## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134002 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-03-200-АММ.ОЛ | 0000370184 | Блок клапанов 2230-PSV-001/1A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002210832 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 26.09.2021 | 1 | 29.04.2021 | 1 | 30.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134002 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-03-200-АММ.ОЛ | 0000370192 | Блок клапанов 2230-PSV-005/2A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207055 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134002 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-03-200-АММ.ОЛ | 0000370187 | Блок клапанов 2230-PSV-003/2A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207051 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000441887 | Кабель ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002650085 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 150000 | 741750 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 25.07.2022 | 4.945 | 01.03.2022 | 4.945 | 02.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 4.945
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383228 | Заглушка П 57х6 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002442818 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 2 | 27.09.2021 | 2 | 29.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383228 | Заглушка П 57х6 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466473 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 15.10.2021 | 1 | 18.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169440 |  | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_И3 | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002783824 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2900 | 2900 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | ДС-3069-22 | Исполнено | ДС-3069-22 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000495263 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 8х2х1,5л-500 синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839366 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 236000 | 3385420 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.12.2022 | 14.345 | 08.08.2022 | 14.345 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 14.345
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383169 | Отвод П90 32х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432803 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 800 | 108000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 135 | 27.09.2021 | 135 | 29.09.2021 | [7 empty] | 135 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 7 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383169 | Отвод П90 32х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466489 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 28.06.2022 | 800 | 6400 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 8 | 18.10.2021 | 8 | 19.10.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383169 | Отвод П90 32х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056579 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 800 | 5600 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 7 | 12.09.2022 | 7 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383019 | Отвод П90 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432806 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2500 | 1380000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 552 | 27.09.2021 | 552 | 29.09.2021 | [7 empty] | 552 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 552 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383019 | Отвод П90 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466490 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 2500 | 72500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 29 | 18.10.2021 | 29 | 19.10.2021 | [7 empty] | 29 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 29 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383019 | Отвод П90 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056580 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2500 | 100000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 40 | 12.09.2022 | 40 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408883 | Опора под отвод ЛО-100-900 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595419 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 3 | 20.06.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408632 | Опора 89-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595352 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 250 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 250 | 20.01.2022 | 250 | 21.01.2022 | [7 empty] | 250 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 250 | 20.06.2022 |  | 250 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000408632 | Опора 89-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003056568 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 500 | 5500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2023 | 11 | 12.09.2022 | 11 | 14.09.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 11
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000480766 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856542 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 38160 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160673 от 28.07.2022) | 19.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.424 | 29.07.2022 | 0.424 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.424 | 12.07.2022 |  | 0.424 | 26.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000482055 | Накладка для основания лотка 50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930891 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162143 от 15.08.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | АУПС |  | 5 | 15.08.2022 | 5 | 15.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000446337 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699592 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.09.2022 | 2 | 06.04.2022 | 2 | 07.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000482060 | Крепление стеновое по типу BMD1051HDZ (S=6,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930884 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 328 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162141 от 15.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 328 | 15.08.2022 | 328 | 15.08.2022 | [7 empty] | 328 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383562 | Отвод П90 219х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432813 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 6 | 27.09.2021 | 6 | 29.09.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 6 | 04.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383715 | Отвод П45 32x4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432796 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 2 | 27.09.2021 | 2 | 29.09.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383715 | Отвод П45 32x4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466481 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 800 | 17600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 22 | 15.10.2021 | 22 | 18.10.2021 | [7 empty] | 22 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 22 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166171 | Гандива №377093 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ2_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002671803 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 43015.71 | 3484.27 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.07.2022 | 0.081 | 16.03.2022 | [16 empty] | 0.081 | 16.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159733 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0025-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002686895 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 65500 | 23645.5 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148645 от 23.03.2022) | 31.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.361 | 23.03.2022 | 0.361 | 23.03.2022 | [7 empty] | 0.361 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.361 | 27.02.2022 |  | 0.361 | 25.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000443810 | Ниппель К 1/2-100Р 09Г2С ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659540 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 18 | 04.03.2022 | 18 | 05.03.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 18 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000401352 | Гайка М20.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681144 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 76.51 | 153.02 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000401352 | Гайка М20.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681212 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 76.51 | 153.02 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000401352 | Гайка М20.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707715 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 76.51 | 153.02 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417097 | Кран шаровой DN25 PN63 L360 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592107 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 31 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 31 | 14.12.2021 | 31 | 15.12.2021 | [7 empty] | 31 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169440 |  | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_И3 | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002783711 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 10 | 03.07.2022 | 20 | 19.09.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 10
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136993 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1_ИБ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272284 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 70000 | 21280 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131165 от 21.07.2021) | 07.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.304 | 21.07.2021 | 0.304 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.304 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.304 | 30.09.2021 |  | 0.304 | 15.10.2021 | 0.004 | 19.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137080 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-002-КЖ0_ИА | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272286 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 70000 | 30940 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131167 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.442 | 21.07.2021 | 0.442 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.442 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.442 | 30.09.2021 |  | 0.442 | 15.10.2021 | 0.442 | 19.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137064 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_ИБ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272285 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 70000 | 70910 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131166 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.013 | 21.07.2021 | 1.013 | 21.07.2021 | [7 empty] | 1.013 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 1.013 | 30.09.2021 |  | 1.013 | 15.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272287 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 70000 | 34510 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131168 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.493 | 21.07.2021 | 0.493 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.493 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.493 | 30.09.2021 |  | 0.493 | 15.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136698 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272257 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 46970 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131138 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.671 | 21.07.2021 | 5.505 | 21.07.2021 | [7 empty] | 5.505 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 5.505 | 30.07.2021 |  | 0.671 | 30.06.2022 | 0.671 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136993 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272253 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.08.2021 | 70000 | 4830 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131134 от 21.07.2021) | 07.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.069 | 21.07.2021 | 0.069 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.069 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.069 | 27.07.2021 |  | 0.069 | 20.08.2021 | 0.001 | 19.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166171 | Гандива №377093 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ2_И1 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002671804 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 65900 | 6787.7 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | . Количество изменено с 0,104 т на 0,103 т | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.07.2022 | 0.103 | 16.03.2022 | [16 empty] | 0.103 | 16.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137080 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-002-КЖ0_ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272256 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 54530 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131137 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.779 | 21.07.2021 | 0.779 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.779 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.779 | 30.07.2021 |  | 0.779 | 20.08.2021 | 0.779 | 19.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174732 | Гандива №432940 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_И1 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816104 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 80000 | 2270000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159211 от 15.07.2022) | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 28.375 | 15.07.2022 | 28.375 | 15.07.2022 | [7 empty] | 28.375 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 28.375 | 29.07.2022 |  | 28.375 | 18.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137064 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272255 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 986790 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131136 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 14.097 | 21.07.2021 | 14.097 | 21.07.2021 | [7 empty] | 14.097 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 14.097 | 30.07.2021 |  | 14.097 | 20.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174775 | Гандива №428334 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_И4 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816105 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 80000 | 184080 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159212 от 15.07.2022) | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.301 | 15.07.2022 | 2.301 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2.301 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 2.301 | 29.07.2022 |  | 2.301 | 18.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272239 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.08.2021 | 70000 | 183610 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131123 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.623 | 21.07.2021 | 2.623 | 21.07.2021 | [7 empty] | 2.623 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 2.623 | 27.07.2021 |  | 2.623 | 14.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136698 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272213 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 729470 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131102 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 10.421 | 21.07.2021 | 10.421 | 21.07.2021 | [7 empty] | 10.421 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 10.421 | 11.07.2021 |  | 10.421 | 25.07.2021 | 10.421 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136993 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272227 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 7560 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131116 от 21.07.2021) | 07.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.108 | 21.07.2021 | 0.108 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.108 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.108 | 12.07.2021 |  | 0.108 | 25.07.2021 | 0.008 | 19.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137080 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-002-КЖ0_ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272230 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 464940 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131119 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.642 | 21.07.2021 | 6.642 | 21.07.2021 | [7 empty] | 6.642 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 6.642 | 12.07.2021 |  | 6.642 | 25.07.2021 | 6.642 | 19.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137064 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272229 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 1005410 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131118 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 14.363 | 21.07.2021 | 14.363 | 21.07.2021 | [7 empty] | 14.363 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 14.363 | 12.07.2021 |  | 14.363 | 25.07.2021 | 14.363 | 15.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272212 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 642110 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131101 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 9.173 | 21.07.2021 | 9.173 | 21.07.2021 | [7 empty] | 9.173 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 9.173 | 11.07.2021 |  | 9.173 | 25.07.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136698 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272322 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.07.2021 | 70000 | 27510 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131185 от 21.07.2021). Количество изменено с 7,528 т на 4,464 т | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.393 | 21.07.2021 | 7.528 | 21.07.2021 | [7 empty] | 7.528 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 7.528 | 14.07.2021 |  | 0.393 | 30.06.2022 | 0.393 | 19.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137080 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-002-КЖ0_ИА | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272335 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.07.2021 | 70000 | 37240 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131197 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.532 | 21.07.2021 | 0.532 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.532 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.532 | 15.07.2021 |  | 0.532 | 02.08.2021 | 0.532 | 19.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137064 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_ИБ | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272334 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.07.2021 | 70000 | 772100 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131196 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.03 | 21.07.2021 | 11.03 | 21.07.2021 | [7 empty] | 11.03 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 11.03 | 15.07.2021 |  | 11.03 | 02.08.2021 | 11.03 | 17.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272321 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.07.2021 | 70000 | 133910 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131184 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.913 | 21.07.2021 | 1.913 | 21.07.2021 | [7 empty] | 1.913 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 1.913 | 14.07.2021 |  | 1.913 | 02.08.2021 | 1.913 | 24.11.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136698 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272338 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.07.2021 | 70000 | 651560 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131198 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 9.308 | 21.07.2021 | 21.998 | 21.07.2021 | [7 empty] | 21.998 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 21.998 | 22.07.2021 |  | 9.308 | 30.06.2022 | 9.308 | 09.01.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137064 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_ИБ | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272342 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.07.2021 | 70000 | 5682250 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131202 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 81.175 | 21.07.2021 | 81.175 | 21.07.2021 | [7 empty] | 81.175 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 81.175 | 22.07.2021 |  | 81.175 | 08.08.2021 | 81.175 | 31.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139560 | 09.07.2021 | Эстакада 80633-Р-2230-07-001-КЖ0 | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002251087 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 48000 | 55200 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 09.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.11.2021 | 1.15 | 13.07.2021 | [16 empty] | 1.15 | 14.07.2021 | 1.15 | 15.07.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00137080 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-002-КЖ0_ИА | 0000173985 | Болт 1.1.M24х900.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002240099 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 18.09.2021 | 1350 | 32400 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2021 |  | 08.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2021 | 24 | 01.07.2021 | 24 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 24 | 24 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 24 | 17.09.2021 |  | 24 | 21.09.2021 | 24 | 04.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137921 | ООО "ИЗП"-0131-21 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_ИБ | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237731 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 2724.62 | 24521.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2021 | 9 | 21.06.2021 | 9 | 02.08.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 9 | 31.01.2022 |  | 9 | 23.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137921 | ООО "ИЗП"-0131-21 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_ИБ | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237731 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 2724.62 | 24521.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2021 | 9 | 21.06.2021 | 9 | 02.08.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 9 | 31.01.2022 |  | 9 | 23.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137921 | ООО "ИЗП"-0131-21 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_ИБ | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237730 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.02.2022 | 5500 | 148500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.02.2022 |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2021 | 27 | 21.06.2021 | 27 | 22.06.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 27 | 14.01.2022 |  | 27 | 03.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158251 | ООО "ИЗП"-1912-21 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_И3 | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002592698 | 14.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 14.08.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 9 | 23.12.2021 | 14 | 29.12.2021 | [7 empty] | 14 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 14 | 31.07.2022 |  | 8 | 03.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169440 |  | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_И3 | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002777243 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 6000 | 60000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.11.2022 | 10 | 24.06.2022 | 10 | 27.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000191712 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003141312 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 700 | 21000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165310 от 29.09.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 30 | 29.09.2022 | 30 | 29.09.2022 | [7 empty] | 30 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 30 | 02.06.2022 |  | 30 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00144134 |  | нет | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002322219 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 87.8 | 878 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 27.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 03.03.2022 | 10 | 31.08.2021 |  | 09.09.2021 | [14 empty] | 10 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002725783 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 180 | 2880 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 04.11.2022 | 16 | 05.05.2022 | [16 empty] | 16 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681011 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 180 | 5760 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 32 | 23.03.2022 | [16 empty] | 32 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681135 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 180 | 5760 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 32 | 23.03.2022 | [16 empty] | 32 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717482 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 180 | 5760 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 32 | 26.04.2022 | [16 empty] | 32 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681195 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 180 | 5040 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 28 | 23.03.2022 | [16 empty] | 28 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707698 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 180 | 5040 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 28 | 14.04.2022 | [16 empty] | 28 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708885 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 180 | 5040 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 28 | 18.04.2022 | [16 empty] | 28 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708914 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 180 | 5040 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 28 | 18.04.2022 | [16 empty] | 28 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708964 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 180 | 5040 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 28 | 15.04.2022 | [16 empty] | 28 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00144134 |  | нет | 0000191741 | Прокладка СНП-В-3-841-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002322220 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 1598.15 | 3196.3 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 27.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 03.03.2022 | 2 | 31.08.2021 |  | 09.09.2021 | [14 empty] | 2 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000193221 | Рукав напорный Пар-2 (X) 8-25-46-ХЛ ГОСТ 18698-79 | Рукава для пара | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | пог. м | 002659553 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 400 | 4000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 10 | 04.03.2022 | 20 | 18.04.2022 | ДС-3308-22 | Обработка заявок | ДС-3308-22 | 25.02.2022 |  |  | 10
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000194107 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 S=1,5 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789295 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1920 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 1920 | 14.07.2022 | 1920 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 1920
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000194107 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 S=1,5 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002835791 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1050 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1050 | 28.07.2022 | 1050 | 29.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 1050
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000196441 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002432792 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.05.2022 | 147784.32 | 581383.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.02.2022 | 3.934 | 24.09.2021 | 3.934 | 29.09.2021 | [7 empty] | 3.934 | ПАО "ТМК" | 24.11.2021 | 30.01.2022 | 3.934 | 13.04.2022 |  | 3.934 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682318 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 66355.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148368 от 20.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.449 | 21.03.2022 | 0.449 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.449 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.449 | 12.07.2022 |  | 0.449 | 03.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682320 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Январь 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2955.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148368 от 20.03.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.02 | 21.03.2022 | 0.02 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.02 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.02 | 12.07.2022 |  | 0.02 | 03.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188796 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003054357 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 147784.32 | 7389.22 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 31.03.2023 | 0.05 | 05.09.2022 | [16 empty] | 0.05 | 05.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002432784 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 536309.3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.02.2022 | 3.629 | 24.09.2021 | 3.629 | 29.09.2021 | [7 empty] | 3.629 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002466196 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 43891.94 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.02.2022 | 0.297 | 07.10.2021 | 0.297 | 08.10.2021 | [7 empty] | 0.297 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003054360 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 192800 | 116644 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2023 | 0.605 | 09.09.2022 | 0.605 | 12.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.605
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002432785 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 593058.48 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.02.2022 | 4.013 | 24.09.2021 | 4.013 | 29.09.2021 | [7 empty] | 4.013 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002466197 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.11.2022 | 79678.74 | 15138.96 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.02.2022 | 0.19 | 07.10.2021 | 0.19 | 08.10.2021 | [7 empty] | 0.19 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003054361 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 147784.32 | 8128.14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.02.2023 | 0.055 | 05.09.2022 | 0.055 | 06.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.055
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705296 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Июль 2022 г. | 25.06.2022 | 79100 | 7119 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.08.2022 | 0.09 | 13.04.2022 | 0.09 | 14.04.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.09 | 09.06.2022 |  | 0.09 | 21.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166171 | Гандива №377093 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ2_И1 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002671805 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 79100 | 3559.5 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.07.2022 | 0.045 | 16.03.2022 | [16 empty] | 0.045 | 16.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764863 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 25.06.2022 | 100000 | 8300 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156062 от 09.06.2022) | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 0.083 | 09.06.2022 | 0.083 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.083 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.083 | 09.06.2022 |  | 0.083 | 21.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000197176 | Уголок 75х75х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705220 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 95000 | 154280 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 08.08.2022 | 1.624 | 13.04.2022 | 1.624 | 14.04.2022 | [7 empty] | 1.624 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.624 | 17.07.2022 |  | 1.624 | 08.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000198629 | Фонарь ВРСФ11-УХЛ1 с зарядным устройством ТУ 3461-016-00213569-2010 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002631481 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 10000 | 20000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 09.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705221 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 42536 | 7231.12 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 08.09.2022 | 0.17 | 13.04.2022 | 0.17 | 14.04.2022 | [7 empty] | 0.17 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.17 | 15.07.2022 |  | 0.17 | 27.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595345 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 3000 | 633000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 211 | 20.01.2022 | 211 | 21.01.2022 | [7 empty] | 211 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 211 | 20.06.2022 |  | 211 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003056565 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 3000 | 12000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2023 | 4 | 12.09.2022 | 4 | 14.09.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 4
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00165888 | 0281-ООТД от 02.03.2022 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ | 0000445225 | Шланг для пробоотборника 2230-AP-002/1 (80633-Р-2230-06-001-ТМ.ОЛ-001) | Пробоотборники, аспираторы, влагомеры, вискозиметры | Приборы для определения состава материалов (веществ) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002668815 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002655561 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 441 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 441 | 01.03.2022 | 441 | 01.03.2022 | [7 empty] | 441 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002652777 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 1632 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.08.2022 | 1632 | 25.02.2022 | 1632 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1632 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002659038 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 579 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 08.08.2022 | 579 | 05.03.2022 | 579 | 09.03.2022 | [7 empty] | 579 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407985 | Фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-IV-108х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595321 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 3 | 23.06.2022 |  | 3 | 03.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408415 | Ниппель G 1/2-А-40-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-044 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659530 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 22 | 04.03.2022 | 22 | 05.03.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 22 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000401332 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002725781 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 165.31 | 1322.48 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 01.10.2022 | 8 | 05.05.2022 | [16 empty] | 8 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000401332 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681012 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 165.31 | 1653.1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 10 | 23.03.2022 | [16 empty] | 10 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000401332 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681139 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 165.31 | 1653.1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 10 | 23.03.2022 | [16 empty] | 10 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000401332 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717483 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 165.31 | 1653.1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 22.09.2022 | 10 | 26.04.2022 | [16 empty] | 10 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000401332 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681197 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 165.31 | 991.86 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 6 | 23.03.2022 | [16 empty] | 6 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000401332 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707700 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 165.31 | 991.86 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 6 | 14.04.2022 | [16 empty] | 6 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000401332 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708886 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 165.31 | 1653.1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 12.09.2022 | 10 | 18.04.2022 | [16 empty] | 10 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000401332 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708915 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 165.31 | 1653.1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 12.09.2022 | 10 | 18.04.2022 | [16 empty] | 10 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000401332 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708965 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 165.31 | 991.86 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 12.09.2022 | 6 | 15.04.2022 | [16 empty] | 6 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000469120 | Клапан запорный DN15 PN16 L205 VGL-BB2 (80633-Р-0000-03-VGL-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002743624 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000399552 | Переход ПЭ 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432821 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 4500 | 31500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 7 | 27.09.2021 | 7 | 29.09.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 7 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000399552 | Переход ПЭ 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595308 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.03.2022 | 26.06.2022 | 1 | 08.04.2022 |  | 1 | 06.07.2022 | 1 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000402866 | Шпилька 1-М16-8gх110.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 Хоневелл | ! Номенклатура для оприходования |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002725777 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 81 | 162 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | [16 empty] | 2 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000343742 | Заглушка фланцевая 4-25-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002442832 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.05.2022 | 3000 | 72000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.02.2022 | 24 | 27.09.2021 | 24 | 29.09.2021 | [7 empty] | 24 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 24 | 30.04.2022 |  | 24 | 08.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000343742 | Заглушка фланцевая 4-25-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466479 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 05.05.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 2 | 15.10.2021 | 2 | 18.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 30.04.2022 |  | 2 | 08.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930901 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162145 от 15.08.2022) | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 7 | 15.08.2022 | 7 | 15.08.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002631485 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 538 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.07.2022 | 538 | 22.02.2022 | 538 | 24.02.2022 | [7 empty] | 538 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369184 | Бобышка 1-1-M20x1,5-50-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002659522 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 592.8 | 11263.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 19 | 04.03.2022 | 19 | 05.03.2022 | [7 empty] | 19 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 19 | 22.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136698 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0_ИБ | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240101 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 900 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 | Уменьшено количество на 16 - Перенос резервирования 000049091 от 24.01.2022 13:59:38 | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.11.2021 | 12 | 01.07.2021 | 30 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 30 | 30 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 30 | 12.08.2021 |  | 12 | 30.06.2022 | 12 | 04.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240117 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 900 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.11.2021 | 30 | 01.07.2021 | 30 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 30 | 30 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 30 | 12.08.2021 |  | 30 | 14.09.2021 | 30 | 04.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165846 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000480343 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 150х50-У45В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930899 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162144 от 15.08.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 15.08.2022 | 5 | 15.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000440279 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.20Т1(230AC)-УХЛ1 Version 2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002652778 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 10000 | 1590000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 28.07.2022 | 159 | 01.03.2022 | 159 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 159
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408875 | Стойка 108/1150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595415 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000439264 | Кабель Вз-ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002635008 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 15.11.2022 | 138000 | 360042 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.07.2022 | 2.609 | 16.02.2022 | 5.218 | 19.05.2022 | [7 empty] | 2.609 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383208 | Переход ПЭ 108х10-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432826 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 4 | 27.09.2021 | 4 | 29.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 4 | 06.05.2022 |  | 4 | 13.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383208 | Переход ПЭ 108х10-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595307 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.03.2022 | 26.06.2022 | 1 | 06.05.2022 |  | 1 | 29.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000407037 | Гайка М24.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681025 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 92.48 | 554.88 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 6 | 23.03.2022 | [16 empty] | 6 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000407037 | Гайка М24.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681137 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 92.48 | 369.92 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000407037 | Гайка М24.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717496 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 92.48 | 554.88 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 6 | 26.04.2022 | [16 empty] | 6 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000407037 | Гайка М24.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681210 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 92.48 | 647.36 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 7 | 23.03.2022 | [16 empty] | 7 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000407037 | Гайка М24.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707713 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 92.48 | 647.36 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 7 | 14.04.2022 | [16 empty] | 7 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000407037 | Гайка М24.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708899 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 92.48 | 554.88 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 6 | 18.04.2022 | [16 empty] | 6 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000407037 | Гайка М24.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708928 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 92.48 | 554.88 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 6 | 18.04.2022 | [16 empty] | 6 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000407037 | Гайка М24.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708977 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 92.48 | 739.84 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 8 | 15.04.2022 | [16 empty] | 8 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000467128 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х80х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002775445 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 84 | 03.07.2022 | 84 | 04.07.2022 | [7 empty] | 84 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408852 | Опора 108-КХ-АС12 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595357 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 84 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 84 | 20.01.2022 | 84 | 21.01.2022 | [7 empty] | 84 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 84 | 22.08.2022 |  | 84 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000415444 | Лист Б-ПН-О-10 ГОСТ 19903-2015/345-15-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003024884 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 155540 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162887 от 29.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.414 | 29.08.2022 | 1.414 | 29.08.2022 | [7 empty] | 1.414 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 1.414 | 20.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383229 | Заглушка П 89х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466519 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 6 | 15.10.2021 | 6 | 18.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 6 | 25.04.2022 |  | 6 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416784 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589800 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 12 | 14.12.2021 | 12 | 15.12.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 12 | 31.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00143343 |  | Нет | 0000333518 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002308212 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1000 | 1000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | [16 empty] | 1 | 24.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383218 | Тройник П 108х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056600 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2000 | 24000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 12 | 12.09.2022 | 12 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164168 | 20.02.2022 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0 | 0000234911 | Битум БН 90/30н | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | кг | 002648609 | 20.02.2022 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 56 | 11200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.06.2022 | 200 | 01.03.2022 | 600 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408626 | Рукав напорный Б(I)-10-50-64-ХЛ ГОСТ 18698-79 | Рукава напорные | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | м | 002659551 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 700 | 4200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 6 | 04.03.2022 | 12 | 18.04.2022 | ДС-3308-22 | Обработка заявок | ДС-3308-22 | 25.02.2022 |  |  | 6
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880805 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.10.2022 | 100000 | 63000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161465 от 03.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.63 | 04.08.2022 | 0.63 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.63 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 0.63 | 12.09.2022 |  | 0.63 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000460762 | Консоль потолочная СКП-50-3,0 по типу BBA1015HDZ УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728828 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 138 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 14.10.2022 | 138 | 11.05.2022 | 138 | 12.05.2022 | [7 empty] | 138 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408854 | Опора 219-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595363 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 7 | 20.01.2022 | 7 | 21.01.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 7 | 22.08.2022 |  | 7 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000443818 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-25 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659560 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 34 | 04.03.2022 | 34 | 05.03.2022 | К-341-22 | Исполнено | К-341-22 | 18.04.2022 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | 34
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000335429 | Шпилька 1-М16-8gх90.12Х18Н10Т ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725776 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 164 | 492 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 30.07.2022 | 3 | 05.05.2022 | [16 empty] | 3 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408489 | Ниппель K 3/4-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659535 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000443066 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659035 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 276 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 08.08.2022 | 276 | 05.03.2022 | 276 | 09.03.2022 | [7 empty] | 276 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383222 | Тройник П 108х8-89х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432835 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 2000 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 11 | 27.09.2021 | 11 | 29.09.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 11 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383222 | Тройник П 108х8-89х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466187 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407949 | Тройник П 89х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476489 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370210 | Клапан предохранительный 2230-PSV-025 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201066 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00143343 |  | Нет | 0000132293 | Гайка М20.7Н.09Г2С-7.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002308218 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 19.11.2021 | 55 | 880 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.11.2021 |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 15.11.2021 | 16 | 23.08.2021 | 16 | 24.08.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 29.10.2021 | 28.11.2021 | 16 | 09.11.2021 |  | 16 | 24.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000409909 | Кабель Вз-ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002631482 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 15.11.2022 | 1 | 0.21 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 09.07.2022 | 0.205 | 07.02.2022 | 0.41 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.205 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000442012 | Устройство дистанционного пуска (УДП) ИП535-07е-"ПУСК" взрывозащищенное | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002647232 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Май 2022 г. | 07.05.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.05.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 18.07.2022 | 17 | 18.02.2022 | 17 | 21.02.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Русичи Трейд" | 30.04.2022 | 25.05.2022 | 17 | 27.04.2022 |  | 17 | 13.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000440579 | Стойка 2500/500 H=2480 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659556 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002631589 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 10.81 | 2032.28 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 15.07.2022 | 188 | 22.02.2022 | 786 | 24.02.2022 | [7 empty] | 786 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416827 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738700 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 11 | 23.05.2022 | 11 | 24.05.2022 | [7 empty] | 11 | АО "БАЗ" | 19.09.2022 | 20.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000420442 | Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002610083 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.08.2022 | 110000 | 13750 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.06.2022 | 0.125 | 12.01.2022 | 0.125 | 13.01.2022 | [7 empty] | 0.125 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000335444 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002369922 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 8 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 8 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000335444 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681016 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 400 | 1600 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000335444 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717487 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 400 | 1600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 4 | 26.04.2022 | [16 empty] | 4 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000335444 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708890 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 400 | 1600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 4 | 18.04.2022 | [16 empty] | 4 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000335444 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708919 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 400 | 1600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 4 | 18.04.2022 | [16 empty] | 4 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000335445 | Прокладка СНП В-3-239-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002369923 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 2 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 2 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139560 | 09.07.2021 | Эстакада 80633-Р-2230-07-001-КЖ0 | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251089 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 1400000 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 09.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.12.2021 | 20 | 13.07.2021 | [16 empty] | 20 | 13.07.2021 | 20 | 19.07.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369133 | Опора 325-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595402 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 15 | 20.01.2022 | 15 | 21.01.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 15 | 22.08.2022 |  | 15 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00181349 |  | 80633-Р-2230-АММ-03-ОЛ | 0000346538 | Конденсатоотводчик биметаллический с возможностью регулирования температуры отводимого конденсата TB9N-X (80633-Р-2230-АММ-03-ОЛ-010_ИА) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002843828 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | [16 empty] | 2 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00137839 | ООО "ИЗП"-0106-21 | 80633-Р-2230-07-002-КМ_ИГ, 80633-Р-2230-07-001-КМ1_ИБ, 80633-Р-2230-07-004-КМ_ИБ | 0000384740 | Металлоконструкция площадок обслуживания сосудов (80633-Р-2230-07-002-КМ_ИГ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559688 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 15.05.2022 | 180000 | 4087800 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138417 от 26.11.2021) | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 22.71 | 26.11.2021 | 45.42 | 14.04.2022 | [7 empty] | 22.71 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 20.493 | 11.05.2022 |  | 18.719 | 05.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000491731 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871260 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 38200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160981 от 01.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.382 | 01.08.2022 | 0.382 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.382 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.382 | 04.08.2022 |  | 0.382 | 22.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002657233 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 1 | 01.03.2022 | 3 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000440280 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.50 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002648595 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 15000 | 540000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 24.07.2022 | 36 | 01.03.2022 | 36 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 36
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416816 | Клапан запорный DN50 PN16 L331 VGL-BB51 (80633-Р-0000-03-VGL-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589822 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370214 | Клапан предохранительный 2230-PSV-028 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201069 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000456356 | Тройник 45х45 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056599 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408865 | Стойка 57/900 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595411 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417157 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-BB2 (80633-Р-0000-03-VC-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738699 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 19.09.2022 | 20.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606094 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 09.09.2022 | 100000 | 1639400 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141998 от 30.12.2021) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 16.394 | 30.12.2021 | 16.394 | 30.12.2021 | [7 empty] | 16.394 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 16.394 | 11.08.2022 |  | 16.394 | 09.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606095 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 147784.32 | 105370.22 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141998 от 30.12.2021) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.713 | 30.12.2021 | 0.713 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.713 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383719 | Отвод П45 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432800 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 10 | 27.09.2021 | 10 | 29.09.2021 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 10 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383719 | Отвод П45 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466484 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 4 | 18.10.2021 | 4 | 19.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383719 | Отвод П45 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056575 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 5 | 12.09.2022 | 5 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137921 | ООО "ИЗП"-0131-21 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_ИБ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237728 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 5000 | 45000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2021 | 9 | 21.06.2021 | 9 | 22.06.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 9 | 28.01.2022 |  | 9 | 18.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168741 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000450121 | Вставка круглая CFS-T RR-100 GS 2014892 | Комплектующие к кабелю греющему | Кабель и комплектующие для промышленного электрообогрева | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002704935 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 6108 | 42756 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 27.09.2022 | 7 | 13.04.2022 | 7 | 13.04.2022 | [7 empty] | 7 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 7 | 23.06.2022 |  | 7 | 20.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000450121 | Вставка круглая CFS-T RR-100 GS 2014892 | Комплектующие к кабелю греющему | Кабель и комплектующие для промышленного электрообогрева | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002727015 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 6672 | 46704 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 21.10.2022 | 7 | 06.05.2022 | 7 | 11.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416852 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589802 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | 2 | 15.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 21.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000009689 | Переход ПЭ-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002587942 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1960.18 | 3920.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.04.2022 | 2 | 13.12.2021 | 2 | 14.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 2 | 08.04.2022 |  | 2 | 06.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002554931 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 100000 | 20700 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.04.2022 | 0.207 | 24.11.2021 | 0.207 | 24.11.2021 | [7 empty] | 0.207 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 0.207 | 12.05.2022 |  | 0.207 | 11.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002698999 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.06.2022 | 100000 | 599000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149836 от 04.04.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5.99 | 04.04.2022 | 5.99 | 04.04.2022 | [7 empty] | 5.99 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 5.99 | 12.05.2022 |  | 5.99 | 11.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002594983 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 168326.34 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.04.2022 | 1.139 | 17.12.2021 | 1.139 | 20.12.2021 | [7 empty] | 1.139 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070930 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 147784.32 | 385421.51 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163738 от 09.09.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.608 | 09.09.2022 | 2.608 | 09.09.2022 | [7 empty] | 2.608 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383793 | Опора 25-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595343 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383206 | Переход ПЭ 89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432824 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 29.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 1 | 22.03.2022 |  | 1 | 07.04.2022 | 1 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383206 | Переход ПЭ 89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466500 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 1 | 22.03.2022 |  | 1 | 07.04.2022 | 1 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370221 | Клапан предохранительный 2230-PSV-046 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201076 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408631 | Опора 57-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595351 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 5 | 20.01.2022 | 5 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000482058 | Профиль С-образный 41х41 СТ-120-2,5 по типу BPM4112HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930878 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 668.96 | 28096.32 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162141 от 15.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 42 | 15.08.2022 | 42 | 15.08.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000456364 | Муфта переходная 1"/NPT 1/2 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-148 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056557 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 545 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 545 | 12.09.2022 | 545 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 545
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370204 | Клапан предохранительный 2230-PSV-019 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201060 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370212 | Клапан предохранительный 2230-PSV-027 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201068 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000203435 | Прокладка СНП В-3-239-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681014 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1210 | 2420 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000203435 | Прокладка СНП В-3-239-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681151 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1210 | 2420 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000203435 | Прокладка СНП В-3-239-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717485 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1210 | 2420 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000203435 | Прокладка СНП В-3-239-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681199 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1210 | 2420 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000203435 | Прокладка СНП В-3-239-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707702 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1210 | 2420 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000203435 | Прокладка СНП В-3-239-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708888 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1210 | 2420 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000203435 | Прокладка СНП В-3-239-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708917 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1210 | 2420 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000203435 | Прокладка СНП В-3-239-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708967 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1210 | 2420 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00168741 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002704933 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 6912 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 29.08.2022 | 1 | 13.04.2022 | 1 | 14.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002712782 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 6912 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 06.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002712783 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 6912 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 06.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00168745 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002720140 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 6912 | 6912 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 13.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00133640 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ_ИА 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_ИА | 0000391993 | Грунтовка эпоксидная цинконаполненная двухкомпонентная ПРОТЕКРОН (основа 21,4 кг, отвердитель 0,8 кг) | Грунтовка | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002277833 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 10500 | 10500 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000131811 от 30.07.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 30.07.2021 | 1 | 30.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "АртКомплект" | 18.06.2021 | 03.08.2021 | 1 | 13.07.2021 |  | 1 | 30.07.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000423924 | Клапан запорный DN25 PN25 L245 VGL-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601303 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142613 | 13.08.2021 | 80633-Р-2230-07-001-002-003-004-КЖ0 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002295723 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 179410 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.01.2022 | 2.563 | 13.08.2021 | [16 empty] | 2.563 | 13.08.2021 | 2.563 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136993 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1_ИБ | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002231244 | 07.06.2021 | 10.06.2021 | 12.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 4830 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 07.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.11.2021 | 0.069 | 12.06.2021 | [16 empty] | 0.069 | 15.06.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00143343 |  | Нет | 0000333520 | Шпилька 1-М20-8gх140.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002308215 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1000 | 3000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 17.01.2022 | 3 | 24.08.2021 | [16 empty] | 3 | 24.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169434 |  | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_И3 | 0000402290 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-219 в комплекте с крепежом и защитной прокладкой ТУ 1469-010-05931855-2016 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002703686 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 825 | 8250 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 399406 | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.09.2022 | 10 | 11.04.2022 | [16 empty] | 10 | 11.04.2022 | 10 | 14.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000446663 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699596 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.09.2022 | 7 | 06.04.2022 | 7 | 07.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000426827 | Прокладка СНП-В-E-F-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660810 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 700 | 20300 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146520 от 03.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 29 | 04.03.2022 | 29 | 03.03.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 29 | 12.01.2022 |  | 29 | 10.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000453397 | Кран шаровой DN40 PN16 L234 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002739240 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000418515 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-25 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 5632-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595339 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417353 | Задвижка клиновая DN25 PN63 L360 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ VG-EB52) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594989 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка МТР (Нефтяной поток) (Корректировка заявки на обеспечение №000140597 от 16.12.2021) | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 5 | 16.12.2021 | 5 | 16.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 5 | 10.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000437020 | Опора под отвод ООТ-159-150 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-014 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056570 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1200 | 2400 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000451248 | Кабель ParLan ARM PS U/UTP нг(A)-HF кат. 5e 4х2х0,52 4 пары, одножильный, внутренний и внешний, ZH, 104124 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002699348 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59440 | 17059.28 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.09.2022 | 0.287 | 07.04.2022 | 0.287 | 08.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.287
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000415750 | Кабель КВнг(А)-FRLS 2x2x1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002647445 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 200000 | 179000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 18.07.2022 | 0.895 | 01.03.2022 | 0.895 | 02.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.895
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408858 | Опора 108-ТО-А1-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595407 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383193 | Переход ПК 57х6-32х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432817 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.06.2022 | 1500 | 36000 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 24 | 27.09.2021 | 24 | 29.09.2021 | [7 empty] | 24 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383193 | Переход ПК 57х6-32х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466497 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 49500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 33 | 18.10.2021 | 33 | 19.10.2021 | [7 empty] | 33 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 33 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000443847 | Муфта МС DN15-K1/2"xK1/2" 09Г2С-14 (80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.ДТР-001) | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659527 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 11 | 04.03.2022 | 11 | 05.03.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 11 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189543 |  | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000347658 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду15 мм KVY=0,6 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003068432 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 05.02.2023 | 1 | 19.09.2022 | [16 empty] | 1 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000423917 | Клапан обратный подъемный DN25 PN16 L245 VCL-BB2 (80633-Р-0000-03-VCL-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738703 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 30000 | 60000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000372336 | Прокладка СНП-В-3-129-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707699 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 197.52 | 790.08 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 4 | 14.04.2022 | [16 empty] | 4 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446303 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789279 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 24 | 14.07.2022 | 24 | 15.07.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000483660 | Тройник ТШ-2КП-150-325х10-КП-150-273х10-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012, Н3сл.ТУМ ТУ 24.20.40-002-23781632-2020 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002783939 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1277 | 1277 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157502 от 29.06.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.06.2022 | 1 | 29.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 1 | 10.06.2022 |  | 1 | 30.06.2022 | 1 | 16.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000495134 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856495 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 17700 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160654 от 28.07.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.177 | 29.07.2022 | 0.177 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.177 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.177 | 12.07.2022 |  | 0.177 | 26.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000499690 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп ГОСТ 380-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003050180 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 15510 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163214 от 01.09.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.141 | 02.09.2022 | 0.141 | 01.09.2022 | [7 empty] | 0.141 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.141 | 20.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000499693 | Профиль 120х120х4 ГОСТ 30245-2003/Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002914769 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 34200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162045 от 12.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.342 | 12.08.2022 | 0.342 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.342 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000500447 | Швеллер 8П ГОСТ 8240-97/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002914939 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 9350 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162048 от 12.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.085 | 12.08.2022 | 0.085 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.085 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.085 | 09.07.2022 |  | 0.085 | 15.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000500751 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-14 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002901201 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3000 | 51000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161758 от 08.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 17 | 09.08.2022 | 17 | 08.08.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 17 | 16.05.2022 |  | 17 | 10.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000510667 | Шпилька 2Н-1-М12-6gx70.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108187 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 12000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164379 от 19.09.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 19.09.2022 | 8 | 19.09.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 8 | 27.07.2022 |  | 8 | 20.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000510669 | Шпилька 2Н-1-М16-6gx100.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108188 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 25500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164379 от 19.09.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 17 | 19.09.2022 | 17 | 19.09.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 17 | 27.07.2022 |  | 17 | 20.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000510672 | Шпилька 2Н-1-М16-6gx90.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108189 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 12000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164379 от 19.09.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 19.09.2022 | 8 | 19.09.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 8 | 27.07.2022 |  | 8 | 20.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000510674 | Шпилька 2-1-М20-6gx150.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108190 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164379 от 19.09.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 19.09.2022 | 9 | 19.09.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 9 | 27.07.2022 |  | 9 | 20.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000234747 | Заглушка 1-80-1,6-09Г2С-14 АТК 26-18-5-93 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002587941 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 980 | 8820 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.04.2022 | 9 | 13.12.2021 | 9 | 14.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 9 | 29.07.2022 |  | 9 | 28.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000512538 | Лист Б-ПН-НО-4 ГОСТ 19903-2015/345-15-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003141379 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 31130 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165314 от 29.09.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.283 | 29.09.2022 | 0.283 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.283 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.283 | 20.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171318 |  | 80633-Р-2230-06-001-ТИ | 0000513849 | Лист БТ-ПН-О-0,8х1000х2000 ГОСТ 19904-90 AISI 321 | Лист холоднокатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003140475 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 5700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165276 от 29.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ТИ |  | 0.057 | 29.09.2022 | 0.057 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.057 | ООО "ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ" | 12.08.2022 | 11.09.2022 | 0.057 | 01.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169440 |  | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_И3 | 0000513860 | Решетка водоприемная Gidrolica РВ-40.40 пластиковая, кл. А15 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 003140458 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1000 | 7000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165271 от 29.09.2022) | 08.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 29.09.2022 | 7 | 29.09.2022 | [7 empty] | 7 | ООО ТК "Гидросистема" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 7 | 02.09.2022 |  | 7 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000514164 | Прокладка СНП-В-2-3-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003141313 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 800 | 800 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165310 от 29.09.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 1 | 02.06.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408624 | Рукав напорный Г(IV)-10-25-42-ХЛ ГОСТ 18698-79 | Рукава напорные | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | м | 002659552 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 370 | 3700 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 10 | 04.03.2022 | 20 | 18.04.2022 | ДС-3308-22 | Обработка заявок | ДС-3308-22 | 25.02.2022 |  |  | 10
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00144134 |  | нет | 0000333830 | Шпилька 1-М16-8gх90.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002322222 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 56.47 | 112.94 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 27.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 24.01.2022 | 2 | 31.08.2021 |  | 09.09.2021 | [14 empty] | 2 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000333830 | Шпилька 1-М16-8gх90.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725775 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 86.43 | 86.43 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 30.07.2022 | 1 | 05.05.2022 | [16 empty] | 1 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408856 | Опора 273-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595401 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728833 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 80 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.10.2022 | 80 | 11.05.2022 | 80 | 12.05.2022 | [7 empty] | 80 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728831 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 14.10.2022 | 10 | 11.05.2022 | 10 | 12.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383725 | Отвод П45 219х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466517 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 2700 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 2 | 15.10.2021 | 2 | 18.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00165846 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002668353 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.07.2022 | 1 | 16.03.2022 | 1 | 17.03.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002711056 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 130000 | 130000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 20.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165846 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000444139 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002668357 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Июль 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.08.2022 | 5 | 10.03.2022 | 5 | 11.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000441152 | Консоль кабельная горячеоцинкованная КС3-240-2 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789287 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 150 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 150 | 14.07.2022 | 150 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 150
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000441152 | Консоль кабельная горячеоцинкованная КС3-240-2 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002835788 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 370 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 370 | 28.07.2022 | 370 | 29.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 370
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000315925 | Шпилька 2-1-М20-8gx120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.20ХНЗА; шайбой - 2 шт. М20.20ХНЗА) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002595326 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 350 | 1750 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.04.2022 | 5 | 20.01.2022 | 5 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 5 | 24.05.2022 |  | 5 | 18.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000315925 | Шпилька 2-1-М20-8gx120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.20ХНЗА; шайбой - 2 шт. М20.20ХНЗА) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003054546 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2023 г. | 21.12.2022 | 350 | 4550 | Дата окончания поставки по спецификации 21.12.2022 0:00:00 |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.12.2022 | 13 | 09.09.2022 | 13 | 12.09.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "ХАЛИБАС" | 17.10.2022 | 21.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002631494 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.07.2022 | 10 | 22.02.2022 | 10 | 24.02.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416815 | Задвижка клиновая DN15 PN63 L70 VGI-EB52 (80633-Р-0000-03-VGI-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589821 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | ДС-4256-22 | Исполнено | ДС-4256-22 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189543 |  | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000347664 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду40 мм KVY=1 м3/ч Ру6,3 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003068435 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 05.02.2023 | 1 | 19.09.2022 | [16 empty] | 1 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370198 | Клапан предохранительный 2230-PSV-012 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201054 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408859 | Стойка 57/550 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595409 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 8 | 20.01.2022 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 8 | 20.06.2022 |  | 8 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00176180 | 13.06.2022 | 80633-Р-2230-АМ-02-ТП-216 | 0000285805 | Сепаратор факельный 2230-D-008 горизонтальный на седловых опорах V=3,84 м3 (80633-P-2230-АМ-02-ВО-219) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002766214 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 3985603 | 3985603 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 445048 | 13.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 10.11.2022 | 1 | 14.06.2022 | [16 empty] | 1 | 14.06.2022 | 1 | 15.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174775 | Гандива №428334 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_И4 | 0000292033 | Уголок 63х63х6 С255-5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002755369 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 6900 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.09.2022 | 0.069 | 01.06.2022 | 0.069 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.069 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000401348 | Шпилька 1-M16-8gx80.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681023 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 87.73 | 175.46 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000401348 | Шпилька 1-M16-8gx80.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681149 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 87.73 | 175.46 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000401348 | Шпилька 1-M16-8gx80.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717494 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 87.73 | 175.46 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000401348 | Шпилька 1-M16-8gx80.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681208 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 87.73 | 175.46 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000401348 | Шпилька 1-M16-8gx80.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707711 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 87.73 | 175.46 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000401348 | Шпилька 1-M16-8gx80.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708897 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 87.73 | 175.46 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000401348 | Шпилька 1-M16-8gx80.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708926 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 87.73 | 175.46 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000401348 | Шпилька 1-M16-8gx80.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708975 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 87.73 | 175.46 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Болотов Александр Вячеславович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00156416 |  | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0 | 0000378944 | Материал гидроизоляционный полимерный, марка А, 1,0х1,5х50 (Геомембрана ПВД/LDPE) | Геосинтетика | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | м2 | 002565462 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 180 | 6750 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 30.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.04.2022 | 37.5 | 30.11.2021 | [16 empty] | 37.5 | 30.11.2021 | 37.5 | 04.12.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Болотов Александр Вячеславович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00158793 |  | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0 | 0000378944 | Материал гидроизоляционный полимерный, марка А, 1,0х1,5х50 (Геомембрана ПВД/LDPE) | Геосинтетика | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | м2 | 002597983 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 180 | 13500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 331098 | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 19.05.2022 | 75 | 21.12.2021 | [16 empty] | 75 | 21.12.2021 | 75 | 21.12.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000201671 | Провод ПуГВ 1х6(PE) 450/750В | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002647914 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 28.11.2022 | 33411.41 | 1403.28 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.07.2022 | 0.042 | 01.03.2022 | 0.084 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.042 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789281 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 24 | 14.07.2022 | 24 | 15.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417115 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592094 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369167 | Муфта МС-25x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659528 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 3900 | 3900 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000456015 | Прокладка СНП-Г-1-1-40-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003054526 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 250 | 1500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 17.03.2023 | 6 | 05.09.2022 | 6 | 06.09.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 6
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370202 | Клапан предохранительный 2230-PSV-017 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201058 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000440581 | Стойка 2500/300 H=2100 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659555 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000413366 | Прокладка СНП-А-E-F-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660809 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 32.5 | 650 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146520 от 03.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 20 | 04.03.2022 | 20 | 03.03.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 20 | 12.01.2022 |  | 20 | 10.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00143343 |  | Нет | 0000333523 | Шпилька 1-М20-8gх100.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002308217 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 17.01.2022 | 2 | 24.08.2021 | [16 empty] | 2 | 24.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169440 |  | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_И3 | 0000383164 | Дождеприемник ДМ1 (С250)-1-12х60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002703704 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 10.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.07.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 30.07.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.08.2022 | 9 | 10.04.2022 | 9 | 11.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО ТК "Гидросистема" | 31.05.2022 | 30.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408211 | Переход ПК 89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466512 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789285 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 24 | 14.07.2022 | 24 | 15.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171963 | 0494-ООТД от 25.04.2022 | 80633-Р-2230-03-300-АММ_ИА | 0000463606 | Система отбора проб с металлическим пробоотборным цилиндром 2230-AP-003/1 (80633-Р-2230-03-300-АММ.ОЛ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002726096 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383892 | Прокладка СНП-В-2-3-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002442838 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.02.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 29.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002442840 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.02.2022 | 800 | 3200 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 4 | 27.09.2021 | 4 | 29.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 4 | 28.01.2022 |  | 4 | 02.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002466505 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 4 | 09.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 2 | 09.05.2022 |  | 2 | 20.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003054525 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 800 | 9600 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 17.03.2023 | 12 | 05.09.2022 | 12 | 06.09.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 12
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407933 | Переход ПК 45х6-38х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466518 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 5 | 18.10.2021 | 5 | 19.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 5 | 22.03.2022 |  | 5 | 07.04.2022 | 5 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136534 | ООО "ИЗП"-0011-21 | 80633-Р-2230-07-001-КМ_И2 / 80633-Р-2230-07-001-КМА_ИБ / 80633-Р-2230-07-003-КМ_ИБ | 0000379942 | Металлоконструкция площадок обслуживания сосудов (80633-Р-2230-07-001-КМА_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559678 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 05.10.2022 | 150000 | 5145000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138409 от 26.11.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 34.3 | 26.11.2021 | 68.6 | 14.04.2022 | [7 empty] | 34.3 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 28.168 | 29.09.2022 |  | 9.879 | 27.09.2022 | 6.041 | 22.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416817 | Клапан запорный DN15 PN16 L205 VGL-BB52 (80633-Р-0000-03-VGL-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738698 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 9 | 23.05.2022 | 9 | 24.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ВАРК" | 25.05.2022 | 02.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930870 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 68 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162140 от 15.08.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 68 | 15.08.2022 | 68 | 15.08.2022 | [7 empty] | 68 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000125297 | Труба 18х4 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002432773 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 2512.33 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.02.2022 | 0.017 | 24.09.2021 | 0.017 | 29.09.2021 | [7 empty] | 0.017 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.017 | 31.05.2022 |  | 0.017 | 20.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000488271 | Ниппель К 1/2-100 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056559 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 127 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 127 | 12.09.2022 | 127 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 127
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407936 | Переход ПК 89х8-45х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476484 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134002 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-03-200-АММ.ОЛ | 0000370189 | Блок клапанов 2230-PSV-004/1A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207052 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000125055 | Тройник П 325х10-219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002432836 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 8576.79 | 25730.37 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.02.2022 | 3 | 27.09.2021 | 3 | 29.09.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171963 | 0494-ООТД от 25.04.2022 | 80633-Р-2230-03-300-АММ_ИА | 0000463598 | Система отбора проб с металлическим пробоотборным цилиндром 2230-AP-001/1 (80633-Р-2230-03-300-АММ.ОЛ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002726100 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408876 | Стойка 108/700 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595416 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417100 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-AB5 (80633-Р-0000-03-VBI-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592110 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408880 | Опора под отвод ЛО-50-750 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595417 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682315 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 100000 | 2300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148368 от 20.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.023 | 21.03.2022 | 0.023 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.023 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.023 | 31.05.2022 |  | 0.023 | 20.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181366 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2230-12-001-ОПТ | 0000423612 | Ороситель (80633-Р-2230-12-001-ОПТ.ОЛ3) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Прокат труб | шт. | 002843927 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 600 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 600 | 25.07.2022 | 600 | 26.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00144134 |  | нет | 0000333169 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х1) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002322217 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 174.5 | 349 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 27.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 24.01.2022 | 2 | 31.08.2021 |  | 09.09.2021 | [14 empty] | 2 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370209 | Клапан предохранительный 2230-PSV-024 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201065 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174775 | Гандива №428334 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_И4 | 0000291387 | Лист 4 С255-5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002755371 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 38830 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.09.2022 | 0.353 | 01.06.2022 | 0.353 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.353 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00143343 |  | Нет | 0000333162 | Прокладка СНП-В-3-639-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002308211 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 17.01.2022 | 2 | 24.08.2021 | [16 empty] | 2 | 24.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00160193 |  | 2230-D-003-1,2 | 0000286023 | Аппарат емкостной надземный горизонтальный с эллиптическими днищами 5150-49-1,1-3 (2230-D-003/1,2) СТО 3615-001-32142471-2017 | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002609235 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 2045117 | 4090234 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 10.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 09.06.2022 | 2 | 11.01.2022 | [16 empty] | 2 | 11.01.2022 | 2 | 08.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383577 | Стойка 108/650 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056596 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 1 | 12.09.2022 | 1 | 14.09.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000450208 | Гайка М16.7Н.12Х18Н10Т ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725787 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 98 | 588 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 30.07.2022 | 6 | 05.05.2022 | [16 empty] | 6 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370208 | Клапан предохранительный 2230-PSV-023 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201064 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000250495 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 7x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002775432 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 243860 | 73158 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 0.3 | 22.06.2022 | 0.3 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.169 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417337 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ VG-BB51) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589806 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | 2 | 15.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416785 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L647 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589801 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417140 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB2 (80633-Р-0000-03-VB-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002739342 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 20 | 23.05.2022 | 20 | 24.05.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000365469 | Заглушка фланцевая 1-80-4,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595323 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.06.2022 | 2300 | 20700 | Дата окончания поставки по спецификации 14.06.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 9 | 20.01.2022 | 9 | 21.01.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 9 | 04.07.2022 |  | 9 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000263160 | Ввод кабельный взрывозащищенный КОВ1МНК | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002657234 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 247.5 | 1237.5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.07.2022 | 5 | 02.03.2022 | 5 | 03.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 5
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002442828 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2200 | 72600 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.02.2022 | 33 | 27.09.2021 | 33 | 29.09.2021 | [7 empty] | 33 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 33 | 25.04.2022 |  | 33 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466474 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 2200 | 4400 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 2 | 15.10.2021 | 2 | 18.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003056554 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 680 | 6800 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2023 | 10 | 12.09.2022 | 10 | 14.09.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 10
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139051 | 16.06.2021 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002246045 | 04.07.2021 | 04.07.2021 | 08.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 95900 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 04.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.12.2021 | 1.37 | 08.07.2021 | [16 empty] | 1.37 | 08.07.2021 | 1.37 | 16.07.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416875 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-BB2 (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738693 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000404030 | Заглушка 2-20-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466523 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 29.04.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 5 | 15.10.2021 | 5 | 18.10.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 5 | 19.04.2022 |  | 5 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00143343 |  | Нет | 0000333519 | Шпилька 1-М16-8gх90.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002308213 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1000 | 7000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 17.01.2022 | 7 | 24.08.2021 | [16 empty] | 7 | 24.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930882 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 45 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162141 от 15.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 45 | 15.08.2022 | 45 | 15.08.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370207 | Клапан предохранительный 2230-PSV-022 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201063 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407939 | Переход ПЭ 45х6-32х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476485 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 10.06.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 4 | 18.10.2021 | 4 | 19.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 4 | 26.05.2022 |  | 4 | 20.06.2022 | 4 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00165888 | 0281-ООТД от 02.03.2022 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ | 0000445228 | Шланг для пробоотборника 2230-AP-003/1 (80633-Р-2230-06-001-ТМ.ОЛ-001) | Пробоотборники, аспираторы, влагомеры, вискозиметры | Приборы для определения состава материалов (веществ) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002668817 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00165888 | 0281-ООТД от 02.03.2022 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ | 0000445229 | Шланг для пробоотборника 2230-AP-003/2 (80633-Р-2230-06-001-ТМ.ОЛ-001) | Пробоотборники, аспираторы, влагомеры, вискозиметры | Приборы для определения состава материалов (веществ) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002668818 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432808 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 1500 | 394500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 263 | 27.09.2021 | 263 | 29.09.2021 | [7 empty] | 263 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 263 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466493 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 10 | 18.10.2021 | 10 | 19.10.2021 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 10 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002594981 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.05.2022 | 10 | 23.12.2021 | 10 | 29.12.2021 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 10 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056582 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 93000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 62 | 12.09.2022 | 62 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408287 | Переход ПК 45х6-32х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002594985 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 2500 | 72500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.05.2022 | 29 | 23.12.2021 | 29 | 29.12.2021 | [7 empty] | 29 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 29 | 31.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00165888 | 0281-ООТД от 02.03.2022 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ | 0000445224 | Шланг для пробоотборника 2230-AP-004/2 (80633-Р-2230-06-001-ТМ.ОЛ-001) | Пробоотборники, аспираторы, влагомеры, вискозиметры | Приборы для определения состава материалов (веществ) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002668814 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00176922 |  | 80633-Р-2230-07-001-КЖ2,2230-07-002-КЖ0,2230-07-004-КЖ0 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002774529 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7.11 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 449992 | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 7.108 | 21.06.2022 | [16 empty] | 7.108 | 21.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000422615 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002631497 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.06.2022 | 2 | 07.02.2022 | 2 | 08.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000423916 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 L461 VCS-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738702 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 11 | 23.05.2022 | 11 | 24.05.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000469117 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB2 (80633-Р-0000-03-VCS-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002743625 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 4 | 30.05.2022 | 4 | 31.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589809 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 38 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 38 | 14.12.2021 | 38 | 15.12.2021 | [7 empty] | 38 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 38 | 10.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738577 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 6
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000384191 | Пробка K 3/4 ТМ-06-ДТР-080 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659546 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000329893 | Переход ПЭ-57х6-45х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002432823 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.06.2022 | 1570 | 59660 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.02.2022 | 38 | 27.09.2021 | 38 | 29.09.2021 | [7 empty] | 38 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000329893 | Переход ПЭ-57х6-45х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595310 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1570 | 3140 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.03.2022 | 26.06.2022 | 2 | 08.04.2022 |  | 2 | 06.07.2022 | 2 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000329893 | Переход ПЭ-57х6-45х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003056593 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 641.28 | 1282.56 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181366 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2230-12-001-ОПТ | 0000423623 | Задвижка клиновая DN250 PN16 с удлиненным штоком (80633-Р-2230-12-001-ОПТ.ОЛ5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002843930 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432802 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 2000 | 124000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 62 | 27.09.2021 | 62 | 29.09.2021 | [7 empty] | 62 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 62 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466488 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 160000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 80 | 18.10.2021 | 80 | 19.10.2021 | [7 empty] | 80 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 80 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789277 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 36 | 14.07.2022 | 36 | 15.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595358 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173801 | 23.05.2022 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК | 0000421858 | Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002740824 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90220.19 | 111151.27 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428970 | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 04.10.2022 | 1.232 | 24.05.2022 | [16 empty] | 1.232 | 24.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000408608 | Тройник 38х32 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056598 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 1 | 12.09.2022 | 1 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930875 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162140 от 15.08.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 22 | 15.08.2022 | 22 | 15.08.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162190 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0027-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ2_ИА | 0000430872 | Анкер эпоксидный HIT-RE-500 V3/500/1 | Болты анкерные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | л | 002626319 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Март 2022 г. | 04.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.03.2022 | Уменьшено количество на 0,5 - Перенос резервирования 000050692 от 22.03.2022 10:35:24/ Уменьшено количество на 1 - Перенос резервирования 000050839 от 25.03.2022 8:39:00 | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.06.2022 | 1 | 07.02.2022 | 17 | 02.03.2022 | [7 empty] | 8.5 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 14.03.2022 | 21.03.2022 | 8.5 | 01.03.2022 |  | 1 | 20.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000442172 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е КВМ20 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002714862 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 18.09.2022 | 9 | 22.04.2022 | 9 | 25.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 9
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370194 | Клапан предохранительный 2230-PSV-008 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201050 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369134 | Опора 32-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595404 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 29.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000495264 | Пост сигнализации ПСВМ-С-73(Л-2БМ-М20)х1-УХЛ1 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002839662 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 5 | 25.07.2022 | 5 | 26.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383557 | Опора 57-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595405 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1800 | 14400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 8 | 20.01.2022 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 8 | 23.06.2022 |  | 8 | 29.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000038781 | Труба 18х3 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682312 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2068.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148368 от 20.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.014 | 21.03.2022 | 0.014 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.014 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.014 | 12.07.2022 |  | 0.014 | 03.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000038781 | Труба 18х3 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682321 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Январь 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 9753.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148368 от 20.03.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.066 | 21.03.2022 | 0.066 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.066 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.066 | 12.07.2022 |  | 0.066 | 03.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000428006 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002739239 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 108 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 108 | 23.05.2022 | 108 | 24.05.2022 | [7 empty] | 108 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417354 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ VG-EB52) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589817 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 3 | 14.12.2021 | 3 | 15.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 3 | 10.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408025 | Заглушка поворотная ЗП-1-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595329 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000229748 | Провод ПУГВ 1х6 синий | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002646721 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 43.47 | 1304.1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 21.07.2022 | 30 | 01.03.2022 | 60 | 12.05.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407941 | Переход ПЭ 57х6-38х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595316 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 3 | 20.01.2022 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000392946 | Швеллер 16П ГОСТ 8240-97/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002914940 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 18700 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162048 от 12.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.17 | 12.08.2022 | 0.17 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.17 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.17 | 09.07.2022 |  | 0.17 | 15.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000407038 | Шпилька 1-M24-8gx110.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681018 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 157.51 | 315.02 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000407038 | Шпилька 1-M24-8gx110.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681148 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 157.51 | 315.02 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000407038 | Шпилька 1-M24-8gx110.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717489 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 157.51 | 315.02 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000407038 | Шпилька 1-M24-8gx110.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681202 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 157.51 | 315.02 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000407038 | Шпилька 1-M24-8gx110.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707705 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 157.51 | 315.02 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000407038 | Шпилька 1-M24-8gx110.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708892 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 157.51 | 315.02 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000407038 | Шпилька 1-M24-8gx110.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708921 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 157.51 | 315.02 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000407038 | Шпилька 1-M24-8gx110.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708970 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 157.51 | 315.02 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000439829 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002775453 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 94 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 94 | 03.07.2022 | 94 | 04.07.2022 | [7 empty] | 94 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169062 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000454558 | Анкер-шпилька HST3-R M8x95 -/30, 2105897 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002700184 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 974.4 | 1948.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.07.2022 | 2 | 10.04.2022 | 2 | 11.04.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 2 | 05.07.2022 |  | 2 | 26.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134002 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-03-200-АММ.ОЛ | 0000370186 | Блок клапанов 2230-PSV-003/1A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207050 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383198 | Переход ПК 108х10-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056583 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 7 | 12.09.2022 | 7 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000325663 | Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 мм | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002699347 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 60264.18 | 2952.94 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.09.2022 | 0.049 | 07.04.2022 | 0.049 | 08.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.049
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000420375 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140408 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 639710 | 1829570.6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Решение К-424--22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165241 от 29.09.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | АОПТ |  | 2.86 | 29.09.2022 | 2.86 | 29.09.2022 | [7 empty] | 2.86 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 2.86 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00165888 | 0281-ООТД от 02.03.2022 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ | 0000445222 | Шланг для пробоотборника 2230-AP-004/1 (80633-Р-2230-06-001-ТМ.ОЛ-001) | Пробоотборники, аспираторы, влагомеры, вискозиметры | Приборы для определения состава материалов (веществ) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002668813 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000482059 | Профиль С-образный 41х41 СТ-80-2,5 по типу BPM4108HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930877 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 249.34 | 28424.76 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162141 от 15.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 114 | 15.08.2022 | 114 | 15.08.2022 | [7 empty] | 114 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000312322 | Болт 1.1. М24х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240119 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 900 | 14400 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.11.2021 | 16 | 01.07.2021 | 16 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 16 | 16 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 16 | 12.08.2021 |  | 16 | 14.09.2021 | 16 | 20.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002635012 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000318897 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002775404 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 138760 | 41628 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 0.3 | 22.06.2022 | 0.3 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383241 | Фланец 100-16-11-1-Е-09Г2С(КП245)-IV-108х8 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002442823 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 3 | 27.09.2021 | 3 | 29.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 3 | 25.04.2022 |  | 3 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383241 | Фланец 100-16-11-1-Е-09Г2С(КП245)-IV-108х8 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466508 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136993 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1_ИБ | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002231243 | 07.06.2021 | 10.06.2021 | 12.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 21280 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 07.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.11.2021 | 0.304 | 12.06.2021 | [16 empty] | 0.304 | 15.06.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158705 |  | 80633-Р-2230-07-001-КЖ2_ИА | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002597070 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 2800 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 0.04 | 20.12.2021 | [16 empty] | 0.04 | 20.12.2021 | 0.04 | 09.01.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789274 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699600 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.09.2022 | 2 | 06.04.2022 | 2 | 07.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930889 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162143 от 15.08.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | АУПС |  | 1 | 15.08.2022 | 1 | 15.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383215 | Тройник П 57х4 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432830 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 2000 | 44000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 22 | 27.09.2021 | 22 | 29.09.2021 | [7 empty] | 22 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 22 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383215 | Тройник П 57х4 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466188 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 44000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 22 | 18.10.2021 | 22 | 19.10.2021 | [7 empty] | 22 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 22 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171963 | 0494-ООТД от 25.04.2022 | 80633-Р-2230-03-300-АММ_ИА | 0000463600 | Система отбора проб с металлическим пробоотборным цилиндром 2230-AP-001/2 (80633-Р-2230-03-300-АММ.ОЛ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002726099 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000406152 | Гайка М30.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725782 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 153.57 | 921.42 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 01.10.2022 | 6 | 05.05.2022 | [16 empty] | 6 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416740 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738695 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 43 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 43 | 23.05.2022 | 43 | 24.05.2022 | [7 empty] | 43 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000284210 | Швеллер 10П С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002914941 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 11330 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162048 от 12.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.103 | 12.08.2022 | 0.103 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.103 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.103 | 09.07.2022 |  | 0.103 | 15.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655564 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 10 | 01.03.2022 | 10 | 01.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00181336 |  | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002843797 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 15 | 28.07.2022 | [16 empty] | 15 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408023 | Пробка 1-М20х1,5 09Г2С-14-ГОСТ 19281-2014 ОСТ 26.260.460-99 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002659542 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 19 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 19 | 04.03.2022 | 19 | 05.03.2022 | [7 empty] | 19 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 19 | 22.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000202188 | Шпилька 1-М16-8gx90.12Х18Н10Т ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369907 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 98 | 1176 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 04.12.2021 | 12 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 12 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416841 | Клапан обратный поворотный DN100 PN63 L572 VCS-EB52 (80633-Р-0000-03-VC-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592008 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 3 | 14.12.2021 | 3 | 15.12.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171963 | 0494-ООТД от 25.04.2022 | 80633-Р-2230-03-300-АММ_ИА | 0000463615 | Система отбора проб с металлическим пробоотборным цилиндром 2230-AP-006 (80633-Р-2230-03-300-АММ.ОЛ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002726090 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000453493 | Скоба К1157 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789289 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 300 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 300 | 14.07.2022 | 300 | 15.07.2022 | [7 empty] | 300 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383263 | Прокладка СНП-А-2-3-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002466514 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 11900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 17 | 18.10.2021 | 34 | 09.01.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 17 | 09.05.2022 |  | 17 | 20.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383263 | Прокладка СНП-А-2-3-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002724278 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000151999 от 02.05.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 11 | 04.05.2022 | 11 | 02.05.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 11 | 05.04.2022 |  | 11 | 11.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408620 | Узел крепления шланга штуцерный УКШ-25 09Г2С-13 ТМ-06-ДТР-012 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659559 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 20 | 04.03.2022 | 20 | 05.03.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 20 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000042638 | Труба 25х4,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002682316 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 100000 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148368 от 20.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.028 | 21.03.2022 | 0.028 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.028 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.028 | 12.07.2022 |  | 0.028 | 03.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383868 | Прокладка СНП-В-2-3-80-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002466504 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 2 | 09.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 1 | 09.05.2022 |  | 1 | 20.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789286 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 150 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 150 | 14.07.2022 | 150 | 15.07.2022 | [7 empty] | 150 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002835793 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 370 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 370 | 28.07.2022 | 370 | 29.07.2022 | [7 empty] | 370 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00165888 | 0281-ООТД от 02.03.2022 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ | 0000445199 | Шланг для пробоотборника 2230-AP-005/1 (80633-Р-2230-06-001-ТМ.ОЛ-001) | Пробоотборники, аспираторы, влагомеры, вискозиметры | Приборы для определения состава материалов (веществ) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002668809 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383177 | Отвод П90 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432811 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1700 | 304300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 179 | 27.09.2021 | 179 | 29.09.2021 | [7 empty] | 179 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 179 | 04.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383177 | Отвод П90 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466486 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1700 | 15300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 9 | 18.10.2021 | 9 | 19.10.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 9 | 04.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002606125 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Январь 2022 г. | 23.05.2022 | 58066.66 | 228434.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142011 от 30.12.2021) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 3.934 | 30.12.2021 | 3.934 | 30.12.2021 | [7 empty] | 3.934 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 3.934 | 23.04.2022 |  | 3.934 | 07.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188796 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003054355 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 61414.99 | 289018.94 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 31.03.2023 | 4.706 | 05.09.2022 | [16 empty] | 4.706 | 05.09.2022 | 0.91 | 06.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003054365 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 110115 | 465456.11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.03.2023 | 4.227 | 09.09.2022 | 4.227 | 12.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 4.227
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000416388 | Тройник 32х32 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595334 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 09.06.2022 | 1 | 78 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 78 | 20.01.2022 | 78 | 21.01.2022 | [7 empty] | 78 | ООО "МАШИНС55" | 13.04.2022 | 07.06.2022 | 78 | 23.05.2022 |  | 78 | 14.08.2022 | 78 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000416388 | Тройник 32х32 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056597 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 4 | 12.09.2022 | 4 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 4
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383516 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595338 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 87000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 29 | 20.01.2022 | 29 | 21.01.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 29 | 16.05.2022 |  | 29 | 10.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383516 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056553 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 3000 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 1 | 12.09.2022 | 1 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000475459 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002775452 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 104 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 104 | 03.07.2022 | 104 | 04.07.2022 | [7 empty] | 104 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000391582 | Шпилька 2-1-М20х8gх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт М20.7H 20ХНЗА; шайбой - 2 шт М20.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003054545 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2023 г. | 21.12.2022 | 1500 | 54000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.12.2022 0:00:00 |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.12.2022 | 36 | 09.09.2022 | 36 | 12.09.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "ХАЛИБАС" | 17.10.2022 | 21.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789282 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699599 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.09.2022 | 2 | 06.04.2022 | 2 | 07.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171963 | 0494-ООТД от 25.04.2022 | 80633-Р-2230-03-300-АММ_ИА | 0000463611 | Система отбора проб с металлическим пробоотборным цилиндром 2230-AP-004/2 (80633-Р-2230-03-300-АММ.ОЛ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002726093 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139051 | 16.06.2021 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0 | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002246047 | 04.07.2021 | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 352550 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 04.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.12.2021 | 6.41 | 08.07.2021 | [16 empty] | 6.41 | 08.07.2021 | 6.41 | 16.07.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00164172 | 20.02.2022 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0 | 0000316360 | Герметик Рабберфлекс ПРО ПУ-50 туба 600 мл | Герметики (нефтепродукты, газ) | Нефтепродукты, газ |  |  | шт. | 002648618 | 20.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 312.74 | 1250.96 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.04.2022 | 4 | 22.02.2022 | [16 empty] | 4 | 22.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000443816 | Ниппель К 1/2-100Р 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056560 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 64 | 12.09.2022 | 64 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 64
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000213660 | Прокладка СНП В-3-129-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681152 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 665 | 2660 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000213660 | Прокладка СНП В-3-129-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681196 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 665 | 2660 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856497 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 38830 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160654 от 28.07.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.353 | 29.07.2022 | 0.353 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.353 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.353 | 12.07.2022 |  | 0.353 | 26.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133517 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370371 | Пост управления 2230-РМ-002 | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200984 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000426333 | Стойка 57/1300 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002610077 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407980 | Заглушка П 325х10 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476492 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 1 | 15.10.2021 | 1 | 18.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383517 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595340 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 7 | 20.01.2022 | 7 | 21.01.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 7 | 16.05.2022 |  | 7 | 10.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003054364 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 65000 | 124150 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2023 | 1.91 | 05.09.2022 | 1.91 | 06.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 1.91
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143343 |  | Нет | 0000333157 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.20.454-99 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002308207 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 700 | 25200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 17.01.2022 | 36 | 24.08.2021 | [16 empty] | 36 | 24.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145878 | нет | нет | 0000333157 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.20.454-99 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002369924 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 32 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 32 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383606 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002442842 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 246000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 164 | 27.09.2021 | 164 | 29.09.2021 | [7 empty] | 164 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 16.11.2021 | 16.12.2021 | 164 | 17.12.2021 |  | 164 | 26.01.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383606 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003054543 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2023 г. | 30.12.2022 | 1500 | 1656000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.12.2022 | 1104 | 09.09.2022 | 1104 | 12.09.2022 | [7 empty] | 1104 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 21.10.2022 | 30.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00144134 |  | нет | 0000333833 | Шпилька 1-М20-8gх130.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002322224 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 107.2 | 428.8 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 27.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 24.01.2022 | 4 | 31.08.2021 |  | 09.09.2021 | [14 empty] | 4 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000333833 | Шпилька 1-М20-8gх130.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369916 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 107.2 | 214.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 2 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 2 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417117 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB2 (80633-Р-0000-03-VB-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592105 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | 2 | 15.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408226 | Опора 18-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595342 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 850 | 33150 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 39 | 20.01.2022 | 39 | 21.01.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 39 | 20.06.2022 |  | 39 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136698 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243185 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.07.2021 | 70000 | 5320 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129742 от 29.06.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.076 | 29.06.2021 | 1.019 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1.019 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 1.019 | 27.07.2021 |  | 0.076 | 30.06.2022 | 0.076 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136993 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243168 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.07.2021 | 70000 | 36890 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129737 от 29.06.2021) | 07.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.527 | 29.06.2021 | 0.527 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.527 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.527 | 20.07.2021 |  | 0.527 | 26.07.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Богданов Денис Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00153994 | 12.11.2021 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002519499 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 78260 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 12.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.04.2022 | 1.118 | 15.11.2021 | [16 empty] | 1.118 | 15.11.2021 | 1.118 | 17.12.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сатдаров Артём Фаильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00176340 |  | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002767278 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 69360.44 | 122282.46 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.11.2022 | 1.763 | 15.06.2022 | [16 empty] | 1.763 | 15.06.2022 | 1.763 | 23.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137064 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243178 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.07.2021 | 70000 | 83160 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129740 от 29.06.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.188 | 29.06.2021 | 1.188 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1.188 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 1.188 | 20.07.2021 |  | 1.188 | 26.07.2021 | 1.188 | 24.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243188 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 02.08.2021 | 70000 | 45920 | Дата окончания поставки по спецификации 02.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129744 от 29.06.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.656 | 29.06.2021 | 0.656 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.656 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.656 | 27.07.2021 |  | 0.656 | 02.08.2021 | 0.656 | 31.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000422622 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002631495 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 146 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.06.2022 | 146 | 07.02.2022 | 146 | 08.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 146
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00137839 | ООО "ИЗП"-0106-21 | 80633-Р-2230-07-002-КМ_ИГ, 80633-Р-2230-07-001-КМ1_ИБ, 80633-Р-2230-07-004-КМ_ИБ | 0000384720 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2230-07-001-КМ1_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559687 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.06.2022 | 180000 | 1789200 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138417 от 26.11.2021) | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 9.94 | 26.11.2021 | 19.88 | 14.04.2022 | [7 empty] | 9.94 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158251 | ООО "ИЗП"-1912-21 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_И3 | 0000042261 | Труба 377х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002592697 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Май 2022 г. | 20.05.2022 | 65000 | 113555 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.04.2022 | 1.747 | 16.12.2021 | 1.747 | 17.12.2021 | [7 empty] | 1.747 | ПАО "ТМК" | 28.01.2022 | 17.04.2022 | 1.747 | 21.04.2022 |  | 1.747 | 02.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000382789 | Опора 159-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595360 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2500 | 37500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 15 | 20.01.2022 | 15 | 21.01.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 15 | 22.08.2022 |  | 15 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000382789 | Опора 159-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003056563 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1393 | 98903 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2023 | 71 | 12.09.2022 | 71 | 14.09.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 71
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370222 | Клапан предохранительный 2230-PSV-051 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201077 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369128 | Фланец 50-63-11-1-J-09Г2С(КП245)-IV-57x5 09Г2С(КП245) ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002442826 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 2 | 27.09.2021 | 2 | 29.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369128 | Фланец 50-63-11-1-J-09Г2С(КП245)-IV-57x5 09Г2С(КП245) ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466510 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000418502 | Тройник 25х25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595333 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 09.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "МАШИНС55" | 13.04.2022 | 07.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 14.08.2022 | 1 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000393512 | Задвижка клиновая DN50 PN63 L443 VG-EB52 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002589816 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 4 | 14.12.2021 | 4 | 15.12.2021 | К-620-22 | Сбор заявок | К-620-22 | 08.08.2022 |  |  | 4
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173294 | 18.05.2022 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК | 0000098805 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002737033 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 63602.02 | 134391.07 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 29.09.2022 | 2.113 | 19.05.2022 | [16 empty] | 2.113 | 19.05.2022 | 1.078 | 13.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170855 | Гандива №377093 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ2_И1 | 0000491729 | Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002884999 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 5400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наименования Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161585 от 04.08.2022) | 22.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.045 | 05.08.2022 | 0.045 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.045 | 04.08.2022 |  | 0.045 | 22.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369166 | Тройник 45x32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002442848 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 13.04.2022 | 3500 | 87500 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 25 | 27.09.2021 | 25 | 29.09.2021 | [7 empty] | 25 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 25 | 07.04.2022 |  | 25 | 27.05.2022 | 25 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408625 | Рукав напорный Б(I)-10-25-42-ХЛ ГОСТ 18698-79 | Рукава напорные | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | м | 002659549 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 369 | 369 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 2 | 18.04.2022 | ДС-3308-22 | Обработка заявок | ДС-3308-22 | 25.02.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000482061 | Соединитель лотковый СЛ240х65 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930879 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 23.42 | 8103.32 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162141 от 15.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 346 | 15.08.2022 | 346 | 15.08.2022 | [7 empty] | 346 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000488267 | Бобышка K 1-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056551 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408853 | Опора 108-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595359 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 5 | 20.01.2022 | 5 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000369135 | Опора 108-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003056562 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2023 | 13 | 12.09.2022 | 13 | 14.09.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 13
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000456020 | Прокладка 1-1-80-63-09Г2С-14-123 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003054539 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 17.03.2023 | 2 | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383052 | Труба 219х6 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 003054366 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 340400 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.02.2023 | 3.404 | 05.09.2022 | 3.404 | 06.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 3.404
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000269816 | Болт 1.1.М36х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-12 (в компл. 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002240116 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2021 | 16 | 01.07.2021 | 16 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 16 | 16 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 16 | 01.10.2021 |  | 16 | 06.10.2021 | 16 | 20.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171318 |  | 80633-Р-2230-06-001-ТИ | 0000460674 | Уголок 30х30х3 12Х18Н9 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002720453 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 4900 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 24.08.2022 | 0.049 | 05.05.2022 | 0.245 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.049
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370218 | Клапан предохранительный 2230-PSV-032 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201073 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000399048 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856498 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 46640 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160654 от 28.07.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.424 | 29.07.2022 | 0.424 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.424 | 12.07.2022 |  | 0.424 | 26.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000399048 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856521 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 46640 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160663 от 28.07.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.424 | 29.07.2022 | 0.424 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.424 | 12.07.2022 |  | 0.424 | 26.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137921 | ООО "ИЗП"-0131-21 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_ИБ | 0000408741 | Плита ППф 10-2 (B20, F200, W6) ГОСТ 8020-2016 серия 3.900.1-14 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556885 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 2468.26 | 19746.08 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138236 от 25.11.2021) | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 8 | 25.11.2021 | [9 empty] | 8 | ООО "ЖБИ74" | 10.09.2021 | 09.03.2022 |  |  |  | 8 | 21.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137921 | ООО "ИЗП"-0131-21 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_ИБ | 0000408741 | Плита ППф 10-2 (B20, F200, W6) ГОСТ 8020-2016 серия 3.900.1-14 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556911 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2468.26 | 2468.26 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138242 от 25.11.2021) | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1 | 25.11.2021 | [16 empty] | 1 | 21.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181366 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2230-12-001-ОПТ | 0000423622 | Модуль задвижек 2230-MWF-001 (80633-Р-2230-12-001-ОПТ.ОЛ4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002843928 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | К-571-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-571-22 | 30.08.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369170 | Ниппель К 1/2-80Р 09Г2С ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659541 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 400 | 6400 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 16 | 04.03.2022 | 16 | 05.03.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 16 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856496 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 77770 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160654 от 28.07.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.707 | 29.07.2022 | 0.707 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.707 | 12.07.2022 |  | 0.707 | 26.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856520 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 77770 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160663 от 28.07.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.707 | 29.07.2022 | 0.707 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.707 | 12.07.2022 |  | 0.707 | 26.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383255 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002466503 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 15 | 18.10.2021 | 30 | 09.01.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 15 | 09.05.2022 |  | 15 | 20.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383255 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003054522 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 700 | 700 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 17.03.2023 | 1 | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383572 | Отвод П90 273х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432814 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 2 | 27.09.2021 | 2 | 29.09.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000495354 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 8х2х1,5л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839359 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 552470 | 3386641.1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.12.2022 | 6.13 | 08.08.2022 | 6.13 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 6.13
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00144134 |  | нет | 0000335403 | Гайка М20.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002322215 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 68.12 | 817.44 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 27.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 24.01.2022 | 12 | 31.08.2021 |  | 09.09.2021 | [14 empty] | 12 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000335403 | Гайка М20.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369911 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 68.12 | 544.96 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 8 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 8 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000335403 | Гайка М20.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725780 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 95.59 | 573.54 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 01.10.2022 | 6 | 05.05.2022 | [16 empty] | 6 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408881 | Опора под отвод ЛО-80-800 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595418 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 3 | 20.06.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408229 | Стойка 57/700 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595413 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 900 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 4 | 20.06.2022 |  | 4 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002710615 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 22.08.2022 | 1 | 18.04.2022 | 2 | 23.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002710631 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 22.08.2022 | 1 | 18.04.2022 | 2 | 23.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000375784 | Прокладка СНП-В-3-343-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002725784 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 900 | 7200 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 04.11.2022 | 8 | 05.05.2022 | [16 empty] | 8 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000343321 | Труба 45х5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002594934 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 95000 | 5700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.04.2022 | 0.06 | 20.12.2021 | 0.06 | 21.12.2021 | [7 empty] | 0.06 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.06 | 31.05.2022 |  | 0.06 | 20.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000343321 | Труба 45х5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682319 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 10640.47 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148368 от 20.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.072 | 21.03.2022 | 0.072 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.072 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.072 | 31.05.2022 |  | 0.072 | 20.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142613 | 13.08.2021 | 80633-Р-2230-07-001-002-003-004-КЖ0 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002295768 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 96530 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.01.2022 | 1.379 | 13.08.2021 | [16 empty] | 1.379 | 13.08.2021 | 1.379 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165846 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000480342 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 150х50-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930900 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162144 от 15.08.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 15.08.2022 | 5 | 15.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000495586 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 16х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002852693 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 282500 | 132775 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 28.12.2022 | 0.47 | 08.08.2022 | 0.47 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.47
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000440396 | Профиль С-образный К 108/2 (40х20х2000) УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930873 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162140 от 15.08.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 1 | 15.08.2022 | 1 | 15.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789276 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699595 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.09.2022 | 2 | 06.04.2022 | 2 | 07.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000384255 | Шпилька 2-1-М24-8gx150.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002442846 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.04.2022 | 1500 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 12 | 27.09.2021 | 12 | 29.09.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "СПбЗКИ" | 01.03.2022 | 15.04.2022 | 12 | 14.04.2022 |  | 12 | 03.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000384255 | Шпилька 2-1-М24-8gx150.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002595315 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 2 | 24.05.2022 |  | 2 | 18.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000384255 | Шпилька 2-1-М24-8gx150.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003054549 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2023 г. | 30.12.2022 | 1500 | 58500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.12.2022 | 39 | 09.09.2022 | 39 | 12.09.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 21.10.2022 | 30.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930883 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 204 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162141 от 15.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 204 | 15.08.2022 | 204 | 15.08.2022 | [7 empty] | 204 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000408018 | Шпилька 2-1-М20-8gx150.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003054547 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 30.12.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.12.2022 | 27 | 05.09.2022 | 27 | 06.09.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 21.10.2022 | 30.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00144134 |  | нет | 0000333829 | Шпилька 1-М12-8gх70.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002322221 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 41.26 | 41.26 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 27.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 24.01.2022 | 1 | 31.08.2021 |  | 09.09.2021 | [14 empty] | 1 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383240 | Фланец 25-16-11-1-Е-09Г2С(КП245)-IV-32х2,5 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002442824 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 29.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000423517 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002869620 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 25470 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160906 от 01.08.2022) | 19.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.283 | 01.08.2022 | 0.283 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.283 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.283 | 12.07.2022 |  | 0.283 | 26.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189543 |  | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000345777 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=0,1 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003068433 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 05.02.2023 | 1 | 19.09.2022 | [16 empty] | 1 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000482057 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930886 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162142 от 15.08.2022) | 19.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 10 | 15.08.2022 | 10 | 15.08.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165846 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000450497 | Соединитель лотковый СЛ 240х150 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720198 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 80 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.10.2022 | 80 | 11.05.2022 | 80 | 12.05.2022 | ДС-2493-22 | Исполнено | ДС-2493-22 | 07.03.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 80
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383219 | Тройник П 108х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432833 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 2000 | 48000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 24 | 27.09.2021 | 24 | 29.09.2021 | [7 empty] | 24 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 24 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383219 | Тройник П 108х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466186 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002442844 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 108000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 72 | 27.09.2021 | 72 | 29.09.2021 | [7 empty] | 72 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 16.11.2021 | 16.12.2021 | 72 | 17.12.2021 |  | 72 | 26.01.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003054544 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2023 г. | 30.12.2022 | 116 | 27028 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.12.2022 | 233 | 09.09.2022 | 233 | 12.09.2022 | [7 empty] | 233 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 21.10.2022 | 30.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000335430 | Шпилька 1-М20-8gх110.12Х18Н10Т ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369915 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 2 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 2 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002647916 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 250000 | 115250 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.07.2022 | 0.461 | 01.03.2022 | 0.461 | 02.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.461
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000488266 | Пробка К 1 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056594 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432810 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 2300 | 4600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 2 | 27.09.2021 | 2 | 29.09.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466485 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2300 | 2300 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 15.10.2021 | 1 | 18.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056576 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2300 | 87400 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 38 | 12.09.2022 | 38 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383515 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595337 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 12 | 20.01.2022 | 12 | 21.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 12 | 16.05.2022 |  | 12 | 10.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589810 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 23 | 14.12.2021 | 23 | 15.12.2021 | [7 empty] | 23 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 23 | 21.04.2022 |  | 23 | 07.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930887 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 700 | 2800 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162142 от 15.08.2022) | 19.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 15.08.2022 | 4 | 15.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930880 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 194.69 | 3893.8 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162141 от 15.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 20 | 15.08.2022 | 20 | 15.08.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002699346 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 19.09.2022 | 141200 | 24851.2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.09.2022 | 0.176 | 07.04.2022 | 0.176 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.176 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.176 | 10.08.2022 |  | 0.176 | 31.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003141380 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 124300 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165314 от 29.09.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.13 | 29.09.2022 | 1.13 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1.13 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 1.13 | 20.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408629 | Опора 45-ТХ-АС10 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595347 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 11 | 20.01.2022 | 11 | 21.01.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 11 | 20.06.2022 |  | 11 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383257 | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003054523 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 329.3 | 658.6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 17.03.2023 | 2 | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605752 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 147784.32 | 23645.49 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141958 от 30.12.2021) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.16 | 30.12.2021 | 0.16 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.16 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.16 | 27.02.2022 |  | 0.16 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002987848 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 147784.32 | 446899.78 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162619 от 25.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3.024 | 25.08.2022 | 3.024 | 25.08.2022 | [7 empty] | 3.024 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416820 | Клапан игольчатый дроссельный муфтовый DN15 PN160 L68 VGD-AB2 (80633-Р-0000-03-VGD-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589824 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | 2 | 15.12.2021 | ДС-3386-22 | Сбор заявок | ДС-3386-22 | 09.08.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416874 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB2 (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738578 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 30 | 23.05.2022 | 30 | 24.05.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174732 | Гандива №432940 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_И1 | 0000288634 | Лист 8 С255-5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002755258 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 50850 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.09.2022 | 0.565 | 01.06.2022 | 0.565 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.565 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174775 | Гандива №428334 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_И4 | 0000288634 | Лист 8 С255-5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002755372 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 50850 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.09.2022 | 0.565 | 01.06.2022 | 0.565 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.565 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383239 | Фланец 100-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-108х8 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002442825 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 2000 | 54000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 27 | 27.09.2021 | 27 | 29.09.2021 | [7 empty] | 27 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 27 | 19.04.2022 |  | 27 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000224416 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002646719 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 83959 | 115023.83 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 21.07.2022 | 1.37 | 01.03.2022 | 1.37 | 02.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.37
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000224416 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002646923 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 83959 | 1511.26 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 21.07.2022 | 0.018 | 01.03.2022 | 0.018 | 01.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.018
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000382697 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003054524 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 320 | 20160 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 17.03.2023 | 63 | 05.09.2022 | 63 | 06.09.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 63
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408020 | Шпилька 2-1-М24-8gx170.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002595328 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.04.2022 | 9 | 20.01.2022 | 9 | 21.01.2022 | [7 empty] | 9 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 9 | 24.05.2022 |  | 9 | 18.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000408020 | Шпилька 2-1-М24-8gx170.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003054550 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 30.12.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.12.2022 | 27 | 05.09.2022 | 27 | 06.09.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 21.10.2022 | 30.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383270 | Пробка 3-R 1/2 ОСТ 26.260.460-99 09Г2С-14-ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659543 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 208500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 139 | 04.03.2022 | 139 | 05.03.2022 | [7 empty] | 139 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 139 | 22.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002682314 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 100000 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148368 от 20.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.036 | 21.03.2022 | 0.036 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.036 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.036 | 12.07.2022 |  | 0.036 | 03.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000488269 | Ниппель К 1/2-80 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056561 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Русский Сергей Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170196 |  | 80633-Р-2230-АМ-02 | 0000286018 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-1,1-2-И ТУ 3615-079-00217403-2001 (2230-D-002/1,2) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002710906 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3190904.44 | 6381808.88 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 406504 | 17.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 14.09.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Чалов Владимир Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178833 | 459445 | 80633-Р-2230-12-001-ОПТ_И8 | 0000422148 | Опора 159-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002789975 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1200 | 3600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 04.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | ДС-3138-22 | Исполнено | ДС-3138-22 | 27.06.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 3
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000249337 | Шпилька 1-М16-8gx90.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369906 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 150 | 2400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 04.12.2021 | 16 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 16 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000249337 | Шпилька 1-М16-8gx90.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70.97 | 425.82 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 6 | 23.03.2022 | [16 empty] | 6 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000249337 | Шпилька 1-М16-8gx90.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681140 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70.97 | 283.88 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000249337 | Шпилька 1-М16-8gx90.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717493 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70.97 | 425.82 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 6 | 26.04.2022 | [16 empty] | 6 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000249337 | Шпилька 1-М16-8gx90.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681207 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70.97 | 354.85 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 5 | 23.03.2022 | [16 empty] | 5 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000249337 | Шпилька 1-М16-8gx90.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707710 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70.97 | 354.85 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 5 | 14.04.2022 | [16 empty] | 5 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000249337 | Шпилька 1-М16-8gx90.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708896 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70.97 | 354.85 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 5 | 18.04.2022 | [16 empty] | 5 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000249337 | Шпилька 1-М16-8gx90.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708925 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70.97 | 354.85 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 5 | 18.04.2022 | [16 empty] | 5 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000249337 | Шпилька 1-М16-8gx90.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708974 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70.97 | 425.82 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 6 | 15.04.2022 | [16 empty] | 6 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165846 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720199 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169062 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002700183 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 4 | 07.04.2022 | 4 | 08.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930871 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 99 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162140 от 15.08.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 99 | 15.08.2022 | 99 | 15.08.2022 | [7 empty] | 99 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002711977 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 11.05.2022 | Июль 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 24.09.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002442829 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1550 | 65100 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.02.2022 | 42 | 27.09.2021 | 42 | 29.09.2021 | [7 empty] | 42 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 42 | 19.04.2022 |  | 42 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466477 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 29.04.2022 | 1550 | 4650 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 3 | 15.10.2021 | 3 | 18.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 3 | 19.04.2022 |  | 3 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003056555 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 550 | 1100 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000442024 | Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 (СКАТ ИБП-24/3-2x12) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002650083 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 7300 | 7300 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 23.09.2022 | 1 | 01.03.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134002 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-03-200-АММ.ОЛ | 0000370190 | Блок клапанов 2230-PSV-004/2A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207053 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000392443 | Шпилька 1-М12-8gх90.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369928 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 1 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 1 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002605790 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 09.07.2022 | 100000 | 959400 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141981 от 30.12.2021) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9.594 | 30.12.2021 | 9.594 | 30.12.2021 | [7 empty] | 9.594 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 9.594 | 09.06.2022 |  | 9.594 | 30.06.2022 | 0.228 | 06.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002605791 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Январь 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 38100 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141981 от 30.12.2021) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.381 | 30.12.2021 | 0.381 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.381 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.381 | 09.06.2022 |  | 0.381 | 30.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000382434 | Отвод П45 32x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432797 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.06.2022 | 800 | 7200 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 9 | 27.09.2021 | 9 | 29.09.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000382434 | Отвод П45 32x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466482 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 28.06.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 15.10.2021 | 1 | 18.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408630 | Опора 57-КХ-АС12 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595349 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 23 | 20.01.2022 | 23 | 21.01.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 23 | 22.08.2022 |  | 23 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000408630 | Опора 57-КХ-АС12 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003056566 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2023 | 9 | 12.09.2022 | 9 | 14.09.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 9
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000439265 | Кабель Вз-ВВГнг(А)-ХЛ-FRLS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002635009 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 26.10.2022 | 146000 | 54166 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.07.2022 | 0.371 | 15.02.2022 | 0.742 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.371 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417160 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB2 (80633-Р-0000-03-VB-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002739341 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 20 | 23.05.2022 | 20 | 24.05.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446226 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789269 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 960 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 960 | 14.07.2022 | 960 | 15.07.2022 | [7 empty] | 960 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446226 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002835790 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 525 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 525 | 28.07.2022 | 525 | 29.07.2022 | [7 empty] | 525 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417088 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592098 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 8 | 14.12.2021 | 8 | 15.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000335441 | Гайка М20.7Н.12Х18Н10Т ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369917 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 4 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 4 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000409074 | Опора ХБП-159-100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-187 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595421 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 8 | 20.01.2022 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 8 | 20.06.2022 |  | 8 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151567 |  | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486191 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 39970 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 21.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.03.2022 | 0.571 | 22.10.2021 | [16 empty] | 0.571 | 22.10.2021 | 0.571 | 24.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137064 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_ИБ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243179 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 02.08.2021 | 70000 | 39970 | Дата окончания поставки по спецификации 02.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129740 от 29.06.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.571 | 29.06.2021 | 0.571 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.571 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.571 | 27.07.2021 |  | 0.571 | 02.08.2021 | 0.571 | 17.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000442015 | Шкаф управления задвижкой ШУПЗ1-6(IP54) | Шкафы управления и контроля | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002652820 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 19800 | 257400 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 23.07.2022 | 13 | 01.03.2022 | 13 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 13
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417105 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN63 L165 VBI-EB61 (80633-Р-0000-03-VBI-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592116 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181366 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2230-12-001-ОПТ | 0000405632 | Ствол лафетный (80633-Р-2230-12-001-ОПТ.ОЛ2) | Стволы пожарные лафетные (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | компл | 002843926 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 3 | 25.07.2022 | 3 | 26.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408029 | Заглушка поворотная ЗП-7-80-63 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-053 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595331 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000103349 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002656081 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1200 | 3600 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146070 от 28.02.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 28.02.2022 | 3 | 28.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 3 | 28.01.2022 |  | 3 | 02.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002432780 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 6059.16 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.02.2022 | 0.041 | 24.09.2021 | 0.041 | 29.09.2021 | [7 empty] | 0.041 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000482053 | Накладка соединительная для крышки 50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930890 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162143 от 15.08.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | АУПС |  | 5 | 15.08.2022 | 5 | 15.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417032 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BB51 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589807 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417032 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BB51 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738576 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417127 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN25 L120 VBI-CB2 (80633-Р-0000-03-VBI-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592115 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 3 | 14.12.2021 | 3 | 15.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180553 |  | 80633-Р-2230-07-002-КМ_И4 | 0000426576 | Лист профилированный Н75-750-0,8 С235 ГОСТ 24045-2016 | Лист профилированный (профнастил) | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002828900 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 06.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 120000 | 195600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 15.11.2022 | 1.63 | 06.08.2022 | 1.63 | 08.08.2022 | ДС-4020-22 | Обработка заявок | ДС-4020-22 | 20.09.2022 |  |  | 1.63
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000446538 | Крышка двускатная лотка лестничного КНЛ40х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002775447 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 39 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 39 | 03.07.2022 | 39 | 04.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383204 | Переход ПК 159х8-89х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432819 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 2 | 27.09.2021 | 2 | 29.09.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383204 | Переход ПК 159х8-89х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466496 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383204 | Переход ПК 159х8-89х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056588 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 4 | 12.09.2022 | 4 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000399574 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002442827 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1900 | 172900 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 91 | 27.09.2021 | 91 | 29.09.2021 | [7 empty] | 91 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 91 | 19.04.2022 |  | 91 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000399574 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466476 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 29.04.2022 | 1900 | 9500 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 5 | 15.10.2021 | 5 | 18.10.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 5 | 19.04.2022 |  | 5 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002369913 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 2 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 2 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681015 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1493.84 | 2987.68 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681138 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1493.84 | 2987.68 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717486 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1493.84 | 2987.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 22.09.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681200 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1493.84 | 2987.68 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707703 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1493.84 | 2987.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708889 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1493.84 | 2987.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 12.09.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708918 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1493.84 | 2987.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 12.09.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708968 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1493.84 | 2987.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 12.09.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000449914 | Анкер-шпилька HST3 M10х90 30/10, 2105712 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002706196 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 2500 | 40000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.07.2022 | 16 | 13.04.2022 | 16 | 13.04.2022 | [7 empty] | 16 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 16 | 23.06.2022 |  | 16 | 20.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000444129 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789270 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 540 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 540 | 14.07.2022 | 540 | 15.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000444129 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659031 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 138 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 08.08.2022 | 138 | 05.03.2022 | 138 | 09.03.2022 | [7 empty] | 138 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417102 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-BB51 (80633-Р-0000-03-VBI-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592113 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188796 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000307337 | Труба 32х4-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003055477 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110970.63 | 21750.24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.04.2023 | 0.196 | 09.09.2022 | [16 empty] | 0.196 | 09.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000233333 | Хомут для крепления труб к металлическим конструкциям С437УХЛ2 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002631489 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 581 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.07.2022 | 581 | 22.02.2022 | 581 | 24.02.2022 | ДС-2493-22 | Исполнено | ДС-2493-22 | 07.03.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 581
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416738 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738697 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00144134 |  | нет | 0000335407 | Гайка М12.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002322213 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 39.51 | 79.02 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 27.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 24.01.2022 | 2 | 31.08.2021 |  | 09.09.2021 | [14 empty] | 2 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000335407 | Гайка М12.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369912 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 39.51 | 79.02 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 2 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 2 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383209 | Переход ПЭ 108х8-89х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056590 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 4500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 3 | 12.09.2022 | 3 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416783 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589798 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 15 | 14.12.2021 | 15 | 15.12.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 15 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417101 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB1 (80633-Р-0000-03-VBI-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592111 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | 2 | 15.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Русский Сергей Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170196 |  | 80633-Р-2230-АМ-02 | 0000286026 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-1,1-2-И ТУ 3615-079-00217403-2001 (2230-D-005/1,2) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002710907 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3466874.66 | 6933749.32 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 406504 | 17.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 14.09.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408419 | Ниппель R 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-069 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659537 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 93 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 93 | 04.03.2022 | 93 | 05.03.2022 | [7 empty] | 93 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 93 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383224 | Тройник П 159х10-108х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056601 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2000 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 3 | 12.09.2022 | 3 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000393514 | Задвижка клиновая DN100 PN63 L552 VG-EB52 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002589818 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 4 | 14.12.2021 | 4 | 15.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138013 | 0246-ООТД от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН.ОЛ1_ИБ 80633-Р-2230-05-001-ЭН.ОЛ2_ИБ | 0000384089 | Щит освещения 2230-ELP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238165 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930874 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162140 от 15.08.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 2 | 15.08.2022 | 2 | 15.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189543 |  | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000347663 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду50 мм KVY=50 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003068437 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 05.02.2023 | 6 | 19.09.2022 | [16 empty] | 6 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002713180 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Декабрь 2021 г. | 25.07.2022 | 100000 | 200200 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151323 от 19.04.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.002 | 20.04.2022 | 2.002 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2.002 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.06.2022 | 2.002 | 25.06.2022 |  | 2.002 | 14.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169062 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000456722 | Профиль С-образный 41х41 СТ-300-2,5 по типу BPM4130HDZ, УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002700185 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 4 | 07.04.2022 | 4 | 08.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138199 | : ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1_ИБ | 0000384505 | Колонна железобетонная К-1а.4 (80633-Р-2230-07-001-КЖ1ИБ) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239211 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.10.2021 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.11.2021 | 9 | 28.06.2021 | 9 | 28.06.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 9 | 09.10.2021 |  | 9 | 03.11.2021 | 9 | 11.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00143343 |  | Нет | 0000333521 | Шпилька 1-М20-8gх120.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002308216 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1000 | 3000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 17.01.2022 | 3 | 24.08.2021 | [16 empty] | 3 | 24.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408851 | Опора 108-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595356 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 125 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 125 | 20.01.2022 | 125 | 21.01.2022 | [7 empty] | 125 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 125 | 22.08.2022 |  | 125 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383745 | Переход ПК 108х6-89х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056584 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 40500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 27 | 12.09.2022 | 27 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682317 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 24827.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148368 от 20.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.168 | 21.03.2022 | 0.168 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.168 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.168 | 31.05.2022 |  | 0.168 | 20.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408634 | Опора 89-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595355 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 23 | 20.01.2022 | 23 | 21.01.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 23 | 22.08.2022 |  | 23 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370195 | Клапан предохранительный 2230-PSV-009 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201051 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000155125 | Заглушка П 325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002442819 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2400 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 29.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 28.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000442759 | Коробка КСА 14.20.09 32/8 1ВЛ2-М25(А) 4ВЛ2-М25(В) УХЛ1 ТУ 3424-008-50578968-2013 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002652835 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.06.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605757 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Март 2022 г. | 15.04.2022 | 100000 | 28100 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141961 от 30.12.2021) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.281 | 30.12.2021 | 0.281 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.281 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.281 | 20.03.2022 |  | 0.281 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673552 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 30.08.2022 | 100000 | 546000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147469 от 13.03.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 5.46 | 14.03.2022 | 5.46 | 13.03.2022 | [7 empty] | 5.46 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 5.46 | 07.07.2022 |  | 5.46 | 13.08.2022 | 0.637 | 06.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003054362 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 62562.12 | 543039.2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.03.2023 | 8.68 | 09.09.2022 | 8.68 | 12.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 8.68
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00179493 |  | 80633-Р-2230-01-001-ТХ_И3 | 0000292918 | Насос герметичный SV150-80CZ/512H4P-B4S6 дренажной емкости 2230-Р-002 (80633-Р-2230-АММ-03-ОЛ-002) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002796044 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2827594.51 | 2827594.51 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 09.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | [16 empty] | 1 | 19.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00183180 |  | 80633-Р-2230-007-003-КЖ0 | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | кг | 002882874 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 43.75 | 394843.75 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.01.2023 | 9025 | 09.08.2022 | [16 empty] | 9025 | 09.08.2022 | 6000 | 10.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00180577 |  | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0 | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | кг | 002829279 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 43.75 | 109375 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.12.2022 | 2500 | 20.07.2022 | [16 empty] | 2500 | 20.07.2022 | 2500 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181807 |  | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0 | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | кг | 002852963 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 43.75 | 130156.25 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.12.2022 | 2975 | 28.07.2022 | [16 empty] | 2975 | 28.07.2022 | 2975 | 30.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416768 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738701 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002442831 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 3000 | 39000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 13 | 27.09.2021 | 13 | 29.09.2021 | [7 empty] | 13 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 13 | 25.04.2022 |  | 13 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466478 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 1 | 15.10.2021 | 1 | 18.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000495262 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 2х2х1,0л-500 синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839365 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 59200 | 72816 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.12.2022 | 1.23 | 08.08.2022 | 1.23 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.23
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000441114 | Профиль зетовый перфорированный 62х32х32х40х2000 К241ц, горячеоцикованный | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002835990 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 270 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 270 | 28.07.2022 | 270 | 29.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 270
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000259053 | Консоль одиночная, 41х21, осн.400 мм, горячеоцинкованный BBP2140HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002631587 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 232.81 | 198354.12 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 15.07.2022 | 852 | 22.02.2022 | 852 | 24.02.2022 | [7 empty] | 852 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000382788 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595348 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 2000 | 1092000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 546 | 20.01.2022 | 546 | 21.01.2022 | [7 empty] | 546 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 546 | 20.06.2022 |  | 546 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189543 |  | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000347660 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду50 мм KVY=16 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003068436 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 05.02.2023 | 6 | 19.09.2022 | [16 empty] | 6 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000453402 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBI-BB52 (80633-Р-0000-03-VBI-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002739242 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 42 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 42 | 23.05.2022 | 42 | 24.05.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839367 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 28496.37 | 42744.56 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.12.2022 | 1.5 | 08.08.2022 | 1.5 | 09.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408210 | Отвод П45 57x4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466511 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 37500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 25 | 18.10.2021 | 25 | 19.10.2021 | [7 empty] | 25 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 25 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000408210 | Отвод П45 57x4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056573 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383217 | Тройник П 89х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432832 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 2000 | 130000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 65 | 27.09.2021 | 65 | 29.09.2021 | [7 empty] | 65 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 65 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383217 | Тройник П 89х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466190 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383217 | Тройник П 89х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056604 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2000 | 36000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 18 | 12.09.2022 | 18 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136993 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002243169 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 70000 | 46200 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129737 от 29.06.2021) | 07.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.66 | 29.06.2021 | 0.66 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.66 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.66 | 13.08.2021 |  | 0.66 | 29.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159733 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0025-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_И1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606215 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 2310 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 31.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.04.2022 | 0.033 | 09.01.2022 | [16 empty] | 0.033 | 10.01.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002229494 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 70000 | 15610 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.09.2021 | 0.223 | 04.06.2021 | 0.223 | 07.06.2021 | [7 empty] | 0.223 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.223 | 13.08.2021 |  | 0.223 | 29.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165846 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000444142 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002668359 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Июль 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.08.2022 | 5 | 10.03.2022 | 5 | 11.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417085 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592095 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 35 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 35 | 14.12.2021 | 35 | 15.12.2021 | [7 empty] | 35 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164454 |  | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0 | 0000336721 | Швеллер 16У 09Г2С-15 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002652158 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 110000 | 131120 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | Уменьшено количество на 0,171 - Перенос резервирования 000053123 от 25.05.2022 16:02:59 | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.07.2022 | 1.192 | 24.02.2022 | [16 empty] | 1.192 | 25.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Мальцева Анастасия Александровна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174660 |  | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0.ИВ | 0000450756 | Состав бетонный саморазогревающийся быстротвердеющий ARENA FastMix Hot30 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002754355 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 35.83 | 188107.5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.10.2022 | 5250 | 31.05.2022 | [16 empty] | 5250 | 31.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000353325 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659532 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 400 | 13600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 34 | 04.03.2022 | 34 | 05.03.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 34 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000450091 | Лист 1,2 мм ГОСТ 19903-2015 / С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002861162 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 30510 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.11.2022 | 0.339 | 02.08.2022 | 0.678 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.339
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142613 | 13.08.2021 | 80633-Р-2230-07-001-002-003-004-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002295725 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 74270 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.01.2022 | 1.061 | 13.08.2021 | [16 empty] | 1.061 | 13.08.2021 | 1.061 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00168741 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000450070 | Герметик акриловый противопожарный СР-606, 580 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002697855 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 1908 | 1908 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 07.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 14.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00168745 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000450070 | Герметик акриловый противопожарный СР-606, 580 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002697857 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 1908 | 1908 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 07.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 14.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00177091 |  | 80633-Р-2230-07-001-КЖ2/002-КЖ0/004-КЖ0 | 0000035557 | Герметик У-30М ГОСТ 13489-79 | Герметики (нефтепродукты, газ) | Нефтепродукты, газ |  | Строительные и отделочные материалы | кг | 002776223 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Август 2022 г. | 01.08.2022 | 1261.26 | 311531.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.08.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.08.2022 | 247 | 22.06.2022 | 247 | 23.06.2022 | [7 empty] | 247 | ООО ТПК "Энергоснаб" (г. Иркутск) | 05.07.2022 | 05.08.2022 | 247 | 01.07.2022 |  | 247 | 29.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417156 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738692 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 14 | 23.05.2022 | 14 | 24.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383555 | Отвод П90 89х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432809 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 5 | 27.09.2021 | 5 | 29.09.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 5 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383555 | Отвод П90 89х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466494 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 15.10.2021 | 1 | 18.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383518 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-150-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056552 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 3000 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 1 | 12.09.2022 | 1 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000439290 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002635014 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 47 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 11.06.2022 | 47 | 15.02.2022 | 47 | 16.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 47
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383566 | Уголок 100х100х8 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003054797 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 110000 | 16170 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.01.2023 | 0.147 | 05.09.2022 | 0.147 | 06.09.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.147
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000422614 | Комплекс ремонтного освещения КРО-ШУСА-ВЭЛ1-230АС/12DC-(P-16-250-3B1)x3 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002631498 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.06.2022 | 2 | 07.02.2022 | 2 | 08.02.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383231 | Заглушка 108х4 12Х18Н10Т ТУ 1462-003-50725464-2018 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595317 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 2600 | 85800 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 33 | 20.01.2022 | 66 | 18.04.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000439344 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 65 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002637777 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 120 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 21.07.2022 | 120 | 22.02.2022 | 120 | 24.02.2022 | [7 empty] | 120 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00165888 | 0281-ООТД от 02.03.2022 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ | 0000445230 | Шланг для пробоотборника 2230-AP-006 (80633-Р-2230-06-001-ТМ.ОЛ-001) | Пробоотборники, аспираторы, влагомеры, вискозиметры | Приборы для определения состава материалов (веществ) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002668819 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183920 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_И1 | 0000450176 | Косынка КД-2 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002900957 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 300 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 08.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.01.2023 | 300 | 09.08.2022 | 300 | 10.08.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 300
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000450176 | Косынка КД-2 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789288 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 200 | 14.07.2022 | 200 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 200
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446692 | Стойка напольная К314 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789267 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 5 | 14.07.2022 | 5 | 15.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000419945 | Громкоговоритель DB4BDG G 25 100 N 1B B R 1Ex d IIC T4/T5/T6 Gb | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002647913 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 5
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370199 | Клапан предохранительный 2230-PSV-014 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201055 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Русский Сергей Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170196 |  | 80633-Р-2230-АМ-02 | 0000286025 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-1,1-2-И ТУ 3615-079-00217403-2001 (2230-D-004/1,2) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002710905 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2857828.22 | 5715656.44 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 406504 | 17.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 14.09.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000482056 | Профиль С-образный 41х41 СТ-60-2,5 по типу BPM4106HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930876 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 500 | 4000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162141 от 15.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 8 | 15.08.2022 | 8 | 15.08.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169440 |  | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_И3 | 0000481690 | Кольцо опорно-направляющее ОНК 159/377 в комплекте с крепежом и защитной прокладкой ТУ 1469-010-05931855-2016 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002783667 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 14 | 03.07.2022 | 28 | 19.09.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 14
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446225 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789268 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.10.2022 | 1 | 540 | Дата окончания поставки по спецификации 20.10.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 540 | 14.07.2022 | 540 | 15.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 10 | 16.08.2022 |  | 10 | 08.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446225 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789268 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.10.2022 | 1 | 540 | Дата окончания поставки по спецификации 20.10.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 540 | 14.07.2022 | 540 | 15.07.2022 | [7 empty] | 530 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022 | 10 | 16.08.2022 |  | 10 | 08.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00165888 | 0281-ООТД от 02.03.2022 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ | 0000445221 | Шланг для пробоотборника 2230-AP-001/2 (80633-Р-2230-06-001-ТМ.ОЛ-001) | Пробоотборники, аспираторы, влагомеры, вискозиметры | Приборы для определения состава материалов (веществ) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002668812 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000399411 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х35-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002775403 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1341570 | 804942 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 0.6 | 22.06.2022 | 0.6 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.6 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000450203 | Профиль L-образный 60х40х3 L=500 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789291 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 740 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 740 | 14.07.2022 | 740 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 740
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408861 | Стойка 57/600 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595410 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000426464 | Стойка 108/600 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003054795 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.02.2023 | 3 | 05.09.2022 | 3 | 06.09.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 3
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369925 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 2 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 2 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681020 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 139.63 | 418.89 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 3 | 23.03.2022 | [16 empty] | 3 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681142 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 139.63 | 558.52 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717491 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 139.63 | 418.89 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 3 | 26.04.2022 | [16 empty] | 3 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681205 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 139.63 | 558.52 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707708 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 139.63 | 558.52 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 4 | 14.04.2022 | [16 empty] | 4 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708894 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 139.63 | 558.52 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 4 | 18.04.2022 | [16 empty] | 4 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708923 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 139.63 | 558.52 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 4 | 18.04.2022 | [16 empty] | 4 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708972 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 139.63 | 558.52 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 4 | 15.04.2022 | [16 empty] | 4 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000249343 | Шпилька 1-М24-8gx140.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681019 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 192.53 | 385.06 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000249343 | Шпилька 1-М24-8gx140.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681147 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 192.53 | 192.53 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 1 | 23.03.2022 | [16 empty] | 1 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000249343 | Шпилька 1-М24-8gx140.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717490 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 192.53 | 385.06 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000249343 | Шпилька 1-М24-8gx140.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681203 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 192.53 | 385.06 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000249343 | Шпилька 1-М24-8gx140.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707706 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 192.53 | 385.06 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000249343 | Шпилька 1-М24-8gx140.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708893 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 192.53 | 385.06 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000249343 | Шпилька 1-М24-8gx140.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708922 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 192.53 | 385.06 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000249343 | Шпилька 1-М24-8gx140.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708971 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 192.53 | 577.59 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 3 | 15.04.2022 | [16 empty] | 3 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000100609 | Профиль 80х80х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705291 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51705.69 | 7083.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.08.2022 | 0.137 | 13.04.2022 | 0.137 | 14.04.2022 | [7 empty] | 0.137 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.12 | 17.07.2022 |  | 0.12 | 08.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383195 | Переход ПК 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432818 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 9 | 27.09.2021 | 9 | 29.09.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 9 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383195 | Переход ПК 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466498 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383195 | Переход ПК 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056589 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 5 | 12.09.2022 | 5 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168476 | Гандива №355003 | 80633-P-2230-05-001-ЭГ_И2 | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002695054 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 03.04.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 68000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 30.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 27.07.2022 | 0.68 | 03.04.2022 | 0.68 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.68 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.68 | 20.07.2022 |  | 0.68 | 25.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000382688 | Отвод П90-45х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002432804 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1300 | 5200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.02.2022 | 4 | 27.09.2021 | 4 | 29.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 4 | 06.05.2022 |  | 4 | 13.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000382688 | Отвод П90-45х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002594982 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 1300 | 1300 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 1 | 31.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188796 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000382688 | Отвод П90-45х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003054368 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1539.08 | 13851.72 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 04.02.2023 | 9 | 05.09.2022 | [16 empty] | 9 | 05.09.2022 | 1 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000413335 | Прокладка СНП-В-E-F-80-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660811 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 800 | 1600 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146520 от 03.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 04.03.2022 | 2 | 03.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 2 | 12.01.2022 |  | 2 | 10.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369179 | Ниппель NPT-M 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТА-044 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659536 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 600 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Чалов Владимир Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178833 | 459445 | 80633-Р-2230-12-001-ОПТ_И8 | 0000389607 | Опора 273-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002789976 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1600 | 3200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.11.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000440580 | Стойка 2000/300 H=830 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659554 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370211 | Клапан предохранительный 2230-PSV-026 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201067 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370220 | Клапан предохранительный 2230-PSV-034 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201075 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000446125 | Лоток прямой лестничный НЛ40x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002775446 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 67 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 67 | 03.07.2022 | 67 | 04.07.2022 | [7 empty] | 67 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000335440 | Гайка М16.7Н.12Х18Н10Т ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369927 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 24 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 24 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002968410 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Март 2022 г. | 15.08.2022 | 100000 | 13600 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162491 от 22.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.136 | 22.08.2022 | 0.136 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.136 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.136 | 01.08.2022 |  | 0.136 | 03.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369180 | Ниппель двухсторонний NPT-M 1/2"-100 09Г2С ТМ-06-ДТА-051 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659539 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 05.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000456022 | Прокладка 1-1-100-63-09Г2С-14-123 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003054540 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 17.03.2023 | 5 | 05.09.2022 | 5 | 06.09.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 5
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000335428 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681021 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90.38 | 180.76 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000335428 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681136 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90.38 | 180.76 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000335428 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717492 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90.38 | 180.76 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000335428 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681206 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90.38 | 90.38 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 1 | 23.03.2022 | [16 empty] | 1 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000335428 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707709 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90.38 | 90.38 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 1 | 14.04.2022 | [16 empty] | 1 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000335428 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708895 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90.38 | 180.76 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000335428 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708924 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90.38 | 180.76 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000335428 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708973 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90.38 | 90.38 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000491760 | Шайба дроссельная ШД-1-100-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-018 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056605 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 21 | 12.09.2022 | 21 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 21
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158251 | ООО "ИЗП"-1912-21 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_И3 | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673546 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 30.08.2022 | 147784.32 | 200691.11 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147466 от 13.03.2022) | 14.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.358 | 14.03.2022 | 1.358 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.358 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.358 | 08.07.2022 |  | 1.358 | 06.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181308 |  | 80633-Р-2230-АМ-02-ОЛ-509/510 | 0000294599 | Подогреватель жидкого изопентана 2230-E-001/1,2 (80633-Р-2230-АМ-02-ОЛ-509) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002843602 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 153843.92 | 153843.92 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 476841 | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 21.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417113 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002739340 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 78 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 78 | 23.05.2022 | 78 | 24.05.2022 | [7 empty] | 78 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383495 | Бобышка K 1-50 09Г2С ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659523 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 05.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000411828 | Фланец 100-63-11-1-J-09Г2С-IV-108х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595322 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 3 | 23.06.2022 |  | 3 | 03.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383245 | Заглушка 2-80-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466522 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 4 | 15.10.2021 | 4 | 18.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 4 | 25.04.2022 |  | 4 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00137064 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_ИБ | 0000361583 | Болт 1.1.М24х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240115 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1600 | 140800 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 08.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.11.2021 | 88 | 01.07.2021 | 88 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 88 | 88 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 88 | 01.10.2021 |  | 88 | 06.10.2021 | 88 | 20.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383548 | Опора 57-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595350 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1800 | 28800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 16 | 20.01.2022 | 16 | 21.01.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 16 | 20.06.2022 |  | 16 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930872 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 155 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162140 от 15.08.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 155 | 15.08.2022 | 155 | 15.08.2022 | [7 empty] | 155 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00168741 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000450117 | Модуль уплотнительный CFS-T 20/0+5-12, 2014596 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002704934 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 805.2 | 34623.6 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 08.09.2022 | 43 | 13.04.2022 | 43 | 14.04.2022 | [7 empty] | 43 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 43 | 23.06.2022 |  | 43 | 20.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000450117 | Модуль уплотнительный CFS-T 20/0+5-12, 2014596 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002727014 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 805.2 | 34623.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 02.10.2022 | 43 | 06.05.2022 | 43 | 11.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000252245 | Болт 1.1.М30х1250 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002240118 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 2600 | 20800 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2021 | 8 | 01.07.2021 | 8 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 8 | 8 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 8 | 01.10.2021 |  | 8 | 06.10.2021 | 8 | 20.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416825 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-AB5 (80633-Р-0000-03-VC-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592001 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | 2 | 15.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000234642 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х25-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002775402 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июль 2022 г. | 07.10.2022 | 1344479.79 | 403343.94 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 0.3 | 22.06.2022 | 0.3 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.3 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370201 | Клапан предохранительный 2230-PSV-016 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201057 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133517 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370373 | Пост сварочный 2230-WS-02 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200986 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000436746 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(В)-(Л-1БМ-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002631496 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.06.2022 | 20 | 07.02.2022 | 20 | 08.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 20
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383742 | Переход ПК 159х10-108х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432820 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1500 | 25500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 17 | 27.09.2021 | 17 | 29.09.2021 | [7 empty] | 17 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 15 | 04.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383742 | Переход ПК 159х10-108х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466495 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 28.06.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383742 | Переход ПК 159х10-108х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056587 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 1 | 12.09.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178975 |  | (80633-Р-2230-07-001-КМ) | 0000379941 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2230-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791552 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165708.33 | 2008053.54 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.12.2022 | 12.118 | 08.07.2022 | [16 empty] | 12.118 | 08.07.2022 | 12.118 | 10.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174764 | 31.05.2022 | 80633-Р-2230-07-001-КМ | 0000379941 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2230-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002755285 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 165708.33 | 827050.28 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.10.2022 | 4.991 | 01.06.2022 | [16 empty] | 4.991 | 01.06.2022 | 4.991 | 12.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136534 | ООО "ИЗП"-0011-21 | 80633-Р-2230-07-001-КМ_И2 / 80633-Р-2230-07-001-КМА_ИБ / 80633-Р-2230-07-003-КМ_ИБ | 0000379941 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2230-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228683 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.01.2022 | 150000 | 22767000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.01.2022 |  | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.10.2021 | 151.78 | 08.06.2021 | 303.56 | 27.08.2021 | [7 empty] | 151.78 | ООО ГК "СибСтройМет" | 01.10.2021 | 28.02.2022 | 151.78 | 14.01.2022 |  | 151.78 | 01.08.2022 | 151.78 | 12.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408633 | Опора 89-КХ-АС12 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595353 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 161 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 161 | 20.01.2022 | 161 | 21.01.2022 | [7 empty] | 161 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 161 | 20.06.2022 |  | 161 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174775 | Гандива №428334 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_И4 | 0000457184 | Уголок 40х25х5 ГОСТ 8510-86 / С255 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002755370 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 3360 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.09.2022 | 0.028 | 01.06.2022 | 0.028 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.028 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416822 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB1 (80633-Р-0000-03-VC-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002591999 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432807 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1500 | 93000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 62 | 27.09.2021 | 62 | 29.09.2021 | [7 empty] | 62 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 62 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466492 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 6 | 18.10.2021 | 6 | 19.10.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 6 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002635013 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789278 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699598 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.09.2022 | 2 | 06.04.2022 | 2 | 07.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789275 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 36 | 14.07.2022 | 36 | 15.07.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000392253 | Шпилька 1-М24-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369926 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 4 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 4 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000450205 | Шпилька 1-М30-8gх210.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725786 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 434 | 1302 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 30.07.2022 | 3 | 05.05.2022 | [16 empty] | 3 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133517 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370370 | Пост управления 2230-РМ-001 | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200983 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416741 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738694 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 116 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 116 | 23.05.2022 | 116 | 24.05.2022 | [7 empty] | 116 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408487 | Ниппель К 1/2-120 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659533 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000384254 | Шпилька 2-1-М24-8gx140.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002442845 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 16 | 27.09.2021 | 16 | 29.09.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 16.11.2021 | 16.12.2021 | 16 | 17.12.2021 |  | 16 | 26.01.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000384254 | Шпилька 2-1-М24-8gx140.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002595314 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 2 | 24.05.2022 |  | 2 | 18.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000384254 | Шпилька 2-1-М24-8gx140.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003054548 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2023 г. | 30.12.2022 | 1500 | 79500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.12.2022 | 53 | 09.09.2022 | 53 | 12.09.2022 | [7 empty] | 53 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 21.10.2022 | 30.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000353049 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-143 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002595341 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 25100 | 25100 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681017 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 50 | 200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681141 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 50 | 200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717488 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50 | 200 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 4 | 26.04.2022 | [16 empty] | 4 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681201 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 50 | 200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707704 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50 | 200 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 4 | 14.04.2022 | [16 empty] | 4 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708891 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50 | 200 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 4 | 18.04.2022 | [16 empty] | 4 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708920 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50 | 200 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 4 | 18.04.2022 | [16 empty] | 4 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708969 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50 | 200 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 4 | 15.04.2022 | [16 empty] | 4 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000488177 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х2) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002854877 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 66.51 | 1263.69 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160552 от 28.07.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 19 | 28.07.2022 | 19 | 28.07.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "Ю-Сеал" | 20.05.2022 | 29.07.2022 | 19 | 29.06.2022 |  | 19 | 29.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000438858 | Прокладка СНП-B-E-F-100-16 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660812 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 700 | 25200 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146520 от 03.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 36 | 04.03.2022 | 36 | 03.03.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 36 | 12.01.2022 |  | 36 | 10.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416843 | Клапан обратный подъемный DN25 PN16 L245 VCL-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738704 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 9 | 23.05.2022 | 9 | 24.05.2022 | ДС-4256-22 | Исполнено | ДС-4256-22 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 9
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000495259 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 1х2х1,0л-500 синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839363 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 29940 | 35029.8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.12.2022 | 1.17 | 08.08.2022 | 1.17 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.17
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00167030 |  | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_И1 | 0000403053 | Материал гидроизоляционный кровельный Техноэласт ЭКП | Теплоизоляция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | рул | 002680470 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 382521 | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.08.2022 | 21 | 21.03.2022 | [16 empty] | 21 | 21.03.2022 | 12 | 02.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134002 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-03-200-АММ.ОЛ | 0000374470 | Блок клапанов 2230-PSV-001/2A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002210833 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 26.09.2021 | 1 | 29.04.2021 | 1 | 30.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416739 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738696 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 17 | 23.05.2022 | 17 | 24.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369163 | Тройник 18x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002442847 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 13.04.2022 | 2100 | 23100 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 11 | 27.09.2021 | 11 | 29.09.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 11 | 07.04.2022 |  | 11 | 27.05.2022 | 11 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407948 | Переход ПЭ 159х8-108х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476488 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000407948 | Переход ПЭ 159х8-108х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003056591 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00143343 |  | Нет | 0000333160 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002308209 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 700 | 8400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 17.01.2022 | 12 | 24.08.2021 | [16 empty] | 12 | 24.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000333160 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002369921 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 6 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 6 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171963 | 0494-ООТД от 25.04.2022 | 80633-Р-2230-03-300-АММ_ИА | 0000463602 | Система отбора проб с металлическим пробоотборным цилиндром 2230-AP-002/1 (80633-Р-2230-03-300-АММ.ОЛ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002726098 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142613 | 13.08.2021 | 80633-Р-2230-07-001-002-003-004-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002295767 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 1351700 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 232830 | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.01.2022 | 19.31 | 13.08.2021 | [16 empty] | 19.31 | 13.08.2021 | 19.31 | 28.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407811 | Фланец 25-16-11-1-Е-09Г2С-IV-32х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595319 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417099 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592109 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 8 | 14.12.2021 | 8 | 15.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417099 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002739159 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 139 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 139 | 23.05.2022 | 139 | 24.05.2022 | [7 empty] | 139 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000415770 | Лист Б-ПН-НО-6 ГОСТ 19903-2015/345-15-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002881002 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 93280 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161511 от 04.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.848 | 04.08.2022 | 0.848 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.848 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.848 | 20.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002442830 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1700 | 13600 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.02.2022 | 8 | 27.09.2021 | 8 | 29.09.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 8 | 19.04.2022 |  | 8 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466475 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 1700 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 1 | 15.10.2021 | 1 | 18.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 1 | 19.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383778 | Переход ПЭ 159х10-108х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432828 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 29.09.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383778 | Переход ПЭ 159х10-108х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466499 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655559 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 68 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 68 | 01.03.2022 | 68 | 01.03.2022 | [7 empty] | 68 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383556 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595403 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 18 | 20.01.2022 | 18 | 21.01.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 18 | 20.06.2022 |  | 18 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383556 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003056567 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 61500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2023 | 41 | 12.09.2022 | 41 | 14.09.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 41
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699597 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.09.2022 | 2 | 06.04.2022 | 2 | 07.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930888 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162143 от 15.08.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | АУПС |  | 1 | 15.08.2022 | 1 | 15.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000280320 | Болт 1.1.M24х500.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240120 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 600 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2021 0:00:00 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2021 | 8 | 01.07.2021 | 8 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 8 | 8 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 8 | 12.08.2021 |  | 8 | 14.09.2021 | 8 | 04.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000382791 | Опора 159-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595361 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2700 | 21600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 8 | 20.01.2022 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 8 | 22.08.2022 |  | 8 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370203 | Клапан предохранительный 2230-PSV-018 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201059 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193300 |  | 80633-Р-2230-06-001-ТМ_ИВ | 0000416329 | Переход ПЭ 57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 с доп. испытанием по п.п.6.7 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003146505 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1 | 04.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000440577 | Крепление консольное 10П L=1000 ТМ-06-НКР-193 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659525 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 12 | 04.03.2022 | 12 | 05.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000441881 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002647444 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 132110 | 18759.62 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 22.07.2022 | 0.142 | 01.03.2022 | 0.142 | 02.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.142
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143343 |  | Нет | 0000335285 | Гайка М16.7H.09Г2С ОСТ 26-2041-96 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308214 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 500 | 8000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 17.01.2022 | 16 | 24.08.2021 | [16 empty] | 16 | 24.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000442719 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,0 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002652191 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 230000 | 51980 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.07.2022 | 0.226 | 01.03.2022 | 0.226 | 02.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.226
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416751 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 EF (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589797 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 4 | 14.12.2021 | 4 | 15.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000495255 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 1х2х1,0л-500 синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839357 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 27000 | 83025 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.12.2022 | 3.075 | 08.08.2022 | 3.075 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 3.075
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408871 | Стойка 57/500 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595412 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 3 | 20.06.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408871 | Стойка 57/500 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002787365 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2022 | 7 | 06.07.2022 | 7 | 07.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00165888 | 0281-ООТД от 02.03.2022 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ | 0000445220 | Шланг для пробоотборника 2230-AP-001/1 (80633-Р-2230-06-001-ТМ.ОЛ-001) | Пробоотборники, аспираторы, влагомеры, вискозиметры | Приборы для определения состава материалов (веществ) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002668811 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383560 | Швеллер 10П 09Г2С-13 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003054799 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 110000 | 11330 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.01.2023 | 0.103 | 05.09.2022 | 0.103 | 06.09.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.103
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383389 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673866 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 300 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 12 | 15.03.2022 | 12 | 16.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 12 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000409071 | Опора ХБП-57-100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-187 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595420 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 24 | 20.01.2022 | 24 | 21.01.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 24 | 20.06.2022 |  | 24 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000409071 | Опора ХБП-57-100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-187 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787364 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.11.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000353324 | Ниппель K 1/2-80 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659534 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 300 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 05.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134002 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-03-200-АММ.ОЛ | 0000370191 | Блок клапанов 2230-PSV-005/1A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207054 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930885 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 250 | 1000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162142 от 15.08.2022) | 19.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 15.08.2022 | 4 | 15.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655562 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 80 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 80 | 01.03.2022 | 80 | 01.03.2022 | [7 empty] | 80 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000428011 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBI-BB2 (80633-Р-0000-03-VBI-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002739241 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 11 | 23.05.2022 | 11 | 24.05.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000445173 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002775454 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 100 | 03.07.2022 | 100 | 04.07.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000472872 | Ниппель K 1/2-80Р 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056558 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 16 | 12.09.2022 | 16 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 16
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229844 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 840 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.10.2021 | 0.012 | 04.06.2021 | [16 empty] | 0.012 | 07.06.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407935 | Переход ПК 57х6-45х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476483 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 28.06.2022 | 1500 | 43500 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 29 | 18.10.2021 | 29 | 19.10.2021 | [7 empty] | 29 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000335431 | Шпилька 2-1-М20-8gх140.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725778 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 181 | 543 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 30.07.2022 | 3 | 05.05.2022 | [16 empty] | 3 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000203438 | Прокладка СНП В-3-183-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681013 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 950 | 3800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000203438 | Прокладка СНП В-3-183-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681146 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 950 | 3800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000203438 | Прокладка СНП В-3-183-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717484 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 950 | 3800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 4 | 26.04.2022 | [16 empty] | 4 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000203438 | Прокладка СНП В-3-183-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002681198 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 950 | 7600 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.09.2022 | 8 | 23.03.2022 | [16 empty] | 8 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000203438 | Прокладка СНП В-3-183-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707701 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 950 | 7600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 8 | 14.04.2022 | [16 empty] | 8 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000203438 | Прокладка СНП В-3-183-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708887 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 950 | 3800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 4 | 18.04.2022 | [16 empty] | 4 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000203438 | Прокладка СНП В-3-183-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708916 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 950 | 3800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 4 | 18.04.2022 | [16 empty] | 4 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000203438 | Прокладка СНП В-3-183-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002708966 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 950 | 11400 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.10.2022 | 12 | 15.04.2022 | [16 empty] | 12 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00165888 | 0281-ООТД от 02.03.2022 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ | 0000445219 | Шланг для пробоотборника 2230-AP-005/2 (80633-Р-2230-06-001-ТМ.ОЛ-001) | Пробоотборники, аспираторы, влагомеры, вискозиметры | Приборы для определения состава материалов (веществ) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002668810 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407982 | Фланец 80-25-11-1-Е-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595320 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137921 | ООО "ИЗП"-0131-21 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_ИБ | 0000058685 | Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002592629 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 20.07.2022 | 100000 | 222100 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 |  | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.04.2022 | 2.221 | 16.12.2021 | 2.221 | 17.12.2021 | [7 empty] | 2.221 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 2.221 | 20.06.2022 |  | 2.221 | 08.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002789290 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 26.09.2022 | 110000 | 64680 | Дата окончания поставки по спецификации 26.09.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 02.11.2022 | 0.588 | 14.07.2022 | 0.588 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.588 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.588 | 28.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871268 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 3410 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160989 от 01.08.2022) | 19.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.031 | 01.08.2022 | 0.031 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.031 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.031 | 04.08.2022 |  | 0.031 | 22.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177018 | 447748 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_И2 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002775762 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 110000 | 8140 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.10.2022 | 0.074 | 28.06.2022 | [16 empty] | 0.074 | 28.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000408249 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/С245 ГОСТ 27772-2015 | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002647919 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 22.08.2022 | 110000 | 1650 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.07.2022 | 0.015 | 22.02.2022 | 0.015 | 24.02.2022 | [7 empty] | 0.015 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000335443 | Гайка М27.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369919 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 4 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 4 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142613 | 13.08.2021 | 80633-Р-2230-07-001-002-003-004-КЖ0 | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002295724 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 15540 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.01.2022 | 0.222 | 13.08.2021 | [16 empty] | 0.222 | 13.08.2021 | 0.222 | 19.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383781 | Переход ПЭ 219х10-159х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432829 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 3 | 27.09.2021 | 3 | 29.09.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383781 | Переход ПЭ 219х10-159х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056592 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 4 | 12.09.2022 | 4 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134002 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-03-200-АММ.ОЛ | 0000374474 | Блок клапанов 2230-PSV-002/1A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002210839 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 26.09.2021 | 1 | 29.04.2021 | 1 | 30.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177018 | 447748 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_И2 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002775759 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 63415.06 | 32468.51 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.11.2022 | 0.512 | 28.06.2022 | [16 empty] | 0.512 | 28.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000495350 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839358 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 49330 | 122091.75 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.12.2022 | 2.475 | 08.08.2022 | 2.475 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 2.475
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000441883 | Кабель ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS 3х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002650084 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 250000 | 715000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 25.07.2022 | 2.86 | 01.03.2022 | 2.86 | 02.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 2.86
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000456019 | Прокладка 1-1-50-63-09Г2С-14-123 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003054538 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 17.03.2023 | 2 | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383180 | Отвод П90 159х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432812 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 3771 | 67878 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 18 | 27.09.2021 | 18 | 29.09.2021 | [7 empty] | 18 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 18 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383180 | Отвод П90 159х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466487 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 3771 | 3771 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383180 | Отвод П90 159х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056578 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 3771 | 331848 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 88 | 12.09.2022 | 88 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000413367 | Прокладка СНП-А-E-F-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660808 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 55 | 605 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146520 от 03.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 11 | 04.03.2022 | 11 | 03.03.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 11 | 12.01.2022 |  | 11 | 10.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181355 |  | 80633-Р-2230_2450-06-000-МР | 0000346102 | Кран мостовой подвесной однобалочный электрический ВБИ г/п = 2,0 т, Lпр.=6,0 м | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002843841 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 563000 | 563000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370200 | Клапан предохранительный 2230-PSV-015 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201056 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370217 | Клапан предохранительный 2230-PSV-031 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201072 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000249322 | Прокладка СНП-В-3-539-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002725785 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2200 | 4400 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 04.11.2022 | 2 | 05.05.2022 | [16 empty] | 2 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168476 | Гандива №355003 | 80633-P-2230-05-001-ЭГ_И2 | 0000443807 | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002695053 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 03.04.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 19900 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 30.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 27.07.2022 | 0.199 | 03.04.2022 | 0.199 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.199 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.199 | 20.07.2022 |  | 0.199 | 25.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930881 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 350 | 4200 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024274 от 17.06.2022 17:53:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000162141 от 15.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 12 | 15.08.2022 | 12 | 15.08.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000401152 | Уголок К237 (50х36х2000) УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002631487 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 133 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.07.2022 | 133 | 22.02.2022 | 133 | 24.02.2022 | [7 empty] | 133 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383166 | Отвод П45 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432801 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1800 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 4 | 27.09.2021 | 4 | 29.09.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383166 | Отвод П45 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466480 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1800 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 4 | 15.10.2021 | 4 | 18.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383166 | Отвод П45 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056571 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1800 | 3600 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000369168 | Муфта МС-32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659529 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 4100 | 287000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 70 | 04.03.2022 | 70 | 05.03.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 70 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000369168 | Муфта МС-32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056556 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 4100 | 8200 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408422 | Ниппель R 1/2-100-Р 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-070 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659538 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 46 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 46 | 04.03.2022 | 46 | 05.03.2022 | [7 empty] | 46 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 46 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408628 | Опора 45-ТХ-АС00 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595346 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408228 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595406 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 850 | 2550 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 3 | 20.06.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000408228 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003056569 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 850 | 148750 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2023 | 175 | 12.09.2022 | 175 | 14.09.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 175
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000443850 | Заглушка ЗК DN15 G1/2 09Г2С 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.ДТР-002 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659524 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 22 | 04.03.2022 | 22 | 05.03.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 22 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134002 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-03-200-АММ.ОЛ | 0000370185 | Блок клапанов 2230-PSV-002/2A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207049 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000426279 | Прокладка 1-1-100-63-100-160-09Г2С-14 ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002610076 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 5 | 20.01.2022 | 5 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Пром-С" | 24.03.2022 | 23.05.2022 | 5 | 13.05.2022 |  | 5 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417163 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592097 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | 2 | 15.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000444126 | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 50х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659032 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 138 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 08.08.2022 | 138 | 05.03.2022 | 138 | 09.03.2022 | [7 empty] | 138 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589796 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 20 | 14.12.2021 | 20 | 15.12.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 20 | 31.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137921 | ООО "ИЗП"-0131-21 | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_ИБ | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691932 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 130000 | 147550 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149026 от 27.03.2022) | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.135 | 28.03.2022 | 1.135 | 27.03.2022 | [7 empty] | 1.135 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 1.135 | 07.05.2022 |  | 1.135 | 31.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000249338 | Шпилька 1-М16-8gx100.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369908 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 150 | 900 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 04.12.2021 | 6 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 6 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407950 | Тройник П 108х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476490 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 8 | 18.10.2021 | 8 | 19.10.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 8 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000450210 | Профиль Z-образный перфорированный 25х25 оцинкованный L=2000 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789292 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 145 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 145 | 14.07.2022 | 145 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 145
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370205 | Клапан предохранительный 2230-PSV-020 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201061 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000249348 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2041-96 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681024 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 118.19 | 709.14 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 6 | 23.03.2022 | [16 empty] | 6 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000249348 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2041-96 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681150 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 118.19 | 827.33 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 7 | 23.03.2022 | [16 empty] | 7 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000249348 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2041-96 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002717495 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 118.19 | 709.14 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 22.09.2022 | 6 | 26.04.2022 | [16 empty] | 6 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000249348 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2041-96 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681209 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 118.19 | 709.14 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 6 | 23.03.2022 | [16 empty] | 6 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000249348 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2041-96 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002707712 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 118.19 | 709.14 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 6 | 14.04.2022 | [16 empty] | 6 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000249348 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2041-96 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002708898 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 118.19 | 827.33 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 12.09.2022 | 7 | 18.04.2022 | [16 empty] | 7 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000249348 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2041-96 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002708927 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 118.19 | 827.33 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 12.09.2022 | 7 | 18.04.2022 | [16 empty] | 7 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000249348 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2041-96 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002708976 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 118.19 | 827.33 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 12.09.2022 | 7 | 15.04.2022 | [16 empty] | 7 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000391304 | Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002768822 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 5800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156372 от 15.06.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.058 | 16.06.2022 | 0.058 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.058 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.055 | 09.06.2022 |  | 0.055 | 21.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416876 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB2 (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738705 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383179 | Отвод П90 159х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056577 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2300 | 101200 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 44 | 12.09.2022 | 44 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00144134 |  | нет | 0000375764 | Прокладка СНП-В-3-43-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002322218 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 500 | 2000 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 27.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 03.03.2022 | 4 | 31.08.2021 |  | 09.09.2021 | [14 empty] | 4 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000375764 | Прокладка СНП-В-3-43-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002369914 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 500 | 2000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 13.03.2022 | 4 | 14.09.2021 | [16 empty] | 4 | 15.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000442009 | Корпус для транспондера Honeywell 788600 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002710827 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 14.09.2022 | 11 | 18.04.2022 | 11 | 19.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 11
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000495260 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 1х3х1,5л-500 синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839364 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 41200 | 28428 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.12.2022 | 0.69 | 08.08.2022 | 0.69 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.69
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383197 | Переход ПК 108х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056585 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 4500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 3 | 12.09.2022 | 3 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000449029 | Пробка К 1/2 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056595 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 210 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 210 | 12.09.2022 | 210 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 210
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416850 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 EF (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589799 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 4 | 14.12.2021 | 4 | 15.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446236 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789271 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 960 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 960 | 14.07.2022 | 960 | 15.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446236 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002835789 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 525 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 525 | 28.07.2022 | 525 | 29.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370219 | Клапан предохранительный 2230-PSV-033 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201074 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171963 | 0494-ООТД от 25.04.2022 | 80633-Р-2230-03-300-АММ_ИА | 0000463610 | Система отбора проб с металлическим пробоотборным цилиндром 2230-AP-004/1 (80633-Р-2230-03-300-АММ.ОЛ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002726094 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000375291 | Труба 89х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002605798 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 100000 | 17000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141986 от 30.12.2021) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.17 | 30.12.2021 | 0.17 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.17 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.17 | 08.03.2022 |  | 0.17 | 06.04.2022 | 0.156 | 06.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174775 | Гандива №428334 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_И4 | 0000288736 | Швеллер 16У С255-5 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002755373 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 17000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.10.2022 | 0.17 | 03.06.2022 | 0.17 | 06.06.2022 | [7 empty] | 0.17 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408010 | Прокладка 1-1-80-63-09Г2С-14 ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002595325 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 600 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 24.03.2022 | 23.05.2022 | 2 | 13.05.2022 |  | 2 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Русский Сергей Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170196 |  | 80633-Р-2230-АМ-02 | 0000286029 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-1,1-2-И ТУ 3615-079-00217403-2001 (2230-D-006) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002710909 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2881336.42 | 2881336.42 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 406504 | 17.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 14.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | [16 empty] | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383576 | Отвод П90 325х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432815 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 8 | 27.09.2021 | 8 | 29.09.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 8 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002631484 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 538 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.07.2022 | 538 | 22.02.2022 | 538 | 24.02.2022 | [7 empty] | 538 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169440 |  | 80633-Р-2230_2450-10-001-НВК_И3 | 0000481586 | Манжета герметизирующая 159/377H тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002909276 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | к ДС №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000161952 от 11.08.2022) | 08.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 14 | 11.08.2022 | 14 | 11.08.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 14 | 04.07.2022 |  | 14 | 11.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163966 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АУПС.С | 0000442175 | Коробка клеммная взрывозащищенная УВГ518Р20Ф000096 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002652830 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 26.06.2022 | 9 | 01.03.2022 | 9 | 01.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 9
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181308 |  | 80633-Р-2230-АМ-02-ОЛ-509/510 | 0000294603 | Подогреватель жидкого изопентана 2230-E-002/1-6 (80633-Р-2230-АМ-02-ОЛ-510) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002843603 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 399155.52 | 399155.52 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 21.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383842 | Стойка 57/450 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595408 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138013 | 0246-ООТД от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН.ОЛ1_ИБ 80633-Р-2230-05-001-ЭН.ОЛ2_ИБ | 0000384088 | Щит освещения 2230-NLP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238164 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000464809 | Соединитель лотковый СЛ240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789272 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1080 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 1080 | 14.07.2022 | 1080 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1080 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000412943 | Прокладка 1-1-50-63-100 09Г2С-14 ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002595324 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 24.03.2022 | 23.05.2022 | 2 | 13.05.2022 |  | 2 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000249344 | Шпилька 1-М27-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369909 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 04.12.2021 | 2 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 2 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181366 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2230-12-001-ОПТ | 0000423625 | Задвижка клиновая DN150 PN16 с удлиненным штоком (80633-Р-2230-12-001-ОПТ.ОЛ5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002843929 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167110 |  | ТД РМ Рейл (2230-D-002/1,2) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681026 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 62.7 | 1128.6 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 18 | 23.03.2022 | [16 empty] | 18 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681145 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 62.7 | 1128.6 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 18 | 23.03.2022 | [16 empty] | 18 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171035 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-002/1) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717497 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62.7 | 1128.6 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 18 | 26.04.2022 | [16 empty] | 18 | 26.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681211 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 62.7 | 940.5 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 15 | 23.03.2022 | [16 empty] | 15 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707714 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62.7 | 940.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 15 | 14.04.2022 | [16 empty] | 15 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170049 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708900 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62.7 | 1003.2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 16 | 18.04.2022 | [16 empty] | 16 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170051 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-005/2) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708929 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62.7 | 1003.2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 16 | 18.04.2022 | [16 empty] | 16 | 18.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170054 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-006) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708978 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62.7 | 1003.2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.07.2022 | 16 | 15.04.2022 | [16 empty] | 16 | 15.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000423926 | Кран шаровой DN20 PN16 L231 VB-AB5 (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601294 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 8 | 17.03.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 4
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383549 | Опора 89-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595354 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1800 | 61200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 34 | 20.01.2022 | 34 | 21.01.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 34 | 20.06.2022 |  | 34 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171963 | 0494-ООТД от 25.04.2022 | 80633-Р-2230-03-300-АММ_ИА | 0000463612 | Система отбора проб с металлическим пробоотборным цилиндром 2230-AP-005/1 (80633-Р-2230-03-300-АММ.ОЛ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002726092 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407946 | Переход ПЭ 133х10-108х10 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476487 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 2 | 06.05.2022 |  | 2 | 13.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408627 | Опора 32-ТХ-АС00 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595344 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 27 | 20.01.2022 | 27 | 21.01.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 27 | 20.06.2022 |  | 27 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383794 | Тройник П 159х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056602 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2000 | 22000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 11 | 12.09.2022 | 11 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141364 | 30.07.2021 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002278337 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 361500 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 30.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.11.2021 | 4.82 | 30.07.2021 | [16 empty] | 4.82 | 30.07.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133517 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370374 | Пост сварочный 2230-WS-03 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200987 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00141367 | ООО "ИЗП"-0455-21 | 80633-Р-2230-07-003-КМ1_ИБ | 0000392736 | Металлоконструкция емкостей (80633-Р-2230-07-003-КМ1_И1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559692 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 200000 | 2450000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138420 от 26.11.2021) | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 12.25 | 26.11.2021 | 24.5 | 14.04.2022 | [7 empty] | 12.25 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383216 | Тройник П 57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432831 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 2000 | 146000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 73 | 27.09.2021 | 73 | 29.09.2021 | [7 empty] | 73 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 73 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383216 | Тройник П 57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466189 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 4 | 18.10.2021 | 4 | 19.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383216 | Тройник П 57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056603 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2000 | 8000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 4 | 12.09.2022 | 4 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370215 | Клапан предохранительный 2230-PSV-029 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201070 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383552 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595365 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 3000 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 7 | 20.01.2022 | 7 | 21.01.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 7 | 22.08.2022 |  | 7 | 05.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00165888 | 0281-ООТД от 02.03.2022 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ | 0000445227 | Шланг для пробоотборника 2230-AP-002/2 (80633-Р-2230-06-001-ТМ.ОЛ-001) | Пробоотборники, аспираторы, влагомеры, вискозиметры | Приборы для определения состава материалов (веществ) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002668816 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659545 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 300 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 70 | 04.03.2022 | 70 | 05.03.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 70 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00144134 |  | нет | 0000333832 | Шпилька 1-М20-8gх110.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002322223 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 96.08 | 192.16 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 27.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 24.01.2022 | 2 | 31.08.2021 |  | 09.09.2021 | [14 empty] | 2 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167113 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-001/1,2) | 0000333832 | Шпилька 1-М20-8gх110.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681154 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 102.6 | 102.6 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 1 | 23.03.2022 | [16 empty] | 1 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167117 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/1,2) | 0000333832 | Шпилька 1-М20-8gх110.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002681204 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 102.6 | 102.6 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.06.2022 | 1 | 23.03.2022 | [16 empty] | 1 | 23.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169914 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2230-D-004/2) | 0000333832 | Шпилька 1-М20-8gх110.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707707 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 102.6 | 102.6 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 1 | 14.04.2022 | [16 empty] | 1 | 14.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163931 | ООО "ИЗП"-0034-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2230-12-001-АОПТ.С | 0000442036 | Аккумулятор свинцово-кислотный DTM 1212 (12 А/ч,12В) | Батареи аккумуляторные, устройства зарядные | Системы и устройства электропитания | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002652186 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3544 | 7088 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 12.07.2022 | 2 | 01.03.2022 | 4 | 15.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000032223 | Провод ПуГВ 1х16(PE) 450/750 В | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002647915 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 159.04 | 5089.28 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.07.2022 | 32 | 01.03.2022 | 64 | 12.05.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000495248 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 2х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839361 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 120000 | 76200 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.12.2022 | 0.635 | 08.08.2022 | 0.635 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.635
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143343 |  | Нет | 0000333161 | Прокладка СНП-В-3-239-1,6-3,2 ОСТ 26.20.454-99 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308210 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 17.01.2022 | 2 | 24.08.2021 | [16 empty] | 2 | 24.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416792 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589811 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 11 | 14.12.2021 | 11 | 15.12.2021 | [7 empty] | 11 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 11 | 21.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00160191 |  | 80633-Р-2230-АМ-02-ВО-216 | 0000285789 | Ресивер воздуха КИП 2230-D-007 вертикальный на цилиндрической опоре 1,0 МПа, V=12,3 м3 (80633-P-2230-АМ-02-ВО-216) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002609231 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 915000 | 915000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 10.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 09.06.2022 | 1 | 11.01.2022 | [16 empty] | 1 | 11.01.2022 | 1 | 14.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136534 | ООО "ИЗП"-0011-21 | 80633-Р-2230-07-001-КМ_И2 / 80633-Р-2230-07-001-КМА_ИБ / 80633-Р-2230-07-003-КМ_ИБ | 0000379943 | Металлоконструкция емкостей (80633-Р-2230-07-003-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559679 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 22.04.2022 | 150000 | 10285500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138409 от 26.11.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 68.57 | 26.11.2021 | 137.14 | 14.04.2022 | [7 empty] | 68.57 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 67.957 | 17.05.2022 |  | 37.62 | 21.09.2022 | 14.576 | 03.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184076 |  | 80633-Р-2230-07-003-КМ | 0000379943 | Металлоконструкция емкостей (80633-Р-2230-07-003-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002903277 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 189651.42 | 870500.02 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 4.59 | 11.08.2022 | [16 empty] | 4.59 | 11.08.2022 | 4.117 | 03.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184666 |  | 80633-Р-2230-07-003-КМ | 0000379943 | Металлоконструкция емкостей (80633-Р-2230-07-003-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002918134 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 189651.42 | 2226507.67 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 13.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.01.2023 | 11.74 | 15.08.2022 | [16 empty] | 11.74 | 15.08.2022 | 2.996 | 04.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192202 |  | 80633-Р-2230-07-003-КМ | 0000379943 | Металлоконструкция емкостей (80633-Р-2230-07-003-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135550 | 24.09.2022 | 24.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 189651.42 | 218099.13 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.02.2023 | 1.15 | 26.09.2022 | [16 empty] | 1.15 | 26.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168476 | Гандива №355003 | 80633-P-2230-05-001-ЭГ_И2 | 0000294506 | Круг 18 Ст3пс1 ГОСТ 2590-2006 оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 | Круг из качественной углеродистой стали | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002695055 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 03.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 30.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 27.07.2022 | 0.048 | 03.04.2022 | 0.048 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.048 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.048 | 11.07.2022 |  | 0.048 | 16.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192783 |  | 80633-Р-2230-05-001-ЭГ_И2 | 0000294506 | Круг 18 Ст3пс1 ГОСТ 2590-2006 оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 | Круг из качественной углеродистой стали | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003140230 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 29.09.2022 | 70000 | 18130 | Дата окончания поставки по переносу резерва 29.09.2022 |  | 29.09.2022 |  |  | 000037068 | ЭГ | 26.01.2023 | 0.259 | 29.09.2022 | [16 empty] | 0.259 | 29.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00184486 |  | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | кг | 002913443 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 36.99 | 82191.78 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 12.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.01.2023 | 2222 | 12.08.2022 | [16 empty] | 2222 | 12.08.2022 | 2222 | 12.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150507 | ООО "ИЗП"-1246-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | кг | 002474564 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 26.11.2021 | 36.64 | 290848.32 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2021 0:00:00 |  | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.03.2022 | 7938 | 13.10.2021 | 7938 | 14.10.2021 | [7 empty] | 7938 | ООО "Вектор" (г. Челябинск) | 15.10.2021 | 26.11.2021 | 7938 | 22.11.2021 |  | 7938 | 17.12.2021 | 7938 | 09.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00172314 |  | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | кг | 002728575 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 36.99 | 42686.46 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 419866 | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.10.2022 | 1154 | 11.05.2022 | [16 empty] | 1154 | 15.05.2022 | 1154 | 25.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковшар Роман Константинович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173771 | 23.05.2022 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | кг | 002740505 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 36.99 | 85964.76 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.10.2022 | 2324 | 24.05.2022 | [16 empty] | 2324 | 24.05.2022 | 2324 | 25.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175717 | Исх. № 0806/2230-И-Н от 08.06.2022 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | кг | 002763385 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 36.99 | 63326.88 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 442238 | 08.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.11.2022 | 1712 | 08.06.2022 | [16 empty] | 1712 | 18.06.2022 | 1712 | 09.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000416389 | Тройник 32х18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595335 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 09.06.2022 | 1 | 82 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 82 | 20.01.2022 | 82 | 21.01.2022 | [7 empty] | 82 | ООО "МАШИНС55" | 13.04.2022 | 07.06.2022 | 82 | 23.05.2022 |  | 82 | 14.08.2022 | 82 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446304 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789283 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 24 | 14.07.2022 | 24 | 15.07.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189543 |  | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000347659 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=12 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003068434 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 05.02.2023 | 1 | 19.09.2022 | [16 empty] | 1 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00164454 |  | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0 | 0000243764 | Битум БН 90/30Н/25 кг | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002652159 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1400 | 11200 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.07.2022 | 8 | 24.02.2022 | [16 empty] | 8 | 24.02.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407952 | Тройник П 108х10-89х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476491 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416796 | Задвижка клиновая DN80 PN25 L395 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589812 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | 2 | 15.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789284 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699594 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.09.2022 | 2 | 06.04.2022 | 2 | 07.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370206 | Клапан предохранительный 2230-PSV-021 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201062 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383237 | Фланец 25-16-11-1-E-09Г2С(КП245)-IV-32х4 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466520 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133517 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370372 | Пост сварочный 2230-WS-01 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200985 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002466515 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 3500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 5 | 18.10.2021 | 10 | 09.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 5 | 09.05.2022 |  | 5 | 20.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002793821 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158502 от 10.07.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 11.07.2022 | 3 | 10.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 3 | 16.05.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000495250 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839362 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 100000 | 12500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.12.2022 | 0.125 | 08.08.2022 | 0.125 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.125
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417086 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB5 (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592096 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | 2 | 15.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00137839 | ООО "ИЗП"-0106-21 | 80633-Р-2230-07-002-КМ_ИГ, 80633-Р-2230-07-001-КМ1_ИБ, 80633-Р-2230-07-004-КМ_ИБ | 0000384745 | Металлоконструкция к свечи рассеивания (80633-Р-2230-07-004-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559689 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 05.10.2022 | 180000 | 4831200 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138417 от 26.11.2021) | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 26.84 | 26.11.2021 | 53.68 | 14.04.2022 | [7 empty] | 26.84 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 8.49 | 29.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000323151 | Лист 12 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856527 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.71 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160666 от 28.07.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.707 | 29.07.2022 | 0.707 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.707 | 12.07.2022 |  | 0.707 | 26.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416781 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589795 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | 2 | 15.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 21.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002442843 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 378000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 252 | 27.09.2021 | 252 | 29.09.2021 | [7 empty] | 252 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 16.11.2021 | 16.12.2021 | 252 | 17.12.2021 |  | 252 | 26.01.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002631483 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 7343.89 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 09.07.2022 | 0.172 | 07.02.2022 | 0.344 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.172 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000495097 | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002856528 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 22100 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160666 от 28.07.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.221 | 29.07.2022 | 0.221 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.221 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.221 | 15.07.2022 |  | 0.221 | 27.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000224079 | Опора 159-КХ-АС12-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003056564 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 811.53 | 25968.96 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2023 | 32 | 12.09.2022 | 32 | 14.09.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 32
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000246033 | Труба 45х4 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002432781 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 7241.43 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.02.2022 | 0.049 | 24.09.2021 | 0.049 | 29.09.2021 | [7 empty] | 0.049 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.049 | 12.07.2022 |  | 0.049 | 03.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188796 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000246033 | Труба 45х4 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003054358 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 108906.25 | 10672.81 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 31.03.2023 | 0.098 | 05.09.2022 | [16 empty] | 0.098 | 05.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171963 | 0494-ООТД от 25.04.2022 | 80633-Р-2230-03-300-АММ_ИА | 0000463613 | Система отбора проб с металлическим пробоотборным цилиндром 2230-AP-005/2 (80633-Р-2230-03-300-АММ.ОЛ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002726091 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000353326 | Ниппель K 1-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659531 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 4 | 04.03.2022 | 4 | 05.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134002 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-03-200-АММ.ОЛ | 0000370193 | Блок клапанов 2230-PSV-006A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207056 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Русский Сергей Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170196 |  | 80633-Р-2230-АМ-02 | 0000286007 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-1,1-2-И ТУ 3615-079-00217403-2001 (2230-D-001/1,2) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002710908 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3147260.78 | 6294521.56 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 406504 | 17.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 14.09.2022 | 2 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416832 | Клапан обратный поворотный DN80 PN25 L421 VCS-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592007 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | 2 | 15.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432799 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 2500 | 95000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 38 | 27.09.2021 | 38 | 29.09.2021 | [7 empty] | 38 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 38 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466483 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2500 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 10 | 18.10.2021 | 10 | 19.10.2021 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 10 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056574 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2500 | 35000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 14 | 12.09.2022 | 14 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000420445 | Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003054798 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 17000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.01.2023 | 0.17 | 05.09.2022 | 0.17 | 06.09.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.17
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138199 | : ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1_ИБ | 0000386977 | Колонна железобетонная К-1.4и (80633-Р-2230-07-001-КЖ1ИБ) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002241517 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.10.2021 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.11.2021 | 9 | 28.06.2021 | 9 | 28.06.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 9 | 09.10.2021 |  | 9 | 03.11.2021 | 9 | 11.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383221 | Тройник П 89х8-57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432834 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 2000 | 34000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 17 | 27.09.2021 | 17 | 29.09.2021 | [7 empty] | 17 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 17 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383221 | Тройник П 89х8-57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466191 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 48000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 24 | 18.10.2021 | 24 | 19.10.2021 | [7 empty] | 24 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 24 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000384139 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 ТМ-06-ДТР-010 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002787366 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.11.2022 | 300 | 10200 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2022 | 34 | 06.07.2022 | 34 | 07.07.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416824 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592000 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 3 | 14.12.2021 | 3 | 15.12.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416821 | Клапан игольчатый дроссельный муфтовый DN15 PN160 L68 VGD-EB61 (80633-Р-0000-03-VGD-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589825 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | ДС-3386-22 | Сбор заявок | ДС-3386-22 | 09.08.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417355 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ VG-EB61) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594988 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка МТР (Нефтяной поток) (Корректировка заявки на обеспечение №000140597 от 16.12.2021) | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 16.12.2021 | 2 | 16.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 2 | 10.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383230 | Заглушка П 108х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002442820 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2300 | 71300 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 31 | 27.09.2021 | 31 | 29.09.2021 | [7 empty] | 31 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 31 | 25.04.2022 |  | 31 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383230 | Заглушка П 108х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466472 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 2300 | 4600 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 2 | 15.10.2021 | 2 | 18.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417089 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB51 (80633-Р-0000-03-VB-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592101 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417089 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB51 (80633-Р-0000-03-VB-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002739158 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00160194 |  | 80633-Р-2230-АМ-02-ВО-220 | 0000285808 | Емкость дренажная горизонтальная V=12,8 м3 2230-D-009 (80633-Р-2230-АМ-02-BО-220) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002609236 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1560000 | 1560000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 10.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 09.06.2022 | 1 | 11.01.2022 | [16 empty] | 1 | 11.01.2022 | 1 | 15.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162752 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭН_И2 | 0000439266 | Кабель Вз-ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002635010 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 11.10.2022 | 170000 | 12750 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.07.2022 | 0.075 | 15.02.2022 | 0.15 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.075 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383172 | Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432805 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 1500 | 246000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 164 | 27.09.2021 | 164 | 29.09.2021 | [7 empty] | 164 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 164 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383172 | Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466491 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 94500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 63 | 18.10.2021 | 63 | 19.10.2021 | [7 empty] | 63 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 63 | 13.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383172 | Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056581 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417126 | Кран шаровой DN20 PN63 L330 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592106 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158161 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000417126 | Кран шаровой DN20 PN63 L330 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002739157 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408031 | Заглушка поворотная ЗП-7-100-63 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-053 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595332 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002775431 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 732 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 732 | 03.07.2022 | 732 | 04.07.2022 | [7 empty] | 732 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00178420 | 0670-ООТД от 21.06.2022 | 80633-Р-2230-04-304.1-АТХ | 0000481645 | Преобразователь давления 2230-PT-079 (80633-P-2230-04-304.1-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002786778 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.07.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416814 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L70 VGI-BB7 (80633-Р-0000-03-VGI-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589820 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | 2 | 15.12.2021 | ДС-4256-22 | Исполнено | ДС-4256-22 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 2
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00144134 |  | нет | 0000392258 | Гайка М8.7Н.08Х13.019 ГОСТ 5915-70 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002322216 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 21.51 | 43.02 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 27.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 24.01.2022 | 2 | 31.08.2021 |  | 09.09.2021 | [14 empty] | 2 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00143343 |  | Нет | 0000333159 | Прокладка СНП-В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002308208 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 17.01.2022 | 2 | 24.08.2021 | [16 empty] | 2 | 24.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000333159 | Прокладка СНП-В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002369920 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 4 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 4 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002775483 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 250 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 250 | 03.07.2022 | 250 | 04.07.2022 | [7 empty] | 250 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383416 | Пробка K 1 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659544 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 05.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00181336 |  | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002843796 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 4 | 28.07.2022 | [16 empty] | 4 | 28.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383238 | Фланец 25-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-32х4 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002442822 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 29.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383238 | Фланец 25-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-32х4 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466509 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000440943 | Шайба дроссельная ШД-1-80-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-018 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003056606 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 4 | 12.09.2022 | 4 | 14.09.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 4
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185741 | №492719 10.08.2022 | 80633-Р-2230-12-001-ОПТ_И10 | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002954948 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 162260 | 2433.9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 25.01.2023 | 0.015 | 23.08.2022 | 0.015 | 24.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139051 | 16.06.2021 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ0 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002246046 | 04.07.2021 | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 573100 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 04.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.12.2021 | 10.42 | 08.07.2021 | [16 empty] | 10.42 | 08.07.2021 | 10.42 | 16.07.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158705 |  | 80633-Р-2230-07-001-КЖ2_ИА | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597069 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 55000 | 4455 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 0.081 | 20.12.2021 | [16 empty] | 0.081 | 20.12.2021 | 0.081 | 09.01.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682313 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2364.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148368 от 20.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.016 | 21.03.2022 | 0.016 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.016 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.016 | 12.07.2022 |  | 0.016 | 03.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000407943 | Переход ПЭ 89х8-45х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476486 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 3 | 22.03.2022 |  | 3 | 07.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000495245 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 16х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839360 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 353120 | 3868429.6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.12.2022 | 10.955 | 08.08.2022 | 10.955 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 10.955
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000357852 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003126232 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3748390 | 3261099.3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | По решению К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164749 от 22.09.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.87 | 22.09.2022 | 0.87 | 22.09.2022 | [7 empty] | 0.87 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.87 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408873 | Стойка 89/1150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595414 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655560 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 68 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 68 | 01.03.2022 | 68 | 01.03.2022 | [7 empty] | 68 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000361647 | Переход ПЭ-57х6-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432822 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2500 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 12 | 27.09.2021 | 12 | 29.09.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 10 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000361647 | Переход ПЭ-57х6-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595309 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.03.2022 | 26.06.2022 | 1 | 08.04.2022 |  | 1 | 06.07.2022 | 1 | 19.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383724 | Отвод П45 159х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466516 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 3 | 15.10.2021 | 3 | 18.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383724 | Отвод П45 159х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056572 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2500 | 15000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 6 | 12.09.2022 | 6 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171963 | 0494-ООТД от 25.04.2022 | 80633-Р-2230-03-300-АММ_ИА | 0000463603 | Система отбора проб с металлическим пробоотборным цилиндром 2230-AP-002/2 (80633-Р-2230-03-300-АММ.ОЛ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002726097 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370196 | Клапан предохранительный 2230-PSV-010 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201052 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002535598 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 106404.71 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.04.2022 | 0.72 | 22.11.2021 | 0.72 | 23.11.2021 | [7 empty] | 0.72 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.72 | 31.05.2022 |  | 0.72 | 20.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000408026 | Заглушка поворотная ЗП-1-80-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595330 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 10.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00144134 |  | нет | 0000335406 | Гайка М16.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002322214 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 41.5 | 166 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 27.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 24.01.2022 | 4 | 31.08.2021 |  | 09.09.2021 | [14 empty] | 4 | 01.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000335406 | Гайка М16.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369910 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 41.5 | 1826 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 44 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 44 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171931 |  | Салаватнефтемаш ЗИП (2230-D-008) | 0000335406 | Гайка М16.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725779 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 170 | 1020 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 30.07.2022 | 6 | 05.05.2022 | [16 empty] | 6 | 05.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136993 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-001-КЖ1_ИБ | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002231591 | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 12.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 315000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 07.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.11.2021 | 4.5 | 12.06.2021 | [16 empty] | 4.5 | 15.06.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137064 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_ИБ | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002231686 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 09.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 1265600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.11.2021 | 18.08 | 09.06.2021 | [16 empty] | 18.08 | 10.06.2021 | 18.08 | 05.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000450143 | Стойка напольная СН-20 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789637 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 27 | 14.07.2022 | 27 | 15.07.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370197 | Клапан предохранительный 2230-PSV-011 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201053 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158705 |  | 80633-Р-2230-07-001-КЖ2_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002597071 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 18375 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 330538 | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 0.245 | 20.12.2021 | [16 empty] | 0.245 | 20.12.2021 | 0.245 | 09.01.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166215 | Гандива № 377003 | 80633-Р-2230-07-002-КЖ0_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702842 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Май 2022 г. | 04.05.2022 | 71500 | 8794.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150241 от 07.04.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.123 | 07.04.2022 | 0.123 | 07.04.2022 | [7 empty] | 0.123 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.123 | 20.04.2022 |  | 0.123 | 09.05.2022 | 0.123 | 23.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175971 |  | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002765228 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 70000 | 1962310 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.10.2022 | 28.033 | 10.06.2022 | [16 empty] | 28.033 | 10.06.2022 | 28.033 | 12.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176606 |  | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002770948 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 70000 | 206500 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 447996 | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.10.2022 | 2.95 | 20.06.2022 | [16 empty] | 2.95 | 20.06.2022 | 2.95 | 23.06.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139560 | 09.07.2021 | Эстакада 80633-Р-2230-07-001-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002251088 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 75000 | 278925 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 09.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.11.2021 | 3.719 | 13.07.2021 | [16 empty] | 3.719 | 13.07.2021 | 3.719 | 17.07.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162778 | ООО ИЗП-0028-21 от 22.05.2021 | 80633-Р-2230-05-001-ЭМ_ИА | 0000452441 | Скоба для крепления крышки лотка СКЛ 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002775484 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 156 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 156 | 03.07.2022 | 156 | 04.07.2022 | [7 empty] | 156 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137064 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_ИБ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002231685 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 52010 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131202 от 21.07.2021) | 08.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.10.2021 | 0.743 | 21.07.2021 |  | 21.07.2021 | [14 empty] | 0.743 | 10.06.2021 | 0.743 | 05.08.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159733 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0025-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_И1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606216 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 10.01.2022 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 48821.07 | 160426.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 31.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.04.2022 | 3.286 | 10.01.2022 | 3.286 | 11.01.2022 | [7 empty] | 3.286 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 3.286 | 25.02.2022 |  | 3.286 | 25.03.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136697 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2230-07-004-КЖ0_ИБ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002229496 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 43190 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.09.2021 | 0.617 | 04.06.2021 | [16 empty] | 0.617 | 07.06.2021 | 0.617 | 17.07.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383777 | Переход ПЭ 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002432825 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1500 | 28500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 19 | 27.09.2021 | 19 | 29.09.2021 | [7 empty] | 19 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 19 | 22.03.2022 |  | 19 | 07.04.2022 | 18 | 16.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383777 | Переход ПЭ 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466501 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 14 | 18.10.2021 | 14 | 19.10.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 14 | 22.03.2022 |  | 14 | 07.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188796 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383777 | Переход ПЭ 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003054389 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2833.45 | 5666.9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.02.2023 | 2 | 05.09.2022 | [16 empty] | 2 | 05.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164112 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС2_ИА | 0000442720 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002652192 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 180000 | 540 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.07.2022 | 0.003 | 01.03.2022 | 0.003 | 01.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.003
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145878 | нет | нет | 0000335442 | Гайка М24.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369918 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.02.2022 | 8 | 09.09.2021 |  | 14.09.2021 | [14 empty] | 8 | 12.09.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383201 | Переход ПК 108х8-89х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003056586 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 4 | 12.09.2022 | 4 | 14.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00137080 | ООО "ИЗП"-0109-21 | 80633-Р-2230-07-002-КЖ0_ИА | 0000312321 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240100 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 850 | 3400 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 08.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.11.2021 | 4 | 01.07.2021 | 4 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 4 | 4 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 4 | 01.10.2021 |  | 4 | 06.10.2021 | 4 | 14.10.2021
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174732 | Гандива №432940 | 80633-Р-2230-07-003-КЖ0_И1 | 0000312321 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002755163 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 950 | 129200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.08.2022 | 136 | 01.06.2022 | 136 | 02.06.2022 | [7 empty] | 136 | ЗАО "ИрЗМК" | 30.06.2022 | 20.07.2022 | 136 | 21.06.2022 |  | 136 | 24.06.2022 | 136 | 07.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002724279 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000151999 от 02.05.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 20 | 04.05.2022 | 20 | 02.05.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 20 | 05.04.2022 |  | 20 | 11.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000409077 | Опора ХБП-219-100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-187 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595422 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 3 | 20.06.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180553 |  | 80633-Р-2230-07-002-КМ_И4 | 0000100123 | Лист профилированный НС44-1000-0,8 ГОСТ 24045-2010 | Лист профилированный (профнастил) | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002828901 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 06.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 345.72 | 352.63 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 15.11.2022 | 1.02 | 06.08.2022 | 1.02 | 08.08.2022 | ДС-4020-22 | Обработка заявок | ДС-4020-22 | 20.09.2022 |  |  | 1.02
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416842 | Клапан обратный поворотный DN80 PN63 L566 VCS-EB61 (80633-Р-0000-03-VC-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592009 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157879 | 0689-ООТД от 03.12.2021 | 80633-Р-2230-06-001-ТМ.СА | 0000416826 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB51 (80633-Р-0000-03-VC-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002592004 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.05.2022 | 1 | 14.12.2021 | 1 | 15.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000382689 | Переход ПК-45х6-32х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002432816 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1200 | 32400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.02.2022 | 27 | 27.09.2021 | 27 | 29.09.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 27 | 22.03.2022 |  | 27 | 07.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133539 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2230-05 | 0000370216 | Клапан предохранительный 2230-PSV-030 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002201071 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000383604 | Шпилька 2-1-М12-8gx70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002442841 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 108000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.02.2022 | 72 | 27.09.2021 | 72 | 29.09.2021 | [7 empty] | 72 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 16.11.2021 | 16.12.2021 | 72 | 17.12.2021 |  | 72 | 26.01.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000383604 | Шпилька 2-1-М12-8gx70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003054542 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2023 г. | 30.12.2022 | 1500 | 336000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 04.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.12.2022 | 224 | 09.09.2022 | 224 | 12.09.2022 | [7 empty] | 224 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 21.10.2022 | 30.12.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000411825 | Фланец 50-16-11-1-B-09Г2С-IV-57x4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595318 | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1200 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 3 | 23.06.2022 |  | 3 | 03.10.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171963 | 0494-ООТД от 25.04.2022 | 80633-Р-2230-03-300-АММ_ИА | 0000463607 | Система отбора проб с металлическим пробоотборным цилиндром 2230-AP-003/2 (80633-Р-2230-03-300-АММ.ОЛ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002726095 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178763 | 459447 от 02.07.2022 | 80633-P-2230-04-001-ATX_ИГ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789280 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168970 | ООО "ИЗП"-0100-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2230-05-001-СС6_ИБ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699593 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.09.2022 | 2 | 06.04.2022 | 2 | 07.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 18.09.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148158 | ООО "ИЗП"-0130-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ.О | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606078 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 26748.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141991 от 30.12.2021) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.181 | 30.12.2021 | 0.181 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.181 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.181 | 29.04.2022 |  | 0.181 | 18.05.2022
Тит.2230 Промпарк №2 с насосной | 95.9.08.013.91. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188794 | № 495708 от 14.08.2022 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_И1 | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003054363 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 97270 | 123241.09 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.02.2023 | 1.267 | 05.09.2022 | 1.267 | 06.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 1.267