## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382797 | Опора 159-ВП-АС1-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612095 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2500 | 2500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142390 от 12.01.2022) | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 11.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170666 | ООО "ИЗП"-1444-21 | 80633-Р-2250-05-001-СС2_ИБ | 0000294469 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х16 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714290 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 107634.17 | 1291.61 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.09.2022 | 0.012 | 25.04.2022 | 0.012 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000441887 | Кабель ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002709348 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 150000 | 124500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 16.09.2022 | 0.83 | 18.04.2022 | 0.83 | 19.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.83
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000383169 | Отвод П90 32х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002277779 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.12.2021 | 3 | 03.08.2021 | 3 | 04.08.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382773 | Шпилька 2-1-M16х80 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248142 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 42000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 28 | 14.07.2021 | 28 | 15.07.2021 | [7 empty] | 28 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 28 | 16.11.2021 |  | 28 | 02.12.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00184535 | 0736 - ООТД от 11.07.2022 | 800633-Р-2250-12-001-ОПТ | 0000423637 | Задвижка клиновая с удлинителем штока DN150 PN1,6 МПа (80633-Р-2250-12-001-ОПТ.ОЛ3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002930034 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 12.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 12.01.2023 | 1 | 16.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000175580 | Гайка M16-6H.5 (S24) ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002644104 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Апрель 2022 г. | 22.06.2022 | 200 | 3200 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 14.05.2022 | 16 | 22.02.2022 | 16 | 24.02.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 16 | 28.07.2022 |  | 16 | 20.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000175987 | Головка соединительная напорная муфтовая ГМ-80 УХЛ1 ГОСТ Р 53279-2009 | Головки соединительные для пожарного оборудования | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002608490 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 194 | 388 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 11.08.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170066 | ООО "ИЗП"-1808-21 | 80633-Р-2250-05-001-СС6_ИВ | 0000178770 | Кабель КВПЭфнг(A)-HF-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002709152 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 34004.98 | 2754.4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.09.2022 | 0.081 | 18.04.2022 | 0.081 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.081
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351710 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 14.08.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.01.2022 | 2 | 07.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002360918 | 07.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 1 | 30.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143045 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 292.5 | 292.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165409 от 30.09.2022) | 01.11.2021 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 1 | 30.09.2022 | 1 | 30.09.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002247829 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 350 | 4900 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2021 | 14 | 14.07.2021 | 14 | 15.07.2021 | [7 empty] | 14 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 14 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002360923 | 07.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1700 | 1700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 1 | 30.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000189194 | Переход ПК-426х12-273х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002660257 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 27.09.2022 | 5476.28 | 10952.56 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 05.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164041 |  | 2250-D-001 | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647447 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 110.19 | 881.52 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 21.08.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000195976 | Тройник П 108х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002495470 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 1200 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 20.03.2022 | 2 | 03.11.2021 | 2 | 08.11.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002660261 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 4500 | 13500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 3 | 04.03.2022 | 3 | 05.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000196545 | Труба 273х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002247824 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.07.2022 | 70000 | 54530 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.11.2021 | 0.779 | 08.07.2021 | 0.779 | 09.07.2021 | [7 empty] | 0.779 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 0.779 | 30.06.2022 |  | 0.779 | 18.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002247818 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.08.2022 | 114444.44 | 4577.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.11.2021 | 0.04 | 08.07.2021 | 0.04 | 09.07.2021 | [7 empty] | 0.04 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.04 | 12.07.2022 |  | 0.04 | 03.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000196629 | Труба 426х12 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002247825 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2022 | 70000 | 308770 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.11.2021 | 4.411 | 08.07.2021 | 4.411 | 09.07.2021 | [7 empty] | 4.411 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 4.411 | 24.06.2022 |  | 4.411 | 22.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002247819 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.11.2022 | 69982.22 | 5388.63 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.11.2021 | 0.077 | 08.07.2021 | 0.077 | 09.07.2021 | [7 empty] | 0.077 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002247820 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.11.2022 | 69530.65 | 6327.29 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.11.2021 | 0.091 | 08.07.2021 | 0.091 | 09.07.2021 | [7 empty] | 0.091 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146198 | 10.09.2021 | 80633-Р-2250-07-001-КЖ0 | 0000197140 | Уголок 100х100х7 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002388997 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 34863.87 | 976.19 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.01.2022 | 0.028 | 10.09.2021 | [16 empty] | 0.028 | 10.09.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000197176 | Уголок 75х75х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705943 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 95000 | 10260 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 09.08.2022 | 0.108 | 12.04.2022 | 0.108 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.108 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.108 | 17.07.2022 |  | 0.108 | 08.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000198630 | Фонарь ВРСФ11-УХЛ1 с зарядным устройством | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002593740 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2083.33 | 2083.33 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000416794 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002554995 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 3 | 23.11.2021 | 3 | 24.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 3 | 10.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382787 | Опора 48-ТХ-АС10 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002248157 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 1 | 18.10.2021 |  | 1 | 27.10.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002629439 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | Май 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 19 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 11.07.2022 | 19 | 04.02.2022 | 19 | 07.02.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00141234 | Заявка №41 от 16.06.2021 | 80633-Р-2250-07-001-КЖ0 | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002276709 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 05.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 950 | 19000 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 227309¶ | 29.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.12.2021 | 20 | 05.08.2021 | [16 empty] | 20 | 05.08.2021 | 20 | 06.08.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000118802 | Труба 426х14 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002247826 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 11.09.2022 | 70000 | 119490 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.11.2021 | 1.707 | 08.07.2021 | 1.707 | 09.07.2021 | [7 empty] | 1.707 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 1.707 | 11.08.2022 |  | 1.707 | 26.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000410002 | Болт М16-6gx120.58 ГОСТ 7798-70 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002593069 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 14.05.2022 | 16 | 23.12.2021 | 16 | 27.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 16 | 04.04.2022 |  | 16 | 28.05.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000442012 | Устройство дистанционного пуска (УДП) ИП535-07е-"ПУСК" взрывозащищенное | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002709345 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 12.09.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 18.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164041 |  | 2250-D-001 | 0000335444 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647449 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 329.7 | 1318.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 18.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154956 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ | 0000417093 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB52 (80633-Р-0000-03-VB-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754862 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154876 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 30.05.2022 | 9 | 30.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170666 | ООО "ИЗП"-1444-21 | 80633-Р-2250-05-001-СС2_ИБ | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002714289 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.11.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164041 |  | 2250-D-001 | 0000406150 | Шпилька 1-M36-8gx250.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647453 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 396.83 | 1587.32 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 18.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000450121 | Вставка круглая CFS-T RR-100 GS 2014892 | Комплектующие к кабелю греющему | Кабель и комплектующие для промышленного электрообогрева | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002709355 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6672 | 6672 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 01.10.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000009689 | Переход ПЭ-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002660258 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 27.09.2022 | 2269.55 | 6808.65 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 3 | 04.03.2022 | 3 | 05.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 14.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000017124 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002649758 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 06.04.2022 | 43.27 | 8.65 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145517 от 21.02.2022) | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН |  | 200 | 21.02.2022 | 200 | 21.02.2022 | [7 empty] | 200 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 200 | 04.04.2022 |  | 200 | 07.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070932 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 160000 | 10080 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163740 от 09.09.2022) | 01.11.2021 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 0.063 | 09.09.2022 | 0.063 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.063 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178955 | 0697 - ООТД от 30.06.2022 | 80633-Р-2250-03-011-АММ.ОЛ | 0000488402 | Конденсатоотводчик 2250-VTF-001 (80633-Р-2250-03-011-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002791470 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 35000 | 35000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 05.12.2022 | 1 | 11.07.2022 | 1 | 12.07.2022 |  | На согласовании |  | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000416793 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002554994 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 1 | 23.11.2021 | 1 | 24.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 26.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002709357 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 6912 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 02.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00133643 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2250-07-001-КЖ0_ИА | 0000391993 | Грунтовка эпоксидная цинконаполненная двухкомпонентная ПРОТЕКРОН (основа 21,4 кг, отвердитель 0,8 кг) | Грунтовка | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002277835 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 10500 | 10500 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000131813 от 30.07.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 30.07.2021 | 1 | 30.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "АртКомплект" | 18.06.2021 | 03.08.2021 | 1 | 13.07.2021 |  | 1 | 30.07.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000404480 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002476679 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | Корректировка наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000136103 от 14.10.2021) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 15.10.2021 | 1 | 14.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 1 | 01.10.2021 |  | 1 | 18.10.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00184535 | 0736 - ООТД от 11.07.2022 | 800633-Р-2250-12-001-ОПТ | 0000400680 | Ствол лафетный (80633-Р-2250-12-001-ОПТ.ОЛ2) | Стволы пожарные лафетные (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002949946 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 22.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 12.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 15.01.2023 | 1 | 22.08.2022 | 1 | 23.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164041 |  | 2250-D-001 | 0000333830 | Шпилька 1-М16-8gх90.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647448 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 86.43 | 345.72 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 18.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000244417 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673547 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 61100 | 37637.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147467 от 13.03.2022) | 01.11.2021 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 0.616 | 14.03.2022 | 0.616 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.616 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.616 | 29.04.2022 |  | 0.616 | 18.05.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170666 | ООО "ИЗП"-1444-21 | 80633-Р-2250-05-001-СС2_ИБ | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002714288 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 130000 | 130000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181330 |  | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000294605 | Подогреватель газообразного этана 2250-E-001 (80633-Р-2250-АМ-02-ОЛ-508) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002843842 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2000000 | 2000000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022 | 1 | 17.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000416802 | Задвижка клиновая DN50 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L216 Ф B 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ VG-CB7 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002554999 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 17.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.04.2022 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 1 | 23.11.2021 | 1 | 24.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "РТМТ" | 01.12.2021 | 17.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421209 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-10(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002584794 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000284493 | Прокладка СНП-В-2-3-400-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003145199 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 06.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165554 от 03.10.2022) | 27.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 03.10.2022 | 3 | 03.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 3 | 30.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000417135 | Задвижка клиновая DN400 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L838 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 426х12 РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555001 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 1 | 23.11.2021 | 1 | 24.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 30.11.2021 | 29.05.2022 | 1 | 22.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164041 |  | 2250-D-001 | 0000406147 | Прокладка СНП В-3-639-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647450 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1302.12 | 2604.24 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 18.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000134999 | Заглушка П 108х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002495370 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 160 | 320 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 20.03.2022 | 2 | 03.11.2021 | 2 | 08.11.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000369126 | Фланец 50-25-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-57x6 09Г2С(КП245) ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002781124 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000369126 | Фланец 50-25-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-57x6 09Г2С(КП245) ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248135 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 6 | 05.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 3 | 27.10.2021 |  | 3 | 01.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778549 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024445 от 23.06.2022 15:42:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000157117 от 23.06.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 10 | 23.06.2022 | 10 | 23.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000382696 | Прокладка СНП-Д-1-1-50-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002781072 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 1 | 07.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000409898 | Переход П 108х4-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002495375 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 600 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 20.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000416801 | Задвижка клиновая DN25 PN25 L246 VG-CB7 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002554998 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 2 | 23.11.2021 | 2 | 24.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 2 | 10.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002781109 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 680 | 680 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002277784 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 900 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.12.2021 | 8 | 03.08.2021 | 8 | 04.08.2021 | [7 empty] | 8 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 8 | 15.11.2021 |  | 8 | 23.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136535 | ООО "ИЗП"-0012-21 | 80633-Р-2250-07-001-КМ_ИВ | 0000379870 | Металлоконструкция площадок и лестниц (80633-Р-2250-07-001-КМ_ИВ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559680 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 150000 | 282000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138410 от 26.11.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 1.88 | 26.11.2021 | 3.76 | 14.04.2022 | [7 empty] | 1.88 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 1.43 | 22.09.2022 |  | 1.428 | 03.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164041 |  | 2250-D-001 | 0000406148 | Шпилька 1-M30-8gx200.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647451 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 224.81 | 674.43 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 18.07.2022 | 3 | 18.02.2022 | [16 empty] | 3 | 18.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000407939 | Переход ПЭ 45х6-32х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002781121 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000422615 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002625528 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 31.05.2022 | 1 | 31.01.2022 | 1 | 01.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002554992 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 6 | 23.11.2021 | 6 | 24.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 6 | 10.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000409884 | Переход ПЭ 57х4-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593063 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 01.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 02.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 1 | 22.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000482324 | Заглушка и кольцо КС-2-400-40 ТМ-06-ДТР-26 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002784629 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000382698 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002781074 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 1 | 07.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382698 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002248140 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 1 | 01.10.2021 |  | 1 | 18.10.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164041 |  | 2250-D-001 | 0000375787 | Прокладка СНП-В-3-447-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647446 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 711.97 | 5695.76 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 21.08.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000409889 | Переход ПК 76х3,5-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002495376 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Март 2022 г. | 28.06.2022 | 600 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 20.03.2022 | 3 | 03.11.2021 | 3 | 08.11.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382687 | Отвод П45-426х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002247827 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 16.05.2022 |  | 3 | 28.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000383198 | Переход ПК 108х10-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002781115 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000420375 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140410 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 639710 | 275075.3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Решение К-424--22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165243 от 29.09.2022) | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | АОПТ |  | 0.43 | 29.09.2022 | 0.43 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.43 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.43 | 14.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154956 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ | 0000417114 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN25 L120 VBI-CB52 (80633-Р-0000-03-VBI-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754865 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154876 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.05.2022 | 3 | 30.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000415810 | Тройник П 108х4-89х3,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608492 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 27.05.2022 | 2 | 09.01.2022 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382801 | Стойка 108/H=550 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612104 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142390 от 12.01.2022) | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 11.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164041 |  | 2250-D-001 | 0000406152 | Гайка М30.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647454 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 153.57 | 921.42 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 18.07.2022 | 6 | 18.02.2022 | [16 empty] | 6 | 18.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00181330 |  | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002843788 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 476841 | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | [16 empty] | 2 | 28.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000383933 | Прокладка СНП-А-2-3-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486718 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 800 | 800 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000018963 от 13.10.2021 14:12:45 (Корректировка заявки на обеспечение №000136612 от 22.10.2021) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 22.10.2021 | 1 | 22.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 29.10.2021 | 07.12.2021 | 1 | 26.11.2021 |  | 1 | 11.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000383933 | Прокладка СНП-А-2-3-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660259 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 6 | 04.03.2022 | 6 | 05.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 6 | 16.05.2022 |  | 6 | 30.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002990206 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.36 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000162654 от 25.08.2022) | 27.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.358 | 25.08.2022 | 0.358 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.358 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002606123 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.05.2022 | 61503.02 | 43974.66 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142009 от 30.12.2021) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.715 | 30.12.2021 | 0.715 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.715 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.715 | 21.04.2022 |  | 0.715 | 05.05.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382783 | Заглушка и кольцо КС-2/3-400-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-143 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002248155 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 07.04.2022 |  | 3 | 27.05.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00176568 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000459105 | Батарея аккумуляторная Delta DTM 12045, 4,5 Ач, 12 В | Батареи аккумуляторные, устройства зарядные | Системы и устройства электропитания | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002770060 | 16.06.2022 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 20.11.2022 | 2 | 08.07.2022 | 2 | 11.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129537 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-2250-07-001-КЖ0_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160902 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 28.05.2021 | 40000 | 80 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.002 | 03.03.2021 | 0.006 | 13.04.2021 | [7 empty] | 0.002 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.002 | 26.05.2021 |  | 0.002 | 03.06.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000098283 | Опора 426-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612098 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3500 | 38500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142390 от 12.01.2022). Количество изменено с 12 шт. на 11 шт. | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 11 | 12.01.2022 | 12 | 12.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 12 | 01.03.2022 |  | 11 | 11.05.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990202 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.27 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000162650 от 25.08.2022) | 27.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.272 | 25.08.2022 | 0.272 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.272 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606099 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.06.2022 | 66630.42 | 18123.47 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142002 от 30.12.2021) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.272 | 30.12.2021 | 0.272 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.272 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.272 | 14.05.2022 |  | 0.272 | 31.05.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134003 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2250-03-200-АММ.ОЛ | 0000370224 | Клапан предохранительный 2250-PSV-002 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207058 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185750 | №492730 10.08.2022 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_И4 | 0000445600 | Фланец 65-16-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002958267 | 20.08.2022 | 20.08.2022 | 22.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 20.01.2023 | 2 | 22.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 2
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382782 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248154 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129537 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-2250-07-001-КЖ0_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160896 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 55000 | 2420 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.044 | 03.03.2021 | 0.088 | 31.03.2021 | [7 empty] | 0.044 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 0.044 | 15.04.2021 |  | 0.044 | 01.06.2021 | 0.044 | 02.07.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000422622 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002629441 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 04.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000460674 | Уголок 30х30х3 12Х18Н9 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002717545 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 1700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 22.08.2022 | 0.017 | 25.04.2022 | 0.085 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.017
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129537 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-2250-07-001-КЖ0_ИА | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160897 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 14135 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.257 | 03.03.2021 | [16 empty] | 0.257 | 04.03.2021 | 0.257 | 04.07.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000399048 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003137032 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 46640 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164916 от 26.09.2022) | 27.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.424 | 26.09.2022 | 0.424 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "СПК" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 0.415 | 29.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000234769 | Заглушка 2-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002781108 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1200 | 1200 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000234769 | Заглушка 2-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002277785 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 1200 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.12.2021 | 7 | 03.08.2021 | 7 | 04.08.2021 | [7 empty] | 7 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 7 | 15.11.2021 |  | 7 | 23.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000369170 | Ниппель К 1/2-80Р 09Г2С ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248152 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 400 | 400 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000416798 | Задвижка клиновая DN50 PN25 L351 VG-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002554996 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 4 | 23.11.2021 | 4 | 24.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000454762 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002781125 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000343321 | Труба 45х5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002351713 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 95000 | 5700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.01.2022 | 0.06 | 07.09.2021 | 0.06 | 08.09.2021 | [7 empty] | 0.06 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.06 | 31.05.2022 |  | 0.06 | 20.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000383935 | Прокладка СНП-А-2-3-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486719 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 800 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000018963 от 13.10.2021 14:12:45 (Корректировка заявки на обеспечение №000136612 от 22.10.2021) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 22.10.2021 | 5 | 22.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 29.10.2021 | 07.12.2021 | 5 | 26.11.2021 |  | 5 | 11.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000233987 | Тройник П 45х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002495379 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 291.41 | 1165.64 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 20.03.2022 | 4 | 03.11.2021 | 4 | 08.11.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002781078 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1500 | 33000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.09.2022 | 22 | 27.06.2022 | 22 | 28.06.2022 | [7 empty] | 22 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 22 | 09.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000457944 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002709351 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 19.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 313940 | 6278.8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 16.09.2022 | 0.02 | 19.04.2022 | 0.02 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.02
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000416803 | Задвижка клиновая DN150 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L403 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 159х6 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555000 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 1 | 23.11.2021 | 1 | 24.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 30.11.2021 | 29.05.2022 | 1 | 29.04.2022 |  | 1 | 27.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002277780 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2300 | 4600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.12.2021 | 2 | 03.08.2021 | 2 | 04.08.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002554993 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 4 | 23.11.2021 | 4 | 24.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 4 | 21.04.2022 |  | 4 | 07.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673548 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 0.09 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147467 от 13.03.2022) | 01.11.2021 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 0.089 | 14.03.2022 | 0.089 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.089 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.089 | 08.06.2022 |  | 0.089 | 30.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000224416 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002709349 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 83959 | 9235.49 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 16.09.2022 | 0.11 | 18.04.2022 | 0.11 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.11
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000382697 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002781073 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 1 | 07.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382697 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002248139 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 2 | 01.10.2021 |  | 2 | 18.10.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000422601 | Светильник взрывозащищенный ONIX LED 20B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002625525 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.07.2022 | 2 | 31.01.2022 | 2 | 01.02.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185750 | №492730 10.08.2022 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_И4 | 0000422148 | Опора 159-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002958266 | 20.08.2022 | 20.08.2022 | 22.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1200 | 2400 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 17.01.2023 | 2 | 22.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | ДС-4090-22 | Исполнено | ДС-4090-22 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 2
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000452106 | Профиль С-образный К 108/2 40х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782656 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Цена ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000157382 от 28.06.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 1 | 28.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129537 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-2250-07-001-КЖ0_ИА | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160898 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 4070 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.074 | 03.03.2021 | [16 empty] | 0.074 | 04.03.2021 | 0.074 | 02.07.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000442024 | Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 (СКАТ ИБП-24/3-2x12) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002709347 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7300 | 14600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 15.11.2022 | 2 | 18.04.2022 | 4 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000097654 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612103 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3000 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142390 от 12.01.2022) | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 11.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000383583 | Отвод П90 426х12 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002277783 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 35000 | 280000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | Уменьшено количество на 5 - Перенос резервирования 000055180 от 05.08.2022 11:10:11 | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.12.2021 | 8 | 03.08.2021 | 13 | 04.08.2021 | [7 empty] | 13 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 13 | 09.05.2022 |  | 8 | 05.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000420969 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-04(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002584780 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000442015 | Шкаф управления задвижкой ШУПЗ1-6(IP54) | Шкафы управления и контроля | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002709346 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 19800 | 19800 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 11.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000383204 | Переход ПК 159х8-89х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002781118 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000097698 | Опора 159-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612099 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2500 | 12500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142390 от 12.01.2022) | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 5 | 12.01.2022 | 5 | 12.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 5 | 01.03.2022 |  | 5 | 11.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000097698 | Опора 159-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002660256 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 05.09.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 1 | 19.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000233333 | Хомут для крепления труб к металлическим конструкциям С437УХЛ2 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002594962 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 24.05.2022 | 16 | 28.01.2022 | 16 | 01.02.2022 | ДС-2537-22 | Исполнено | ДС-2537-22 | 07.03.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 16
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421166 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-06(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002584785 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 4 | 09.12.2021 | 4 | 10.12.2021 | [7 empty] | 4 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 4 | 19.05.2022 |  | 4 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421166 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-06(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755184 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421166 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-06(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755185 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 2 | 19.05.2022 |  | 2 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421166 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-06(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755186 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 2 | 19.05.2022 |  | 2 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421166 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-06(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755187 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000382694 | Прокладка СНП-В-2-3-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002781071 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 800 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.12.2022 | 4 | 27.06.2022 | 4 | 28.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 07.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000097652 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612100 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 10000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142390 от 12.01.2022) | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 5 | 12.01.2022 | 5 | 12.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 5 | 01.03.2022 |  | 5 | 11.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778550 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024445 от 23.06.2022 15:42:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000157117 от 23.06.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 2 | 23.06.2022 | 2 | 23.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163723 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0005-21 | 80633-Р-2250-05-001-ЭГ_И2 | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881021 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 2400 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161522 от 04.08.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭГ |  | 0.024 | 04.08.2022 | 0.024 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.024 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.024 | 20.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002247817 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 95000 | 3230 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.11.2021 | 0.034 | 08.07.2021 | 0.034 | 09.07.2021 | [7 empty] | 0.034 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.034 | 31.05.2022 |  | 0.034 | 20.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002781123 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2500 | 2500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | [16 empty] | 1 | 28.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248148 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2022 0:00:00 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 1 | 20.01.2022 |  | 1 | 29.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002781111 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248137 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 6 | 05.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 3 | 15.11.2021 |  | 3 | 23.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000323855 | Шайба С16.01.08кп ГОСТ 11371-78 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002593071 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 150 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 12.03.2022 | 16 | 21.12.2021 | 16 | 22.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 16 | 18.04.2022 |  | 16 | 18.05.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129537 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-2250-07-001-КЖ0_ИА | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160901 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 28270 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.514 | 03.03.2021 | [16 empty] | 0.514 | 04.03.2021 | 0.514 | 04.07.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154956 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ | 0000417094 | Кран шаровой DN25 PN40 L241 VB-DB52 (80633-Р-0000-03-VB-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754864 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154876 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.05.2022 | 1 | 30.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Мальцева Анастасия Александровна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174657 |  | 80633-Р-2250-07-001-КЖ0_ИА | 0000450756 | Состав бетонный саморазогревающийся быстротвердеющий ARENA FastMix Hot30 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002754316 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 35.83 | 23289.5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.10.2022 | 650 | 31.05.2022 | [16 empty] | 650 | 31.05.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164041 |  | 2250-D-001 | 0000406155 | Гайка М24.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002647455 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 102.95 | 205.9 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 18.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382699 | Шпилька 2-1-M12х80 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248141 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 4 | 16.11.2021 |  | 4 | 02.12.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000450070 | Герметик акриловый противопожарный СР-606, 580 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002709356 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 1908 | 1908 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 21.08.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 14.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000382693 | Прокладка СНП-В-2-3-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002781070 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.12.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 07.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170666 | ООО "ИЗП"-1444-21 | 80633-Р-2250-05-001-СС2_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778552 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000157119 от 23.06.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 24.06.2022 | 4 | 23.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170066 | ООО "ИЗП"-1808-21 | 80633-Р-2250-05-001-СС6_ИВ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730461 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778548 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024445 от 23.06.2022 15:42:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000157117 от 23.06.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 4 | 23.06.2022 | 4 | 23.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000422614 | Комплекс ремонтного освещения КРО-ШУСА-ВЭЛ1-230АС/12DC-(P-16-250-3B1)x3 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002625527 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 31.05.2022 | 1 | 31.01.2022 | 1 | 01.02.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000384258 | Шпилька 2-1-М30-8gx200.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002781080 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1500 | 54000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.09.2022 | 36 | 27.06.2022 | 36 | 28.06.2022 | [7 empty] | 36 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 36 | 09.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000417383 | Клапан обратный поворотный DN400 PN40 20ГЛ ХЛ1 L950 Ф F/E 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ (80633-Р-0000-03-VC-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555004 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 11.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.05.2022 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 1 | 23.11.2021 | 1 | 24.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 29.04.2022 |  | 1 | 22.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163723 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0005-21 | 80633-Р-2250-05-001-ЭГ_И2 | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002673702 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 8800 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 0.088 | 15.03.2022 | 0.088 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.088 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.088 | 20.07.2022 |  | 0.088 | 25.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000456084 | Шпилька 2-1 М24-8gх130.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с 2 гайками М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002781079 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.09.2022 | 9 | 27.06.2022 | 9 | 28.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 9 | 09.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382688 | Отвод П90-45х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002247828 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1300 | 2600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382688 | Отвод П90-45х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002360921 | 07.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1300 | 2600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 2 | 30.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 2 | 06.05.2022 |  | 2 | 13.05.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00181330 |  | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346476 | Шкаф защитный РизурБокс-С-7 (К) 0-ТСД-ТС-НГ-RAL 7035-IMP/L-З-IP 65-к/ш. | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002843789 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 10.01.2023 | 2 | 28.07.2022 | [16 empty] | 2 | 28.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164041 |  | 2250-D-001 | 0000406156 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование КИПиА | шт. | 002647456 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 64.87 | 518.96 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 18.07.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000451469 | Труба 21х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002691997 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | замена наименовании в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149080 от 27.03.2022) | 01.11.2021 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 0.016 | 28.03.2022 | 0.016 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.016 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.016 | 12.07.2022 |  | 0.016 | 03.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000383258 | Прокладка СНП-В-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002781075 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.12.2022 | 2 | 27.06.2022 | 4 | 06.08.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 2
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129537 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-2250-07-001-КЖ0_ИА | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195549 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 08.06.2021 | 49925 | 149076.05 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124743 от 14.04.2021) | 03.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.986 | 14.04.2021 | 2.986 | 14.04.2021 | [7 empty] | 2.986 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 2.986 | 31.05.2021 |  | 2.986 | 25.06.2021 | 2.986 | 17.07.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778546 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024445 от 23.06.2022 15:42:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000157117 от 23.06.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 2 | 23.06.2022 | 2 | 23.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000450117 | Модуль уплотнительный CFS-T 20/0+5-12, 2014596 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002709354 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 805.2 | 4026 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 12.09.2022 | 5 | 18.04.2022 | 5 | 19.04.2022 | [7 empty] | 5 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 5 | 23.06.2022 |  | 5 | 20.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000410000 | Фланец 40-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608494 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 14.06.2022 0:00:00 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 27.05.2022 | 8 | 09.01.2022 | 8 | 10.01.2022 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 8 | 04.07.2022 |  | 8 | 14.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000369172 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248153 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000369172 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002660255 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 3 | 04.03.2022 | 3 | 05.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000420963 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-01(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002584772 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000383742 | Переход ПК 159х10-108х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002781117 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164041 |  | 2250-D-001 | 0000406154 | Гайка М36.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002647457 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 203.22 | 1625.76 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 18.07.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000226552 | Тройник П 108х4-76х3,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002495378 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 700 | 2100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 20.03.2022 | 3 | 03.11.2021 | 3 | 08.11.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 04.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164041 |  | 2250-D-001 | 0000392253 | Шпилька 1-М24-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647452 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 182.16 | 182.16 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 18.07.2022 | 1 | 18.02.2022 | [16 empty] | 1 | 18.02.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000402980 | Шпилька 2-1-M36х240 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002455758 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.03.2022 | 2500 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 | . Количество изменено с 21 компл на 16 компл | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.02.2022 | 16 | 30.09.2021 | 21 | 01.10.2021 | [7 empty] | 21 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 21 | 21.02.2022 |  | 16 | 12.05.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421178 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-02(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002584774 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000292620 | Переход ПК 89х6-57х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002782198 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 327.35 | 327.35 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000292620 | Переход ПК 89х6-57х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002360926 | 07.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 327.35 | 327.35 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 1 | 30.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000422618 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С/D] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002629442 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 04.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382794 | Опора 426-КХ-АС12-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612094 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3500 | 3500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142390 от 12.01.2022) | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 11.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000369158 | Заглушка поворотная ЗП-1-50-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-024 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248146 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 2900 | 2900 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170666 | ООО "ИЗП"-1444-21 | 80633-Р-2250-05-001-СС2_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730507 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 14 | 23.05.2022 | 14 | 24.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000441881 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002709350 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 132110 | 1585.32 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 16.09.2022 | 0.012 | 18.04.2022 | 0.012 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.012
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129537 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-2250-07-001-КЖ0_ИА | 0000357543 | Болт 1.1.М36х1500 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002166760 | 11.03.2021 | 11.03.2021 | 17.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.07.2021 | 1300 | 15600 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 20.07.2021 0:00:00 |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.08.2021 | 12 | 17.03.2021 | 12 | 18.03.2021 | ДС-908 -21 | Исполнено | ДС-908 -21 | 19.03.2021 | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 12 | 12 | ООО "ПК" | 04.06.2021 | 04.08.2021 | 12 | 14.07.2021 | 12 | 12 | 22.07.2021 | 12 | 06.08.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351711 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.08.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.01.2022 | 3 | 07.09.2021 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002360919 | 07.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.06.2022 | 900 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 2 | 30.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170666 | ООО "ИЗП"-1444-21 | 80633-Р-2250-05-001-СС2_ИБ | 0000442719 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,0 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714291 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 230000 | 115460 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.09.2022 | 0.502 | 25.04.2022 | 0.502 | 26.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.502
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000353324 | Ниппель K 1/2-80 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248151 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 300 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170666 | ООО "ИЗП"-1444-21 | 80633-Р-2250-05-001-СС2_ИБ | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730504 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000407935 | Переход ПК 57х6-45х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002781119 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382799 | Стойка 57/H=1000 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612096 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1800 | 3600 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142390 от 12.01.2022) | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 12.01.2022 | 2 | 12.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382775 | Шпилька 2-1-M16х90 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248143 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 12 | 14.07.2021 | 12 | 15.07.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 12 | 16.11.2021 |  | 12 | 02.12.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421951 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-12(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002584792 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421951 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-12(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755188 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421951 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-12(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755189 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 2 | 19.05.2022 |  | 2 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156812 |  | 80633-Р-2250-01-001-ТХ | 0000285812 | Аппарат емкостной ВЭЭ 1-1-100-2,5-У-2-И ТУ 3615-080-00217403 (2250-D-001) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование КИПиА | шт. | 002576063 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 109700000 | 109700000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 320700 | 02.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 02.12.2021 | [16 empty] | 1 | 02.12.2021 | 1 | 20.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002709353 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 35776.69 | 715.53 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 16.09.2022 | 0.02 | 18.04.2022 | 0.02 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000383180 | Отвод П90 159х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002781114 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3771 | 3771 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000383180 | Отвод П90 159х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002277782 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 3771 | 33939 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.12.2021 | 9 | 03.08.2021 | 9 | 04.08.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 9 | 05.05.2022 |  | 9 | 28.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421200 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-11(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002584790 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 2 | 19.05.2022 |  | 2 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421183 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-03(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002584775 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 6 | 09.12.2021 | 6 | 10.12.2021 | [7 empty] | 6 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 6 | 19.05.2022 |  | 6 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421183 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-03(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755174 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421183 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-03(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755175 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421183 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-03(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755176 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421183 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-03(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755177 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421183 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-03(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755178 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 1 | 19.05.2022 |  | 1 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421183 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-03(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755179 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 7 | 31.05.2022 | 7 | 31.05.2022 | [7 empty] | 7 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 7 | 19.05.2022 |  | 7 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421183 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-03(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755180 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 2 | 19.05.2022 |  | 2 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421183 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-03(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755181 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 2 | 19.05.2022 |  | 2 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163723 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0005-21 | 80633-Р-2250-05-001-ЭГ_И2 | 0000443807 | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002673701 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 0.032 | 15.03.2022 | 0.032 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.032 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.032 | 20.07.2022 |  | 0.032 | 25.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000401152 | Уголок К237 (50х36х2000) УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002594964 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 24.05.2022 | 18 | 28.01.2022 | 18 | 01.02.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000369168 | Муфта МС-32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248149 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 4100 | 4100 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000369159 | Заглушка поворотная ЗП-1-150-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-024 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248147 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 4000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176568 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000460515 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 3x2x1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002770061 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 508254 | 218549.22 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 17.11.2022 | 0.43 | 20.06.2022 | 0.43 | 21.06.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.43
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778212 | 23.06.2022 | 21.02.2022 | 24.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 170800 | 34160 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Создано автоматически документом Пересорт МТР 000000314 от 23.06.2022 15:13:25 | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.2 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.2 | 24.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382778 | Шпилька 2-1-M30х200 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248145 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 48000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 48 компл на 32 компл | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 32 | 14.07.2021 | 48 | 15.07.2021 | [7 empty] | 48 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 48 | 16.11.2021 |  | 32 | 12.05.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000482317 | Шпилька 2-1-М36-8gx240.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М36.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002784630 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.09.2022 | 18 | 03.07.2022 | 36 | 23.09.2022 | [7 empty] | 18 | ООО ПКФ "Саотрон" | 21.10.2022 | 20.12.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382800 | Стойка 57/H=400 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612097 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142390 от 12.01.2022) | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 3 | 12.01.2022 | 3 | 12.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 3 | 01.03.2022 |  | 3 | 11.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000383179 | Отвод П90 159х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002781112 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2300 | 4600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000383179 | Отвод П90 159х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002277781 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2714 | 10856 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.12.2021 | 4 | 03.08.2021 | 4 | 04.08.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 05.05.2022 |  | 4 | 28.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170086 | ООО "ИЗП"-0035-21 | 80633-Р-2250-12-001-АОПТ_ИГ | 0000442009 | Корпус для транспондера Honeywell 788600 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002709344 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 12.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 18.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000408606 | Шпилька 2-1-М12-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002781076 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.09.2022 | 9 | 27.06.2022 | 9 | 28.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 9 | 09.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382691 | Тройник П 426х16/12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248134 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002629438 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | Май 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 19 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 11.07.2022 | 19 | 04.02.2022 | 19 | 07.02.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170666 | ООО "ИЗП"-1444-21 | 80633-Р-2250-05-001-СС2_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773841 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 26.11.2022 | 28 | 03.07.2022 | 28 | 04.07.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382690 | Переход ПК-57х6-45х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248133 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1400 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382690 | Переход ПК-57х6-45х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002360930 | 07.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1400 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 1 | 30.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000416835 | Клапан обратный поворотный DN50 PN25 L331 VCS-CB52 (80633-Р-0000-03-VC-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555002 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 1 | 23.11.2021 | 1 | 24.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000399541 | Отвод П90 108х4 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593067 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 2200 | 15400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 14.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 14 | 18.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 7 | 12.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134003 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2250-03-200-АММ.ОЛ | 0000370223 | Блок клапанов 2250-PSV-001A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207057 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248150 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 300 | 900 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 24.03.2022 |  | 3 | 11.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421945 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-09(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002584789 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 3 | 09.12.2021 | 3 | 10.12.2021 | [7 empty] | 3 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 3 | 19.05.2022 |  | 3 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000401136 | Соединитель лотковый СЛ240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002629440 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | Май 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 11.07.2022 | 36 | 04.02.2022 | 36 | 07.02.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177577 | 434623 от 31.05.2022 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ_И3 | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002781077 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1500 | 46500 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.09.2022 | 31 | 27.06.2022 | 31 | 28.06.2022 | [7 empty] | 31 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 31 | 09.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002599475 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 298.88 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 25.05.2022 | 0.007 | 23.12.2021 | 0.014 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.007 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000416766 | Клапан обратный поворотный DN400 PN25 L1115 VCS-CB52 (80633-Р-0000-03-VC-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002583802 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 | Замена номеклатуры на новую (Корректировка заявки на обеспечение №000139400 от 07.12.2021) | 22.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 07.12.2021 | 1 | 07.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000246033 | Труба 45х4 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682354 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.29 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148386 от 20.03.2022) | 01.11.2021 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 0.291 | 21.03.2022 | 0.291 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.291 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.291 | 12.07.2022 |  | 0.291 | 03.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154956 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ | 0000417121 | Кран шаровой DN40 PN25 L301 VB-CB52 (80633-Р-0000-03-VB-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754863 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154876 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.05.2022 | 1 | 30.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382695 | Прокладка СНП-В-2-3-400-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002277788 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 07.12.2021 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 07.12.2021 0:00:00 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 30.01.2022 | 3 | 03.08.2021 | 3 | 04.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 29.10.2021 | 07.12.2021 | 3 | 26.11.2021 |  | 3 | 11.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382695 | Прокладка СНП-В-2-3-400-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660260 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421937 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-05(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002584783 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 2 | 19.05.2022 |  | 2 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421937 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-05(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755182 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 2 | 19.05.2022 |  | 2 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Ильясов Рамиль Тагирович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00157417 | ООО "ИЗП"-0116-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТИ_ИА | 0000421937 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-8597-0222-05(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002755183 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000154890 от 31.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | ТИ | 25.05.2022 | 3 | 31.05.2022 | 3 | 31.05.2022 | [7 empty] | 3 | АО "Трастинтек" | 18.04.2022 | 10.06.2022 | 3 | 19.05.2022 |  | 3 | 18.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000127885 | Опора 426-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612101 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3000 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142390 от 12.01.2022) | 06.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 11.03.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382777 | Шпилька 2-1-M24х130 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248144 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 8 | 14.07.2021 | 8 | 15.07.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 8 | 16.11.2021 |  | 8 | 02.12.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185750 | №492730 10.08.2022 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_И4 | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002955075 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 162260 | 811.3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 25.01.2023 | 0.005 | 23.08.2022 | 0.005 | 24.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129537 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-2250-07-001-КЖ0_ИА | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160899 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 14960 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.272 | 03.03.2021 | [16 empty] | 0.272 | 04.03.2021 | 0.272 | 02.07.2021
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155622 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ.СА0 | 0000416750 | Задвижка клиновая DN400 PN25 L815 VG-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002554997 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 4 | 23.11.2021 | 4 | 24.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 14.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170666 | ООО "ИЗП"-1444-21 | 80633-Р-2250-05-001-СС2_ИБ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730506 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 14 | 23.05.2022 | 14 | 24.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 27.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002361122 | 07.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 950 | 2850 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 3 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00152626 | ООО "ИЗП"-0041-21 | 80633-Р-2250-12-001-ОПТ_ИВ | 0000403143 | Отвод П 45-45х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002495371 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 500 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 20.03.2022 | 32 | 03.11.2021 | 32 | 08.11.2021 | [7 empty] | 32 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 32 | 17.09.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170666 | ООО "ИЗП"-1444-21 | 80633-Р-2250-05-001-СС2_ИБ | 0000442720 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714292 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 180000 | 540 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.09.2022 | 0.003 | 25.04.2022 | 0.003 | 26.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.003
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00158374 | ООО "ИЗП"-0029-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2250-05-001-ЭН_ИБ | 0000422602 | Светильник взрывозащищенный ZENIT LED 50 D120 B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002625526 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.07.2022 | 2 | 31.01.2022 | 2 | 01.02.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382689 | Переход ПК-45х6-32х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248132 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1200 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 2 | 22.03.2022 |  | 2 | 21.06.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000382689 | Переход ПК-45х6-32х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002360929 | 07.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1200 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 2 | 30.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 2 | 22.03.2022 |  | 2 | 07.04.2022
Тит.2250 Емкость газообразного этана | 95.9.08.013.94. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139274 | ООО "ИЗП"-0066-21 | 80633-Р-2250-06-001-ТМ-И1 | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606077 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 66630.42 | 12126.74 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141990 от 30.12.2021) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.182 | 30.12.2021 | 0.182 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.182 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.182 | 29.04.2022 |  | 0.182 | 18.05.2022