## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000227303 | Люк Т(С250)-В.1-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002701572 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 5965 | 23860 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.08.2022 | 4 | 10.04.2022 | 4 | 12.04.2022 | [7 empty] | 4 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 4 | 08.06.2022 |  | 4 | 19.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417162 | Кран шаровой DN40 PN16 L295 VB-AB5 M (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754920 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 10 | 30.05.2022 | 10 | 30.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000450180 | Коробка соединительная взрывозащищенная КСА 14.20.09 32/8 1ВЛ2-М25(А) 4ВЛ2- М25(B) 1ExeII T6/T4 Gb УХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002776194 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.10.2022 | 2 | 22.06.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376457 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220547 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002701569 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.09.2022 | 2900 | 31900 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.09.2022 | 11 | 10.04.2022 | 11 | 12.04.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 11 | 25.08.2022 |  | 11 | 08.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383169 | Отвод П90 32х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596930 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 800 | 55200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 69 | 23.12.2021 | 69 | 29.12.2021 | [7 empty] | 69 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 69 | 13.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449527 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-028 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002682554 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002609494 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449536 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-036 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002682562 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133533 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2270-ЭТ-05 | 0000370362 | Пост управления 2270-РМ-003 | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201038 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000412693 | Отвод П45 57х3 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596941 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000446337 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697314 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446121 | Лоток прямой лестничный НЛ20x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682075 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 73 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 73 | 21.03.2022 | 73 | 22.03.2022 | [7 empty] | 73 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000480502 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 4х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003008713 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 480000 | 175200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.01.2023 | 0.365 | 31.08.2022 | 0.365 | 31.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.365
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143819 | ООО "ИЗП"-0499-21 от 28.07.2021 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002317162 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 991200 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 25.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 22.12.2021 | 13.216 | 25.08.2021 | 13.216 | 26.08.2021 | [7 empty] | 13.216 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 13.216 | 28.09.2021 |  | 13.216 | 09.10.2021 | 11.784 | 12.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166144 | Гандива №377467 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3_И2 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002671694 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 43015.71 | 158469.88 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.07.2022 | 3.684 | 16.03.2022 | [16 empty] | 3.684 | 16.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417097 | Кран шаровой DN25 PN63 L360 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535870 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 8 | 18.11.2021 | 8 | 19.11.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 8 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417097 | Кран шаровой DN25 PN63 L360 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535490 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 10 | 18.11.2021 | 10 | 19.11.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 10 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417097 | Кран шаровой DN25 PN63 L360 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002826565 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | К-619-22 | Сбор заявок | К-619-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446339 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 200-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008749 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 2 | 20.09.2022 | 2 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277308 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 70000 | 560 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131699 от 29.07.2021) | 24.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.008 | 29.07.2021 | 0.008 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.008 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.008 | 30.09.2021 |  | 0.008 | 15.10.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277389 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 709575 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131741 от 29.07.2021) | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 9.461 | 29.07.2021 | 9.461 | 29.07.2021 | [7 empty] | 9.461 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 9.461 | 31.08.2021 |  | 9.461 | 20.09.2021 | 8.359 | 12.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277388 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 481500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131740 от 29.07.2021) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.42 | 29.07.2021 | 6.42 | 29.07.2021 | [7 empty] | 6.42 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 6.42 | 31.08.2021 |  | 6.42 | 20.09.2021 | 6.42 | 30.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277387 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 163200 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131739 от 29.07.2021) | 24.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.176 | 29.07.2021 | 2.176 | 29.07.2021 | [7 empty] | 2.176 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 2.176 | 31.08.2021 |  | 2.176 | 20.09.2021 | 0.066 | 30.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277006 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 3089730 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131609 от 29.07.2021) | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 44.139 | 29.07.2021 | 44.139 | 29.07.2021 | [7 empty] | 44.139 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 44.139 | 06.08.2021 |  | 44.139 | 02.09.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277005 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 614810 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131608 от 29.07.2021) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 8.783 | 29.07.2021 | 20.209 | 29.07.2021 | [7 empty] | 20.209 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 20.209 | 06.08.2021 |  | 8.783 | 04.07.2022 | 8.783 | 24.02.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277004 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 740600 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131607 от 29.07.2021) | 24.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 10.58 | 29.07.2021 | 10.58 | 29.07.2021 | [7 empty] | 10.58 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 10.58 | 06.08.2021 |  | 10.58 | 02.09.2021 | 3.734 | 28.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165840 | 09.03.2022 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-И1 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002668799 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90000 | 1652040 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 377293 | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.07.2022 | 18.356 | 10.03.2022 | [16 empty] | 18.356 | 10.03.2022 | 18.356 | 12.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277367 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 811300 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131726 от 29.07.2021) | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.59 | 29.07.2021 | 11.59 | 29.07.2021 | [7 empty] | 11.59 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 11.59 | 17.08.2021 |  | 11.59 | 07.09.2021 | 11.59 | 09.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277366 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 2224180 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131725 от 29.07.2021) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 31.774 | 29.07.2021 | 31.774 | 29.07.2021 | [7 empty] | 31.774 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 31.774 | 17.08.2021 |  | 31.774 | 07.09.2021 | 31.774 | 30.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277365 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 379610 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131724 от 29.07.2021) | 24.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.423 | 29.07.2021 | 5.423 | 29.07.2021 | [7 empty] | 5.423 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 5.423 | 17.08.2021 |  | 5.423 | 07.09.2021 | 5.077 | 12.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000173291 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277337 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 65000 | 12090 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131716 от 29.07.2021) | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.186 | 29.07.2021 | 0.186 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.186 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.186 | 01.09.2021 |  | 0.186 | 23.09.2021 | 0.186 | 12.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000174021 | Болт 2.1.M24х600.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 4 гайки, 1 шайба, 1 плита анкерная) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240429 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 437.18 | 3497.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 |  | 24.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.09.2021 | 8 | 01.07.2021 | 8 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 8 | 8 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 8 | 12.08.2021 |  | 8 | 14.09.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237825 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 2724.62 | 32695.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 12 | 22.06.2021 | 12 | 23.06.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 12 | 31.01.2022 |  | 12 | 23.02.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237824 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 5500 | 66000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 12 | 22.06.2021 | 12 | 23.06.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 12 | 10.12.2021 |  | 12 | 24.12.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237830 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 6800 | 183600 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 27 | 22.06.2021 | 27 | 23.06.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 27 | 25.01.2022 |  | 27 | 01.02.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237832 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 7265.23 | 29060.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 4 | 22.06.2021 | 4 | 02.08.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 4 | 10.12.2021 |  | 4 | 24.12.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237833 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 12000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 2 | 22.06.2021 | 2 | 23.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 2 | 09.12.2021 |  | 2 | 24.12.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764834 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 120000 | 50760 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156041 от 09.06.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.423 | 09.06.2022 | 0.423 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.423 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.423 | 15.06.2022 |  | 0.423 | 29.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000184370 | Люк Т(C250)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002701580 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 12.06.2022 | 7725.94 | 131340.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.06.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.08.2022 | 17 | 10.04.2022 | 17 | 12.04.2022 | [7 empty] | 17 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 17 | 03.06.2022 |  | 17 | 09.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596935 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1500 | 24000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 16 | 23.12.2021 | 16 | 29.12.2021 | [7 empty] | 16 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 16 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353247 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 29.04.2022 | 700 | 3500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 5 | 07.09.2021 | 10 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353248 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 29.04.2022 | 4500 | 13500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 3 | 07.09.2021 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143034 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 166500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165406 от 30.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 111 | 30.09.2022 | 111 | 30.09.2022 | [7 empty] | 111 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 111 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353249 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 29.04.2022 | 700 | 2800 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 4 | 07.09.2021 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000189164 | Переход ПК-219х6-108х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002484290 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 28.06.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596961 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 10.06.2022 | 4178.81 | 20894.05 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 5 | 26.05.2022 |  | 1 | 06.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238516 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9560 | 181640 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 19 | 22.06.2021 | 19 | 23.06.2021 | [7 empty] | 19 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 19 | 25.01.2022 |  | 19 | 02.02.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165515 | Исх. № 5300 - 2270 -БРУ ПСМ-С от 05.03.2022г. | БРУ ПСМ-С 2270 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002665982 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 5700 | 1385100 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.07.2022 | 243 | 05.03.2022 | [16 empty] | 243 | 05.03.2022 | 243 | 12.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000191712 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003141310 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 700 | 14000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165309 от 29.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 20 | 29.09.2022 | 20 | 29.09.2022 | [7 empty] | 20 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 20 | 02.06.2022 |  | 20 | 30.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143042 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2000 | 6000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165406 от 30.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.09.2022 | 3 | 30.09.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143035 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2000 | 6000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165406 от 30.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.09.2022 | 3 | 30.09.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000196430 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002254873 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 100000 | 35700 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.11.2021 | 0.357 | 14.07.2021 | 0.714 | 05.10.2021 | [7 empty] | 0.357 | ПАО "ТМК" | 24.11.2021 | 30.01.2022 | 0.357 | 31.01.2022 |  | 0.357 | 04.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000196430 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002244850 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 41423.82 | 3313.91 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 24.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 0.08 | 02.07.2021 | [16 empty] | 0.08 | 04.07.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002598199 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 54236.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.05.2022 | 0.367 | 23.12.2021 | 0.367 | 27.12.2021 | [7 empty] | 0.367 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.367 | 12.07.2022 |  | 0.367 | 03.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002598216 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 772320.86 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.05.2022 | 5.226 | 23.12.2021 | 5.226 | 27.12.2021 | [7 empty] | 5.226 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596902 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 79678.74 | 152584.79 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 1.915 | 20.12.2021 | 1.915 | 21.12.2021 | [7 empty] | 1.915 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177968 |  | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002783618 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 79100 | 17402 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.10.2022 | 0.22 | 30.06.2022 | [16 empty] | 0.22 | 30.06.2022 | 0.22 | 03.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168857 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000197176 | Уголок 75х75х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002698536 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 95000 | 394250 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 31.07.2022 | 4.15 | 04.04.2022 | 4.15 | 05.04.2022 | [7 empty] | 4.15 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 4.15 | 17.07.2022 |  | 4.15 | 08.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168836 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000198630 | Фонарь ВРСФ11-УХЛ1 с зарядным устройством | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002698358 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2083.33 | 6249.99 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 04.09.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 3
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002682092 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 110000 | 9350 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 16.08.2022 | 0.085 | 23.03.2022 | 0.085 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.085 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.085 | 15.07.2022 |  | 0.085 | 27.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168857 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002698537 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 42536 | 5402.07 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 31.08.2022 | 0.127 | 04.04.2022 | 0.127 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.127 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.127 | 15.07.2022 |  | 0.127 | 27.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417096 | Кран шаровой DN15 PN63 L289 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535869 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 4 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449539 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-039 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002682565 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000505491 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 4х3х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003040985 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 488000 | 400160 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 0.82 | 01.09.2022 | 0.82 | 02.09.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.82
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175170 | Гандива № 429466 | 80633-Р-2270-10-001-НВК.СО_И1 | 0000379707 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным антикор. трехслойным покрытием ПЭ усиленного типа 2,0 мм конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002757950 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 96966.67 | 806859.66 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 438906 | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.10.2022 | 8.321 | 08.06.2022 | [16 empty] | 8.321 | 08.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000384192 | Бобышка K 3/4-50 09Г2С ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629124 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 4 | 09.02.2022 | 4 | 10.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416877 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-BB51 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534906 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 5 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383797 | Тройник П 325х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596972 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376406 | Расходомер вихревой 2270-FT002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002220497 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792392 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 28 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024512 от 25.06.2022 16:55:10 (Корректировка заявки на обеспечение №000158484 от 08.07.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 28 | 08.07.2022 | 28 | 08.07.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701052 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 300 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.09.2022 | 300 | 07.04.2022 | 300 | 08.04.2022 | [7 empty] | 300 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002244045 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 950 | 121600 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 |  | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.11.2021 | 128 | 01.07.2021 | 128 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 128 | 128 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 128 | 12.08.2021 |  | 128 | 14.09.2021 | 116 | 08.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240427 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 900 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 |  | 24.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2021 | 8 | 01.07.2021 | 8 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 8 | 8 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 8 | 12.08.2021 |  | 8 | 14.09.2021 | 8 | 01.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449519 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-020 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002682546 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449554 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GA-006R (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002682576 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143039 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165406 от 30.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.09.2022 | 2 | 30.09.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000293601 | Гайка М24-6Н5 ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002670853 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 350 | 11200 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000147151 от 10.03.2022) | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 32 | 10.03.2022 | 32 | 10.03.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 32 | 21.02.2022 |  | 32 | 14.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000293665 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х16(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002776187 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 120 | 13920 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.11.2022 | 116 | 22.06.2022 | 116 | 23.06.2022 | [7 empty] | 116 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383873 | Прокладка СНП-В-2-3-100-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002597003 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 2 | 09.05.2022 |  | 2 | 20.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000440815 | Труба 108х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644993 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 12400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145211 от 16.02.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.124 | 16.02.2022 | 0.124 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.124 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.124 | 11.04.2022 |  | 0.124 | 21.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383229 | Заглушка П 89х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596978 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376433 | Манометр 2270-PI003R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002220524 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416784 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534897 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 21 | 18.11.2021 | 21 | 19.11.2021 | [7 empty] | 21 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 21 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383218 | Тройник П 108х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596969 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180568 | 0746-ООТД от 15.07.2022 | 80633-Р-2270-03-101/104/105/106-АММ.ЗТП | 0000486578 | Задвижка клиновая DN500 CL150 L350 BW VG-BN0 (80633-Р-2270-03-106-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002829753 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 500000 | 1500000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 16.12.2022 | 3 | 25.07.2022 | 3 | 26.07.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 3
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376443 | Преобразователь давления 2270-PT027 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657807 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880810 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 12.10.2022 | 72516.6 | 637130.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161470 от 03.08.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8.786 | 04.08.2022 | 8.786 | 03.08.2022 | [7 empty] | 8.786 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 8.786 | 12.09.2022 |  | 8.786 | 05.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880806 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.10.2022 | 147784.32 | 656753.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161466 от 03.08.2022) | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4.444 | 04.08.2022 | 4.444 | 03.08.2022 | [7 empty] | 4.444 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 4.444 | 12.09.2022 |  | 4.444 | 05.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008722 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 2163.71 | 203388.74 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 94 | 20.09.2022 | 94 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682073 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 285 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 285 | 21.03.2022 | 285 | 22.03.2022 | [7 empty] | 285 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 285 | 06.10.2022 |  | 248 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383222 | Тройник П 108х8-89х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596974 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446536 | Крышка двускатная лотка лестничного КНЛ20х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682080 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 10 | 21.03.2022 | 10 | 22.03.2022 | ДС-2705-22 | Исполнено | ДС-2705-22 | 27.03.2022 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 10
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000344568 | Отвод ОКШ 45-1020x10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608709 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 10000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418514 | Ниппель K 1/2-120 09Г2С ГОСТ 19281-2014 под приварку встык ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629127 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002720135 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.09.2022 | 5 | 04.05.2022 | 5 | 05.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 5 | 29.08.2022 |  | 5 | 02.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008750 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 481 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 481 | 20.09.2022 | 481 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682084 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 2636 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 2636 | 21.03.2022 | 2636 | 22.03.2022 | [7 empty] | 2636 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 2636 | 04.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008748 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 3 | 20.09.2022 | 3 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168857 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000441123 | Блок питания стационарный ШГВА-БП-СГР01-3-12DC (кабельный ввод КОВ1МНК) | Комплектующие изделия для светильников | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002698535 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 220365 | 661095 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 04.09.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 3
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180568 | 0746-ООТД от 15.07.2022 | 80633-Р-2270-03-101/104/105/106-АММ.ЗТП | 0000494515 | Задвижка клиновая DN1200 PN16 L1400 VG-AB5 W (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844693 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 500000 | 1000000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445115 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 10x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002682067 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 811000 | 2339735 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 20.08.2022 | 2.885 | 23.03.2022 | 2.885 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2.885 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383163 | Отвод П45 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596928 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1900 | 3800 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000437157 | Ниппель К 1/2-120Р 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 с расточкой под приварку внахлест ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002651948 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 24.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000426756 | Фланец 50-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-57х6 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002609491 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 4 | 23.06.2022 |  | 4 | 03.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00169013 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000445326 | Термокожух взрывозащищенный ТВК-07-C 24VАС КВМ15 УХЛ-1, IP67 | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002699743 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Июль 2022 г. | 09.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 09.11.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.11.2022 | 2 | 05.04.2022 | 2 | 06.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЭРВИСТ-ВОСТОК" | 07.09.2022 | 09.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417093 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB52 (80633-Р-0000-03-VB-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754933 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 30.05.2022 | 4 | 30.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Сторожевский Николай Анатольевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00187561 | №495552 от 13.08.2022 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ0_ИА | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003014684 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 29.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 64591.55 | 17568.9 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.01.2023 | 0.272 | 29.08.2022 | [16 empty] | 0.272 | 29.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376409 | Расходомер вихревой 2270-FT302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220500 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002776184 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.01.2023 | 2 | 22.06.2022 | 2 | 23.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181371 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2270-12-001-ОПТ | 0000439353 | Ороситель (80633-Р-2270-12-001-ОПТ.ОЛ4) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002844081 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 5400 | 48600 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 9 | 25.07.2022 | 9 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000422201 | Полоса А 10х100 Ст.3 ГОСТ 82-70 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002701567 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июнь 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.08.2022 | 0.01 | 10.04.2022 | 0.01 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.01 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417141 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB2 M (80633-Р-0000-03-VB-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754872 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 18 | 30.05.2022 | 18 | 30.05.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168343 | 29.03.2022 | 80633-P-2270-07-001-КЖ1 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002693919 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 165200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.08.2022 | 2.36 | 29.03.2022 | [16 empty] | 2.36 | 29.03.2022 | 2.36 | 01.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673572 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 11.09.2022 | 100000 | 451400 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147474 от 13.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 4.514 | 14.03.2022 | 4.514 | 13.03.2022 | [7 empty] | 4.514 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 4.514 | 11.08.2022 |  | 4.514 | 09.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376452 | Преобразователь давления 2051TG 1 A 2B 2 1 B WR3 S1 B4 IM M5-(0…0,16 МПа) 1199WAB59TFFWJGDA00WR3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002220542 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.08.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 15.03.2022 | 31.08.2022 | 1 | 01.07.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237822 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 5000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 6 | 22.06.2021 | 6 | 23.06.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 6 | 10.12.2021 |  | 6 | 24.12.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682071 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 183 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 183 | 21.03.2022 | 183 | 22.03.2022 | [7 empty] | 183 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000009575 | Отвод 90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002244514 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 3500 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.11.2021 | 4 | 01.07.2021 | 4 | 02.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 05.05.2022 |  | 4 | 28.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000009575 | Отвод 90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002244851 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 24.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.11.2021 | 1 | 06.07.2021 | 1 | 07.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143038 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 4500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165406 от 30.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.09.2022 | 3 | 30.09.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000009688 | Переход ПЭ-108х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596960 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 969.15 | 1938.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 2 | 06.05.2022 |  | 2 | 29.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002598221 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 1577500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.05.2022 | 15.775 | 23.12.2021 | 15.775 | 29.12.2021 | [7 empty] | 15.775 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 15.775 | 07.06.2022 |  | 15.775 | 24.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002461073 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 03.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.06.2022 | 70000 | 157570 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 15.02.2022 | 2.251 | 03.12.2021 | 2.251 | 03.12.2021 | [7 empty] | 2.251 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 2.251 | 12.05.2022 |  | 2.251 | 11.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002558658 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 225100 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.04.2022 | 2.251 | 26.11.2021 | 2.251 | 26.11.2021 | [7 empty] | 2.251 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 2.251 | 15.05.2022 |  | 2.251 | 11.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237827 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9800 | 333200 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 34 | 22.06.2021 | 34 | 23.06.2021 | [7 empty] | 34 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 34 | 25.01.2022 |  | 34 | 02.02.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237829 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.07.2022 | 1500 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2022 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 50 | 22.06.2021 | 50 | 23.06.2021 | [7 empty] | 50 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 31.03.2022 | 50 | 21.06.2022 |  | 50 | 24.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000020730 | Тройник П 159х6-108х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002484291 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1849.71 | 3699.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 25.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143040 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2000 | 28000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165406 от 30.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 14 | 30.09.2022 | 14 | 30.09.2022 | [7 empty] | 14 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 14 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003079241 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.13 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163835 от 12.09.2022) | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.126 | 12.09.2022 | 0.126 | 12.09.2022 | [7 empty] | 0.126 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002598222 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 451185.53 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.05.2022 | 3.053 | 23.12.2021 | 3.053 | 27.12.2021 | [7 empty] | 3.053 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002461074 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 03.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 9310.41 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 15.02.2022 | 0.063 | 03.12.2021 | 0.063 | 03.12.2021 | [7 empty] | 0.063 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00156753 | ООО "ИЗП"-0118-21 | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002576126 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 9310.41 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 01.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.04.2022 | 0.063 | 08.12.2021 | 0.063 | 09.12.2021 | [7 empty] | 0.063 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157048 | ООО "ИЗП"-0118-21 | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002579721 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 9310.41 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 03.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.04.2022 | 0.063 | 03.12.2021 | 0.063 | 03.12.2021 | [7 empty] | 0.063 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00156753 | ООО "ИЗП"-0118-21 | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002579852 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 06.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 9310.41 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 01.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.04.2022 | 0.063 | 06.12.2021 | 0.063 | 07.12.2021 | [7 empty] | 0.063 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002636478 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 66154.2 | 4167.71 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.06.2022 | 0.063 | 11.02.2022 | 0.063 | 14.02.2022 | [7 empty] | 0.063 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383206 | Переход ПЭ 89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596958 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 01.04.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 4 | 22.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169243 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002702022 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 87317.71 | 142327.87 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 397250 | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 18.08.2022 | 1.63 | 08.04.2022 | [16 empty] | 1.63 | 08.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000228921 | Заглушка фланцевая 4-50-16,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353254 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2500 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 4 | 07.09.2021 | 4 | 08.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.02.2022 | 22.05.2022 | 4 | 21.03.2022 |  | 4 | 07.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416793 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534910 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 26.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376475 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GA-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220563 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 23.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135637 | 0203-ООТД от 23.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376390 | Сигнализатор расхода термодифференциальный 2270-FS010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220573 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 15.06.2022 | К-432-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-432-22 | 27.02.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417087 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB5 (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754917 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417087 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB5 (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754868 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162346 | 0827-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-2270-04-112-АТХ.ОЛ | 0000430941 | Расходомер ультразвуковой 2270-FT003 (80633-Р-2270-04-112-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002628397 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.07.2022 | 1 | 03.02.2022 | 1 | 04.02.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000480512 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 10х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003008716 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 420000 | 151200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.01.2023 | 0.36 | 31.08.2022 | 0.36 | 31.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.36
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002757728 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 42462.77 | 424.63 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 0.01 | 06.06.2022 | [16 empty] | 0.01 | 08.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673570 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 100000 | 45700 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147474 от 13.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.457 | 14.03.2022 | 0.457 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.457 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.457 | 14.05.2022 |  | 0.457 | 31.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168836 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000441086 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.50Т1(230АС)-УХЛ1 Version 2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002698355 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 34000 | 1768000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 04.09.2022 | 52 | 04.04.2022 | 52 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 52
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00135399 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04 | 0000376480 | Клапан отсечной 2270-UV001 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002218714 | 16.05.2021 | 16.05.2021 | 18.05.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 16.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.10.2021 | 1 | 18.05.2021 | 1 | 19.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417123 | Кран шаровой DN25 PN40 L241 VB-DB2 (80633-Р-0000-03-VB-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754935 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 30.05.2022 | 7 | 30.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000446663 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697304 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 28 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 28 | 04.04.2022 | 28 | 05.04.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 28 | 06.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449545 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-044 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002682570 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376412 | Расходомер вихревой 2270-FT007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220503 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159963 | ООО "ИЗП"-1915-21 | 80633-Р-2270-12-001-ОПТ_ИБ | 0000426539 | Опора 108-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003138535 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165024 от 27.09.2022) | 06.01.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 2 | 27.09.2022 | 2 | 27.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175652 | 08.06.02022 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3 | 0000216410 | Шайба 42 ГОСТ 11371-78 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002762383 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 350 | 2198 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.09.2022 | 6.28 | 08.06.2022 | [16 empty] | 6.28 | 08.06.2022 | 6.28 | 08.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175666 | 08.06.2022 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3 | 0000216410 | Шайба 42 ГОСТ 11371-78 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002762483 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 350 | 3080 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.09.2022 | 8.8 | 08.06.2022 | [16 empty] | 8.8 | 08.06.2022 | 2.38 | 10.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417116 | Кран шаровой DN15 PN25 L205 VB-CB2 (80633-Р-0000-03-VB-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754931 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 30.05.2022 | 5 | 30.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418476 | Шпилька 2-1-М20-8gx170.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597028 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.03.2022 | 9 | 23.12.2021 | 9 | 28.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 9 | 18.04.2022 |  | 9 | 18.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417098 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBT-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535871 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 13 | 18.11.2021 | 13 | 19.11.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 13 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417098 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBT-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535491 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 4 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462599 | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой 2270-LT001 (80633-Р-2270-04-205-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718181 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462600 | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой 2270-LT002 (80633-Р-2270-04-205-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718182 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462601 | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой 2270-LT003 (80633-Р-2270-04-205-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718183 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462602 | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой 2270-LT004 (80633-Р-2270-04-205-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718184 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462603 | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой 2270-LT005 (80633-Р-2270-04-205-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718185 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462604 | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой 2270-LT006 (80633-Р-2270-04-205-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718186 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462607 | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой 2270-LT009 (80633-Р-2270-04-205-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718189 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462608 | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой 2270-LT010 (80633-Р-2270-04-205-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718190 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462609 | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой 2270-LT011 (80633-Р-2270-04-205-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718191 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462610 | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой 2270-LT012 (80633-Р-2270-04-205-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718192 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462611 | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой 2270-LT012R (80633-Р-2270-04-205-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718193 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462612 | Датчик температуры 2270-TE001 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718194 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462613 | Датчик температуры 2270-TE002 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718195 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462614 | Датчик температуры 2270-TE003 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718196 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462615 | Датчик температуры 2270-TE004 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718197 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462616 | Датчик температуры 2270-TE005 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718198 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462617 | Датчик температуры 2270-TE006 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718199 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462618 | Датчик температуры 2270-TE007 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718200 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462619 | Датчик температуры 2270-TE008 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718201 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462620 | Датчик температуры 2270-TE009 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718202 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462621 | Датчик температуры 2270-TE010 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718203 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462622 | Датчик температуры 2270-TE011 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718204 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462623 | Датчик температуры 2270-TE012 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718205 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462624 | Датчик температуры 2270-TE013 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718206 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462625 | Датчик температуры 2270-TE014 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718207 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462626 | Датчик температуры 2270-TE015 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718208 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462627 | Датчик температуры 2270-TE016 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718209 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462631 | Датчик температуры 2270-TE020 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718213 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462632 | Датчик температуры 2270-TE021 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718214 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462633 | Датчик температуры 2270-TТ301 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718215 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462634 | Датчик температуры 2270-TТ302 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718216 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462635 | Датчик температуры 2270-TТ303 (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718217 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462636 | Датчик температуры 2270-TE004R (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718218 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462637 | Датчик температуры 2270-TE005R (80633-Р-2270-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002718219 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000462638 | Клапан регулирующий 2270-PV032 (80633-Р-2270-04-601-ATX.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002754503 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.10.2022 | 1 | 31.05.2022 | 1 | 01.06.2022 | К-639-22 | Сбор заявок | К-639-22 | 05.10.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418483 | Шпилька 2-1-М42-8gx220.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой-2 шт. М42.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597020 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 31 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.03.2022 | 31 | 23.12.2021 | 31 | 28.12.2021 | [7 empty] | 31 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 31 | 24.05.2022 |  | 31 | 18.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000495134 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856503 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 12000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160657 от 28.07.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.12 | 29.07.2022 | 0.12 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.12 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.12 | 12.07.2022 |  | 0.12 | 26.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848079 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 200 | 600 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160233 от 26.07.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 27.07.2022 | 3 | 26.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "АртКомплект" | 30.06.2022 | 08.09.2022 | 3 | 19.07.2022 |  | 3 | 29.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00135399 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04 | 0000376481 | Клапан отсечной 2270-UV002 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002218715 | 16.05.2021 | 16.05.2021 | 18.05.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 16.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.10.2021 | 1 | 18.05.2021 | 1 | 19.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000499693 | Профиль 120х120х4 ГОСТ 30245-2003/Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002914762 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 34400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162040 от 12.08.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.344 | 12.08.2022 | 0.344 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.344 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000500751 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-14 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002901203 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3000 | 12000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161760 от 08.08.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 09.08.2022 | 4 | 08.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000512809 | Заглушка 4-20-6,3-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003136476 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 483.9 | 967.8 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164897 от 26.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 26.09.2022 | 2 | 26.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 29.07.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000512814 | Заглушка 4-25-6,3-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003136475 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3000 | 15000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164897 от 26.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 26.09.2022 | 5 | 26.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 5 | 29.07.2022 |  | 5 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159963 | ООО "ИЗП"-1915-21 | 80633-Р-2270-12-001-ОПТ_ИБ | 0000512998 | Опора 159-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003138534 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165024 от 27.09.2022) | 06.01.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 2 | 27.09.2022 | 2 | 27.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000514164 | Прокладка СНП-В-2-3-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003141311 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 800 | 6400 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165309 от 29.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 29.09.2022 | 8 | 29.09.2022 | [7 empty] | 8 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 8 | 02.06.2022 |  | 8 | 30.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417120 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB52 M (80633-Р-0000-03-VB-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754934 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 30.05.2022 | 4 | 30.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000473423 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 оцинкованный ГОСТ 9.307-89 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003008753 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 27.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 86000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.86 | 27.08.2022 | 0.86 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.86
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000343383 | Труба 530x10 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13-001-01395041-2016 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002596923 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 06.01.2023 | 1 | 30.79 | Дата окончания поставки по спецификации 06.01.2023 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 30.792 | 20.12.2021 | 30.792 | 21.12.2021 | [7 empty] | 30.792 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 19.08.2022 | 06.01.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000244417 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673569 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 61100 | 98187.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147474 от 13.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.607 | 14.03.2022 | 1.607 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.607 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.607 | 29.04.2022 |  | 1.607 | 18.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000244417 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605800 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 58750 | 72321.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141987 от 30.12.2021) | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.231 | 30.12.2021 | 1.231 | 30.12.2021 | [7 empty] | 1.231 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 1.231 | 08.03.2022 |  | 1.231 | 06.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002776182 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 130000 | 260000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.11.2022 | 2 | 22.06.2022 | 2 | 23.06.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 2
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000444139 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776206 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 11 | 03.07.2022 | 11 | 04.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135637 | 0203-ООТД от 23.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376392 | Сигнализатор расхода термодифференциальный 2270-FS012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220574 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 15.06.2022 | К-432-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-432-22 | 27.02.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000479193 | Фланец 150-16-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002818374 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 2300 | 9200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159254 от 15.07.2022) | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 18.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.03.2022 | 20.05.2022 | 4 | 09.05.2022 |  | 4 | 18.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008727 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 868 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 868 | 20.09.2022 | 868 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376432 | Манометр 2270-PI002R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220523 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449575 | Сирена звуковая 2270-HA-008R (80633-Р-2270-04-710.1-АТХ.ОЛ) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | компл | 002699700 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 02.09.2022 | 1 | 05.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000412916 | Прокладка СНП-Д-1-1-500-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002609230 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 9 | 10.01.2022 | 9 | 11.01.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 9 | 05.04.2022 |  | 9 | 11.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000448766 | Уголок К237 50х36х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701055 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 79 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.09.2022 | 79 | 07.04.2022 | 79 | 08.04.2022 | [7 empty] | 79 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 79 | 04.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133533 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2270-ЭТ-05 | 0000370368 | Пост сварочный 2270-WS-06 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201044 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376410 | Расходомер вихревой 2270-FT303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220501 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008740 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 39 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 39 | 20.09.2022 | 39 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417115 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535841 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 46 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 46 | 18.11.2021 | 46 | 19.11.2021 | [7 empty] | 46 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 46 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000369167 | Муфта МС-25x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629117 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3900 | 3900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002697317 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 6625.65 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.09.2022 | 0.12 | 04.04.2022 | 0.12 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.12 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.12 | 26.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174601 | Заявка № 428226 от 21.05.2022 | 80633-Р-2270-07-001-КМ1_ИА | 0000469642 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2270-07-001-KM1_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002752818 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 12.10.2022 | 200000 | 48600000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 |  | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 27.10.2022 | 243 | 31.05.2022 | 486 | 19.08.2022 | [7 empty] | 243 | АО "Северсталь Стальные Решения" | 19.08.2022 | 31.12.2022 | 198.844 | 04.10.2022 |  | 158.205 | 03.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181306 |  | 80633-Р-2270-АМ-02-ТП | 0000285944 | Ресивер воздуха КИП вертикальный на цилиндрической опоре 1,0 МПа V=10,7 м3 2270-D-004 (80633-P-2270-АМ-02-ВО-227) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002843580 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 980000 | 980000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 25.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000369132 | Заглушка фланцевая 4-50-6,3-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596998 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 29.07.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002701581 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 2854.15 | 54228.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.09.2022 | 19 | 10.04.2022 | 19 | 12.04.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 19 | 10.06.2022 |  | 19 | 27.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417150 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BN1 (80633-Р-0000-03-VB-BN1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535860 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 5 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418336 | Заглушка 2-100-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596997 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 29.07.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000384452 | Колонна железобетонная К-2ин (80633-Р-2270-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239107 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 27.10.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 1 | 25.06.2021 | 1 | 28.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 1 | 18.10.2021 |  | 1 | 21.01.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417084 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535842 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 46 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 46 | 18.11.2021 | 46 | 19.11.2021 | [7 empty] | 46 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 46 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417084 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535478 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000383164 | Дождеприемник ДМ1 (С250)-1-12х60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002701586 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 30.07.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.07.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.08.2022 | 6 | 10.04.2022 | 6 | 11.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ТК "Гидросистема" | 31.05.2022 | 30.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174133 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000392577 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М42-8 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002759742 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 400 | 95600 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.09.2022 | 239 | 07.06.2022 | 478 | 29.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376429 | Манометр 2270-PI024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002220520 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008744 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 39 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 39 | 20.09.2022 | 39 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376431 | Манометр 2270-PI001R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220522 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002597006 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 2 | 09.05.2022 |  | 2 | 20.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417147 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN25 L120 VBI-CB2 M (80633-Р-0000-03-VBI-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754881 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701059 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.09.2022 | 6 | 07.04.2022 | 6 | 08.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 6 | 04.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000407936 | Переход ПК 89х8-45х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596949 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383821 | Фланец 25-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596982 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 3 | 26.05.2022 |  | 3 | 28.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383511 | Ниппель K 1/2-100 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 под приварку встык ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629125 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417100 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-AB5 (80633-Р-0000-03-VBI-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754876 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682335 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 2300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148374 от 20.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.023 | 21.03.2022 | 0.023 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.023 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.023 | 31.05.2022 |  | 0.023 | 20.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000261062 | Болт 2.1.М42х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002244041 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 2100 | 176400 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 |  | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 84 | 01.07.2021 | 84 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 84 | 84 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 84 | 12.08.2021 |  | 84 | 14.09.2021 | 84 | 08.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000261062 | Болт 2.1.М42х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240428 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 2100 | 16800 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 |  | 24.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.09.2021 | 8 | 01.07.2021 | 8 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 8 | 8 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 8 | 12.08.2021 |  | 8 | 14.09.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000434771 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002701576 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 141400 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.08.2022 | 1.414 | 10.04.2022 | 1.414 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1.414 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.414 | 25.06.2022 |  | 1.414 | 01.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168836 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000441090 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.20Т1(230АС)-УХЛ1 Version 2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002698357 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 23000 | 46000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 04.09.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418218 | Тройник П ТС 530х10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596975 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383184 | Отвод П90 57х3 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596942 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416785 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L647 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534901 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417140 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB2 (80633-Р-0000-03-VB-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754925 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 30.05.2022 | 6 | 30.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417140 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB2 (80633-Р-0000-03-VB-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754871 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 18 | 30.05.2022 | 18 | 30.05.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376438 | Преобразователь давления 2270-PT012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657802 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008737 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 8 | 20.09.2022 | 8 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416801 | Задвижка клиновая DN25 PN25 L246 VG-CB7 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534913 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 1 | 10.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596992 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 2200 | 35200 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 16 | 23.12.2021 | 16 | 27.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 16 | 29.07.2022 |  | 16 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000384207 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-25 ТМ-06-ДТР-141 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002609502 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000412877 | Фланец 300-16-11-1-Е-09Г2С-IV-325х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002609489 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.04.2022 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 |  | 1 | 13.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276848 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 45850 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131571 от 29.07.2021) | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.655 | 29.07.2021 | 0.655 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.655 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.655 | 02.08.2021 |  | 0.655 | 20.08.2021 | 0.596 | 12.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Сторожевский Николай Анатольевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00187561 | №495552 от 13.08.2022 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ0_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003014683 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 29.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 64425.3 | 7602.19 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.01.2023 | 0.118 | 29.08.2022 | [16 empty] | 0.118 | 29.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276849 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 14210 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131572 от 29.07.2021) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.203 | 29.07.2021 | 0.203 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.203 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.203 | 02.08.2021 |  | 0.203 | 20.08.2021 | 0.203 | 28.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276850 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 10430 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131573 от 29.07.2021) | 24.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.149 | 29.07.2021 | 0.149 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.149 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.149 | 02.08.2021 |  | 0.149 | 20.08.2021 | 0.082 | 28.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416875 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-BB2 (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534904 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000440919 | Шпилька 2-1-М16-8gх50.35ХМ ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002742991 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1000 | 32000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000154013 от 25.05.2022) | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 32 | 25.05.2022 | 32 | 25.05.2022 | [7 empty] | 32 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 32 | 04.04.2022 |  | 32 | 25.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000233148 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002682066 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 127994.41 | 369263.87 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 20.08.2022 | 2.885 | 23.03.2022 | 2.885 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2.885 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 2.885 | 26.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000352628 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002481823 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 20.04.2022 | 4 | 18.10.2021 | 8 | 09.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 27.04.2022 | 11.07.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008725 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1213.88 | 114104.72 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 94 | 20.09.2022 | 94 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792386 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 285 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024512 от 25.06.2022 16:55:10 (Корректировка заявки на обеспечение №000158483 от 08.07.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 285 | 08.07.2022 | 285 | 08.07.2022 | [7 empty] | 285 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383825 | Фланец 50-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-57x3 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596983 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 2000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 9 | 27.12.2021 | 9 | 29.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 9 | 26.05.2022 |  | 9 | 28.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000407939 | Переход ПЭ 45х6-32х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596955 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 19.10.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 9 | 23.12.2021 | 18 | 18.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180568 | 0746-ООТД от 15.07.2022 | 80633-Р-2270-03-101/104/105/106-АММ.ЗТП | 0000494502 | Задвижка клиновая DN250 PN16 L591 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844695 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 250000 | 250000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376451 | Преобразователь давления 2270-PT003R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657814 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417149 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB33 (80633-Р-0000-03-VB-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754926 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.05.2022 | 1 | 30.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449552 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GA-007 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002682575 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596934 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 70500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 47 | 23.12.2021 | 47 | 29.12.2021 | [7 empty] | 47 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 47 | 13.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00176924 |  | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2/КЖ3 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002774533 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1.09 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 449992 | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 1.094 | 21.06.2022 | [16 empty] | 1.094 | 21.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781811 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2.58 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157317 от 27.06.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2.58 | 28.06.2022 | 2.58 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2.58 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 2.58 | 28.06.2022 |  | 2.58 | 01.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171087 | 0443-ООТД от 08.04.2022 | 80633-Р-2270-04-205/405/601-АТХ.ОЛ | 0000494100 | Преобразователь давления 2270-PT032 (80633-Р-2270-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002898913 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 25.04.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 05.01.2023 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376435 | Преобразователь давления 2270-PT002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657799 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00168857 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000422615 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002698534 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 03.08.2022 | 24 | 04.04.2022 | 24 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 24
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000448780 | Соединитель лотковый СЛ 240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008726 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 157 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 157 | 20.09.2022 | 157 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000448780 | Соединитель лотковый СЛ 240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701053 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 300 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.09.2022 | 300 | 07.04.2022 | 300 | 08.04.2022 | [7 empty] | 300 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181551 |  | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1 | 0000383561 | Уголок 50х50х5 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002847061 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 94000 | 28388 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.11.2022 | 0.302 | 26.07.2022 | [16 empty] | 0.302 | 26.07.2022 | 0.302 | 24.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188464 | 495549 | 80633-Р-2270-07-002-КМ_ИА | 0000505091 | Металлоконструкция трансформаторной подстанции (80633-Р-2270-07-002-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003047467 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Ноябрь 2023 г. | 30.11.2023 | 180000 | 5202000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2023 г. |  | 01.09.2022 |  |  | 000030464 | КМ | 29.01.2023 | 28.9 | 02.09.2022 | 28.9 | 06.09.2022 | ДС-4111-22 | Тех.согласование | ДС-4111-22 | 28.09.2022 |  |  | 28.9
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534907 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 23 | 18.11.2021 | 23 | 19.11.2021 | [7 empty] | 23 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 23 | 10.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180568 | 0746-ООТД от 15.07.2022 | 80633-Р-2270-03-101/104/105/106-АММ.ЗТП | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002829329 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 16.12.2022 | 4 | 26.07.2022 | 4 | 27.07.2022 | ДС-4258-22 | Исполнено | ДС-4258-22 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 4
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000384191 | Пробка K 3/4 ТМ-06-ДТР-080 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629120 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 500 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 8 | 09.02.2022 | 8 | 10.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 8 | 16.05.2022 |  | 8 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000459156 | Пост сигнализации звуковой взрывозащищенный ПСВМ-С-534-ХЛ1 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | шт. | 003040988 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 28.01.2023 | 6 | 31.08.2022 | 6 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449529 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-030 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002682556 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417161 | Кран шаровой DN40 PN16 L295 VB-AB5 (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754919 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 30.05.2022 | 8 | 30.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000412766 | Отвод ОКШ 90 530x10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596944 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 15 | 23.12.2021 | 30 | 18.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596929 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 2000 | 38000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 19 | 23.12.2021 | 19 | 29.12.2021 | [7 empty] | 19 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 19 | 31.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701060 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 37 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.09.2022 | 37 | 07.04.2022 | 37 | 08.04.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376448 | Преобразователь давления 2270-PT0302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657811 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417144 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-BB2 (80633-Р-0000-03-VBI-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754938 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417144 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-BB2 (80633-Р-0000-03-VBI-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754878 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 30.05.2022 | 7 | 30.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376458 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220548 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000431554 | Заглушка и кольцо КС-1-1000-16 ТМ-06-ДТР-015 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002651946 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 24.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376418 | Манометр 2270-PI008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220509 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416873 | Задвижка клиновая DN250 PN16 L591 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534900 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000369173 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-16 09Г2С ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002609499 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3200 | 32000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 10 | 20.01.2022 | 10 | 21.01.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 10 | 16.05.2022 |  | 10 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000038781 | Труба 18х3 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682333 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2068.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148374 от 20.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.014 | 21.03.2022 | 0.014 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.014 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.014 | 12.07.2022 |  | 0.014 | 03.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449518 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-019 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002682545 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449570 | Сирена звуковая 2270-HA-014 (80633-Р-2270-04-710.1-АТХ.ОЛ) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Прокат труб | компл | 002699706 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 02.09.2022 | 1 | 05.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728197 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июль 2022 г. | 28.05.2022 | 45497.45 | 2957.33 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000152417 от 06.05.2022) | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.065 | 06.05.2022 | 0.065 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.065 | АО "СПК" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 0.065 | 28.04.2022 |  | 0.065 | 29.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000446901 | Задвижка клиновая DN50 PN16 09Г2С А ХЛ5 L180 Ф 11 E/F 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693784 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 7570 | 22710 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.08.2022 | 3 | 30.03.2022 | 3 | 31.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000446901 | Задвижка клиновая DN50 PN16 09Г2С А ХЛ5 L180 Ф 11 E/F 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002757722 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7570 | 7570 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 1 | 06.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | К-375-22 | Торг | К-375-22 | 18.04.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439829 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693821 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 294 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 294 | 01.04.2022 | 294 | 01.04.2022 | [7 empty] | 294 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 294 | 04.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000449909 | Профиль зетовый К241 32х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776191 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 8 | 03.07.2022 | 8 | 04.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 8
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133533 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2270-ЭТ-05 | 0000370369 | Пост сварочный 2270-WS-07 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201045 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383198 | Переход ПК 108х10-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596952 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000509458 | Тройник 1220х16-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134924 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 10000 | 10000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164812 от 23.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000325663 | Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 мм | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002697316 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 60264.18 | 11691.25 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.09.2022 | 0.194 | 04.04.2022 | 0.194 | 05.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.194
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701061 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.09.2022 | 4 | 07.04.2022 | 4 | 08.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 4 | 06.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697306 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 8 | 04.04.2022 | 8 | 05.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416823 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534919 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776202 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 13 | 03.07.2022 | 13 | 04.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449532 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-033 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002682559 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000419962 | Коробка соединительная взрывозащищенная КСА 10.16.08 32/4 1ВЛ2-М25(А) 2ВЛ2- М25(B) 1ExeII T6/T4 Gb УХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776195 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 25000 | 125000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.10.2022 | 5 | 22.06.2022 | 5 | 23.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 5
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237828 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.07.2022 | 1000 | 74000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 74 | 22.06.2021 | 74 | 25.06.2021 | [7 empty] | 74 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 31.03.2022 | 55 | 07.06.2022 |  | 55 | 11.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000414313 | Фланец 300-16-11-1-F-09Г2С-IV-325х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002609492 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.04.2022 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 |  | 1 | 13.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181306 |  | 80633-Р-2270-АМ-02-ТП | 0000285818 | Аппарат ГЭЭ-20,6-0,4-3-И сбора факельного конденсата 2270-D-002 (80633-Р-2270-АМ-02-ТП-225) ТУ 3615-003-61248553-2010 | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002843578 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1297815.13 | 1297815.13 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 25.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383263 | Прокладка СНП-А-2-3-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002597011 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 20 | 23.12.2021 | 20 | 29.12.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 20 | 09.05.2022 |  | 20 | 20.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383868 | Прокладка СНП-В-2-3-80-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002597001 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 2 | 09.05.2022 |  | 2 | 20.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000315696 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6, ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002776186 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 40320.26 | 4677.15 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.11.2022 | 0.116 | 22.06.2022 | 0.116 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.116 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376464 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220553 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383177 | Отвод П90 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596937 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1700 | 32300 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 19 | 23.12.2021 | 19 | 29.12.2021 | [7 empty] | 19 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 19 | 13.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376439 | Преобразователь давления 2270-PT013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657803 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383597 | Шпилька 2-1-М12-8gx60.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597017 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.06.2022 | 1500 | 93000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 62 | 27.12.2021 | 124 | 23.03.2022 | [7 empty] | 62 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 62 | 28.07.2022 |  | 62 | 20.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673573 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 58066.66 | 207646.38 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147474 от 13.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 3.576 | 14.03.2022 | 3.576 | 13.03.2022 | [7 empty] | 3.576 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 3.576 | 24.04.2022 |  | 3.576 | 16.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000416388 | Тройник 32х32 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002609497 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 09.06.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 21 | 20.01.2022 | 21 | 21.01.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "МАШИНС55" | 13.04.2022 | 07.06.2022 | 21 | 23.05.2022 |  | 21 | 14.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697309 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 10 | 04.04.2022 | 10 | 05.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486817 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 95000 | 285 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136615 от 22.10.2021) | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.003 | 22.10.2021 | 0.003 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.003 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.003 | 30.10.2021 |  | 0.003 | 19.11.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Сторожевский Николай Анатольевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00187565 | №495552 от 13.08.2022 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ0_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003139259 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 63000 | 6993 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000165143 от 28.09.2022) | 27.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.111 | 28.09.2022 | 0.111 | 28.09.2022 | [7 empty] | 0.111 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486816 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 95000 | 760 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136614 от 22.10.2021) | 24.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.008 | 22.10.2021 | 0.008 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.008 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.008 | 30.10.2021 |  | 0.008 | 19.11.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000386522 | Болт 1.1.М42х1400 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002244198 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 2600 | 41600 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.11.2021 | 16 | 01.07.2021 | 16 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 16 | 16 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 16 | 01.10.2021 |  | 16 | 06.10.2021 | 16 | 08.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133533 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2270-ЭТ-05 | 0000370360 | Пост управления 2270-РМ-002А | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201036 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169013 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000452464 | Коробка взрывозащищенная MT UB302.01-497 4-2х20sCK040 Ni(B) Ni+1х20sCK040 Ni(C) - 4х3 (П) 168х168х140, 1Ex d IIС Gb X T6 IP66 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699744 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 30000 | 60000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.08.2022 | 2 | 11.04.2022 | 2 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449563 | Сирена звуковая 2270-HA-009 (80633-Р-2270-04-710.1-АТХ.ОЛ) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | компл | 002699701 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 02.09.2022 | 1 | 05.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181371 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2270-12-001-ОПТ | 0000439358 | Узел для подключения передвижной пожарной техники (80633-Р-2270-12-001-ОПТ.ОЛ5) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | компл | 002844082 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376471 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-001R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220560 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383517 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002609501 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002701050 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 61923.93 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.09.2022 | 0.646 | 07.04.2022 | 0.646 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.646 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.646 | 26.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606105 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 90000 | 146700 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142008 от 30.12.2021) | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1.63 | 30.12.2021 | 1.63 | 30.12.2021 | [7 empty] | 1.63 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 1.63 | 14.05.2022 |  | 1.63 | 31.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383606 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597022 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 1500 | 120000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 80 | 27.12.2021 | 80 | 28.12.2021 | [7 empty] | 80 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 80 | 04.04.2022 |  | 80 | 28.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417117 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB2 (80633-Р-0000-03-VB-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754932 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.05.2022 | 3 | 30.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376423 | Манометр 2270-PI018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220514 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000480494 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 4х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003008711 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 393320 | 696176.4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.01.2023 | 1.77 | 31.08.2022 | 1.77 | 31.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.77
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418215 | Переход ПЭ-1220х820х12 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596965 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 24.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 24.10.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399545 | Переход П К 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003143037 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 34500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165406 от 30.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 23 | 30.09.2022 | 23 | 30.09.2022 | [7 empty] | 23 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 23 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000505487 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 6х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003052601 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 04.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 280000 | 308000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.02.2023 | 1.1 | 04.10.2022 | 1.1 | 05.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376427 | Манометр 2270-PI022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220518 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000422622 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701063 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 55 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 06.08.2022 | 55 | 07.04.2022 | 55 | 08.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 55
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376422 | Манометр 2270-PI017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220513 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003008718 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 43580 | 33992.4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 0.78 | 31.08.2022 | 0.78 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376430 | Манометр 2270-PI030 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220521 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000444138 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК 150х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776203 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 11 | 03.07.2022 | 11 | 04.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 11
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000369128 | Фланец 50-63-11-1-J-09Г2С(КП245)-IV-57x5 09Г2С(КП245) ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596987 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418502 | Тройник 25х25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002609496 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 09.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "МАШИНС55" | 13.04.2022 | 07.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 14.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376477 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GA-004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220565 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 23.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154902 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000416886 | Задвижка клиновая DN50 CL150 L216 VG-BN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002534511 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 16 | 18.11.2021 | 16 | 19.11.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154902 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000416886 | Задвижка клиновая DN50 CL150 L216 VG-BN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002534511 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 16 | 18.11.2021 | 16 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376426 | Манометр 2270-PI021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220517 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000343529 | Отвод П45-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596946 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 19.10.2022 | 80000 | 160000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147339 | ООО "ИЗП"-0506-21 | 80633-Р-2270-07-001-КМА_ИБ | 0000399233 | Металлоконструкция факельного хозяйства (80633-Р-2270-07-001-КМА_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002421844 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 200000 | 1904000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 14.02.2022 | 9.52 | 30.09.2021 | 9.52 | 01.10.2021 | [7 empty] | 9.52 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 8.425 | 22.09.2022 |  | 6.245 | 02.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000408741 | Плита ППф 10-2 (B20, F200, W6) ГОСТ 8020-2016 серия 3.900.1-14 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556882 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 4000 | 24000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138235 от 25.11.2021) | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 6 | 25.11.2021 | [9 empty] | 6 | ООО "ЖБИ74" | 10.09.2021 | 09.03.2022 |  |  |  | 6 | 21.02.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000408741 | Плита ППф 10-2 (B20, F200, W6) ГОСТ 8020-2016 серия 3.900.1-14 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556884 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 2468.26 | 14809.56 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138235 от 25.11.2021) | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 6 | 25.11.2021 | [9 empty] | 6 | ООО "ЖБИ74" | 10.09.2021 | 09.03.2022 |  |  |  | 6 | 21.02.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154902 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417062 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VG-BN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002534512 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 12 | 18.11.2021 | 12 | 19.11.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682072 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 72 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 72 | 21.03.2022 | 72 | 22.03.2022 | [7 empty] | 72 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 72 | 04.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399573 | Заглушка фланцевая 1-100-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596996 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169243 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002702023 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 89745 | 110476.1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 397250 | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 18.08.2022 | 1.231 | 08.04.2022 | [16 empty] | 1.231 | 08.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449547 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-004R (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002682572 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449524 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-025 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002682551 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383572 | Отвод П90 273х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596939 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1500 | 24000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 16 | 23.12.2021 | 16 | 29.12.2021 | [7 empty] | 16 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 16 | 18.06.2022 |  | 16 | 19.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002772779 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000156646 от 18.06.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 20.06.2022 | 4 | 18.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТОР-импекс" | 27.05.2022 | 26.06.2022 | 4 | 29.06.2022 |  | 4 | 08.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163729 | ООО "ИЗП"-2013-21 | 80633-P-2270-05-001-ЭГ_ИБ | 0000441558 | Полоса 12х50 ГОСТ 103-2006 / ст3сп ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002673698 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 1900 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 0.019 | 15.03.2022 | 0.019 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.019 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376467 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002220556 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165515 | Исх. № 5300 - 2270 -БРУ ПСМ-С от 05.03.2022г. | БРУ ПСМ-С 2270 | 0000300795 | Добавка для зимнего бетонирования MasterPolyheed 3505 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002665980 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 80.1 | 320400 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 376077 | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.07.2022 | 4000 | 05.03.2022 | [16 empty] | 4000 | 05.03.2022 | 4000 | 08.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449543 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-042 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002682568 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002720134 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 4400 | 8800 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.09.2022 | 2 | 04.05.2022 | 2 | 05.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 2 | 12.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418429 | Прокладка СНП-Г-1-1-15-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002608735 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 18 | 10.01.2022 | 18 | 11.01.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 18 | 05.04.2022 |  | 18 | 11.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449526 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-027 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002682553 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000437158 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 ТМ-06-ДТР-010 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002651949 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 2 | 24.02.2022 | 2 | 25.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000353323 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629115 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 42 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 42 | 09.02.2022 | 42 | 10.02.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 42 | 16.05.2022 |  | 42 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008735 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 10 | 20.09.2022 | 10 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697311 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 8 | 04.04.2022 | 8 | 05.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000431517 | Заглушка и кольцо КС-1200-16-В ТМ-06-ДТР-014 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002651947 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 4 | 24.02.2022 | 4 | 25.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000384255 | Шпилька 2-1-М24-8gx150.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597029 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1500 | 79500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 53 | 27.12.2021 | 53 | 28.12.2021 | [7 empty] | 53 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 53 | 18.04.2022 |  | 53 | 18.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792387 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024512 от 25.06.2022 16:55:10 (Корректировка заявки на обеспечение №000158483 от 08.07.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 20 | 08.07.2022 | 20 | 08.07.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000419986 | Ввод кабельный взрывозащищенный КОВ1MHK 1ExdbIIC Gb ТУ 27.33.13-031-72453807-2017 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776196 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 700 | 11200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.10.2022 | 16 | 22.06.2022 | 16 | 23.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 16
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008721 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 339 | Потребность заявлена на Март 2023 г. | Замена на позицию из ДС (Корректировка заявки на обеспечение №000165539 от 03.10.2022) | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 339 | 20.09.2022 | 340 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417143 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-AB5 M (80633-Р-0000-03-VBI-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754875 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.05.2022 | 3 | 30.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383219 | Тройник П 108х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596970 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597025 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1500 | 79500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 53 | 27.12.2021 | 53 | 28.12.2021 | [7 empty] | 53 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 53 | 18.04.2022 |  | 53 | 18.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000408591 | Отвод П90 57х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596932 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1500 | 301500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 201 | 23.12.2021 | 201 | 29.12.2021 | [7 empty] | 201 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002776188 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 250000 | 2064000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 8.256 | 22.06.2022 | 8.256 | 23.06.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 8.256
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000236984 | Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002701583 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.09.2022 | 4601.69 | 13805.07 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.09.2022 | 3 | 10.04.2022 | 3 | 12.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 3 | 25.08.2022 |  | 3 | 08.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449534 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-034 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002682560 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596936 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 2300 | 66700 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 29 | 23.12.2021 | 29 | 29.12.2021 | [7 empty] | 29 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 29 | 31.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534908 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 8 | 18.11.2021 | 8 | 19.11.2021 | [7 empty] | 8 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 8 | 21.04.2022 |  | 8 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008751 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 36 | 20.09.2022 | 36 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002697315 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 141200 | 48290.4 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.09.2022 | 0.342 | 04.04.2022 | 0.342 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.342 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.342 | 10.08.2022 |  | 0.342 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376417 | Манометр 2270-PI007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220508 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162346 | 0827-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-2270-04-112-АТХ.ОЛ | 0000430942 | Расходомер ультразвуковой 2270-FT004 (80633-Р-2270-04-112-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002628398 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.07.2022 | 1 | 03.02.2022 | 1 | 04.02.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383257 | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002597004 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 4200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 6 | 09.05.2022 |  | 6 | 20.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417139 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB5 M (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754918 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.05.2022 | 1 | 30.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417139 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB5 M (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754869 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673568 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 1.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147474 от 13.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.008 | 14.03.2022 | 1.008 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.008 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.008 | 08.06.2022 |  | 1.008 | 30.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416820 | Клапан игольчатый дроссельный муфтовый DN15 PN160 L68 VGD-AB2 (80633-Р-0000-03-VGD-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534917 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 4 | 08.06.2022 | ДС-3386-22 | Сбор заявок | ДС-3386-22 | 09.08.2022 |  |  | 2
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416874 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB2 (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534903 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 6 | 18.11.2021 | 6 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 6 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155702 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000418566 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VGI-BN0 (80633-Р-0000-03-VGI-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002555557 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 23.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.04.2022 | 2 | 24.11.2021 | 4 | 25.11.2021 | К-606-21 | Исполнено | К-606-21 | 30.11.2021 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | 2 | 1 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155702 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000418566 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VGI-BN0 (80633-Р-0000-03-VGI-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002555557 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 23.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.04.2022 | 2 | 24.11.2021 | 4 | 25.11.2021 | К-606-21 | Исполнено | К-606-21 | 30.11.2021 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | 2 | 1 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002701582 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 6094.92 | 54854.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.09.2022 | 9 | 10.04.2022 | 9 | 12.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 9 | 10.06.2022 |  | 9 | 27.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000384157 | Заглушка поворотная ЗП-B-80-16 ТМ-06-ДТР-014 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002609493 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002244778 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 40000 | 3400 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 |  | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.10.2021 | 0.085 | 02.07.2021 | 0.085 | 04.07.2021 | [7 empty] | 0.085 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.085 | 13.08.2021 |  | 0.085 | 03.09.2021 | 0.075 | 28.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417138 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB5 M (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754867 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 12 | 30.05.2022 | 12 | 30.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154898 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ. | 0000416869 | Фильтр Y-образный DN25 PN16 L245 VF-BB1 (80633-Р-0000-03-VF-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534440 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | ДС-3927-21 | Исполнено | ДС-3927-21 | 23.11.2021 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162346 | 0827-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-2270-04-112-АТХ.ОЛ | 0000430943 | Расходомер ультразвуковой 2270-FT008 (80633-Р-2270-04-112-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002628399 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.07.2022 | 1 | 03.02.2022 | 1 | 04.02.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383270 | Пробка 3-R 1/2 ОСТ 26.260.460-99 09Г2С-14-ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629113 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 4 | 09.02.2022 | 4 | 10.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002682334 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 100000 | 1700 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148374 от 20.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.017 | 21.03.2022 | 0.017 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.017 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.017 | 12.07.2022 |  | 0.017 | 03.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000408317 | Переход ПЭ 57х6-45х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596957 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 01.04.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 9 | 23.12.2021 | 9 | 29.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 9 | 22.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000487828 | Профиль Z-образный 50х50х50х3000 по типу BPM3530HDZ УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008754 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 440 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 440 | 20.09.2022 | 440 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697303 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 30 | 04.04.2022 | 30 | 05.04.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701054 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.09.2022 | 17 | 07.04.2022 | 17 | 08.04.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168836 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000154786 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002698360 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 43118.06 | 51526.08 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 04.09.2022 | 1.195 | 04.04.2022 | 1.195 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1.195 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.195 | 05.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000452106 | Профиль С-образный К 108/2 40х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701058 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 1 | 04.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596993 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1550 | 26350 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 17 | 23.12.2021 | 17 | 27.12.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 17 | 29.07.2022 |  | 17 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673575 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 09.09.2022 | 61533.33 | 45411.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147474 от 13.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.738 | 14.03.2022 | 0.738 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.738 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.738 | 09.08.2022 |  | 0.738 | 03.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446311 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008738 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 39 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 39 | 20.09.2022 | 39 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180568 | 0746-ООТД от 15.07.2022 | 80633-Р-2270-03-101/104/105/106-АММ.ЗТП | 0000428012 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN25 L74 VBI-CB2 (80633-Р-0000-03-VBI-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002829755 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2023 0:00:00 |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 16.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 09.09.2022 | 30.06.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376474 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GA-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220562 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 23.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417160 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB2 (80633-Р-0000-03-VB-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754923 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 30.05.2022 | 6 | 30.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417088 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754922 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 54 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 54 | 30.05.2022 | 54 | 30.05.2022 | [7 empty] | 54 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417088 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754870 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 10 | 30.05.2022 | 10 | 30.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000412861 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002609487 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 3 | 23.06.2022 |  | 3 | 03.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008736 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 25 | 20.09.2022 | 25 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00166144 | Гандива №377467 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3_И2 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002671693 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 58929.45 | 942.87 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.08.2022 | 0.016 | 16.03.2022 | [16 empty] | 0.016 | 16.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417105 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN63 L165 VBI-EB61 (80633-Р-0000-03-VBI-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535878 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 3 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417105 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN63 L165 VBI-EB61 (80633-Р-0000-03-VBI-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535500 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 1 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727288 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152302 от 05.05.2022) | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.016 | 05.05.2022 | 0.016 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.016 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.016 | 27.05.2022 |  | 0.016 | 17.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175170 | Гандива № 429466 | 80633-Р-2270-10-001-НВК.СО_И1 | 0000422847 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным антикорр. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,0 мм) ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002757951 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 93881.05 | 471188.99 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 438906 | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.10.2022 | 5.019 | 08.06.2022 | [16 empty] | 5.019 | 08.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449525 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-026 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002682552 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376459 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002220549 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000408029 | Заглушка поворотная ЗП-7-80-63 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-053 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002609495 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000103349 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002656082 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1200 | 9600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146071 от 28.02.2022) | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 8 | 28.02.2022 | 8 | 28.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 8 | 28.01.2022 |  | 8 | 02.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418255 | Фланец 500-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-530х10 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596984 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 6 | 26.05.2022 |  | 6 | 28.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446538 | Крышка двускатная лотка лестничного КНЛ40х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682079 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 62 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 62 | 21.03.2022 | 62 | 22.03.2022 | ДС-2705-22 | Исполнено | ДС-2705-22 | 27.03.2022 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 62
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449520 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-021 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002682547 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376468 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220557 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417102 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-BB51 (80633-Р-0000-03-VBI-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754939 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 30.05.2022 | 7 | 30.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417102 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-BB51 (80633-Р-0000-03-VBI-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754880 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.05.2022 | 1 | 30.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000111954 | Болт 2.1.M20х710.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 4 гайки, 1 шайба, 1 плита анкерная) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002244047 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 650 | 20800 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2021 0:00:00 |  | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 32 | 01.07.2021 | 32 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 32 | 32 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 32 | 12.08.2021 |  | 32 | 14.09.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417164 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB51 (80633-Р-0000-03-VB-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754927 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.05.2022 | 1 | 30.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416783 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534895 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 13.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417101 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB1 (80633-Р-0000-03-VBI-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754877 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376442 | Преобразователь давления 2270-PT026 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657806 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000233701 | Болт 1.1.M30х1120.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002244044 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1100 | 70400 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 64 | 01.07.2021 | 64 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 64 | 64 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 64 | 01.10.2021 |  | 64 | 06.10.2021 | 48 | 01.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000431524 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 ТМ-06-ДТР-014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629110 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 4 | 09.02.2022 | 4 | 10.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168343 | 29.03.2022 | 80633-P-2270-07-001-КЖ1 | 0000214006 | Уголок 100х100х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002693920 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 11550 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.07.2022 | 0.105 | 29.03.2022 | [16 empty] | 0.105 | 29.03.2022 | 0.105 | 04.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168418 | 30.03.2022 | 80633-P-2270-07-001-КЖ1 | 0000214006 | Уголок 100х100х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002694663 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 6050 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 389604¶ | 30.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.07.2022 | 0.055 | 30.03.2022 | [16 empty] | 0.055 | 30.03.2022 | 0.039 | 04.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418290 | Фланец 50-16-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-57x6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596986 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 3 | 26.05.2022 |  | 3 | 28.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000450034 | Лоток прямой неперфорированный 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145113 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Март 2023 г. | Замена на позицию из ДС (Корректировка заявки на обеспечение №000165539 от 03.10.2022) | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 14 | 03.10.2022 | 14 | 03.10.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 14 | 06.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000384464 | Колонна железобетонная К-9ин (80633-Р-2270-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239116 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 20.09.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.09.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 1 | 25.06.2021 | 1 | 28.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 1 | 07.09.2021 |  | 1 | 29.10.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000326687 | Лист 5 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856504 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 35300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160657 от 28.07.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.353 | 29.07.2022 | 0.353 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.353 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.353 | 12.07.2022 |  | 0.353 | 26.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008741 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 9 | 20.09.2022 | 9 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383787 | Переход ПЭ 377х10-325х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596962 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 1 | 18.04.2022 |  | 1 | 03.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000387202 | Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН), 20 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002701579 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 5000 | 20000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.08.2022 | 4 | 10.04.2022 | 12 | 05.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181371 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2270-12-001-ОПТ | 0000439350 | Задвижка клиновая DN100 PN16 с ЭП (80633-Р-2270-12-001-ОПТ.ОЛ3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844080 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000472489 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764836 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 25.06.2022 | 100000 | 70700 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156041 от 09.06.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.707 | 09.06.2022 | 0.707 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.707 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.707 | 09.06.2022 |  | 0.707 | 21.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133533 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2270-ЭТ-05 | 0000370358 | Пост управления 2270-РМ-001А | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201034 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163729 | ООО "ИЗП"-2013-21 | 80633-P-2270-05-001-ЭГ_ИБ | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881023 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 57600 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161524 от 04.08.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭГ |  | 0.576 | 04.08.2022 | 0.576 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.576 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.576 | 20.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002733979 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Июль 2022 г. | 14.10.2022 | 70000 | 11620 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152966 от 16.05.2022) | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.166 | 17.05.2022 | 0.166 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.166 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.166 | 30.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449548 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-005R (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002682573 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383745 | Переход ПК 108х6-89х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596953 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376469 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002220558 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000344570 | Отвод ОКШ 90-1020x10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608710 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 10000 | 60000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 6 | 10.01.2022 | 12 | 18.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000384203 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-25 ТМ-06-ДТР-141 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002609500 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 5 | 20.01.2022 | 5 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 5 | 16.05.2022 |  | 5 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00183230 |  | 0633-P-2270-07-001-КЖ2 | 0000277451 | Болт 2.1.М30х1320 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 7 гаек, 2 шайбы, анкерная плита) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002884589 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1200 | 9600 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.11.2022 | 8 | 05.08.2022 | [16 empty] | 8 | 05.08.2022 | 8 | 08.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000346203 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду57 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002950003 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162285 от 18.08.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 19.08.2022 | 3 | 18.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 3 | 04.08.2022 |  | 3 | 26.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449535 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-035 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002682561 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418380 | Прокладка СНП-Д-1-1-1000-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002608736 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 3 | 10.01.2022 | 3 | 11.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 3 | 05.04.2022 |  | 3 | 11.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682337 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 9901.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148374 от 20.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.067 | 21.03.2022 | 0.067 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.067 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.067 | 31.05.2022 |  | 0.067 | 20.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000388033 | Плита ПН-20 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556912 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 14000 | 28000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138243 от 25.11.2021) | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 25.11.2021 | [16 empty] | 2 | 25.02.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673574 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 162200 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147474 от 13.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.622 | 14.03.2022 | 1.622 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.622 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.622 | 09.06.2022 |  | 1.622 | 30.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175513 | Гандива № 440574 | 80633-P-2270-07-001-КЖ | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | кг | 002850149 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 36.99 | 1139292 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Замена на летний материал (Корректировка заявки на обеспечение №000160368 от 27.07.2022) | 07.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 30800 | 27.07.2022 | 35000 | 27.07.2022 | [7 empty] | 35000 | ООО "Вектор" (г. Челябинск) | 27.06.2022 | 31.08.2022 | 35000 | 07.07.2022 |  | 30800 | 22.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596995 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 5 | 27.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 5 | 29.07.2022 |  | 5 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000458967 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008733 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 25 | 20.09.2022 | 25 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417083 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535840 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 4 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00147497 | 0331-ООТД от 02.08.2021 | 80633-Р-2270-04-208-АТХ | 0000393421 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2270-LT014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002490010 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 27.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000384462 | Колонна железобетонная К-8ин (80633-Р-2270-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239115 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 20.09.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.09.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 1 | 25.06.2021 | 1 | 28.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 1 | 07.09.2021 |  | 1 | 29.10.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133533 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2270-ЭТ-05 | 0000370361 | Пост управления 2270-РМ-002В | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201037 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446259 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х100-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008729 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 14 | 20.09.2022 | 14 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446259 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х100-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792391 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 62 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024512 от 25.06.2022 16:55:10 (Корректировка заявки на обеспечение №000158483 от 08.07.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 62 | 08.07.2022 | 62 | 08.07.2022 | [7 empty] | 62 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133533 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2270-ЭТ-05 | 0000370364 | Пост сварочный 2270-WS-02 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201040 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417094 | Кран шаровой DN25 PN40 L241 VB-DB52 (80633-Р-0000-03-VB-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754936 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 30.05.2022 | 9 | 30.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002244034 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.08.2021 | 70000 | 287070 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2021 |  | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.10.2021 | 4.101 | 01.07.2021 | 4.101 | 02.07.2021 | [7 empty] | 4.101 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 4.101 | 10.08.2021 |  | 4.101 | 23.08.2021 | 0.54 | 09.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002244194 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.08.2021 | 70000 | 53900 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.10.2021 | 0.77 | 01.07.2021 | 0.77 | 02.07.2021 | [7 empty] | 0.77 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.77 | 10.08.2021 |  | 0.77 | 23.08.2021 | 0.411 | 01.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002244518 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.08.2021 | 70000 | 87780 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2021 | . Количество изменено с 1,374 т на 1,254 т | 24.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.10.2021 | 1.254 | 01.07.2021 | 1.374 | 02.07.2021 | [7 empty] | 1.374 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.374 | 10.08.2021 |  | 1.254 | 13.09.2022 | 1.254 | 28.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000444142 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776204 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 11 | 03.07.2022 | 11 | 04.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178094 | 0688-ООТД от 28.06.2022 | 80633-Р-2270-03-106-АММ | 0000486582 | Задвижка клиновая DN1200 PN16 L1400 VG-AB5 W (80633-Р-2270-03-106-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002784396 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1200000 | 2400000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 27.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417085 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535843 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 8 | 18.11.2021 | 8 | 19.11.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 8 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417085 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535479 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 18 | 18.11.2021 | 18 | 19.11.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 18 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417085 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002826431 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | К-619-22 | Сбор заявок | К-619-22 | 08.08.2022 |  |  | 2
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418470 | Шпилька 2-1-М30-8gx150.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597019 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.09.2022 | 1 | 66 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.03.2022 | 66 | 23.12.2021 | 132 | 23.03.2022 | [7 empty] | 66 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 66 | 08.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449572 | Сирена звуковая 2270-HA-015 (80633-Р-2270-04-710.1-АТХ.ОЛ) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002699707 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 02.09.2022 | 1 | 05.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376440 | Преобразователь давления 2270-PT015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657804 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000444141 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. ЛПМЗ 150х50-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776205 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 11 | 03.07.2022 | 11 | 04.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 11
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000450091 | Лист 1,2 мм ГОСТ 19903-2015 / С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003008752 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 27.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 13230 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.147 | 27.08.2022 | 0.147 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.147
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383857 | Заглушка фланцевая 1-25-4.0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596989 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 27.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 3 | 29.07.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417167 | Кран шаровой DN32 PN40 L275 VB-DB52 (80633-Р-0000-03-VB-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754937 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.05.2022 | 1 | 30.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000392775 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353250 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2500 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 03.02.2022 | 4 | 07.09.2021 | 4 | 08.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 4 | 25.04.2022 |  | 4 | 23.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418383 | Прокладка СНП-Д-1-1-1200-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002609229 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 12 | 10.01.2022 | 12 | 11.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 12 | 05.04.2022 |  | 12 | 11.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449528 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-029 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002682555 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417129 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN40 L130 VBI-DB2 (80633-Р-0000-03-VBI-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754940 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154902 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417063 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-BN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002534513 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00177093 |  | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2/001-КЖ3 | 0000035557 | Герметик У-30М ГОСТ 13489-79 | Герметики (нефтепродукты, газ) | Нефтепродукты, газ |  |  | кг | 002776226 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Август 2022 г. | 01.08.2022 | 1261.26 | 174053.88 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.08.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.08.2022 | 138 | 22.06.2022 | 138 | 23.06.2022 | [7 empty] | 138 | ООО ТПК "Энергоснаб" (г. Иркутск) | 05.07.2022 | 05.08.2022 | 138 | 01.07.2022 |  | 138 | 29.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00135399 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04 | 0000376482 | Клапан отсечной 2270-UV003 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002218716 | 16.05.2021 | 16.05.2021 | 18.05.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 16.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.10.2021 | 1 | 18.05.2021 | 1 | 19.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383518 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-150-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002609503 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002244033 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 70000 | 5740 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 | . Количество изменено с 0,102 т на 0,082 т | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.10.2021 | 0.082 | 01.07.2021 | 0.102 | 02.07.2021 | [7 empty] | 0.102 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.102 | 06.08.2021 |  | 0.082 | 25.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000439290 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701064 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 56 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 06.08.2022 | 56 | 07.04.2022 | 56 | 08.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 56
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000384455 | Колонна железобетонная К-4ин (80633-Р-2270-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239111 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 27.10.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 1 | 25.06.2021 | 1 | 28.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 1 | 18.10.2021 |  | 1 | 21.01.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792389 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 37 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024512 от 25.06.2022 16:55:10 (Корректировка заявки на обеспечение №000158483 от 08.07.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 37 | 08.07.2022 | 37 | 08.07.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 37 | 04.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000512643 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003137023 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 4600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164909 от 26.09.2022) | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.046 | 26.09.2022 | 0.046 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.046 | АО "СПК" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 0.046 | 29.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376460 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220550 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383231 | Заглушка 108х4 12Х18Н10Т ТУ 1462-003-50725464-2018 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596980 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 2600 | 13000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000152950 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 5x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002682068 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 101000 | 68680 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 20.08.2022 | 0.68 | 23.03.2022 | 0.68 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.68 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000343386 | Труба 1020x10 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13-001-01395041-2016 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002596924 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 06.01.2023 | 593263.83 | 31921153.64 | Дата окончания поставки по спецификации 06.01.2023 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 53.806 | 23.12.2021 | 53.806 | 29.12.2021 | [7 empty] | 53.806 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 19.08.2022 | 06.01.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000419945 | Громкоговоритель DB4BDG G 25 100 N 1B B R 1Ex d IIC T4/T5/T6 Gb | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002776183 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.11.2022 | 18 | 22.06.2022 | 18 | 23.06.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 18
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682069 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 4 | 21.03.2022 | 4 | 22.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 4 | 04.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416851 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534902 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 4 | 21.04.2022 |  | 4 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000399411 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х35-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002682064 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.10.2022 | 1341570 | 1858074.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 20.08.2022 | 1.385 | 23.03.2022 | 1.385 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1.385 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.385 | 30.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135637 | 0203-ООТД от 23.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376391 | Сигнализатор расхода термодифференциальный 2270-FS011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002220575 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 15.06.2022 | К-432-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-432-22 | 27.02.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439865 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682081 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 660 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 660 | 21.03.2022 | 660 | 22.03.2022 | [7 empty] | 660 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376437 | Преобразователь давления 2270-PT004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657801 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000480496 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 6х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003008712 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 589980 | 457234.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.01.2023 | 0.775 | 31.08.2022 | 0.775 | 31.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.775
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000100609 | Профиль 80х80х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002693816 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51705.69 | 21302.74 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.07.2022 | 0.412 | 29.03.2022 | 0.412 | 30.03.2022 | [7 empty] | 0.412 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.412 | 17.07.2022 |  | 0.412 | 08.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163729 | ООО "ИЗП"-2013-21 | 80633-P-2270-05-001-ЭГ_ИБ | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002673700 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 123000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 1.23 | 15.03.2022 | 1.23 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1.23 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 1.23 | 20.07.2022 |  | 1.23 | 25.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000480508 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003040987 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 397000 | 174680 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 0.44 | 31.08.2022 | 0.44 | 01.09.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.44
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376450 | Преобразователь давления 2270-PT002R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657813 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Высотин Сергей Иванович | ЗО00172752 | 1238-ИЗП от 12.05.20 | 80633-Р-2270-ПГ-02-ЗТП-001/1,2 | 0000312360 | Установка факельная закрытого типа 2270-FL-001/1,2 (80633-Р-2270-ПГ-02-ЗТП-001/1,2) | Стволы факельные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002732246 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.05.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 10.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | К-322-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-322-22 | 13.05.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000369179 | Ниппель NPT-M 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТА-044 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629114 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 600 | 10200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 17 | 09.02.2022 | 17 | 10.02.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 17 | 16.05.2022 |  | 17 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417145 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB2 M (80633-Р-0000-03-VBI-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754879 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 30.05.2022 | 6 | 30.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446125 | Лоток прямой лестничный НЛ40x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682076 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 80 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 80 | 21.03.2022 | 80 | 22.03.2022 | [7 empty] | 80 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383608 | Шпилька 2-1-М16-8gx70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597023 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1500 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 14 | 27.12.2021 | 14 | 28.12.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 14 | 18.04.2022 |  | 14 | 18.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000441180 | Лоток тройниковый НЛП 200х100-Т УХЛ1 (S=1 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008747 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 2 | 20.09.2022 | 2 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133533 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2270-ЭТ-05 | 0000370365 | Пост сварочный 2270-WS-03 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201041 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000480507 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003040986 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 122000 | 25010 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 0.205 | 31.08.2022 | 0.205 | 01.09.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.205
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180568 | 0746-ООТД от 15.07.2022 | 80633-Р-2270-03-101/104/105/106-АММ.ЗТП | 0000428022 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 L461 VCS-BB9 (80633-Р-0000-03-VC-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002830090 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 16.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376408 | Расходомер вихревой 2270-FT301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220499 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000412806 | Фланец 15-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-18х2 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596981 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 13 | 23.12.2021 | 13 | 29.12.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 13 | 29.07.2022 |  | 13 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008734 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 8 | 20.09.2022 | 8 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417113 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754929 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 11 | 30.05.2022 | 11 | 30.05.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376434 | Преобразователь давления 2270-PT001 80633-Р-2270-04-304-АТХ.ОЛ | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657798 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000384457 | Колонна железобетонная К-6ин (80633-Р-2270-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239113 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.10.2021 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 9 | 25.06.2021 | 9 | 28.06.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 9 | 09.10.2021 |  | 9 | 03.11.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449537 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-037 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002682563 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383495 | Бобышка K 1-50 09Г2С ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629123 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1000 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 11 | 09.02.2022 | 11 | 10.02.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 11 | 16.05.2022 |  | 11 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Сторожевский Николай Анатольевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00187561 | №495552 от 13.08.2022 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ0_ИА | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003014685 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 29.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 62443.88 | 408882.53 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.01.2023 | 6.548 | 29.08.2022 | [16 empty] | 6.548 | 29.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133533 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2270-ЭТ-05 | 0000370359 | Пост управления 2270-РМ-001В | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201035 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000361583 | Болт 1.1.М24х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002244204 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1600 | 38400 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 24.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.11.2021 | 24 | 01.07.2021 | 24 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 24 | 24 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 24 | 01.10.2021 |  | 24 | 06.10.2021 | 24 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449522 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-023 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002682549 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180568 | 0746-ООТД от 15.07.2022 | 80633-Р-2270-03-101/104/105/106-АММ.ЗТП | 0000428008 | Кран шаровой DN25 PN25 L171 VB-CB2 (80633-Р-0000-03-VB-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002829754 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2023 0:00:00 |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 16.12.2022 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 09.09.2022 | 30.06.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376444 | Преобразователь давления 2270-PT028 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657808 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449551 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GA-006 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002682574 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701057 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 74 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.09.2022 | 74 | 07.04.2022 | 74 | 08.04.2022 | [7 empty] | 74 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 74 | 04.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376479 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GA-001R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220567 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 23.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133533 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2270-ЭТ-05 | 0000370367 | Пост сварочный 2270-WS-05 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201043 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000415881 | Фланец 25-16-11-1-F-09Г2С-IV-32х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002609490 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 9 | 20.01.2022 | 9 | 21.01.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 9 | 23.06.2022 |  | 9 | 03.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165515 | Исх. № 5300 - 2270 -БРУ ПСМ-С от 05.03.2022г. | БРУ ПСМ-С 2270 | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002665981 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1150 | 493005 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.08.2022 | 428.7 | 05.03.2022 | [16 empty] | 428.7 | 05.03.2022 | 428.7 | 13.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172908 | Исх. № 1505/2270 от 15.05.2022 | Для БРУ ПСМ-С | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002733278 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1150 | 587719 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 423423 | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.10.2022 | 511.06 | 16.05.2022 | [16 empty] | 511.06 | 16.05.2022 | 511.06 | 16.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000505490 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 10х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003052603 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 04.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 320000 | 57600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.02.2023 | 0.18 | 04.10.2022 | 0.18 | 05.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446334 | Лоток тройниковый НЛП 100х100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008746 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 3 | 20.09.2022 | 3 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383616 | Шпилька 2-1-М20-8gx110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597026 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1500 | 54000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 36 | 27.12.2021 | 36 | 28.12.2021 | [7 empty] | 36 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 36 | 18.04.2022 |  | 36 | 18.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376441 | Преобразователь давления 2270-PT025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657805 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162346 | 0827-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-2270-04-112-АТХ.ОЛ | 0000430940 | Расходомер ультразвуковой 2270-FT001 (80633-Р-2270-04-112-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002628396 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.07.2022 | 1 | 03.02.2022 | 1 | 04.02.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000402801 | Шпилька 1-M20-8gx150 35ХМ ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой М20-7Н 35ХНЗА ОСТ 26-2040-96 - 2шт.) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002484294 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.04.2022 | 850 | 13600 | Дата окончания поставки по спецификации 06.04.2022 0:00:00 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 15.01.2022 | 16 | 21.10.2021 | 32 | 01.11.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "СПбЗКИ" | 27.12.2021 | 06.04.2022 | 16 | 20.06.2022 |  | 16 | 03.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000384451 | Колонна железобетонная К-11ин (80633-Р-2270-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239109 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 1 | 25.06.2021 | 1 | 28.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 1 | 14.09.2021 |  | 1 | 01.11.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596933 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 19500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 13 | 23.12.2021 | 13 | 29.12.2021 | [7 empty] | 13 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 13 | 17.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000384442 | Колонна железобетонная К-10ин (80633-Р-2270-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239108 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 20.09.2021 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.09.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 2 | 25.06.2021 | 2 | 28.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 2 | 07.09.2021 |  | 2 | 29.10.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008724 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 340 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 340 | 20.09.2022 | 340 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697307 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165847 |  | 80633-P-2270-07-001-КЖ | 0000201009 | Уголок 50х50х5 Ст3сп ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002668269 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 29150 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.07.2022 | 0.265 | 10.03.2022 | [16 empty] | 0.265 | 10.03.2022 | 0.265 | 30.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171793 |  | 80633-P-2270-07-001-КЖ1 | 0000201009 | Уголок 50х50х5 Ст3сп ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002724188 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110000 | 58960 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2022 | 0.536 | 04.05.2022 | [16 empty] | 0.536 | 04.05.2022 | 0.536 | 07.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164256 |  | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1 | 0000201009 | Уголок 50х50х5 Ст3сп ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002649673 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 110000 | 114510 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 366369 | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.06.2022 | 1.041 | 22.02.2022 | [16 empty] | 1.041 | 22.02.2022 | 1.041 | 30.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383497 | Бобышка K 1-50 12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629122 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449521 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-022 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002682548 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376473 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-002R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220561 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418274 | Фланец 1000-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-1020x10 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596985 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 2 | 26.05.2022 |  | 2 | 28.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416870 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534896 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000233140 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003124363 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 12617000 | 44979605 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно решения (Корректировка заявки на обеспечение №000164657 от 21.09.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 3.565 | 22.09.2022 | 3.565 | 21.09.2022 | [7 empty] | 3.565 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 3.565 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376449 | Преобразователь давления 2270-PT0303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002657812 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449564 | Сирена звуковая 2270-HA-010 (80633-Р-2270-04-710.1-АТХ.ОЛ) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002699702 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 02.09.2022 | 1 | 05.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418486 | Прокладка 20-АД1М ОСТ 26.260.460-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002629112 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 16.09.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.08.2022 | 1 | 09.02.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 1 | 05.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135637 | 0203-ООТД от 23.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376393 | Сигнализатор расхода термодифференциальный 2270-FS013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002220576 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 2 | 19.05.2021 | 4 | 15.06.2022 | К-432-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-432-22 | 27.02.2022 |  |  | 2
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175187 | 03.06.2022 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3 | 0000227377 | Гайка шестигранная нормальная М42-8 ISO 403 2 ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758041 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 154.86 | 59156.52 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2022 | 382 | 03.06.2022 | [16 empty] | 382 | 03.06.2022 | 336 | 08.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000422618 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С/D] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701062 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 06.08.2022 | 14 | 07.04.2022 | 14 | 08.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 14
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133533 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2270-ЭТ-05 | 0000370366 | Пост сварочный 2270-WS-04 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201042 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417166 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB9 (80633-Р-0000-03-VB-CB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535865 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 1 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000343397 | Труба тип 3-1220x12-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002596925 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 09.09.2022 | 70000 | 6482700 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 92.61 | 23.12.2021 | 92.61 | 29.12.2021 | [7 empty] | 92.61 | АО "ВМЗ" | 18.03.2022 | 30.06.2022 | 92.61 | 09.08.2022 |  | 92.61 | 15.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000386528 | Болт 3.1.М30х1161 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240430 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 2700 | 21600 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2021 0:00:00 |  | 24.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2021 | 8 | 01.07.2021 | 8 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 8 | 8 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 8 | 12.08.2021 |  | 8 | 14.09.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376420 | Манометр 2270-PI010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002220511 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376447 | Преобразователь давления 2270-PT0301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657810 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Сторожевский Николай Анатольевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00187565 | №495552 от 13.08.2022 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ0_ИА | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003014738 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 01.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 66458.33 | 28842.92 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.01.2023 | 0.434 | 01.09.2022 | 0.434 | 02.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417099 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535873 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 1 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417099 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535492 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 5 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417099 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002826566 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | К-619-22 | Сбор заявок | К-619-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418219 | Тройник П ТС 1020х14-530х12-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596976 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596994 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1700 | 18700 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 11 | 23.12.2021 | 11 | 27.12.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 11 | 29.07.2022 |  | 11 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000480505 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 1х3х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003008714 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 202500 | 163012.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.01.2023 | 0.805 | 31.08.2022 | 0.805 | 31.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.805
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776197 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 282 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 282 | 03.07.2022 | 282 | 04.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697310 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000357543 | Болт 1.1.М36х1500 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002244043 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1750 | 42000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.11.2021 | 24 | 01.07.2021 | 24 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 24 | 24 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 24 | 01.10.2021 |  | 24 | 06.10.2021 | 24 | 03.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000110947 | Профиль 100х100х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002720193 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 15620 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.08.2022 | 0.142 | 27.04.2022 | 0.142 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.142 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.142 | 01.08.2022 |  | 0.142 | 03.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376415 | Манометр 2270-PI005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220506 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000442719 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,0 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002776189 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 230000 | 384100 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 1.67 | 22.06.2022 | 1.67 | 23.06.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.67
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449566 | Сирена звуковая 2270-HA-011 (80633-Р-2270-04-710.1-АТХ.ОЛ) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | компл | 002699703 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 02.09.2022 | 1 | 05.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000234805 | Заглушка 1-100-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596990 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1300 | 2600 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 29.07.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000480518 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 6х3х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003008715 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 213610 | 33109.55 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.01.2023 | 0.155 | 31.08.2022 | 0.155 | 31.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.155
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000480493 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 1х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003008710 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 98330 | 88988.65 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.01.2023 | 0.905 | 31.08.2022 | 0.905 | 31.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.905
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449530 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-031 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002682557 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143819 | ООО "ИЗП"-0499-21 от 28.07.2021 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3_И1 | 0000238640 | Уголок 100х100х8 Ст3сп ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002766254 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 23500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156248 от 13.06.2022) | 25.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 0.235 | 14.06.2022 | 0.235 | 13.06.2022 | [7 empty] | 0.235 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.235 | 02.06.2022 |  | 0.235 | 23.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439840 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 400х100-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682083 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 8 | 21.03.2022 | 8 | 22.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000272467 | Переход ПЭ-530х12-377х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608733 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 19.10.2022 | 11899.85 | 11899.85 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776192 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 8 | 03.07.2022 | 8 | 04.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417090 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754930 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 30.05.2022 | 9 | 30.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776200 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 140 | 03.07.2022 | 140 | 04.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 140
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000407940 | Переход ПЭ 57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596956 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 01.04.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 10 | 23.12.2021 | 10 | 29.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 10 | 22.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446314 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008743 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 9 | 20.09.2022 | 9 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Сторожевский Николай Анатольевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00187561 | №495552 от 13.08.2022 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ0_ИА | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003014686 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 29.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 40362.58 | 33662.39 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.01.2023 | 0.834 | 29.08.2022 | [16 empty] | 0.834 | 29.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138346 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_ИВ | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349311 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 40000 | 10880 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134368 от 06.09.2021) | 24.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.272 | 06.09.2021 | 0.272 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.272 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.272 | 27.09.2021 |  | 0.272 | 13.10.2021 | 0.236 | 28.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000343355 | Труба 32x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644891 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 2300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145182 от 16.02.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.023 | 16.02.2022 | 0.023 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.023 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.023 | 11.04.2022 |  | 0.023 | 21.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376413 | Расходомер вихревой 2270-FT009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220504 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186453 |  | 80633-P-2270-07-001-КЖ3 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002975667 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 4950 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2022 | 0.045 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.045 | 26.08.2022 | 0.045 | 26.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002856505 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 34870 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160657 от 28.07.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.317 | 29.07.2022 | 0.317 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.317 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.317 | 15.07.2022 |  | 0.317 | 27.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849145 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 37600 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160350 от 26.07.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.376 | 27.07.2022 | 0.376 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.376 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.376 | 15.07.2022 |  | 0.376 | 27.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764835 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 28200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156041 от 09.06.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.282 | 09.06.2022 | 0.282 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.282 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.282 | 15.06.2022 |  | 0.282 | 29.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002720131 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 31130 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.08.2022 | 0.283 | 05.05.2022 | 0.283 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.283 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.283 | 01.08.2022 |  | 0.283 | 03.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000510604 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003108162 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 130000 | 8320 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164373 от 19.09.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.064 | 19.09.2022 | 0.064 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.064 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693959 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 147784.32 | 1229713.33 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149274 от 29.03.2022) | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 8.321 | 29.03.2022 | 8.321 | 29.03.2022 | [7 empty] | 8.321 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008731 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 14 | 20.09.2022 | 14 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133533 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2270-ЭТ-05 | 0000370363 | Пост сварочный 2270-WS-01 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201039 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000472496 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881038 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 120000 | 9960 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161534 от 04.08.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.083 | 04.08.2022 | 0.083 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.083 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.083 | 11.07.2022 |  | 0.083 | 16.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449531 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-032 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002682558 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383180 | Отвод П90 159х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596938 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 3771 | 75420 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 20 | 23.12.2021 | 20 | 29.12.2021 | [7 empty] | 20 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 20 | 13.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162346 | 0827-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-2270-04-112-АТХ.ОЛ | 0000430944 | Расходомер ультразвуковой 2270-FT004R (80633-Р-2270-04-112-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002628400 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.07.2022 | 1 | 03.02.2022 | 1 | 04.02.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181371 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2270-12-001-ОПТ | 0000439352 | Задвижка клиновая DN150 PN16 с удлиненным штоком (80633-Р-2270-12-001-ОПТ.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844079 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376463 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220552 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417148 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB33 (80633-Р-0000-03-VB-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754924 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.05.2022 | 1 | 30.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163729 | ООО "ИЗП"-2013-21 | 80633-P-2270-05-001-ЭГ_ИБ | 0000443807 | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002673699 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 123800 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 1.238 | 15.03.2022 | 1.238 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1.238 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 1.238 | 20.07.2022 |  | 1.238 | 25.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792390 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024512 от 25.06.2022 16:55:10 (Корректировка заявки на обеспечение №000158483 от 08.07.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 20 | 08.07.2022 | 20 | 08.07.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 20 | 04.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000384459 | Колонна железобетонная К-7ин (80633-Р-2270-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239114 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 1 | 25.06.2021 | 1 | 28.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 1 | 26.09.2021 |  | 1 | 03.11.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000369168 | Муфта МС-32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629118 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4100 | 32800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 8 | 09.02.2022 | 8 | 10.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 8 | 16.05.2022 |  | 8 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383499 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ГОСТ 19281-2014 под приварку встык ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629126 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1000 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 7 | 09.02.2022 | 7 | 10.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 7 | 16.05.2022 |  | 7 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000233142 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138168 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 518054.51 | 7770.82 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Решение К -424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164976 от 26.09.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.015 | 26.09.2022 | 0.015 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376455 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002220545 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416871 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534898 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417163 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754921 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 24 | 30.05.2022 | 24 | 30.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416879 | Задвижка клиновая DN250 PN25 L611 VG-CB7 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534914 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 11.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534894 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 11 | 18.11.2021 | 11 | 19.11.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 11 | 13.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168836 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002698359 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 251000 | 136795 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 04.09.2022 | 0.545 | 04.04.2022 | 0.545 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.545 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000505480 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 5х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003052602 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 160000 | 332800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.02.2023 | 2.08 | 03.10.2022 | 2.08 | 05.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237826 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9300 | 176700 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 19 | 22.06.2021 | 19 | 23.06.2021 | [7 empty] | 19 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 19 | 26.01.2022 |  | 19 | 02.02.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376414 | Расходомер вихревой 2270-FT005R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002220505 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449546 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-003R (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002682571 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00166144 | Гандива №377467 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3_И2 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002671692 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 37302.02 | 17233.53 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.08.2022 | 0.462 | 16.03.2022 | [16 empty] | 0.462 | 16.03.2022 | 0.246 | 12.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000408742 | Плита 1ПП 20-1 (B20, F200, W6) ГОСТ 8020-2016 серия 3.900.1-14 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556883 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 12500 | 25000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138235 от 25.11.2021) | 18.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 25.11.2021 | [9 empty] | 2 | ООО "ЖБИ74" | 10.09.2021 | 09.03.2022 |  |  |  | 2 | 21.02.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00137934 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИА | 0000333586 | Гайка М16.6Н.09Г2С ОСТ 26-2041-96 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002461075 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.04.2022 | 300 | 19200 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 03.03.2022 | 64 | 14.10.2021 | 128 | 01.11.2021 | [7 empty] | 64 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 64 | 06.04.2022 |  | 64 | 20.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00147497 | 0331-ООТД от 02.08.2021 | 80633-Р-2270-04-208-АТХ | 0000393431 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2270-LT015R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002490008 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 27.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449541 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-040 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002682566 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416876 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB2 (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534905 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 13.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000343531 | Отвод П90-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596947 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 19.10.2022 | 80000 | 560000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 14 | 18.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416881 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 20ГЛ ХЛ1 L310 Ф F/E 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ VCS-BB2 (80633-Р-0000-03-VC-BB2-АММ.ОЛ_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534922 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000384230 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-16 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002609504 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 5000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449523 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-024 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002682550 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376416 | Манометр 2270-PI006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220507 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383509 | Ниппель K 1-100 09Г2С ГОСТ 19281-2014 под приварку встык ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629128 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 4 | 09.02.2022 | 4 | 10.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383412 | Ниппель R 1/2-100-Р с расточкой под приварку внахлест 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-070 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629116 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 4 | 09.02.2022 | 4 | 10.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644926 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.05 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145195 от 16.02.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.048 | 16.02.2022 | 0.048 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.048 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.048 | 11.04.2022 |  | 0.048 | 21.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000384454 | Колонна железобетонная К-3ин (80633-Р-2270-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239110 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 27.10.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 1 | 25.06.2021 | 1 | 28.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 1 | 18.10.2021 |  | 1 | 21.01.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417165 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BN1 (80633-Р-0000-03-VB-BN1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535859 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 4 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000443045 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. ЛПМЗ 150х50-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776201 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 13 | 03.07.2022 | 13 | 04.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 13
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000408010 | Прокладка 1-1-80-63-09Г2С-14 ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002608734 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 600 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 3 | 10.01.2022 | 3 | 11.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 24.03.2022 | 23.05.2022 | 3 | 13.05.2022 |  | 3 | 13.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175187 | 03.06.2022 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3 | 0000317047 | Шайба 42.08кп.016 DIN 125 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758042 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 27.5 | 660 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2022 | 24 | 03.06.2022 | [16 empty] | 24 | 03.06.2022 | 24 | 08.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376462 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002220551 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383576 | Отвод П90 325х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596940 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1500 | 22500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 15 | 23.12.2021 | 15 | 29.12.2021 | [7 empty] | 15 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 15 | 18.06.2022 |  | 15 | 19.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449567 | Сирена звуковая 2270-HA-012 (80633-Р-2270-04-710.1-АТХ.ОЛ) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002699704 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 02.09.2022 | 1 | 05.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008720 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 157 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 157 | 20.09.2022 | 157 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701051 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 300 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.09.2022 | 300 | 07.04.2022 | 300 | 08.04.2022 | [7 empty] | 300 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 300 | 06.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169893 | Заявка № 380207 | 80633-Р-2270-07-001-КМ2_ИА | 0000449594 | Металлоконструкция лестниц, навеса, кабельных прогонов, опор (80633-Р-2270-07-001-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002707570 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 19.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.10.2022 | 200000 | 3960000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.10.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 11.09.2022 | 19.8 | 19.04.2022 | 19.8 | 19.04.2022 | [7 empty] | 19.8 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023 | 0.765 | 01.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181306 |  | 80633-Р-2270-АМ-02-ТП | 0000285928 | Аппарат емкостной подземный 5050-13,1-0,4-3 (2270-D-003) СТО 3615-001-32142471-2017 | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002843579 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1725043.2 | 1725043.2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 476841 | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 21.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008745 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 9 | 20.09.2022 | 9 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000437136 | Бобышка K 3/4-50 12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002651945 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 4 | 24.02.2022 | 4 | 25.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000464809 | Соединитель лотковый СЛ240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776199 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 564 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 564 | 03.07.2022 | 564 | 04.07.2022 | [7 empty] | 564 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682070 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 83 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 83 | 21.03.2022 | 83 | 22.03.2022 | [7 empty] | 83 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 83 | 04.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383618 | Шпилька 2-1-М20-8gх120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой 2 шт М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597027 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1500 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 14 | 27.12.2021 | 14 | 28.12.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 14 | 18.04.2022 |  | 14 | 18.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000481572 | Манжета герметизирующая 159/273H тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002829302 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000159440 от 19.07.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 19.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 2 | 04.07.2022 |  | 2 | 11.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376436 | Преобразователь давления 2270-PT003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657800 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449560 | Сирена звуковая 2270-HA-008 (80633-Р-2270-04-710.1-АТХ.ОЛ) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | компл | 002699699 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 02.09.2022 | 1 | 05.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181371 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2270-12-001-ОПТ | 0000439351 | Ствол лафетный (80633-Р-2270-12-001-ОПТ.ОЛ1) | Стволы пожарные лафетные (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | компл | 002844078 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629119 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 300 | 11100 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 37 | 09.02.2022 | 37 | 10.02.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 37 | 16.05.2022 |  | 37 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417193 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB1 (80633-P-0000-03-VBI-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535872 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417104 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN40 L130 VBI-DB52 (80633-Р-0000-03-VBI-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754941 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 30.05.2022 | 4 | 30.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416872 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534899 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416878 | Задвижка клиновая DN100 PN25 L427 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534912 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000384456 | Колонна железобетонная К-5ин (80633-Р-2270-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239112 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 7 | 25.06.2021 | 7 | 28.06.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 7 | 26.09.2021 |  | 7 | 03.11.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416792 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534909 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 3 | 21.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000431550 | Заглушка и кольцо КС-1-500-16 ТМ-06-ДТР-015 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629111 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 3 | 09.02.2022 | 3 | 10.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 3 | 16.05.2022 |  | 3 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376466 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220555 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000420378 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003124987 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 14437000 | 65832720 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно решению К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164674 от 21.09.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 4.56 | 22.09.2022 | 4.56 | 21.09.2022 | [7 empty] | 4.56 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 3.615 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000233387 | Заглушка 2-15-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596991 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1000 | 19000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 19 | 23.12.2021 | 19 | 27.12.2021 | [7 empty] | 19 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 19 | 29.07.2022 |  | 19 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416880 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 L461 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534921 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416796 | Задвижка клиновая DN80 PN25 L395 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534911 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 11.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697313 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376470 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220559 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376421 | Манометр 2270-PI016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220512 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002597014 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 20 | 23.12.2021 | 20 | 29.12.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 20 | 09.05.2022 |  | 20 | 20.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169170 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000407987 | Профиль монтажный зетовый К239 (97х40х60х500) УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002701056 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.09.2022 | 6 | 07.04.2022 | 6 | 08.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 6 | 04.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00189707 |  | 80633-Р-2270-04-003-АТХ | 0000343264 | Таль электрическая передвижная ВБИ (80633-Р-2270-06-001-МР.ОЛ01) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 003070671 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1574965.42 | 1574965.42 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181310 |  | 80633-Р-2270-06-001-МР.ОЛ01-ОЛ03 | 0000343264 | Таль электрическая передвижная ВБИ (80633-Р-2270-06-001-МР.ОЛ01) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002843627 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1574965.42 | 3149930.84 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 21.12.2022 | 2 | 28.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417086 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB5 (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754916 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.05.2022 | 1 | 30.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417086 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB5 (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754866 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 30.05.2022 | 6 | 30.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383944 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002597013 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 27.04.2022 | 11.07.2022 | 3 | 16.05.2022 |  | 3 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00147497 | 0331-ООТД от 02.08.2021 | 80633-Р-2270-04-208-АТХ | 0000393428 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2270-LT015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002490009 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 27.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376476 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GA-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002220564 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 23.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376425 | Манометр 2270-PI020 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002220516 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446313 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008739 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 9 | 20.09.2022 | 9 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000420784 | Труба 18х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002646339 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Клрректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145293 от 17.02.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.01 | 18.02.2022 | 0.01 | 17.02.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.01 | 11.04.2022 |  | 0.01 | 21.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597024 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1500 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 18 | 27.12.2021 | 18 | 28.12.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 18 | 18.04.2022 |  | 18 | 18.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376407 | Расходомер вихревой 2270-FT005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002220498 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181310 |  | 80633-Р-2270-06-001-МР.ОЛ01-ОЛ03 | 0000343266 | Таль ручная шестеренная передвижная ВБИ, 6 м (80633-Р-2270-06-001-МР.ОЛ03) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002843626 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 102814.17 | 411256.68 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 21.12.2022 | 4 | 28.07.2022 | [16 empty] | 4 | 28.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449542 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-041 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002682567 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00181352 |  | 80633-Р-2270-АММ-03-ОЛ | 0000346540 | Конденсатоотводчик биметаллический с возможностью регулирования температуры отводимого конденсата TB9N-X (80633-Р-2270-АММ-03-ОЛ-010_ИА) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002843839 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376424 | Манометр 2270-PI019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002220515 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155385 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000416832 | Клапан обратный поворотный DN80 PN25 L421 VCS-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002553854 | 21.11.2021 | 21.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.04.2022 | 1 | 22.11.2021 | 1 | 23.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596927 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 2500 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 12 | 23.12.2021 | 12 | 29.12.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 12 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449538 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-038 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002682564 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180568 | 0746-ООТД от 15.07.2022 | 80633-Р-2270-03-101/104/105/106-АММ.ЗТП | 0000417054 | Задвижка клиновая DN80 CL150 L285 VG-BN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002829331 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Март 2023 г. | 06.02.2023 | 159712 | 319424 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 16.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383221 | Тройник П 89х8-57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596973 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 7 | 29.12.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 7 | 13.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416824 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534920 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446262 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК100-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008730 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 38 | 20.09.2022 | 38 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418309 | Фланец 1200-16-11-1-В-09Г2С-IV-1220x12 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002609488 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 8 | 20.01.2022 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.04.2022 | 19.07.2022 | 8 | 20.07.2022 |  | 8 | 13.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178094 | 0688-ООТД от 28.06.2022 | 80633-Р-2270-03-106-АММ | 0000486580 | Задвижка клиновая DN1000 CL150 L410 BW VG-BN0 (80633-Р-2270-03-106-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002784394 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1000000 | 1000000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 27.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178094 | 0688-ООТД от 28.06.2022 | 80633-Р-2270-03-106-АММ | 0000486580 | Задвижка клиновая DN1000 CL150 L410 BW VG-BN0 (80633-Р-2270-03-106-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002826028 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1000000 | 1000000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 15.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00137646 | ООО "ИЗП"-0081-21 | 80633-Р-2270-07-001-КМ_ИА | 0000382876 | Металлоконструкция факельного хозяйства (80633-Р-2270-07-001-КМ_И2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559683 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 180000 | 29134800 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138413 от 26.11.2021) | 16.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 161.86 | 26.11.2021 | 323.72 | 14.04.2022 | [7 empty] | 161.86 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416821 | Клапан игольчатый дроссельный муфтовый DN15 PN160 L68 VGD-EB61 (80633-Р-0000-03-VGD-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534918 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 2 | 08.06.2022 | ДС-3386-22 | Сбор заявок | ДС-3386-22 | 09.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376445 | Преобразователь давления 2270-PT029 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657809 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000417355 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ VG-EB61) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594991 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка МТР (Нефтяной поток) (Корректировка заявки на обеспечение №000140599 от 16.12.2021) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 2 | 16.12.2021 | 2 | 16.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 2 | 10.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180568 | 0746-ООТД от 15.07.2022 | 80633-Р-2270-03-101/104/105/106-АММ.ЗТП | 0000417355 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ VG-EB61) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002829330 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 16.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376446 | Преобразователь давления 2270-PT031 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657815 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146273 от 01.03.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383230 | Заглушка П 108х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596979 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2300 | 16100 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 7 | 27.12.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 7 | 13.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154977 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.СА0 | 0000417089 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB51 (80633-Р-0000-03-VB-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754928 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154882 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 30.05.2022 | 9 | 30.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417089 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB51 (80633-Р-0000-03-VB-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754873 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.05.2022 | 3 | 30.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00135399 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04 | 0000376483 | Клапан отсечной 2270-UV004 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002218717 | 16.05.2021 | 16.05.2021 | 18.05.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 16.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.10.2021 | 1 | 18.05.2021 | 1 | 19.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000426677 | Прокладка 1-1-50-63-09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003141309 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165309 от 29.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 29.09.2022 | 2 | 29.09.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 2 | 02.06.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417126 | Кран шаровой DN20 PN63 L330 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535489 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449569 | Сирена звуковая 2270-HA-013 (80633-Р-2270-04-710.1-АТХ.ОЛ) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | компл | 002699705 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 02.09.2022 | 1 | 05.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693818 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1421 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 1421 | 01.04.2022 | 1421 | 01.04.2022 | [7 empty] | 1421 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 1410 | 06.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383600 | Шпилька 2-1-М16-8gx70.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597018 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 9 | 27.12.2021 | 9 | 28.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 9 | 04.04.2022 |  | 9 | 28.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181310 |  | 80633-Р-2270-06-001-МР.ОЛ01-ОЛ03 | 0000343265 | Таль ручная шестеренная передвижная ВБИ, 18 м (80633-Р-2270-06-001-МР.ОЛ02) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002843625 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 155721.67 | 155721.67 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 476841 | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 21.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416814 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L70 VGI-BB7 (80633-Р-0000-03-VGI-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534916 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693822 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 684 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 684 | 01.04.2022 | 684 | 01.04.2022 | [7 empty] | 684 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167248 | 0303-ООТД от 09.03.2022 | 80633-Р-2270-04-502.1/710.1-АТХ | 0000449544 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GD-043 (80633-Р-2270-04-502.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002682569 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383416 | Пробка K 1 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629121 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 19500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 13 | 09.02.2022 | 13 | 10.02.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 13 | 16.05.2022 |  | 13 | 10.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000412887 | Заглушка фланцевая 1-15-4,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596988 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 13 | 23.12.2021 | 13 | 27.12.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 13 | 29.07.2022 |  | 13 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000464811 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008732 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 10 | 20.09.2022 | 10 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169186 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002701568 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.09.2022 | 2500 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.09.2022 | 4 | 10.04.2022 | 4 | 12.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 4 | 25.08.2022 |  | 4 | 08.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376411 | Расходомер вихревой 2270-FT006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002220502 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383256 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002597002 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 4200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 6 | 09.05.2022 |  | 6 | 20.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446133 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 100 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792388 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 132 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024512 от 25.06.2022 16:55:10 (Корректировка заявки на обеспечение №000158483 от 08.07.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 132 | 08.07.2022 | 132 | 08.07.2022 | [7 empty] | 132 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376419 | Манометр 2270-PI009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002220510 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168836 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={8236C761-B2AC-479D-AF1E-9CBB69297BDE}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2270-05-001-ЭН_ИВ | 0000441088 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 11-СД.Л.25Т1(230АС)-УХЛ1 Version2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002698356 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 27000 | 2349000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 04.09.2022 | 87 | 04.04.2022 | 87 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 87
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776198 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 282 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 282 | 03.07.2022 | 282 | 04.07.2022 | [7 empty] | 282 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002682074 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.08.2022 | 20 | 21.03.2022 | 20 | 22.03.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022 | 20 | 19.09.2022 |  | 20 | 28.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682336 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148374 от 20.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.06 | 21.03.2022 | 0.06 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.06 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.06 | 31.05.2022 |  | 0.06 | 20.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143041 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2000 | 42000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165406 от 30.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 21 | 30.09.2022 | 21 | 30.09.2022 | [7 empty] | 21 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 21 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138165 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ1-ИА | 0000384420 | Колонна железобетонная К1-1ин (80633-Р-2270-07-001-КЖ1 ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239106 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 27.10.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 1 | 25.06.2021 | 1 | 28.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 1 | 18.10.2021 |  | 1 | 21.01.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399518 | Отвод П45 57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143036 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165406 от 30.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 30.09.2022 | 5 | 30.09.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 07.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167178 | ООО "ИЗП"-1608-21 | 80633-Р-2270-05-001-ЭМ_ИБ | 0000452441 | Скоба для крепления крышки лотка СКЛ 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693820 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 130 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 130 | 01.04.2022 | 130 | 01.04.2022 | [7 empty] | 130 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000418211 | Переход ПЭ-820х530х10 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596964 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 24.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 24.10.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166252 | Гандива № 377235 | 80633-Р-2270-07-001-КЖ2_И1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002672603 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Май 2022 г. | 04.05.2022 | 69000 | 500043 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.07.2022 | 7.247 | 15.03.2022 | 7.247 | 16.03.2022 | [7 empty] | 7.247 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 7.247 | 20.04.2022 |  | 7.247 | 10.05.2022 | 7.247 | 28.05.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000420754 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008723 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1500 | 235500 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 157 | 20.09.2022 | 157 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383777 | Переход ПЭ 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596959 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 01.04.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 5 | 22.03.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177077 | 448648 от 18.06.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС2_ИГ | 0000442720 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002776190 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 180000 | 1080 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 0.006 | 22.06.2022 | 0.006 | 23.06.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.006
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383521 | Шайба дроссельная ШД-2/3-25-16 уплотнительная поверхность исп.2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-389 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629129 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 1 | 17.05.2022 |  | 1 | 06.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383201 | Переход ПК 108х8-89х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596954 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 31.07.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376453 | Преобразователь давления 2051TG 1 A 2B 2 1 B WR3 S1 B4 IM M5-(0…0,16 МПа); 1199WXB59TFFWJGDA00WR3MA060 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002220543 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.08.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 15.03.2022 | 31.08.2022 | 1 | 01.07.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376453 | Преобразователь давления 2051TG 1 A 2B 2 1 B WR3 S1 B4 IM M5-(0…0,16 МПа); 1199WXB59TFFWJGDA00WR3MA060 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002828732 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000159400 от 19.07.2022) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 15.03.2022 | 31.08.2022 | 1 | 01.07.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376428 | Манометр 2270-PI023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002220519 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376456 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002220546 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376465 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GF-012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002220554 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 04.05.2022 | 01.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416842 | Клапан обратный поворотный DN80 PN63 L566 VCS-EB61 (80633-Р-0000-03-VC-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594454 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Май 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Корректировка номеклатуры (Нефтяной поток) (Корректировка заявки на обеспечение №000140510 от 16.12.2021) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 16.12.2021 | 1 | 16.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000437159 | Шайба дроссельная ШД-2-25-16 уплотнительная поверхность исп.2 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-051 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002651950 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 4 | 24.02.2022 | 4 | 25.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000446312 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008742 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 39 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 39 | 20.09.2022 | 39 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154953 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2270-06-000-ТМ.СА0 | 0000417142 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB2 M (80633-Р-0000-03-VB-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754874 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154877 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.05.2022 | 3 | 30.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175170 | Гандива № 429466 | 80633-Р-2270-10-001-НВК.СО_И1 | 0000317306 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием, конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002757952 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 92500 | 208217.5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 438906 | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.10.2022 | 2.251 | 08.06.2022 | [16 empty] | 2.251 | 08.06.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169243 |  | 80633-Р-2270-10-001-НВК_ИБ | 0000317306 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием, конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002702024 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 92500 | 208217.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 18.08.2022 | 2.251 | 07.04.2022 | [16 empty] | 2.251 | 07.04.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00135636 | 0196-ООТД от 19.04.2021 | 80633-Р-2270-04-АТХ.ОЛ | 0000376478 | Детектор ПДК и НКПВ 2270-GA-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002220566 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 2 | 23.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000383604 | Шпилька 2-1-М12-8gx70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002597021 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.09.2022 | 1500 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.05.2022 | 40 | 27.12.2021 | 80 | 23.03.2022 | [7 empty] | 40 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 40 | 08.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000411825 | Фланец 50-16-11-1-B-09Г2С-IV-57x4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002609486 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1200 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 3 | 23.06.2022 |  | 3 | 03.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168703 | ООО "ИЗП"-1924-21 от 08.12.2022 | 80633-Р-2270-05-001-СС6_ИВ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697312 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.11.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 29.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 10 | 04.04.2022 | 10 | 05.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 29.11.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158689 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2270-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673571 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 11.09.2022 | 147784.32 | 428426.74 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147474 от 13.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2.899 | 14.03.2022 | 2.899 | 13.03.2022 | [7 empty] | 2.899 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 2.899 | 11.08.2022 |  | 2.899 | 09.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154941 |  | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 0000416833 | Клапан обратный поворотный DN100 PN25 L461 VCS-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534924 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000502734 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 100х100-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003008728 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.02.2023 | 38 | 20.09.2022 | 38 | 21.09.2022
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138752 | ООО "ИЗП"-0047-21 | 80633-P-2270-07-001-КЖ3-ИА | 0000247480 | Болт фундаментный 2.1М24х800 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002244046 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 750 | 42000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 56 | 01.07.2021 | 56 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 56 | 56 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 56 | 01.10.2021 |  | 56 | 06.10.2021
Тит.2270 Факельное хозяйство | 95.9.08.013.94. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187490 |  | 80633-Р-2270-04-001-АТХ_ИБ | 0000480509 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 3х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003008717 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 244000 | 19520 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.01.2023 | 0.08 | 31.08.2022 | 0.08 | 31.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.08