## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383228 | Заглушка П 57х6 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002450811 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 3000 | 33000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 11 | 28.09.2021 | 11 | 01.10.2021 | [7 empty] | 11 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 11 | 25.04.2022 |  | 11 | 22.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181426 | ООО "ИЗП"-1093-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2410-04-002-АТХ_С_И1 | 0000495263 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 8х2х1,5л-500 синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002844748 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 236000 | 197060 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | АТХ | 26.12.2022 | 0.835 | 08.08.2022 | 0.835 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.835
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383169 | Отвод П90 32х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450846 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.06.2022 | 800 | 26400 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 33 | 28.09.2021 | 33 | 01.10.2021 | [7 empty] | 33 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000446279 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 200х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681957 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 7 | 21.03.2022 | 7 | 22.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450819 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 13.04.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 3 | 28.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 07.04.2022 |  | 3 | 27.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000364664 | Преобразователь давления 2410-PT 011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656553 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков, согласовано с тех.экспетрами (Корректировка заявки на обеспечение №000146156 от 28.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-265 -21 | Исполнено | К-265 -21 | 06.04.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159918 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0020-21 от 20.12.2022 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ0_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002607289 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 14.03.2022 | 75000 | 64875 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 05.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.05.2022 | 0.865 | 09.01.2022 | 0.865 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.865 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.865 | 28.02.2022 |  | 0.865 | 02.04.2022 | 0.865 | 01.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146517 | ООО "ИЗП"-0719-21 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002401516 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Январь 2022 г. | 26.11.2021 | 75000 | 798675 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.01.2022 | 10.649 | 14.09.2021 | 10.649 | 15.09.2021 | [7 empty] | 10.649 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 10.649 | 26.10.2021 |  | 10.649 | 13.11.2021 | 10.649 | 01.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159851 | 05.12.2021 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606980 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 14.03.2022 | 75000 | 395325 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.05.2022 | 5.271 | 09.01.2022 | 5.271 | 10.01.2022 | [7 empty] | 5.271 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 5.271 | 28.02.2022 |  | 5.271 | 02.04.2022 | 4.523 | 01.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000443810 | Ниппель К 1/2-100Р 09Г2С ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002770121 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00177584 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2_И1 | 0000457582 | Закладная МК-16-36-820 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002781089 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 22580 | 45160 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | [16 empty] | 2 | 27.06.2022 | 2 | 25.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139662 | ООО "ИЗП"-0342-21 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ0-ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277402 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 198450 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131753 от 29.07.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.646 | 29.07.2021 | 2.646 | 29.07.2021 | [7 empty] | 2.646 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 2.646 | 31.08.2021 |  | 2.646 | 20.09.2021 | 1.405 | 22.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185243 | №492772 10.08.2022 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2_И2 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003139282 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 80000 | 57040 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165158 от 28.09.2022) | 17.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.713 | 28.09.2022 | 0.713 | 28.09.2022 | [7 empty] | 0.713 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 0.713 | 30.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139662 | ООО "ИЗП"-0342-21 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ0-ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277017 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 896350 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131620 от 29.07.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 12.805 | 29.07.2021 | 12.805 | 29.07.2021 | [7 empty] | 12.805 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 12.805 | 06.08.2021 |  | 12.805 | 24.08.2021 | 12.805 | 01.12.2021
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139865 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 2410/2450 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.08.2021 | 75000 | 67350 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131624 от 29.07.2021)/ Уменьшено количество на 5,892 - Перенос резервирования 000046242 от 13.10.2021 14:37:02/ Уменьшено количество на 14,271 - Перенос резервирования 000050717 от 22.03.2022 | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.898 | 29.07.2021 | 62.853 | 29.07.2021 | [7 empty] | 62.853 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 62.853 | 21.08.2021 |  | 0.898 | 08.09.2022 | 0.898 | 01.12.2021
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139662 | ООО "ИЗП"-0342-21 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ0-ИА | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277372 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 134400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131731 от 29.07.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.792 | 29.07.2021 | 1.792 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.792 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.792 | 17.08.2021 |  | 1.792 | 07.09.2021
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139865 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 2410/2450 | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277213 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 6874560 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131667 от 29.07.2021)/ Уменьшено количество на 1,624 - Перенос резервирования 000048373 от 20.12.2021 10:49:15 | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 98.208 | 29.07.2021 | 99.832 | 29.07.2021 | [7 empty] | 99.832 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 99.832 | 02.09.2021 |  | 98.208 | 20.12.2021 | 3.816 | 22.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002493115 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Апрель 2022 г. | 11.04.2022 | 2724.62 | 5449.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.03.2022 | 2 | 01.11.2021 | 2 | 02.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 2 | 10.03.2022 |  | 2 | 02.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002493116 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Апрель 2022 г. | 28.03.2022 | 5500 | 33000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.03.2022 | 6 | 01.11.2021 | 6 | 02.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 6 | 28.02.2022 |  | 6 | 09.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002493119 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Апрель 2022 г. | 19.08.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.03.2022 | 2 | 01.11.2021 | 2 | 02.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ГК Старатель" | 16.02.2022 | 22.03.2022 | 2 | 14.07.2022 |  | 2 | 20.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000184370 | Люк Т(C250)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002700248 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 12.06.2022 | 7725.94 | 15451.88 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.06.2022 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.08.2022 | 2 | 10.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 09.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000187257 | Опора 25-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002431939 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 70 | 140 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.02.2022 | 2 | 23.09.2021 | 2 | 24.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 2 | 25.02.2022 |  | 2 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000187384 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002450839 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.02.2022 | 1 | 28.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 1 | 25.02.2022 |  | 1 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002427298 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 27.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 2500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.02.2022 | 6 | 27.09.2021 | 6 | 01.10.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 6 | 04.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000188224 | Отвод П45-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002450842 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.02.2022 | 2 | 28.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002450850 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1700 | 134300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.02.2022 | 79 | 28.09.2021 | 79 | 01.10.2021 | [7 empty] | 79 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 79 | 17.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002493122 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Апрель 2022 г. | 06.06.2022 | 9560 | 19120 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.03.2022 | 2 | 01.11.2021 | 2 | 02.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 2 | 04.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002493123 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Апрель 2022 г. | 11.04.2022 | 4000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.03.2022 | 2 | 01.11.2021 | 2 | 02.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 2 | 11.03.2022 |  | 2 | 22.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682326 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Январь 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 18029.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148369 от 20.03.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.122 | 21.03.2022 | 0.122 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.122 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.122 | 12.07.2022 |  | 0.122 | 03.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070963 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 147784.32 | 172907.65 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163748 от 09.09.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.17 | 09.09.2022 | 1.17 | 09.09.2022 | [7 empty] | 1.17 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002433233 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.11.2022 | 79678.74 | 138083.26 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.02.2022 | 1.733 | 24.09.2021 | 1.733 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1.733 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000198630 | Фонарь ВРСФ11-УХЛ1 с зарядным устройством | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002635662 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2083.33 | 2083.33 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.07.2022 | 1 | 14.02.2022 | 1 | 15.02.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002450832 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 3000 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.02.2022 | 9 | 28.09.2021 | 9 | 01.10.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 9 | 25.02.2022 |  | 9 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000338908 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002714589 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 20.08.2022 | 100000 | 42400 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.08.2022 | 0.424 | 22.04.2022 | 0.424 | 25.04.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.424 | 26.07.2022 |  | 0.424 | 11.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383554 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002450833 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 2 | 28.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 2 | 25.02.2022 |  | 2 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416784 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601309 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000435988 | Прокладка СНП-A-E-F-25-16 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660804 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 700 | 7700 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146519 от 03.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 11 | 04.03.2022 | 11 | 03.03.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 11 | 12.01.2022 |  | 11 | 10.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163649 | ООО "ИЗП"-1936-21 от 09.12.2021 | 80633-P-2410-05-001-ЭГ.СО_ИБ | 0000290794 | Круг 18 Ст3сп ГОСТ 2590-2006 | Круг из углеродистой стали обыкновенного качества | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856488 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 25920 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160650 от 28.07.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭГ |  | 0.288 | 29.07.2022 | 0.288 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.288 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.288 | 09.07.2022 |  | 0.288 | 08.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383563 | Уголок 75х75х6 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002433239 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | Январь 2022 г. | 11.06.2022 | 100000 | 24800 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.01.2022 | 0.248 | 24.09.2021 | 0.248 | 27.09.2021 | [7 empty] | 0.248 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.248 | 25.04.2022 |  | 0.248 | 16.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383222 | Тройник П 108х8-89х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450863 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 2 | 28.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002714590 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 20.08.2022 | 100000 | 70700 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.08.2022 | 0.707 | 22.04.2022 | 0.707 | 25.04.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.707 | 26.07.2022 |  | 0.707 | 11.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002681942 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.10.2022 | 4 | 23.03.2022 | 8 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134523 | 0207-ООТД от 26.04.2021 | 80633-Р-2410-03-011-АММ.ОЛ | 0000373394 | Насос центробежный Lutz Niro 41-L-DL h=1000 мм с электродвигателем ME II 8 0,93 кВт во взрывозащищенном исполнении (80633-Р-2410-03-011-АММ.ОЛ) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002561544 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138549 от 29.11.2021) | 05.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 29.11.2021 | 2 | 29.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АЛЛЬРУС" | 22.11.2021 | 04.03.2022 | 2 | 21.03.2022 |  | 2 | 01.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606096 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Январь 2022 г. | 19.10.2022 | 100000 | 567400 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141999 от 30.12.2021) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 5.674 | 30.12.2021 | 5.674 | 30.12.2021 | [7 empty] | 5.674 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 5.286 | 19.09.2022 |  | 4.862 | 09.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383719 | Отвод П45 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450841 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 2 | 28.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002493120 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Апрель 2022 г. | 24.05.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.05.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.03.2022 | 2 | 01.11.2021 | 2 | 02.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 11.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002431940 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 750 | 2250 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.02.2022 | 3 | 23.09.2021 | 3 | 24.09.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000017124 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002636203 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 43.27 | 13110.81 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.07.2022 | 303 | 15.02.2022 | 606 | 19.05.2022 | [7 empty] | 303 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 303 | 05.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002493118 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Апрель 2022 г. | 01.04.2022 | 12000 | 48000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.03.2022 | 4 | 01.11.2021 | 4 | 02.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 4 | 01.03.2022 |  | 4 | 09.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002427299 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 27.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1800 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070931 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 147784.32 | 206750.26 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163739 от 09.09.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.399 | 09.09.2022 | 1.399 | 09.09.2022 | [7 empty] | 1.399 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383206 | Переход ПЭ 89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450855 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 6 | 28.09.2021 | 6 | 01.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 6 | 22.03.2022 |  | 6 | 07.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129337 | 0076-ООТД от 19.02.2021 | 80633-Р-2410-ТХ-01-SP-U-001_R05/002_R5/003_R004 | 0000301910 | Узел герметичного слива продуктов из танк-контейнеров 2410-U-002 (80633-Р-2410-ТХ-01-SP-U-002_R05) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002158743 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.03.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 29.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Технология" (г.Новосибирск) | 21.02.2022 | 30.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Якубив Роман Богданович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00169051 | Номер документа: ООО "ИЗП"-0036-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-12-001-СОУЭ_ИА | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002700072 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 6912 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 23.08.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Чалов Владимир Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178487 | 455486 | 80633-Р-2410-12-001-ОПТ_И4 | 0000426539 | Опора 108-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003145150 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 6000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | спецификация 8 (Корректировка заявки на обеспечение №000165542 от 03.10.2022) | 04.07.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ |  | 3 | 03.10.2022 | 3 | 03.10.2022 | ДС-3137-22 | Исполнено | ДС-3137-22 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 3
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000426827 | Прокладка СНП-В-E-F-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660801 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 700 | 7700 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146519 от 03.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 11 | 04.03.2022 | 11 | 03.03.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 11 | 12.01.2022 |  | 11 | 10.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167105 | ООО "ИЗП"-0457-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС6_ИБ | 0000451248 | Кабель ParLan ARM PS U/UTP нг(A)-HF кат. 5e 4х2х0,52 4 пары, одножильный, внутренний и внешний, ZH, 104124 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002697853 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59440 | 1961.52 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.09.2022 | 0.033 | 04.04.2022 | 0.033 | 05.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.033
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002829307 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 400 | 3200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000159445 от 19.07.2022) | 05.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 8 | 19.07.2022 | 8 | 19.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 8 | 04.07.2022 |  | 8 | 11.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000495134 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002884998 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 11400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наименования Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161584 от 04.08.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.114 | 05.08.2022 | 0.114 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.114 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.114 | 04.08.2022 |  | 0.114 | 22.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848078 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 200 | 200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160232 от 26.07.2022) | 05.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 27.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "АртКомплект" | 30.06.2022 | 08.09.2022 | 1 | 19.07.2022 |  | 1 | 29.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000499683 | Лист 1,2 ГОСТ 19904-90/08пс ГОСТ 16523-97 | Лист холоднокатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914770 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 7650 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162046 от 12.08.2022) | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 0.085 | 12.08.2022 | 0.085 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.085 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022 | 0.085 | 14.06.2022 |  | 0.085 | 16.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000500447 | Швеллер 8П ГОСТ 8240-97/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002914942 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110000 | 11660 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162049 от 12.08.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.106 | 12.08.2022 | 0.106 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.106 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.106 | 09.07.2022 |  | 0.106 | 15.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163649 | ООО "ИЗП"-1936-21 от 09.12.2021 | 80633-P-2410-05-001-ЭГ.СО_ИБ | 0000503698 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003024869 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 77319.7 | 34793.87 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162886 от 29.08.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭГ |  | 0.45 | 29.08.2022 | 0.45 | 29.08.2022 | [7 empty] | 0.45 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.45 | 20.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000362429 | Термометр сопротивления с гильзой 2410-TT 004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002184069 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 29.03.2021 | 1 | 30.03.2021 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160018 | ООО "ИЗП"-1922-21 | 80633-Р-2410-12-001-ОПТ_ИГ | 0000512998 | Опора 159-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003138538 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165026 от 27.09.2022) | 07.01.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 2 | 27.09.2022 | 2 | 27.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681952 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 128 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 128 | 21.03.2022 | 128 | 22.03.2022 | [7 empty] | 128 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170443 |  | 80633-Р-2410-05-001-СС6.СО | 0000486718 | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003149188 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 40000 | 80000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165795 от 05.10.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030240 |  | 19.11.2022 | 2 | 06.10.2022 | 2 | 05.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002681940 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 25.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 130000 | 520000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.08.2022 | 4 | 25.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 4
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428003 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606792 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 4 | 10.01.2022 | 4 | 11.01.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 4
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383273 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 ТМ-06-ДТР-010 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002481477 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 13.04.2022 | 300 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 9 | 18.10.2021 | 9 | 19.10.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 9 | 07.04.2022 |  | 9 | 27.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163649 | ООО "ИЗП"-1936-21 от 09.12.2021 | 80633-P-2410-05-001-ЭГ.СО_ИБ | 0000266848 | Полоса 40х4 Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 оцинкованная | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002653127 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Июнь 2022 г. | 04.09.2022 | 77319.7 | 9046.4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 23.06.2022 | 0.117 | 25.02.2022 | 0.117 | 28.02.2022 | [7 empty] | 0.117 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170005 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0017-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2410-06-001-ТИ_ИВ | 0000495316 | Лист ОЦ НО-ПН 0,8х1250х2500 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 14918-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002877502 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 1200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наименованию Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161366 от 03.08.2022) | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ТИ |  | 0.01 | 03.08.2022 | 0.01 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.01 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.01 | 07.07.2022 |  | 0.01 | 07.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000369167 | Муфта МС-25x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450825 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 3900 | 11700 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 3 | 28.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 24.03.2022 |  | 3 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002700244 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 2854.15 | 11416.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.09.2022 | 4 | 10.04.2022 | 4 | 12.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 4 | 10.06.2022 |  | 4 | 27.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002757325 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 2854.15 | 5708.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.10.2022 | 2 | 03.06.2022 | 2 | 06.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.07.2022 | 08.09.2022 | 2 | 25.08.2022 |  | 2 | 08.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681950 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 2 | 21.03.2022 | 2 | 22.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000383164 | Дождеприемник ДМ1 (С250)-1-12х60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002700243 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 30.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.07.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.08.2022 | 2 | 10.04.2022 | 2 | 11.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТК "Гидросистема" | 31.05.2022 | 30.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428013 | Фильтр Y-образный DN25 PN16 L245 VF-BB52 (80633-Р-0000-03-VF-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606802 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 1 | 10.01.2022 | 2 | 07.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000459195 | Профиль L-образный 60х40х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002835310 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 100 | 06.08.2022 | 100 | 08.08.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 100
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002431885 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 2 | 23.09.2021 | 2 | 24.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383264 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002431891 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 700 | 2100 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 3 | 23.09.2021 | 3 | 24.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 3 | 28.01.2022 |  | 3 | 02.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143741 | ООО "ИЗП"-0561-21 от 05.08.2021 | 80633-Р-2410-07-001-КМ_ИА | 0000505135 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2410-07-001-КМ_ИА) с ОГЗ | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003052556 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180000 | 244620 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 30.01.2023 | 1.359 | 05.09.2022 | 1.359 | 06.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143741 | ООО "ИЗП"-0561-21 от 05.08.2021 | 80633-Р-2410-07-001-КМ_ИА | 0000505135 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2410-07-001-КМ_ИА) с ОГЗ | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003066288 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 200000 | 271800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | проект огз (Корректировка заявки на обеспечение №000163424 от 06.09.2022) | 24.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 1.359 | 06.09.2022 | 1.359 | 06.09.2022 | [7 empty] | 1.359 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682323 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Январь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 2300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148369 от 20.03.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.023 | 21.03.2022 | 0.023 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.023 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.023 | 31.05.2022 |  | 0.023 | 20.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428035 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBT-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606798 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 3 | 10.01.2022 | 3 | 11.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000446306 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681947 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 2 | 21.03.2022 | 2 | 22.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681954 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 2 | 21.03.2022 | 2 | 22.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000362406 | Преобразователь давления Метран-150TGR3 (0…1,6 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002656551 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков, согласовано с тех.экспетрами (Корректировка заявки на обеспечение №000146156 от 28.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 10.01.2022 | 31.07.2022 | 1 | 25.07.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428007 | Кран шаровой DN15 PN25 L160 VB-CB2 (80633-Р-0000-03-VB-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606796 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 5 | 10.01.2022 | 5 | 11.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002450821 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 2200 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.02.2022 | 10 | 28.09.2021 | 10 | 01.10.2021 | [7 empty] | 10 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 10 | 25.04.2022 |  | 10 | 22.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000459197 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002835309 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 26.09.2022 | 100000 | 18100 | Дата окончания поставки по спецификации 26.09.2022 0:00:00 |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 0.181 | 25.07.2022 | 0.181 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.181 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.181 | 28.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139662 | ООО "ИЗП"-0342-21 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ0-ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276862 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 10950 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131585 от 29.07.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.146 | 29.07.2021 | 0.146 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.146 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.146 | 02.08.2021 |  | 0.146 | 20.08.2021 | 0.146 | 22.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Богданов Денис Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00159851 | 05.12.2021 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2_И1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002606979 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 376320 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.06.2022 | 5.376 | 09.01.2022 | 5.376 | 10.01.2022 | [7 empty] | 5.376 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 5.376 | 22.02.2022 |  | 5.376 | 26.03.2022 | 0.145 | 27.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139865 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 2410/2450 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276866 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 225 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131589 от 29.07.2021)/ Уменьшено количество на 0,791 - Перенос резервирования 000046245 от 13.10.2021 14:39:07 | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.003 | 29.07.2021 | 9.36 | 29.07.2021 | [7 empty] | 9.36 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 9.36 | 02.08.2021 |  | 0.003 | 08.09.2022 | 0.003 | 22.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000408227 | Опора 25-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002481468 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 900 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 2 | 25.02.2022 |  | 2 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681949 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 111 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 111 | 21.03.2022 | 111 | 22.03.2022 | [7 empty] | 111 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Богданов Денис Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00159851 | 05.12.2021 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2_И1 | 0000426723 | Плита перекрытия канала ПТ300.120.12-15 серия 3.006.1-8 выпуск 3-1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002611001 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Июнь 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.05.2022 | 12 | 11.01.2022 | 12 | 13.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 12 | 26.05.2022 |  | 12 | 08.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178093 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА | 0000388635 | Колонна железобетонная К2 (80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002784344 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 151520.25 | 151520.25 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 1 | 30.06.2022 | [16 empty] | 1 | 30.06.2022 | 1 | 22.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000392885 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3пс5/сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002629959 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 80000 | 15200 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Согласно наименованию в спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000144179 от 03.02.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.19 | 03.02.2022 | 0.19 | 03.02.2022 | [7 empty] | 0.19 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 0.19 | 31.01.2022 |  | 0.19 | 11.02.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450849 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 126000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 84 | 28.09.2021 | 84 | 01.10.2021 | [7 empty] | 84 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 84 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781812 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 0.25 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157318 от 27.06.2022) | 05.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.245 | 28.06.2022 | 0.245 | 27.06.2022 | [7 empty] | 0.245 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 0.245 | 27.06.2022 |  | 0.245 | 01.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383561 | Уголок 50х50х5 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002433237 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | Январь 2022 г. | 17.06.2022 | 100000 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.01.2022 | 0.045 | 24.09.2021 | 0.045 | 01.10.2021 | [7 empty] | 0.045 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.045 | 02.06.2022 |  | 0.045 | 23.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000423916 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 L461 VCS-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601340 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 5
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601314 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 30.12.2021 | 20.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000362402 | Преобразователь давления Метран-150TGR1(0. 0,16 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656550 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков, согласовано с тех.экспетрами (Корректировка заявки на обеспечение №000146156 от 28.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 10.01.2022 | 31.07.2022 | 1 | 25.07.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000407804 | Фланец 50-10-11-1-В-09Г2С(КП245)-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002481478 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 1200 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 3 | 25.04.2022 |  | 3 | 22.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181387 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2410-12-001-ОПТ | 0000439776 | Задвижка клиновая DN100 PN16 ЭП WF-004.2 (80633-Р-2410-12-001-ОПТ.ОЛ3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844346 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 5 | 26.07.2022 | 5 | 27.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450845 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 48000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 24 | 28.09.2021 | 24 | 01.10.2021 | [7 empty] | 24 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 24 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00177584 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2_И1 | 0000457580 | Молниеприемник МОТ-9 | ! Номенклатура для оприходования |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002781092 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 203220 | 406440 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | [16 empty] | 2 | 28.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002450829 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.02.2022 | 2000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Уменьшено количество на 60 - Перенос резервирования 000053070 от 24.05.2022 11:58:26 | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 10 | 28.09.2021 | 70 | 01.10.2021 | [7 empty] | 70 | ООО "Профиль-Арма" | 27.12.2021 | 15.02.2022 | 70 | 06.02.2022 |  | 10 | 24.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002770835 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.11.2022 | 60 | 21.06.2022 | 60 | 22.06.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140400 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024543 от 27.06.2022 13:22:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000165238 от 29.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 4 | 29.09.2022 | 4 | 29.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000369134 | Опора 32-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002450834 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 7 | 28.09.2021 | 7 | 01.10.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 7 | 25.02.2022 |  | 7 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Курков Максим Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181426 | ООО "ИЗП"-1093-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2410-04-002-АТХ_С_И1 | 0000495264 | Пост сигнализации ПСВМ-С-73(Л-2БМ-М20)х1-УХЛ1 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002844730 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | АТХ | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383557 | Опора 57-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002450837 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 1800 | 16200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 9 | 28.09.2021 | 9 | 01.10.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 9 | 25.02.2022 |  | 9 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181387 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2410-12-001-ОПТ | 0000439777 | Ороситель (80633-Р-2410-12-001-ОПТ.ОЛ5) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002844349 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 22 | 25.07.2022 | 22 | 26.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428005 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-AB5 (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606794 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 1 | 10.01.2022 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428006 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606795 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 31 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 31 | 10.01.2022 | 31 | 11.01.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181387 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2410-12-001-ОПТ | 0000439775 | Ствол лафетный (80633-Р-2410-12-001-ОПТ.ОЛ2) | Стволы пожарные лафетные (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | шт. | 002844348 | 25.07.2022 | 15.08.2022 | 20.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 12.01.2023 | 2 | 20.08.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000502685 | Пластина монтажная вертикальная по типу LP3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140406 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024543 от 27.06.2022 13:22:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000165240 от 29.09.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383512 | Ниппель К 1/2-100Р 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с расточкой под приварку внахлест ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450827 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 1 | 28.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167105 | ООО "ИЗП"-0457-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС6_ИБ | 0000454558 | Анкер-шпилька HST3-R M8x95 -/30, 2105897 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002697852 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 974.4 | 1948.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.06.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 2 | 05.07.2022 |  | 2 | 26.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383198 | Переход ПК 108х10-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450851 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 2 | 28.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167105 | ООО "ИЗП"-0457-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС6_ИБ | 0000325663 | Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 мм | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002680875 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 60264.18 | 964.23 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.08.2022 | 0.016 | 23.03.2022 | 0.016 | 24.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.016
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143741 | ООО "ИЗП"-0561-21 от 05.08.2021 | 80633-Р-2410-07-001-КМ_ИА | 0000399284 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2410-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559696 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 25.09.2022 | 200000 | 8592200 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 | проект огз (Корректировка заявки на обеспечение №000163424 от 06.09.2022) | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД |  | 42.961 | 26.11.2021 | 87.281 | 06.09.2022 | [7 empty] | 44.32 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 35.979 | 14.09.2022 |  | 22.339 | 03.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002635672 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812201 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 10 | 18.07.2022 | 10 | 19.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383215 | Тройник П 57х4 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450864 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 12 | 28.09.2021 | 12 | 01.10.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 12 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416823 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601319 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416740 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601312 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 10.07.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 10.07.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 6 | 27.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | АО "БАЗ" | 30.12.2021 | 10.07.2022 | 6 | 31.05.2022 |  | 6 | 21.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002712450 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151261 от 19.04.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 20.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00181333 |  | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002843792 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 5 | 28.07.2022 | [16 empty] | 5 | 28.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002493114 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Апрель 2022 г. | 06.05.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.03.2022 | 6 | 01.11.2021 | 6 | 02.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 6 | 04.04.2022 |  | 6 | 18.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383177 | Отвод П90 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450844 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1700 | 100300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 59 | 28.09.2021 | 59 | 01.10.2021 | [7 empty] | 59 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 59 | 04.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446410 | Стойка кабельная СТ-120-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812204 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 70 | 18.07.2022 | 70 | 19.07.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446410 | Стойка кабельная СТ-120-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002835307 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 06.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 30 | 06.08.2022 | 30 | 08.08.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383516 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450816 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 3000 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 7 | 28.09.2021 | 7 | 01.10.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 7 | 24.03.2022 |  | 7 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812200 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383517 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002478418 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 5 | 18.10.2021 | 5 | 19.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 5 | 24.03.2022 |  | 5 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002635664 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 4505.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.07.2022 | 0.047 | 14.02.2022 | 0.094 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.047 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.047 | 26.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383606 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002556967 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 153000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138256 от 25.11.2021) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 102 | 26.11.2021 | 102 | 25.11.2021 | [7 empty] | 102 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 16.11.2021 | 16.12.2021 | 102 | 17.12.2021 |  | 102 | 26.01.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000408226 | Опора 18-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002481467 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 850 | 1700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 2 | 25.02.2022 |  | 2 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000408226 | Опора 18-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933290 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 550 | 1100 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162173 от 15.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 16.08.2022 | 2 | 15.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 2 | 08.07.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000382782 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450815 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 3 | 28.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 24.03.2022 |  | 3 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00146517 | ООО "ИЗП"-0719-21 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002431995 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 5475 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | Перевод на другой код НСИ забрать со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000135206 от 23.09.2021) | 13.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.073 | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.073 | 23.09.2021
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178093 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА | 0000388633 | Колонна железобетонная К1 (80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002784343 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 151520.25 | 303040.5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 2 | 30.06.2022 | [16 empty] | 2 | 30.06.2022 | 2 | 22.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000422622 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002635674 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.06.2022 | 15 | 14.02.2022 | 15 | 15.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 15
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000098805 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002427297 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Январь 2022 г. | 15.04.2022 | 130000 | 288730 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.02.2022 | 2.221 | 22.09.2021 | 2.221 | 23.09.2021 | [7 empty] | 2.221 | ПАО "ТМК" | 24.11.2021 | 30.01.2022 | 2.221 | 19.03.2022 |  | 2.221 | 05.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000362432 | Термометр сопротивления с гильзой 2410-TT 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002184070 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 29.03.2021 | 1 | 30.03.2021 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189579 |  | 80633-Р-2410-01-001-ТХ_И2 | 0000347121 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=4 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003068600 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 05.02.2023 | 1 | 19.09.2022 | [16 empty] | 1 | 19.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383514 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450812 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 5 | 28.09.2021 | 5 | 01.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 5 | 24.03.2022 |  | 5 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000426755 | Фланец 25-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-32х5 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002770838 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383410 | Шайба дроссельная ШД-1-50-10 уплотнительная поверхность исп.1 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-050 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450868 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 1 | 28.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000408229 | Стойка 57/700 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002481471 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 900 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 2 | 25.02.2022 |  | 2 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000413018 | Лоток перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 (S=1,5 мм) гор. цинк, толщина покрытия 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002635666 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 45 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.07.2022 | 45 | 22.02.2022 | 45 | 24.02.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178093 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА | 0000388642 | Колонна железобетонная К5а (80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002784351 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 177067 | 354134 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 2 | 30.06.2022 | [16 empty] | 2 | 30.06.2022 | 2 | 24.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000347088 | Преобразователь давления Метран-150TGR3 (0-1 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002889763 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000161628 от 05.08.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 28.08.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 10.01.2022 | 31.07.2022 | 1 | 25.07.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000347088 | Преобразователь давления Метран-150TGR3 (0-1 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002889764 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000161628 от 05.08.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 28.08.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 10.01.2022 | 31.07.2022 | 1 | 25.07.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383384 | Заглушка поворотная ЗП-В-80-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450820 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 1 | 28.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000440396 | Профиль С-образный К 108/2 (40х20х2000) УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002644919 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 25.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812196 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 10 | 18.07.2022 | 10 | 19.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000446296 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 200-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681960 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 7 | 21.03.2022 | 7 | 22.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000362427 | Термометр сопротивления с гильзой 2410-TT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002184068 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 29.03.2021 | 1 | 30.03.2021 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178093 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА | 0000388644 | Колонна железобетонная К6а (80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002784353 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 177067 | 354134 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 2 | 30.06.2022 | [16 empty] | 2 | 30.06.2022 | 2 | 24.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383219 | Тройник П 108х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450862 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 2 | 28.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129337 | 0076-ООТД от 19.02.2021 | 80633-Р-2410-ТХ-01-SP-U-001_R05/002_R5/003_R004 | 0000301855 | Узел герметичного слива продуктов из танк-контейнеров 2410-U-001 (80633-Р-2410-ТХ-01-SP-U-001_R05) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002158744 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.03.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 29.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Технология" (г.Новосибирск) | 21.02.2022 | 30.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002556969 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 46500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138256 от 25.11.2021) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 31 | 26.11.2021 | 31 | 25.11.2021 | [7 empty] | 31 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 16.11.2021 | 16.12.2021 | 31 | 17.12.2021 |  | 31 | 26.01.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130952 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 0633-P-2410-04 КИП | 0000361387 | Расходомер массовый 2410-FT 004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657905 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146279 от 01.03.2022) | 23.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178093 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА | 0000388636 | Колонна железобетонная К2а (80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002784345 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 151520.25 | 151520.25 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 1 | 30.06.2022 | [16 empty] | 1 | 30.06.2022 | 1 | 18.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002681943 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 250000 | 88750 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.08.2022 | 0.355 | 23.03.2022 | 0.355 | 24.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.355
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143743 | ООО "ИЗП"-0569-21 от 05.08.2021 | 80633-P-2410-07-001-КМ1_ИА | 0000399287 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2410-07-001-КМ1_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559695 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 10.07.2022 | 200000 | 3200000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.07.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138423 от 26.11.2021) | 24.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 16 | 26.11.2021 | 32 | 14.04.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 13.16 | 06.09.2022 |  | 9.4 | 27.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450843 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2300 | 4600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 2 | 28.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383515 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450814 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 1 | 28.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428002 | Клапан запорный DN25 PN25 L241 VGL-CB2 (80633-Р-0000-03-VGL-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606791 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601315 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 20.07.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 30.12.2021 | 10.07.2022 | 3 | 30.06.2022 |  | 3 | 18.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140405 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024543 от 27.06.2022 13:22:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000165240 от 29.09.2022) | 19.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 16 | 29.09.2022 | 16 | 29.09.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167105 | ООО "ИЗП"-0457-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС6_ИБ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140404 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024543 от 27.06.2022 13:22:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000165239 от 29.09.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 29.09.2022 | 2 | 29.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140399 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024543 от 27.06.2022 13:22:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000165238 от 29.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 15 | 29.09.2022 | 15 | 29.09.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446451 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812192 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 70 | 18.07.2022 | 70 | 19.07.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446451 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002835306 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 06.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 30 | 06.08.2022 | 30 | 08.08.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181426 | ООО "ИЗП"-1093-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2410-04-002-АТХ_С_И1 | 0000480513 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 14х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002844732 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 528560 | 214066.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | АТХ | 26.12.2022 | 0.405 | 08.08.2022 | 0.405 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.405
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002987849 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 147784.32 | 59557.08 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162620 от 25.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.403 | 25.08.2022 | 0.403 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.403 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416874 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB2 (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601311 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 3 | 31.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000382697 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002431886 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 2 | 23.09.2021 | 2 | 24.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178093 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА | 0000388639 | Колонна железобетонная К4 (80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002784348 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 151520.25 | 151520.25 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 1 | 30.06.2022 | [16 empty] | 1 | 30.06.2022 | 1 | 18.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383270 | Пробка 3-R 1/2 ОСТ 26.260.460-99 09Г2С-14-ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450857 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 25.06.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 3 | 28.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 3 | 13.06.2022 |  | 3 | 06.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002682322 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Январь 2022 г. | 12.08.2022 | 100000 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148369 от 20.03.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.018 | 21.03.2022 | 0.018 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.018 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.018 | 12.07.2022 |  | 0.018 | 03.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000422601 | Светильник взрывозащищенный ONIX LED 20B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002635661 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.07.2022 | 21 | 14.02.2022 | 21 | 15.02.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 21
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185770 | № 492789 №10.08.2022 | 80633-Р-2410-12-001-ОПТ_И6 | 0000422148 | Опора 159-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002956743 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 20.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1200 | 2400 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 16.01.2023 | 2 | 20.08.2022 | 2 | 22.08.2022 | ДС-4090-22 | Исполнено | ДС-4090-22 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 2
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002450823 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 29.04.2022 | 1550 | 52700 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.02.2022 | 34 | 28.09.2021 | 34 | 01.10.2021 | [7 empty] | 34 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 34 | 19.04.2022 |  | 34 | 28.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178093 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА | 0000388640 | Колонна железобетонная К4а (80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002784349 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 151520.25 | 151520.25 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 1 | 30.06.2022 | [16 empty] | 1 | 30.06.2022 | 1 | 22.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002605792 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Январь 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 359200 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141982 от 30.12.2021) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 3.592 | 30.12.2021 | 3.592 | 30.12.2021 | [7 empty] | 3.592 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 3.592 | 09.06.2022 |  | 3.592 | 30.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000480526 | Манжета герметизирующая резиновая разъемная МГ 219/426Р тип 2А в комплекте со стяжными хомутами, крепежом и комплектом для склейки | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002785262 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000157756 от 30.06.2022) | 05.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 8 | 01.07.2022 | 8 | 30.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "АктивСпецПром" | 22.06.2022 | 12.07.2022 | 8 | 22.06.2022 |  | 8 | 04.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428012 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN25 L74 VBI-CB2 (80633-Р-0000-03-VBI-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606801 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 4 | 10.01.2022 | 4 | 11.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000362436 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2410-GA 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002184072 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 29.03.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727290 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152304 от 05.05.2022) | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.02 | 05.05.2022 | 0.02 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.02 | 27.05.2022 |  | 0.02 | 17.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000408230 | Стойка 57/850 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002495485 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 1200 | 1200 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.04.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 1 | 08.07.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180556 |  | 80633-Р-2410-07-001-КМ_ИБ | 0000426576 | Лист профилированный Н75-750-0,8 С235 ГОСТ 24045-2016 | Лист профилированный (профнастил) | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002828961 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 06.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 120000 | 349200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 15.11.2022 | 2.91 | 06.08.2022 | 2.91 | 08.08.2022 | ДС-4020-22 | Обработка заявок | ДС-4020-22 | 20.09.2022 |  |  | 2.91
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002493117 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Апрель 2022 г. | 08.04.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.03.2022 | 2 | 01.11.2021 | 2 | 02.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 15.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000444129 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812197 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 860 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 860 | 18.07.2022 | 860 | 19.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138014 | 0246-ООТД от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.ОЛ1_ИБ 80633-Р-2410-05-001-ЭН.ОЛ2_ИБ | 0000384091 | Щит освещения 2410-ELP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238169 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 05.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000362372 | Манометр 2410-PI 007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002184062 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 29.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134004 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2410-03-200-АММ.ОЛ | 0000370225 | Блок клапанов 2410-PSV-001A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207059 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416783 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601308 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000440480 | Комплекс ремонтного освещения КРО-ШУСА-ВЭЛ1-AC230/DC12-(Р-16-250-3В1)х3 | Комплектующие изделия для светильников | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002656137 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 01.08.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681951 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 2 | 21.03.2022 | 2 | 22.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140403 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024543 от 27.06.2022 13:22:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000165238 от 29.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 3 | 29.09.2022 | 3 | 29.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167105 | ООО "ИЗП"-0457-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС6_ИБ | 0000456722 | Профиль С-образный 41х41 СТ-300-2,5 по типу BPM4130HDZ, УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699368 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.09.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000472489 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764870 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 25.06.2022 | 91750 | 64867.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156065 от 09.06.2022) | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.707 | 09.06.2022 | 0.707 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.707 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.707 | 09.06.2022 |  | 0.707 | 21.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000369186 | Пробка 3-R 1/2 09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002481470 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 25.06.2022 | 350 | 1050 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 3 | 13.06.2022 |  | 3 | 06.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002733978 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Июль 2022 г. | 14.10.2022 | 70000 | 2170 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152965 от 16.05.2022) | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.031 | 17.05.2022 | 0.031 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.031 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.031 | 30.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000384203 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-25 ТМ-06-ДТР-141 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450817 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 2 | 28.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682325 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Январь 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 5024.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148369 от 20.03.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.034 | 21.03.2022 | 0.034 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.034 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.034 | 31.05.2022 |  | 0.034 | 20.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181387 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2410-12-001-ОПТ | 0000439751 | Задвижка клиновая DN150 PN16 с удлиненным штоком (80633-Р-2410-12-001-ОПТ.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844347 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002987863 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 100000 | 25000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162625 от 25.08.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.25 | 25.08.2022 | 0.25 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450861 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 13.04.2022 | 2500 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 12 | 28.09.2021 | 12 | 01.10.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 12 | 07.04.2022 |  | 12 | 27.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175537 | Гандива №440634 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002850148 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 36.99 | 240435 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Замена на летний материал (Корректировка заявки на обеспечение №000160367 от 27.07.2022) | 07.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6500 | 27.07.2022 | 6500 | 27.07.2022 | [7 empty] | 6500 | ООО "Вектор" (г. Челябинск) | 27.06.2022 | 31.08.2022 | 6500 | 07.07.2022 |  | 6500 | 01.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00180578 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ1 | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002829278 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 43.75 | 218750 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.12.2022 | 5000 | 20.07.2022 | [16 empty] | 5000 | 27.07.2022 | 4550 | 21.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000332434 | Швеллер перфорированный ШП 60х35 УХЛ1, L=2,0 м | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812207 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 250 | 750 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 3
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002450824 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 06.05.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.02.2022 | 2 | 28.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181426 | ООО "ИЗП"-1093-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2410-04-002-АТХ_С_И1 | 0000495262 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 2х2х1,0л-500 синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002844747 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 59200 | 24864 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | АТХ | 26.12.2022 | 0.42 | 08.08.2022 | 0.42 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.42
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162132 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002626019 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 1280 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 30.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.05.2022 | 0.016 | 31.01.2022 | [16 empty] | 0.016 | 31.01.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178093 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА | 0000388643 | Колонна железобетонная К6 (80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002784352 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 177067 | 354134 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 2 | 30.06.2022 | [16 empty] | 2 | 30.06.2022 | 2 | 24.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383217 | Тройник П 89х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450866 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 10 | 28.09.2021 | 10 | 01.10.2021 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 10 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159851 | 05.12.2021 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2_И1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606984 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 28980 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.05.2022 | 0.414 | 09.01.2022 | [16 empty] | 0.414 | 10.01.2022 | 0.414 | 27.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139865 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 2410/2450 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002254496 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.08.2021 | 70000 | 280 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2021 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.11.2021 | 0.004 | 13.07.2021 | 2.615 | 14.07.2021 | [7 empty] | 2.615 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 2.615 | 10.08.2021 |  | 0.004 | 08.09.2022 | 0.004 | 27.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129337 | 0076-ООТД от 19.02.2021 | 80633-Р-2410-ТХ-01-SP-U-001_R05/002_R5/003_R004 | 0000301913 | Узел герметичного налива продуктов в танк-контейнеры 2410-U-003 (80633-Р-2410-ТХ-01-SP-U-003_R04) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002158745 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.03.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 29.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Технология" (г.Новосибирск) | 21.02.2022 | 30.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000353325 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002481464 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 400 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 10 | 18.10.2021 | 10 | 19.10.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 10 | 24.03.2022 |  | 10 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000459167 | Опора напольная ОСН20 УХЛ2 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002835308 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 20 | 06.08.2022 | 20 | 08.08.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 20
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134004 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2410-03-200-АММ.ОЛ | 0000370226 | Блок клапанов 2410-PSV-002A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207060 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000491733 | Швеллер 8П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871267 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 9350 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160988 от 01.08.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.085 | 01.08.2022 | 0.085 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.085 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.085 | 26.07.2022 |  | 0.085 | 11.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000439290 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002635673 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.06.2022 | 10 | 14.02.2022 | 10 | 15.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 10
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000450176 | Косынка КД-2 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812193 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 100 | 18.07.2022 | 100 | 19.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 100
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446692 | Стойка напольная К314 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812205 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000419945 | Громкоговоритель DB4BDG G 25 100 N 1B B R 1Ex d IIC T4/T5/T6 Gb | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002681941 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 03.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.08.2022 | 4 | 03.04.2022 | 4 | 04.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 4
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178093 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА | 0000388638 | Колонна железобетонная К3а (80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002784347 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 151520.25 | 151520.25 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 1 | 30.06.2022 | [16 empty] | 1 | 30.06.2022 | 1 | 22.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170005 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0017-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2410-06-001-ТИ_ИВ | 0000415453 | Лист ОЦ ХШ-НО-ПН 0,5х1250х2500 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 14918-80 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002874097 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 328800 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161177 от 02.08.2022) | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ТИ |  | 2.74 | 02.08.2022 | 2.74 | 02.08.2022 | [7 empty] | 2.74 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 2.74 | 07.07.2022 |  | 2.74 | 07.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189579 |  | 80633-Р-2410-01-001-ТХ_И2 | 0000347118 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=6,3 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003068602 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 05.02.2023 | 1 | 19.09.2022 | [16 empty] | 1 | 19.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446225 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812198 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 860 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 860 | 18.07.2022 | 860 | 19.07.2022 | [7 empty] | 860 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130952 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 0633-P-2410-04 КИП | 0000361389 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00458JIIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002655170 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146058 от 25.02.2022) | 23.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130952 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 0633-P-2410-04 КИП | 0000361389 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00458JIIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002889912 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161633 от 05.08.2022) | 23.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.08.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383195 | Переход ПК 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450853 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 3 | 28.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167310 | Гандива 355058 | 80633-Р-2410-05-001-ЭГ_И1 | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002682987 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 58000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 18.07.2022 | 0.58 | 23.03.2022 | 0.58 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.58 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.58 | 20.07.2022 |  | 0.58 | 25.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000413335 | Прокладка СНП-В-E-F-80-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660802 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 800 | 2400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146519 от 03.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 04.03.2022 | 3 | 03.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 3 | 12.01.2022 |  | 3 | 10.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000362386 | Манометр 2410-PI 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002184065 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 29.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002630067 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 80000 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Согласно фактического поступления (Корректировка заявки на обеспечение №000144192 от 03.02.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.045 | 03.02.2022 | 0.045 | 03.02.2022 | [7 empty] | 0.045 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 0.045 | 31.01.2022 |  | 0.045 | 11.02.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181387 | 0765-ООТД от 24.07.2022 | 80633-Р-2410-12-001-ОПТ | 0000439780 | Узел для подключения передвижной пожарной техники (80633-Р-2410-12-001-ОПТ.ОЛ6) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | компл | 002844350 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.12.2022 | 5 | 25.07.2022 | 5 | 26.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416847 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601306 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 20.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.12.2021 | 10.07.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 18.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178093 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА | 0000388637 | Колонна железобетонная К3 (80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002784346 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 151520.25 | 151520.25 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 1 | 30.06.2022 | [16 empty] | 1 | 30.06.2022 | 1 | 22.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383495 | Бобышка K 1-50 09Г2С ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450810 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 1000 | 13000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 13 | 28.09.2021 | 13 | 01.10.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 13 | 24.03.2022 |  | 13 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428008 | Кран шаровой DN25 PN25 L171 VB-CB2 (80633-Р-0000-03-VB-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606797 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 12 | 10.01.2022 | 12 | 11.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160018 | ООО "ИЗП"-1922-21 | 80633-Р-2410-12-001-ОПТ_ИГ | 0000431341 | Фланец 65-16-01-1-B-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002673745 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 30.07.2022 | 4 | 15.03.2022 | 4 | 16.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383548 | Опора 57-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002450835 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 1800 | 230400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 128 | 28.09.2021 | 128 | 01.10.2021 | [7 empty] | 128 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 128 | 25.02.2022 |  | 128 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681959 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 7 | 21.03.2022 | 7 | 22.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416795 | Задвижка клиновая DN50 PN25 L351 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601316 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 7 | 27.12.2021 | 7 | 29.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 7 | 31.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189579 |  | 80633-Р-2410-01-001-ТХ_И2 | 0000347123 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=4 м3/ч Ру2,5 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003068601 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 05.02.2023 | 1 | 19.09.2022 | [16 empty] | 1 | 19.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000369172 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450813 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 2 | 28.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416757 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601310 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000446295 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК200-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681958 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 7 | 21.03.2022 | 7 | 22.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450848 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 16500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 11 | 28.09.2021 | 11 | 01.10.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 11 | 17.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812199 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181426 | ООО "ИЗП"-1093-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2410-04-002-АТХ_С_И1 | 0000495242 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 2х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002844731 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 91850 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | АТХ | 26.12.2022 | 0.835 | 08.08.2022 | 0.835 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.835
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000391303 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881018 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 95000 | 61750 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161519 от 04.08.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.65 | 04.08.2022 | 0.65 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.65 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.65 | 20.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Богданов Денис Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00159851 | 05.12.2021 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2_И1 | 0000426724 | Плита покрытия лотка ПТ 75.120.12-15 серия 3.006.1-8 выпуск 3-1-5 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002611002 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.05.2022 | 12 | 11.01.2022 | 12 | 13.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 12 | 26.05.2022 |  | 12 | 05.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179311 |  | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И6 | 0000415163 | Полоса 10х100 Ст3сп5 ГОСТ 103-2006 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002795259 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 75000 | 375 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 07.11.2022 | 0.005 | 19.07.2022 | [16 empty] | 0.005 | 19.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000438858 | Прокладка СНП-B-E-F-100-16 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660803 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 700 | 5600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146519 от 03.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 04.03.2022 | 8 | 03.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 8 | 12.01.2022 |  | 8 | 10.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181426 | ООО "ИЗП"-1093-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2410-04-002-АТХ_С_И1 | 0000495259 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 1х2х1,0л-500 синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002844745 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 29940 | 14520.9 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | АТХ | 26.12.2022 | 0.485 | 08.08.2022 | 0.485 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.485
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416739 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601313 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 10 | 27.12.2021 | 10 | 29.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 10 | 31.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000369163 | Тройник 18x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450860 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 13.04.2022 | 2100 | 6300 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 3 | 28.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 07.04.2022 |  | 3 | 27.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428037 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606799 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 6 | 10.01.2022 | 6 | 11.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000407811 | Фланец 25-16-11-1-Е-09Г2С-IV-32х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002495486 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Март 2022 г. | 23.07.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 2 | 03.11.2021 | 2 | 08.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002450822 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 5100 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.02.2022 | 3 | 28.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 3 | 19.04.2022 |  | 3 | 28.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383556 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002450836 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 6 | 28.09.2021 | 6 | 01.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 6 | 25.02.2022 |  | 6 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681948 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 111 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 111 | 21.03.2022 | 111 | 22.03.2022 | [7 empty] | 111 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000261677 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4,0 з-ж | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002705746 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 15593 | 3118.6 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 13.09.2022 | 0.2 | 14.04.2022 | 0.2 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000442719 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,0 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002681944 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 230000 | 321080 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.08.2022 | 1.396 | 23.03.2022 | 1.396 | 24.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.396
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181426 | ООО "ИЗП"-1093-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2410-04-002-АТХ_С_И1 | 0000495255 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 1х2х1,0л-500 синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002844736 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 27000 | 5805 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | АТХ | 26.12.2022 | 0.215 | 08.08.2022 | 0.215 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.215
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00185770 | № 492789 №10.08.2022 | 80633-Р-2410-12-001-ОПТ_И6 | 0000503714 | Прокладка СНП Д-3-73-16,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002985897 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 200 | 4000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 06.03.2023 | 20 | 25.08.2022 | 20 | 26.08.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 20
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693458 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.09.2022 | 16 | 01.04.2022 | 16 | 01.04.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681961 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 128 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 128 | 21.03.2022 | 128 | 22.03.2022 | [7 empty] | 128 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428011 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBI-BB2 (80633-Р-0000-03-VBI-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606800 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849144 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 7920 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160349 от 26.07.2022) | 05.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.072 | 27.07.2022 | 0.072 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.072 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.072 | 15.07.2022 |  | 0.072 | 27.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000369171 | Ниппель К 1/2-120Р 09Г2С ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002481465 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000508178 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140401 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 500 | 3500 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024543 от 27.06.2022 13:22:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000165238 от 29.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 7 | 29.09.2022 | 7 | 29.09.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681956 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 12 | 21.03.2022 | 12 | 22.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130952 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 0633-P-2410-04 КИП | 0000361391 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2410-LT 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002655171 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146058 от 25.02.2022) | 23.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00155800 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-403-ATХ.ОЛ | 0000419325 | Термометр сопротивления с гильзой 2410-TT 005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002556161 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 23.04.2022 | 1 | 25.11.2021 | 1 | 26.11.2021 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163649 | ООО "ИЗП"-1936-21 от 09.12.2021 | 80633-P-2410-05-001-ЭГ.СО_ИБ | 0000441463 | Полоса 25х4 ГОСТ 103-2006 / Ст3 ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002653128 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Июнь 2022 г. | 04.09.2022 | 100000 | 1600 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 23.06.2022 | 0.016 | 25.02.2022 | 0.016 | 28.02.2022 | [7 empty] | 0.016 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167310 | Гандива 355058 | 80633-Р-2410-05-001-ЭГ_И1 | 0000443807 | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002682986 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 10300 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 18.07.2022 | 0.103 | 23.03.2022 | 0.103 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.103 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.103 | 20.07.2022 |  | 0.103 | 25.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140402 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024543 от 27.06.2022 13:22:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000165238 от 29.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000401152 | Уголок К237 (50х36х2000) УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002635667 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.07.2022 | 13 | 22.02.2022 | 13 | 24.02.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383499 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ГОСТ 19281-2014 под приварку встык ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450826 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 1000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 10 | 28.09.2021 | 10 | 01.10.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 10 | 24.03.2022 |  | 10 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000369161 | Ниппель R 1/2-80 09Г2С ТМ-06-ДТР-069 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450828 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 3 | 28.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 24.03.2022 |  | 3 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000408228 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002481469 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 850 | 850 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 1 | 25.02.2022 |  | 1 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185243 | №492772 10.08.2022 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2_И2 | 0000273962 | Люк Л(А15)-Г.1-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002942421 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 20.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 22.10.2022 | 6000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.10.2022 0:00:00 |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.12.2022 | 1 | 20.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | [7 empty] | 1 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 12.10.2022 | 22.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601307 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 11 | 27.12.2021 | 11 | 29.12.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 11 | 14.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002493121 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 12000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.03.2022 | 2 | 01.11.2021 | 2 | 02.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 2 | 31.03.2022 |  | 2 | 09.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00147779 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_ИБ | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691928 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 130000 | 245830 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149022 от 27.03.2022) | 21.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.891 | 28.03.2022 | 1.891 | 27.03.2022 | [7 empty] | 1.891 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 1.891 | 07.05.2022 |  | 1.891 | 31.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000450210 | Профиль Z-образный перфорированный 25х25 оцинкованный L=2000 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812202 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 70 | 18.07.2022 | 70 | 19.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 70
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000391304 | Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002630068 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 78000 | 4524 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Согласно фактического поступления (Корректировка заявки на обеспечение №000144192 от 03.02.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.058 | 03.02.2022 | 0.058 | 03.02.2022 | [7 empty] | 0.058 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 0.058 | 31.01.2022 |  | 0.058 | 11.02.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181426 | ООО "ИЗП"-1093-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2410-04-002-АТХ_С_И1 | 0000495260 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 1х3х1,5л-500 синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002844746 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 41200 | 3914 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | АТХ | 26.12.2022 | 0.095 | 08.08.2022 | 0.095 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.095
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383553 | Опора 25-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002450831 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 1000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 3 | 28.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 3 | 25.02.2022 |  | 3 | 18.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000302371 | Шпилька 2-1-М12-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.20ХНЗА, шайбой - 2 шт. 12.20ХНЗА) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002433241 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.12.2021 | 250 | 2250 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.12.2021 | 9 | 27.09.2021 | 9 | 01.10.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 16.11.2021 | 16.12.2021 | 9 | 17.12.2021 |  | 9 | 26.01.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681953 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 2 | 21.03.2022 | 2 | 22.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812203 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1712 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 1712 | 18.07.2022 | 1712 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1712 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002681955 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 12 | 21.03.2022 | 12 | 22.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168896 | 0387-ООТД от 28.03.2022 | 80633-P-2410-04-304.1/604-ATX | 0000456176 | Клапан отсечной 2410-UV 001 (80633-P-2410-04-604-ATX.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002698789 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 01.09.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-455-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-455-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383549 | Опора 89-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002450838 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 1800 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | Уменьшено количество на 58 - Перенос резервирования 000052294 от 02.05.2022 21:20:53 | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 10 | 28.09.2021 | 68 | 01.10.2021 | [7 empty] | 68 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 68 | 25.02.2022 |  | 10 | 02.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383549 | Опора 89-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002770836 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 715 | 41470 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.11.2022 | 58 | 21.06.2022 | 58 | 22.06.2022 | [7 empty] | 58 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 58 | 31.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000218785 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002635665 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 74048.93 | 1999.32 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 04.07.2022 | 0.027 | 14.02.2022 | 0.054 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.027 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146517 | ООО "ИЗП"-0719-21 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002401517 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Январь 2022 г. | 26.11.2021 | 75000 | 91200 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.01.2022 | 1.216 | 14.09.2021 | 1.216 | 15.09.2021 | [7 empty] | 1.216 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 1.216 | 26.10.2021 |  | 1.216 | 16.11.2021 | 1.093 | 31.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159851 | 05.12.2021 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2_И1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606981 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 15.03.2022 | 45822.96 | 431056.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.03.2022 |  | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.05.2022 | 9.407 | 09.01.2022 | 9.407 | 10.01.2022 | [7 empty] | 9.407 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 9.407 | 25.02.2022 |  | 9.407 | 31.03.2022 | 9.407 | 31.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139865 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 2410/2450 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002254499 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 139350 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131732 от 29.07.2021) | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.11.2021 | 1.858 | 13.07.2021 | 5.218 | 03.09.2021 | [7 empty] | 2.609 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.609 | 24.09.2021 |  | 1.858 | 08.09.2022 | 1.858 | 01.12.2021
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000501556 | Стойка кабельная одинарная, напольная К1170х1200-1Н УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003025345 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 20.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.02.2023 | 10 | 20.09.2022 | 10 | 21.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383216 | Тройник П 57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450865 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 6 | 28.09.2021 | 6 | 01.10.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 6 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450859 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 300 | 3900 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 13 | 28.09.2021 | 13 | 01.10.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 13 | 24.03.2022 |  | 13 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168896 | 0387-ООТД от 28.03.2022 | 80633-P-2410-04-304.1/604-ATX | 0000456178 | Преобразователь давления 2410-PT 012 (80633-P-2410-04-304.1-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002698788 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 01.09.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181426 | ООО "ИЗП"-1093-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2410-04-002-АТХ_С_И1 | 0000495248 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 2х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002844734 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 120000 | 100800 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | АТХ | 26.12.2022 | 0.84 | 08.08.2022 | 0.84 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.84
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000435991 | Прокладка СНП-A-E-F-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660806 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146519 от 03.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 04.03.2022 | 2 | 03.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 2 | 12.01.2022 |  | 2 | 10.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133400 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2410-ЭТ-05-ОЛ-411 | 0000370357 | Пост сварочный 2410-WS-01 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200195 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167310 | Гандива 355058 | 80633-Р-2410-05-001-ЭГ_И1 | 0000294506 | Круг 18 Ст3пс1 ГОСТ 2590-2006 оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 | Круг из качественной углеродистой стали | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002682988 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 5200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 18.07.2022 | 0.052 | 23.03.2022 | 0.052 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.052 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.052 | 11.07.2022 |  | 0.052 | 16.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Якубив Роман Богданович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00169051 | Номер документа: ООО "ИЗП"-0036-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-12-001-СОУЭ_ИА | 0000421455 | Герметик эластичный противопожарный акриловый СР 606 | Герметики строительные | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002700071 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 23.08.2022 | 1 | 10.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416796 | Задвижка клиновая DN80 PN25 L395 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601317 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 6 | 27.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 6 | 31.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812195 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002431892 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 700 | 5600 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2022 0:00:00 |  | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.02.2022 | 8 | 23.09.2021 | 8 | 24.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 8 | 28.01.2022 |  | 8 | 02.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181426 | ООО "ИЗП"-1093-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2410-04-002-АТХ_С_И1 | 0000495250 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002844735 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | АТХ | 26.12.2022 | 0.04 | 08.08.2022 | 0.04 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.04
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00152686 | ООО "ИЗП"-1460-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000415514 | Задвижка клиновая DN200 PN10 DPT-1 (80633-Р-2410-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002494871 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 02.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.04.2022 | 1 | 08.11.2021 | 1 | 19.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000408225 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 10Г2 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002481474 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 13.04.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002556968 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138256 от 25.11.2021) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 26.11.2021 | 9 | 25.11.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 16.11.2021 | 16.12.2021 | 9 | 17.12.2021 |  | 9 | 26.01.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178093 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА | 0000388641 | Колонна железобетонная К5 (80633-Р-2410-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002784350 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 177067 | 354134 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 2 | 30.06.2022 | [16 empty] | 2 | 30.06.2022 | 2 | 24.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416832 | Клапан обратный поворотный DN80 PN25 L421 VCS-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601323 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450840 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 3 | 28.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000412986 | Прокладка СНП-А-E-F-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660805 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 800 | 2400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146519 от 03.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 04.03.2022 | 3 | 03.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 3 | 12.01.2022 |  | 3 | 10.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383221 | Тройник П 89х8-57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450867 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 3 | 28.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000384139 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 ТМ-06-ДТР-010 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002481476 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 13.04.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 07.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416824 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601320 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000452179 | Уголок опорный H=50 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693459 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Июль 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.09.2022 | 6 | 01.04.2022 | 6 | 01.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 15.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000364662 | Преобразователь давления 2410-PT 010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002656552 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков, согласовано с тех.экспетрами (Корректировка заявки на обеспечение №000146156 от 28.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-265 -21 | Исполнено | К-265 -21 | 06.04.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428001 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-BB2 D (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606790 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000407813 | Фланец 50-25-11-1-Е-09Г2С-IV-57х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002495487 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Март 2022 г. | 23.07.2022 | 1200 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 03.11.2021 | 3 | 08.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 3 | 30.06.2022 |  | 3 | 03.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00152686 | ООО "ИЗП"-1460-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000503735 | Задвижка клиновая DN200 PN10 DPT-2 (80633-Р-2410-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003143066 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 78000 | 78000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383172 | Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450847 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 84000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 56 | 28.09.2021 | 56 | 01.10.2021 | [7 empty] | 56 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 56 | 13.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416814 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L70 VGI-BB7 (80633-Р-0000-03-VGI-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601318 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-4256-22 | Исполнено | ДС-4256-22 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000428029 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606793 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 12 | 10.01.2022 | 12 | 11.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383416 | Пробка K 1 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450858 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 1500 | 19500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 13 | 28.09.2021 | 13 | 01.10.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 13 | 24.03.2022 |  | 13 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000369162 | Ниппель R 1/2-80-Р 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-070 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002481466 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 600 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 24.03.2022 |  | 3 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00181333 |  | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002843791 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | [16 empty] | 2 | 28.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000412993 | Прокладка СНП-А-E-F-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660807 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 800 | 6400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146519 от 03.03.2022) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 04.03.2022 | 8 | 03.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 8 | 12.01.2022 |  | 8 | 10.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185770 | № 492789 №10.08.2022 | 80633-Р-2410-12-001-ОПТ_И6 | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002955491 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 162260 | 4867.8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 25.01.2023 | 0.03 | 23.08.2022 | 0.03 | 24.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133400 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2410-ЭТ-05-ОЛ-411 | 0000370356 | Пост управления 2410-РМ-001 | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200194 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138014 | 0246-ООТД от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.ОЛ1_ИБ 80633-Р-2410-05-001-ЭН.ОЛ2_ИБ | 0000384090 | Щит освещения 2410-NLP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238168 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 05.05.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159153 | 0782-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2410-03-101-АММ.ЗТП | 0000416831 | Клапан обратный поворотный DN50 PN25 L331 VCS-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601321 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682324 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Январь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148369 от 20.03.2022) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.06 | 21.03.2022 | 0.06 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.06 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.06 | 31.05.2022 |  | 0.06 | 20.06.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170443 |  | 80633-Р-2410-05-001-СС6.СО | 0000446996 | Кронштейн для камеры видеонаблюдения HikVision DS-1275ZJ | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Прокат труб | шт. | 002712842 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Август 2022 г. | 24.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 19.11.2022 | 2 | 20.04.2022 | 2 | 21.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000450143 | Стойка напольная СН-20 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812206 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 10 | 18.07.2022 | 10 | 19.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169065 | ООО "ИЗП"-1008-21 | 80633-Р-2410-10-001-НВК_И1 | 0000457489 | Решетка чугунная водоприемная РСЧ 500x500x40 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002729445 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТК "Гидросистема" | 22.07.2022 | 10.09.2022 | 4 | 02.09.2022 |  | 4 | 27.09.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146517 | ООО "ИЗП"-0719-21 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002401515 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2021 | 75000 | 126225 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.01.2022 | 1.683 | 14.09.2021 | 1.683 | 15.09.2021 | [7 empty] | 1.683 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 1.683 | 10.11.2021 |  | 1.683 | 17.12.2021 | 1.683 | 22.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159851 | 05.12.2021 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606982 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 10.03.2022 | 55869.29 | 1763793.49 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 | Уменьшено количество на 2,382 - Перенос резервирования 000054033 от 23.06.2022 15:37:02 | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.05.2022 | 31.57 | 09.01.2022 | 33.952 | 10.01.2022 | [7 empty] | 33.952 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 33.952 | 22.02.2022 |  | 31.57 | 23.06.2022 | 2.587 | 27.08.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383386 | Заглушка поворотная ЗП-В-100-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002450818 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 1 | 28.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162132 |  | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002626015 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 48821.07 | 78894.85 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | Уменьшено количество на 0,443 - Перенос резервирования 000049287 от 01.02.2022 15:19:01 | 30.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.05.2022 | 1.616 | 31.01.2022 | [16 empty] | 1.616 | 01.02.2022 | 1.616 | 22.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159851 | 05.12.2021 | 80633-Р-2410-07-001-КЖ2_И1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606983 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 48821.07 | 271103.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.05.2022 | 5.553 | 09.01.2022 | 5.553 | 10.01.2022 | [7 empty] | 5.553 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 5.553 | 25.02.2022 |  | 5.553 | 25.03.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000362374 | Манометр 2410-PI 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002184064 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 29.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383777 | Переход ПЭ 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450856 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2022 | 5 | 28.09.2021 | 5 | 01.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 5 | 22.03.2022 |  | 5 | 07.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167166 | ООО "ИЗП"-1094-21 | 80633-Р-2410-05-001-СС2_ИА | 0000442720 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002681945 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 180000 | 2160 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.08.2022 | 0.012 | 23.03.2022 | 0.012 | 24.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.012
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163223 | ООО "ИЗП"-0030-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2410-05-001-ЭН.СО_ИБ | 0000422602 | Светильник взрывозащищенный ZENIT LED 50 D120 B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002710571 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 23000 | 253000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 17.09.2022 | 11 | 18.04.2022 | 11 | 19.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 11
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383521 | Шайба дроссельная ШД-2/3-25-16 уплотнительная поверхность исп.2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-389 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002481479 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 28.03.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131320 | 0111-ООТД от 16.03.2021 | 80633-P-2410-04-109/208/301/304/403/501-ATX.ОЛ | 0000362373 | Манометр 2410-PI 009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002184063 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 29.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181426 | ООО "ИЗП"-1093-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2410-04-002-АТХ_С_И1 | 0000495257 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 8х2х1,5л-500 синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002844744 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200000 | 338000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | АТХ | 26.12.2022 | 1.69 | 08.08.2022 | 1.69 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.69
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000383604 | Шпилька 2-1-М12-8gx70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002556966 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 40500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138256 от 25.11.2021) | 23.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 27 | 26.11.2021 | 27 | 25.11.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 16.11.2021 | 16.12.2021 | 27 | 17.12.2021 |  | 27 | 26.01.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169708 | ООО "ИЗП"-1093-21 | 80633-Р-2410-04-001-АТХ_ИБ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812194 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 20.12.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022
Тит.2410 Узел слива жидких углеводородов | 95.9.08.013.99. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148091 | ООО "ИЗП"-0101-21 | 80633-Р-2410-06-001-ТМ_ИА. | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606079 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 133892.59 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141992 от 30.12.2021) | 23.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.906 | 30.12.2021 | 0.906 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.906 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.906 | 29.04.2022 |  | 0.906 | 18.05.2022