## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468285 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом DN125 2440-FD-003 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002741419 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187190 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000505348 | Клапан обратный подъемный DN15 PN16 L205 VCL-BB33 (80633-Р-0000-03-VC-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003142476 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 30000 | 150000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 5 | 30.09.2022 | 5 | 03.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000508914 | Тройник ТШ 57х3-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107718 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164330 от 19.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 22.08.2022 | 08.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000450180 | Коробка соединительная взрывозащищенная КСА 14.20.09 32/8 1ВЛ2-М25(А) 4ВЛ2- М25(B) 1ExeII T6/T4 Gb УХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002713383 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 20.08.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000370350 | Пост управления 2440-РМ-001B (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-411) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200188 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383228 | Заглушка П 57х6 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248498 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 42000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 14 | 14.07.2021 | 28 | 05.08.2021 | [7 empty] | 14 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 14 | 15.11.2021 |  | 14 | 23.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144632 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002477356 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.04.2022 | 2900 | 31900 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 31.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.03.2022 | 11 | 20.10.2021 | 11 | 21.10.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 11 | 26.05.2022 |  | 11 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383169 | Отвод П90 32х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248462 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 61500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 41 | 14.07.2021 | 41 | 15.07.2021 | [7 empty] | 41 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 41 | 18.06.2022 |  | 39 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248538 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 5 | 07.04.2022 |  | 5 | 27.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383019 | Отвод П90 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248458 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2500 | 360000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 144 | 14.07.2021 | 144 | 15.07.2021 | [7 empty] | 144 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 144 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000446456 | Консоль кабельная КСЗ-340-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728702 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 60 | 11.05.2022 | 60 | 12.05.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172372 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000446337 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729031 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000441170 | Опора 76-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002717215 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.09.2022 | 14 | 25.04.2022 | 14 | 26.04.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172890 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1_ИБ | 0000482060 | Крепление стеновое по типу BMD1051HDZ (S=6,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785517 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.12.2022 | 40 | 14.07.2022 | 40 | 15.07.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379343 | Манометр 2440-PI-310 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225832 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446121 | Лоток прямой лестничный НЛ20x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692079 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 27 | 28.03.2022 | 27 | 29.03.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170009 | 383447 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_И2 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002708689 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 43015.71 | 9377.42 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.08.2022 | 0.218 | 21.04.2022 | [16 empty] | 0.218 | 21.04.2022 | 0.218 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002942551 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 65000 | 120965 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 1.861 | 22.08.2022 | [16 empty] | 1.861 | 23.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145849 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ0_ИБ. | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002369084 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 26.11.2021 | 75000 | 535725 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.01.2022 | 7.143 | 09.09.2021 | 7.143 | 10.09.2021 | [7 empty] | 7.143 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 7.143 | 26.10.2021 |  | 7.143 | 13.11.2021 | 7.143 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002387598 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 26.11.2021 | 75000 | 555675 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 10.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 07.01.2022 | 7.409 | 13.09.2021 | 7.409 | 14.09.2021 | [7 empty] | 7.409 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 7.409 | 26.10.2021 |  | 7.409 | 13.11.2021 | 7.409 | 28.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002426910 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 26.11.2021 | 75000 | 1973925 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 10.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 18.01.2022 | 26.319 | 21.09.2021 | 26.319 | 22.09.2021 | [7 empty] | 26.319 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 26.319 | 26.10.2021 |  | 26.319 | 13.11.2021 | 26.319 | 17.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151728 |  | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 / 80633-Р-2440-07-001-КЖ1 Эстакада/ 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002488037 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 375000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.02.2022 | 5 | 25.10.2021 | [16 empty] | 5 | 25.10.2021 | 5 | 28.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159768 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0021-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606435 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 14.03.2022 | 75000 | 27225 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 01.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.04.2022 | 0.363 | 09.01.2022 | 0.363 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.363 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.363 | 28.02.2022 |  | 0.363 | 02.04.2022 | 0.363 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177125 | 432318 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И4 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002776685 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 65000 | 1727830 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.10.2022 | 26.582 | 23.06.2022 | [16 empty] | 26.582 | 23.06.2022 | 26.582 | 21.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141503 | ООО "ИЗП"-0492-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002279974 | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 02.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 1515675 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 01.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.11.2021 | 20.209 | 02.08.2021 | 20.209 | 03.08.2021 | [7 empty] | 20.209 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 20.209 | 27.09.2021 |  | 20.209 | 17.10.2021 | 20.209 | 28.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142207 | ООО "ИЗП"-0492-21 23.07.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002286739 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 151725 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 09.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2021 | 2.023 | 11.08.2021 | 2.023 | 12.08.2021 | [7 empty] | 2.023 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.023 | 27.09.2021 |  | 2.023 | 17.10.2021 | 2.023 | 28.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000479916 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792429 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 186 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158490 от 08.07.2022) | 27.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 186 | 08.07.2022 | 186 | 08.07.2022 | [7 empty] | 186 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000401352 | Гайка М20.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707745 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 76.51 | 459.06 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 6 | 14.04.2022 | [16 empty] | 6 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000401352 | Гайка М20.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002718399 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 76.51 | 459.06 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 6 | 26.04.2022 | [16 empty] | 6 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000401352 | Гайка М20.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717617 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 76.51 | 153.02 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000401352 | Гайка М20.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707806 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 76.51 | 459.06 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 6 | 14.04.2022 | [16 empty] | 6 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000401352 | Гайка М20.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707862 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 76.51 | 459.06 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 6 | 15.04.2022 | [16 empty] | 6 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000360356 | Труба 89х5 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002942579 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.12.2022 | 59852.65 | 74696.11 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.12.2022 | 1.248 | 22.08.2022 | 2.496 | 27.09.2022 | [7 empty] | 1.248 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383205 | Переход ПК 219х10-108х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003134937 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164821 от 23.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 04.10.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383205 | Переход ПК 219х10-108х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248482 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379357 | Преобразователь давления 2440-PT-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657821 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383236 | Фланец 100-10-11-1-B-09Г2С(КП245)-III ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248503 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 2 шт. на 1 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 1 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000421377 | Прокладка Б-150-25-ПОН ГОСТ 15180-86 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647398 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 138.34 | 1106.72 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 21.08.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000165498 | Проволока 1,2-О-Ч ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002971356 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 50478 | 60573.6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.12.2022 | 1.2 | 23.08.2022 | 1.2 | 24.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 1.2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000173057 | Аккумулятор АКБ-7 12 В, 7 Ач | Батареи аккумуляторные, устройства зарядные | Системы и устройства электропитания | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002785497 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 17.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136696 | Сахаровский Е.Ю. 19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272250 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.08.2021 | 70000 | 195720 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131131 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.796 | 21.07.2021 | 2.796 | 21.07.2021 | [7 empty] | 2.796 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 2.796 | 27.07.2021 |  | 2.796 | 20.08.2021 | 2.796 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003139283 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.10.2022 | 70000 | 1729280 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165159 от 28.09.2022) | 17.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 24.704 | 28.09.2022 | 24.704 | 28.09.2022 | [7 empty] | 24.704 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 5.084 | 30.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136695 | Сахаровский Е.Ю.19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0_ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272249 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.08.2021 | 70000 | 492520 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131130 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.036 | 21.07.2021 | 7.036 | 21.07.2021 | [7 empty] | 7.036 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 7.036 | 27.07.2021 |  | 7.036 | 20.08.2021 | 7.036 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176860 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002774237 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 65900 | 120399.3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.10.2022 | 1.827 | 20.06.2022 | [16 empty] | 1.827 | 20.06.2022 | 1.827 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169589 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_И2 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764783 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 43015.71 | 25594.35 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156007 от 09.06.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.595 | 09.06.2022 | 0.595 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.595 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.595 | 06.07.2022 |  | 0.595 | 03.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00191273 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_И2 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003106534 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 65500 | 1493269 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.01.2023 | 22.798 | 19.09.2022 | [16 empty] | 22.798 | 19.09.2022 | 22.798 | 19.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136696 | Сахаровский Е.Ю. 19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272223 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 1383620 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131112 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 19.766 | 21.07.2021 | 19.766 | 21.07.2021 | [7 empty] | 19.766 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 19.766 | 11.07.2021 |  | 19.766 | 25.07.2021 | 19.766 | 26.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136695 | Сахаровский Е.Ю.19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0_ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272222 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 256760 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131111 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.668 | 21.07.2021 | 3.668 | 21.07.2021 | [7 empty] | 3.668 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 3.668 | 11.07.2021 |  | 3.668 | 25.07.2021 | 3.668 | 30.08.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148448 | 07.09.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002446579 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 33908.33 | 83821.39 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 24.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.01.2022 | 2.472 | 27.09.2021 | [16 empty] | 2.472 | 27.09.2021 | 2.472 | 11.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149435 | 07.09.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002460081 | 03.10.2021 | 03.10.2021 | 04.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 33908.33 | 123494.14 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 03.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.01.2022 | 3.642 | 04.10.2021 | [16 empty] | 3.642 | 04.10.2021 | 3.642 | 14.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136696 | Сахаровский Е.Ю. 19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272330 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.07.2021 | 70000 | 183050 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131192 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.615 | 21.07.2021 | 4.573 | 21.07.2021 | [7 empty] | 4.573 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 4.573 | 15.07.2021 |  | 2.615 | 04.07.2022 | 2.615 | 04.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148448 | 07.09.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002446582 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 120000 | 223680 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 24.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.01.2022 | 1.864 | 27.09.2021 | [16 empty] | 1.864 | 27.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136696 | Сахаровский Е.Ю. 19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272346 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 06.08.2021 | 70000 | 2184350 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131206 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 31.205 | 21.07.2021 | 31.205 | 21.07.2021 | [7 empty] | 31.205 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 31.205 | 28.07.2021 |  | 31.205 | 12.08.2021 | 24.555 | 09.01.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136695 | Сахаровский Е.Ю.19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0_ИА | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272345 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 70000 | 1514100 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131205 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 21.63 | 21.07.2021 | 23.045 | 21.07.2021 | [7 empty] | 23.045 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 23.045 | 25.07.2021 |  | 21.63 | 04.07.2022 | 21.63 | 16.11.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000175281 | Выключатель автоматический S201-C6 1P, 6 А, 2CDS251001R0064 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002713087 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 624.13 | 624.13 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.09.2022 | 1 | 20.04.2022 | 1 | 21.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000178640 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710574 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 65612.9 | 13450.64 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.205 | 18.04.2022 | 0.205 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.205 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.205 | 05.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000178664 | Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002783166 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 115.2 | 51264 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 30.11.2022 | 445 | 29.06.2022 | 445 | 30.06.2022 | [7 empty] | 445 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 445 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170317 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000178770 | Кабель КВПЭфнг(A)-HF-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002711865 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 34004.98 | 544.08 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.09.2022 | 0.016 | 19.04.2022 | 0.016 | 20.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.016
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138125 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002238677 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 1952.55 | 5857.65 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.11.2021 | 3 | 22.06.2021 | 3 | 23.06.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 3 | 07.12.2021 |  | 3 | 24.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138125 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238676 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 2724.62 | 70840.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 26 | 22.06.2021 | 26 | 23.06.2021 | [7 empty] | 26 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 26 | 31.01.2022 |  | 26 | 23.02.2022 | 10 | 03.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138125 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238678 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.02.2022 | 5500 | 181500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.02.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 33 | 22.06.2021 | 33 | 23.06.2021 | [7 empty] | 33 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 33 | 13.01.2022 |  | 33 | 24.01.2022 | 5 | 02.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138125 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238679 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 21.02.2022 | 6800 | 40800 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.02.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 6 | 22.06.2021 | 6 | 23.06.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 6 | 19.01.2022 |  | 6 | 29.01.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000181988 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная ЦИНОТАН ТУ 2312-017-12288779-2003, 25 кг | Грунтовка | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002942593 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 10450.96 | 83607.68 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 8 | 18.08.2022 | 8 | 19.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000182219 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002785500 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2300 | 2300 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 31.01.2023 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157636 | ООО "ИЗП"-1263-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000183336 | Круг 10 Ст3сп/пс ГОСТ 2590-2006 | Круг из углеродистой стали обыкновенного качества | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002587531 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Февраль 2022 г. | 11.06.2022 | 110000 | 880 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.04.2022 | 0.008 | 17.12.2021 | 0.008 | 20.12.2021 | [7 empty] | 0.008 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.008 | 25.04.2022 |  | 0.008 | 16.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000183354 | Круг 20 Ст3пс ГОСТ 2590-2006 | Круг из углеродистой стали обыкновенного качества | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002942560 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 80000 | 2400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.03 | 18.08.2022 | 0.06 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.03
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002871281 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 42400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160994 от 01.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 0.424 | 01.08.2022 | 0.424 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.424 | 26.07.2022 |  | 0.424 | 11.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002630062 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 42000 | 1428 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Согласно фактического поступления (Корректировка заявки на обеспечение №000144190 от 03.02.2022) | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.034 | 03.02.2022 | 0.047 | 03.02.2022 | [7 empty] | 0.047 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 0.047 | 31.01.2022 |  | 0.034 | 30.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162313 | 01.02.2022 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000184047 | Лист 8 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002628066 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 94600 | 28380 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.05.2022 | 0.3 | 02.02.2022 | [16 empty] | 0.3 | 02.02.2022 | 0.3 | 16.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00139895 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000184370 | Люк Т(C250)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002254811 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 06.09.2021 | 10000 | 150000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2021 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.11.2021 | 15 | 14.07.2021 | 15 | 15.07.2021 | [7 empty] | 15 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 16.08.2021 | 05.09.2021 | 15 | 31.08.2021 |  | 15 | 10.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000187248 | Опора 219-ТО-А2-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002670936 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2500 | 5000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000147178 от 10.03.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 11.03.2022 | 2 | 10.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 14.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000187257 | Опора 25-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612108 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1000 | 5000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142391 от 12.01.2022). Количество изменено с 10 шт. на 5 шт. | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 5 | 12.01.2022 | 10 | 12.01.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 10 | 01.03.2022 |  | 5 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000187351 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003145154 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | спецификация 8 (Корректировка заявки на обеспечение №000165546 от 03.10.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 03.10.2022 | 2 | 03.10.2022 | ДС-2631-22 | Исполнено | ДС-2631-22 | 26.05.2022 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000187351 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002661419 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 250 | 3500 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 14 | 05.03.2022 | 14 | 09.03.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 14 | 01.03.2022 |  | 14 | 14.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002276592 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 700 | 7700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 13.12.2021 | 11 | 29.07.2021 | 11 | 30.07.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 11 | 05.05.2022 |  | 11 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002764488 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1393.1 | 5572.4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.10.2022 | 4 | 14.06.2022 | [16 empty] | 4 | 15.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254629 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | . Количество изменено с 9 шт. на 8 шт. | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 28.11.2021 | 8 | 14.07.2021 | 9 | 15.07.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 9 | 05.05.2022 |  | 8 | 15.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000188309 | Отвод П90-57х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254602 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1300 | 2600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 28.11.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000189438 | Переход ПЭ-89х3,5-57х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254630 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 28.11.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 2 | 22.03.2022 |  | 2 | 21.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138125 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238682 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.02.2022 | 9560 | 28680 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.02.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 3 | 22.06.2021 | 3 | 23.06.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 3 | 13.01.2022 |  | 3 | 24.01.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000190126 | Подушка опорная ОП-1 серия 3.006.1-2.87 | Подушки фундаментные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002719401 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Август 2022 г. | 17.10.2022 | 84.23 | 673.84 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.10.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 8 | 26.04.2022 | 8 | 27.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 8 | 15.09.2022 |  | 8 | 23.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170682 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО2.СО | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002714392 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 79.1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 26.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002714171 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 79.1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 26.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002646148 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 110.19 | 661.14 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 20.08.2022 | 6 | 18.02.2022 | [16 empty] | 6 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707733 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 180 | 2160 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 12 | 14.04.2022 | [16 empty] | 12 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002718387 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 180 | 2160 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 12 | 26.04.2022 | [16 empty] | 12 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717609 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 180 | 5760 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 32 | 26.04.2022 | [16 empty] | 32 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707794 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 180 | 2160 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 12 | 14.04.2022 | [16 empty] | 12 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707850 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 180 | 2160 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 12 | 15.04.2022 | [16 empty] | 12 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000191741 | Прокладка СНП-В-3-841-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002646147 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 4390 | 8780 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 20.08.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000195956 | Тройник П 76х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002755658 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 800 | 6400 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 8 | 01.06.2022 | 6 | 02.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022 |  |  |  | 2 | 02.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163369 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0021-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000196494 | Труба 219х5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002786690 | 03.07.2022 | 03.07.2022 | 04.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.25 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000157828 от 03.07.2022) | 11.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.254 | 04.07.2022 | 0.254 | 03.07.2022 | [7 empty] | 0.254 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163369 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0021-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000196505 | Труба 219х7 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002713604 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Май 2022 г. | 09.10.2022 | 1 | 0.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151356 от 20.04.2022) | 11.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.44 | 20.04.2022 | 0.44 | 20.04.2022 | [7 empty] | 0.44 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.06.2022 | 0.44 | 09.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682301 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 12.08.2022 | 100000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148363 от 20.03.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.16 | 21.03.2022 | 0.16 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.16 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.16 | 12.07.2022 |  | 0.16 | 03.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070960 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 316600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163745 от 09.09.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3.166 | 09.09.2022 | 3.166 | 09.09.2022 | [7 empty] | 3.166 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162257 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002627686 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 79678.74 | 101749.75 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.06.2022 | 1.277 | 01.02.2022 | 1.277 | 02.02.2022 | [7 empty] | 1.277 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493638 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 9100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137110 от 01.11.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.091 | 01.11.2021 | 0.091 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.091 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.091 | 07.10.2021 |  | 0.091 | 11.11.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002942583 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 79100 | 7198.1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.091 | 18.08.2022 | 0.182 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.091
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764850 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 25.06.2022 | 60000 | 4920 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156051 от 09.06.2022) | 27.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.082 | 09.06.2022 | 0.082 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.082 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.082 | 09.06.2022 |  | 0.082 | 21.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493641 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 41300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137113 от 01.11.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.413 | 01.11.2021 | 0.413 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.413 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.413 | 07.10.2021 |  | 0.413 | 11.11.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002517771 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 9600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137546 от 11.11.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.096 | 11.11.2021 | 0.096 | 11.11.2021 | [7 empty] | 0.096 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.096 | 07.10.2021 |  | 0.096 | 11.11.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000197179 | Уголок 90х90х7 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002697109 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 43496.32 | 20138.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.07.2022 | 0.463 | 03.04.2022 | 0.463 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.463 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.45 | 11.07.2022 |  | 0.45 | 16.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173375 |  | 80633-Р-2440-07-003-КЖ (КЖ0, КЖ1 Закладные детали) | 0000197179 | Уголок 90х90х7 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002737682 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 43496.32 | 19877.82 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.09.2022 | 0.457 | 19.05.2022 | [16 empty] | 0.457 | 19.05.2022 | 0.457 | 19.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000198630 | Фонарь ВРСФ11-УХЛ1 с зарядным устройством | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002653857 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2083.33 | 4166.66 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 29.07.2022 | 2 | 01.03.2022 | 2 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002691626 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 110000 | 9350 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.08.2022 | 0.085 | 28.03.2022 | 0.085 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.085 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.085 | 15.07.2022 |  | 0.085 | 27.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002655782 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Август 2022 г. | 22.08.2022 | 42536 | 7231.12 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 28.07.2022 | 0.17 | 02.03.2022 | 0.17 | 03.03.2022 | [7 empty] | 0.17 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.17 | 15.07.2022 |  | 0.17 | 27.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00181354 |  | 80633-Р-2440-АММ-03-ОЛ | 0000346541 | Конденсатоотводчик биметаллический с возможностью регулирования температуры отводимого конденсата TB9N-X (80633-Р-2440-АММ-03-ОЛ-010_ИА) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002843840 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379308 | Расходомер вихревой 2440-FT-304 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225798 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416865 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB33 (80633-Р-0000-03-VC-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535127 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182726 |  | 80633-Р-2440-07-002-КМ | 0000481926 | Металлоконструкция здания насосной 2440 (80633-Р-2440-07-002-КМ) с ОГЗ | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002873060 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 355046.05 | 3033513.45 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 8.544 | 04.08.2022 | [16 empty] | 8.544 | 04.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00186254 |  | 80633-Р-2440-07-002-КМ | 0000481926 | Металлоконструкция здания насосной 2440 (80633-Р-2440-07-002-КМ) с ОГЗ | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002969180 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 355046.05 | 3251156.68 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.01.2023 | 9.157 | 24.08.2022 | [16 empty] | 9.157 | 24.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00187544 |  | 80633-Р-2440-07-002-КМ | 0000481926 | Металлоконструкция здания насосной 2440 (80633-Р-2440-07-002-КМ) с ОГЗ | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003014601 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 355046.05 | 824416.93 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.01.2023 | 2.322 | 30.08.2022 | [16 empty] | 2.322 | 30.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379424 | Клапан отсечной 2440-UV-013 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225910 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000337935 | Прокладка СНП-В-3-851-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707737 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2108.72 | 4217.44 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000337935 | Прокладка СНП-В-3-851-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002718391 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2108.72 | 4217.44 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000337935 | Прокладка СНП-В-3-851-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707798 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2108.72 | 4217.44 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000337935 | Прокладка СНП-В-3-851-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707854 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2108.72 | 4217.44 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170682 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО2.СО | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714390 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 2520 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 22.09.2022 | 0.036 | 25.04.2022 | 0.036 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.036 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186533 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО3_И2 | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002979116 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 30.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 70000 | 7560 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.01.2023 | 0.108 | 30.08.2022 | 0.108 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187190 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000494866 | Задвижка клиновая DN65 PN16 L370 VG-BB9 (80633-Р-0000-03-VG-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002999764 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 65000 | 130000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2023 | 2 | 26.08.2022 | 2 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000461986 | Коммутатор Cisco C9300L-24P-4G-E, в составе | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002725971 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139559 | 09.07.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000230761 | Болт 1.1.M24х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 3 гайки, 2 шайбы) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002251082 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 491.12 | 15715.84 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 09.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.10.2021 | 32 | 13.07.2021 | [16 empty] | 32 | 13.07.2021 | 32 | 18.07.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000110367 | Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ру16 Ду15 бабочка (американка) | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002765674 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 15.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445178 | Лоток угловой изменяемый горизонтальный для поворота трассы 0-45 град. НЛП 400х100-У0-45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692095 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168807 |  | 80633-Р-2440-07-002-КЖ0 | 0000134180 | Болт 1.1 М30х1000 ст.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698226 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 686.58 | 3432.9 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.06.2022 | 5 | 04.04.2022 | [16 empty] | 5 | 04.04.2022 | 5 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000401332 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717613 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 165.31 | 1653.1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 22.09.2022 | 10 | 26.04.2022 | [16 empty] | 10 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379297 | Расходомер массовый 2440-FT-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002230655 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 04.11.2021 | 1 | 07.06.2021 | 1 | 08.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792440 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158493 от 08.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 34 | 08.07.2022 | 34 | 08.07.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172372 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729023 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 21 | 12.05.2022 | 21 | 13.05.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778635 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 156 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030244 | ЭО | 30.11.2022 | 156 | 04.07.2022 | 156 | 05.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00132366 | 0146-ООТД от 30.03.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05-ОЛ | 0000365269 | Устройство распределительное РУ-10 кВ (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-201) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002613929 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 33000000 | 33000000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000142474 от 13.01.2022) | 07.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 1 | 13.01.2022 | 1 | 13.01.2022 | К-233 -21 | Исполнено | К-233 -21 | 12.04.2021 | 15.12.2021 | 12.01.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000480343 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 150х50-У45В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140424 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000165254 от 29.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 3 | 29.09.2022 | 3 | 29.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000480343 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 150х50-У45В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140425 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000165255 от 29.09.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС |  | 12 | 29.09.2022 | 12 | 29.09.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383554 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002759388 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 2 | 06.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 21.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383208 | Переход ПЭ 108х10-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248484 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 3 | 18.04.2022 |  | 3 | 03.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000509639 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 5 м, Duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126029 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164710 от 22.09.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416866 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 L461 VCS-BB33 (80633-Р-0000-03-VC-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535128 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000407037 | Гайка М24.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717611 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 92.48 | 369.92 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 4 | 26.04.2022 | [16 empty] | 4 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379416 | Клапан отсечной 2440-UV-008/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225902 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383185 | Отвод П90 89х4 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248473 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1500 | 25500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 17 | 14.07.2021 | 17 | 15.07.2021 | [7 empty] | 17 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 17 | 11.02.2022 |  | 17 | 15.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002942558 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 63000 | 62307 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000165141 от 28.09.2022) | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.01.2023 | 0.989 | 22.08.2022 | 3.027 | 28.09.2022 |  | Исполнено |  | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 0.989
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000467128 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х80х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792427 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 148 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158490 от 08.07.2022) | 27.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 148 | 08.07.2022 | 148 | 08.07.2022 | [7 empty] | 148 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 135 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000293665 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х16(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002713373 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 120 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 16.09.2022 | 45 | 25.04.2022 | 45 | 26.04.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379417 | Клапан отсечной 2440-UV-009/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225903 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000440815 | Труба 108х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644990 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 100000 | 123100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145208 от 16.02.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.231 | 16.02.2022 | 1.231 | 16.02.2022 | [7 empty] | 1.231 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 1.231 | 11.04.2022 |  | 1.231 | 21.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000370346 | Трансформатор силовой 2440-TR-01/02 | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002613715 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000142441 от 13.01.2022) | 20.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС |  | 2 | 13.01.2022 | 2 | 13.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Электропрофи" | 12.01.2022 | 08.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383229 | Заглушка П 89х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248499 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 | . Количество изменено с 5 шт. на 4 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 10 | 05.08.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 5 | 15.11.2021 |  | 4 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000383651 | Опора одинарная с защелкой и шурупом для крепления ПП D16 мм | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002765677 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 07.11.2022 | 5 | 14.06.2022 | 5 | 15.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383651 | Опора одинарная с защелкой и шурупом для крепления ПП D16 мм | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002635448 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 18 | 21.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138209 | : ООО "ИЗП"-0121-21 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ1_ИА | 0000384527 | Колонна железобетонная К-2и (80633-Р-2440-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239222 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 7 | 25.06.2021 | 7 | 28.06.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 7 | 14.09.2021 |  | 7 | 01.11.2021 | 7 | 11.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383218 | Тройник П 108х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248490 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379321 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-004/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002654389 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000252267 | Прокладка Б-80-40 ПОН ГОСТ 15180-86 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647399 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 89.52 | 716.16 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 21.08.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000435391 | Светильник светодиодный OWP/R OPTIMA LED 595 IP54/IP20 4000K mat | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002778615 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 12183 | 97464 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 8 | 27.06.2022 | 8 | 28.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468299 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом DN160 2440-FD-007 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002741423 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379348 | Манометр 2440-PI-00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225836 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379358 | Преобразователь давления 2440-PT-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657822 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157639 | ООО "ИЗП"-1263-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000422810 | Кран шаровой стальной фланцевый DN50 PN1,0 МПа (80633-Р-2440-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769596 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.11.2022 | 3 | 16.06.2022 | 3 | 17.06.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 3
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383222 | Тройник П 108х8-89х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248494 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 6 | 05.05.2022 |  | 6 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000127214 | Опора 108-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003041640 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1500 | 150000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000163062 от 31.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 100 | 31.08.2022 | 100 | 31.08.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 100 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000399064 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710551 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 175740 | 78204.3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.445 | 18.04.2022 | 0.445 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.445 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 |  |  |  |  | 19.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000401143 | Лоток прямой перфорированный ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730220 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 9 | 12.05.2022 | 9 | 13.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 9 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000401143 | Лоток прямой перфорированный ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002732147 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 19.10.2022 | 28 | 23.05.2022 | 28 | 24.05.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002871277 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 77000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160992 от 01.08.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.7 | 01.08.2022 | 0.7 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.7 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.68 | 04.08.2022 |  | 0.68 | 22.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002942563 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 80000 | 59200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.74 | 18.08.2022 | 1.48 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.74
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446536 | Крышка двускатная лотка лестничного КНЛ20х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692077 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 23 | 28.03.2022 | 46 | 02.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000480333 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792454 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158495 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000480333 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792460 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158496 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000480333 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792446 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158494 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 7 | 08.07.2022 | 7 | 08.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379336 | Манометр 2440-PI-003A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225825 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000446288 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731410 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717713 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 40.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 26.09.2022 | 0.002 | 25.04.2022 | 0.002 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.002 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728714 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2130 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 2130 | 11.05.2022 | 2130 | 12.05.2022 | [7 empty] | 2130 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 2130 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165595 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ.СО_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002666547 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 10.81 | 19393.14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.08.2022 | 1794 | 09.03.2022 | 1794 | 10.03.2022 | [7 empty] | 1794 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 1794 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379335 | Манометр 2440-PI-002D | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225824 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137959 | 13.06.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002237960 | 19.06.2021 | 19.06.2021 | 24.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 573815 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0043-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={99FB3DD9-C2E7-4595-8769-1F95D551A670}&ShowPanels=2048&¶ | 19.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.11.2021 | 10.433 | 24.06.2021 | [16 empty] | 10.433 | 25.06.2021 | 10.433 | 27.06.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000441123 | Блок питания стационарный ШГВА-БП-СГР01-3-12DC (кабельный ввод КОВ1МНК) | Комплектующие изделия для светильников | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002658114 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 220365 | 440730 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 02.08.2022 | 2 | 01.03.2022 | 2 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000298142 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002710582 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 98000 | 129850 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 1.325 | 18.04.2022 | 1.325 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1.325 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379397 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-100/120; (0.+100) град.C ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-100 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225883 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383163 | Отвод П45 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248459 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1900 | 7600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 17.09.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000482124 | Удлинитель взрывозащищенный РГМ-У-3-16-24-3-50 ТУ 27.33.13-042-72453807-2017 | Удлинители, тройники | Электроустановочные изделия | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002784688 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 179520 | 897600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 27.11.2022 | 5 | 03.07.2022 | 5 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 5
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00176828 | № 428113 от 21.05.2022 | 80633-P-2440-10-001-ОВ_И1 | 0000444190 | Таль ручная шестеренная ТРШ тип С 1010561 | Тали ручные | Тали | Грузоподъемное оборудование |  | шт. | 002773997 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 29.08.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 21.02.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379366 | Преобразователь давления 2440-PT-303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657830 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139559 | 09.07.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251080 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 1117410 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 09.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.12.2021 | 15.963 | 13.07.2021 | [16 empty] | 15.963 | 13.07.2021 | 15.963 | 18.07.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379307 | Расходомер вихревой 2440-FT-303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225797 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379396 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-100/120; (0.+200) град.C ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-100 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225882 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000491731 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003146406 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 95000 | 174800 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165686 от 04.10.2022) | 24.06.2022 |  |  | 000030244 | ЭО |  | 1.84 | 04.10.2022 | 1.84 | 04.10.2022 | [7 empty] | 1.84 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 1.84 | 28.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000491731 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871263 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 10450 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160984 от 01.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.095 | 01.08.2022 | 0.095 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.095 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.095 | 04.08.2022 |  | 0.095 | 22.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383190 | Опора ТП3-02 серия 4.904-69 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002254599 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 10.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 3 | 29.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 1 | 25.02.2022 |  | 1 | 18.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000491914 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968404 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 15.08.2022 | 78000 | 44070 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162487 от 22.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 0.565 | 22.08.2022 | 0.565 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.565 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.565 | 01.08.2022 |  | 0.565 | 03.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002713368 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 20.11.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379380 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002225867 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416860 | Задвижка клиновая DN80 PN16 12Х18Н9ТЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BN1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535119 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 5 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383272 | Заглушка 1-150-0,6-16ГС-6 АТК 24.200.02-90 в комплекте с прокладкой и крепежом | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002254638 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 10.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 2 | 15.11.2021 |  | 2 | 23.03.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00146849 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000405606 | Втулка соединительная ВСЭ-А-57х3 ТУ 14-2Р-387-2011 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002478250 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 69 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 15.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 69 | 18.10.2021 | 69 | 19.10.2021 | [7 empty] | 69 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 69 | 04.07.2022 |  | 69 | 21.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000420377 | Смесь сухая гидроизоляционная дисперсной системы Пенетрон ТУ 23.64.10-001-77919831-2018 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002783101 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 300000 | 82500000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000157423 от 28.06.2022) | 09.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 275 | 01.07.2022 | 275 | 28.06.2022 | ДС-1871-22 | Исполнено | ДС-1871-22 | 06.05.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 275
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383199 | Переход ПК-1-38х3-32х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002254604 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 10.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 09.05.2022 |  | 1 | 22.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379302 | Расходомер массовый 2440-FT-402 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002225792 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606092 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 09.09.2022 | 100000 | 1542400 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141996 от 30.12.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 15.424 | 30.12.2021 | 15.424 | 30.12.2021 | [7 empty] | 15.424 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 15.424 | 11.08.2022 |  | 15.424 | 09.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138125 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238674 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.03.2022 | 5000 | 95000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 19 | 22.06.2021 | 19 | 23.06.2021 | [7 empty] | 19 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 19 | 01.02.2022 |  | 19 | 18.02.2022 | 7 | 02.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000337886 | Прокладка СНП В-3-239-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707736 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 390.56 | 781.12 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000337886 | Прокладка СНП В-3-239-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002718390 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 390.56 | 781.12 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000337886 | Прокладка СНП В-3-239-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707797 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 390.56 | 781.12 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000337886 | Прокладка СНП В-3-239-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707853 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 390.56 | 781.12 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000450121 | Вставка круглая CFS-T RR-100 GS 2014892 | Комплектующие к кабелю греющему | Кабель и комплектующие для промышленного электрообогрева | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002733946 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 6672 | 6672 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 01.11.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416852 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535108 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 21.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692093 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 52 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 52 | 28.03.2022 | 52 | 29.03.2022 | [7 empty] | 52 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139895 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000005510 | Заглушка 1-50-0,6-09г2с АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002341628 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018216 от 03.09.2021 16:25:15 (Корректировка заявки на обеспечение №000134334 от 03.09.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 06.09.2021 | 3 | 03.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 3 | 15.11.2021 |  | 3 | 23.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002277463 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 03.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2885 | 5770 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 14.12.2021 | 2 | 03.08.2021 | 2 | 04.08.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175680 | ООО "ИЗП"-2003-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И1 | 0000009588 | Отвод П45-57х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002762782 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 88.38 | 176.76 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 08.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 24.10.2022 | 2 | 10.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00189605 |  | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000009588 | Отвод П45-57х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003068897 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 88.38 | 88.38 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 08.02.2023 | 1 | 19.09.2022 | [16 empty] | 1 | 19.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000009588 | Отвод П45-57х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254628 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 28.11.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168216 | 28.03.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ВК.И1 | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002692902 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 11200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 09.08.2022 | 0.112 | 29.03.2022 | [16 empty] | 0.112 | 29.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000013891 | Шкаф навесной CE 1200х800х300 R5CE1283 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002729205 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 24.12.2022 | 6781.25 | 6781.25 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138125 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238680 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 9800 | 29400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 3 | 22.06.2021 | 3 | 23.06.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 3 | 09.12.2021 |  | 3 | 24.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174682 | 30.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001-НВК | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002754504 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3254 | 302622 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.10.2022 | 93 | 31.05.2022 | [16 empty] | 93 | 31.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138125 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238684 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 22.07.2022 | 1500 | 54000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 36 | 22.06.2021 | 36 | 23.06.2021 | [7 empty] | 36 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 31.03.2022 | 36 | 22.06.2022 |  | 36 | 01.07.2022 | 9 | 03.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070927 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 232100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163735 от 09.09.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.321 | 09.09.2022 | 2.321 | 09.09.2022 | [7 empty] | 2.321 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070929 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 130000 | 7150 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163737 от 09.09.2022) | 10.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.055 | 09.09.2022 | 0.055 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.055 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003079243 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 130000 | 7410 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163836 от 12.09.2022) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.057 | 12.09.2022 | 0.057 | 12.09.2022 | [7 empty] | 0.057 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383206 | Переход ПЭ 89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248483 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 5 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000473029 | Подушка опорная под трубопроводы ОП1 (200х200х90) ТП-КЖИ-ОП1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002757419 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 8 | 02.06.2022 | 16 | 23.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 8
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177215 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002777497 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 87317.71 | 47500.83 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 04.11.2022 | 0.544 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.544 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379327 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-007/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002654394 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383513 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248603 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379419 | Клапан отсечной 2440-UV-010/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225905 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187190 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000497186 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB1 (80633-Р-0000-03-VG-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002999760 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2023 | 2 | 26.08.2022 | 2 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000097700 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612110 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 206000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142391 от 12.01.2022)/ Уменьшено количество на 100 - Перенос резервирования 000052286 от 02.05.2022 21:11:20 | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 103 | 12.01.2022 | 203 | 12.01.2022 | [7 empty] | 203 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 203 | 01.03.2022 |  | 103 | 02.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000365102 | Трансивер GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002717704 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 41489.68 | 82979.36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 11.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000370347 | Система бесперебойного питания (80633-P-2440-ЭТ-05-ОЛ-501) | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002658798 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании Решения К-260-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000146381 от 02.03.2022) | 20.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС |  | 1 | 03.03.2022 | 2 | 19.05.2022 | К-438-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-438-22 | 27.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000370347 | Система бесперебойного питания (80633-P-2440-ЭТ-05-ОЛ-501) | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002757038 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 8000000 | 16000000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 20.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | К-438-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-438-22 | 27.05.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000370347 | Система бесперебойного питания (80633-P-2440-ЭТ-05-ОЛ-501) | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002763644 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 8000000 | 24000000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.11.2022 | 3 | 10.06.2022 | 3 | 14.06.2022 | К-438-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-438-22 | 27.05.2022 |  |  | 3
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170317 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126025 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164706 от 22.09.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 1 | 19.09.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126031 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1050 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164711 от 22.09.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 8 | 22.09.2022 | 8 | 22.09.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 8 | 19.09.2022 |  | 8 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383613 | Опора ХБП-108-150 09Г2С ТМ-06-НКР-187 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612114 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142391 от 12.01.2022) | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 14.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000203435 | Прокладка СНП В-3-239-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717624 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1210 | 2420 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417153 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BN1 (80633-Р-0000-03-VBI-BN1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535747 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00170039 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0126-22 | 80633-Р-2440-12-001-АГПТ_ИА | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002708843 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 6912 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 02.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002733968 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 6912 | 13824 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 03.10.2022 | 2 | 17.05.2022 | 2 | 18.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176828 | № 428113 от 21.05.2022 | 80633-P-2440-10-001-ОВ_И1 | 0000444085 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002898032 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1.31 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161700 от 07.08.2022) | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 1.309 | 08.08.2022 | 1.309 | 07.08.2022 | [7 empty] | 1.309 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379355 | Преобразователь давления 2440-PT-004C | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002657819 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145838 | 08.09.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ1 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002368769 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 1540 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.02.2022 | 0.022 | 08.09.2021 | [16 empty] | 0.022 | 08.09.2021 | 0.022 | 11.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00179140 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002793375 | 09.07.2022 | 09.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 70000 | 7280 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.12.2022 | 0.104 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.104 | 11.07.2022 | 0.104 | 19.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002942548 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 20.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 70000 | 7630 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.01.2023 | 0.109 | 20.08.2022 | [16 empty] | 0.109 | 23.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162257 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673616 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 11.09.2022 | 100000 | 30500 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147494 от 13.03.2022) | 31.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.305 | 14.03.2022 | 0.305 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.305 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.305 | 11.08.2022 |  | 0.305 | 09.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179140 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2 | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002793376 | 09.07.2022 | 09.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 66608.29 | 10191.07 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.11.2022 | 0.153 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.153 | 11.07.2022 | 0.126 | 15.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606075 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 66630.42 | 10127.82 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141988 от 30.12.2021) | 10.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.152 | 30.12.2021 | 0.152 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.152 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.152 | 29.04.2022 |  | 0.152 | 18.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168216 | 28.03.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ВК.И1 | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002694166 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 66608.29 | 5262.05 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 10.08.2022 | 0.079 | 29.03.2022 | [16 empty] | 0.079 | 29.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168216 | 28.03.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ВК.И1 | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737741 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 66608.29 | 15053.47 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 30.09.2022 | 0.226 | 19.05.2022 | [16 empty] | 0.226 | 19.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00167735 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000441086 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.50Т1(230АС)-УХЛ1 Version 2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002688245 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 34000 | 816000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 25.08.2022 | 24 | 28.03.2022 | 24 | 29.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 24
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000441086 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.50Т1(230АС)-УХЛ1 Version 2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002778612 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 34000 | 1802000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 53 | 27.06.2022 | 53 | 28.06.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 53
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000402387 | Заглушка 1-100-0,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 в комплекте с прокладкой и крепежом | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002403703 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134679 от 14.09.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 14.09.2021 | 2 | 14.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 2 | 15.11.2021 |  | 2 | 23.03.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000404485 | Прокладка СНП-В-2-3-100-10 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002470706 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000135900 от 12.10.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 12.10.2021 | 2 | 12.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 2 | 01.10.2021 |  | 2 | 18.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000405076 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 108/325А (манжета-1 шт.) тип 2 в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002431952 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1300 | 13000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000135195 от 23.09.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 10 | 23.09.2021 | 10 | 23.09.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "АктивСпецПром" | 20.09.2021 | 20.10.2021 | 10 | 27.09.2021 |  | 10 | 09.10.2021 | 5 | 04.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139895 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000405076 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 108/325А (манжета-1 шт.) тип 2 в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002431953 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1300 | 7800 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000135196 от 23.09.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 23.09.2021 | 6 | 23.09.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "АктивСпецПром" | 20.09.2021 | 20.10.2021 | 6 | 27.09.2021 |  | 6 | 09.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000407314 | Провод ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х6(PE) 450/750В | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002710583 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 83580 | 12537 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.09.2022 | 0.15 | 18.04.2022 | 0.15 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000407314 | Провод ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х6(PE) 450/750В | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713371 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 83580 | 11366.88 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 11.09.2022 | 0.136 | 25.04.2022 | 0.136 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.136 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172372 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000446663 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729022 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 21 | 12.05.2022 | 21 | 13.05.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 21 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379423 | Клапан отсечной 2440-UV-012A/B/C/D | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225909 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 4 | 28.05.2021 | 4 | 31.05.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000427494 | Угольник УТ 90-2-32-1,6-12Х18Н10Т-0 геом по ТУ 3600-010-88626180-2012 ТТ по ТУ 1468-001-80998892-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002693363 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 8000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000149226 от 28.03.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 28.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 4 | 20.01.2022 |  | 4 | 29.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000370353 | Пост управления 2440-РМ-002 (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-411) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200191 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435615 | Коробка соединительная 2440-01JBEi-01 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624173 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435616 | Коробка соединительная 2440-10JBEi-02 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624174 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435617 | Коробка соединительная 2440-01JBEi-03 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624175 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435618 | Коробка соединительная 2440-01JBEi-05 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624176 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435619 | Коробка соединительная 2440-10JBSi-01 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624177 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435620 | Коробка соединительная 2440-10JBEi-06 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624178 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435621 | Коробка соединительная 2440-10JBEi-07 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624179 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435622 | Коробка соединительная 2440-10JBEi-08 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624180 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435623 | Коробка соединительная 2440-01JBEi-09 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624181 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435624 | Коробка соединительная 2440-10JBD-01 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624182 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435625 | Коробка соединительная 2440-01JBЕi-04 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624183 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435626 | Коробка соединительная 2440-01JBSi-02 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624184 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435627 | Коробка соединительная 2440-01JBSi-03 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624185 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435628 | Коробка соединительная 2440-01JBSi-04 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624186 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435630 | Коробка соединительная 2440-01JBSi-05 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624187 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435632 | Коробка соединительная 2440-01JBSi-06 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624188 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435633 | Коробка соединительная 2440-01JBSi-07 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624189 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435634 | Коробка соединительная 2440-01JBSi-08 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624190 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435635 | Коробка соединительная 2440-01JBSi-09 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624191 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435636 | Коробка соединительная 2440-10JBSi-10 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624192 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435637 | Коробка соединительная 2440-01JBЕi-10 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624193 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435638 | Коробка соединительная 2440-10JBSi-11 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624194 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435639 | Коробка соединительная 2440-10JBSi-12 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624195 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435640 | Коробка соединительная 2440-10JBSi-13 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624196 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435641 | Коробка соединительная 2440-01JBSi-14 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624197 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435642 | Коробка соединительная 2440-01JBSi-15 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624198 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435643 | Коробка соединительная 2440-01JBSi-16 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624199 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435644 | Коробка соединительная 2440-01JBSi-17 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624200 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435645 | Коробка соединительная 2440-01JBEi-11 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624201 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435646 | Коробка соединительная 2440-01JBEi-12 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624202 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435647 | Коробка соединительная 2440-01JBEi-13 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624203 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435648 | Коробка соединительная 2440-01JBEi-14 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624204 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435649 | Коробка соединительная 2440-01JBEi-15 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624205 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435650 | Коробка соединительная 2440-01JBEi-16 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624206 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435651 | Коробка соединительная 2440-01JBEi-17 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624207 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435652 | Коробка соединительная 2440-01JBD-02 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624208 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435653 | Коробка соединительная 2440-01JBD-03 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624209 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435654 | Коробка соединительная 2440-01JBD-04 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624210 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435656 | Коробка соединительная 2440-01JBD-05 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624211 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435657 | Коробка соединительная 2440-01JBD-06 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624212 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435658 | Коробка соединительная 2440-01JBD-07 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624213 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435659 | Коробка соединительная 2440-01JBD-08 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624214 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435660 | Коробка соединительная 2440-01JBD-09 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624215 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435661 | Коробка соединительная 2440-10JBD-10 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624216 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435662 | Коробка соединительная 2440-10JBD-11 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624217 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435663 | Коробка соединительная 2440-10JBD-12 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624218 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435664 | Коробка соединительная 2440-01JBD-13 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624219 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435665 | Коробка соединительная 2440-01JBD-14 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624220 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435666 | Коробка соединительная 2440-01JBD-15 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624221 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435667 | Коробка соединительная 2440-01JBD-16 (80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624222 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435668 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-001 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624223 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435669 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-004А (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624224 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435670 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-004В (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624225 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435671 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-004С (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624226 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435672 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-004D (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624227 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435673 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-005 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624228 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435674 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-006 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624229 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435675 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-008 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624230 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435676 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-009 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624231 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435677 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-010 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624232 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435678 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-011 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624233 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435679 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-012 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624234 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435680 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-301 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624235 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435681 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-302 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624236 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435682 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-303 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624237 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435683 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-304 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624238 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435684 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-305 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624239 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435685 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-306 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624240 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435686 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-307 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624241 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161888 | 0728-ООТД 2440 от 10.12.2021 | 80633-Р-2440-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ | 0000435687 | Шкаф КИП обогреваемый 2440-PT-313 (80633-Р-2440-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002624242 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000415750 | Кабель КВнг(А)-FRLS 2x2x1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724141 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 200000 | 143200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 29.09.2022 | 0.716 | 05.05.2022 | 0.716 | 06.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.716
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383193 | Переход ПК 57х6-32х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248476 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 16500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 11 | 14.07.2021 | 11 | 15.07.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 11 | 05.05.2022 |  | 11 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000463007 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721695 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 237860 | 2378.6 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 19.09.2022 | 0.01 | 04.05.2022 | 0.01 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000399068 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710560 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 335070 | 80416.8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.24 | 18.04.2022 | 0.24 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.24 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417098 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBT-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535742 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 39 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 39 | 18.11.2021 | 39 | 19.11.2021 | [7 empty] | 39 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 39 | 26.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000426518 | Отвод П90-89х4-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002744648 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 9000 | 144000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.10.2022 | 16 | 27.05.2022 | 16 | 30.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468662 | Вентилятор канальный 2440-VC-001 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002741436 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464936 | Установка приточная 2440-РС-001А/В (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726141 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464937 | Установка приточная 2440-РС-002А/В (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726142 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464938 | Установка приточная 2440-РС-003А/В (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726143 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464939 | Установка приточная 2440-РС-004А/В (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726144 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464940 | Пункт тепловой индивидуальный 2440-IHU-001 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726145 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464941 | Пункт тепловой индивидуальный 2440-IHU-002 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726146 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464942 | Система кондиционирования 2440-KV/KN-001 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726147 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464943 | Система кондиционирования 2440-KV/KN-002 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726148 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464944 | Система кондиционирования 2440-KV/KN-003 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726149 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464945 | Система кондиционирования 2440-KV/KN-004 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726150 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464946 | Система кондиционирования 2440-KV/KN-005 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726151 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464947 | Система кондиционирования 2440-KV/KN-006 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726152 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464948 | Завеса воздушно-тепловая и воздушно-отопительные агрегаты 2440-WAN-001 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726154 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464949 | Завеса воздушно-тепловая и воздушно-отопительные агрегаты 2440-WAN-002 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726156 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464950 | Система кондиционирования 2440-KV/KN-007 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726158 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464951 | Система кондиционирования 2440-KV/KN-008 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726160 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464952 | Завеса воздушно-тепловая и воздушно-отопительные агрегаты 2440-WAN-003 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726161 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464953 | Завеса воздушно-тепловая и воздушно-отопительные агрегаты 2440-WAN-004 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726162 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464954 | Завеса воздушно-тепловая и воздушно-отопительные агрегаты 2440-WAN-005 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726163 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464955 | Завеса воздушно-тепловая и воздушно-отопительные агрегаты 2440-WAN-006 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726164 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464956 | Завеса воздушно-тепловая и воздушно-отопительные агрегаты 2440-WAN-007 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726165 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464957 | Завеса воздушно-тепловая и воздушно-отопительные агрегаты 2440-WAN-008 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726166 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464958 | Завеса воздушно-тепловая и воздушно-отопительные агрегаты 2440-WAN-009 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.1.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726167 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464959 | Щит управления приточной установкой 2440-LP-001А/В (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ01) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726169 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464960 | Щит управления приточной установкой 2440-LP-002А/В (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ02) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726170 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464961 | Щит управления приточной установкой 2440-LP-003А/В (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ03) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726171 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464962 | Щит управления приточной установкой 2440-LP-004А/В (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ04) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726173 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464963 | Щит управления вытяжным вентилятором 2440-LP-005 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ05) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726174 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464964 | Щит управления вытяжным вентилятором 2440-LP-006 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ06) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726175 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464965 | Щит управления вытяжным вентилятором 2440-LP-007 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ07) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726176 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464966 | Щит управления сплит системой 2440-LP-008 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ08) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726177 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464967 | Щит управления сплит системой 2440-LP-009 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ09) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726178 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464968 | Щит распределения сигналов 2440-LPSD-010 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726179 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464969 | Щит управления сплит системой 2440-LP-011 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726180 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464970 | Пост аварийного отключения 2440-ZSA-001 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002726181 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464971 | Пост аварийного отключения 2440-ZSA-002 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002726182 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464972 | Пост аварийного отключения 2440-ZSA-003 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002726183 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464973 | Пост аварийного отключения 2440-ZSA-004 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002726184 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464974 | Пост аварийного отключения 2440-ZSA-005 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002726185 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464975 | Пост аварийного отключения 2440-ZSA-006 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002726186 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464976 | Пост аварийного отключения 2440-ZSA-007 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002726187 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464977 | Пост аварийного отключения 2440-ZSA-008 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002726188 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464978 | Пост аварийного отключения 2440-ZSA-009 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002726189 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464979 | Пост аварийного отключения 2440-ZSA-010 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002726190 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464980 | Пост управления 2440-ZSVE-003 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726191 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464981 | Пост управления 2440-ZSVE-004 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726192 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464982 | Пост управления 2440-ZSAVC-001 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726193 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464983 | Пост управления 2440-ZBVC-001 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726195 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464984 | Пост управления 2440-ZBVC-002 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726196 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464985 | Пост управления 2440-ZBAVC-001 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726198 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464986 | Пост управления 2440-ZBVV-001 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726199 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464987 | Пост управления 2440-ZBVV-002 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726200 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464988 | Пост управления 2440-ZBVV-003 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726202 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464989 | Пост управления 2440-ZBVE-001 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726203 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464990 | Пост управления 2440-ZBVE-002 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726204 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464991 | Пост управления 2440-ZBVE-003 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726205 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464992 | Пост управления 2440-ZBVE-004 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726206 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464993 | Пост управления 2440-ZBVE-005 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726207 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464994 | Пост управления 2440-ZBVE-006 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726208 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464995 | Пост управления 2440-ZBVE-007 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726209 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464996 | Пост управления 2440-ZBVE-008 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726210 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464997 | Пост управления 2440-ZBVE-009 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726211 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464998 | Щит управления АВО 2440-LP-013 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ15) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726212 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000464999 | Щит управления АВО 2440-LP-012 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ16) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726213 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000465000 | Щит управления АВО 2440-LP-014 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ17) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726215 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000465001 | Щит управления завесы 2440-LP-015 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ18) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726217 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171964 | 0477 - ООТД от 20.04.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ОВ.1, 80633-Р-2440-10-001-ОВ.2 | 0000465002 | Щит управления завесы 2440-LP-016 (80633-Р-2440-10-001-ОВ.2.ОЛ19) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002726218 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000479092 | Отвод сварной 45 град. 0110 мм SN8 гофрированный PR-2 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002790873 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158195 от 07.07.2022) | 09.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 07.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 1 | 06.07.2022 |  | 1 | 04.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000372336 | Прокладка СНП-В-3-129-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717625 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 197.52 | 790.08 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 4 | 26.04.2022 | [16 empty] | 4 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сатдаров Артём Фаильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177885 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0 | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002783188 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 516 | 3096 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.11.2022 | 6 | 30.06.2022 | [16 empty] | 6 | 30.06.2022 | 6 | 01.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000487145 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002794383 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 800 | 4000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000158578 от 11.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.09.2022 | 5 | 11.07.2022 | 5 | 11.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Ю-Сеал" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 5 | 18.08.2022 |  | 5 | 28.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166739 | 355065 | 80633-P-2440-05-001-ЭГ_И2 | 0000475259 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849148 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 8800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160353 от 26.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭГ |  | 0.088 | 27.07.2022 | 0.088 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.088 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.088 | 17.07.2022 |  | 0.088 | 08.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000475259 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881041 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 95700 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161537 от 04.08.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000030244 | ЭН |  | 0.87 | 04.08.2022 | 0.87 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.87 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.87 | 11.07.2022 |  | 0.87 | 16.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000480012 | Патч-корд UTP4 cat 5e, 2 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144431 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 225 | 1800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165476 от 03.10.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 8 | 03.10.2022 | 8 | 03.10.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000420568 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 2х2х1,0 Пс | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713381 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 169000 | 5408 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 21.09.2022 | 0.032 | 25.04.2022 | 0.032 | 26.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.032
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379311 | Расходомер вихревой 2440-FT-307 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225801 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379410 | Клапан отсечной 2440-UV-004A/B/C/D | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225896 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 4 | 28.05.2021 | 4 | 31.05.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000331263 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710562 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 757630 | 1181902.8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 1.56 | 18.04.2022 | 1.56 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1.56 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.56 | 19.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187190 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000497175 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002999759 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 600000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2023 | 12 | 26.08.2022 | 12 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 12
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000495207 | Профиль 100х100х4 ГОСТ 30245-2003 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849128 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 14300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160335 от 26.07.2022) | 27.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.143 | 27.07.2022 | 0.143 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.143 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.142 | 25.06.2022 |  | 0.142 | 01.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000383223 | Умывальник УмПр3Ф ГОСТ 30493-2017 | Мойки, раковины, умывальники | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002765678 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 14.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000512290 | Шпилька 1-М16-8gx90.40Х ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003136454 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.10.2022 | 45 | 2790 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.10.2022 | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164888 от 26.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 62 | 26.09.2022 | 62 | 26.09.2022 | [7 empty] | 62 | ООО "ХАЛИБАС" | 22.07.2022 | 15.09.2022 | 62 | 06.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000512290 | Шпилька 1-М16-8gx90.40Х ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003136455 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.10.2022 | 45 | 270 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.10.2022 | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164888 от 26.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 26.09.2022 | 6 | 26.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ХАЛИБАС" | 22.07.2022 | 15.09.2022 | 6 | 06.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000512292 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.12Х18Н10Т ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003136456 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.10.2022 | 1500 | 165000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.10.2022 | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164888 от 26.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 110 | 26.09.2022 | 110 | 26.09.2022 | [7 empty] | 110 | ООО "ХАЛИБАС" | 22.07.2022 | 15.09.2022 | 110 | 06.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000512299 | Шпилька 2-1-М16-8gx70 12Х18Н10Т ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003136461 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 9000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164891 от 26.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 26.09.2022 | 6 | 26.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.08.2022 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171323 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0016-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТИ_ИА | 0000513849 | Лист БТ-ПН-О-0,8х1000х2000 ГОСТ 19904-90 AISI 321 | Лист холоднокатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003140476 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 5700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165277 от 29.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ТИ |  | 0.057 | 29.09.2022 | 0.057 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.057 | ООО "ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ" | 12.08.2022 | 11.09.2022 | 0.057 | 01.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Богданов Денис Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00160052 | 08.01.2022 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000357529 | Болт 1.1.М24х710 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) Ст.20 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002608331 | 08.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 583 | 4664 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 338982¶ | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.04.2022 | 8 | 10.01.2022 | [16 empty] | 8 | 10.01.2022 | 8 | 11.01.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000482054 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 150х100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792462 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158496 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС |  | 12 | 08.07.2022 | 12 | 08.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000333830 | Шпилька 1-М16-8gх90.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002718396 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 86.43 | 345.72 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 4 | 26.04.2022 | [16 empty] | 4 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000333830 | Шпилька 1-М16-8gх90.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707859 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 86.43 | 345.72 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 4 | 15.04.2022 | [16 empty] | 4 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379316 | Контактор уровня 2440-LS-001D | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002225806 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | К-389 -21 | Исполнено | К-389 -21 | 06.06.2021 | 13.01.2022 | 19.01.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383246 | Заглушка фланцевая 2-25-4,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248509 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 6 | 05.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 3 | 15.11.2021 |  | 3 | 23.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172890 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1_ИБ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733149 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730206 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 68 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 68 | 12.05.2022 | 68 | 13.05.2022 | [7 empty] | 68 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002732125 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 136 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 19.10.2022 | 136 | 23.05.2022 | 136 | 24.05.2022 | [7 empty] | 136 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730413 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 28 | 12.05.2022 | 28 | 13.05.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000456011 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002755653 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 1 | 07.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468576 | Узел прохода общего назначения УП3-05 с клапаном с электроприводом DN500 2440-VE-008 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002741434 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002713363 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 130000 | 130000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 06.09.2022 | 1 | 21.04.2022 | 1 | 21.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000444139 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730209 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000444139 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731393 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468403 | Узел прохода общего назначения УП3-05 с клапаном с электроприводом DN500 2440-VE-003 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002741429 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000376632 | Пост сварочный 2440-WS-03 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002227963 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 28.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733123 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 200 | 23.05.2022 | 200 | 24.05.2022 | [7 empty] | 200 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002732977 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 21.10.2022 | 17 | 23.05.2022 | 17 | 24.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785948 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС | 08.12.2022 | 64 | 14.07.2022 | 64 | 15.07.2022 | [7 empty] | 64 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000241520 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х25 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710581 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 603318.07 | 18099.54 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.03 | 18.04.2022 | 0.03 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179368 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2 | 0000201759 | Уголок 75х75х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002795295 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 7000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.11.2022 | 0.07 | 12.07.2022 | [16 empty] | 0.07 | 12.07.2022 | 0.07 | 19.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383273 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 ТМ-06-ДТР-010 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248537 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 300 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 36 | 14.07.2021 | 36 | 15.07.2021 | [7 empty] | 36 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 36 | 07.04.2022 |  | 36 | 27.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000463039 | Точка доступа Wi-Fi Cisco AIR-AP2802I-R-K9 с интегрированными антеннами, 802.11ac, W2 в комплекте | Радиотерминалы, модемы и точки доступа | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002725200 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.04.2022 |  |  | 000030236 | СС | 20.09.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000117727 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710575 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 128108.74 | 8967.61 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.07 | 18.04.2022 | 0.07 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.07 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.07 | 05.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159768 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0021-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000292033 | Уголок 63х63х6 С255-5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606353 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 08.05.2022 | 100000 | 6900 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 01.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.04.2022 | 0.069 | 11.01.2022 | 0.069 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.069 | АО "СПК" | 18.03.2022 | 02.04.2022 | 0.069 | 28.04.2022 |  | 0.069 | 17.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000448766 | Уголок К237 50х36х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778638 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030244 | ЭО | 30.11.2022 | 4 | 04.07.2022 | 4 | 05.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000401348 | Шпилька 1-M16-8gx80.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717622 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 87.73 | 175.46 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Болотов Александр Вячеславович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00156414 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000378944 | Материал гидроизоляционный полимерный, марка А, 1,0х1,5х50 (Геомембрана ПВД/LDPE) | Геосинтетика | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | м2 | 002565461 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 180 | 6750 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 30.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.04.2022 | 37.5 | 30.11.2021 | [16 empty] | 37.5 | 30.11.2021 | 37.5 | 04.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Болотов Александр Вячеславович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00158801 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000378944 | Материал гидроизоляционный полимерный, марка А, 1,0х1,5х50 (Геомембрана ПВД/LDPE) | Геосинтетика | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | м2 | 002597997 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 180 | 13500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 331098 | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 19.05.2022 | 75 | 21.12.2021 | [16 empty] | 75 | 21.12.2021 | 75 | 21.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Болотов Александр Вячеславович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00162769 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000378944 | Материал гидроизоляционный полимерный, марка А, 1,0х1,5х50 (Геомембрана ПВД/LDPE) | Геосинтетика | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | м2 | 002631528 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 99.5 | 36815 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | ЗО00162769 | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.07.2022 | 370 | 07.02.2022 | [16 empty] | 370 | 07.02.2022 | 300 | 08.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417115 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535736 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 15 | 18.11.2021 | 15 | 19.11.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 15 | 26.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000088771 | Трансивер GLC-LH-SMD | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002717026 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 09.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000369167 | Муфта МС-25x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248551 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3900 | 42900 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 | . Количество изменено с 14 шт. на 11 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 11 | 14.07.2021 | 14 | 15.07.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 14 | 24.03.2022 |  | 11 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144632 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002477357 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 17.04.2022 | 2854.15 | 57083 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 31.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.03.2022 | 20 | 27.10.2021 | 20 | 28.10.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 20 | 08.04.2022 |  | 20 | 26.07.2022 | 9 | 02.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417150 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BN1 (80633-Р-0000-03-VB-BN1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535741 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 3 | 26.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000333523 | Шпилька 1-М20-8gх100.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002718395 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 99.29 | 198.58 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000333523 | Шпилька 1-М20-8gх100.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707858 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 99.29 | 198.58 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000355927 | Кран шаровый латунный 11Б27п1 DN25 PN16 бабочка (американка) | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002769359 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 346.69 | 346.69 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.10.2022 | 1 | 17.06.2022 | 1 | 20.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000044034 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х6 жз | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002725035 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 29.32 | 1759.2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 25.09.2022 | 60 | 05.05.2022 | 60 | 06.05.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000421387 | Шпилька 1-М16-8gx110.35Х ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647406 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 47.5 | 190 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 16.05.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002755746 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.12.2022 | 3 | 01.06.2022 | 3 | 02.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 3 | 07.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468249 | Клапан воздушный утепленный с электроприводом 600х600 2440-VV-002 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002741416 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383264 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002248524 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | . Количество изменено с 6 шт. на 4 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 6 | 01.10.2021 |  | 4 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379328 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002654395 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000234771 | Труба 57х3 ГОСТ 10704-91/09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002942577 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 20.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.12.2022 | 54997.94 | 2639.9 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.12.2022 | 0.048 | 20.08.2022 | 0.048 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.048 | ПАО "ТМК" | 03.10.2022 | 20.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792412 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158486 от 08.07.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000030244 | ЭН |  | 9 | 08.07.2022 | 9 | 08.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000480345 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792455 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158495 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000480345 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792464 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158497 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 9 | 08.07.2022 | 9 | 08.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000480345 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792461 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158496 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000480345 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792447 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158494 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 7 | 08.07.2022 | 7 | 08.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165595 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ.СО_ИБ | 0000440564 | Лоток лестничный 80х400, L3000 1,5 мм горячеоцинкованный | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002666543 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 595 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.08.2022 | 595 | 09.03.2022 | 595 | 10.03.2022 | [7 empty] | 595 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 412 | 30.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000420591 | Устройство защиты фидерных линий проводного вещания УЗФЛ-ПВ-2 | Ограничители перенапряжения, разрядники | Разъединители, разрядники | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002713361 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1850.24 | 14801.92 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 20.12.2022 | 8 | 25.04.2022 | 8 | 26.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 8
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000420591 | Устройство защиты фидерных линий проводного вещания УЗФЛ-ПВ-2 | Ограничители перенапряжения, разрядники | Разъединители, разрядники | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002717027 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1850.24 | 59207.68 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 23.12.2022 | 32 | 25.04.2022 | 32 | 26.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 32
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379370 | Преобразователь давления 2440-PT-307 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657834 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379323 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654391 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379392 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225878 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383511 | Ниппель K 1/2-100 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 под приварку встык ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248601 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379372 | Преобразователь давления 2440-PT-313 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657835 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682298 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 100000 | 6600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148363 от 20.03.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.066 | 21.03.2022 | 0.066 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.066 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.066 | 31.05.2022 |  | 0.066 | 20.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000299448 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710559 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 337110 | 121359.6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.36 | 18.04.2022 | 0.36 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.36 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.36 | 14.09.2022 |  |  | 19.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000479085 | Подводка гибкая ВВ 1/2" L=500 мм универсальная, ВВ105030 | Подводка гибкая сантехническая | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002791570 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 5 | 13.07.2022 | 5 | 14.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000333169 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х1) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002646149 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 66.51 | 266.04 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 20.08.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153625 | ООО "ИЗП"-0501-21 | 80633-Р-2440-07-001-АР_ИБ | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | м2 | 002512483 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 4700 | 1612100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 343 | 11.11.2021 | 343 | 12.11.2021 | [7 empty] | 343 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 343 | 09.04.2022 |  | 343 | 24.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153625 | ООО "ИЗП"-0501-21 | 80633-Р-2440-07-001-АР_ИБ | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | м2 | 002717720 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3266.11 | 3246284.71 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 22.09.2022 | 993.93 | 23.05.2022 | 993.93 | 24.05.2022 | ДС-3361-22 | Исполнено | ДС-3361-22 | 05.08.2022 | 06.08.2022 | 06.08.2022 | 993.93
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379304 | Расходомер вихревой 2440-FT-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002225794 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00167735 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000441090 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.20Т1(230АС)-УХЛ1 Version 2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002688247 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 23000 | 46000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 25.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00146849 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000399538 | Отвод П90 57х3 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002478251 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 15.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 15 | 18.10.2021 | 15 | 19.10.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 15 | 28.04.2022 |  | 15 | 05.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383577 | Стойка 108/650 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612116 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 8000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142391 от 12.01.2022) | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 4 | 12.01.2022 | 4 | 12.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 4 | 01.03.2022 |  | 4 | 11.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383184 | Отвод П90 57х3 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248472 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1500 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 7 | 15.07.2021 | [7 empty] | 7 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 7 | 11.02.2022 |  | 7 | 15.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000462241 | Опора УПП-Т1-D80-L150-СТ3СП5-P1=0/P2=2 ТМ-06-НКР-204 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002759424 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.11.2022 | 6 | 06.06.2022 | 6 | 08.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 6 | 21.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728704 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 21 | 11.05.2022 | 21 | 12.05.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730223 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731401 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000229123 | Труба 89х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644957 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 100000 | 50300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145197 от 16.02.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.503 | 16.02.2022 | 0.503 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.503 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.503 | 11.04.2022 |  | 0.503 | 21.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000454182 | Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002785499 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 31.01.2023 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00186409 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_И2 | 0000208031 | Выключатель автоматический ABB S201 C16, 1P, 16 А, 2CDS251001R0164 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002973774 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 30.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 624.13 | 624.13 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.02.2023 | 1 | 30.08.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000208031 | Выключатель автоматический ABB S201 C16, 1P, 16 А, 2CDS251001R0164 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002713089 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 624.13 | 624.13 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.09.2022 | 1 | 20.04.2022 | 1 | 21.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759188 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 680 | 21080 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 31 | 06.06.2022 | 31 | 08.06.2022 | [7 empty] | 31 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000459197 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002733136 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 18000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 11.09.2022 | 0.18 | 17.05.2022 | 0.18 | 18.05.2022 | [7 empty] | 0.18 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000401344 | Шпилька 1-M20-8gx130.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002646150 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 107.2 | 428.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000473521 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759740 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 2 | 07.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000379263 | Пост управления 2440-РМ-003А | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002228077 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 28.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177427 | 451340 от 22.06.2022 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_И4 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002779493 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 04.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 64425.3 | 9599.37 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.11.2022 | 0.149 | 04.07.2022 | [16 empty] | 0.149 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00179140 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002793371 | 09.07.2022 | 09.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 64425.3 | 114161.63 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.12.2022 | 1.772 | 11.07.2022 | [16 empty] | 1.772 | 11.07.2022 | 1.772 | 19.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002942555 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 20.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 64425.3 | 98055.31 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.01.2023 | 1.522 | 20.08.2022 | [16 empty] | 1.522 | 22.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137959 | 13.06.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002237955 | 19.06.2021 | 19.06.2021 | 24.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 40740 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0043-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={99FB3DD9-C2E7-4595-8769-1F95D551A670}&ShowPanels=2048&¶ | 19.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.11.2021 | 0.582 | 24.06.2021 | [16 empty] | 0.582 | 24.06.2021 | 0.582 | 04.07.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00179799 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002809933 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 64425.3 | 43680.35 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.12.2022 | 0.678 | 14.07.2022 | [16 empty] | 0.678 | 14.07.2022 | 0.678 | 19.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177125 | 432318 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И4 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002776681 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 64425.3 | 2448.16 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.11.2022 | 0.038 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.038 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173833 |  | 80633-Р-2440-07-002-КМ | 0000420533 | Металлоконструкция здания насосной 2440 (80633-Р-2440-07-002-КМ) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002741128 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Июнь 2022 г. | 25.05.2022 | 200000 | 4468000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 20.10.2022 | 22.34 | 25.05.2022 | 22.34 | 26.05.2022 | [7 empty] | 22.34 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.06.2022 | 3.569 | 20.05.2022 |  | 3.569 | 09.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000335409 | Гайка М8.7Н.10Х17Н13М2Т.019 ГОСТ 5915-70 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002646157 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 225.09 | 450.18 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000472901 | Ниппель G 2 1/2-А-40-120 09Г2С ТМ-06-ДТР-044 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002764360 | 09.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.11.2022 | 10 | 29.06.2022 | 10 | 30.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383602 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248528 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 27000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 18 | 14.07.2021 | 18 | 15.07.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 18 | 16.11.2021 |  | 18 | 02.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000333519 | Шпилька 1-М16-8gх90.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002646152 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 57.62 | 115.24 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000473155 | Переход ПК-108х6-76х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759193 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 2 | 06.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000260287 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710550 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 179440 | 237758 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 1.325 | 18.04.2022 | 1.325 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1.325 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000370348 | Пост управления 2440-РМ-001A (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-411) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200187 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000383233 | Сифон с выпуском для душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-2016 | Мойки, раковины, умывальники | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002765681 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 14.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792424 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158489 от 08.07.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 64 | 08.07.2022 | 64 | 08.07.2022 | [7 empty] | 64 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172890 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733146 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730221 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 9 | 12.05.2022 | 9 | 13.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731413 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782819 | 28.06.2022 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 06.12.2022 | 20 | 14.07.2022 | 20 | 15.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165595 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ.СО_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792417 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 148 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158487 от 08.07.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 148 | 08.07.2022 | 148 | 08.07.2022 | [7 empty] | 148 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177125 | 432318 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И4 | 0000378757 | Арматура 8 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002776686 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.11.2022 | 0.01 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.01 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000491944 | Полоса 4х25 Ст3сп ГОСТ 103-2006 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002874102 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.22 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161183 от 02.08.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.219 | 02.08.2022 | 0.219 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.219 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.219 | 07.07.2022 |  | 0.219 | 07.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468400 | Узел прохода общего назначения УП3-05 с клапаном с электроприводом DN500 2440-VE-002 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | шт. | 002741428 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000440684 | Стойка 2500/500 H=2450 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002759414 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.11.2022 | 1 | 06.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143686 | ООО "ИЗП"-0502-21 от 28.07.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КМ1_ИА. | 0000393906 | Металлоконструкция лестницы (80633-Р-2440-07-001-КМ1_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559693 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 200000 | 6438000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138421 от 26.11.2021) | 24.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 32.19 | 26.11.2021 | 64.38 | 14.04.2022 | [7 empty] | 32.19 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 10.144 | 22.09.2022 |  | 8.351 | 02.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383183 | Отвод П45 89х4 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248471 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2400 | 9600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 4 | 11.02.2022 |  | 4 | 15.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000370355 | Пост сварочный 2440-WS-02 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200193 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000217089 | Болт фундаментный 1.1 М30х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002387600 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 800 | 3200 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 10.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 06.12.2021 | 4 | 14.09.2021 | [16 empty] | 4 | 15.09.2021 | 4 | 17.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Болотов Александр Вячеславович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00156044 |  | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000217089 | Болт фундаментный 1.1 М30х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002560168 | 27.11.2021 | 27.11.2021 | 29.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 800 | 6400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 27.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.02.2022 | 8 | 29.11.2021 | [16 empty] | 8 | 29.11.2021 | 8 | 17.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162313 | 01.02.2022 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000217089 | Болт фундаментный 1.1 М30х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002628046 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 675.64 | 58780.68 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.04.2022 | 87 | 02.02.2022 | [16 empty] | 87 | 02.02.2022 | 87 | 01.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164831 | 27.02.2022 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000217089 | Болт фундаментный 1.1 М30х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002655750 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 675.64 | 5405.12 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.05.2022 | 8 | 01.03.2022 | [16 empty] | 8 | 01.03.2022 | 8 | 01.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139559 | 09.07.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251081 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 1119860 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 09.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.12.2021 | 15.998 | 13.07.2021 | [16 empty] | 15.998 | 13.07.2021 | 15.998 | 18.07.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417149 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB33 (80633-Р-0000-03-VB-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754910 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 37 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154880 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 37 | 30.05.2022 | 37 | 30.05.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000452881 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400х600х100-L Тип А | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002973126 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 27.36 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.02.2023 | 27.36 | 24.08.2022 | 27.36 | 25.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187190 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000505345 | Клапан игольчатый дроссельный DN15 PN160 L68 VGD-BB33 (80633-Р-0000-03-VGD-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003142475 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 30000 | 150000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 5 | 30.09.2022 | 5 | 03.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138652 | 0278-ООТД от 25.06.2021 | 80633-Р-2440-06-001-МР_ИА | 0000386988 | Кран мостовой подвесной однобалочный ручной ВБИ г/п = 1,0 т, Lпр.= 9,0 м (80633-Р-2440-06-001-МР.ОЛ1) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002242936 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 198540 | 198540 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 25.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 1 | 01.07.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248465 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 129000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 86 | 14.07.2021 | 86 | 15.07.2021 | [7 empty] | 86 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 86 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000421862 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002601518 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.04.2022 | 100000 | 77300 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141405 от 24.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.773 | 24.12.2021 | 0.773 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.773 | ПАО "ТМК" | 06.12.2021 | 30.04.2022 | 0.773 | 18.03.2022 |  | 0.773 | 05.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139895 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000421862 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002601521 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.04.2022 | 100000 | 77300 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141408 от 24.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.773 | 24.12.2021 | 0.773 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.773 | ПАО "ТМК" | 06.12.2021 | 30.04.2022 | 0.773 | 18.03.2022 |  | 0.773 | 05.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00176926 |  | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1/2440-07-004-КЖ0 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002774540 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6.56 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 449992 | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 6.562 | 21.06.2022 | [16 empty] | 6.562 | 21.06.2022 | 3.285 | 17.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781809 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157315 от 27.06.2022) | 09.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.296 | 28.06.2022 | 0.296 | 27.06.2022 | [7 empty] | 0.296 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 0.296 | 27.06.2022 |  | 0.296 | 01.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383612 | Опора ХБП-89-150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-187 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612115 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142391 от 12.01.2022) | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 12.01.2022 | 2 | 12.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 14.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000225317 | Труба Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная оцинкованная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002254868 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 135000 | 3915 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 24.11.2021 | 0.029 | 14.07.2021 | 0.029 | 15.07.2021 | [7 empty] | 0.029 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.029 | 07.10.2021 |  | 0.029 | 11.11.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000399102 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710556 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 416370 | 74946.6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.18 | 18.04.2022 | 0.18 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.18 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.18 | 29.09.2022 |  |  | 19.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379322 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-004/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002654390 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379399 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002225885 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000422192 | Полоса 30х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002704646 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.08.2022 | 1 | 0.01 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.08.2022 | 0.014 | 11.04.2022 | 0.014 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.014 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000422615 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002653865 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 27.06.2022 | 8 | 01.03.2022 | 8 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 8
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379407 | Клапан отсечной 2440-UV-001A/B/C/D | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225893 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 4 | 28.05.2021 | 4 | 31.05.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535114 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 13 | 18.11.2021 | 13 | 19.11.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 13 | 10.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187244 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417092 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB9 (80633-Р-0000-03-VB-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003001037 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 30000 | 120000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.01.2023 | 4 | 26.08.2022 | 4 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 4
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000241820 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710576 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 101340 | 46109.7 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.455 | 18.04.2022 | 0.455 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.455 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000449315 | Кабель ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724142 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 200000 | 162000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 03.10.2022 | 0.81 | 05.05.2022 | 0.81 | 06.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.81
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248461 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 84000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 56 | 14.07.2021 | 56 | 15.07.2021 | [7 empty] | 56 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 56 | 09.05.2022 |  | 56 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733129 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379339 | Манометр 2440-PI-003D | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225828 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792416 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158486 от 08.07.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000030244 | ЭН |  | 1 | 08.07.2022 | 1 | 08.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778637 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 53 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030244 | ЭО | 30.11.2022 | 53 | 04.07.2022 | 53 | 05.07.2022 | [7 empty] | 53 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176894 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_И3 | 0000430872 | Анкер эпоксидный HIT-RE-500 V3/500/1 | Болты анкерные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | л | 002774405 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.11.2022 | 5 | 21.06.2022 | [16 empty] | 5 | 21.06.2022 | 5 | 01.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000454629 | Консоль потолочная СКП-50-3,0 по типу BBA3015 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785523 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 07.12.2022 | 35 | 14.07.2022 | 35 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 35
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379331 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654398 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135675 | 0216-ООТД от 30.04.2021 | 80633-Р-2440-ЭТ | 0000376495 | Щит распределительный 2440-LDB-01 (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-126) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002221023 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Май 2022 г. | 20.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.02.2023 0:00:00 |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Электропрофи" | 25.07.2022 | 20.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379320 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-003/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654388 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164831 | 27.02.2022 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002708634 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 51936.41 | 39056.18 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 405337 | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.08.2022 | 0.752 | 15.04.2022 | [16 empty] | 0.752 | 15.04.2022 | 0.509 | 17.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379381 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-500/120; (-50.+150) град.С ЮНКЖ 020-Е.50.40-С08-23/8-500 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002225868 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000463338 | Шкаф сетевой для серверов Rittal VX IT 5307.134 с обзорной дверью, IP 55, с 19" профильными шинами, standard 800х2000х800 42U в составе: | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002725211 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 14.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 14.12.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 05.09.2022 | 14.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000440966 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.04 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002785502 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 31.01.2023 | 5 | 03.07.2022 | 5 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00186533 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО3_И2 | 0000440966 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.04 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002979111 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.03.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416854 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BB33 (80633-Р-0000-03-VG-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535110 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 16 | 18.11.2021 | 16 | 19.11.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 16 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383247 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248510 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 | . Количество изменено с 2 шт. на 1 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 2 | 15.11.2021 |  | 1 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135675 | 0216-ООТД от 30.04.2021 | 80633-Р-2440-ЭТ | 0000376498 | Шкаф питания оборудования систем связи 2440-USB-01 (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-129) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002221026 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Май 2022 г. | 20.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.02.2023 0:00:00 |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Электропрофи" | 25.07.2022 | 20.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000421390 | Шпилька 1-М20-8gx110.35Х ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647407 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 50 | 250 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 16.05.2022 | 5 | 18.02.2022 | [16 empty] | 5 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000421390 | Шпилька 1-М20-8gx110.35Х ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717626 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50 | 50 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 1 | 26.04.2022 | [16 empty] | 1 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416853 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB33 (80633-Р-0000-03-VG-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535109 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 27 | 18.11.2021 | 27 | 19.11.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 27 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170039 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0126-22 | 80633-Р-2440-12-001-АГПТ_ИА | 0000460410 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002730447 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 15000 | 150 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 12.10.2022 | 0.01 | 12.05.2022 | 0.01 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000460410 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002729232 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 15000 | 300 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 11.10.2022 | 0.02 | 12.05.2022 | 0.02 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383512 | Ниппель К 1/2-100Р 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с расточкой под приварку внахлест ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002764361 | 09.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383512 | Ниппель К 1/2-100Р 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с расточкой под приварку внахлест ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248602 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 4 | 24.03.2022 |  | 4 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157639 | ООО "ИЗП"-1263-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000422818 | Задвижка с обрезиненным клином DN150 PN1,0 МПа (80633-Р-2440-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002769594 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000407038 | Шпилька 1-M24-8gx110.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717621 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 157.51 | 315.02 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00180108 | 0731 - ООТД от 11.07.2022 | 80633-Р-2440-05-002-ЭО | 0000492153 | Шкаф управления наружным освещением 0,23 кВ 2440-ШУО-01 (80633-P-2440-05-002-ЭО.ОЛ) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002815586 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 15.07.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 12.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000439829 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728718 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 368 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 368 | 11.05.2022 | 368 | 12.05.2022 | [7 empty] | 368 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379386 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-4600/120; (-50.+150) град.С ЮНКЖ 019-Е.50.40-С08-20-4600 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225873 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383198 | Переход ПК 108х10-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002758381 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 06.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383198 | Переход ПК 108х10-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248479 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 5 | 22.03.2022 |  | 5 | 21.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00139895 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000341163 | Дождеприемник ДБ2 (В125) ГОСТ 3634-2019 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002254820 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.09.2021 | 10000 | 70000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.09.2021 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 7 | 15.07.2021 | [7 empty] | 7 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 16.08.2021 | 05.09.2021 | 7 | 21.09.2021 |  | 7 | 01.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379403 | Клапан регулирующий 2440-PV-307A | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225889 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000449922 | Профиль 120х120х4 ГОСТ 30245-2012 / С235 ГОСТ 27772-2015 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002728717 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 0.172 | 11.05.2022 | 0.172 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.172 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000449922 | Профиль 120х120х4 ГОСТ 30245-2012 / С235 ГОСТ 27772-2015 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002692082 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.63 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 0.628 | 28.03.2022 | 0.628 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.628 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383252 | Отвод 45 ПЭ 100х100 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002635451 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 4 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00179401 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2 | 0000312322 | Болт 1.1. М24х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002795475 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 454.79 | 3638.32 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.10.2022 | 8 | 12.07.2022 | [16 empty] | 8 | 12.07.2022 | 8 | 20.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000438847 | Выключатель автоматический S201-C, 3 А, 2CDS251001R0034 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002714173 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 847 | 847 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 06.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383241 | Фланец 100-16-11-1-Е-09Г2С(КП245)-IV-108х8 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248508 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 3 шт. на 2 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 6 | 05.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 3 | 27.10.2021 |  | 2 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000203929 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710579 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 07.10.2022 | 993666.4 | 119239.97 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.12 | 18.04.2022 | 0.12 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.12 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.12 | 30.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733126 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 9 | 23.05.2022 | 9 | 24.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172890 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1_ИБ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733147 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730218 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172372 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729024 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000450716 | Гайка AM12-6Н.20ХН3А.IV.2 ГОСТ 9064-75 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002704645 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 06.10.2022 | 150 | 300 | Дата окончания поставки по спецификации 06.10.2022 0:00:00 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.07.2022 | 2 | 11.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.08.2022 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383215 | Тройник П 57х4 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248487 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 34000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 17 | 14.07.2021 | 17 | 15.07.2021 | [7 empty] | 17 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 17 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416823 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535124 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379367 | Преобразователь давления 2440-PT-304 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657831 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730212 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731391 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730424 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 14 | 12.05.2022 | 14 | 13.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138125 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238683 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.04.2022 | 1000 | 51000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 51 | 22.06.2021 | 51 | 23.06.2021 | [7 empty] | 51 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 31.03.2022 | 51 | 04.03.2022 |  | 51 | 12.03.2022 | 19 | 02.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379405 | Клапан регулирующий 2440-FV-307 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225891 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000097651 | Опора 89-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612111 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1800 | 145800 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142391 от 12.01.2022)/ Уменьшено количество на 64 - Перенос резервирования 000053073 от 24.05.2022 12:00:22 | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 81 | 12.01.2022 | 145 | 12.01.2022 | [7 empty] | 145 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 145 | 01.03.2022 |  | 81 | 24.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176828 | № 428113 от 21.05.2022 | 80633-P-2440-10-001-ОВ_И1 | 0000480472 | Труба 32х2,8 ГОСТ 8734-75/В-Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002789949 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 0.46 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 18.11.2022 | 0.461 | 08.07.2022 | 0.461 | 11.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.461
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000462230 | Опора 76-ХБ-Б-09Г2С-ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002760060 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.10.2022 | 2 | 10.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000453493 | Скоба К1157 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733135 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 280 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 280 | 23.05.2022 | 280 | 24.05.2022 | [7 empty] | 280 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187190 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000497197 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002999762 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 350000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2023 | 7 | 26.08.2022 | 7 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 7
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000446231 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728711 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 64 | 11.05.2022 | 64 | 12.05.2022 | [7 empty] | 64 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383263 | Прокладка СНП-А-2-3-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002248523 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | . Количество изменено с 18 шт. на 12 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 12 | 14.07.2021 | 18 | 15.07.2021 | [7 empty] | 18 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 18 | 01.10.2021 |  | 12 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000514967 | Заглушка к прямому лотку 50х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145372 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000165603 от 03.10.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 3 | 03.10.2022 | 3 | 03.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000383242 | Клапан вакуумный DN110 UPONOR, 482434 | Части фасонные для канализационных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002769448 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.10.2022 | 1 | 17.06.2022 | 1 | 20.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728722 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 127 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 127 | 11.05.2022 | 127 | 12.05.2022 | [7 empty] | 127 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733134 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 140 | 23.05.2022 | 140 | 24.05.2022 | [7 empty] | 140 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692090 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 150 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 150 | 28.03.2022 | 150 | 29.03.2022 | [7 empty] | 150 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000479052 | Кран шаровой проходной 11б27п1 DN20 PN16 УХЛ4, латунь, "А" по ГОСТ 9544-2015 | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002769446 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.10.2022 | 2 | 17.06.2022 | 2 | 20.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383177 | Отвод П90 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248467 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1700 | 224400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 132 | 14.07.2021 | 132 | 15.07.2021 | [7 empty] | 132 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 132 | 05.05.2022 |  | 132 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000272599 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10-0,66 ж-з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002710584 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 50000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.06 | 18.04.2022 | 0.06 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383597 | Шпилька 2-1-М12-8gx60.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248526 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 5 | 16.11.2021 |  | 5 | 02.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162257 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673619 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 58066.66 | 62305.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147494 от 13.03.2022) | 31.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.073 | 14.03.2022 | 1.073 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.073 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.073 | 23.04.2022 |  | 1.073 | 16.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416861 | Задвижка клиновая DN100 PN16 12Х18Н10ТЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 E/F 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BN1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535120 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 5 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383516 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248606 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 5 | 24.03.2022 |  | 5 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000480330 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792449 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158495 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000480330 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792434 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158493 от 08.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 1 | 08.07.2022 | 1 | 08.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000480330 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792456 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158496 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000480330 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792442 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158494 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000246002 | Заглушка ПЭ 50 ГОСТ 22689-2014 | Части фасонные для канализационных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002635444 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 24.06.2022 | 1 | 22.02.2022 | 4 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Русский Сергей Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170201 |  | 80633-Р-2440-АМ-02-ТП | 0000286024 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-0-2-Т-И ТУ 3615-079-00217403-2001 (2440-D-002/1,2) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002710915 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3011007.26 | 3011007.26 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 406523 | 17.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 14.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | [16 empty] | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173666 | Исх. № 2105/2440 - ТХ от 21.05.2022 | 80633-Р-2440-АМ-02-ТП | 0000286024 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-0-2-Т-И ТУ 3615-079-00217403-2001 (2440-D-002/1,2) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002740062 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3011007.26 | 3011007.26 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428246 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022 | 1 | 08.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172372 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729026 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003139257 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 63000 | 66087 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000165141 от 28.09.2022) | 17.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.049 | 28.09.2022 | 1.049 | 28.09.2022 | [7 empty] | 1.049 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000125088 | Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная оцинкованная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002254867 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 135000 | 2835 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 24.11.2021 | 0.021 | 14.07.2021 | 0.021 | 15.07.2021 | [7 empty] | 0.021 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.021 | 07.10.2021 |  | 0.021 | 11.11.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000229573 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002785498 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 31.01.2023 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174886 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2_ИБ | 0000467188 | Пластина монтажная горизонтальная по типу LP4000 (S=1,2 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755906 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.11.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137959 | 13.06.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002237958 | 19.06.2021 | 19.06.2021 | 24.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 107745 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0043-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={99FB3DD9-C2E7-4595-8769-1F95D551A670}&ShowPanels=2048&¶ | 19.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.11.2021 | 1.959 | 24.06.2021 | [16 empty] | 1.959 | 24.06.2021 | 1.959 | 02.07.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00176930 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000229999 | Муфта КОРСИС 0110 мм | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002774561 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 17.11.2022 | 2 | 23.06.2022 | [16 empty] | 2 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138209 | : ООО "ИЗП"-0121-21 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ1_ИА | 0000384525 | Колонна железобетонная К-1и (80633-Р-2440-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239220 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.10.2021 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 4 | 25.06.2021 | 4 | 28.06.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 4 | 09.10.2021 |  | 4 | 03.11.2021 | 4 | 11.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379359 | Преобразователь давления 2440-PT-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657823 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383266 | Ниппель G2-А-40-80 ТМ-06-ДТР-044 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254633 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 10.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379347 | Манометр 2440-PI-00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225835 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968408 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 13530 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162490 от 22.08.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.123 | 22.08.2022 | 0.123 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.123 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.123 | 01.08.2022 |  | 0.123 | 03.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000496548 | Телефон SIP Yealink SIP-T33G | Телефоны, факсы, радиостанции | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002877702 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 8161.3 | 16322.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Аналог согласно наименования поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161405 от 03.08.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030236 | СС |  | 2 | 03.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Интант" | 22.07.2022 | 31.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383517 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248607 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778627 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 44765.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 0.467 | 27.06.2022 | 0.467 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.467 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.467 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165640 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-002-ЭО.СО_ИВ | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002667145 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 33550.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 07.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 08.08.2022 | 0.35 | 11.03.2022 | 0.7 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.35 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.35 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162257 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673618 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 30.05.2022 | 90000 | 24480 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147494 от 13.03.2022) | 31.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.272 | 14.03.2022 | 0.272 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.272 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.272 | 18.04.2022 |  | 0.272 | 05.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606101 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.06.2022 | 147784.32 | 40197.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142004 от 30.12.2021) | 10.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.272 | 30.12.2021 | 0.272 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.272 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.272 | 14.05.2022 |  | 0.272 | 31.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00134431 | 0202-ООТД от 23.04.2021 | 80633-Р-2440-10-001-ВК.ОЛ | 0000373334 | Душ аварийный (80633-Р-2440-10-001-ВК.ОЛ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002589827 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Замена ед.изм (Корректировка заявки на обеспечение №000139920 от 10.12.2021) | 04.05.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 13.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | ДС-1 594 -21 | Исполнено | ДС-1 594 -21 | 04.06.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383606 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248530 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 54000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 | . Количество изменено с 40 компл на 36 компл | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 36 | 14.07.2021 | 40 | 15.07.2021 | [7 empty] | 40 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 40 | 19.11.2021 |  | 36 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000399062 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710552 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 343990 | 211553.85 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.615 | 18.04.2022 |  | 15.06.2022 | [14 empty] | 0.615 | 15.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468549 | Узел прохода общего назначения УП3-05 с клапаном с электроприводом DN500 2440-VE-004 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002741430 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000333833 | Шпилька 1-М20-8gх130.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707740 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 114.47 | 228.94 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000333833 | Шпилька 1-М20-8gх130.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002718394 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 114.47 | 228.94 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000333833 | Шпилька 1-М20-8gх130.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707801 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 114.47 | 228.94 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000333833 | Шпилька 1-М20-8gх130.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707857 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 114.47 | 228.94 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176828 | № 428113 от 21.05.2022 | 80633-P-2440-10-001-ОВ_И1 | 0000231069 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/ В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002773999 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Январь 2023 г. | 20.12.2022 | 43670.86 | 3275.31 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.11.2022 | 0.075 | 22.06.2022 | 0.075 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.075 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187190 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000497187 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BB1 (80633-Р-0000-03-VG-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002999761 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70000 | 140000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2023 | 2 | 26.08.2022 | 2 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00186542 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО4_И2 | 0000327129 | Шнур оптический NIKOMAX NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-001 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002979418 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 350 | 7000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.03.2023 | 20 | 25.08.2022 | 20 | 26.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00186533 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО3_И2 | 0000327129 | Шнур оптический NIKOMAX NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-001 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002979107 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.03.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136696 | Сахаровский Е.Ю. 19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243150 | 29.06.2021 | 03.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.07.2021 | 70000 | 59850 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129731 от 29.06.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 31.10.2021 | 0.855 | 29.06.2021 | 0.855 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.855 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.855 | 20.07.2021 |  | 0.855 | 26.07.2021 | 0.855 | 04.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145838 | 08.09.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ1 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002368772 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 3990 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.02.2022 | 0.057 | 08.09.2021 | [16 empty] | 0.057 | 08.09.2021 | 0.057 | 11.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145849 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ0_ИБ. | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002431992 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 121125 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Перевод на другой код НСИ забрать со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000135203 от 23.09.2021) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.615 | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 1.615 | 23.09.2021 | 1.615 | 11.11.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002431993 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 93900 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Перевод на другой код НСИ забрать со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000135204 от 23.09.2021) | 10.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.252 | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 1.252 | 23.09.2021 | 1.252 | 02.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136695 | Сахаровский Е.Ю.19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229802 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 20.07.2021 | 70000 | 40810 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.10.2021 | 0.583 | 04.06.2021 | 0.583 | 07.06.2021 | [7 empty] | 0.583 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.583 | 19.07.2021 |  | 0.583 | 26.07.2021 | 0.583 | 30.08.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145845 | 08.09.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002369610 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 32480 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.02.2022 | 0.464 | 08.09.2021 | [16 empty] | 0.464 | 08.09.2021 | 0.464 | 09.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383225 | Тройник 108х4 12Х18Н10Т ТУ 1462-003-50725464-2018 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248496 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 27.04.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.04.2022 0:00:00 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.12.2021 | 27.04.2022 | 4 | 07.07.2022 |  | 4 | 04.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379337 | Манометр 2440-PI-003B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002225826 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170039 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0126-22 | 80633-Р-2440-12-001-АГПТ_ИА | 0000389127 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002708840 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 19885.55 | 5269.67 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 16.09.2022 | 0.265 | 18.04.2022 | 0.265 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.265
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000389127 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724144 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 19885.55 | 7357.65 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 03.10.2022 | 0.37 | 05.05.2022 | 0.37 | 06.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.37
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170682 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО2.СО | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714388 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 87.16 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 16.09.2022 | 0.002 | 25.04.2022 | 0.002 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186409 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_И2 | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002973776 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 30.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 43580 | 217.9 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.01.2023 | 0.005 | 30.08.2022 | 0.005 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713093 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 130.74 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 10.09.2022 | 0.003 | 20.04.2022 | 0.003 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000231897 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002724223 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 45805.35 | 3435.4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 13.09.2022 | 0.075 | 04.05.2022 | 0.075 | 24.08.2022 | [14 empty] | 0.075 | 24.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000448956 | Швеллер перфорированный монтажный К347 цУТ1,5, 20х32 мм (S=2 мм) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728754 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 14.10.2022 | 40 | 11.05.2022 | 40 | 12.05.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379375 | Преобразователь давления 2440-PT-00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657838 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00165640 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-002-ЭО.СО_ИВ | 0000493188 | Датчик освещенности (сумеречное реле) ДВГ-СВЕТ-63-4О-1КНВ1М | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002839368 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 08.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 07.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 22.11.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153625 | ООО "ИЗП"-0501-21 | 80633-Р-2440-07-001-АР_ИБ | 0000403086 | Панель кровельная ПМКМ-150-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002562273 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 5500 | 6088500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 28.04.2022 | 1107 | 30.11.2021 | 1107 | 01.12.2021 | [7 empty] | 1107 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 942.48 | 09.04.2022 |  | 942.48 | 11.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000239527 | Опора 219-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003041519 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3000 | 63000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163054 от 31.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 21 | 31.08.2022 | 21 | 31.08.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 21 | 30.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000480340 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792450 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158495 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000480340 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792435 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158493 от 08.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 1 | 08.07.2022 | 1 | 08.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000480340 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792443 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158494 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379395 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-304 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225881 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000370352 | Пост управления 2440-РМ-001D (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-411) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200190 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383220 | Тройник П 219х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248492 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 09.05.2022 |  | 1 | 22.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792431 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 488 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158490 от 08.07.2022) | 27.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 488 | 08.07.2022 | 488 | 08.07.2022 | [7 empty] | 488 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000457958 | Коммутатор Cisco IE-4010-4S24P | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002717025 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 09.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165640 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-002-ЭО.СО_ИВ | 0000147432 | Кабель КВВГнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002667144 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 26.10.2022 | 83873.33 | 20129.6 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 07.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 08.08.2022 | 0.24 | 11.03.2022 | 0.48 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.24 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Богданов Денис Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00160052 | 08.01.2022 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000269816 | Болт 1.1.М36х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-12 (в компл. 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002608330 | 08.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1599.6 | 25593.6 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 338982¶ | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.04.2022 | 16 | 10.01.2022 | [16 empty] | 16 | 10.01.2022 | 16 | 11.01.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00159768 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0021-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000269816 | Болт 1.1.М36х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-12 (в компл. 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002606355 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 08.06.2022 | 1000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 01.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.03.2022 | 16 | 09.01.2022 | 16 | 10.01.2022 | [7 empty] | 16 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 16 | 24.05.2022 |  | 16 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379401 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-100/120 (хL/l); (0.+300) град.C ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-100 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002225887 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468308 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом DN400 2440-FD-008 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002741424 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136536 | ООО "ИЗП"-0021-21 | 80633-Р-2440-07-001-КМА_ИБ | 0000379952 | Металлоконструкция площадок обслуживания сосудов (80633-Р-2440-07-001-КМА_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228689 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 02.04.2022 | 150000 | 2305500 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.04.2022 |  | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.10.2021 | 15.37 | 08.06.2021 | 30.74 | 27.08.2021 | [7 empty] | 15.37 | АО "ЗМК "Магнум" | 07.04.2022 | 25.08.2022 | 15.318 | 17.03.2022 |  | 15.318 | 28.04.2022 | 15.318 | 17.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151728 |  | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 / 80633-Р-2440-07-001-КЖ1 Эстакада/ 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002488632 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 26015 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.03.2022 | 0.473 | 25.10.2021 | [16 empty] | 0.473 | 25.10.2021 | 0.473 | 25.11.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383526 | Кожух защитный для фланцев КЗФ 100-40 ТМ-06-ДТР-003 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248614 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1300 | 143000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 110 | 14.07.2021 | 110 | 15.07.2021 | [7 empty] | 110 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.02.2022 | 22.05.2022 | 110 | 21.03.2022 |  | 110 | 07.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383514 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248604 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 4 | 24.03.2022 |  | 4 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138125 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000408741 | Плита ППф 10-2 (B20, F200, W6) ГОСТ 8020-2016 серия 3.900.1-14 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556880 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 4000 | 48000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138233 от 25.11.2021) | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 12 | 25.11.2021 | [9 empty] | 12 | ООО "ЖБИ74" | 10.09.2021 | 09.03.2022 |  |  |  | 12 | 21.02.2022 | 5 | 03.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000275539 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 3х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710554 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 399580 | 45951.7 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.115 | 18.04.2022 | 0.115 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.115 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00179362 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0 | 0000300965 | Манжета герметизирующая неразъемная МГ 219/426 тип 2 ТУ 2531-020-05931855-2016 в комплекте со стяжными хомутами и крепежом | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002795266 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 829.24 | 1658.48 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.12.2022 | 2 | 12.07.2022 | [16 empty] | 2 | 12.07.2022 | 2 | 13.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000300965 | Манжета герметизирующая неразъемная МГ 219/426 тип 2 ТУ 2531-020-05931855-2016 в комплекте со стяжными хомутами и крепежом | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002852364 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160424 от 27.07.2022) | 09.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 27.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 22.06.2022 | 12.07.2022 | 2 | 22.06.2022 |  | 2 | 04.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692089 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 108 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 108 | 28.03.2022 | 108 | 29.03.2022 | [7 empty] | 108 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468564 | Узел прохода общего назначения УП3-05 с клапаном с электроприводом DN500 2440-VE-006 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002741432 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606138 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.05.2022 | 130000 | 61230 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142020 от 30.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.471 | 30.12.2021 | 0.471 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.471 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.471 | 26.04.2022 |  | 0.471 | 17.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144632 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606139 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 25.05.2022 | 130000 | 61230 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142021 от 30.12.2021) | 31.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.471 | 30.12.2021 | 0.471 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.471 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.471 | 26.04.2022 |  | 0.471 | 17.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383255 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002248515 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 4900 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | . Количество изменено с 8 шт. на 7 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 8 | 15.07.2021 | [7 empty] | 8 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 8 | 01.10.2021 |  | 7 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383255 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002476681 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 3500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | Корректировка наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000136104 от 14.10.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 15.10.2021 | 5 | 14.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 5 | 01.10.2021 |  | 5 | 18.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000421382 | Гайка М20.7H.35 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647402 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 35 | 280 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 16.05.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000479127 | Отвод 90 ПЭ 100х100 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002788372 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 02.12.2022 | 1 | 08.07.2022 | 1 | 11.07.2022 | ДС-3097-22 | Исполнено | ДС-3097-22 | 20.04.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00172890 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1_ИБ | 0000481685 | Профиль С-образный 41х41 СТ-100-2,5 по типу BPM4110HDZ, УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002792468 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158498 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 10 | 08.07.2022 | 10 | 08.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416867 | Клапан обратный поворотный DN200 PN16 L727 VCS-BB7 (80633-Р-0000-03-VC-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535130 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000441116 | Светильник ACORN LED 30 D120 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002778614 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.12.2022 | 5700 | 57000 | Дата окончания поставки по спецификации 23.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 10 | 27.06.2022 | 10 | 28.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 05.09.2022 | 23.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000462251 | Опора Ст 2500/800 H=2450, ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002759415 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.11.2022 | 1 | 06.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000157796 | Выключатель автоматический SE Acti 9 iC60N 1P 16 A (C) SE A9F79116 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002717705 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 216.73 | 433.46 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 10.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383410 | Шайба дроссельная ШД-1-50-10 уплотнительная поверхность исп.1 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-050 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248545 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 2 | 16.06.2022 |  | 2 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000462269 | Шайба дроссельная ШД-1-50-10 12Х18Н10Т, ТМ-06-ДТР-050 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002755949 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.10.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166739 | 355065 | 80633-P-2440-05-001-ЭГ_И2 | 0000441558 | Полоса 12х50 ГОСТ 103-2006 / ст3сп ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002676855 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 5700 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 13.07.2022 | 0.057 | 18.03.2022 | 0.057 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.057 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000335403 | Гайка М20.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002646154 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 95.59 | 1051.49 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | Уменьшено количество на 1 - Перенос резервирования 000052892 от 19.05.2022 17:16:21 | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.07.2022 | 11 | 18.02.2022 | [16 empty] | 11 | 19.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468582 | Узел прохода общего назначения УП3-05 с клапаном с электроприводом DN500 2440-VE-009 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002741435 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002714247 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4212 | 12636 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 27.08.2022 | 3 | 22.04.2022 | 6 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002713095 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4212 | 21060 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.08.2022 | 5 | 22.04.2022 | 10 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00186416 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО2_И2 | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002974084 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.12.2022 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | ДС-4021-22 | Обработка заявок | ДС-4021-22 | 21.09.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00186533 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО3_И2 | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002979118 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | ДС-4021-22 | Обработка заявок | ДС-4021-22 | 21.09.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145838 | 08.09.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002368771 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 16170 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.02.2022 | 0.231 | 08.09.2021 | [16 empty] | 0.231 | 08.09.2021 | 0.231 | 11.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178977 |  | (80633-Р-2440-07-001-КМ) | 0000393901 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2440-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791553 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165708.33 | 2109135.62 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.12.2022 | 12.728 | 08.07.2022 | [16 empty] | 12.728 | 08.07.2022 | 12.728 | 10.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175003 | 02.06.2022 | 80633-Р-2440-07-001-КМ | 0000393901 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2440-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756339 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 165708.33 | 1506620.14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.10.2022 | 9.092 | 02.06.2022 | [16 empty] | 9.092 | 02.06.2022 | 9.092 | 12.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178127 |  | 80633-Р-2440-07-001-КМ | 0000393901 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2440-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002784695 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165708.33 | 4594926.28 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.11.2022 | 27.729 | 30.06.2022 | [16 empty] | 27.729 | 30.06.2022 | 27.729 | 10.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143680 | ООО "ИЗП"-0502-21 от 28.07.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КМ_ИБ | 0000393901 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2440-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002314257 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 04.04.2022 | 200000 | 31140000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 21.01.2022 | 155.7 | 25.08.2021 | 155.7 | 26.08.2021 | [7 empty] | 155.7 | ООО ГК "СибСтройМет" | 01.10.2021 | 28.02.2022 | 155.7 | 31.03.2022 |  | 155.7 | 25.06.2022 | 155.7 | 10.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000502629 | Источник бесперебойного питания Info Rackmount Pro, 3000 ВА/2400 Вт, 1/1, EPO, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 4x9 Aч, INFORPRO3000IN | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140307 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 85700 | 85700 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165221 от 29.09.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379324 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654392 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383384 | Заглушка поворотная ЗП-В-80-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248539 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 24.03.2022 |  | 3 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003139263 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 80000 | 18080 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000165147 от 28.09.2022) | 17.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.226 | 28.09.2022 | 0.226 | 28.09.2022 | [7 empty] | 0.226 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174655 | 432943 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000263201 | Болт 1.1.М20х500 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002754634 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 166.67 | 8000.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.08.2022 | 48 | 31.05.2022 | 48 | 01.06.2022 | [7 empty] | 48 | ЗАО "ИрЗМК" | 30.06.2022 | 20.07.2022 | 48 | 21.06.2022 |  | 48 | 24.06.2022 | 48 | 07.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144632 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691941 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 130000 | 286650 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149033 от 27.03.2022) | 31.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2.205 | 28.03.2022 | 2.205 | 27.03.2022 | [7 empty] | 2.205 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 2.205 | 10.05.2022 |  | 2.205 | 31.05.2022 | 2.138 | 05.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379389 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002225875 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379400 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-100/120; (0.+60) град.C ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-100 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002225886 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383243 | Труба ПЭ 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002635460 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 12 | 22.02.2022 | 48 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172372 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729028 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000446296 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 200-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731411 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000458348 | Модуль уплотнительный CFS-T 60/34-51, 2060568 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724146 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 29.09.2022 | 4 | 04.05.2022 | 4 | 05.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126032 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1200 | 52800 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164711 от 22.09.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 44 | 22.09.2022 | 44 | 22.09.2022 | [7 empty] | 44 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 44 | 19.09.2022 |  | 44 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000409926 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778631 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 1400000 | 511000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 0.365 | 27.06.2022 | 0.365 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.365 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000420592 | Модуль интерфейсный ITW IM-D-RJ45-C4L8 99900011 | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002713382 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 06.09.2022 | 4 | 21.04.2022 | 8 | 20.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165595 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ.СО_ИБ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792418 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 63 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158487 от 08.07.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 63 | 08.07.2022 | 63 | 08.07.2022 | [7 empty] | 63 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170682 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО2.СО | 0000454110 | Кабель питания C13-C14 (3x0,75), 1,8 м PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002714434 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 07.09.2022 | 2 | 21.04.2022 | 2 | 22.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174886 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2_ИБ | 0000514971 | Скоба для вертикального монтажа на стене основание 200 по типу BMM1020HDZ (S=1,5 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145373 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000165604 от 03.10.2022) | 01.06.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 9 | 03.10.2022 | 9 | 03.10.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728710 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 143 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 143 | 11.05.2022 | 143 | 12.05.2022 | [7 empty] | 143 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 143 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729233 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 37 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 16.10.2022 | 37 | 12.05.2022 | 37 | 13.05.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 37 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138209 | : ООО "ИЗП"-0121-21 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ1_ИА | 0000384528 | Колонна железобетонная К-2аи (80633-Р-2440-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239223 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 7 | 25.06.2021 | 7 | 28.06.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 7 | 14.09.2021 |  | 7 | 01.11.2021 | 7 | 11.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383240 | Фланец 25-16-11-1-Е-09Г2С(КП245)-IV-32х2,5 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248507 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 2 шт. на 1 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 1 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000423517 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002718298 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 110000 | 31130 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 22.08.2022 | 0.283 | 25.04.2022 | 0.283 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.283 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.283 | 26.07.2022 |  | 0.283 | 11.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379378 | Термометр биметаллический с гильзой 2440-TI-307 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002225865 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000333167 | Прокладка СНП-Д-3-43-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002646158 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 100 | 400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000156677 | Манжета для унитаза прямая 110 | Унитазы, писсуары, бачки | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002765683 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 152 | 152 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 15.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000113466 | Труба Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная оцинкованная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002658602 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 15.06.2022 | 37500 | 14475 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 14.07.2022 | 0.386 | 03.03.2022 | 0.386 | 04.03.2022 | [7 empty] | 0.386 | ООО "ПИРИТ" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 0.386 | 13.05.2022 |  | 0.386 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175680 | ООО "ИЗП"-2003-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И1 | 0000113466 | Труба Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная оцинкованная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002889959 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.09.2022 | 37500 | 375 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.09.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161637 от 05.08.2022) | 08.06.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.01 | 05.08.2022 | 0.01 | 05.08.2022 | [7 empty] | 0.01 | АО "СПК" | 15.07.2022 | 30.08.2022 | 0.01 | 29.08.2022 |  | 0.01 | 30.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000482057 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792453 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158495 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 14 | 08.07.2022 | 14 | 08.07.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000482057 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792438 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158493 от 08.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000482057 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792458 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158496 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС |  | 4 | 08.07.2022 | 4 | 08.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000482057 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792445 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158494 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 14 | 08.07.2022 | 14 | 08.07.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000513707 | Патч-корд FTP4 cat 5e, 0,5 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144426 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 350 | 4200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165473 от 03.10.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 12 | 03.10.2022 | 12 | 03.10.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157636 | ООО "ИЗП"-1263-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000038748 | Труба 57х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897676 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 74166.67 | 3560 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161696 от 07.08.2022) | 08.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.048 | 08.08.2022 | 0.048 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.048 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383219 | Тройник П 108х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248491 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 102000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 51 | 14.07.2021 | 51 | 15.07.2021 | [7 empty] | 51 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 51 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248533 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 106500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 71 | 14.07.2021 | 71 | 15.07.2021 | [7 empty] | 71 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 71 | 19.11.2021 |  | 71 | 08.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416864 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-BB33 (80633-Р-0000-03-VC-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535126 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172890 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1_ИБ | 0000446170 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) (R=600) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733148 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000446170 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) (R=600) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730219 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000383214 | Водонагреватель накопительный THERMEX Flat Plus IF 50V | Котлы паровые, водогрейные | Оборудование отопительное | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002769447 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.12.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ДНС Ритейл" | 06.07.2022 | 16.07.2022 | 1 | 08.07.2022 |  | 1 | 15.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713377 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 250000 | 63750 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 21.09.2022 | 0.255 | 25.04.2022 | 0.255 | 26.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.255
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379394 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225880 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383883 | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002476682 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 2100 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | Корректировка наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000136104 от 14.10.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 15.10.2021 | 3 | 14.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 |  | 3 | 18.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379340 | Манометр 2440-PI-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002225829 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000502650 | Блок батарейный для ИБП Info Rackmount Pro INFORPRO3000I, Small Rackmount SMALLR2A5, Rack 2U, 8х9 Ач, 48В, BPSMLR2-48V | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140306 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165221 от 29.09.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248466 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2300 | 34500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 15 | 14.07.2021 | 15 | 15.07.2021 | [7 empty] | 15 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 15 | 05.05.2022 |  | 15 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383515 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248605 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 9 | 14.07.2021 | 9 | 15.07.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 9 | 24.03.2022 |  | 9 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000449923 | Профиль 80х80х5 ГОСТ 30245-2003 / С235 ГОСТ 27772-2015 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002692083 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.47 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 0.47 | 28.03.2022 | 0.47 | 29.03.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 0.47
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535115 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 7 | 18.11.2021 | 7 | 19.11.2021 | [7 empty] | 7 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 7 | 21.04.2022 |  | 7 | 07.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000118052 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х4-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778623 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 71600 | 2506 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 0.035 | 27.06.2022 | 0.035 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170317 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002711864 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 141200 | 22168.4 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.09.2022 | 0.157 | 19.04.2022 | 0.157 | 20.04.2022 | [7 empty] | 0.157 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.157 | 10.08.2022 |  | 0.157 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416829 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB7 (80633-Р-0000-03-VC-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535129 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000234643 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х35-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710564 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 07.10.2022 | 1229530 | 1487731.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 1.21 | 18.04.2022 | 1.21 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1.21 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.21 | 30.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383257 | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002248517 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | . Количество изменено с 2 шт. на 1 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 2 | 01.10.2021 |  | 1 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468291 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом DN450 2440-FD-005 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002741421 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379376 | Преобразователь давления 2440-PT-00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002657839 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162257 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673615 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 27.10.2022 | 55531.95 | 76523.03 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147494 от 13.03.2022) | 31.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.378 | 14.03.2022 | 1.378 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.378 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.378 | 27.09.2022 |  | 0.39 | 13.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468282 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом DN630 2440-FD-002 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002741418 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445175 | Лоток угловой изменяемый горизонтальный для поворота трассы 0-45 град. НЛП 200х100-У0-45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692094 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 8 | 28.03.2022 | 8 | 29.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00179368 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2 | 0000421636 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002795293 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 0.27 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.12.2022 | 0.272 | 12.07.2022 | [16 empty] | 0.272 | 12.07.2022 | 0.265 | 15.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159768 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0021-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000288634 | Лист 8 С255-5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002606354 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 17.06.2022 | 120000 | 67800 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 01.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.04.2022 | 0.565 | 11.01.2022 | 0.565 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.565 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.565 | 02.06.2022 |  | 0.565 | 23.06.2022 | 0.565 | 29.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157636 | ООО "ИЗП"-1263-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002587457 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Февраль 2022 г. | 17.04.2022 | 6094.92 | 6094.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.05.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 1 | 08.04.2022 |  | 1 | 26.07.2022 | 1 | 02.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144632 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002477358 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 17.04.2022 | 6094.92 | 12189.84 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 31.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 2 | 15.04.2022 |  | 2 | 27.07.2022 | 2 | 02.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139895 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002280941 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 35057.63 | 385.63 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000132436 от 03.08.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.011 | 03.08.2021 | 0.011 | 03.08.2021 | [7 empty] | 0.011 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.011 | 13.08.2021 |  | 0.011 | 03.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174813 | 382920 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383239 | Фланец 100-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-108х8 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002756169 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1775 | 1775 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | [16 empty] | 1 | 02.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383239 | Фланец 100-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-108х8 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002530248 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 2000 | 14000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | не нормализованная номенклатура (Корректировка заявки на обеспечение №000137782 от 16.11.2021). Количество изменено с 9 шт. на 8 шт.. Количество изменено с 8 шт. на 7 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 16.11.2021 | 9 | 16.11.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 9 | 27.10.2021 |  | 7 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416869 | Фильтр Y-образный DN25 PN16 L245 VF-BB1 (80633-Р-0000-03-VF-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535132 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | ДС-3927-21 | Исполнено | ДС-3927-21 | 23.11.2021 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379385 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225872 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379300 | Расходомер массовый 2440-FT-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225790 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158922 | ООО "ИЗП"-1809-21 | 80633-Р-2440-12-001-ГПТ | 0000426640 | Батарея газового пожаротушения Б9(Мэ) МПТУ 150-100-12 (80633-Р-2440-12-001-ГПТ) | Модули пожаротушения | Оборудование пожарно-техническое | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002608821 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2602195.92 | 2602195.92 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 12.08.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | К-87-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-87-22 | 19.01.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00156074 |  | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1 | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002560441 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 29.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 65000 | 15080 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 28.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.04.2022 | 0.232 | 29.11.2021 | [16 empty] | 0.232 | 29.11.2021 | 0.162 | 15.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383387 | Заглушка и кольцо КС-1-200-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-015 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248541 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170039 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0126-22 | 80633-Р-2440-12-001-АГПТ_ИА | 0000224416 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002708841 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 83959 | 3778.16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 16.09.2022 | 0.045 | 18.04.2022 | 0.045 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.045
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000241916 | Опора 57-ХБ-Б-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002661420 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 400 | 2800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | . Количество изменено с 9 шт. на 7 шт. | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 7 | 05.03.2022 | 9 | 09.03.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 9 | 01.03.2022 |  | 7 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000382697 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002755654 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 07.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00159147 | ООО "ИЗП"-1894-21 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_ИА | 0000423886 | Болт 1.2 М20х900 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002601293 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Февраль 2022 г. | 13.04.2022 | 1000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.03.2022 | 12 | 23.12.2021 | 12 | 27.12.2021 | [7 empty] | 12 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 12 | 04.04.2022 |  | 12 | 28.05.2022 | 12 | 20.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179799 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002809934 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 1260 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.11.2022 | 0.014 | 14.07.2022 | [16 empty] | 0.014 | 14.07.2022 | 0.014 | 19.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383270 | Пробка 3-R 1/2 ОСТ 26.260.460-99 09Г2С-14-ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248536 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1500 | 58500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 39 | 14.07.2021 | 78 | 18.04.2022 | [7 empty] | 39 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 39 | 22.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00162257 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002627685 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2660.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 0.018 | 01.02.2022 | 0.018 | 02.02.2022 | [7 empty] | 0.018 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.018 | 12.07.2022 |  | 0.018 | 03.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416848 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535102 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168019 | 26.03.2022 | 80633-Р-2440-АМ-02-ТП | 0000289616 | Аппарат ГЭЭ-6,1-0,07-3-И сбора конденсата 2440-D-004 (80633-P-2440-AM-02-BO-234) ТУ 3615-003-61248553-2010 | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002691055 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 699394.94 | 699394.94 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 23.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | [16 empty] | 1 | 28.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000249337 | Шпилька 1-М16-8gx90.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707742 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70.97 | 283.88 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 4 | 14.04.2022 | [16 empty] | 4 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000249337 | Шпилька 1-М16-8gx90.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717614 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70.97 | 425.82 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 6 | 26.04.2022 | [16 empty] | 6 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000249337 | Шпилька 1-М16-8gx90.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707803 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70.97 | 283.88 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 4 | 14.04.2022 | [16 empty] | 4 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383570 | Стойка 89/750 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248633 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 2000 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 | . Количество изменено с 11 шт. на 7 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 11 | 15.07.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 11 | 18.10.2021 |  | 7 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778636 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030244 | ЭО | 30.11.2022 | 11 | 04.07.2022 | 11 | 05.07.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729235 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 16.10.2022 | 17 | 12.05.2022 | 17 | 13.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000262500 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710578 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 26.10.2022 | 397050.61 | 99262.65 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.25 | 18.04.2022 | 0.25 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000262500 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778619 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 397050.61 | 31764.05 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 0.08 | 27.06.2022 | 0.08 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468241 | Клапан воздушный утепленный с электроприводом 600х600 2440-VV-001 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002741415 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176828 | № 428113 от 21.05.2022 | 80633-P-2440-10-001-ОВ_И1 | 0000301905 | Труба 57х3 ГОСТ 10704-91 / В-ст20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002774000 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Январь 2023 г. | 20.12.2022 | 44828.74 | 15017.63 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.11.2022 | 0.335 | 22.06.2022 | 0.335 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.335 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000281840 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003124890 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7424750 | 1113712.5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По решению К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164669 от 21.09.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.15 | 22.09.2022 | 0.15 | 21.09.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.15 | 19.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137959 | 13.06.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002237956 | 19.06.2021 | 19.06.2021 | 24.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 18205 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0043-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={99FB3DD9-C2E7-4595-8769-1F95D551A670}&ShowPanels=2048&¶ | 19.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.11.2021 | 0.331 | 24.06.2021 | [16 empty] | 0.331 | 25.06.2021 | 0.331 | 02.07.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759190 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1550 | 18600 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 12 | 06.06.2022 | 12 | 08.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383249 | Тройник 45 ПЭ 110х110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002635454 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 4 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379363 | Преобразователь давления 2440-PT-012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657827 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379406 | Клапан регулирующий 2440-LV-301 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225892 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002605788 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 08.07.2022 | 100000 | 206300 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141979 от 30.12.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.063 | 30.12.2021 | 2.063 | 30.12.2021 | [7 empty] | 2.063 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 2.063 | 08.06.2022 |  | 2.063 | 30.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000453524 | Соединитель перегородок К168 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728720 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 116 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 116 | 11.05.2022 | 116 | 12.05.2022 | [7 empty] | 116 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000453524 | Соединитель перегородок К168 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692086 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 16 | 28.03.2022 | 16 | 29.03.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468289 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом DN200 2440-FD-004 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002741420 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000100547 | Переход ПК-1-33,7х3,2-21,3х3,2-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254603 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 28.11.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192185 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000221129 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003136243 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 50462.17 | 5601.3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.02.2023 | 0.111 | 26.09.2022 | [16 empty] | 0.111 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00191670 |  | 80633-Р-2440-10-001-ВК | 0000221129 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003123265 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 50462.17 | 2775.42 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 02.02.2023 | 0.055 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.055 | 21.09.2022 | 0.044 | 27.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000419556 | Лист 12 ГОСТ 19903-2015/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002942566 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 85000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.85 | 18.08.2022 | 1.7 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.85
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00164831 | 27.02.2022 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000372938 | Муфта электросварная DN110 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002709035 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 607.59 | 607.59 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.09.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168216 | 28.03.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ВК.И1 | 0000372938 | Муфта электросварная DN110 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692904 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 607.59 | 607.59 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | [16 empty] | 1 | 29.03.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417152 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB33 (80633-Р-0000-03-VBI-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754912 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154880 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 22 | 30.05.2022 | 22 | 30.05.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383522 | Кожух защитный для фланцев КЗФ 15-40 ТМ-06-ДТР-003 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248610 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1300 | 62400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 48 | 14.07.2021 | 48 | 15.07.2021 | [7 empty] | 48 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.02.2022 | 22.05.2022 | 48 | 21.03.2022 |  | 48 | 07.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417088 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754908 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154880 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 8 | 30.05.2022 | 8 | 30.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728705 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 42 | 11.05.2022 | 42 | 12.05.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136696 | Сахаровский Е.Ю. 19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_ИБ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229490 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.07.2021 | 70000 | 59850 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.10.2021 | 0.855 | 04.06.2021 | 0.855 | 07.06.2021 | [7 empty] | 0.855 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.855 | 23.07.2021 |  | 0.855 | 27.07.2021 | 0.125 | 09.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139559 | 09.07.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251077 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 39760 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 09.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.12.2021 | 0.568 | 13.07.2021 | [16 empty] | 0.568 | 13.07.2021 | 0.568 | 18.07.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136695 | Сахаровский Е.Ю.19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229485 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 70000 | 39760 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.10.2021 | 0.568 | 04.06.2021 | 0.568 | 07.06.2021 | [7 empty] | 0.563 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.568 | 06.08.2021 |  | 0.568 | 11.08.2021 | 0.365 | 30.08.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136695 | Сахаровский Е.Ю.19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229485 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 70000 | 39760 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.10.2021 | 0.568 | 04.06.2021 | 0.568 | 07.06.2021 | [7 empty] | 0.005 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.568 | 06.08.2021 |  | 0.568 | 11.08.2021 | 0.365 | 30.08.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177125 | 432318 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И4 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002776687 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 58929.45 | 5126.86 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.11.2022 | 0.087 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.087 | 23.06.2022 | 0.087 | 30.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177427 | 451340 от 22.06.2022 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_И4 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002779492 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 04.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 53351.56 | 11417.23 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.11.2022 | 0.214 | 04.07.2022 | [16 empty] | 0.214 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000030089 | Провод ПВС 3х2,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713094 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 49612.1 | 99.22 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.09.2022 | 0.002 | 20.04.2022 | 0.002 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000357854 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710561 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 510820 | 58744.3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.115 | 18.04.2022 | 0.115 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.115 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.115 | 19.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000357854 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138178 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 580131.34 | 658449.07 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164984 от 26.09.2022) | 24.06.2022 |  |  | 000030244 | ЭО |  | 1.135 | 27.09.2022 | 1.135 | 26.09.2022 | [7 empty] | 1.135 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.135 | 19.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000292656 | Прокладка Б-50-40 ПОН ГОСТ 15180-86 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647400 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 13.03 | 625.44 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 21.08.2022 | 48 | 18.02.2022 | [16 empty] | 48 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135675 | 0216-ООТД от 30.04.2021 | 80633-Р-2440-ЭТ | 0000376496 | Щит распределительный 2440-WSS-01 (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-127) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002221024 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Май 2022 г. | 20.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.02.2023 0:00:00 |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Электропрофи" | 25.07.2022 | 20.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792428 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 63 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158490 от 08.07.2022) | 27.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 63 | 08.07.2022 | 63 | 08.07.2022 | [7 empty] | 63 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 48 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000459845 | Заглушка фланцевая 2-80-1,6-12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002759225 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.11.2022 | 4 | 07.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139895 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000374443 | Фланец 50-6-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254807 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1800 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 6 | 05.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 3 | 19.04.2022 |  | 3 | 20.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446538 | Крышка двускатная лотка лестничного КНЛ40х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692078 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 98 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 98 | 28.03.2022 | 196 | 02.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383204 | Переход ПК 159х8-89х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248481 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717612 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1493.84 | 2987.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 22.09.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383189 | Труба PP-R SDR 11/S 5 25х2,3 PN20 ГОСТ 32415-2013 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002635459 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 12 | 22.02.2022 | 36 | 21.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379398 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225884 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383559 | Опора 108-ВП-АС2-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612119 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142391 от 12.01.2022) | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 14.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000444129 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733122 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 170 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 170 | 23.05.2022 | 170 | 24.05.2022 | [7 empty] | 170 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000443615 | Заглушка З-Л-ВЭЛ-М20-d-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002658502 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 91 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 02.07.2022 | 91 | 05.03.2022 | 91 | 09.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 91
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161817 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435258 | Система электрообогрева кровли и водостоков реагентного хозяйства для приема и разбавления щелочи (РТП, электрощитовая, ПВК, насосная) тит.2440 | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002623537 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000335407 | Гайка М12.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002646156 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 11.6 | 185.6 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.07.2022 | 16 | 18.02.2022 | [16 empty] | 16 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468633 | Воздухонагреватель канальный электрический Ду200 2440-Er-001 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002743661 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 22.10.2022 | 1 | 30.05.2022 | 1 | 31.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000288688 | Отвод П90-76х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758380 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1 | 29 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.10.2022 | 29 | 06.06.2022 | 29 | 08.06.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383209 | Переход ПЭ 108х8-89х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248485 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 9 | 14.07.2021 | 9 | 15.07.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 9 | 05.05.2022 |  | 9 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000458831 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[DSA01MBNS(А/В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778873 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20000 | 1100000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 24.10.2022 | 55 | 27.06.2022 | 55 | 28.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 55
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000457979 | Керамзит гравий фракции 10-20 М800 П50 ГОСТ 32496-2013 | Гравий, отсевы, смеси | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002765685 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 3.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 07.11.2022 | 3.1 | 14.06.2022 | 3.1 | 14.06.2022 | [7 empty] | 3.1 | ООО ТПК "Энергоснаб" (г. Иркутск) | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 3.1 | 25.08.2022 |  | 3.1 | 19.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000457979 | Керамзит гравий фракции 10-20 М800 П50 ГОСТ 32496-2013 | Гравий, отсевы, смеси | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002709839 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 5.43 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.09.2022 | 5.43 | 19.04.2022 | 5.43 | 19.04.2022 | [7 empty] | 5.43 | ООО ТПК "Энергоснаб" (г. Иркутск) | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 5.43 | 25.08.2022 |  | 5.43 | 19.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000333529 | Шпилька 1-М12-8gх70.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002646153 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 5.15 | 41.2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.07.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379318 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-002/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002654386 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416783 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535105 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 13.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417101 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB1 (80633-Р-0000-03-VBI-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754911 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154880 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165640 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-002-ЭО.СО_ИВ | 0000155501 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002667143 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 522610 | 83617.6 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 08.08.2022 | 0.16 | 16.03.2022 | 0.32 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.16 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.16 | 29.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000214006 | Уголок 100х100х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493632 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 14700 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137105 от 01.11.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.147 | 01.11.2021 | 0.147 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.147 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.147 | 07.10.2021 |  | 0.147 | 11.11.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170039 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0126-22 | 80633-Р-2440-12-001-АГПТ_ИА | 0000460421 | Смазка CFS-T LUB 500 г, 2042741 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Конструкционные материалы |  | шт. | 002730450 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 08.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000308810 | Швеллер 8У С255-5 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002942588 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 110000 | 85580 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.778 | 18.08.2022 | 1.556 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.778
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000333531 | Шпилька 1-М20-8gх110.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002715122 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 06.10.2022 | 96.08 | 480.4 | Дата окончания поставки по спецификации 06.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 5 | 22.04.2022 | 5 | 25.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.08.2022 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000333531 | Шпилька 1-М20-8gх110.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002764722 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 96.08 | 288.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.09.2022 | 3 | 10.06.2022 | 3 | 14.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 3 | 09.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000333531 | Шпилька 1-М20-8gх110.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002646151 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 96.08 | 288.24 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.07.2022 | 3 | 18.02.2022 | [16 empty] | 3 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00175082 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0126-22 | 80633-Р-2440-12-001-АГПТ_ИА | 0000460363 | Пост управления пылевлагозащищенный IP66 УВГ518Р21Ф000146 | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002757008 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 10000 | 20000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 30.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000316359 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713092 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 490000 | 12250 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.09.2022 | 0.025 | 20.04.2022 | 0.025 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.025 | 14.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000119537 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002782173 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 286074.88 | 22885.99 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 29.11.2022 | 0.08 | 29.06.2022 | 0.08 | 30.06.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000460853 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 (PE) | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720443 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 329000 | 8225 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.09.2022 | 0.025 | 27.04.2022 | 0.025 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383224 | Тройник П 159х10-108х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248495 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000399671 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002755522 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 700 | 2100 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.10.2022 | 3 | 01.06.2022 | 3 | 02.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 3 | 07.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173833 |  | 80633-Р-2440-07-002-КМ | 0000468502 | Металлоконструкция здания насосной 2440 (80633-Р-2440-07-002-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002741127 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200000 | 7889000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 20.10.2022 | 39.445 | 25.05.2022 | 39.445 | 26.05.2022 | [7 empty] | 39.445 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.06.2022 | 23.24 | 20.06.2022 |  | 27.228 | 27.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180968 |  | 80633-Р-2440-07-002-КМ | 0000468502 | Металлоконструкция здания насосной 2440 (80633-Р-2440-07-002-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002835350 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 200000 | 863600 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.12.2022 | 4.318 | 26.07.2022 | [16 empty] | 4.318 | 26.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184402 |  | 80633-Р-2440-07-002-КМ | 0000468502 | Металлоконструкция здания насосной 2440 (80633-Р-2440-07-002-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002909928 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 90800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.01.2023 | 0.454 | 15.08.2022 | [16 empty] | 0.454 | 15.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731405 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379296 | Расходомер массовый 2440-FT-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225788 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792414 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158486 от 08.07.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000030244 | ЭН |  | 2 | 08.07.2022 | 2 | 08.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 2 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000441475 | Преобразователь DC/DC на 48VDC, 19…72/48, 10,5 А (500 Вт) SD-500L-48 | Преобразователи, генераторы | Сварочное оборудование | Общепромышленное оборудование и комплектующие |  | шт. | 002713370 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 8740 | 34960 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 01.09.2022 | 4 | 25.04.2022 | 4 | 26.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 4
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792433 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 37 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158492 от 08.07.2022) | 02.05.2022 |  |  | 000030240 | АУПС |  | 37 | 08.07.2022 | 37 | 08.07.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000401351 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707744 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 104.67 | 732.69 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 7 | 14.04.2022 | [16 empty] | 7 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000401351 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707861 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 104.67 | 1046.7 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 10 | 15.04.2022 | [16 empty] | 10 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000438848 | Выключатель двери концевой SZ 4127.010 | Принадлежности к шкафам, боксам | Комплектующие к шкафам, щитам, пунктам распределительным | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | шт. | 002785495 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4737.38 | 9474.76 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 27.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000383232 | Поддон душевой ПДСм ГОСТ 23695-2016 | Поддоны душевые | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002765680 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2830 | 2830 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 14.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168216 | 28.03.2022 | 80633-Р-2440-10-001-ВК.И1 | 0000341925 | Труба ПЭ 100 SDR11 110х10,0 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002692903 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 448.87 | 2782.99 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 25.08.2022 | 6.2 | 29.03.2022 | [16 empty] | 6.2 | 29.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170039 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0126-22 | 80633-Р-2440-12-001-АГПТ_ИА | 0000456571 | Лента уплотнительная CFS-T SST 40х10х5000, 2042739 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002708844 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 5400 | 5400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 12.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 01.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000456571 | Лента уплотнительная CFS-T SST 40х10х5000, 2042739 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002724147 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5400 | 5400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 29.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000441726 | Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93/С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002942585 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 80000 | 74480 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.931 | 18.08.2022 | 1.862 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.931
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383188 | Труба PP-R SDR 11/S 5 16х1,8 PN20 ГОСТ 32415-2013 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002635458 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 12 | 22.02.2022 | 36 | 21.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187190 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000505429 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB1 (80633-Р-0000-03-VBI-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003142477 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 30000 | 210000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 7 | 30.09.2022 | 7 | 03.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000252940 | Переход ПК-57х3-38х2-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002715118 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 27.08.2022 | 05.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000252940 | Переход ПК-57х3-38х2-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002764667 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 15.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000252940 | Переход ПК-57х3-38х2-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254605 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 28.11.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682300 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 100000 | 9900 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148363 от 20.03.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.099 | 21.03.2022 | 0.099 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.099 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.099 | 31.05.2022 |  | 0.099 | 20.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379333 | Манометр 2440-PI-002B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002225822 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000414287 | Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002778613 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 18394 | 1048458 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 57 | 27.06.2022 | 57 | 28.06.2022 | [7 empty] | 57 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605767 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 100000 | 310700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141971 от 30.12.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3.107 | 30.12.2021 | 3.107 | 30.12.2021 | [7 empty] | 3.107 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 3.107 | 27.02.2022 |  | 3.107 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248550 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 2500 | 62500 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2022 0:00:00 | . Количество изменено с 29 шт. на 25 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 25 | 14.07.2021 | 29 | 15.07.2021 | [7 empty] | 29 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 29 | 20.01.2022 |  | 25 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00183174 |  | 80633-Р-2440-007-003-КЖ0 | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002882855 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 43.75 | 196875 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.01.2023 | 4500 | 09.08.2022 | [16 empty] | 4500 | 09.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00191854 |  | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 003126228 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 36.99 | 155358 | Дата окончания поставки по переносу резерва 22.09.2022 |  | 22.09.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 19.02.2023 | 4200 | 22.09.2022 | [16 empty] | 4200 | 22.09.2022 | 4200 | 22.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00146849 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000405618 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 с СЭП | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002478254 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 950 | 2850 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 15.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 3 | 28.04.2022 |  | 3 | 05.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174963 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002756271 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 3000 | 3000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | [16 empty] | 1 | 02.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759191 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 1 | 06.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000431890 | Кабель АВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778618 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 87500 | 30975 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 0.354 | 27.06.2022 | 0.354 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.354 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176828 | № 428113 от 21.05.2022 | 80633-P-2440-10-001-ОВ_И1 | 0000120777 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002773998 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Январь 2023 г. | 20.12.2022 | 51488.75 | 5200.36 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.11.2022 | 0.101 | 22.06.2022 | 0.101 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.101 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000458967 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733127 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383417 | Пробка K 1 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248555 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 4 | 24.03.2022 |  | 4 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137959 | 13.06.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002237959 | 19.06.2021 | 19.06.2021 | 24.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 389510 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0043-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={99FB3DD9-C2E7-4595-8769-1F95D551A670}&ShowPanels=2048&¶ | 19.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.11.2021 | 7.082 | 24.06.2021 | [16 empty] | 7.082 | 24.06.2021 | 7.082 | 27.06.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417083 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535735 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168092 | 27.03.2022 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002691597 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 125000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.07.2022 | 1.25 | 28.03.2022 | [16 empty] | 1.25 | 28.03.2022 | 1.25 | 16.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162313 | 01.02.2022 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002628047 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 80000 | 29200 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.05.2022 | 0.365 | 02.02.2022 | [16 empty] | 0.365 | 02.02.2022 | 0.365 | 26.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141503 | ООО "ИЗП"-0492-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002279970 | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 02.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 33675 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 01.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.11.2021 | 0.449 | 02.08.2021 | 0.449 | 03.08.2021 | [7 empty] | 0.449 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.449 | 30.10.2021 |  | 0.449 | 19.11.2021 | 0.449 | 04.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142207 | ООО "ИЗП"-0492-21 23.07.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002286736 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 16125 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 09.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2021 | 0.215 | 11.08.2021 | 0.215 | 12.08.2021 | [7 empty] | 0.215 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.215 | 30.10.2021 |  | 0.215 | 19.11.2021 | 0.215 | 04.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000383227 | Унитаз УнТфс ГОСТ 30493-2017 | Унитазы, писсуары, бачки | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002765679 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 14.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00150661 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2440-03-901-АММ | 0000405599 | Затвор дисковый DN50 PN16 VBF-A1B1-57х3 L=144 (80633-Р-2440-03-901-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002481065 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 13.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 24.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 26.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.04.2022 | 31.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468560 | Узел прохода общего назначения УП3-05 с клапаном с электроприводом DN500 2440-VE-005 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002741431 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175680 | ООО "ИЗП"-2003-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И1 | 0000245409 | Тройник 90 ПЭ 110х50 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002765687 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 07.11.2022 | 1 | 14.06.2022 | 2 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000245409 | Тройник 90 ПЭ 110х50 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002635456 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 180.56 | 180.56 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 4 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468319 | Клапан воздушный с электроприводом 600х300 2440-VV-003 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002741426 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000420570 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 1х2х2,5 Пс | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713376 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 220000 | 79200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 21.09.2022 | 0.36 | 25.04.2022 | 0.36 | 26.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.36
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000420570 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 1х2х2,5 Пс | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002729318 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 220000 | 4783680 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 11.10.2022 | 21.744 | 12.05.2022 | 21.744 | 13.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 21.744
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379384 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-004/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225871 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000502824 | Уголок 200х125х10 ГОСТ 8510-86 / С255 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002973182 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 88600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.12.2022 | 0.886 | 23.08.2022 | 0.886 | 24.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.886
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172890 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1_ИБ | 0000466193 | Подвес вертикальный двойной 50х50х1000 по типу BSD9210HDZ УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785518 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170682 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО2.СО | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146074 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165639 от 04.10.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 2 | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146073 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 350 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165638 от 04.10.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030240 | КИТСО |  | 1 | 04.10.2022 | 1 | 04.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146069 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 350 | 6300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165634 от 04.10.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 18 | 04.10.2022 | 18 | 04.10.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379346 | Манометр 2440-PI-312 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225834 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000304233 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710563 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 563600 | 202896 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.36 | 18.04.2022 | 0.36 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.36 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.159 | 29.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383192 | Опора А14Б 542.000 серия 5.900-7 выпуск 4, 09Г2С | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612122 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2500 | 2500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142393 от 12.01.2022) | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 11.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383217 | Тройник П 89х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248489 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 11 | 14.07.2021 | 11 | 15.07.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 11 | 05.05.2022 |  | 11 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379354 | Преобразователь давления 2440-PT-004B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657818 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145838 | 08.09.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002368773 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 4690 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.01.2022 | 0.067 | 08.09.2021 | [16 empty] | 0.067 | 08.09.2021 | 0.067 | 11.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145845 | 08.09.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002369611 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 7280 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.01.2022 | 0.104 | 08.09.2021 | [16 empty] | 0.104 | 08.09.2021 | 0.104 | 09.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159768 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0021-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606436 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 3220 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.04.2022 | 0.046 | 09.01.2022 | [16 empty] | 0.046 | 10.01.2022 | 0.046 | 21.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177125 | 432318 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И4 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002776800 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 65000 | 67990 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.10.2022 | 1.046 | 23.06.2022 | [16 empty] | 1.046 | 23.06.2022 | 1.046 | 21.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141503 | ООО "ИЗП"-0492-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002279971 | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 02.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 70000 | 6650 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 01.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.11.2021 | 0.095 | 02.08.2021 | 0.095 | 03.08.2021 | [7 empty] | 0.095 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.095 | 23.10.2021 |  | 0.095 | 12.11.2021 | 0.095 | 21.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000444142 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730210 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000444142 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731395 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417085 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535737 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 23 | 18.11.2021 | 23 | 19.11.2021 | [7 empty] | 23 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 23 | 26.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379332 | Манометр 2440-PI-002A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225821 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000435597 | Выключатель автоматический однополюсный 20А С S203 6 кА, 2CDS253001R0204 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002713088 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 3025 | 3025 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.09.2022 | 1 | 20.04.2022 | 1 | 21.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174886 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2_ИБ | 0000468165 | Консоль с основанием 150 мм по типу BBC3015HDZ (S=2,5 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755905 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 103 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.11.2022 | 103 | 02.06.2022 | 103 | 03.06.2022 | [7 empty] | 103 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Мальцева Анастасия Александровна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174487 |  | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000450756 | Состав бетонный саморазогревающийся быстротвердеющий ARENA FastMix Hot30 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | кг | 002754434 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 35.83 | 28664 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.10.2022 | 800 | 31.05.2022 | [16 empty] | 800 | 02.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Мальцева Анастасия Александровна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174487 |  | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000450756 | Состав бетонный саморазогревающийся быстротвердеющий ARENA FastMix Hot30 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | кг | 002756072 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35.83 | 35830 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2022 | 1000 | 02.06.2022 | [16 empty] | 1000 | 02.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170682 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО2.СО | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714389 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51240 | 2459.52 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 22.09.2022 | 0.048 | 25.04.2022 | 0.048 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.048
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379341 | Манометр 2440-PI-308 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225830 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379352 | Преобразователь давления 2440-PT-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657816 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379413 | Клапан отсечной 2440-UV-007/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225899 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00179140 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002793374 | 09.07.2022 | 09.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59465.45 | 3449 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.12.2022 | 0.058 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.058 | 11.07.2022 | 0.058 | 19.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177125 | 432318 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И4 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002776683 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 59465.45 | 2378.62 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.11.2022 | 0.04 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.04 | 23.06.2022 | 0.04 | 21.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000383340 | Выключатель пакетный взрывозащищенный ППГ-1И25-380AC 1КНВМ2M-20HK/P 1Ex db IIC T5 Gb, IP66 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778875 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 12500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 24.10.2022 | 5 | 27.06.2022 | 5 | 28.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 5
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379306 | Расходомер вихревой 2440-FT-302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225796 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383226 | Тройник 108х4-89х4 12Х18Н10Т ТУ 1462-003-50725464-2018 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248497 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 27.04.2022 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.04.2022 0:00:00 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.12.2021 | 27.04.2022 | 5 | 07.07.2022 |  | 5 | 04.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721692 | 28.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 37273.37 | 74.55 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 30.09.2022 | 0.002 | 04.05.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.002 | 05.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714676 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 52400 | 14305.2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.09.2022 | 0.273 | 25.04.2022 | 0.273 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.273 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.273 | 10.08.2022 |  | 0.273 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00177096 |  | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1/004-КЖ0 | 0000035557 | Герметик У-30М ГОСТ 13489-79 | Герметики (нефтепродукты, газ) | Нефтепродукты, газ |  | Энергетическое оборудование | кг | 002776246 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Август 2022 г. | 01.08.2022 | 1261.26 | 967386.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.08.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.08.2022 | 767 | 22.06.2022 | 767 | 23.06.2022 | [7 empty] | 767 | ООО ТПК "Энергоснаб" (г. Иркутск) | 05.07.2022 | 05.08.2022 | 767 | 01.07.2022 |  | 767 | 29.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000449987 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, покрытие 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733133 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000249336 | Шпилька 1-М16-8gx80.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707743 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 84.4 | 84.4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 1 | 14.04.2022 | [16 empty] | 1 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000249336 | Шпилька 1-М16-8gx80.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002718397 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 84.4 | 84.4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 1 | 26.04.2022 | [16 empty] | 1 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000249336 | Шпилька 1-М16-8gx80.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707804 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 84.4 | 84.4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 1 | 14.04.2022 | [16 empty] | 1 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000249336 | Шпилька 1-М16-8gx80.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707860 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 84.4 | 84.4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00144189 | ООО "ИЗП"-0548-21 | 80633-Р-2440-07-002-КМ1_ИВ | 0000400205 | Металлоконструкция площадок обслуживания сосудов (80633-Р-2440-07-002-КМ1_ИВ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559699 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 04.09.2022 | 200000 | 2518000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.09.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138427 от 26.11.2021) | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 12.59 | 26.11.2021 | 25.18 | 14.04.2022 | [7 empty] | 12.59 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 12.59 | 30.08.2022 |  | 9.427 | 21.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383518 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-150-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248608 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 07.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379298 | Расходомер массовый 2440-FT-004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002230656 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 04.11.2021 | 1 | 07.06.2021 | 1 | 08.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00180220 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ 0 | 0000409335 | Болт 1.1. М20х1120 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002823420 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 750 | 9000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.10.2022 | 12 | 18.07.2022 | [16 empty] | 12 | 18.07.2022 | 12 | 31.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135675 | 0216-ООТД от 30.04.2021 | 80633-Р-2440-ЭТ | 0000376494 | Щит распределительный 2440-PDB-01 (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-125) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002221022 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Май 2022 г. | 20.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.02.2023 0:00:00 |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Электропрофи" | 25.07.2022 | 20.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000297555 | Швеллер 10П С255-5 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002942591 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 10400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.104 | 18.08.2022 | 0.208 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.104
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792426 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158489 от 08.07.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 5 | 08.07.2022 | 5 | 08.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 5 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792465 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 208.87 | 11487.85 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158497 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 55 | 08.07.2022 | 55 | 08.07.2022 | [7 empty] | 55 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 8 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792467 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 150 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158497 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 150 | 08.07.2022 | 150 | 08.07.2022 | [7 empty] | 150 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170317 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812257 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 20.12.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165595 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ.СО_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792419 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 194.69 | 3504.42 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158487 от 08.07.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 18 | 08.07.2022 | 18 | 08.07.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 18 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792413 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 700 | 8400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158486 от 08.07.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000030244 | ЭН |  | 12 | 08.07.2022 | 12 | 08.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 12 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177141 | 432318 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И4 | 0000512643 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003137024 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 72000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164910 от 26.09.2022) | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.72 | 26.09.2022 | 0.72 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.72 | АО "СПК" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 0.72 | 29.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379305 | Расходомер вихревой 2440-FT-301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225795 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00180108 | 0731 - ООТД от 11.07.2022 | 80633-Р-2440-05-002-ЭО | 0000492139 | Щиток освещения 0,4 кВ 2440-ELP-01 (80633-Р-2440-05-001-ЭО.ОЛ2) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002815585 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 15.07.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 12.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000462267 | Стойка 89/1250 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002755657 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.10.2022 | 4 | 01.06.2022 | 4 | 02.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 21.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383231 | Заглушка 108х4 12Х18Н10Т ТУ 1462-003-50725464-2018 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248501 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 27.04.2022 | 2600 | 5200 | Дата окончания поставки по спецификации 27.04.2022 0:00:00 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.12.2021 | 27.04.2022 | 2 | 07.07.2022 |  | 2 | 04.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416855 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-BB33 (80633-Р-0000-03-VG-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535111 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 13 | 18.11.2021 | 13 | 19.11.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 13 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000419945 | Громкоговоритель DB4BDG G 25 100 N 1B B R 1Ex d IIC T4/T5/T6 Gb | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002713367 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 06.09.2022 | 7 | 21.04.2022 | 7 | 21.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 7
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00175082 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0126-22 | 80633-Р-2440-12-001-АГПТ_ИА | 0000460393 | Устройство дистанционного пуска взрывозащищенное, ИП535-07e-"Пуск"-И2, 1Ех db IIC T6 Gb, IP67, Uпит. 8-28В, КВМ25 | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002757009 | 02.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 29.01.2023 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692091 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000245414 | Ревизия ПЭ 110 ГОСТ 22689-2014 | Труба канализационная пластиковая | Труба для внутренней канализации | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002769449 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.10.2022 | 1 | 17.06.2022 | 2 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379342 | Манометр 2440-PI-309 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002225831 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416851 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535107 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 21.04.2022 |  | 2 | 07.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379330 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654397 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710568 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 63495 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.415 | 18.04.2022 | 0.415 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.415 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.415 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186409 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_И2 | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002973775 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 30.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 153000 | 3825 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.01.2023 | 0.025 | 30.08.2022 | 0.025 | 31.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.025
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721694 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 153000 | 1530 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 29.09.2022 | 0.01 | 04.05.2022 | [16 empty] | 0.01 | 05.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778620 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 152235 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 0.995 | 27.06.2022 | 0.995 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.995 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.995 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000446270 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728713 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 42 | 11.05.2022 | 42 | 12.05.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000312463 | Труба КОРСИС DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | пог. м | 002765684 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 561.04 | 6732.48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 07.11.2022 | 12 | 14.06.2022 | 12 | 14.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00179601 |  | 80633-Р-2440-10-001-НВК | 0000312463 | Труба КОРСИС DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | пог. м | 002797562 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 561.04 | 6676.38 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 10.12.2022 | 11.9 | 19.07.2022 | [16 empty] | 11.9 | 19.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000312463 | Труба КОРСИС DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | пог. м | 002710873 | 17.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 561.04 | 3366.24 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.09.2022 | 6 | 21.04.2022 | 6 | 21.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 6 | 06.07.2022 |  | 6 | 11.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717616 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 139.63 | 558.52 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 4 | 26.04.2022 | [16 empty] | 4 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379362 | Преобразователь давления 2440-PT-011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657826 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000249343 | Шпилька 1-М24-8gx140.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717620 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 192.53 | 192.53 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 1 | 26.04.2022 | [16 empty] | 1 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000421385 | Шпилька 1-М16-8gx90.35Х ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647404 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 45 | 270 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 16.05.2022 | 6 | 18.02.2022 | [16 empty] | 6 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383195 | Переход ПК 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248477 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166739 | 355065 | 80633-P-2440-05-001-ЭГ_И2 | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002676853 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 32000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 13.07.2022 | 0.32 | 18.03.2022 | 0.32 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.32 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.32 | 20.07.2022 |  | 0.32 | 25.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000450153 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, покрытие 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733132 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 19 | 23.05.2022 | 19 | 24.05.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000266700 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710580 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 432300.49 | 38907.04 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.09 | 18.04.2022 | 0.09 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000233152 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778629 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 881130.61 | 2268911.32 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 2.575 | 27.06.2022 | 2.575 | 28.06.2022 | [7 empty] | 2.575 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 2.575 | 19.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000449483 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015 / С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002942572 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 583000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 5.83 | 18.08.2022 | 11.66 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 5.83
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168724 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-21 от 29.12.2021 | 80633-Р-2440-12-001-ВПВ.ИА | 0000451441 | Задвижка клиновая DN65 PN16 чугунная ВЧШГ40, класс А, Ф, с КОФ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002773925 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 17.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379412 | Клапан отсечной 2440-UV-006A/B/C/D | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225898 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 4 | 28.05.2021 | 4 | 31.05.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00179140 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002793373 | 09.07.2022 | 09.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59805 | 89408.48 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.12.2022 | 1.495 | 11.07.2022 | [16 empty] | 1.495 | 11.07.2022 | 1.495 | 19.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379364 | Преобразователь давления 2440-PT-301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657828 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379382 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-003/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225869 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166739 | 355065 | 80633-P-2440-05-001-ЭГ_И2 | 0000415470 | Полоса 5х40-В-2 ГОСТ 103-2006 / ст3сп5 ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002676852 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 85700 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 13.07.2022 | 0.857 | 18.03.2022 | 0.857 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.857 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.857 | 20.07.2022 |  | 0.857 | 25.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383573 | Стойка 89/700 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612117 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 102000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142391 от 12.01.2022) | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 51 | 12.01.2022 | 51 | 12.01.2022 | [7 empty] | 51 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 51 | 01.03.2022 |  | 51 | 11.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000479124 | Муфта Корсис DN/OD 110 SN 8 OD ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002770065 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.11.2022 | 1 | 17.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000379265 | Пост управления 2440-РМ-003В | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002228078 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 28.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416868 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 L461 VCS-BN1 (80633-Р-0000-03-VC-BN1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535131 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000422193 | Полоса 50х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002704647 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.08.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.08.2022 | 0.024 | 11.04.2022 | 0.024 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.024 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383608 | Шпилька 2-1-М16-8gx70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248531 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 9 | 14.07.2021 | 9 | 15.07.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 9 | 19.11.2021 |  | 9 | 08.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000097676 | Тройник П 159х6-108х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254632 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1429.17 | 1429.17 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 28.11.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002968407 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 15.08.2022 | 79100 | 14317.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162490 от 22.08.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.181 | 22.08.2022 | 0.181 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.181 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.181 | 01.08.2022 |  | 0.181 | 03.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000460761 | Заглушка торцевая ЗТ 150х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002732976 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 21.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000460761 | Заглушка торцевая ЗТ 150х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002732110 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 19.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000335428 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717610 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90.38 | 180.76 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000427446 | Прокладка СНП-Д-1-1-200-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002755655 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 07.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416847 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535101 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 12 | 18.11.2021 | 12 | 19.11.2021 | [7 empty] | 12 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 12 | 21.04.2022 |  | 12 | 07.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000409940 | Кабель Вз-ВВГнг(A)-FRLS ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002653860 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 15.11.2022 | 192000 | 132288 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 29.07.2022 | 0.689 | 01.03.2022 | 1.378 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.689 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163369 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0021-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000430886 | Болт 1.1.М24х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-12 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты анкерные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002644815 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.07.2022 | 8 | 22.02.2022 | 8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 8 | 01.07.2022 |  | 8 | 13.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000491947 | Полоса 4х40 Ст3сп ГОСТ 103-2006 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968409 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 15.08.2022 | 1 | 0.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162490 от 22.08.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.847 | 22.08.2022 | 0.847 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.847 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.847 | 01.08.2022 |  | 0.847 | 03.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135675 | 0216-ООТД от 30.04.2021 | 80633-Р-2440-ЭТ | 0000376493 | Щит гарантированного питания цепей управления 2440-GSS-01 (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-122) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002221021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Май 2022 г. | 20.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.02.2023 0:00:00 |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Электропрофи" | 25.07.2022 | 20.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379365 | Преобразователь давления 2440-PT-302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657829 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383253 | Муфта ПЭ 110х110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002635447 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 4 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621411 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.08.2022 | 130000 | 70720 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143135 от 24.01.2022) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.544 | 24.01.2022 | 0.544 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.544 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.544 | 08.07.2022 |  | 0.544 | 06.08.2022 | 0.425 | 27.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144632 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621412 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.08.2022 | 130000 | 176670 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143136 от 24.01.2022) | 31.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.359 | 24.01.2022 | 1.359 | 24.01.2022 | [7 empty] | 1.359 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 1.359 | 08.07.2022 |  | 1.359 | 06.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728712 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 21 | 11.05.2022 | 21 | 12.05.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792441 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158493 от 08.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 4 | 08.07.2022 | 4 | 08.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792459 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158496 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС |  | 6 | 08.07.2022 | 6 | 08.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000446230 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733121 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 100 | 23.05.2022 | 100 | 24.05.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383191 | Опора ТП3-03 серия 4.904-69 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002254600 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2500 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 10.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 12 | 29.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 4 | 25.02.2022 |  | 4 | 18.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383495 | Бобышка K 1-50 09Г2С ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002715109 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.09.2022 | 4 | 22.04.2022 | 4 | 25.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383495 | Бобышка K 1-50 09Г2С ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248556 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 15 | 14.07.2021 | 15 | 15.07.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 15 | 24.03.2022 |  | 15 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000245404 | Отвод 90 ПЭ 50 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002350628 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 09.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 03.02.2022 | 1 | 09.09.2021 | 1 | 10.09.2021 | ДС-3037-21 | Исполнено | ДС-3037-21 | 19.09.2021 | 19.12.2022 | 16.02.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383245 | Заглушка 2-80-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248513 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 9 | 14.07.2021 | 18 | 05.08.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 9 | 27.10.2021 |  | 9 | 01.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383210 | Переход ПЭ 108х6-89х6 ТУ 1468-002-17192736-2014-12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248486 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | . Количество изменено с 2 шт. на 1 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 2 | 11.02.2022 |  | 1 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000401191 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х35-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710558 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 370560 | 218630.4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.59 | 18.04.2022 | 0.59 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.59 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.59 | 19.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000479098 | Муфта PPR SDR11 - 25х1" PN20 комбинированная с наружной резьбой ГОСТ 32415-2013 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002815740 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136695 | Сахаровский Е.Ю.19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0_ИА | 0000361583 | Болт 1.1.М24х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240741 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1600 | 51200 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2021 | 32 | 01.07.2021 | 32 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 32 | 32 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 32 | 01.10.2021 |  | 32 | 06.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000421381 | Гайка М16.7H.35 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647401 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 30 | 450 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 16.05.2022 | 15 | 18.02.2022 | [16 empty] | 15 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000479129 | Патрубок гидрозатвора соединительный 50/32, UPONOR 488816 | Части фасонные для канализационных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002816356 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383523 | Кожух защитный для фланцев КЗФ 25-40 ТМ-06-ДТР-003 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248611 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1300 | 83200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 64 | 14.07.2021 | 64 | 15.07.2021 | [7 empty] | 64 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.02.2022 | 22.05.2022 | 64 | 21.03.2022 |  | 64 | 07.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383268 | Фланец 100-6-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254635 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 10.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 2 | 15.11.2021 |  | 2 | 23.03.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000245408 | Тройник 90 ПЭ 50х50 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002635457 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 341.67 | 683.34 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 8 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000383234 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском СБУ ГОСТ 23289-2016 | Мойки, раковины, умывальники | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002765682 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 14.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383548 | Опора 57-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002759299 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 638 | 42746 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 67 | 06.06.2022 | 67 | 08.06.2022 | [7 empty] | 67 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379402 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-160/120; (0.+200) град.C ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-160 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002225888 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000107941 | Труба Ц-15х2,8 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная оцинкованная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002254866 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 135000 | 1350 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 24.11.2021 | 0.01 | 14.07.2021 | 0.01 | 15.07.2021 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.01 | 07.10.2021 |  | 0.01 | 11.11.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379319 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-003/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002654387 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000479102 | Тройник НПВХ 110х110х87,5 наружная канализация | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002789936 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 61.76 | 61.76 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158100 от 07.07.2022) | 09.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 07.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 1 | 06.07.2022 |  | 1 | 04.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778639 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030244 | ЭО | 30.11.2022 | 3 | 04.07.2022 | 3 | 05.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000482150 | Светильник переносной СГР01-12СЦ-12DC/1/К12, взрывозащищенный 1ExdllCT6, IP66 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002783901 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 26582.88 | 132914.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 30.11.2022 | 5 | 03.07.2022 | 5 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 5
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000467133 | Профиль С-образный 41х21 СТ-50-2,5 (по типу BPM2105HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785946 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС | 08.12.2022 | 32 | 14.07.2022 | 32 | 15.07.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00186409 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_И2 | 0000435549 | Видеокамера HikVision DS-2CD3726G2T-IZS | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002981808 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 40000 | 240000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.03.2023 | 6 | 25.08.2022 | 6 | 26.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383250 | Отвод 45 ПЭ 50х50 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002635452 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 4 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000383175 | Смеситель для душа См-ДшДР3Шт ГОСТ 25809-2019 | Смесители сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002765676 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3900 | 3900 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 14.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379360 | Преобразователь давления 2440-PT-009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657824 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000232573 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724143 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 69580 | 695.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 03.10.2022 | 0.01 | 05.05.2022 | 0.01 | 06.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.01
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000346217 | Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 / С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002942581 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 110000 | 9900 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.09 | 18.08.2022 | 0.18 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.09
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000333583 | Гайка М16.6Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002646155 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 31.13 | 124.52 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000234642 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х25-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778628 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 1344479.79 | 3361199.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 2.5 | 27.06.2022 | 2.5 | 28.06.2022 | [7 empty] | 2.5 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 2.5 | 30.09.2022 |  | 1.617 | 30.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000376165 | Герметик Сазиласт 24 Классик двухкомпонентный | Герметики строительные | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | кг | 002973127 | 23.08.2022 | 21.09.2022 | 25.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 150 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.02.2023 | 150 | 25.09.2022 | 150 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383616 | Шпилька 2-1-М20-8gx110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248534 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 9 | 14.07.2021 | 9 | 15.07.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 9 | 19.11.2021 |  | 9 | 08.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379421 | Клапан отсечной 2440-UV-011/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225907 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000097653 | Опора 57-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612112 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1800 | 293400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142391 от 12.01.2022)/ Уменьшено количество на 62 - Перенос резервирования 000053285 от 31.05.2022 14:47:21 | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 163 | 12.01.2022 | 225 | 12.01.2022 | [7 empty] | 225 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 225 | 01.03.2022 |  | 163 | 31.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379409 | Клапан отсечной 2440-UV-003A/B/C/D | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225895 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 4 | 28.05.2021 | 4 | 31.05.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000297662 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710577 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 341393.31 | 75106.53 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.22 | 18.04.2022 | 0.22 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.22 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.22 | 19.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000357846 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х50-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710565 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1799658.76 | 2105600.75 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 1.17 | 18.04.2022 | 1.17 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1.17 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000446295 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК200-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731407 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181377 |  | 80633-Р-2440-07-001-АР_И3 | 0000388673 | Перемычка 3ПБ16-37-п (1.038.1-вып.1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003067408 | 07.09.2022 | 21.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4000 | 8000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 25.07.2022 |  |  | 000030464 | АР | 18.02.2023 | 2 | 23.09.2022 | 2 | 26.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248464 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | Уменьшено количество на 23 - Перенос резервирования 000056586 от 21.09.2022 15:00:57 | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 12 | 14.07.2021 | 35 | 15.07.2021 | [7 empty] | 35 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 35 | 18.06.2022 |  |  | 21.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185669 |  | 80633-Р-2440-07-003-КМ | 0000382882 | Металлоконструкция площадок и лестниц (80633-Р-2440-07-003-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002954035 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 193299.94 | 51804.38 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.01.2023 | 0.268 | 19.08.2022 | [16 empty] | 0.268 | 19.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192330 |  | 80633-Р-2440-07-003-КМ | 0000382882 | Металлоконструкция площадок и лестниц (80633-Р-2440-07-003-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003136135 | 25.09.2022 | 25.09.2022 | 27.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 193299.94 | 604448.91 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 22.02.2023 | 3.127 | 27.09.2022 | [16 empty] | 3.127 | 27.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00137650 | ООО "ИЗП"-0104-21 | 80633-Р-2440-07-003-КМ_ИБ | 0000382882 | Металлоконструкция площадок и лестниц (80633-Р-2440-07-003-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559686 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 17.06.2022 | 180000 | 3170700 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138416 от 26.11.2021) | 16.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 17.615 | 26.11.2021 | 35.23 | 14.04.2022 | [7 empty] | 17.615 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 17.615 | 07.06.2022 |  | 9.807 | 15.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164831 | 27.02.2022 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000245406 | Отвод 90 ПЭ 110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002708636 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 239.59 | 239.59 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.09.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022 | 1 | 17.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728706 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 143 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 143 | 11.05.2022 | 143 | 12.05.2022 | [7 empty] | 143 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733130 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 19 | 23.05.2022 | 19 | 24.05.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730216 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172372 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729025 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730417 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728709 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 284 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 284 | 11.05.2022 | 284 | 12.05.2022 | [7 empty] | 284 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 208 | 04.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000509650 | Патч-корд экранированный PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-LSZH-BK, черный | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126026 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164707 от 22.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 10 | 22.09.2022 | 10 | 22.09.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 10 | 19.09.2022 |  | 10 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383497 | Бобышка K 1-50 12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248557 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 6 | 24.03.2022 |  | 6 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000473515 | Фланец 50-10-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759739 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 2 | 07.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002942546 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 65000 | 33800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.52 | 22.08.2022 | [16 empty] | 0.52 | 23.08.2022 | 0.371 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145849 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ0_ИБ. | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002369082 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 75000 | 49500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.01.2022 | 0.66 | 09.09.2021 | 0.66 | 10.09.2021 | [7 empty] | 0.66 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.66 | 10.11.2021 |  | 0.66 | 17.12.2021 | 0.66 | 20.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002387596 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 75000 | 71925 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 10.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 07.01.2022 | 0.959 | 13.09.2021 | 0.959 | 14.09.2021 | [7 empty] | 0.959 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.959 | 10.11.2021 |  | 0.959 | 17.12.2021 | 0.959 | 20.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00156044 |  | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002560194 | 27.11.2021 | 27.11.2021 | 29.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 11475 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 27.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.03.2022 | 0.153 | 29.11.2021 | [16 empty] | 0.153 | 29.11.2021 | 0.153 | 02.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179799 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002809935 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 65000 | 18265 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.11.2022 | 0.281 | 14.07.2022 | [16 empty] | 0.281 | 14.07.2022 | 0.281 | 19.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141503 | ООО "ИЗП"-0492-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002279972 | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 02.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 110000 | 47740 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 01.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.11.2021 | 0.434 | 02.08.2021 | 0.434 | 03.08.2021 | [7 empty] | 0.434 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.434 | 30.09.2021 |  | 0.434 | 15.10.2021 | 0.434 | 02.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142207 | ООО "ИЗП"-0492-21 23.07.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002286737 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 110000 | 40920 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 09.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2021 | 0.372 | 11.08.2021 | 0.372 | 12.08.2021 | [7 empty] | 0.372 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.372 | 30.09.2021 |  | 0.372 | 15.10.2021 | 0.372 | 02.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379420 | Клапан отсечной 2440-UV-010/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225906 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000097697 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612109 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3000 | 12000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142391 от 12.01.2022)/ Уменьшено количество на 20 - Перенос резервирования 000052291 от 02.05.2022 21:16:51 | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 4 | 12.01.2022 | 24 | 12.01.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 24 | 01.03.2022 |  | 4 | 02.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139895 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000415163 | Полоса 10х100 Ст3сп5 ГОСТ 103-2006 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002500384 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 4785 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137261 от 08.11.2021)/ Уменьшено количество на 0,002 - Перенос резервирования 000051119 от 29.03.2022 17:03:52 | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.087 | 08.11.2021 | 0.094 | 08.11.2021 | [7 empty] | 0.094 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.094 | 07.10.2021 |  | 0.087 | 11.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383391 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-100 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248544 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 300 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 14.06.2022 |  | 2 | 06.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468570 | Узел прохода общего назначения УП3-05 с клапаном с электроприводом DN500 2440-VE-007 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002741433 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176828 | № 428113 от 21.05.2022 | 80633-P-2440-10-001-ОВ_И1 | 0000435221 | Труба 48х3 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002774001 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Январь 2023 г. | 20.12.2022 | 1 | 1.25 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.11.2022 | 1.246 | 22.06.2022 | 1.246 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1.246 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000421373 | Прокладка 1-500-1,6-ПОН ГОСТ 28759.6-90 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647396 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1002.49 | 4009.96 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 21.08.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707738 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50 | 100 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002718392 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50 | 100 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717615 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50 | 200 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 4 | 26.04.2022 | [16 empty] | 4 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707799 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50 | 100 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707855 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50 | 100 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383653 | Опора одинарная с защелкой и шурупом для крепления ПП D20 мм | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002635449 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 12 | 21.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163582 |  | 80633-Р-2440-10-001-ВК | 0000267283 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002639914 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 72239.2 | 54251.64 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 28.06.2022 | 0.751 | 14.02.2022 | [16 empty] | 0.751 | 14.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000422618 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С/D] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002658113 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 69 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 01.07.2022 | 69 | 01.03.2022 | 69 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 69
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379314 | Контактор уровня 2440-LS-001B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225804 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | К-389 -21 | Исполнено | К-389 -21 | 06.06.2021 | 13.01.2022 | 19.01.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000399070 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710553 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 26.10.2022 | 348690 | 78455.25 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 0.225 | 18.04.2022 | 0.225 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.225 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383524 | Кожух защитный для фланцев КЗФ 50-40 ТМ-06-ДТР-003 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248612 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1300 | 91000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 70 | 14.07.2021 | 70 | 15.07.2021 | [7 empty] | 70 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.02.2022 | 22.05.2022 | 70 | 21.03.2022 |  | 70 | 07.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383157 | Фланец 100-16-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254586 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 10.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 2 | 01.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00167031 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000403053 | Материал гидроизоляционный кровельный Техноэласт ЭКП | Теплоизоляция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | рул | 002680485 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 382521 | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.08.2022 | 24 | 21.03.2022 | [16 empty] | 24 | 21.03.2022 | 17 | 27.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000479094 | Муфта PPR SDR11 - 32х1" PN20 комбинированная с наружной резьбой ГОСТ 32415-2013 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002791569 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 05.12.2022 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163874 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000333160 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002646159 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 311.64 | 1869.84 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.07.2022 | 6 | 18.02.2022 | [16 empty] | 6 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000333160 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707735 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 350 | 2800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 8 | 14.04.2022 | [16 empty] | 8 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000333160 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002718389 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 350 | 2800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 8 | 26.04.2022 | [16 empty] | 8 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000333160 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707796 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 350 | 2800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 8 | 14.04.2022 | [16 empty] | 8 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000333160 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707852 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 350 | 2800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 8 | 15.04.2022 | [16 empty] | 8 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00179799 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002809932 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 66458.33 | 252541.65 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.12.2022 | 3.8 | 14.07.2022 | [16 empty] | 3.8 | 14.07.2022 | 3.8 | 19.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157636 | ООО "ИЗП"-1263-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000383414 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002587528 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Февраль 2022 г. | 11.06.2022 | 90000 | 19080 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.04.2022 | 0.212 | 13.12.2021 | 0.212 | 14.12.2021 | [7 empty] | 0.212 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.212 | 25.04.2022 |  | 0.212 | 16.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379329 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002654396 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417099 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535744 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 9 | 18.11.2021 | 9 | 19.11.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 9 | 26.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759189 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 1 | 06.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730434 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 17.10.2022 | 70 | 12.05.2022 | 70 | 13.05.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730202 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 22 | 12.05.2022 | 22 | 13.05.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731389 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 218 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 218 | 23.05.2022 | 218 | 24.05.2022 | [7 empty] | 218 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730415 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 78 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 78 | 12.05.2022 | 78 | 13.05.2022 | [7 empty] | 78 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379373 | Преобразователь давления 2440-PT-00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657836 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172372 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729027 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000382791 | Опора 159-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002759361 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2700 | 18900 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 7 | 06.06.2022 | 7 | 08.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000224704 | Труба 108х5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002942574 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.12.2022 | 62853.35 | 9679.42 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.12.2022 | 0.154 | 22.08.2022 | 0.308 | 27.09.2022 | [7 empty] | 0.154 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379301 | Расходомер массовый 2440-FT-401 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002225791 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000480350 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792451 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158495 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000480350 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792436 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158493 от 08.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 1 | 08.07.2022 | 1 | 08.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000480350 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792444 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158494 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 08.07.2022 | 5 | 08.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000421386 | Шпилька 1-М16-8gx100.35Х ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647405 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 45 | 180 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 16.05.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172890 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1_ИБ | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733145 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416859 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BN1 (80633-Р-0000-03-VG-BN1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535118 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468680 | Вентилятор канальный 2440-AVC-001 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002741438 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383248 | Заглушка фланцевая 2-80-4.0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248511 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 10 | 05.08.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 5 | 15.11.2021 |  | 5 | 23.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000420383 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х185-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003142255 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 14282380 | 1571061.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165326 от 30.09.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.11 | 30.09.2022 | 0.11 | 30.09.2022 | К-424-22 | Исполнено | К-424-22 | 15.06.2022 | 12.08.2022 | 17.08.2022 | 0.11
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000442719 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,0 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713378 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 230000 | 19780 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 21.09.2022 | 0.086 | 25.04.2022 | 0.086 | 26.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.086
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379379 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225866 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000479073 | Рукав напорный В(II)-16-20-31-У ГОСТ 18698-79 | Рукава напорные | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | м | 002791568 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 30 | 13.07.2022 | 30 | 14.07.2022 | ДС-3308-22 | Обработка заявок | ДС-3308-22 | 25.02.2022 |  |  | 30
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000204782 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003125700 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 9276170 | 2597327.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно решению К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164679 от 22.09.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.28 | 22.09.2022 | 0.28 | 22.09.2022 | [7 empty] | 0.28 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.28 | 06.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181377 |  | 80633-Р-2440-07-001-АР_И3 | 0000246391 | Перемычка 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003067407 | 07.09.2022 | 21.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 25.07.2022 |  |  | 000030464 | АР | 03.01.2023 | 2 | 23.09.2022 | 2 | 26.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171323 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0016-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТИ_ИА | 0000460673 | Уголок 30х30х3 09Г2С ГОСТ 8509-93 оцинкованный ГОСТ 9.307-89 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002720491 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 1700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 24.08.2022 | 0.017 | 05.05.2022 | 0.085 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.017
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00132366 | 0146-ООТД от 30.03.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05-ОЛ | 0000365486 | Батарея конденсаторная (80633-P-2440-ЭТ-05-ОЛ-252) | Батареи конденсаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002613714 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000142440 от 13.01.2022) | 07.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 2 | 13.01.2022 | 2 | 13.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Электропрофи" | 12.01.2022 | 08.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000491949 | Уголок 35х35х3 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002874104 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 120000 | 2280 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161185 от 02.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 0.019 | 02.08.2022 | 0.019 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.019 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.019 | 07.07.2022 |  | 0.019 | 07.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000304893 | Ящик с понижающим разделительным трансформатором ЯТПР-0,25-220/36В IP44 УХЛ3 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002778874 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3530 | 3530 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383560 | Швеллер 10П 09Г2С-13 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002755919 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 22660 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.10.2022 | 0.206 | 03.06.2022 | 0.206 | 06.06.2022 | [7 empty] | 0.206 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379312 | Уровнемер стеклянный 2440-LG-302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225802 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | К-389 -21 | Исполнено | К-389 -21 | 06.06.2021 | 13.01.2022 | 19.01.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000399097 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710555 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 141880 | 553332 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 3.9 | 18.04.2022 | 3.9 | 19.04.2022 | [7 empty] | 3.9 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 3.9 | 14.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379349 | Манометр 2440-PI-00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002225837 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379313 | Контактор уровня 2440-LS-001A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002225803 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | К-389 -21 | Исполнено | К-389 -21 | 06.06.2021 | 13.01.2022 | 19.01.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000387000 | Провод МГ 1х6,0 | Провода и кабели силовые для электрических установок | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002778633 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 61942.29 | 2353.81 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 21.11.2022 | 0.038 | 27.06.2022 | 0.038 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.038 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165640 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-002-ЭО.СО_ИВ | 0000387000 | Провод МГ 1х6,0 | Провода и кабели силовые для электрических установок | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002667146 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 03.12.2022 | 61942.29 | 619.42 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 07.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 04.08.2022 | 0.01 | 11.03.2022 | 0.01 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383389 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248542 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 07.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714280 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 77338.72 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 22.09.2022 | 0.273 | 25.04.2022 | 0.273 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.273 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.273 | 10.08.2022 |  | 0.273 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468396 | Узел прохода общего назначения УП3-05 с клапаном с электроприводом DN500 2440-VE-001 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002741427 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383528 | Кожух защитный для фланцев КЗФ 150-40 ТМ-06-ДТР-003 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248615 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1300 | 2600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.02.2022 | 22.05.2022 | 2 | 21.03.2022 |  | 2 | 07.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000473070 | Опора под отвод ОТТ-25-100-200 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002759530 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 19 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.11.2022 | 19 | 07.06.2022 | 19 | 08.06.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00186533 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО3_И2 | 0000440956 | Источник резервированного питания РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002979109 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.03.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000353324 | Ниппель K 1/2-80 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002744647 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 300 | 8100 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 27 | 27.05.2022 | 27 | 30.05.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000353324 | Ниппель K 1/2-80 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002754807 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 300 | 600 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.10.2022 | 2 | 31.05.2022 | 2 | 01.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730442 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 17.10.2022 | 42 | 12.05.2022 | 42 | 13.05.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 42 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730451 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 85 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 85 | 23.05.2022 | 85 | 24.05.2022 | [7 empty] | 85 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 85 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785945 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС | 08.12.2022 | 200 | 14.07.2022 | 200 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 200
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730420 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 116 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 116 | 12.05.2022 | 116 | 13.05.2022 | [7 empty] | 116 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 116 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000431951 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002785501 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 31.01.2023 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135675 | 0216-ООТД от 30.04.2021 | 80633-Р-2440-ЭТ | 0000376497 | Панель противопожарных устройств 2440-FDP-01 (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-128) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002221025 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Май 2022 г. | 20.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.02.2023 0:00:00 |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Электропрофи" | 25.07.2022 | 20.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000446314 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731408 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000472872 | Ниппель K 1/2-80Р 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002759192 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.11.2022 | 12 | 06.06.2022 | 12 | 08.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379390 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225876 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00171999 |  | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1 | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002726638 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 40362.58 | 570403.98 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.10.2022 | 14.132 | 05.05.2022 | [16 empty] | 14.132 | 05.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151728 |  | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 / 80633-Р-2440-07-001-КЖ1 Эстакада/ 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002488039 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 1330 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.03.2022 | 0.019 | 25.10.2021 | [16 empty] | 0.019 | 25.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000224919 | Шкаф напольный 42U 600х800 мм две перфорированные двери крыша укомплектована вводом и заглушками R5IT4268PF | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002726015 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 24.12.2022 | 61861.82 | 61861.82 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000343355 | Труба 32x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644886 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 100000 | 2200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145178 от 16.02.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.022 | 16.02.2022 | 0.022 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.022 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.022 | 11.04.2022 |  | 0.022 | 21.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000203438 | Прокладка СНП В-3-183-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002717619 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 950 | 3800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 4 | 26.04.2022 | [16 empty] | 4 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000441084 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А)-LS 1х25 (PE) | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002710585 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 433570 | 86714 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.09.2022 | 0.2 | 18.04.2022 | 0.2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157636 | ООО "ИЗП"-1263-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000383411 | Лист 3 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002587527 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Февраль 2022 г. | 11.06.2022 | 90000 | 6570 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.04.2022 | 0.073 | 13.12.2021 | 0.073 | 14.12.2021 | [7 empty] | 0.073 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000446123 | Лоток прямой лестничный НЛ30x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728708 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 28 | 11.05.2022 | 28 | 12.05.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000460759 | Устройство защиты фидерных линий УЗФЛ-ПВ-0,5 | Ограничители перенапряжения, разрядники | Разъединители, разрядники | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002720420 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2775 | 5550 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 27.12.2022 | 2 | 27.04.2022 | 2 | 28.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379353 | Преобразователь давления 2440-PT-004A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657817 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170682 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО2.СО | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714391 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 23.02 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 12.09.2022 | 0.002 | 25.04.2022 | 0.002 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714168 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 23.02 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 12.09.2022 | 0.002 | 25.04.2022 | 0.002 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849129 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 45540 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160335 от 26.07.2022) | 27.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.414 | 27.07.2022 | 0.414 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.414 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.414 | 15.07.2022 |  | 0.414 | 27.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187522 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003010865 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 29.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 81620 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.12.2022 | 0.742 | 29.08.2022 | [16 empty] | 0.742 | 29.08.2022 | 0.742 | 30.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002387601 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 08.02.2022 | 39583.33 | 55891.66 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 10.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 07.01.2022 | 1.412 | 13.09.2021 | 1.412 | 14.09.2021 | [7 empty] | 1.412 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 1.412 | 31.01.2022 |  | 1.412 | 11.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177125 | 432318 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И4 | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002776807 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 89250 | 63099.75 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.10.2022 | 0.707 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.707 | 23.06.2022 | 0.707 | 21.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00186533 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО3_И2 | 0000075515 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002979112 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2383.65 | 2383.65 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.03.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000280250 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714167 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 28987 | 57.97 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 12.09.2022 | 0.002 | 25.04.2022 | 0.002 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000438853 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002714166 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 07.09.2022 | 1 | 21.04.2022 | 1 | 22.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177427 | 451340 от 22.06.2022 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_И4 | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787132 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 48236.8 | 1784.76 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.12.2022 | 0.037 | 04.07.2022 | [16 empty] | 0.037 | 04.07.2022 | 0.037 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139559 | 09.07.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251078 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 31010 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 09.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.12.2021 | 0.443 | 13.07.2021 | [16 empty] | 0.443 | 13.07.2021 | 0.443 | 18.07.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693952 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 567300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149267 от 29.03.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5.673 | 29.03.2022 | 5.673 | 29.03.2022 | [7 empty] | 5.673 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138209 | : ООО "ИЗП"-0121-21 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ1_ИА | 0000384526 | Колонна железобетонная К-1аи (80633-Р-2440-07-001-КЖ1ИА) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239221 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.10.2021 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 4 | 25.06.2021 | 4 | 28.06.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 4 | 09.10.2021 |  | 4 | 03.11.2021 | 4 | 11.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731403 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00146849 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000406080 | Фланец 50-10-11-1-B-09Г2С-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 с СЭП | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002478252 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 900 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 15.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 3 | 28.04.2022 |  | 3 | 05.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002778632 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 35776.69 | 3255.68 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 0.091 | 27.06.2022 | 0.091 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.091 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468674 | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе 2440-VC-002 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002741437 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468259 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом DN710 2440-FD-001 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002741417 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000513710 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 3,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144428 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 3650 | 3650 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165473 от 03.10.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383180 | Отвод П90 159х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248469 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1900 | 3800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000245411 | Тройник 90 ПЭ 110х110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002635455 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80.83 | 80.83 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 4 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383656 | Опора одинарная с защелкой и шурупом для крепления ПЭ D110 мм | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002635450 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 9 | 21.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000365488 | Устройство распределительное низкого напряжения 2440-2440-LVSWG-01 ( 80633-P-2440-ЭТ-05-ОЛ-111 ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002613716 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000142441 от 13.01.2022) | 20.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС |  | 1 | 13.01.2022 | 1 | 13.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Электропрофи" | 12.01.2022 | 08.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159768 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0021-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000224651 | Швеллер 16П С255 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606352 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 11.06.2022 | 110000 | 18700 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 01.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.05.2022 | 0.17 | 11.01.2022 | 0.17 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.17 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.17 | 25.04.2022 |  | 0.17 | 16.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000245401 | Труба ПЭ 50х3,0 ГОСТ 22689-2014 | Труба канализационная пластиковая | Труба для внутренней канализации | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | м | 002635461 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 24.06.2022 | 12 | 22.02.2022 | 48 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172890 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1_ИБ | 0000446455 | Консоль кабельная КСЗ-340-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733150 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 90 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 90 | 23.05.2022 | 90 | 24.05.2022 | [7 empty] | 90 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379408 | Клапан отсечной 2440-UV-002A/B/C/D | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225894 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 4 | 28.05.2021 | 4 | 31.05.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000460698 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x120 (PE) | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720444 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 2250230 | 236274.15 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.09.2022 | 0.105 | 27.04.2022 | 0.105 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.105 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000480348 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792452 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158495 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 14 | 08.07.2022 | 14 | 08.07.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000480348 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792437 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158493 от 08.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 1 | 08.07.2022 | 1 | 08.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000480348 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792457 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158496 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417148 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB33 (80633-Р-0000-03-VB-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754909 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154880 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 24 | 30.05.2022 | 24 | 30.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187244 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417148 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB33 (80633-Р-0000-03-VB-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003001036 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 20000 | 400000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.01.2023 | 20 | 26.08.2022 | 20 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 20
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166739 | 355065 | 80633-P-2440-05-001-ЭГ_И2 | 0000443807 | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002676854 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 70400 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 13.07.2022 | 0.704 | 18.03.2022 | 0.704 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.704 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.704 | 20.07.2022 |  | 0.704 | 25.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792425 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158489 от 08.07.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 27 | 08.07.2022 | 27 | 08.07.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792466 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158497 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 200 | 08.07.2022 | 200 | 08.07.2022 | [7 empty] | 200 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692096 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 158 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 158 | 28.03.2022 | 158 | 29.03.2022 | [7 empty] | 158 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792415 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158486 от 08.07.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000030244 | ЭН |  | 40 | 08.07.2022 | 40 | 08.07.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 40 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383186 | Отвод П90 108х4 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248474 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2300 | 52900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | . Количество изменено с 25 шт. на 23 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 23 | 14.07.2021 | 25 | 15.07.2021 | [7 empty] | 25 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 25 | 11.02.2022 |  | 23 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167735 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000401152 | Уголок К237 (50х36х2000) УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792432 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158491 от 08.07.2022) | 24.03.2022 |  |  | 000030244 | ЭН |  | 18 | 08.07.2022 | 18 | 08.07.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 18 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383166 | Отвод П45 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248460 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1800 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 05.05.2022 |  | 4 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000361667 | Опора 32-ХБ-Б-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612105 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 10500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142391 от 12.01.2022) | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 7 | 12.01.2022 | 7 | 12.01.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 7 | 01.03.2022 |  | 7 | 11.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000369168 | Муфта МС-32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248552 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 4100 | 36900 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 9 | 14.07.2021 | 9 | 15.07.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 9 | 24.03.2022 |  | 9 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002717213 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.84 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 0.84 | 25.04.2022 | 0.84 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.84 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383499 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ГОСТ 19281-2014 под приварку встык ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248599 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 42000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 42 | 14.07.2021 | 42 | 15.07.2021 | [7 empty] | 42 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 42 | 24.03.2022 |  | 42 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000369161 | Ниппель R 1/2-80 09Г2С ТМ-06-ДТР-069 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248546 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 24 | 14.07.2021 | 24 | 15.07.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 24 | 24.03.2022 |  | 24 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000479113 | Воронка капельная HL21 | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788371 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.11.2022 | 1 | 08.07.2022 | 1 | 11.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187190 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000497200 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002999763 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70000 | 560000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2023 | 8 | 26.08.2022 | 8 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 8
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000233142 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140396 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 372850 | 206931.75 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | Решение К-422-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165236 от 29.09.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.555 | 29.09.2022 | 0.555 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.555 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000444126 | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 50х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733120 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 170 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 170 | 23.05.2022 | 170 | 24.05.2022 | [7 empty] | 170 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535104 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 5 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002653858 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 251000 | 41415 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 29.07.2022 | 0.165 | 01.03.2022 | 0.33 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.165 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138125 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238675 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9300 | 27900 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 3 | 22.06.2021 | 3 | 23.06.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 3 | 18.01.2022 |  | 3 | 29.01.2022 | 2 | 10.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000456704 | Смазка CFS-T LUB 500 г, 2316592 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002724148 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 11016 | 11016 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 29.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000246004 | Заглушка ПЭ 110 ГОСТ 22689-2014 | Части фасонные для канализационных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002635443 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 24.06.2022 | 1 | 22.02.2022 | 4 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000420589 | Шлюз цифровых интерфейсов Upo VIPCOS V900 | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002713364 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 405000 | 1620000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 06.09.2022 | 4 | 21.04.2022 | 4 | 21.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 4
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170039 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0126-22 | 80633-Р-2440-12-001-АГПТ_ИА | 0000458340 | Вставка круглая CFS-T RR-150 GS 2014898 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002730448 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 08.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179368 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2 | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002795294 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 115900 | 43810.2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.11.2022 | 0.378 | 12.07.2022 | [16 empty] | 0.378 | 12.07.2022 | 0.361 | 15.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144632 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691925 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 130000 | 405080 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149019 от 27.03.2022) | 31.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3.116 | 28.03.2022 | 3.116 | 27.03.2022 | [7 empty] | 3.116 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 3.116 | 07.05.2022 |  | 3.116 | 31.05.2022 | 1.496 | 05.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000375890 | Кабель NIKOLAN U/UTP кат.5e, 24 AWG 4 пары одножильный внутренний LSZH оранжевый, NKL 4100C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717715 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 130200 | 33982.2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 26.09.2022 | 0.261 | 25.04.2022 | 0.261 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.261
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177125 | 432318 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И4 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002776682 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 37302.02 | 39316.33 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.11.2022 | 1.054 | 23.06.2022 | [16 empty] | 1.054 | 23.06.2022 | 1.054 | 30.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379303 | Расходомер вихревой 2440-FT-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225793 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000370351 | Пост управления 2440-РМ-001C (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-411) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200189 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171784 | заявка Gandiva №369985 от 27.02.2022 | 80633-Р-2440-12-001-АУПС_С_ИВ | 0000456568 | Гильза СFS-T SL-200 MSP 2044656 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002732293 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АУПС | 10.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383181 | Отвод П90 219х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002715115 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2300 | 2300 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 2 | 20.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383181 | Отвод П90 219х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248470 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 37500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 25 | 14.07.2021 | 25 | 15.07.2021 | [7 empty] | 25 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 25 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000249348 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2041-96 | ! Номенклатура для оприходования |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002717623 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 118.19 | 827.33 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 22.09.2022 | 7 | 26.04.2022 | [16 empty] | 7 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000158154 | Тройник П 108х4 -89х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254631 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 787.86 | 1575.72 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 28.11.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000463148 | Коммутатор Catalyst C9300L-48P-4G-E, Network Essentials,4x1GE Uplinks в комплекте: | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002725207 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.04.2022 |  |  | 000030236 | СС | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000421384 | Гайка М24.7H.35 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647403 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 40 | 440 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 16.05.2022 | 11 | 18.02.2022 | [16 empty] | 11 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000205271 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138239 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1406959 | 450226.88 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165002 от 26.09.2022) | 16.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.32 | 27.09.2022 | 0.32 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.32 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.32 | 02.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383179 | Отвод П90 159х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248468 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1800 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 5 | 05.05.2022 |  | 5 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187190 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000505336 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BN1 (80633-Р-0000-03-VG-BN1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003142474 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 100000 | 500000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 5 | 30.09.2022 | 5 | 03.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000443970 | Шкаф телекоммуникационный настенный сварной 19", 6U (600х300) ШТ-НСс-6U-600-300-М | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002713369 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 14.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 06.09.2022 | 1 | 21.04.2022 | 1 | 21.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 05.09.2022 | 14.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00137651 | ООО "ИЗП"-0104-21 | 80633-Р-2440-07-002-КМ_ИА | 0000382883 | Металлоконструкция опор и балок (80633-Р-2440-07-002-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559684 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 180000 | 11347200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138414 от 26.11.2021) | 16.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 63.04 | 26.11.2021 | 126.08 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000474786 | Опора 76-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002764377 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.10.2022 | 6 | 10.06.2022 | 6 | 14.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000446287 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 200х100-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792463 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158496 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС |  | 2 | 08.07.2022 | 2 | 08.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379377 | Преобразователь давления 2440-PT-00R5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657840 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000450148 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733131 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383509 | Ниппель K 1-100 09Г2С ГОСТ 19281-2014 под приварку встык ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248600 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000502830 | Уголок 100х65х7 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002973181 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 192200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.12.2022 | 1.922 | 23.08.2022 | 1.922 | 24.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 1.922
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383197 | Переход ПК 108х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248478 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170317 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000450011 | Шкаф системы видеонаблюдения ШСВ-230-04/02-И (ШСВ-ИНК-К1) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002711861 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.11.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 20.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Торлион" | 23.09.2022 | 23.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416850 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 EF (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535106 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000446236 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733125 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 100 | 23.05.2022 | 100 | 24.05.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383412 | Ниппель R 1/2-100-Р с расточкой под приварку внахлест 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-070 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248547 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379411 | Клапан отсечной 2440-UV-005A/B/C/D | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225897 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 4 | 28.05.2021 | 4 | 31.05.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167578 | 382386 | 80633-P-2440-07-002-КЖ0 | 0000255700 | Болт 2.1.M30х1120.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002684797 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 976.34 | 11716.08 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.06.2022 | 12 | 25.03.2022 | [16 empty] | 12 | 25.03.2022 | 12 | 25.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00146849 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002745568 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.58 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 15.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.10.2022 | 0.576 | 30.05.2022 | 0.576 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.576 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644922 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 100000 | 9500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145191 от 16.02.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.095 | 16.02.2022 | 0.095 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.095 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.095 | 11.04.2022 |  | 0.095 | 21.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416862 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 L461 VCS-AB1 (80633-Р-0000-03-VC-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535122 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379369 | Преобразователь давления 2440-PT-306 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657833 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136696 | Сахаровский Е.Ю. 19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_ИБ | 0000312708 | Болт 1.1. М20х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240414 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 2500 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2021 0:00:00 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.09.2021 | 12 | 01.07.2021 | 12 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 12 | 12 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 12 | 12.08.2021 |  | 12 | 14.09.2021 | 12 | 04.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00187190 | 0831-ООТД | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000505337 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-BN1 (80633-Р-0000-03-VG-BN1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003142473 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 100000 | 500000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 5 | 30.09.2022 | 5 | 03.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383267 | Муфта прямая короткая 1-50 ГОСТ 8955-75 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002254634 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 10.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.02.2022 | 22.05.2022 | 2 | 21.03.2022 |  | 2 | 07.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792439 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158493 от 08.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 34 | 08.07.2022 | 34 | 08.07.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 34 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002658353 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 160 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 07.08.2022 | 160 | 05.03.2022 | 160 | 09.03.2022 | [7 empty] | 160 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 160 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778634 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 243 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030244 | ЭО | 30.11.2022 | 243 | 04.07.2022 | 243 | 05.07.2022 | [7 empty] | 243 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379344 | Манометр 2440-PI-311 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002225833 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731409 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416863 | Клапан обратный поворотный DN200 PN16 L727 VCS-AB1 (80633-Р-0000-03-VC-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535123 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186542 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО4_И2 | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002979422 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 420 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 30.01.2023 | 420 | 25.08.2022 | 420 | 26.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172888 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-Р-2440-04-002-АТХ.С_ИЖ2 | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733124 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 340 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.10.2022 | 340 | 23.05.2022 | 340 | 24.05.2022 | [7 empty] | 340 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379317 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-002/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654385 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692092 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 26 | 28.03.2022 | 26 | 29.03.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000452523 | Скоба для крепления крышки лотка СКЛ 80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692084 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 484 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 484 | 28.03.2022 | 484 | 29.03.2022 | [7 empty] | 484 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383618 | Шпилька 2-1-М20-8gх120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой 2 шт М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248535 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 | . Количество изменено с 27 компл на 24 компл | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 24 | 14.07.2021 | 27 | 15.07.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 27 | 19.11.2021 |  | 24 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731402 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707746 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62.7 | 438.9 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 7 | 14.04.2022 | [16 empty] | 7 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002718400 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62.7 | 627 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 10 | 26.04.2022 | [16 empty] | 10 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171045 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717618 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62.7 | 1128.6 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 18 | 26.04.2022 | [16 empty] | 18 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707807 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62.7 | 438.9 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 7 | 14.04.2022 | [16 empty] | 7 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707863 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62.7 | 627 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 10 | 15.04.2022 | [16 empty] | 10 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383549 | Опора 89-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002759354 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 715 | 45760 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 64 | 06.06.2022 | 64 | 08.06.2022 | [7 empty] | 64 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000218785 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002653861 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 74048.93 | 4368.89 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 19.07.2022 | 0.059 | 01.03.2022 | 0.118 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.059 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170039 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0126-22 | 80633-Р-2440-12-001-АГПТ_ИА | 0000218785 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002708842 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 74048.93 | 1480.98 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 06.09.2022 | 0.02 | 18.04.2022 | 0.02 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177427 | 451340 от 22.06.2022 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_И4 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002779495 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 04.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 45822.96 | 11226.63 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.10.2022 | 0.245 | 04.07.2022 | [16 empty] | 0.245 | 04.07.2022 | 0.245 | 30.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170009 | 383447 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_И2 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002708690 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 45822.96 | 2611.91 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.08.2022 | 0.057 | 21.04.2022 | [16 empty] | 0.057 | 21.04.2022 | 0.057 | 30.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145849 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ0_ИБ. | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002369085 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 16.11.2021 | 75000 | 831600 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.01.2022 | 11.088 | 09.09.2021 | 11.088 | 10.09.2021 | [7 empty] | 11.088 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 11.088 | 24.10.2021 |  | 11.088 | 16.11.2021 | 11.088 | 02.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002387599 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 16.11.2021 | 75000 | 218325 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 10.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 07.01.2022 | 2.911 | 13.09.2021 | 3.071 | 14.09.2021 | [7 empty] | 3.071 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 3.071 | 24.10.2021 |  | 2.911 | 04.07.2022 | 2.911 | 02.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159768 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0021-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606350 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 15.03.2022 | 75000 | 135975 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.03.2022 |  | 01.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.04.2022 | 1.813 | 09.01.2022 | 1.813 | 10.01.2022 | [7 empty] | 1.813 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.813 | 25.02.2022 |  | 1.813 | 03.04.2022 | 0.391 | 10.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141503 | ООО "ИЗП"-0492-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002279975 | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 02.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 135900 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 01.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.11.2021 | 1.812 | 02.08.2021 | 1.812 | 03.08.2021 | [7 empty] | 1.812 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.812 | 24.09.2021 |  | 1.812 | 12.10.2021 | 1.812 | 28.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142207 | ООО "ИЗП"-0492-21 23.07.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002286740 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 277200 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 09.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2021 | 3.696 | 11.08.2021 | 3.696 | 12.08.2021 | [7 empty] | 3.696 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 3.696 | 24.09.2021 |  | 3.696 | 12.10.2021 | 1.098 | 28.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Русский Сергей Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170201 |  | 80633-Р-2440-АМ-02-ТП | 0000285953 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-0-2-Т-И ТУ 3615-079-00217403-2001 (2440-D-001/1,2) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002710916 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3511160.71 | 3511160.71 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 406523 | 17.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 14.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | [16 empty] | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173666 | Исх. № 2105/2440 - ТХ от 21.05.2022 | 80633-Р-2440-АМ-02-ТП | 0000285953 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-0-2-Т-И ТУ 3615-079-00217403-2001 (2440-D-001/1,2) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002740061 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3511160.71 | 3511160.71 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428246 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022 | 1 | 08.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133399 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05 | 0000370354 | Пост сварочный 2440-WS-01 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200192 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379350 | Манометр 2440-PI-00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225838 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00137648 | ООО "ИЗП"-0104-21 | 80633-Р-2440-07-004-КМ_ИА | 0000382881 | Металлоконструкция к свечи рассеивания (80633-Р-2440-07-004-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559685 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 25.09.2022 | 180000 | 2383200 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138415 от 26.11.2021) | 16.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 13.24 | 26.11.2021 | 26.48 | 14.04.2022 | [7 empty] | 13.24 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 13.24 | 16.09.2022 |  | 5.258 | 29.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383216 | Тройник П 57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248488 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 34000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 17 | 14.07.2021 | 17 | 15.07.2021 | [7 empty] | 17 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 17 | 05.05.2022 |  | 17 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379418 | Клапан отсечной 2440-UV-009/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225904 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000401340 | Шпилька 1-M20-8gx160.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707739 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 147.87 | 739.35 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 5 | 14.04.2022 | [16 empty] | 5 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000401340 | Шпилька 1-M20-8gx160.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002718393 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 147.87 | 739.35 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.07.2022 | 5 | 26.04.2022 | [16 empty] | 5 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000401340 | Шпилька 1-M20-8gx160.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707800 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 147.87 | 739.35 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 5 | 14.04.2022 | [16 empty] | 5 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000401340 | Шпилька 1-M20-8gx160.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707856 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 147.87 | 739.35 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 5 | 15.04.2022 | [16 empty] | 5 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173377 | 19.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И2 | 0000204946 | Кольцо стеновое КС7.3-С серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737715 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2980 | 35760 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 04.10.2022 | 12 | 19.05.2022 | [16 empty] | 12 | 19.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002715120 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 300 | 11700 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.09.2022 | 39 | 22.04.2022 | 39 | 25.04.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 39 | 06.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248553 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 300 | 12300 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 41 | 14.07.2021 | 41 | 15.07.2021 | [7 empty] | 41 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 41 | 24.03.2022 |  | 41 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379310 | Расходомер вихревой 2440-FT-306 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225800 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154975 |  | 80633-Р-2440-06-001-ТМ.СА1 | 0000417193 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB1 (80633-P-0000-03-VBI-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535743 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 7 | 18.11.2021 | 7 | 19.11.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 7 | 26.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000513706 | Патч-корд UTP4 cat 5е, 0,5 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144457 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 14700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165485 от 03.10.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030236 | СС |  | 42 | 03.10.2022 | 42 | 03.10.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000383207 | Муфта PPR SDR11 - 25х16 PN20 переходная ГОСТ 32415-2013 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002635446 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 3 | 21.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00132366 | 0146-ООТД от 30.03.2021 | 80633-P-2440-ЭТ-05-ОЛ | 0000365268 | Система оперативного постоянного тока (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-601) | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002192325 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 07.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 04.09.2021 | 1 | 08.04.2021 | 2 | 19.05.2022 | К-184-22 | На согласовании | К-184-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000401426 | Плита перекрытия КЦП-3-10 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002755148 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.10.2022 | 7 | 02.06.2022 | 7 | 03.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135675 | 0216-ООТД от 30.04.2021 | 80633-Р-2440-ЭТ | 0000376499 | Шкаф выходных клеммников 2440-ОТС-01 (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-130) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002221027 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Май 2022 г. | 20.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.02.2023 0:00:00 |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Электропрофи" | 25.07.2022 | 20.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416792 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535116 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 8 | 18.11.2021 | 8 | 19.11.2021 | [7 empty] | 8 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 8 | 21.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139850 | ООО "ИЗП"-0043-21 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_ИВ | 0000376609 | Фланец 150-6-01-1-В-Ст. 20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254636 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2300 | 4600 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 10.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 2 | 01.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139895 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000376609 | Фланец 150-6-01-1-В-Ст. 20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254808 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2300 | 4600 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 2 | 01.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468311 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом DN500 2440-FD-009 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002741425 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416849 | Задвижка клиновая DN200 PN16 L527 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535103 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 13.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000467112 | Скоба для вертикального монтажа на стене основание 200 по типу BMM1020HDZ (S=2,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785947 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 67 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.04.2022 |  |  | 000030236 | СС | 08.12.2022 | 67 | 14.07.2022 | 67 | 15.07.2022 | [7 empty] | 67 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166739 | 355065 | 80633-P-2440-05-001-ЭГ_И2 | 0000294506 | Круг 18 Ст3пс1 ГОСТ 2590-2006 оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 | Круг из качественной углеродистой стали | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002676856 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 31200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 13.07.2022 | 0.312 | 18.03.2022 | 0.312 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.312 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.312 | 11.07.2022 |  | 0.312 | 16.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000441553 | Болт М12-6gx35.58.12Х18Н10Т ГОСТ 7808-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002704644 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.09 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.07.2022 | 0.091 | 11.04.2022 | 0.273 | 29.08.2022 | ДС-4138-22 | Обработка заявок | ДС-4138-22 | 21.09.2022 |  |  | 0.091
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379309 | Расходомер вихревой 2440-FT-305 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002225799 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379404 | Клапан регулирующий 2440-PV-307B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225890 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000420378 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710567 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 6711000 | 10200720 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 1.52 | 18.04.2022 | 1.52 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1.52 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.52 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000409921 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002653859 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 338000 | 11830 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 29.07.2022 | 0.035 | 01.03.2022 | 0.07 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.035 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000431564 | Источник резервированного питания РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002785496 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7500 | 7500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 31.01.2023 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000233387 | Заглушка 2-15-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248512 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 1000 | 26000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2021 | 26 | 14.07.2021 | 52 | 05.08.2021 | [7 empty] | 26 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 26 | 27.10.2021 |  | 26 | 01.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169079 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | кг | 002700343 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 06.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 36.99 | 13871.25 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 396350. Количество изменено с 600 кг на 375 кг | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.09.2022 | 375 | 06.04.2022 | [16 empty] | 375 | 09.06.2022 | 375 | 24.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171323 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0016-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТИ_ИА | 0000460672 | Лист БТ-ПН-О-3,0х500х1000 12Х18Н9 ГОСТ 5582-75 | Лист коррозионностойкий | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002720490 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 25440 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 24.08.2022 | 0.212 | 05.05.2022 | 1.06 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.212
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00151405 | 0456-ООТД от 29.09.2021 | 80633-Р-2440-10-001-ВК | 0000409038 | Задвижка клиновая DN150 PN10 (80633-Р-2440-10-001-ВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002774178 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 17.11.2022 | 2 | 22.06.2022 | 2 | 23.06.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379334 | Манометр 2440-PI-002C | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225823 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172372 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729030 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792448 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158494 от 08.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379356 | Преобразователь давления 2440-PT-004D | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657820 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383237 | Фланец 25-16-11-1-E-09Г2С(КП245)-IV-32х4 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248504 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 2 шт. на 1 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 1 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174813 | 382920 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002755612 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 141.89 | 283.78 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.12.2022 | 2 | 01.06.2022 | [16 empty] | 2 | 01.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002248525 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | . Количество изменено с 8 шт. на 4 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 8 | 15.07.2021 | [7 empty] | 8 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 8 | 01.10.2021 |  | 4 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000440967 | Расширитель адресный С2000-АР1 ИСП.01 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002785504 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 31.01.2023 | 8 | 03.07.2022 | 8 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168019 | 26.03.2022 | 80633-Р-2440-АМ-02-ТП | 0000286037 | Емкость щелочи дренажная горизонтальная на седловых опорах V= 23,5 м3 2440-D-003 (80633-Р-2440-AM-02-BO-204) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002691056 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2291000 | 2291000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 23.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | [16 empty] | 1 | 28.03.2022 | 1 | 27.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000343722 | Заглушка фланцевая 1-15-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759187 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1800 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 3 | 06.06.2022 | 3 | 08.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000441275 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778625 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 151340 | 3026.8 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 0.02 | 27.06.2022 | 0.02 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000420569 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 1х2х1,0 Пс | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713380 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 140000 | 4480 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 21.09.2022 | 0.032 | 25.04.2022 | 0.032 | 26.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.032
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379374 | Преобразователь давления 2440-PT-00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657837 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170317 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000257888 | Провод ПуГВ 6,0 зелено-желтый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002711944 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 36.48 | 364.8 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.09.2022 | 10 | 19.04.2022 | 10 | 20.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379326 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2440-LT-007/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654393 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146040 от 25.02.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 14.02.2022 | 05.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000401136 | Соединитель лотковый СЛ240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728719 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 276 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 276 | 11.05.2022 | 276 | 12.05.2022 | [7 empty] | 276 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165595 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ.СО_ИБ | 0000401136 | Соединитель лотковый СЛ240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002666546 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 694 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.08.2022 | 694 | 09.03.2022 | 694 | 10.03.2022 | [7 empty] | 694 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139895 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000376610 | Фланец 200-6-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254817 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 3300 | 13200 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 8 | 05.08.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 4 | 27.10.2021 |  | 4 | 01.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000383171 | Смеситель См-УмОЦБА ГОСТ 25809-2019 | Смесители сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002765675 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 14.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000427555 | Стойка 108/600 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002744651 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 4 | 27.05.2022 | 4 | 30.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000446313 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733677 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 22.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416858 | Задвижка клиновая DN200 PN16 L527 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535117 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 13.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248532 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 192000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 128 | 14.07.2021 | 128 | 15.07.2021 | [7 empty] | 128 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 128 | 19.11.2021 |  | 128 | 08.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000421376 | Прокладка Б-200-25-ПОН ГОСТ 15180-86 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647397 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 156.25 | 1562.5 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 21.08.2022 | 10 | 18.02.2022 | [16 empty] | 10 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172890 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1_ИБ | 0000277497 | Шкаф напольный ШПТ-ИНК-К1 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002733144 | 15.05.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1240000 | 1240000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000434805 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713372 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 135211 | 2163.38 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 21.09.2022 | 0.016 | 25.04.2022 | 0.016 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.016 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379368 | Преобразователь давления 2440-PT-305 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002657832 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186416 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО2_И2 | 0000306231 | Кабель КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002974083 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 30.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 290560 | 9588.48 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 24.01.2023 | 0.033 | 30.08.2022 | 0.033 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002715114 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 2 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248457 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000389527 | Швеллер 10У ГОСТ 8240-97/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493645 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 100000 | 10300 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137116 от 01.11.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.103 | 01.11.2021 | 0.103 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.103 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.103 | 07.10.2021 |  | 0.103 | 11.11.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157639 | ООО "ИЗП"-1263-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000422838 | Задвижка с обрезиненным клином DN200, PN1,0 МПа (80633-Р-2440-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002769595 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.11.2022 | 2 | 16.06.2022 | 2 | 17.06.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383221 | Тройник П 89х8-57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248493 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 11 | 14.07.2021 | 11 | 15.07.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 11 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170682 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО2.СО | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714387 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 116000 | 6960 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 22.09.2022 | 0.06 | 25.04.2022 | 0.06 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.06
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713091 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 116000 | 67860 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.09.2022 | 0.585 | 20.04.2022 | 0.585 | 21.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.585
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186533 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО3_И2 | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002979115 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 30.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 116000 | 3480 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.01.2023 | 0.03 | 30.08.2022 | 0.03 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416824 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535125 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000452179 | Уголок опорный H=50 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730203 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000452179 | Уголок опорный H=50 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002732111 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 19.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383413 | Ниппель R 1/2-80-Р с расточкой под приварку внахлест 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-070 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248548 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 14 | 14.07.2021 | 14 | 15.07.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 14 | 24.03.2022 |  | 14 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000325661 | Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 мм (черный) ТУ 16.К99-025-2005 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714170 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 159735.79 | 319.47 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 22.09.2022 | 0.002 | 25.04.2022 | 0.002 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.002
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00146849 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000406071 | Тройник П 57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002484296 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 15.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.03.2022 | 3 | 20.10.2021 | 3 | 21.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 3 | 28.04.2022 |  | 3 | 05.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379299 | Расходомер массовый 2440-FT-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002225789 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445180 | Крепление приварное для профилей BPL-41/BPM-41/BPD-41, не оцинкованное | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692076 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 540 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 540 | 28.03.2022 | 540 | 29.03.2022 | [7 empty] | 540 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000420588 | Усилитель мощности VIPCOS V1000 PA | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002713365 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 25348.3 | 101393.2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 06.09.2022 | 4 | 21.04.2022 | 4 | 21.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 4
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000462721 | Шкаф сетевой для серверов Rittal VX IT 5330.113 с вентилируемыми дверьми, с 19" профильными шинами, standard 600x2000x800 42U в комплекте | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002725208 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 14.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 14.12.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 |  |  | 000030236 | СС | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 05.09.2022 | 14.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383230 | Заглушка П 108х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248500 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 2300 | 23000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 | . Количество изменено с 11 шт. на 10 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 10 | 14.07.2021 | 22 | 05.08.2021 | [7 empty] | 11 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 11 | 15.11.2021 |  | 10 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379361 | Преобразователь давления 2440-PT-010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657825 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146274 от 01.03.2022) | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144632 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000421857 | Труба 426х6 ГОСТ 10704-91/ В Ст.20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002601485 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.04.2022 | 130000 | 99840 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141390 от 24.12.2021) | 31.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.768 | 24.12.2021 | 0.768 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.768 | ПАО "ТМК" | 24.11.2021 | 30.01.2022 | 0.768 | 19.03.2022 |  | 0.768 | 05.04.2022 | 0.638 | 27.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383172 | Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002715117 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1500 | 10500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.09.2022 | 7 | 22.04.2022 | 14 | 20.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383172 | Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248463 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 81000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 54 | 14.07.2021 | 54 | 15.07.2021 | [7 empty] | 54 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 54 | 18.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00186409 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_И2 | 0000310071 | Видеокамера DS-2CD5A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003055527 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 60250 | 361500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.03.2023 | 6 | 06.09.2022 | 6 | 07.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379422 | Клапан отсечной 2440-UV-011/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225908 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159768 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0021-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000284214 | Арматура 16 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606351 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 120000 | 1320 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.04.2022 | 0.011 | 09.01.2022 | [16 empty] | 0.011 | 10.01.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379351 | Манометр 2440-PI-00R5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225839 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728703 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 575 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 575 | 11.05.2022 | 575 | 12.05.2022 | [7 empty] | 575 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692075 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1710 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 1710 | 28.03.2022 | 1710 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1710 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 1500 | 06.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383600 | Шпилька 2-1-М16-8gx70.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248527 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 27000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 18 | 14.07.2021 | 18 | 15.07.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 18 | 16.11.2021 |  | 18 | 02.12.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416814 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L70 VGI-BB7 (80633-Р-0000-03-VGI-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535121 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 3
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000333159 | Прокладка СНП-В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707734 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 300 | 600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171118 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-001) | 0000333159 | Прокладка СНП-В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002718388 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 300 | 600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.10.2022 | 2 | 26.04.2022 | [16 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000333159 | Прокладка СНП-В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707795 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 300 | 600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169928 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000333159 | Прокладка СНП-В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707851 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 300 | 600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728723 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 508 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 508 | 11.05.2022 | 508 | 12.05.2022 | [7 empty] | 508 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000383416 | Пробка K 1 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002715119 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.09.2022 | 4 | 22.04.2022 | 4 | 25.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383416 | Пробка K 1 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248554 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1500 | 25500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 17 | 14.07.2021 | 17 | 15.07.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 17 | 24.03.2022 |  | 17 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144632 | ООО "ИЗП"-0023-21 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_ИВ | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002477359 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.04.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 31.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 1 | 15.04.2022 |  | 1 | 27.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170039 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0126-22 | 80633-Р-2440-12-001-АГПТ_ИА | 0000458501 | Модуль уплотнительный CFS-T 40/0+23-33 2014598 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Конструкционные материалы |  | шт. | 002730449 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 08.10.2022 | 8 | 12.05.2022 | 8 | 13.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000467131 | Плита ПАКС 1000х800х100 анкерная колодца связи (В15) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002785949 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 29.11.2022 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 10
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383256 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002248516 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | . Количество изменено с 24 шт. на 15 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 15 | 14.07.2021 | 24 | 15.07.2021 | [7 empty] | 24 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 24 | 01.10.2021 |  | 15 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383256 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002476680 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 2100 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | Корректировка наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000136104 от 14.10.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 15.10.2021 | 3 | 14.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 |  | 3 | 18.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135675 | 0216-ООТД от 30.04.2021 | 80633-Р-2440-ЭТ | 0000376492 | Щит управления насосами 2440-МСС-01 (80633-Р-2440-ЭТ-05-ОЛ-121) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002221020 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Май 2022 г. | 20.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.02.2023 0:00:00 |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Электропрофи" | 25.07.2022 | 20.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383238 | Фланец 25-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-32х4 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248505 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 2 шт. на 1 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 1 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000369164 | Тройник 25x25 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248549 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 2300 | 2300 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2022 0:00:00 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 1 | 20.01.2022 |  | 1 | 29.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724224 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 1135.82 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 03.10.2022 | 0.007 | 05.05.2022 | 0.007 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.007 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002718325 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 973.56 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 0.006 | 25.04.2022 | 0.006 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.006 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164646 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000416272 | Пробка защитная 2 Ex d IIB Gb (80633-P-2465-05-001-ЭH) | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002653864 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 27.06.2022 | 22 | 01.03.2022 | 22 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 22
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383615 | Опора КХ-108-100-4-340 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-195 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248639 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 6 | 29.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 2 | 25.02.2022 |  | 2 | 18.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137959 | 13.06.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002237957 | 19.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 201740 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0043-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={99FB3DD9-C2E7-4595-8769-1F95D551A670}&ShowPanels=2048&¶ | 19.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.11.2021 | 3.668 | 25.06.2021 | [16 empty] | 3.668 | 25.06.2021 | 3.668 | 27.06.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151728 |  | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 / 80633-Р-2440-07-001-КЖ1 Эстакада/ 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002488675 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 67650 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.03.2022 | 1.23 | 25.10.2021 | [16 empty] | 1.23 | 25.10.2021 | 1.23 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145845 | 08.09.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002369612 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 465135 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.02.2022 | 8.457 | 08.09.2021 | [16 empty] | 8.457 | 08.09.2021 | 8.457 | 09.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00149435 | 07.09.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002460082 | 03.10.2021 | 03.10.2021 | 04.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 338745 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 03.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.03.2022 | 6.159 | 04.10.2021 | [16 empty] | 6.159 | 04.10.2021 | 6.159 | 14.10.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173846 | 0544-ООТД от 17.05.2022 | 80633-Р-2440-10-001 - ОВ.CO | 0000468295 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом DN500 2440-FD-006 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002741422 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171054 | ООО "ИЗП"-1551-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС1.СО_ИБ | 0000330304 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721693 | 28.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 45124.55 | 451.25 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 30.09.2022 | 0.01 | 04.05.2022 | 0.01 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000330304 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778621 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 45124.55 | 1128.11 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 0.025 | 27.06.2022 | 0.025 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002714248 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 7116 | 21348 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 6 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002724479 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 7116 | 35580 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 30.09.2022 | 5 | 04.05.2022 | 5 | 05.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186416 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО2_И2 | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002974085 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7116 | 7116 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186533 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО3_И2 | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002979120 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7116 | 7116 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00186409 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_И2 | 0000437298 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 3 м, NMC-PC4SD55B-ES-030-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002973773 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 24.01.2023 | 12 | 24.08.2022 | 12 | 25.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00186416 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО2_И2 | 0000437298 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 3 м, NMC-PC4SD55B-ES-030-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002974082 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 24.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002756083 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Август 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 2216.76 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.10.2022 | 0.015 | 01.06.2022 | 0.015 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.015 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682297 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 12.08.2022 | 100000 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148363 от 20.03.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.015 | 21.03.2022 | 0.015 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.015 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.015 | 12.07.2022 |  | 0.015 | 03.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000440964 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.03 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Прокат труб | шт. | 002785503 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 31.01.2023 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379295 | Расходомер массовый 2440-FT-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002225787 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175996 | 433215 | 80633-Р-2440-10-001-ВК_И3 | 0000479020 | Кран шаровой PPRC BV015 d15 мм | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788370 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.11.2022 | 3 | 08.07.2022 | 3 | 11.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000460700 | Анкер распорный HST 10x90/10 2105712 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002720445 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 345.6 | 4147.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 24.09.2022 | 12 | 05.05.2022 | 12 | 06.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170480 | ООО ИЗП-1046-21 от 23.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО1_ИА | 0000127197 | Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM, GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002713090 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 34764.05 | 69528.1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.09.2022 | 2 | 20.04.2022 | 2 | 21.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169490 | ООО "ИЗП"-1263-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-2440-10-001-НВК_И1 | 0000456381 | Кольцо уплотнительное OD 110 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002722911 | 29.04.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.10.2022 | 4 | 19.05.2022 | 8 | 21.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000349386 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 1 м, duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126030 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164710 от 22.09.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000357852 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002710566 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 06.09.2022 | 2418055.4 | 5646159.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2022 |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.09.2022 | 2.335 | 18.04.2022 | 2.335 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2.335 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 2.335 | 31.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00167735 | ООО "ИЗП"-1013-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭН80633-Р-2440-05-001-ЭН | 0000441088 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 11-СД.Л.25Т1(230АС)-УХЛ1 Version2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002688246 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 27000 | 1188000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭН | 25.08.2022 | 44 | 28.03.2022 | 44 | 29.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 44
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00177329 | ООО "ИЗП"-1112-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-ЭО.СО_И1 | 0000441088 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 11-СД.Л.25Т1(230АС)-УХЛ1 Version2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002778610 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 27000 | 162000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 25.11.2022 | 6 | 27.06.2022 | 6 | 28.06.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 6
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170665 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2022 | 4_80633-Р-2465-2440-05-001-КИТСО4.СО | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730433 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 17.10.2022 | 70 | 12.05.2022 | 70 | 13.05.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 70 | 04.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730201 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 22 | 12.05.2022 | 22 | 13.05.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 22 | 04.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170942 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС8.СО_И2 | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731388 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 218 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | СС | 18.10.2022 | 218 | 23.05.2022 | 218 | 24.05.2022 | [7 empty] | 218 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 218 | 04.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170718 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2022 | 80633-Р-2465_2440-05-001-СС3_ИБ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730414 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 78 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 78 | 12.05.2022 | 78 | 13.05.2022 | [7 empty] | 78 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 78 | 04.10.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177141 | 432318 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И4 | 0000480069 | Уголок 35х35х4 ГОСТ 8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003137025 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 120000 | 71040 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164910 от 26.09.2022) | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.592 | 26.09.2022 | 0.592 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.592 | АО "СПК" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 0.592 | 29.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383390 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-80 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248543 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 300 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682299 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 100000 | 8800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148363 от 20.03.2022) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.088 | 21.03.2022 | 0.088 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.088 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.088 | 31.05.2022 |  | 0.088 | 20.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000458920 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-40 Б2П (В) | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Прокат труб | шт. | 002785505 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 31.01.2023 | 11 | 03.07.2022 | 11 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00180108 | 0731 - ООТД от 11.07.2022 | 80633-Р-2440-05-002-ЭО | 0000492131 | Щиток освещения 0,4 кВ 2440-NLP-01 (80633-Р-2440-05-001-ЭО.ОЛ1) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002815584 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 15.07.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 12.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00191513 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ | 0000494822 | Грунтовка ГФ-021, серый, 1,8 кг | Грунтовка | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003119874 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1207.13 | 6035.65 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.01.2023 | 5 | 20.09.2022 | [16 empty] | 5 | 20.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383235 | Фланец 50-10-11-1-B-09Г2С(КП245)-III ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002248502 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 5 шт. на 2 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 10 | 05.08.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 5 | 27.10.2021 |  | 2 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379383 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-004/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002225870 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383571 | Стойка 89/950 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612118 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 8000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142391 от 12.01.2022) | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 4 | 12.01.2022 | 4 | 12.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 4 | 01.03.2022 |  | 4 | 11.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416857 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L215 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535113 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 1 | 10.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179140 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002793372 | 09.07.2022 | 09.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 70000 | 1809710 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.11.2022 | 25.853 | 11.07.2022 | [16 empty] | 25.853 | 11.07.2022 | 25.853 | 15.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158129 | ООО "ИЗП"-1894-21 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002591667 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | 24.12.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 80000 | 37600 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.04.2022 | 0.47 | 24.12.2021 | [16 empty] | 0.47 | 24.12.2021 | 0.47 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145849 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ0_ИБ. | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002369083 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.10.2021 | 75000 | 280350 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.01.2022 | 3.738 | 09.09.2021 | 3.738 | 10.09.2021 | [7 empty] | 3.738 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 3.738 | 08.10.2021 |  | 3.738 | 19.10.2021 | 3.738 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146132 | ООО "ИЗП"-0525-21 | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002387597 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 75000 | 503325 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 10.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 07.01.2022 | 6.711 | 13.09.2021 | 6.711 | 14.09.2021 | [7 empty] | 6.711 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 6.711 | 10.11.2021 |  | 6.711 | 17.12.2021 | 6.711 | 23.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139559 | 09.07.2021 | 80633-Р-2440-07-003-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002251079 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 75000 | 489600 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 09.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.11.2021 | 6.528 | 13.07.2021 | [16 empty] | 6.528 | 13.07.2021 | 6.528 | 18.07.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179914 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002811604 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 70000 | 208600 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.11.2022 | 2.98 | 14.07.2022 | [16 empty] | 2.98 | 14.07.2022 | 2.98 | 15.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177125 | 432318 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И4 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002776684 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 70000 | 1970360 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.10.2022 | 28.148 | 23.06.2022 | [16 empty] | 28.148 | 23.06.2022 | 18.908 | 10.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177125 | 432318 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И4 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002776806 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 70000 | 166740 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.10.2022 | 2.382 | 23.06.2022 | [16 empty] | 2.382 | 23.06.2022 | 2.382 | 10.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141503 | ООО "ИЗП"-0492-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002279973 | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 02.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 500625 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 01.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.11.2021 | 6.675 | 02.08.2021 | 6.675 | 03.08.2021 | [7 empty] | 6.675 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 6.675 | 18.09.2021 |  | 6.675 | 03.10.2021 | 6.675 | 20.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142207 | ООО "ИЗП"-0492-21 23.07.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002286738 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 35700 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 09.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2021 | 0.476 | 11.08.2021 | 0.476 | 12.08.2021 | [7 empty] | 0.476 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.476 | 18.09.2021 |  | 0.476 | 03.10.2021 | 0.476 | 20.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00156346 |  | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002563947 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 72525 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 29.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.03.2022 | 0.967 | 01.12.2021 | [16 empty] | 0.967 | 01.12.2021 | 0.967 | 20.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383386 | Заглушка поворотная ЗП-В-100-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248540 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177427 | 451340 от 22.06.2022 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_И4 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002779494 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 04.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 69000 | 40503 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.10.2022 | 0.587 | 04.07.2022 | [16 empty] | 0.587 | 04.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159768 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0021-21 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_И1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606349 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 48821.07 | 160426.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 01.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.04.2022 | 3.286 | 09.01.2022 | 3.286 | 10.01.2022 | [7 empty] | 3.286 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 3.286 | 25.02.2022 |  | 3.286 | 25.03.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142207 | ООО "ИЗП"-0492-21 23.07.2021 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0_ИБ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002286741 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 85820 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 09.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2021 | 1.226 | 11.08.2021 | 1.226 | 12.08.2021 | [7 empty] | 1.226 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.226 | 21.09.2021 |  | 1.226 | 08.10.2021 | 1.226 | 09.01.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000420590 | Устройство защиты фидерных линий проводного вещания УЗФЛ-ПВ-1 | Ограничители перенапряжения, разрядники | Разъединители, разрядники | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002713362 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1850.24 | 9251.2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 20.12.2022 | 5 | 25.04.2022 | 5 | 26.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 5
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170632 | ООО "ИЗП"-1046-21 от 22.09.2021 | 4_80633-Р-2440-05-001-КИТСО3.СО | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714169 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51240 | 15679.44 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 22.09.2022 | 0.306 | 25.04.2022 | 0.306 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.306
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170545 | от 18.03.2022 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ_И3 | 0000464152 | Отвод П90-57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759734 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.12.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 20 | 07.06.2022 | 20 | 08.06.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379393 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002225879 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145838 | 08.09.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ1 | 0000358563 | Арматура 20-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002368770 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 52333.33 | 7745.33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.02.2022 | 0.148 | 08.09.2021 | [16 empty] | 0.148 | 08.09.2021 | 0.148 | 11.09.2021
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000288635 | Лист 6 С255-5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002942570 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 38700 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.43 | 18.08.2022 | 0.86 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.43
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000442720 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713379 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180000 | 540 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 21.09.2022 | 0.003 | 25.04.2022 | 0.003 | 26.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.003
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383521 | Шайба дроссельная ШД-2/3-25-16 уплотнительная поверхность исп.2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-389 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248609 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 1 | 16.06.2022 |  | 1 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379415 | Клапан отсечной 2440-UV-008/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225901 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379387 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225874 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383201 | Переход ПК 108х8-89х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002248480 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 22.03.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 22.03.2022 0:00:00 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 28.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169922 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2240-D-002/1,2) | 0000401345 | Шпилька 1-M20-8gx100.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707741 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 101.57 | 203.14 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169924 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2440-D-002/1,2) | 0000401345 | Шпилька 1-M20-8gx100.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707802 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 101.57 | 203.14 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00175536 | 0597 - ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2440-05-001-СС8 | 0000475019 | Шкаф № 1 локальной системы оповещения (80633-Р-2440-05-001-СС8.ОЛ-001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002761841 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 300000 | 300000 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 07.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 04.11.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | К-626-22 | Сбор заявок | К-626-22 | 24.05.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00179040 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0 | 0000312321 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002792264 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 950 | 11400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.10.2022 | 12 | 08.07.2022 | [16 empty] | 12 | 08.07.2022 | 12 | 20.07.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169589 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_И2 | 0000312321 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002706362 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 950 | 15200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.07.2022 | 16 | 13.04.2022 | 32 | 24.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ХАЛИБАС" | 22.07.2022 | 15.09.2022 | 16 | 19.08.2022 |  | 16 | 28.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177547 | 451340 от 22.06.2022 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_И4 | 0000312321 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002780833 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 950 | 11400 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.09.2022 | 12 | 27.06.2022 | 12 | 28.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 12 | 09.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136696 | Сахаровский Е.Ю. 19.05.2021 | 80633-Р-2440-07-001-КЖ0_ИБ | 0000312321 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240413 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 850 | 44200 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2021 | 52 | 01.07.2021 | 52 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 52 | 52 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 52 | 01.10.2021 |  | 52 | 06.10.2021 | 52 | 06.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379391 | Термометр сопротивления с гильзой 2440-TT-010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002225877 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002248522 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 4200 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | . Количество изменено с 11 шт. на 6 шт. | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 11 | 15.07.2021 | [7 empty] | 11 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 11 | 01.10.2021 |  | 6 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379315 | Контактор уровня 2440-LS-001C | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002225805 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 1 | 01.06.2021 | К-389 -21 | Исполнено | К-389 -21 | 06.06.2021 | 13.01.2022 | 19.01.2022 | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154929 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ | 0000416856 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB33 (80633-Р-0000-03-VG-BB33-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535112 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 13.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164014 |  | 80633-P-2440-AM-02-BO-234 | 0000421392 | Шпилька 1-М24-8gx150.35Х ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647408 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 87.38 | 524.28 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 16.05.2022 | 6 | 18.02.2022 | [16 empty] | 6 | 18.02.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383525 | Кожух защитный для фланцев КЗФ 80-40 ТМ-06-ДТР-003 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002248613 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1300 | 57200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 44 | 14.07.2021 | 44 | 15.07.2021 | [7 empty] | 44 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.02.2022 | 22.05.2022 | 44 | 21.03.2022 |  | 44 | 07.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379338 | Манометр 2440-PI-003C | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002225827 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170143 | ООО "ИЗП"-1749-21 от 11.12.2021 | 80633-P-2440-05-001-ЭП.СО | 0000446130 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728721 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 168 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 14.10.2022 | 168 | 11.05.2022 | 168 | 12.05.2022 | [7 empty] | 168 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168089 | ООО "ИЗП"-1013-21 | 80633-Р-2440-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446130 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792430 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 116 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158490 от 08.07.2022) | 27.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 116 | 08.07.2022 | 116 | 08.07.2022 | [7 empty] | 116 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139355 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000383604 | Шпилька 2-1-М12-8gx70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002248529 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 | . Количество изменено с 22 компл на 20 компл | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2021 | 20 | 14.07.2021 | 22 | 15.07.2021 | [7 empty] | 22 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 22 | 19.11.2021 |  | 20 | 12.05.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136204 | 0228-ООТД от 14.05.2021 | 80633-Р-2440-04-АТХ.ОЛ | 0000379414 | Клапан отсечной 2440-UV-007/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002225900 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 27.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.10.2021 | 1 | 28.05.2021 | 1 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730217 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172372 | ООО "ИЗП"-1047-21 | 80633-Р-2440-05-001-СС6_ИВ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729029 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162257 | ООО "ИЗП"-0068-21 | 80633-Р-2440-06-001-ТМ-И1 | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673617 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 11.09.2022 | 147784.32 | 26748.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147494 от 13.03.2022) | 31.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.181 | 14.03.2022 | 0.181 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.181 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.181 | 11.08.2022 |  | 0.181 | 09.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00156074 |  | 80633-Р-2440-07-002-КЖ1 | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002560440 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 29.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70853.89 | 12824.55 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 28.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.04.2022 | 0.181 | 29.11.2021 | [16 empty] | 0.181 | 29.11.2021 | 0.16 | 15.09.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164831 | 27.02.2022 | 80633-Р-2440-07-004-КЖ0 | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002708635 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 71264.88 | 13184 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.08.2022 | 0.185 | 15.04.2022 | [16 empty] | 0.185 | 15.04.2022 | 0.162 | 17.04.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170508 | ООО "ИЗП"-1047-21 от 22.09.2021 | 80633-Р-2440-05-001-СС2.СО_ИБ | 0000420587 | Корзина 19" для установки шлюзов цифровых интерфейсов VIPCOS V900, 3 U, установка до 10 модулей SRB3HU 801700 | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002713366 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 2 | 29.08.2022
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185266 |  | 80633-Р-2440-07-001-КЖ2_И3 | 0000425841 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С255 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002942568 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 57000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.57 | 18.08.2022 | 1.14 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.57
Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи | 95.9.08.013.99. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186542 |  | 80633-Р-2440-05-001-КИТСО4_И2 | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003027021 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 76640 | 766.4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.02.2023 | 0.01 | 30.08.2022 | 0.01 | 31.08.2022