## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408869 | Стойка 57/1150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595993 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175898 | Гандива №433310 | 80633-Р-2450-05-001-СС2_ИБ | 0000294469 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х16 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002764865 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 13.11.2022 | 107634.17 | 861.07 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 31.10.2022 | 0.008 | 16.06.2022 | 0.008 | 17.06.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383169 | Отвод П90 32х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595922 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 800 | 38400 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 48 | 20.01.2022 | 48 | 21.01.2022 | [7 empty] | 48 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000472486 | Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002856526 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 16170 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160665 от 28.07.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.147 | 29.07.2022 | 0.147 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.147 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.147 | 15.07.2022 |  | 0.147 | 27.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408632 | Опора 89-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595983 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 53 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 53 | 20.01.2022 | 53 | 21.01.2022 | [7 empty] | 53 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 53 | 20.06.2022 |  | 53 | 30.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000417158 | Фильтр Y-образный DN50 PN16 L331 VF-BB7 (80633-Р-0000-03-VF-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535767 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 12 | 18.11.2021 | 12 | 19.11.2021 | ДС-3927-21 | Исполнено | ДС-3927-21 | 23.11.2021 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 12
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152297 | ООО "ИЗП"-1462-21 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ2_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002492383 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.01.2022 | 75000 | 1575 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 |  | 28.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.02.2022 | 0.021 | 29.10.2021 | 0.021 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.021 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 0.021 | 24.12.2021 |  | 0.021 | 06.01.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152297 | ООО "ИЗП"-1462-21 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ2_ИБ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608787 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 6300 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000142069 от 10.01.2022) | 28.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.084 | 10.01.2022 | 0.084 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.084 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 0.084 | 31.12.2021 |  | 0.084 | 11.01.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150587 | 12.10.2021 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ0 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475239 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 34491.33 | 381060.21 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 274709¶ | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.02.2022 | 11.048 | 13.10.2021 | [16 empty] | 11.048 | 13.10.2021
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150587 | 12.10.2021 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ0 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475240 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 33908.33 | 199787.88 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 274709¶ | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.02.2022 | 5.892 | 13.10.2021 | [16 empty] | 5.892 | 13.10.2021 | 5.892 | 14.10.2021
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150587 | 12.10.2021 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ0 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475241 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 120000 | 47880 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 274709¶ | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.02.2022 | 0.399 | 13.10.2021 | [16 empty] | 0.399 | 13.10.2021
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151724 |  | 80633-Р-2450-07-001-КЖ0 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002488028 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 120000 | 47880 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.02.2022 | 0.399 | 25.10.2021 | [16 empty] | 0.399 | 25.10.2021 | 0.399 | 22.11.2021
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151724 |  | 80633-Р-2450-07-001-КЖ0 | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002488029 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 80000 | 1470880 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.02.2022 | 18.386 | 25.10.2021 | [16 empty] | 18.386 | 25.10.2021 | 18.386 | 24.11.2021
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151724 |  | 80633-Р-2450-07-001-КЖ0 | 0000173294 | Арматура А-III 6 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002488642 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 7500 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.02.2022 | 0.1 | 25.10.2021 | [16 empty] | 0.1 | 25.10.2021 | 0.1 | 16.11.2021
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000178829 | Кабель КВЭБбШвнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5 660В | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002764595 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 121030 | 128896.95 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 10.11.2022 | 1.065 | 10.06.2022 | 1.065 | 14.06.2022 | [7 empty] | 1.065 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764837 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 120000 | 50880 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156042 от 09.06.2022) | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 0.424 | 09.06.2022 | 0.424 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.424 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.373 | 15.06.2022 |  | 0.373 | 29.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607688 | 06.01.2022 | 06.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.05.2022 | 6 | 09.01.2022 | 6 | 10.01.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 6 | 07.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002659634 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 30.12.2022 | 1500 | 375000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 250 | 04.03.2022 | 250 | 05.03.2022 | [7 empty] | 250 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000189390 | Переход ПЭ-159х4,5-108х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607691 | 06.01.2022 | 06.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.09.2022 | 1280 | 1280 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174958 | Гандива № 432645 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ2.И1 | 0000191372 | Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002756252 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 36614.02 | 1098.42 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.09.2022 | 0.03 | 02.06.2022 | [16 empty] | 0.03 | 02.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000193221 | Рукав напорный Пар-2 (X) 8-25-46-ХЛ ГОСТ 18698-79 | Рукава для пара | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | пог. м | 002659591 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 400 | 8000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 20 | 04.03.2022 | 40 | 18.04.2022 | ДС-3308-22 | Обработка заявок | ДС-3308-22 | 25.02.2022 |  |  | 20
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000193221 | Рукав напорный Пар-2 (X) 8-25-46-ХЛ ГОСТ 18698-79 | Рукава для пара | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | пог. м | 002659614 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 400 | 8000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 20 | 04.03.2022 | 40 | 18.04.2022 | ДС-3308-22 | Обработка заявок | ДС-3308-22 | 25.02.2022 |  |  | 20
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000195976 | Тройник П 108х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607690 | 06.01.2022 | 06.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1200 | 1200 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002595907 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 30148 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.05.2022 | 0.204 | 11.01.2022 | 0.204 | 13.01.2022 | [7 empty] | 0.204 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.204 | 12.07.2022 |  | 0.204 | 03.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002595910 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 426505.55 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.05.2022 | 2.886 | 11.01.2022 | 2.886 | 13.01.2022 | [7 empty] | 2.886 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002595911 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 79678.74 | 152584.79 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.05.2022 | 1.915 | 11.01.2022 | 1.915 | 13.01.2022 | [7 empty] | 1.915 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000198630 | Фонарь ВРСФ11-УХЛ1 с зарядным устройством | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002692986 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2083.33 | 2083.33 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002683889 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 110000 | 9350 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.08.2022 | 0.085 | 23.03.2022 | 0.085 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.085 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.085 | 15.07.2022 |  | 0.085 | 27.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595977 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 3000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 25 | 20.01.2022 | 25 | 21.01.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 25 | 20.06.2022 |  | 25 | 30.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383847 | Стойка 57/650 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595991 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 8 | 20.01.2022 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 8 | 20.06.2022 |  | 8 | 30.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000210707 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002764593 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 565120 | 375804.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 10.11.2022 | 0.665 | 10.06.2022 | 0.665 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.665 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.665 | 29.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720168 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 256 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.10.2022 | 256 | 11.05.2022 | 256 | 12.05.2022 | [7 empty] | 256 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134005 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2450-03-200-АММ.ОЛ | 0000370227 | Блок клапанов 2450-PSV-001A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207061 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000369184 | Бобышка 1-1-M20x1,5-50-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002659593 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 592.8 | 592.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00161473 | Исх. № 2230-2450 труба от 23.01.2022г. | 80633-Р-2450-07-001-КЖ0 | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002621125 | 23.01.2022 | 23.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 387.22 | 6195.52 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 348262¶ | 23.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.04.2022 | 16 | 24.01.2022 | [16 empty] | 16 | 24.01.2022 | 16 | 24.01.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177449 | 452360 от 23.06.2022 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИБ | 0000514430 | Прокладка А-100-16 ВАТИ-22 ГОСТ 15180-86 (161х106х2) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003145183 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 06.10.2022 | 1230 | 1230 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165551 от 03.10.2022) | 25.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 1 | 30.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595933 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 439.28 | 3514.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 8 | 20.01.2022 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 8 | 17.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376560 | Коробка соединительная 2450-01JBEi 04 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002221211 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408852 | Опора 108-КХ-АС12 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595987 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 10 | 20.01.2022 | 10 | 21.01.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 10 | 22.08.2022 |  | 10 | 05.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000415444 | Лист Б-ПН-О-10 ГОСТ 19903-2015/345-15-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003024885 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 77770 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162888 от 29.08.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.707 | 29.08.2022 | 0.707 | 29.08.2022 | [7 empty] | 0.707 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.707 | 20.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00179840 | 0732-ООТД от 11.07.2022 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ | 0000492205 | Узел для подключения передвижной пожарной техники (80633-Р-2450-12-001-ОПТ.ОЛ2) | Узлы для подключения передвижной пожарной техники | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Конструкционные материалы | компл | 002810388 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.07.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 11.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383873 | Прокладка СНП-В-2-3-100-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002595955 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 800 | 11200 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 14 | 20.01.2022 | 14 | 21.01.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 14 | 05.04.2022 |  | 14 | 11.05.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408626 | Рукав напорный Б(I)-10-50-64-ХЛ ГОСТ 18698-79 | Рукава напорные | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | м | 002659592 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 700 | 14000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 20 | 04.03.2022 | 40 | 18.04.2022 | ДС-3308-22 | Обработка заявок | ДС-3308-22 | 25.02.2022 |  |  | 20
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408626 | Рукав напорный Б(I)-10-50-64-ХЛ ГОСТ 18698-79 | Рукава напорные | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | м | 002659613 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 700 | 14000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 20 | 04.03.2022 | 40 | 18.04.2022 | ДС-3308-22 | Обработка заявок | ДС-3308-22 | 25.02.2022 |  |  | 20
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000426458 | Стойка 57/200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659618 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 05.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000443818 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-25 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659622 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 6 | 04.03.2022 | 6 | 05.03.2022 | К-341-22 | Исполнено | К-341-22 | 18.04.2022 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | 6
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693441 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 66 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 66 | 31.03.2022 | 66 | 31.03.2022 | [7 empty] | 66 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 66 | 06.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383222 | Тройник П 108х8-89х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595942 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 2000 | 56000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 28 | 20.01.2022 | 28 | 21.01.2022 | [7 empty] | 28 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 28 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00164708 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0074-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2450-12-001-АОПТ.С | 0000442012 | Устройство дистанционного пуска (УДП) ИП535-07е-"ПУСК" взрывозащищенное | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714404 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 18.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 3
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000441123 | Блок питания стационарный ШГВА-БП-СГР01-3-12DC (кабельный ввод КОВ1МНК) | Комплектующие изделия для светильников | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002693002 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 220365 | 440730 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.08.2022 | 2 | 30.03.2022 | 2 | 31.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376562 | Коробка соединительная 2450-10JBSi 02 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221213 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000420442 | Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002610253 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.08.2022 | 110000 | 13750 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.06.2022 | 0.125 | 12.01.2022 | 0.125 | 13.01.2022 | [7 empty] | 0.125 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383163 | Отвод П45 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595918 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1900 | 5700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000491731 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849151 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 75800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160356 от 26.07.2022) | 28.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.758 | 27.07.2022 | 0.758 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.758 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.758 | 15.07.2022 |  | 0.758 | 27.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000369165 | Тройник 32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595969 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 09.06.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "МАШИНС55" | 13.04.2022 | 07.06.2022 | 2 | 23.05.2022 |  | 2 | 14.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Якубив Роман Богданович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168550 | tp://ink-dvs/docsvision/?CardID=%7b0cf7bfb6-1fb7-421e-90d7-b4f43c8a4e6a%7d&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2450-05-001-СС2_ИА | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002698763 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.11.2022 | 1 | 04.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00164708 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0074-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2450-12-001-АОПТ.С | 0000443987 | Элемент сменный к УДП 535-07е "Пуск" (10 шт) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | упак | 002714406 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 18.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00184181 | 0832-ООТД от 09.08.2022 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000417157 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-BB2 (80633-Р-0000-03-VC-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002904658 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 50000 | 150000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 10.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 3 | 12.08.2022 | 3 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 3
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000417157 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-BB2 (80633-Р-0000-03-VC-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535762 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673564 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 11.09.2022 | 147784.32 | 737443.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147471 от 13.03.2022) | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 4.99 | 14.03.2022 | 4.99 | 13.03.2022 | [7 empty] | 4.99 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 4.99 | 11.08.2022 |  | 4.99 | 09.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383719 | Отвод П45 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595919 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000009588 | Отвод П45-57х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607687 | 06.01.2022 | 06.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.05.2022 | 3 | 09.01.2022 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003079239 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 67671.06 | 7511.49 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163833 от 12.09.2022) | 06.01.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 0.111 | 12.09.2022 | 0.111 | 12.09.2022 | [7 empty] | 0.111 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002659636 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 30.11.2022 | 66154.2 | 33606.33 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 0.508 | 04.03.2022 | 0.508 | 05.03.2022 | [7 empty] | 0.508 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000409361 | Муфта МС-38x32 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659602 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408631 | Опора 57-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595982 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133532 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2450-ЭТ-05 | 0000370343 | Пост управления 2450-D-001/1-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201017 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155632 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000417116 | Кран шаровой DN15 PN25 L205 VB-CB2 (80633-Р-0000-03-VB-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754943 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154883 от 30.05.2022) | 22.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 18 | 30.05.2022 | 18 | 30.05.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383193 | Переход ПК 57х6-32х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002659635 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.10.2022 | Август 2022 г. | 27.09.2022 | 1500 | 34500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 23 | 04.10.2022 | 23 | 05.03.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 23 | 02.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164708 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0074-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2450-12-001-АОПТ.С | 0000415905 | Провод ПуГВ (ПВЗ) 1х0,75 черный | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002654502 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 16440 | 82.2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 29.07.2022 | 0.005 | 02.03.2022 | 0.01 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00184181 | 0832-ООТД от 09.08.2022 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000423917 | Клапан обратный подъемный DN25 PN16 L245 VCL-BB2 (80633-Р-0000-03-VCL-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002904751 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 30000 | 60000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 10.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 2 | 12.08.2022 | 2 | 15.08.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 2
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163750 | 355075 | 80633-P-2450-05-001-ЭГ_И2 | 0000475259 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849147 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 8900 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160352 от 26.07.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭГ |  | 0.089 | 27.07.2022 | 0.089 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.089 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.089 | 17.07.2022 |  | 0.089 | 08.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000495134 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856490 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 12000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160652 от 28.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.12 | 29.07.2022 | 0.12 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.12 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.12 | 12.07.2022 |  | 0.12 | 26.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000499690 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп ГОСТ 380-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003050181 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 15510 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163215 от 01.09.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.141 | 02.09.2022 | 0.141 | 01.09.2022 | [7 empty] | 0.141 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.141 | 20.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000499693 | Профиль 120х120х4 ГОСТ 30245-2003/Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002914756 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 34500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162039 от 12.08.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.345 | 12.08.2022 | 0.345 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.345 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000500751 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-14 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002901202 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3000 | 3000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161759 от 08.08.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 09.08.2022 | 1 | 08.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134005 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2450-03-200-АММ.ОЛ | 0000370230 | Блок клапанов 2450-PSV-004A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207064 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000510667 | Шпилька 2Н-1-М12-6gx70.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108191 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164380 от 19.09.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 19.09.2022 | 5 | 19.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 5 | 27.07.2022 |  | 5 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000510668 | Шпилька 2Н-1-М12-6gx80.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108192 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164380 от 19.09.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 22 | 19.09.2022 | 22 | 19.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 22 | 27.07.2022 |  | 22 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000510669 | Шпилька 2Н-1-М16-6gx100.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108193 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 132000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164380 от 19.09.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 88 | 19.09.2022 | 88 | 19.09.2022 | [7 empty] | 88 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 88 | 27.07.2022 |  | 88 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000510670 | Шпилька 2Н-1-М16-6gx70.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108194 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164380 от 19.09.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 19.09.2022 | 5 | 19.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 5 | 27.07.2022 |  | 5 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000510671 | Шпилька 2Н-1-М16-6gx80.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108195 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164380 от 19.09.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 19.09.2022 | 5 | 19.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 5 | 27.07.2022 |  | 5 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000510672 | Шпилька 2Н-1-М16-6gx90.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108196 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 46500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164380 от 19.09.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 31 | 19.09.2022 | 31 | 19.09.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 31 | 27.07.2022 |  | 31 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000510673 | Шпилька 2Н-1-М20-6gx100.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108197 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 53 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164380 от 19.09.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 53 | 19.09.2022 | 53 | 19.09.2022 | [7 empty] | 53 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 53 | 27.07.2022 |  | 53 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000510675 | Шпилька 2Н-1-М20-8gх120.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108198 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 154.46 | 10966.66 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164380 от 19.09.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 71 | 19.09.2022 | 71 | 19.09.2022 | [7 empty] | 71 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 71 | 27.07.2022 |  | 71 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134005 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2450-03-200-АММ.ОЛ | 0000370228 | Блок клапанов 2450-PSV-002A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207062 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376565 | Коробка соединительная 2450-10JBSi 06 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221216 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168550 | tp://ink-dvs/docsvision/?CardID=%7b0cf7bfb6-1fb7-421e-90d7-b4f43c8a4e6a%7d&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2450-05-001-СС2_ИА | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002695909 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 130000 | 130000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.08.2022 | 1 | 01.04.2022 | 1 | 01.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000414311 | Фланец 80-25-11-1-F-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595947 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136537 | ООО ИЗП-0020-21 | 80633-Р-2450-07-001-КМА_ИА | 0000379956 | Металлоконструкция площадок обслуживания сосудов (80633-Р-2450-07-001-КМА_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559681 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 10.07.2022 | 150000 | 2913000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.07.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138411 от 26.11.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 19.42 | 26.11.2021 | 38.84 | 14.04.2022 | [7 empty] | 19.42 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 18.642 | 31.08.2022 |  | 11.631 | 25.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000451440 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х100-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693442 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 4 | 31.03.2022 | 4 | 31.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00164708 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0074-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2450-12-001-АОПТ.С | 0000443982 | Козырек для извещателя УДП 535-07е | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002714405 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 18.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 3
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000134999 | Заглушка П 108х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607693 | 06.01.2022 | 06.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 151.2 | 302.4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.05.2022 | 2 | 09.01.2022 | 2 | 10.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 07.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000369126 | Фланец 50-25-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-57x6 09Г2С(КП245) ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595946 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000407933 | Переход ПК 45х6-38х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595930 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00179840 | 0732-ООТД от 11.07.2022 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ | 0000492203 | Ороситель (80633-Р-2450-12-001-ОПТ.ОЛ1) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002810387 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 108 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.07.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 11.12.2022 | 108 | 18.07.2022 | 108 | 19.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000440574 | Крепление консольное C10 L=1150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-193 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659596 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000440567 | Крепление консольное C10 L=600 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-193 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659598 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 3 | 04.03.2022 | 3 | 05.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376571 | Шкаф обогрева КИП тип 2 (80633-Р-2450-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002221222 | 19.05.2021 | 25.05.2021 | 26.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 22.10.2021 | 6 | 26.05.2021 | 12 | 05.05.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 6
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000444146 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(В)-Л-З-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693001 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 28.07.2022 | 23 | 30.03.2022 | 23 | 31.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 23
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155632 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000417140 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB2 (80633-Р-0000-03-VB-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754944 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154883 от 30.05.2022) | 22.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 30.05.2022 | 5 | 30.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155632 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000417140 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB2 (80633-Р-0000-03-VB-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002904366 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 30.06.2023 | 25000 | 825000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 33 | 12.08.2022 | 33 | 15.08.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "СНГС" | 09.09.2022 | 30.06.2023
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595950 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 2200 | 96800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 44 | 20.01.2022 | 44 | 21.01.2022 | [7 empty] | 44 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 44 | 17.05.2022 |  | 44 | 06.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000384207 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-25 ТМ-06-ДТР-141 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595976 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 8 | 20.01.2022 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 8 | 16.05.2022 |  | 8 | 10.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150587 | 12.10.2021 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002475243 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 55370 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 274709¶ | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.03.2022 | 0.791 | 13.10.2021 | [16 empty] | 0.791 | 13.10.2021 | 0.791 | 14.10.2021
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00184181 | 0832-ООТД от 09.08.2022 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000416875 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-BB2 (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002904653 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 52794 | 263970 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 10.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 5 | 12.08.2022 | 5 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 5
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416875 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-BB2 (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535755 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792420 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 66 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158488 от 08.07.2022) | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 66 | 08.07.2022 | 66 | 08.07.2022 | [7 empty] | 66 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168550 | tp://ink-dvs/docsvision/?CardID=%7b0cf7bfb6-1fb7-421e-90d7-b4f43c8a4e6a%7d&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2450-05-001-СС2_ИА | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002695912 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 10 | 01.04.2022 | 10 | 01.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00174958 | Гандива № 432645 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ2.И1 | 0000378757 | Арматура 8 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756253 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 1600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2022 | 0.02 | 02.06.2022 | [16 empty] | 0.02 | 02.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00137840 | ООО ИЗП-0098-21 | 80633-Р-2450-07-001-КМ1_ИБ | 0000384746 | Металлоконструкция лестниц (80633-Р-2450-07-001-КМ1_И4) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559690 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 10.10.2022 | 180000 | 3243600 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138418 от 26.11.2021) | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 18.02 | 26.11.2021 | 36.04 | 14.04.2022 | [7 empty] | 18.02 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 18.02 | 27.09.2022 |  | 11.066 | 03.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000431068 | Переход ПК-57х3,5-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002673747 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 30.07.2022 | 14 | 15.03.2022 | 14 | 16.03.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595927 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 192000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 128 | 20.01.2022 | 128 | 21.01.2022 | [7 empty] | 128 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 128 | 17.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00176928 |  | 80633-Р-2450-07-001-КЖ2 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002774559 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.27 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 449992 | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 0.273 | 21.06.2022 | [16 empty] | 0.273 | 21.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00184181 | 0832-ООТД от 09.08.2022 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000469117 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB2 (80633-Р-0000-03-VCS-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002904750 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 50000 | 150000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 10.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 3 | 12.08.2022 | 3 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 3
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00184181 | 0832-ООТД от 09.08.2022 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002904655 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 25000 | 150000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 10.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 6 | 12.08.2022 | 6 | 15.08.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 6
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535756 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 35 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 35 | 18.11.2021 | 35 | 19.11.2021 | [7 empty] | 35 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 35 | 10.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00179497 |  | 80633-P-2450-01-001-TX_И2 | 0000292928 | Насос герметичный SV80- 50C/214H4P-B4S6 откачки остаточных продуктов 2450-Р-001А/В (80633-Р-2450-АММ-03-ОЛ-001) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002796050 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1228927.94 | 2457855.88 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 09.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | [16 empty] | 2 | 19.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595921 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 2000 | 52000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 26 | 20.01.2022 | 26 | 21.01.2022 | [7 empty] | 26 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 26 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408608 | Тройник 38х32 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595970 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 09.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "МАШИНС55" | 13.04.2022 | 07.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 14.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720175 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.10.2022 | 20 | 11.05.2022 | 20 | 12.05.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155632 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000417144 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-BB2 (80633-Р-0000-03-VBI-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754946 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154883 от 30.05.2022) | 22.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155632 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000417144 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-BB2 (80633-Р-0000-03-VBI-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002904372 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 30.06.2023 | 20000 | 280000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 14 | 12.08.2022 | 14 | 15.08.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "СНГС" | 09.09.2022 | 30.06.2023
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000038782 | Труба 38х5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002595908 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 103024.89 | 5048.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.05.2022 | 0.049 | 11.01.2022 | 0.049 | 13.01.2022 | [7 empty] | 0.049 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.049 | 12.07.2022 |  | 0.049 | 03.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383512 | Ниппель К 1/2-100Р 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с расточкой под приварку внахлест ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659607 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 05.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000449909 | Профиль зетовый К241 32х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812148 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 20.12.2022 | 6 | 18.07.2022 | 6 | 19.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 6
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175898 | Гандива №433310 | 80633-Р-2450-05-001-СС2_ИБ | 0000449909 | Профиль зетовый К241 32х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002764866 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 16.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.11.2022 | 4 | 16.06.2022 | 4 | 17.06.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 4
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000426459 | Стойка 57/750 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659620 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 4 | 13.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164708 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0074-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2450-12-001-АОПТ.С | 0000432544 | Кабель КВнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002658588 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 150000 | 172500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 30.07.2022 | 1.15 | 05.03.2022 | 1.15 | 09.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.15
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000443835 | Стойка Ст 2000/300 H=1820 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002668694 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.08.2022 | 2 | 10.03.2022 | 2 | 11.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 2 | 24.08.2022 |  | 2 | 15.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000460963 | Анкер-шпилька HST2 M10x90/10 2107847 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002764596 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 16 | 10.06.2022 | 16 | 14.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408587 | Отвод П90 38х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595923 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000318897 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002683872 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 138760 | 332330.2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.08.2022 | 2.395 | 23.03.2022 | 2.395 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2.395 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383215 | Тройник П 57х4 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595937 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 5 | 20.01.2022 | 5 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 5 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181341 |  | 80633-Р-2450-АМ-02-ТП | 0000292888 | Аппарат ГЭЭ-8,3-1,0-3-И промывочный 2450-D-003 (80633-Р-2450-АМ-02-ТП-223) ТУ 3615-003-61248553-2010 | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002843808 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 847885.83 | 847885.83 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 25.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | [16 empty] | 1 | 29.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408023 | Пробка 1-М20х1,5 09Г2С-14-ГОСТ 19281-2014 ОСТ 26.260.460-99 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002659610 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383263 | Прокладка СНП-А-2-3-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002595960 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 700 | 2100 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 3 | 05.04.2022 |  | 3 | 11.05.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383868 | Прокладка СНП-В-2-3-80-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002595954 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 800 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 20 | 20.01.2022 | 20 | 21.01.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 20 | 05.04.2022 |  | 20 | 11.05.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000409362 | Опора 38-ТХ-АС10 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595978 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 3 | 20.06.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383933 | Прокладка СНП-А-2-3-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002595959 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 800 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 9 | 20.01.2022 | 9 | 21.01.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 9 | 05.04.2022 |  | 9 | 11.05.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383177 | Отвод П90 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595929 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 1700 | 69700 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 41 | 20.01.2022 | 41 | 21.01.2022 | [7 empty] | 41 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 41 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189700 |  | 80633-Р-2450-04-001-АТХ | 0000345792 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=1,6 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003070532 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376569 | Коробка соединительная 2450-10JBD 04 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221220 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000310020 | Опора 89-ТХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595979 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 600 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 6 | 20.01.2022 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 6 | 20.06.2022 |  | 6 | 30.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155632 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000417117 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB2 (80633-Р-0000-03-VB-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754945 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154883 от 30.05.2022) | 22.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 35 | 30.05.2022 | 35 | 30.05.2022 | [7 empty] | 35 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000382782 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595974 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 8 | 20.01.2022 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 8 | 16.05.2022 |  | 8 | 10.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000444102 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ZENIT LED 50 D120 B Ex | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002692985 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 15000 | 435000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.08.2022 | 29 | 30.03.2022 | 29 | 31.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 29
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133532 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2450-ЭТ-05 | 0000370340 | Пост управления 2450-РМ-001В-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201014 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000422622 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692999 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 78 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 28.07.2022 | 78 | 30.03.2022 | 78 | 31.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 78
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164708 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0074-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2450-12-001-АОПТ.С | 0000389127 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002654499 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 19885.55 | 795.42 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 29.07.2022 | 0.04 | 02.03.2022 | 0.04 | 03.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.04
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189700 |  | 80633-Р-2450-04-001-АТХ | 0000345976 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=0,4 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003070531 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 4 | 14.09.2022 | [16 empty] | 4 | 14.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408853 | Опора 108-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595988 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 05.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000440568 | Крепление консольное C10 L=1300 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-193 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659597 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000426467 | Опора под отвод ЛО-80-900 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002610247 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163750 | 355075 | 80633-P-2450-05-001-ЭГ_И2 | 0000441558 | Полоса 12х50 ГОСТ 103-2006 / ст3сп ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002673693 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 2800 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 0.028 | 15.03.2022 | 0.028 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.028 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000369178 | Ниппель NPT-M 1-100 09Г2С ТМ-06-ДТА-044 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659605 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 600 | 14400 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 24 | 04.03.2022 | 24 | 05.03.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 24 | 06.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383935 | Прокладка СНП-А-2-3-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002595961 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 800 | 11200 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 14 | 20.01.2022 | 14 | 21.01.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 14 | 05.04.2022 |  | 14 | 11.05.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000233987 | Тройник П 45х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607689 | 06.01.2022 | 06.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 291.41 | 3205.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.05.2022 | 11 | 09.01.2022 | 11 | 10.01.2022 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 11 | 13.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383219 | Тройник П 108х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595940 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 2000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 10 | 20.01.2022 | 10 | 21.01.2022 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 10 | 17.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134005 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2450-03-200-АММ.ОЛ | 0000370229 | Блок клапанов 2450-PSV-003A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207063 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416828 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-BB7 (80633-Р-0000-03-VC-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535763 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 12 | 18.11.2021 | 12 | 19.11.2021 | [7 empty] | 12 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595928 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 2300 | 36800 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 16 | 20.01.2022 | 16 | 21.01.2022 | [7 empty] | 16 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 16 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383515 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595973 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535757 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 43 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 43 | 18.11.2021 | 43 | 19.11.2021 | [7 empty] | 43 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 43 | 21.04.2022 |  | 43 | 07.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003141382 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 54450 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165316 от 29.09.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.495 | 29.09.2022 | 0.495 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.495 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.495 | 20.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003141383 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 62150 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165316 от 29.09.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.565 | 29.09.2022 | 0.565 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.565 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.565 | 20.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673560 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 08.07.2022 | 55531.95 | 16770.65 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147471 от 13.03.2022) | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.302 | 14.03.2022 | 0.302 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.302 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.302 | 08.06.2022 |  | 0.302 | 30.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00184181 | 0832-ООТД от 09.08.2022 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000416874 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB2 (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002904656 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 32093 | 513488 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 10.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 16 | 12.08.2022 | 16 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 16
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416874 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB2 (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535754 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 11 | 18.11.2021 | 11 | 19.11.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 11 | 31.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00184181 | 0832-ООТД от 09.08.2022 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000416869 | Фильтр Y-образный DN25 PN16 L245 VF-BB1 (80633-Р-0000-03-VF-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002904752 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 30000 | 60000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 10.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 2 | 12.08.2022 | 2 | 15.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002595904 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2660.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 0.018 | 11.01.2022 | 0.018 | 13.01.2022 | [7 empty] | 0.018 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.018 | 12.07.2022 |  | 0.018 | 03.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720171 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.10.2022 | 10 | 11.05.2022 | 10 | 12.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000452106 | Профиль С-образный К 108/2 40х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720174 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.10.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 1 | 06.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595951 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1550 | 23250 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 15 | 20.01.2022 | 15 | 21.01.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 15 | 17.05.2022 |  | 15 | 06.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673562 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.08.2022 | 61533.33 | 145341.73 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147471 от 13.03.2022) | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2.362 | 14.03.2022 | 2.362 | 13.03.2022 | [7 empty] | 2.362 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 2.362 | 07.07.2022 |  | 2.362 | 13.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408630 | Опора 57-КХ-АС12 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595981 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 28 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 28 | 20.01.2022 | 28 | 21.01.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 28 | 22.08.2022 |  | 28 | 05.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155632 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000417160 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB2 (80633-Р-0000-03-VB-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754942 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154883 от 30.05.2022) | 22.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 30.05.2022 | 6 | 30.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155632 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000417088 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002904378 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 30.06.2023 | 25000 | 225000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 9 | 12.08.2022 | 9 | 15.08.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "СНГС" | 09.09.2022 | 30.06.2023
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408331 | Заглушка 1-80-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002610242 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.05.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 3 | 17.05.2022 |  | 3 | 06.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155632 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000417127 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN25 L120 VBI-CB2 (80633-Р-0000-03-VBI-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754947 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154883 от 30.05.2022) | 22.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 15 | 30.05.2022 | 15 | 30.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000399574 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595949 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1900 | 49400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 26 | 20.01.2022 | 26 | 21.01.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 26 | 17.05.2022 |  | 26 | 06.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416783 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535753 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 3 | 13.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000449912 | Профиль L-образный 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812147 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 20.12.2022 | 15 | 18.07.2022 | 15 | 19.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 15
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000326687 | Лист 5 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856491 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 38830 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160652 от 28.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.353 | 29.07.2022 | 0.353 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.353 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.353 | 12.07.2022 |  | 0.353 | 26.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720172 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 2 | 06.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000408068 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002693027 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 109970 | 32111.24 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.08.2022 | 0.292 | 30.03.2022 | 0.292 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.292 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000426465 | Стойка 108/750 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659617 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 05.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000472489 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764839 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 25.06.2022 | 100000 | 70700 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156042 от 09.06.2022) | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 0.707 | 09.06.2022 | 0.707 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.707 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.707 | 09.06.2022 |  | 0.707 | 21.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133532 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2450-ЭТ-05 | 0000370342 | Пост управления 2450-РМ-002В-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201016 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408851 | Опора 108-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595986 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 42 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 42 | 20.01.2022 | 42 | 21.01.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 42 | 22.08.2022 |  | 42 | 05.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163750 | 355075 | 80633-P-2450-05-001-ЭГ_И2 | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881025 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 9600 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161526 от 04.08.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭГ |  | 0.096 | 04.08.2022 | 0.096 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.096 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.096 | 20.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000440575 | Крепление консольное C10 L=1050 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-193 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659595 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 05.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000444145 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(С)-(Л-1БМ-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693000 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 28.07.2022 | 2 | 30.03.2022 | 2 | 31.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000452032 | Полоса перфорированная К106 40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720170 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.10.2022 | 22 | 11.05.2022 | 22 | 12.05.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002595906 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 112506.6 | 7537.94 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.05.2022 | 0.067 | 11.01.2022 | 0.067 | 13.01.2022 | [7 empty] | 0.067 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.067 | 31.05.2022 |  | 0.067 | 20.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408634 | Опора 89-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595985 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 05.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673561 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 74900 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147471 от 13.03.2022) | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.749 | 14.03.2022 | 0.749 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.749 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.749 | 09.06.2022 |  | 0.749 | 30.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595968 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 09.06.2022 | 2500 | 55000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 22 | 20.01.2022 | 22 | 21.01.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "МАШИНС55" | 13.04.2022 | 07.06.2022 | 22 | 23.05.2022 |  | 22 | 14.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175858 | Гандива №440651 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002850150 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 36.99 | 55485 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Замена на летний материал (Корректировка заявки на обеспечение №000160369 от 27.07.2022) | 09.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1500 | 27.07.2022 | 1500 | 27.07.2022 | [7 empty] | 1500 | ООО "Вектор" (г. Челябинск) | 27.06.2022 | 31.08.2022 | 1500 | 07.07.2022 |  | 1500 | 01.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376570 | Шкаф обогрева КИП тип 1 (80633-Р-2450-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002221221 | 19.05.2021 | 25.05.2021 | 26.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 22.10.2021 | 5 | 26.05.2021 | 10 | 05.05.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 5
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595953 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 5 | 20.01.2022 | 5 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 5 | 17.05.2022 |  | 5 | 06.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152297 | ООО "ИЗП"-1462-21 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ2_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002492380 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 53270 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 28.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.02.2022 | 0.761 | 29.10.2021 | 1.522 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.761 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.761 | 22.02.2022 |  | 0.761 | 26.03.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168550 | tp://ink-dvs/docsvision/?CardID=%7b0cf7bfb6-1fb7-421e-90d7-b4f43c8a4e6a%7d&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2450-05-001-СС2_ИА | 0000454456 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002695913 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 10 | 01.04.2022 | 10 | 01.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000382788 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595980 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 2000 | 298000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 149 | 20.01.2022 | 149 | 21.01.2022 | [7 empty] | 149 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 149 | 20.06.2022 |  | 149 | 30.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383217 | Тройник П 89х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595939 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 2000 | 22000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 11 | 20.01.2022 | 11 | 21.01.2022 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 11 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155632 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000417085 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555231 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.04.2022 | 8 | 23.11.2021 | 8 | 24.11.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 8 | 26.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000353325 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659603 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 400 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 5 | 04.03.2022 | 5 | 05.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 5 | 06.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000392775 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607681 | 06.01.2022 | 06.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.06.2022 | 2500 | 45000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.06.2022 0:00:00 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 05.06.2022 | 18 | 09.01.2022 | 18 | 10.01.2022 | [7 empty] | 18 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 18 | 04.07.2022 |  | 18 | 14.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150627 | ООО "ИЗП"-1265-21 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ0_ИБ | 0000411681 | Болт 2.2. М64х2120 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002492967 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Январь 2022 г. | 14.02.2022 | 1000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.02.2022 |  | 13.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.03.2022 | 60 | 01.11.2021 | 60 | 02.11.2021 | [7 empty] | 60 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 60 | 04.02.2022 |  | 60 | 22.02.2022 | 60 | 17.03.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376555 | Коробка соединительная 2450-01JBEi 03 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002221207 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00177098 |  | 80633-Р-2450-07-001-КЖ2 | 0000035557 | Герметик У-30М ГОСТ 13489-79 | Герметики (нефтепродукты, газ) | Нефтепродукты, газ |  | Строительные и отделочные материалы | кг | 002776255 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Август 2022 г. | 01.08.2022 | 1261.26 | 10090.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.08.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.08.2022 | 8 | 22.06.2022 | 8 | 23.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ТПК "Энергоснаб" (г. Иркутск) | 05.07.2022 | 05.08.2022 | 8 | 01.07.2022 |  | 8 | 29.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376567 | Коробка соединительная 2450-10JBD 01 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002221218 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000431059 | Тройник 2-159х4,5-108х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002673748 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 30.07.2022 | 2 | 15.03.2022 | 2 | 16.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150587 | 12.10.2021 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ0 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475242 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 10875 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 274709¶ | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.02.2022 | 0.145 | 13.10.2021 | [16 empty] | 0.145 | 13.10.2021 | 0.145 | 14.10.2021
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792422 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158488 от 08.07.2022) | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 6 | 08.07.2022 | 6 | 08.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 6 | 06.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164708 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0074-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2450-12-001-АОПТ.С | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792411 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 202.3 | 606.9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158485 от 08.07.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000030464 | АОПТ |  | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189700 |  | 80633-Р-2450-04-001-АТХ | 0000345977 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=1,6 м3/ч Ру2,5 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003070533 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 3 | 14.09.2022 | [16 empty] | 3 | 14.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00179497 |  | 80633-P-2450-01-001-TX_И2 | 0000292932 | Насос герметичный SV40- 25C/212H4P-B4S6 циркуляционный 2450-Р-002 А/В (80633-Р-2450-АММ-03-ОЛ-002) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002796051 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1164232.88 | 2328465.76 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 09.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | [16 empty] | 2 | 19.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133532 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2450-ЭТ-05 | 0000370345 | Пост сварочный 2450-WS-01 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201019 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408861 | Стойка 57/600 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595990 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 24 | 20.01.2022 | 24 | 21.01.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 24 | 20.06.2022 |  | 24 | 30.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000440513 | Опора ХБП-89-100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-187 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659609 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439865 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693445 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 64 | 31.03.2022 | 64 | 01.04.2022 | [7 empty] | 64 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000426464 | Стойка 108/600 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659616 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 7 | 04.03.2022 | 7 | 05.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000100609 | Профиль 80х80х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002693451 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51705.69 | 28386.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.07.2022 | 0.549 | 29.03.2022 | 0.549 | 30.03.2022 | [7 empty] | 0.549 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.549 | 17.07.2022 |  | 0.549 | 08.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163750 | 355075 | 80633-P-2450-05-001-ЭГ_И2 | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002674099 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 49000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 0.49 | 15.03.2022 | 0.49 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.49 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.49 | 20.07.2022 |  | 0.49 | 25.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000244100 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002692988 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 137490 | 2062.35 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.08.2022 | 0.015 | 30.03.2022 | 0.015 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000343715 | Заглушка фланцевая 1-80-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595948 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 2625 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 4 | 17.05.2022 |  | 4 | 06.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000440570 | Крепление консольное C10 L=650 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-193 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659599 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 3 | 04.03.2022 | 3 | 05.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000369179 | Ниппель NPT-M 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТА-044 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659606 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 600 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 6 | 04.03.2022 | 6 | 05.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 6 | 06.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178963 | 0697 - ООТД от 30.06.2022 | 80633-Р-2450-03-011-АММ.ОЛ | 0000488414 | Конденсатоотводчик VTS (80633-Р-2450-03-011-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002791484 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 35000 | 420000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 05.12.2022 | 12 | 11.07.2022 | 12 | 12.07.2022 |  | На согласовании |  | 03.10.2022 |  |  | 12
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000369174 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-25 09Г2С ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595975 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1700 | 15300 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 9 | 20.01.2022 | 9 | 21.01.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 9 | 16.05.2022 |  | 9 | 10.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376572 | Щит распределительный 2450-РDB-01 (80633-Р-2450-ЭТ-05-ОЛ-124_И0) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002221298 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 20.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.02.2023 0:00:00 |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 1 | 20.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Электропрофи" | 25.07.2022 | 20.02.2023
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000451469 | Труба 21х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002691998 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | замена наименовании в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149081 от 27.03.2022) | 06.01.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 0.016 | 28.03.2022 | 0.016 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.016 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.016 | 12.07.2022 |  | 0.016 | 03.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000426457 | Стойка 57/400 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659619 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 4 | 04.03.2022 | 4 | 05.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000227347 | Фланец 100-16-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607682 | 06.01.2022 | 06.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.06.2022 | 1200 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 14.06.2022 0:00:00 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.05.2022 | 2 | 09.01.2022 | 2 | 10.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 2 | 04.07.2022 |  | 2 | 14.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720173 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 43 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.10.2022 | 43 | 11.05.2022 | 43 | 12.05.2022 | [7 empty] | 43 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 43 | 06.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000426463 | Стойка 108/1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659615 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416795 | Задвижка клиновая DN50 PN25 L351 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535759 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 20 | 18.11.2021 | 20 | 19.11.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 20 | 31.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000369172 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002595972 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 2500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 6 | 20.01.2022 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 6 | 16.05.2022 |  | 6 | 10.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376559 | Коробка соединительная 2450-10JBD 03 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221210 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000408633 | Опора 89-КХ-АС12 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595984 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 20 | 20.01.2022 | 20 | 21.01.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 20 | 20.06.2022 |  | 20 | 30.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152297 | ООО "ИЗП"-1462-21 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ2_ИБ | 0000457184 | Уголок 40х25х5 ГОСТ 8510-86 / С255 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002756256 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 13680 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.09.2022 | 0.114 | 03.06.2022 | 0.114 | 06.06.2022 | [7 empty] | 0.114 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595926 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 1500 | 19500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 13 | 20.01.2022 | 13 | 21.01.2022 | [7 empty] | 13 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 13 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000201877 | Заглушка П 45х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607692 | 06.01.2022 | 06.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 108.26 | 541.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.05.2022 | 5 | 09.01.2022 | 5 | 10.01.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 04.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376556 | Коробка соединительная 2450-01JBEi 05 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002221208 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000440518 | Опора ХБП-108-100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-187 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659608 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 3 | 04.03.2022 | 3 | 05.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 3 | 22.08.2022 |  | 3 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000488177 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х2) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002854878 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 66.51 | 66.51 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160553 от 28.07.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 28.07.2022 | 1 | 28.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Ю-Сеал" | 20.05.2022 | 29.07.2022 | 1 | 29.06.2022 |  | 1 | 29.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151724 |  | 80633-Р-2450-07-001-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002488643 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 773360 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.03.2022 | 11.048 | 25.10.2021 | [16 empty] | 11.048 | 25.10.2021 | 11.048 | 16.11.2021
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133532 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2450-ЭТ-05 | 0000370344 | Пост управления 2450-D-001/2-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201018 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000415770 | Лист Б-ПН-НО-6 ГОСТ 19903-2015/345-15-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002881005 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 46640 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161512 от 04.08.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.424 | 04.08.2022 | 0.424 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.424 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.424 | 20.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595952 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1700 | 5100 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 3 | 17.05.2022 |  | 3 | 06.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383556 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595989 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 16500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 11 | 20.01.2022 | 11 | 21.01.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 11 | 20.06.2022 |  | 11 | 30.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000416329 | Переход ПЭ 57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 с доп. испытанием по п.п.6.7 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595935 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 30 | 20.01.2022 | 31 | 21.01.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.03.2022 | 26.06.2022 | 31 | 06.05.2022 |  | 30 | 04.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376553 | Коробка соединительная 2450-01JBEi 01 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002221205 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000110947 | Профиль 100х100х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764586 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 15620 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.10.2022 | 0.142 | 10.06.2022 | 0.142 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.142 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168550 | tp://ink-dvs/docsvision/?CardID=%7b0cf7bfb6-1fb7-421e-90d7-b4f43c8a4e6a%7d&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2450-05-001-СС2_ИА | 0000442719 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,0 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002695911 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 230000 | 69000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.09.2022 | 0.3 | 01.04.2022 | 0.3 | 04.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.3
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170916 | ООО "ИЗП"-0122-21 от 08.06.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТИ_ИВ | 0000460673 | Уголок 30х30х3 09Г2С ГОСТ 8509-93 оцинкованный ГОСТ 9.307-89 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002716784 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 24500 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 20.08.2022 | 0.245 | 25.04.2022 | 1.225 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.245
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383389 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659623 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000353324 | Ниппель K 1/2-80 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659604 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 300 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 6 | 04.03.2022 | 6 | 05.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 6 | 06.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175898 | Гандива №433310 | 80633-Р-2450-05-001-СС2_ИБ | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002764867 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 16.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.11.2022 | 4 | 16.06.2022 | 4 | 17.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000407935 | Переход ПК 57х6-45х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595932 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000407982 | Фланец 80-25-11-1-Е-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595944 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 6 | 20.01.2022 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 6 | 23.06.2022 |  | 6 | 03.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002856492 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 9900 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160652 от 28.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.09 | 29.07.2022 | 0.09 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.09 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.09 | 15.07.2022 |  | 0.09 | 27.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152297 | ООО "ИЗП"-1462-21 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ2_ИБ | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002629961 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 120000 | 64440 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Согласно наименованию в спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000144180 от 03.02.2022) | 28.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.537 | 03.02.2022 | 0.565 | 03.02.2022 | [7 empty] | 0.565 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 0.537 | 31.01.2022 |  | 0.537 | 10.02.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764838 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 28300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156042 от 09.06.2022) | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 0.283 | 09.06.2022 | 0.283 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.283 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.283 | 15.06.2022 |  | 0.283 | 29.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000426460 | Стойка 89/650 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659621 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 4 | 04.03.2022 | 4 | 05.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000472496 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881039 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 120000 | 8400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161535 от 04.08.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.07 | 04.08.2022 | 0.07 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.07 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.07 | 11.07.2022 |  | 0.07 | 16.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164708 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0074-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2450-12-001-АОПТ.С | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002654501 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 35776.69 | 1073.3 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 29.07.2022 | 0.03 | 02.03.2022 | 0.06 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163750 | 355075 | 80633-P-2450-05-001-ЭГ_И2 | 0000443807 | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002674098 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 14600 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 0.146 | 15.03.2022 | 0.146 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.146 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.146 | 20.07.2022 |  | 0.146 | 25.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792421 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158488 от 08.07.2022) | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 15 | 08.07.2022 | 15 | 08.07.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 6 | 06.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000401152 | Уголок К237 (50х36х2000) УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720176 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.10.2022 | 24 | 11.05.2022 | 24 | 12.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 24 | 06.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376554 | Коробка соединительная 2450-01JBEi 02 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002221206 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383166 | Отвод П45 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595920 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 1800 | 3600 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000440573 | Крепление консольное C10 L=750 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-193 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659600 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376563 | Коробка соединительная 2450-10JBSi 03 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221214 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535752 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 13 | 18.11.2021 | 13 | 19.11.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 13 | 31.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002764594 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 251000 | 267315 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 10.11.2022 | 1.065 | 10.06.2022 | 1.065 | 14.06.2022 | [7 empty] | 1.065 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002692987 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 251000 | 3765 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.08.2022 | 0.015 | 30.03.2022 | 0.015 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164708 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0074-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2450-12-001-АОПТ.С | 0000456704 | Смазка CFS-T LUB 500 г, 2316592 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002710744 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 19.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 11016 | 11016 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 14.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376564 | Коробка соединительная 2450-01JBSi 04 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002221215 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000369169 | Бобышка K 1/2-50 09Г2С ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659594 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 350 | 1050 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 3 | 04.03.2022 | 3 | 05.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720169 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 256 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.10.2022 | 256 | 11.05.2022 | 256 | 12.05.2022 | [7 empty] | 256 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 256 | 06.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693447 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 24 | 31.03.2022 | 24 | 01.04.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133532 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2450-ЭТ-05 | 0000370339 | Пост управления 2450-РМ-001А-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201013 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383216 | Тройник П 57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595938 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 2000 | 134000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 67 | 20.01.2022 | 67 | 21.01.2022 | [7 empty] | 67 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 67 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659611 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 300 | 5100 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 17 | 04.03.2022 | 17 | 05.03.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 17 | 06.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416878 | Задвижка клиновая DN100 PN25 L427 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535761 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 5 | 14.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416792 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535758 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 6 | 18.11.2021 | 6 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 5 | 21.04.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376566 | Коробка соединительная 2450-10JBSi 05 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221217 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192772 |  | 80633-Р-2450-05-001-ЭГ | 0000294506 | Круг 18 Ст3пс1 ГОСТ 2590-2006 оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 | Круг из качественной углеродистой стали | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003140161 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 29.09.2022 | 70000 | 6580 | Дата окончания поставки по переносу резерва 29.09.2022 |  | 28.09.2022 |  |  | 000037068 | ЭГ | 25.01.2023 | 0.094 | 28.09.2022 | [16 empty] | 0.094 | 29.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000420378 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003124986 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 14437000 | 5052950 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно решению К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164673 от 21.09.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.35 | 22.09.2022 | 0.35 | 21.09.2022 | [7 empty] | 0.35 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.35 | 31.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000233150 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002683871 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 216537.23 | 374609.41 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.08.2022 | 1.73 | 23.03.2022 | 1.73 | 09.06.2022 | [7 empty] | 1.73 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416796 | Задвижка клиновая DN80 PN25 L395 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535760 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 11.09.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 20 | 18.11.2021 | 20 | 19.11.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 20 | 31.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000161734 | Заглушка 2-80-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002610243 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 990 | 6930 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.05.2022 | 7 | 20.01.2022 | 7 | 21.01.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 7 | 17.05.2022 |  | 7 | 06.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000323151 | Лист 12 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856525 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.85 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160665 от 28.07.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.848 | 29.07.2022 | 0.848 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.848 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.848 | 12.07.2022 |  | 0.848 | 26.09.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000454129 | Светильник взрывозащищенный ONIX LED 25B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002693364 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 41596 | 2079800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.08.2022 | 50 | 30.03.2022 | 50 | 31.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 50
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376561 | Коробка соединительная 2450-10JBSi 01 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221212 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000431070 | Переход ПК-104х4,0-57х3,5 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002673746 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 30.07.2022 | 4 | 15.03.2022 | 4 | 16.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000246033 | Труба 45х4 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002644146 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 143203.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 30.06.2022 | 0.969 | 16.02.2022 | 0.969 | 18.02.2022 | [7 empty] | 0.969 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.969 | 12.07.2022 |  | 0.969 | 03.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133532 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2450-ЭТ-05 | 0000370341 | Пост управления 2450-РМ-002А-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201015 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416832 | Клапан обратный поворотный DN80 PN25 L421 VCS-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535765 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595917 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 3 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383221 | Тройник П 89х8-57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595941 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 2000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 6 | 20.01.2022 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 6 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000418321 | Фланец 50-16-11-1-F-09Г2С-IV-57x6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595945 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.05.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383230 | Заглушка П 108х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595943 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 2300 | 20700 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 9 | 20.01.2022 | 9 | 21.01.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383172 | Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595924 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 1500 | 52500 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 35 | 20.01.2022 | 35 | 21.01.2022 | [7 empty] | 35 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 35 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376557 | Коробка соединительная 2450-10JBEi 06 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002221209 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693439 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 72 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 72 | 31.03.2022 | 72 | 01.04.2022 | [7 empty] | 72 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693448 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 48 | 31.03.2022 | 48 | 01.04.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167445 | ООО "ИЗП"-0445-21 | 80633-P-2450-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446133 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 100 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792423 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024538 от 27.06.2022 11:47:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000158488 от 08.07.2022) | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 50 | 08.07.2022 | 50 | 08.07.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154972 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2450-06-001-ТМ | 0000416831 | Клапан обратный поворотный DN50 PN25 L331 VCS-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535764 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002595905 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 4433.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.05.2022 | 0.03 | 11.01.2022 | 0.03 | 13.01.2022 | [7 empty] | 0.03 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.03 | 31.05.2022 |  | 0.03 | 20.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135686 | 0220-ООТД от 06.05.2021 | 80633-Р-2450-04-АТХ | 0000376568 | Коробка соединительная 2450-10JBD 02 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002221219 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00184181 | 0832-ООТД от 09.08.2022 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000417335 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 (80633-Р-0000-03-VG-BB2-АММ.ОЛ VG-BB2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002904749 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 50000 | 850000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 10.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 17 | 12.08.2022 | 17 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 17
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164708 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0074-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2450-12-001-АОПТ.С | 0000432547 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 4х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002654500 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 170000 | 76500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 29.07.2022 | 0.45 | 02.03.2022 | 0.45 | 03.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.45
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159960 | ООО "ИЗП"-0098-21 | 80633-Р-2450-12-001-ОПТ_ИА | 0000403143 | Отвод П 45-45х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607686 | 06.01.2022 | 06.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 500 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.05.2022 | 72 | 09.01.2022 | 72 | 10.01.2022 | [7 empty] | 72 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 72 | 13.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152297 | ООО "ИЗП"-1462-21 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ2_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002492382 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 567900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 28.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.02.2022 | 7.572 | 29.10.2021 | 7.572 | 01.11.2021 | [7 empty] | 7.572 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 7.572 | 19.12.2021 |  | 7.572 | 10.01.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383777 | Переход ПЭ 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595936 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.03.2022 | 26.06.2022 | 1 | 08.04.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168998 | tp://ink-dvs/docsvision/?CardID=%7b0cf7bfb6-1fb7-421e-90d7-b4f43c8a4e6a%7d&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2450-05-001-СС2_ИА | 0000442720 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002699670 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 180000 | 540 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.09.2022 | 0.003 | 07.04.2022 | 0.003 | 08.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.003
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383201 | Переход ПК 108х8-89х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595934 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 4 | 31.07.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00152297 | ООО "ИЗП"-1462-21 | 80633-Р-2450-07-001-КЖ2_ИБ | 0000312321 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002492384 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Январь 2022 г. | 29.03.2022 | 950 | 11400 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.03.2022 |  | 28.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.03.2022 | 12 | 29.10.2021 | 12 | 01.11.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "СПбЗКИ" | 27.12.2021 | 06.04.2022 | 12 | 04.03.2022 |  | 12 | 02.06.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002595958 | 17.12.2021 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 700 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 2 | 05.04.2022 |  | 2 | 11.05.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00184181 | 0832-ООТД от 09.08.2022 | 80633-Р-2450-06-000-ТМ.СА | 0000501917 | Фильтр Y-образный DN50 PN16 L331 VF-BB2 (80633-Р-0000-03-VF-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002915158 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 30000 | 60000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 10.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.01.2023 | 2 | 12.08.2022 | 2 | 15.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168241 | ООО "ИЗП"-0031-21 | 80633-Р-2450-05-001-ЭН_ИБ | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002692989 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 47112.68 | 29963.66 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.08.2022 | 0.636 | 30.03.2022 | 0.636 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.636 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.636 | 05.10.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133532 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2450-ЭТ-05 | 0000376624 | Пост управления 2450-D-001/3-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002227962 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 28.10.2021 | 1 | 31.05.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000426466 | Опора под отвод ЛО-50-550 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002610246 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена | 95.9.08.013.99. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158563 | ООО "ИЗП"-1262-21 | 80633-Р-2230/2450-06-001-ТМ_ИВ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673563 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 11.09.2022 | 147784.32 | 80394.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147471 от 13.03.2022) | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.544 | 14.03.2022 | 0.544 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.544 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.544 | 11.08.2022 |  | 0.544 | 09.09.2022