## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370329 | Клапан отсечной 2460-UV003/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200297 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428027 | Кран шаровой DN15 PN16 L160 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606909 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000446279 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 200х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697142 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 9 | 04.04.2022 | 9 | 05.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 9
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383019 | Отвод П90 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002778832 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 2500 | 65000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 26 | 24.06.2022 | 26 | 27.06.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383019 | Отвод П90 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002455811 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2500 | 245000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.02.2022 | 98 | 04.10.2021 | 98 | 05.10.2021 | [7 empty] | 98 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 98 | 17.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000343739 | Заглушка фланцевая 4-15-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778857 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 10000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000343739 | Заглушка фланцевая 4-15-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002378833 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 1 | 19.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480502 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 4х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782706 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 480000 | 439200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 0.915 | 03.07.2022 | 0.915 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.915
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000382773 | Шпилька 2-1-M16х80 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002664324 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Март 2022 г. | 01.03.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.08.2022 | 8 | 04.03.2022 | 8 | 05.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 8 | 21.02.2022 |  | 8 | 14.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186991 | № 494077 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И3 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002994596 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 65000 | 54210 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.12.2022 | 0.834 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.834 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166878 | Опережающий закуп | 80633-Р-2460-07-002-КЖ0_ПР1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678815 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.05.2022 | 43015.71 | 99151.21 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.07.2022 | 2.305 | 18.03.2022 | 2.305 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2.305 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 2.305 | 28.04.2022 |  | 2.305 | 16.05.2022 | 2.299 | 26.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146489 | ООО "ИЗП"-0720-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002401041 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Январь 2022 г. | 26.11.2021 | 75000 | 270750 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.01.2022 | 3.61 | 14.09.2021 | 3.61 | 15.09.2021 | [7 empty] | 3.61 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 3.61 | 26.10.2021 |  | 3.61 | 13.11.2021 | 2.575 | 04.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159715 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0026-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0_И2 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606168 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 14.03.2022 | 75000 | 27150 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.04.2022 | 0.362 | 09.01.2022 | 0.362 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.362 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.362 | 28.02.2022 |  | 0.362 | 02.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000403998 | Заглушка 1-15-1,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002478301 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 29.04.2022 | 1800 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 1 | 19.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137065 | ООО "ИЗП"-0125-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0 / КЖ1 / 003-КЖ0_предварительная спецификация | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272254 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 899220 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131135 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 12.846 | 21.07.2021 | 12.846 | 21.07.2021 | [7 empty] | 12.846 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 12.846 | 30.07.2021 |  | 12.846 | 20.08.2021 | 10.583 | 03.12.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137065 | ООО "ИЗП"-0125-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0 / КЖ1 / 003-КЖ0_предварительная спецификация | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272228 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 888300 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131117 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 12.69 | 21.07.2021 | 12.69 | 21.07.2021 | [7 empty] | 12.69 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 12.69 | 12.07.2021 |  | 12.69 | 25.07.2021 | 11.825 | 08.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150582 | ООО "ИЗП"-1261-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И2 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002576162 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 40500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000139185 от 02.12.2021) | 12.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.54 | 02.12.2021 | 0.54 | 02.12.2021 | [7 empty] | 0.54 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 0.54 | 30.11.2021 |  | 0.54 | 17.12.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137065 | ООО "ИЗП"-0125-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0 / КЖ1 / 003-КЖ0_предварительная спецификация | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272333 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.07.2021 | 70000 | 898940 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131195 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 12.842 | 21.07.2021 | 12.842 | 21.07.2021 | [7 empty] | 12.842 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 12.842 | 15.07.2021 |  | 12.842 | 02.08.2021 | 12.842 | 08.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150582 | ООО "ИЗП"-1261-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И2 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475210 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 120000 | 494280 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.02.2022 | 4.119 | 13.10.2021 | [16 empty] | 4.119 | 14.10.2021 | 4.119 | 08.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172119 |  | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0_И2 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002727434 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 51750 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.09.2022 | 0.575 | 06.05.2022 | [16 empty] | 0.575 | 06.05.2022 | 0.575 | 08.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166885 | Опережающий закуп | 80633-Р-2460-07-001-КЖ2_ПР1 | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702823 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 90000 | 235800 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150234 от 07.04.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.62 | 07.04.2022 | 2.62 | 07.04.2022 | [7 empty] | 2.62 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 2.62 | 30.04.2022 |  | 2.62 | 17.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000177374 | Заглушка П 273х12-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373501 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 2 | 14.09.2021 | 2 | 15.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764840 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 110000 | 46640 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156043 от 09.06.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.424 | 09.06.2022 | 0.424 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.424 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.424 | 15.06.2022 |  | 0.424 | 29.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764860 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 115000 | 48760 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156059 от 09.06.2022) | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.424 | 09.06.2022 | 0.424 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.424 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.424 | 15.06.2022 |  | 0.424 | 29.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000187287 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002378860 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 350 | 1050 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | Уменьшено количество на 1 - Перенос резервирования 000053520 от 08.06.2022 15:27:39 | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2022 | 3 | 14.09.2021 | 4 | 15.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 4 | 25.02.2022 |  | 3 | 08.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000187384 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002378862 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 1 | 25.02.2022 |  | 1 | 18.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000188229 | Отвод П45-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002995994 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 195.13 | 195.13 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.08.2022 |  |  | 000030464 | ВПВ | 25.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002455810 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 700 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 12 | 04.10.2021 | 12 | 05.10.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 12 | 13.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139918 | ООО "ИЗП"-0044-21 | 80633-Р-2460-10-001-ВК_ИБ | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002276059 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 700 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2021 | 1 | 28.07.2021 | 1 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139918 | ООО "ИЗП"-0044-21 | 80633-Р-2460-10-001-ВК_ИБ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254849 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.11.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254854 | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.11.2021 | 1 | 16.07.2021 | 1 | 19.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000188291 | Отвод П90-32х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373485 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2022 | 700 | 5600 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 8 | 14.09.2021 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000188311 | Отвод П90-57х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002995995 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 92.75 | 556.5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.08.2022 |  |  | 000030464 | ВПВ | 25.01.2023 | 6 | 25.08.2022 | 6 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000188311 | Отвод П90-57х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002678184 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 92.75 | 556.5 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.08.2022 | 6 | 18.03.2022 | 6 | 21.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373488 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 700 | 21700 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 31 | 14.09.2021 | 62 | 21.01.2022 | [7 empty] | 31 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 31 | 07.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000188318 | Отвод П90-76х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002995997 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 178.81 | 894.05 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.08.2022 |  |  | 000030464 | ВПВ | 25.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000188318 | Отвод П90-76х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676994 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 178.68 | 893.4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.08.2022 | 5 | 18.03.2022 | 5 | 21.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000188321 | Отвод П90-89х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002678183 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 172.98 | 172.98 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.08.2022 | 1 | 18.03.2022 | 1 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000188324 | Отвод П90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002495480 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 285.87 | 4573.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 16 | 03.11.2021 | 16 | 08.11.2021 | [7 empty] | 16 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 16 | 04.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778835 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 5 | 24.06.2022 | 5 | 27.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373490 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 950 | 24700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 26 | 14.09.2021 | 52 | 21.01.2022 | [7 empty] | 26 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 26 | 13.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373491 | 08.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 368.54 | 2579.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 7 | 04.10.2021 | 7 | 05.10.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 7 | 13.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000189213 | Переход ПК-76х3,5-57х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002995999 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 151.25 | 756.25 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.08.2022 |  |  | 000030464 | ВПВ | 25.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002278705 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 02.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 9560 | 19120 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 15.12.2021 | 2 | 02.08.2021 | 2 | 03.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 2 | 31.01.2022 |  | 2 | 23.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169842 | Гандива №369957 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО3_ИА | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002708663 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 39.55 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000195953 | Тройник П 76х3,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002996000 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1093.35 | 4373.4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.08.2022 |  |  | 000030464 | ВПВ | 25.01.2023 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00179653 | ООО "ИЗП"-1075-21 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000195953 | Тройник П 76х3,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002800894 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 1093.35 | 3280.05 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 13.07.2022 |  |  | 000030464 | ВПВ | 28.11.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778845 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1408.6 | 2817.2 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373499 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1100 | 11000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 10 | 14.09.2021 | 20 | 21.01.2022 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 10 | 07.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000196545 | Труба 273х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002373479 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.07.2022 | 147784.32 | 115123.99 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.01.2022 | 0.779 | 09.09.2021 | 0.779 | 10.09.2021 | [7 empty] | 0.779 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 0.779 | 30.06.2022 |  | 0.779 | 18.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000196546 | Труба 273х18 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002373480 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.07.2022 | 91666.67 | 124483.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.01.2022 | 1.358 | 09.09.2021 | 1.358 | 10.09.2021 | [7 empty] | 1.358 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 1.358 | 30.06.2022 |  | 1.358 | 18.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682311 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 6059.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148367 от 20.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.041 | 21.03.2022 | 0.041 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.041 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.041 | 12.07.2022 |  | 0.041 | 03.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002778822 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 35151.12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 0.468 | 28.06.2022 | 0.468 | 29.06.2022 | [7 empty] | 0.468 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070962 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 147784.32 | 115271.77 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163747 от 09.09.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.78 | 09.09.2022 | 0.78 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.78 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002778823 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.11.2022 | 79678.74 | 21831.97 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 0.274 | 27.06.2022 | 0.274 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.274 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002373471 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 94286.4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.01.2022 | 0.638 | 09.09.2021 | 0.638 | 10.09.2021 | [7 empty] | 0.638 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764862 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 25.06.2022 | 120000 | 21720 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156061 от 09.06.2022) | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 0.181 | 09.06.2022 | 0.181 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.181 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.181 | 09.06.2022 |  | 0.181 | 21.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186991 | № 494077 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И3 | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002994601 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 8300 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.12.2022 | 0.083 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.083 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000197176 | Уголок 75х75х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002658972 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 22.08.2022 | 95000 | 82270 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.06.2022 | 0.866 | 04.03.2022 | 0.866 | 05.03.2022 | [7 empty] | 0.866 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.866 | 17.07.2022 |  | 0.866 | 08.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000198630 | Фонарь ВРСФ11-УХЛ1 с зарядным устройством | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002655603 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2083.33 | 2083.33 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002684316 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 110000 | 9350 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.08.2022 | 0.085 | 23.03.2022 | 0.085 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.085 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.085 | 15.07.2022 |  | 0.085 | 27.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002378855 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 3000 | 126000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2022 | 42 | 14.09.2021 | 42 | 15.09.2021 | [7 empty] | 42 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 42 | 25.02.2022 |  | 42 | 18.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169842 | Гандива №369957 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО3_ИА | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002706999 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 4900 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 14.09.2022 | 0.07 | 18.04.2022 | 0.07 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.07 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000452537 | Модуль электронный неадресный 804900 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002694193 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.08.2022 | 4 | 30.03.2022 | 8 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187016 | № 494077 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-07-002-КЖ0_И3 | 0000288633 | Лист 10 С255-5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002994660 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 70600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.12.2022 | 0.706 | 25.08.2022 | 0.706 | 26.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.706
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138016 | 0246-ООТД от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.ОЛ_ИБ 80633-Р-2460-05-001-ЭО.ОЛ1_ИВ 80633-Р-2460-05-001-ЭО.ОЛ2_ИВ | 0000384093 | Щит освещения 2460-NLP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238187 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458335 | Болт шестигранный M12x22 Zn DIN 933 8.8 2184498 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003008283 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.12.2022 | 20 | 29.08.2022 | 20 | 30.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458335 | Болт шестигранный M12x22 Zn DIN 933 8.8 2184498 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725248 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 30.07.2022 | 12 | 05.05.2022 | 12 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000399552 | Переход ПЭ 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002778839 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4500 | 4500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000399552 | Переход ПЭ 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002373494 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.04.2022 | 4500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.02.2022 | 3 | 14.09.2021 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 3 | 22.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000343742 | Заглушка фланцевая 4-25-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778858 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000343742 | Заглушка фланцевая 4-25-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002378834 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.05.2022 | 3000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2022 | 25 | 14.09.2021 | 25 | 15.09.2021 | [7 empty] | 25 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 25 | 30.04.2022 |  | 25 | 08.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728789 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 17 | 11.05.2022 | 17 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 17
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783003 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 2 | 04.07.2022 | 2 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659162 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 77 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 08.08.2022 | 77 | 04.03.2022 | 77 | 05.03.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 77
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150582 | ООО "ИЗП"-1261-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И2 | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002475212 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.03.2022 | 950 | 15200 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.03.2022 | 16 | 13.10.2021 | 16 | 14.10.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 16 | 21.02.2022 |  | 16 | 14.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186991 | № 494077 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И3 | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002994602 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 700 | 39200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.12.2022 | 56 | 26.08.2022 | [16 empty] | 56 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370291 | Преобразователь давления 2460-PT016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657786 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383554 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002779048 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 07.11.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 21.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000426009 | Опора неподвижная 89-Т12.08 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002779045 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 10 | 27.06.2022 | 10 | 28.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133398 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ-421 | 0000370338 | Пост сварочный 2460-WS-03 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200184 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370266 | Расходомер вихревой 2460-FT302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657868 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно решению КК перенос сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000146276 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 31.05.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778838 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.09.2022 | 599.98 | 2399.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00155902 | 0448-ООТД от 28.09.2021 | 80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ | 0000413387 | Щит распределительный для систем вентиляции 0,4 кВ 2460-PDB-02 (80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ-125) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002557087 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 25.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 24.04.2022 | 1 | 26.11.2021 | 1 | 29.11.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137065 | ООО "ИЗП"-0125-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0 / КЖ1 / 003-КЖ0_предварительная спецификация | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002231642 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 20020 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.11.2021 | 0.286 | 08.06.2021 |  | 16.06.2021 | [14 empty] | 0.286 | 16.06.2021 | 0.06 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000443063 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. КЛЗ 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783588 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458960 | Пост сигнализации аварийный взрывозащищенный ПАСВ5-33-1Ж1К-В2 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720340 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 37206 | 37206 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.08.2022 | 1 | 27.04.2022 | 1 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000404186 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002455824 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.02.2022 | 4 | 04.10.2021 | 4 | 05.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 4 | 24.03.2022 |  | 4 | 11.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383229 | Заглушка П 89х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002736148 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1800 | 7200 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153181 от 17.05.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 18.05.2022 | 4 | 17.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 4 | 25.04.2022 |  | 4 | 22.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383229 | Заглушка П 89х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002736149 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1800 | 3600 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153181 от 17.05.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 18.05.2022 | 2 | 17.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411399 | Пост управления 2460-ZS-001 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002484167 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000374444 | Фланец 50-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002277465 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 03.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.12.2021 | 2 | 03.08.2021 | 2 | 04.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 2 | 01.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003008276 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.12.2022 | 8 | 29.08.2022 | 8 | 30.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002675962 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 139.25 | 835.5 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 10.06.2022 | 6 | 18.03.2022 | 6 | 21.03.2022 | [7 empty] | 6 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 6 | 23.06.2022 |  | 6 | 20.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370297 | Преобразователь давления 2460-PT302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657792 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458954 | Пост сигнализации аварийный взрывозащищенный ПАСВ3-С-35-1Ж1К-В2 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720339 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 29203.2 | 87609.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.08.2022 | 3 | 27.04.2022 | 3 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428024 | Клапан обратный поворотный DN50 PN63 L476 VCS-EB52 (80633-Р-0000-03-VC-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606906 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458675 | Шайба монтажная MQZ-L11 2199455 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002990529 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 16 | 26.08.2022 | 16 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783016 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 28 | 04.07.2022 | 28 | 05.07.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694472 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 105 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 105 | 01.04.2022 | 105 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 105
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383563 | Уголок 75х75х6 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002378864 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 11.06.2022 | 100000 | 8300 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.01.2022 | 0.083 | 10.09.2021 | 0.083 | 13.09.2021 | [7 empty] | 0.083 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.083 | 25.04.2022 |  | 0.083 | 16.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000487827 | Профиль Z-образный 50х50х50х1000 по типу BPM3510HDZ УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145390 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1031.07 | 11341.77 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165609 от 03.10.2022) | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 11 | 03.10.2022 | 11 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 11
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000480333 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783583 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000442012 | Устройство дистанционного пуска (УДП) ИП535-07е-"ПУСК" взрывозащищенное | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002694192 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.08.2022 | 3 | 30.03.2022 | 6 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000408928 | Фланец 50-100-11-1-J-09Г2С-IV-57x7 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778853 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000408928 | Фланец 50-100-11-1-J-09Г2С-IV-57x7 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002495481 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Март 2022 г. | 08.06.2022 | 1000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.04.2022 | 3 | 03.11.2021 | 3 | 08.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 3 | 26.05.2022 |  | 3 | 28.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728801 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 15 | 11.05.2022 | 15 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 15
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783026 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 159 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 159 | 04.07.2022 | 159 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694451 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 670 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 670 | 01.04.2022 | 670 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 670
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411370 | Установка приточная 2460-РС-001А/В (80633-Р-2460-10-001-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002484152 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411394 | Пост аварийного отключения 2460-ZSA-002 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002484165 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000445326 | Термокожух взрывозащищенный ТВК-07-C 24VАС КВМ15 УХЛ-1, IP67 | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002702138 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Август 2022 г. | 09.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 09.11.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.11.2022 | 4 | 08.04.2022 | 4 | 12.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЭРВИСТ-ВОСТОК" | 07.09.2022 | 09.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000440894 | Диафрагма пожарная латунная DN50 | Стволы пожарные ручные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002677714 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.10.2022 | 4 | 17.03.2022 | 8 | 29.04.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458962 | Пост взрывозащищенный кнопочный ПВК-28-ХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720341 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4448.6 | 22243 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.08.2022 | 5 | 27.04.2022 | 5 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 5
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156368 | ООО "ИЗП"-1746-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ1_ИБ | 0000384530 | Колонна железобетонная К1 (80633-Р-2460-07-001-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002564493 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 08.12.2021 | Январь 2022 г. | 05.05.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 30.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.04.2022 | 3 | 08.12.2021 | 3 | 09.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 30.06.2022 | 3 | 05.04.2022 |  | 3 | 12.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167467 | ООО "ИЗП"-0032-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН_ИБ | 0000491731 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849149 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 120000 | 155880 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160354 от 26.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 1.299 | 27.07.2022 | 1.299 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1.299 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.299 | 15.07.2022 |  | 1.299 | 27.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139918 | ООО "ИЗП"-0044-21 | 80633-Р-2460-10-001-ВК_ИБ | 0000368599 | Отвод П90-89х5 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254847 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002697134 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.11.2022 | 1 | 04.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000422201 | Полоса А 10х100 Ст.3 ГОСТ 82-70 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002702222 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июнь 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.08.2022 | 0.01 | 10.04.2022 | 0.01 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.01 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170025 | ООО "ИЗП"-1810-21 от 14.12.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ.С_изм_1 | 0000460320 | Труба 89х2,8 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002719372 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 0.07 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 07.09.2022 | 0.072 | 27.04.2022 | 0.072 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.072 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606093 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 09.09.2022 | 147784.32 | 35172.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141997 от 30.12.2021) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.238 | 30.12.2021 | 0.238 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.238 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.238 | 11.08.2022 |  | 0.238 | 09.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383719 | Отвод П45 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002478305 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 12 | 18.10.2021 | 12 | 19.10.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 12 | 13.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138127 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238685 | 21.06.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.12.2021 | 2 | 29.07.2021 | 2 | 30.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 2 | 31.01.2022 |  | 2 | 17.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000416852 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601347 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 10.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 10.07.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.12.2021 | 10.07.2022 | 2 | 31.05.2022 |  | 2 | 21.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694460 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 29 | 01.04.2022 | 29 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003126338 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164757 от 22.09.2022) | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143030 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165404 от 30.09.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 30.09.2022 | 5 | 30.09.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 07.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000017124 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002664832 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 185 | 68450 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 05.08.2022 | 370 | 11.03.2022 | 740 | 19.05.2022 | [7 empty] | 370 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 370 | 05.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000017124 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002658964 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 185000 | 1110000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 03.08.2022 | 6 | 04.03.2022 | 12 | 19.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 6 | 05.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373497 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 900 | 900 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 1 | 14.09.2021 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070928 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 147784.32 | 56453.61 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163736 от 09.09.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.382 | 09.09.2022 | 0.382 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.382 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000505142 | Кронштейн MRK-21/250, 2171017 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | шт. | 003122878 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.02.2023 | 2 | 23.09.2022 | 2 | 26.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383206 | Переход ПЭ 89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002778841 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136538 | ООО ИЗП-0013-21 | 80633-Р-2460-07-001-КМ_ИБ / 80633-Р-2460-07-001-КМА_ИВ | 0000379862 | Металлоконструкция площадки обслуживания сосуда 2460-D-003 (80633-Р-2460-07-001-КМА_ИВ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559682 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 25.09.2022 | 150000 | 178500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138412 от 26.11.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 1.19 | 26.11.2021 | 2.38 | 14.04.2022 | [7 empty] | 1.19 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 0.823 | 16.09.2022 |  | 0.189 | 03.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480498 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 8х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782703 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 825970 | 1433057.95 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 1.735 | 03.07.2022 | 1.735 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.735
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000484768 | Уголок монтажный MRW 3/90 2197321 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002990522 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 810.32 | 8103.2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 10 | 26.08.2022 | 10 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00179653 | ООО "ИЗП"-1075-21 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000484768 | Уголок монтажный MRW 3/90 2197321 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002800897 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 810.32 | 3241.28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.07.2022 |  |  | 000030464 | ВПВ | 10.12.2022 | 4 | 19.07.2022 | 4 | 20.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458971 | Консоль кабельная усиленная КСЗ-430-2,5 по типу BBH6040HDZ УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002772794 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.11.2022 | 50 | 20.06.2022 | 50 | 21.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458971 | Консоль кабельная усиленная КСЗ-430-2,5 по типу BBH6040HDZ УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783025 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 5 | 04.07.2022 | 5 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00169842 | Гандива №369957 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО3_ИА | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002707005 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 6912 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 31.08.2022 | 1 | 14.04.2022 | 1 | 15.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002720225 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 6912 | 13824 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 13.09.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480512 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 10х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782714 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 420000 | 1052100 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 2.505 | 03.07.2022 | 2.505 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 2.505
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00166885 | Опережающий закуп | 80633-Р-2460-07-001-КЖ2_ПР1 | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002700499 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 90000 | 45900 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149992 от 05.04.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.51 | 05.04.2022 | 0.51 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.51 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.51 | 30.04.2022 |  | 0.51 | 17.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000446267 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697145 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160066 | ООО "ИЗП"-1095-21 | 80633-Р-2460-12-001-ОПТ_ИГ | 0000426539 | Опора 108-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003138537 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165025 от 27.09.2022) | 09.01.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 2 | 27.09.2022 | 2 | 27.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000369143 | Шпилька 2-1-M16х100 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002664323 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Март 2022 г. | 01.03.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.08.2022 | 4 | 04.03.2022 | 4 | 05.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 4 | 21.02.2022 |  | 4 | 14.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159303 | 0630-ООТД от 18.11.2021 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000421573 | Кран шаровый DN50 PN16 (80633-Р-2460-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002630309 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 07.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 09.06.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000456627 | Переход ПЭ 89х5/8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002702091 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 2300 | 6900 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150164 от 06.04.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 06.04.2022 | 3 | 06.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 3 | 22.03.2022 |  | 3 | 07.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000418476 | Шпилька 2-1-М20-8gx170.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002787984 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.11.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 9 | 06.07.2022 | 9 | 07.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000463028 | Тройник П 89х10-57х7/10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002720255 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 2000 | 8000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000151801 от 26.04.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 26.04.2022 | 4 | 26.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 4 | 19.04.2022 |  | 4 | 27.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411379 | Установка холодильная 2460-АСН-001А/В (80633-Р-2460-10-001-ОВ.1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002484157 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 2 | 22.10.2021 | 2 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411372 | Установка приточная 2460-РС-002А/В (80633-Р-2460-10-001-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002484153 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000475497 | Дождеприемник ДБ2 (В125)-1-30х57 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002768811 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 3515 | 7030 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156369 от 15.06.2022) | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 16.06.2022 | 2 | 15.06.2022 | [7 empty] | 2 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 2 | 08.06.2022 |  | 2 | 19.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000487019 | Шпилька 1-M24-8gx160 35ХМ ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой М24-7Н 35ХНЗА ОСТ 26-2040-96 - 2 шт.) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002785661 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 800 | 41600 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157819 от 01.07.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 52 | 01.07.2022 | 52 | 01.07.2022 | [7 empty] | 52 | ООО "СПбЗКИ" | 27.12.2021 | 06.04.2022 | 52 | 20.06.2022 |  | 52 | 03.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000495134 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856500 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 12000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160656 от 28.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.12 | 29.07.2022 | 0.12 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.12 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.12 | 12.07.2022 |  | 0.12 | 26.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000495647 | Фланец 80-10-11-1-B-09Г2С(КП245)-IV ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002847634 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160223 от 26.07.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 27.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 1 | 19.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000495647 | Фланец 80-10-11-1-B-09Г2С(КП245)-IV ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002847636 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 990 | 990 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160223 от 26.07.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 27.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 1 | 19.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848080 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 200 | 200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160234 от 26.07.2022) | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1 | 27.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "АртКомплект" | 30.06.2022 | 08.09.2022 | 1 | 19.07.2022 |  | 1 | 29.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000499683 | Лист 1,2 ГОСТ 19904-90/08пс ГОСТ 16523-97 | Лист холоднокатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914771 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 7920 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162047 от 12.08.2022) | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 0.088 | 12.08.2022 | 0.088 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.088 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022 | 0.088 | 14.06.2022 |  | 0.088 | 16.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000499693 | Профиль 120х120х4 ГОСТ 30245-2003/Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002914764 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 17200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162041 от 12.08.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.172 | 12.08.2022 | 0.172 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.172 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170025 | ООО "ИЗП"-1810-21 от 14.12.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ.С_изм_1 | 0000512300 | Опора 76-ХБ-АС11-09Г2С-ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003136469 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164895 от 26.09.2022) | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 2 | 26.09.2022 | 2 | 26.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170025 | ООО "ИЗП"-1810-21 от 14.12.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ.С_изм_1 | 0000512300 | Опора 76-ХБ-АС11-09Г2С-ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003136470 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164895 от 26.09.2022) | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 2 | 26.09.2022 | 2 | 26.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160066 | ООО "ИЗП"-1095-21 | 80633-Р-2460-12-001-ОПТ_ИГ | 0000512998 | Опора 159-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003138536 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165025 от 27.09.2022) | 09.01.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 2 | 27.09.2022 | 2 | 27.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185851 | № 494089 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ОПТ_И5 | 0000234718 | Фланец 150-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966744 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2633 | 5266 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.01.2023 | 2 | 22.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428015 | Задвижка клиновая DN25 PN63 L360 VG-EB1 (80633-Р-0000-03-VG-EB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606897 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 4 | 26.04.2022 | ДС-1747-22 | Исполнено | ДС-1747-22 | 26.04.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482080 | Опора 57-ОТН X7 (80633-Р-2460-ТМ-06-001-КР2) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787953 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 179 | 537 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.11.2022 | 3 | 06.07.2022 | 3 | 07.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697147 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 166 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 166 | 04.04.2022 | 166 | 05.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 166
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482076 | Опора 57-ОТН X10 (80633-Р-2460-ТМ-06-001-КР2) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787949 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 179 | 1253 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.11.2022 | 7 | 06.07.2022 | 7 | 07.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000244335 | Тройник П 76х3,5-57х3-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676995 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 370 | 1110 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.08.2022 | 3 | 18.03.2022 | 3 | 21.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002697132 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 130000 | 130000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.08.2022 | 1 | 03.04.2022 | 1 | 04.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411378 | Установка приточная 2460-АVС-001 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002484156 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000383536 | Кольцо стеновое КС 7.3 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002559652 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 22.07.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138396 от 26.11.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 26.11.2021 | 5 | 26.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 5 | 22.06.2022 |  | 5 | 01.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728802 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 260 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 260 | 11.05.2022 | 260 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 260
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783014 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 26 | 04.07.2022 | 26 | 05.07.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000416815 | Задвижка клиновая DN15 PN63 L70 VGI-EB52 (80633-Р-0000-03-VGI-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601351 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | ДС-4256-22 | Исполнено | ДС-4256-22 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171902 |  | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1.СО | 0000493116 | Видеокамера Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZHSU (2.8-12 mm) (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 003149183 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165790 от 05.10.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030240 |  | 04.12.2022 | 3 | 06.10.2022 | 3 | 05.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370322 | Детектор НКПВ 2460-GF-01R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200290 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370269 | Контактор уровня вибрационный 2460-LS401 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654329 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146035 от 25.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000243104 | Опора неподвижная 89-Т12.08 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002378854 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 750 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | Уменьшено количество на 4 - Перенос резервирования 000053072 от 24.05.2022 11:59:47 | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2022 | 6 | 14.09.2021 | 10 | 15.09.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 10 | 25.02.2022 |  | 6 | 24.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728779 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 30 | 11.05.2022 | 30 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 30
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782992 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 3 | 04.07.2022 | 3 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411392 | Пост аварийного отключения 2460-ZSA-001 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002484164 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370273 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2460-LT001R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654333 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146035 от 25.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000369132 | Заглушка фланцевая 4-50-6,3-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002778862 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000369132 | Заглушка фланцевая 4-50-6,3-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002378836 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2500 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 4 | 14.09.2021 | 4 | 15.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 4 | 25.04.2022 |  | 4 | 22.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002702229 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 2854.15 | 5708.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.09.2022 | 2 | 10.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 2 | 10.06.2022 |  | 2 | 27.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370280 | Манометр 2460-PI007R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200249 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370289 | Преобразователь давления 2460-PT014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657784 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00160066 | ООО "ИЗП"-1095-21 | 80633-Р-2460-12-001-ОПТ_ИГ | 0000130981 | Анкер-шпилька HSA-R M16х137 40/25/- | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758391 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 709.71 | 11355.36 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 29.08.2022 | 16 | 06.06.2022 | 16 | 08.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428031 | Кран шаровой DN15 PN40 L160 VB-DB52 (80633-Р-0000-03-VB-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606913 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 6 | 10.01.2022 | 12 | 17.03.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 6
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134006 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2460-03-200-АММ.ОЛ | 0000370233 | Блок клапанов 2460-PSV-003A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207067 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000403336 | Отвод П45 57x8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778827 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 5 | 24.06.2022 | 5 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 5
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000403336 | Отвод П45 57x8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002455809 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.02.2022 | 2 | 04.10.2021 | 2 | 05.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 2 | 06.05.2022 |  | 2 | 13.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000451440 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х100-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694450 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 10 | 01.04.2022 | 10 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 10
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728782 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 30 | 11.05.2022 | 30 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 30
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782995 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 3 | 04.07.2022 | 3 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458969 | Профиль С-образный 41х41 СТ-300-2,5 по типу BPM4104HDZ, УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772795 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.11.2022 | 25 | 20.06.2022 | 25 | 21.06.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458969 | Профиль С-образный 41х41 СТ-300-2,5 по типу BPM4104HDZ, УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783030 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 3 | 04.07.2022 | 3 | 05.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002778865 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.10.2022 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 3 | 24.06.2022 | 3 | 27.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 3 | 07.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002625155 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 700 | 3500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000143594 от 28.01.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 28.01.2022 | 5 | 28.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 5 | 28.01.2022 |  | 5 | 02.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000403381 | Отвод П90 57x8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778833 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 5 | 24.06.2022 | 5 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 5
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000403381 | Отвод П90 57x8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002455812 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 1 | 31 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 31 | 04.10.2021 | 31 | 05.10.2021 | [7 empty] | 31 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 31 | 13.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000226462 | Фланец 80-16-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002678198 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1000 | 1000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.08.2022 | 1 | 18.03.2022 | 1 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000234771 | Труба 57х3 ГОСТ 10704-91/09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002990509 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 54997.94 | 9129.66 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 05.01.2023 | 0.166 | 26.08.2022 | 0.166 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 16.09.2022 |  |  | 0.166
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145379 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165606 от 03.10.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 21 | 03.10.2022 | 21 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 21
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145377 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 350 | 9450 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165605 от 03.10.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 27 | 03.10.2022 | 27 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 27
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000488271 | Ниппель К 1/2-100 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794268 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.12.2022 | 14 | 19.07.2022 | 14 | 20.07.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000467401 | Хомут трубный усиленный MPN-RC 54-60" 338972 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002990542 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 10 | 26.08.2022 | 10 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00179653 | ООО "ИЗП"-1075-21 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000467401 | Хомут трубный усиленный MPN-RC 54-60" 338972 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002800895 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.07.2022 |  |  | 000030464 | ВПВ | 10.12.2022 | 8 | 19.07.2022 | 8 | 20.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000404937 | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125 мкм, стандарта OS2 NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-001 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002782168 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 500 | 11000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 14.11.2022 | 22 | 03.07.2022 | 22 | 04.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147014 | 0358-ООТД от 13.08.2021 | 80633-Р-2460-03-053-АММ | 0000402886 | Задвижка клиновая DN50 PN10 с ЭП (80633-Р-2460-03-053-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002421375 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.03.2023 0:00:00 |  | 15.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 29.08.2022 | 31.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000416813 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 VG-EB61 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601350 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 26.09.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 4 | 18.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 30.12.2021 | 26.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428036 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBI-AB1 (80633-Р-0000-03-VBI-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606918 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002373464 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 3399.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.01.2022 | 0.023 | 09.09.2021 | 0.023 | 10.09.2021 | [7 empty] | 0.023 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.023 | 31.05.2022 |  | 0.023 | 20.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153635 | 80633-Р-2460-07-001-АР_ИБ | 80633-Р-2460-07-001-АР_ИБ | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 002512546 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 4700 | 2352350 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 500.5 | 11.11.2021 | 500.5 | 12.11.2021 | [7 empty] | 500.5 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 87.36 | 15.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428035 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBT-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606917 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 12 | 10.01.2022 | 12 | 11.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000444146 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(В)-Л-З-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002661371 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 03.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000452539 | Корпус со стеклянной вставкой, синий, IP44 704901 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002694195 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.08.2022 | 2 | 30.03.2022 | 2 | 31.03.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000446237 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694188 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 04.09.2022 | 34 | 01.04.2022 | 34 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 34
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370286 | Преобразователь давления 2460-PT009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657781 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000224815 | Труба 89х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673538 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 91666.67 | 52800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147461 от 13.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.576 | 14.03.2022 | 0.576 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.576 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.576 | 29.04.2022 |  | 0.576 | 18.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728785 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782999 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000513714 | Патч-панель UTP, 19", 24 порта RJ45, категория cat.5е, 1U, 110 Type, "L" | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144418 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165468 от 03.10.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000418491 | Ниппель NPT-M 1/2-100 09Г2С-14 ТМ-06-ДТА-044 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002779037 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002378830 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2200 | 17600 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2022 | 8 | 14.09.2021 | 8 | 15.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 8 | 25.04.2022 |  | 8 | 22.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000492102 | Опора 273-ОТП-150-09Г2С-13 ТМ-06-НКР-018 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794328 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.12.2022 | 4 | 19.07.2022 | 4 | 20.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150582 | ООО "ИЗП"-1261-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И2 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002475207 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 24080 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.03.2022 | 0.344 | 13.10.2021 | [16 empty] | 0.344 | 14.10.2021 | 0.344 | 03.12.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138016 | 0246-ООТД от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.ОЛ_ИБ 80633-Р-2460-05-001-ЭО.ОЛ1_ИВ 80633-Р-2460-05-001-ЭО.ОЛ2_ИВ | 0000384092 | Щит освещения 2460-NLP-02 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238186 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 05.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482079 | Опора 57-ОТН X5 (80633-Р-2460-ТМ-06-001-КР2) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787952 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 179 | 2148 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.11.2022 | 12 | 06.07.2022 | 12 | 07.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000404030 | Заглушка 2-20-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778859 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000404030 | Заглушка 2-20-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002455819 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 1 | 19.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728788 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 25 | 11.05.2022 | 25 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 25
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783002 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 3 | 04.07.2022 | 3 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697138 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 140 | 04.04.2022 | 140 | 05.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 140
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145383 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 105 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165607 от 03.10.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 105 | 03.10.2022 | 105 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 105
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00160192 |  | 80633-Р-2460-АМ-02-ВО-223 | 0000286075 | Ресивер воздуха КИП вертикальный на цилиндрической опоре V=3 м3 2460-D-002 (80633-Р-2460-АМ-02-ВО-223) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002609234 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 605000 | 605000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 10.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 09.06.2022 | 1 | 11.01.2022 | [16 empty] | 1 | 11.01.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00174113 | 12.05.2022 | 80633-Р-2460-06-002-МР.ОЛ | 0000467370 | Таль ручная шестеренная передвижная ВБИ грузоподъемность 0,5 т, подъем 9,0 м (80633-Р-2460-06-002-МР.ОЛ) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002743584 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | МР | 22.10.2022 | 1 | 27.05.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | На согласовании |  | 21.02.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482096 | Опора УПР-D50-L150-С345-P1=5/P2=5 ТМ-06-НКР-203 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002787973 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.12.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428040 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN63 L74 VBI-EB61 (80633-Р-0000-03-VBI-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606922 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139918 | ООО "ИЗП"-0044-21 | 80633-Р-2460-10-001-ВК_ИБ | 0000421862 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002601520 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.04.2022 | 100000 | 75100 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141407 от 24.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.751 | 24.12.2021 | 0.751 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.751 | ПАО "ТМК" | 06.12.2021 | 30.04.2022 | 0.751 | 18.03.2022 |  | 0.751 | 05.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000452538 | Корпус со стеклянной вставкой, желтый, IP44 704902 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Прокат труб | шт. | 002694194 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.08.2022 | 2 | 30.03.2022 | 2 | 31.03.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383612 | Опора ХБП-89-150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-187 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002787971 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.12.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428020 | Клапан запорный DN20 PN16 L231 VGL-AB2 (80633-Р-0000-03-VGL-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606902 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458495 | Кронштейн MRK-41/250 2171120 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002990521 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 10 | 26.08.2022 | 10 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458495 | Кронштейн MRK-41/250 2171120 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002725255 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.10.2022 | 8 | 05.05.2022 | 8 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159715 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0026-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0_И2 | 0000338912 | Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606171 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 17.06.2022 | 100000 | 22200 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.04.2022 | 0.222 | 11.01.2022 | 0.222 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.222 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 0.222 | 02.06.2022 |  | 0.222 | 23.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170025 | ООО "ИЗП"-1810-21 от 14.12.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ.С_изм_1 | 0000465888 | Труба 45х2 ГОСТ 8734-75/ В-Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002774844 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.03 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.11.2022 | 0.026 | 22.06.2022 | 0.026 | 23.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.026
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482087 | Узел прохода трубопровода УП-89 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-029 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002787970 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.12.2022 | 3 | 06.07.2022 | 3 | 07.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000329893 | Переход ПЭ-57х6-45х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778840 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.09.2022 | 641.28 | 641.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000329893 | Переход ПЭ-57х6-45х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373495 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1570 | 3140 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 2 | 14.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 2 | 22.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000459156 | Пост сигнализации звуковой взрывозащищенный ПСВМ-С-534-ХЛ1 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002718320 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 1 | 27.04.2022 | 1 | 28.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370310 | Датчик температуры ТСПТ Exi101К-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 (ЧЭ-KMW 1615) PR 5335 (-100.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002200278 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370310 | Датчик температуры ТСПТ Exi101К-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 (ЧЭ-KMW 1615) PR 5335 (-100.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002636492 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000144647 от 11.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 11.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-282 -21 | Исполнено | К-282 -21 | 05.02.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370310 | Датчик температуры ТСПТ Exi101К-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 (ЧЭ-KMW 1615) PR 5335 (-100.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002636493 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000144647 от 11.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 11.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-282 -21 | Исполнено | К-282 -21 | 05.02.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370310 | Датчик температуры ТСПТ Exi101К-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 (ЧЭ-KMW 1615) PR 5335 (-100.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002636499 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000144647 от 11.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 11.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-282 -21 | Исполнено | К-282 -21 | 05.02.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370310 | Датчик температуры ТСПТ Exi101К-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 (ЧЭ-KMW 1615) PR 5335 (-100.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002734483 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | Согласно решению кк (Корректировка заявки на обеспечение №000153070 от 16.05.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370310 | Датчик температуры ТСПТ Exi101К-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 (ЧЭ-KMW 1615) PR 5335 (-100.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002734484 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | Согласно решению кк (Корректировка заявки на обеспечение №000153070 от 16.05.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370310 | Датчик температуры ТСПТ Exi101К-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 (ЧЭ-KMW 1615) PR 5335 (-100.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002734490 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | Согласно решению кк (Корректировка заявки на обеспечение №000153070 от 16.05.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000124712 | Заглушка П 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778847 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000124712 | Заглушка П 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373503 | 08.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 312.13 | 624.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 2 | 04.10.2021 | 2 | 05.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000451445 | Задвижка клиновая DN65 PN16 EN-GJS-400-18 А ХЛ1 L170 Ф 1 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002733476 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 40000 | 40000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728934 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.10.2022 | 14 | 12.05.2022 | 14 | 13.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782998 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 2 | 04.07.2022 | 2 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170025 | ООО "ИЗП"-1810-21 от 14.12.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ.С_изм_1 | 0000459361 | Опора подвижная 108-ХБ-АС11-Вст3пс ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002715500 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145380 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165606 от 03.10.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 3 | 03.10.2022 | 3 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145378 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165605 от 03.10.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 15 | 03.10.2022 | 15 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 15
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370276 | Манометр 2460-PI011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002200245 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428033 | Кран шаровой DN15 PN63 L217 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606915 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134006 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2460-03-200-АММ.ОЛ | 0000370232 | Блок клапанов 2460-PSV-002A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207066 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000443064 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. КЛЗ 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783587 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411396 | Пост аварийного отключения 2460-ZSA-003 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002484166 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000291695 | Кросс оптический ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST 48 -FC/D/SM 48 -FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002782170 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 14.11.2022 | 2 | 29.06.2022 | 2 | 30.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482101 | Опора УПР-D80-L150-СТ3СП5-P1=3/P2=3 ТМ-06-НКР-203 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002787976 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.12.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000038781 | Труба 18х3 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682307 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2068.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148367 от 20.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.014 | 21.03.2022 | 0.014 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.014 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.014 | 12.07.2022 |  | 0.014 | 03.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147014 | 0358-ООТД от 13.08.2021 | 80633-Р-2460-03-053-АММ | 0000402884 | Задвижка клиновая DN50 PN63 с ЭП (80633-Р-2460-03-053-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002421376 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.03.2023 0:00:00 |  | 15.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 29.08.2022 | 31.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000457599 | Шкаф напольный телекоммуникационный, 42U, 600х1000 мм, R5IT4261PF | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002812172 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 30.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000480351 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783578 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482102 | Опора УПР-D80-L320-С345]-P1=5/P2=5 ТМ-06-НКР-203 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002787977 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.12.2022 | 2 | 06.07.2022 | 2 | 07.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000437293 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 0,5 м, NMC-PC4SD55B-ES-005-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002730378 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 2450 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.09.2022 | 7 | 12.05.2022 | 14 | 18.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728194 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июнь 2022 г. | 28.05.2022 | 45497.45 | 591.47 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000152414 от 06.05.2022) | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ |  | 0.013 | 06.05.2022 | 0.013 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.013 | АО "СПК" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 0.013 | 28.04.2022 |  | 0.013 | 29.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428021 | Клапан запорный DN25 PN63 L374 VGL-EB61 (80633-Р-0000-03-VGL-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606903 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370302 | Преобразователь давления 2460-PT003R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657797 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000241822 | Заглушка 4-50-10,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778863 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000241822 | Заглушка 4-50-10,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002455820 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 5 | 04.10.2021 | 5 | 05.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 5 | 25.04.2022 |  | 5 | 22.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439829 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694455 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 250 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 250 | 01.04.2022 | 250 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 250
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458692 | Шпилька резьбовая S-BT-MF M10/15 AN6 2140528 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002990519 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 4 | 26.08.2022 | 4 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458692 | Шпилька резьбовая S-BT-MF M10/15 AN6 2140528 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002725259 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.10.2022 | 8 | 05.05.2022 | 8 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000412881 | Фланец 50-63-11-1-J-09Г2С-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778851 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000432544 | Кабель КВнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002684684 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 301000 | 164045 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 19.08.2022 | 0.545 | 23.03.2022 | 0.545 | 24.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.545
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482104 | Опора УПП/УПР-Т2-D50-L100/L320-С345-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2 ТМ-06-НКР-207 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002787979 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.12.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156368 | ООО "ИЗП"-1746-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ1_ИБ | 0000384532 | Колонна железобетонная К2 (80633-Р-2460-07-001-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002564495 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 08.12.2021 | Январь 2022 г. | 06.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 30.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.04.2022 | 3 | 08.12.2021 | 3 | 09.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 30.06.2022 | 3 | 04.05.2022 |  | 3 | 23.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00180976 |  | 80633-Р-2460-07-002-КМ | 0000481920 | Металлоконструкция здания водородного хозяйства 2460 (80633-Р-2460-07-002-КМ) с ОГЗ | ! Номенклатура для оприходования |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002835437 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 342840.09 | 2392338.15 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.12.2022 | 6.978 | 25.07.2022 | [16 empty] | 6.978 | 25.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428038 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBI-BB1 (80633-Р-0000-03-VBI-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606920 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728800 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783013 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185851 | № 494089 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ОПТ_И5 | 0000479192 | Фланец 100-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966743 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.01.2023 | 4 | 22.08.2022 | 4 | 23.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 4
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370328 | Клапан отсечной 2460-UV003/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200296 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370262 | Расходомер вихревой 2460-FT003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657864 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно решению КК перенос сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000146276 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 31.05.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000369156 | Заглушка поворотная ЗП-1-80-16 09Г2С ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002378850 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3300 | 9900 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 3 | 14.09.2021 | 3 | 15.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 24.03.2022 |  | 3 | 11.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559651 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1000 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138396 от 26.11.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 26.11.2021 | 6 | 26.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 6 | 22.02.2022 |  | 6 | 12.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000448944 | Козырек для извещателя ИП535-07е | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002694186 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.08.2022 | 3 | 30.03.2022 | 3 | 31.03.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000456174 | Пробка 2-G 1 09Г2С-14 ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002779036 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.10.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694470 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 76 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 76 | 01.04.2022 | 76 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 76
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000440687 | Шкаф пожарный Ш-ПК-О-003 НЗК в комплекте | Шкафы пожарные | Инвентарь пожарный | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | компл | 002676180 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 15.10.2022 | 4 | 17.03.2022 | 8 | 29.04.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482081 | Опора 57-ОТН X8 (80633-Р-2460-ТМ-06-001-КР2) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787954 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 179 | 179 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.11.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139918 | ООО "ИЗП"-0044-21 | 80633-Р-2460-10-001-ВК_ИБ | 0000430698 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621405 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 15.06.2022 | 130000 | 16250 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143132 от 24.01.2022) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.125 | 24.01.2022 | 0.125 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.125 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.125 | 15.05.2022 |  | 0.125 | 02.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000430698 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621409 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 15.06.2022 | 130000 | 16250 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143134 от 24.01.2022) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.125 | 24.01.2022 | 0.125 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.125 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.125 | 15.05.2022 |  | 0.125 | 02.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000416388 | Тройник 32х32 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002779040 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 7 | 27.06.2022 | 7 | 28.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000246958 | Заглушка П-273х18-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373502 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 04.06.2022 | 2533 | 5066 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 2 | 14.09.2021 | 4 | 31.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170025 | ООО "ИЗП"-1810-21 от 14.12.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ.С_изм_1 | 0000460323 | Отвод П90-57х2,5-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002717457 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 600 | 2400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.09.2022 | 4 | 25.04.2022 | 8 | 20.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728798 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 8 | 11.05.2022 | 8 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 8
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783010 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186260 |  | 80633-Р-2460-07-001-КМ1 | 0000400914 | Металлоконструкция лестницы эстакады (80633-Р-2460-07-001-КМ1_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002969333 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 193299.95 | 13917.6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.01.2023 | 0.072 | 24.08.2022 | [16 empty] | 0.072 | 24.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187545 |  | 80633-Р-2460-07-001-КМ1 | 0000400914 | Металлоконструкция лестницы эстакады (80633-Р-2460-07-001-КМ1_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003014602 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 193299.95 | 199872.15 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.01.2023 | 1.034 | 30.08.2022 | [16 empty] | 1.034 | 30.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143730 | ООО "ИЗП"-0568-21 05.08.2021 | 80633-Р-2460-07-001-КМ1_ИА | 0000400914 | Металлоконструкция лестницы эстакады (80633-Р-2460-07-001-КМ1_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559700 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 16.08.2022 | 200000 | 1054000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138428 от 26.11.2021) | 24.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 5.27 | 26.11.2021 | 10.54 | 14.04.2022 | [7 empty] | 5.27 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 5.27 | 11.08.2022 |  | 3.897 | 21.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411404 | Пост управления 2460-ZВ-001 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002484171 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370268 | Расходомер вихревой 2460-FT001R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657870 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно решению КК перенос сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000146276 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 31.05.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000443816 | Ниппель К 1/2-100Р 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002779043 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 17 | 27.06.2022 | 17 | 28.06.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170453 |  | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1.СО | 0000445325 | Объектив вариофокальный 8Мп HV3816P-8MPIR | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002712885 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 21.04.2022 | Август 2022 г. | 24.12.2022 | 40000 | 160000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 19.11.2022 | 4 | 21.04.2022 | 4 | 21.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00174535 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000445325 | Объектив вариофокальный 8Мп HV3816P-8MPIR | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002747869 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Январь 2023 г. | 24.12.2022 | 40000 | 160000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 30.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 30.12.2022 | 4 | 31.05.2022 | 4 | 01.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370307 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-8-250 PR 5335 (-50.+250) град.С ЮНКЖ 020-J.50.100-09Г2С-23/8-250 ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200275 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872684 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 24480 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161080 от 02.08.2022) | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.272 | 02.08.2022 | 0.272 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.272 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383606 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002787508 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.11.2022 | 1500 | 21000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.09.2022 | 14 | 06.07.2022 | 14 | 07.07.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480494 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 4х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782701 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 393320 | 359887.8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 0.915 | 03.07.2022 | 0.915 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.915
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458386 | Гильза сетчатая HIT-SC 16x85 375982 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003008282 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.12.2022 | 40 | 29.08.2022 | 40 | 30.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458386 | Гильза сетчатая HIT-SC 16x85 375982 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725250 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 30.07.2022 | 24 | 05.05.2022 | 24 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000482441 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. КЛЗ 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783589 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 14 | 14.07.2022 | 14 | 15.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000369149 | Шпилька 2-1-M20х170 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002378848 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.03.2022 | 3000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 8 | 14.09.2021 | 8 | 15.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 8 | 21.02.2022 |  | 8 | 14.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458643 | Хомут MP-P 89-96 3" 2167458 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002990518 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 2 | 26.08.2022 | 2 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00179653 | ООО "ИЗП"-1075-21 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458643 | Хомут MP-P 89-96 3" 2167458 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002800902 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.07.2022 |  |  | 000030464 | ВПВ | 10.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137065 | ООО "ИЗП"-0125-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0 / КЖ1 / 003-КЖ0_предварительная спецификация | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243170 | 29.06.2021 | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.07.2021 | 70000 | 66500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129738 от 29.06.2021). Количество изменено с 1,867 т на 0,95 т | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 05.11.2021 | 0.95 | 29.06.2021 | 1.867 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1.867 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 1.867 | 20.07.2021 |  | 0.95 | 13.09.2022 | 0.95 | 08.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00146489 | ООО "ИЗП"-0720-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002431994 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 18600 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | Перевод на другой код НСИ забрать со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000135205 от 23.09.2021) | 13.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.248 | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.248 | 23.09.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00159715 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0026-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0_И2 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002606165 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 21280 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.05.2022 | 0.304 | 09.01.2022 | [16 empty] | 0.304 | 10.01.2022 | 0.005 | 26.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000399545 | Переход П К 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002373492 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 850 | 8500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.02.2022 | 10 | 14.09.2021 | 20 | 21.01.2022 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 10 | 07.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370271 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2460-LT001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002654331 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146035 от 25.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000229205 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002658967 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 15.11.2022 | 416068.8 | 121492.09 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 03.08.2022 | 0.292 | 04.03.2022 | 0.584 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.292 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714334 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 348.64 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 12.09.2022 | 0.008 | 25.04.2022 | 0.008 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169842 | Гандива №369957 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО3_ИА | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002712446 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Август 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 130.74 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 10.09.2022 | 0.003 | 20.04.2022 | 0.003 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000231897 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002990508 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 45805.35 | 6870.8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.01.2023 | 0.15 | 26.08.2022 | 0.15 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 16.09.2022 |  |  | 0.15
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000231897 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002676926 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 45805.35 | 6916.61 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 28.07.2022 | 0.151 | 18.03.2022 | 0.151 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.151 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.151 | 31.07.2022 |  | 0.151 | 23.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411405 | Пункт тепловой 2460-IHU-001 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002484172 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000422851 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002601522 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.04.2022 | 130000 | 97630 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141409 от 24.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.751 | 24.12.2021 | 0.751 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.751 | ПАО "ТМК" | 06.12.2021 | 30.04.2022 | 0.751 | 18.03.2022 |  | 0.751 | 05.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153635 | 80633-Р-2460-07-001-АР_ИБ | 80633-Р-2460-07-001-АР_ИБ | 0000403086 | Панель кровельная ПМКМ-150-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 002512547 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 5500 | 2065250 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 375.5 | 11.11.2021 | 375.5 | 12.11.2021 | [7 empty] | 375.5 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 241.96 | 15.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000393512 | Задвижка клиновая DN50 PN63 L443 VG-EB52 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002601349 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 7 | 27.12.2021 | 7 | 29.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000431788 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002658968 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 80000 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 03.08.2022 | 0.01 | 04.03.2022 | 0.02 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482082 | Опора 57-ТКХ-100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-004 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787969 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 594 | 6534 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.11.2022 | 11 | 06.07.2022 | 11 | 07.07.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000457958 | Коммутатор Cisco IE-4010-4S24P | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002812171 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 30.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000488267 | Бобышка K 1-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794266 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.12.2022 | 8 | 19.07.2022 | 8 | 20.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170453 |  | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1.СО | 0000508929 | Камера видеонаблюдения iDS-2CD7026G0-AP (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 003149176 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 80000 | 320000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165785 от 05.10.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030240 |  |  | 4 | 06.10.2022 | 4 | 05.10.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00174535 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000508929 | Камера видеонаблюдения iDS-2CD7026G0-AP (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 003149178 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 80000 | 320000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165786 от 05.10.2022) | 30.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 06.10.2022 | 4 | 05.10.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000456020 | Прокладка 1-1-80-63-09Г2С-14-123 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002778871 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 3 | 24.06.2022 | 3 | 27.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 3 | 07.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170025 | ООО "ИЗП"-1810-21 от 14.12.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ.С_изм_1 | 0000460319 | Труба 57х2,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002719371 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 0.04 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 07.09.2022 | 0.041 | 27.04.2022 | 0.041 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.041 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370321 | Детектор НКПВ 2460-GF-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002200289 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694457 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 23 | 01.04.2022 | 23 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 23
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370260 | Расходомер вихревой 2460-FT001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657862 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно решению КК перенос сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000146276 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 31.05.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139918 | ООО "ИЗП"-0044-21 | 80633-Р-2460-10-001-ВК_ИБ | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606135 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.05.2022 | 130000 | 19890 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142017 от 30.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.153 | 30.12.2021 | 0.153 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.153 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.153 | 26.04.2022 |  | 0.153 | 17.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606137 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.05.2022 | 130000 | 39780 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142019 от 30.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.306 | 30.12.2021 | 0.306 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.306 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.306 | 26.04.2022 |  | 0.306 | 17.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383255 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002778864 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.10.2022 | 700 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 07.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000369160 | Заглушка поворотная ЗП-7-80-63 09Г2С ТМ-06-ДТР-053 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002378851 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.03.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000441116 | Светильник ACORN LED 30 D120 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002658963 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 23.12.2022 | 5700 | 34200 | Дата окончания поставки по спецификации 23.12.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.07.2022 | 6 | 04.03.2022 | 12 | 26.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 05.09.2022 | 23.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458986 | Профиль монтажный MR-21 3 м, 2171113 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002990539 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 10 | 26.08.2022 | 10 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458986 | Профиль монтажный MR-21 3 м, 2171113 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002725258 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.10.2022 | 6 | 05.05.2022 | 6 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000453738 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК200-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697146 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163714 | ООО "ИЗП"-1096-21 | 80633-P-2460-05-001-ЭГ_И2 | 0000441558 | Полоса 12х50 ГОСТ 103-2006 / ст3сп ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002673703 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 500 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 0.005 | 15.03.2022 | 0.005 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.005 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370306 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-8-250 PR 5335 (-50.+100) град.С ЮНКЖ 020-J.50.63-09Г2С-23/8-250 ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002200274 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730382 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00169842 | Гандива №369957 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО3_ИА | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707004 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.08.2022 | 1 | 14.04.2022 | 2 | 23.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133398 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ-421 | 0000370336 | Пост сварочный 2460-WS-01 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200182 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000502629 | Источник бесперебойного питания Info Rackmount Pro, 3000 ВА/2400 Вт, 1/1, EPO, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 4x9 Aч, INFORPRO3000IN | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140305 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 85700 | 85700 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165220 от 29.09.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143662 | ООО "ИЗП"-0549-21 03.08.2021 | , ¶80633-Р-2460-07-001-АР_ИБ | 0000399247 | Металлоконструкция здания (80633-Р-2460-07-002-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559566 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 22.06.2022 | 200000 | 4954000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.06.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138373 от 26.11.2021) | 24.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 24.77 | 26.11.2021 | 24.77 | 26.11.2021 | [7 empty] | 24.77 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 4.966 | 15.06.2022 |  | 4.909 | 01.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180976 |  | 80633-Р-2460-07-002-КМ | 0000399247 | Металлоконструкция здания (80633-Р-2460-07-002-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002835435 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 180895.83 | 500719.66 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.12.2022 | 2.768 | 25.07.2022 | [16 empty] | 2.768 | 25.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370274 | Манометр 2460-PI003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200243 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000269980 | Шайба 12 13x24x2,5 Zn ISO7089 200HV, 2184512 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003008280 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3 | 120 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.12.2022 | 40 | 29.08.2022 | 40 | 30.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000269980 | Шайба 12 13x24x2,5 Zn ISO7089 200HV, 2184512 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002675965 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 3 | 72 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 10.06.2022 | 24 | 18.03.2022 | 24 | 21.03.2022 | [7 empty] | 24 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 24 | 23.06.2022 |  | 24 | 20.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000452532 | Консоль потолочная СКП-150-3,0 по типу BBA1015 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694197 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 04.09.2022 | 34 | 01.04.2022 | 34 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 34
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002702225 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 12.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.06.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 1 | 03.06.2022 |  | 1 | 09.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000480342 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 150х50-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783579 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370292 | Преобразователь давления 2460-PT018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657787 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178823 |  | 80633-Р-2460-АММ-03-ОЛ | 0000297968 | Компрессор водорода 2460-К-001 (80633-Р-2460-АММ-03-ОЛ-001) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002789911 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 48000000 | 48000000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 07.07.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 04.12.2022 | 1 | 11.07.2022 | 1 | 12.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000353323 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002779039 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.11.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 12 | 27.06.2022 | 12 | 28.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728786 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783000 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000446296 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 200-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697144 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 9 | 04.04.2022 | 9 | 05.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 9
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145386 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165607 от 03.10.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 10 | 03.10.2022 | 10 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 10
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411373 | Установка приточная 2460-РС-003А/В (80633-Р-2460-10-001-ОВ.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002484154 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370326 | Клапан отсечной 2460-UV002/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200294 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728790 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 105 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 105 | 11.05.2022 | 105 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 105
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782906 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 11 | 04.07.2022 | 11 | 05.07.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000113466 | Труба Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная оцинкованная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002658973 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 15.06.2022 | 37500 | 2287.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 14.07.2022 | 0.061 | 03.03.2022 | 0.061 | 04.03.2022 | [7 empty] | 0.061 | ООО "ПИРИТ" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 0.061 | 13.05.2022 |  | 0.061 | 18.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458277 | Анкер клеевой HIT-HY 270 330/2/EE 2095982 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003008281 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.12.2022 | 10 | 29.08.2022 | 10 | 30.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458277 | Анкер клеевой HIT-HY 270 330/2/EE 2095982 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725253 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 30.07.2022 | 6 | 05.05.2022 | 6 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370327 | Клапан отсечной 2460-UV002/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200295 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138016 | 0246-ООТД от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.ОЛ_ИБ 80633-Р-2460-05-001-ЭО.ОЛ1_ИВ 80633-Р-2460-05-001-ЭО.ОЛ2_ИВ | 0000384094 | Щит освещения 2460-ELP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238188 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002787981 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.11.2022 | 1500 | 33000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 22 | 06.07.2022 | 22 | 07.07.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000404163 | Заглушка поворотная ЗП-7-50-100 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-055 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002455823 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.02.2022 | 13 | 04.10.2021 | 13 | 05.10.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 13 | 24.03.2022 |  | 13 | 11.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002697135 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 250000 | 128000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.09.2022 | 0.512 | 04.04.2022 | 0.512 | 05.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.512
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370309 | Датчик температуры ТСПТ Exi101К-J23-Pt100-А3Н25-С10-8-250/120(L/l,ЧЭ проволочн)PR 5335(-100+100)град.С ЮНКЖ 020-J.50.63-09Г2С-23/8-250 ГОСТ33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002200277 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370309 | Датчик температуры ТСПТ Exi101К-J23-Pt100-А3Н25-С10-8-250/120(L/l,ЧЭ проволочн)PR 5335(-100+100)град.С ЮНКЖ 020-J.50.63-09Г2С-23/8-250 ГОСТ33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002636494 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000144647 от 11.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 11.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-282 -21 | Исполнено | К-282 -21 | 05.02.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370309 | Датчик температуры ТСПТ Exi101К-J23-Pt100-А3Н25-С10-8-250/120(L/l,ЧЭ проволочн)PR 5335(-100+100)град.С ЮНКЖ 020-J.50.63-09Г2С-23/8-250 ГОСТ33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002734485 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | Согласно решению кк (Корректировка заявки на обеспечение №000153070 от 16.05.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000404137 | Заглушка поворотная ЗП-7-50-63 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-053 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002455822 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.02.2022 | 5 | 04.10.2021 | 5 | 05.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 5 | 24.03.2022 |  | 5 | 11.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000488266 | Пробка К 1 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794265 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.11.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.12.2022 | 8 | 19.07.2022 | 8 | 20.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000502650 | Блок батарейный для ИБП Info Rackmount Pro INFORPRO3000I, Small Rackmount SMALLR2A5, Rack 2U, 8х9 Ач, 48В, BPSMLR2-48V | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140304 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 70000 | 140000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165220 от 29.09.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 29.09.2022 | 2 | 29.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145388 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165609 от 03.10.2022) | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 25 | 03.10.2022 | 25 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 25
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482099 | Опора УПР-D50-L150-СТ3СП5-P1=3/P2=3 ТМ-06-НКР-203 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002787975 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.12.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000412930 | Прокладка СНП-А-2-3-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002778866 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 07.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370296 | Преобразователь давления 2460-PT301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002657791 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370323 | Клапан регулирующий 2460-PV002 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200291 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002778825 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.11.2022 | 68874.99 | 13912.75 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 0.202 | 27.06.2022 | 0.202 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.202 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673539 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 08.07.2022 | 55531.95 | 83964.31 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147461 от 13.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.512 | 14.03.2022 | 1.512 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.512 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.512 | 08.06.2022 |  | 1.512 | 30.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872602 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Апрель 2022 г. | 27.10.2022 | 55531.95 | 499.79 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161000 от 01.08.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.009 | 02.08.2022 | 0.009 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.009 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.009 | 27.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187016 | № 494077 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-07-002-КЖ0_И3 | 0000288634 | Лист 8 С255-5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002994659 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 50850 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.12.2022 | 0.565 | 25.08.2022 | 0.565 | 26.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.565
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000403715 | Тройник П 89х8/5-57х6 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002478363 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2200 | 6600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000303435 | Гайка шестигранная М12 Zn DIN 934 8, 2184554 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003008279 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5.39 | 107.8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.12.2022 | 20 | 29.08.2022 | 20 | 30.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000303435 | Гайка шестигранная М12 Zn DIN 934 8, 2184554 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002678978 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 5.39 | 64.68 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 12.06.2022 | 12 | 18.03.2022 | 12 | 21.03.2022 | [7 empty] | 12 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 12 | 23.06.2022 |  | 12 | 20.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00185851 | № 494089 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ОПТ_И5 | 0000480750 | Прокладка А-150-2,5 ПОН-Б ГОСТ 15180-86 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002959019 | 20.08.2022 | 20.08.2022 | 22.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 02.03.2023 | 2 | 22.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162131 |  | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И2 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002626018 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 90000 | 90 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 30.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.05.2022 | 0.001 | 31.01.2022 | [16 empty] | 0.001 | 31.01.2022 | 0.001 | 04.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186991 | № 494077 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И3 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002994599 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 90000 | 1260 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.12.2022 | 0.014 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.014 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146489 | ООО "ИЗП"-0720-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002401044 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 900 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.01.2022 | 0.012 | 14.09.2021 | [16 empty] | 0.012 | 15.09.2021 | 0.012 | 04.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002373463 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2364.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.02.2022 | 0.016 | 09.09.2021 | 0.016 | 10.09.2021 | [7 empty] | 0.016 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.016 | 12.07.2022 |  | 0.016 | 03.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000229642 | Цоколь перфорированный 600х800х100 мм с отв. для щеточного ввода R5ZEIT681 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002702140 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 24.12.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.08.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 20.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00167481 | ООО "ИЗП"-0032-21 | "80633-Р-2460-05-001-ЭО_ИВ | 0000422601 | Светильник взрывозащищенный ONIX LED 20B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002684027 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 40000 | 80000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 23.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000422601 | Светильник взрывозащищенный ONIX LED 20B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002655601 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 40000 | 1280000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 32 | 01.03.2022 | 32 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 32
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000487828 | Профиль Z-образный 50х50х50х3000 по типу BPM3530HDZ УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145389 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2221.24 | 59973.48 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165609 от 03.10.2022) | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 27 | 03.10.2022 | 27 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 27
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458982 | Болт шестигранный M10x20 оцинкованный DIN 933 8,8 2184552 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002990523 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 30 | 25.08.2022 | 30 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167481 | ООО "ИЗП"-0032-21 | "80633-Р-2460-05-001-ЭО_ИВ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002684028 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.08.2022 | 7 | 28.03.2022 | 7 | 29.03.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 7
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169033 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ¶ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699812 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 06.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 4 | 06.04.2022 | 4 | 07.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 4
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694453 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 18 | 01.04.2022 | 18 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 18
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167467 | ООО "ИЗП"-0032-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002684005 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 28.08.2022 | 23 | 28.03.2022 | 23 | 29.03.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 23
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694190 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 04.09.2022 | 3 | 01.04.2022 | 3 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370283 | Преобразователь давления 2460-PT002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657779 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000452106 | Профиль С-образный К 108/2 40х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145381 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165606 от 03.10.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000301905 | Труба 57х3 ГОСТ 10704-91 / В-ст20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002794120 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.05 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000158511 от 10.07.2022) | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.048 | 11.07.2022 | 0.048 | 10.07.2022 | [7 empty] | 0.048 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.048 | 31.07.2022 |  | 0.048 | 23.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002378831 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1550 | 21700 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2022 | 14 | 14.09.2021 | 14 | 15.09.2021 | [7 empty] | 14 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 14 | 19.04.2022 |  | 14 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000441026 | Переход ПК-1-76,1х2,9-60,3х2,9-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002683547 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 14.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002605789 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 08.07.2022 | 147784.32 | 21872.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141980 от 30.12.2021) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.148 | 30.12.2021 | 0.148 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.148 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.148 | 08.06.2022 |  | 0.148 | 30.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428016 | Задвижка клиновая DN50 PN63 L443 VG-EB1 (80633-Р-0000-03-VG-EB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606898 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000445072 | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783580 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 156 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 156 | 14.07.2022 | 156 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 156
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446311 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728793 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 30 | 11.05.2022 | 30 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 30
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446311 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783004 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 3 | 04.07.2022 | 3 | 05.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000221129 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002676927 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 50462.17 | 4844.37 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 28.07.2022 | 0.096 | 18.03.2022 | 0.096 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.096 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.096 | 31.07.2022 |  | 0.096 | 23.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000471973 | Прокладка 1-1-50-100-09Г2С-140 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002778869 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 24 | 24.06.2022 | 24 | 27.06.2022 | [7 empty] | 24 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 24 | 07.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000412861 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778848 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002720120 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 58929.45 | 589.29 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.09.2022 | 0.01 | 27.04.2022 | [16 empty] | 0.01 | 28.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778842 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1003 | 3009 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 3 | 24.06.2022 | 3 | 27.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373496 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.04.2022 | 5500 | 55000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 10 | 14.09.2021 | 20 | 21.01.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 10 | 22.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000030089 | Провод ПВС 3х2,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002702143 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 03.12.2022 | 49612.1 | 148.84 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 0.003 | 07.04.2022 | 0.003 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370287 | Преобразователь давления 2460-PT010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657782 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000353038 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002779044 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 8500 | 17000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000440898 | Клапан обратный 113AR DN65 PN16 Khlop CV-02/W Dinarm | Стволы пожарные ручные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002677715 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.10.2022 | 1 | 17.03.2022 | 2 | 29.04.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446538 | Крышка двускатная лотка лестничного КНЛ40х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694446 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 47 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 47 | 01.04.2022 | 94 | 02.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002278702 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 02.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.12.2021 | 2 | 02.08.2021 | 2 | 03.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 2 | 27.01.2022 |  | 2 | 03.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000399574 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002778855 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1900 | 1900 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000399574 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002378829 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1900 | 11400 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 6 | 14.09.2021 | 6 | 15.09.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 6 | 19.04.2022 |  | 6 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370290 | Преобразователь давления 2460-PT015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657785 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000449914 | Анкер-шпилька HST3 M10х90 30/10, 2105712 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002694464 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 2500 | 100000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.06.2022 | 40 | 30.03.2022 | 40 | 31.03.2022 | [7 empty] | 40 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 40 | 23.06.2022 |  | 40 | 20.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458676 | Шайба монтажная MQZ-L13 2199456 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002990535 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 20 | 26.08.2022 | 20 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458676 | Шайба монтажная MQZ-L13 2199456 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730463 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.10.2022 | 12 | 12.05.2022 | 12 | 13.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000443615 | Заглушка З-Л-ВЭЛ-М20-d-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002661369 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 65 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 03.07.2022 | 65 | 04.03.2022 | 65 | 05.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 65
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000443615 | Заглушка З-Л-ВЭЛ-М20-d-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002658970 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.07.2022 | 19 | 04.03.2022 | 19 | 05.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 19
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000233333 | Хомут для крепления труб к металлическим конструкциям С437УХЛ2 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002666722 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 177 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.08.2022 | 177 | 09.03.2022 | 177 | 10.03.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 177
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000375024 | Манометр 2460-PI007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002214363 | 07.05.2021 | 07.05.2021 | 11.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 04.10.2021 | 1 | 11.05.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000239440 | Труба 32х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002373467 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 5468.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.01.2022 | 0.037 | 09.09.2021 | 0.037 | 10.09.2021 | [7 empty] | 0.037 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.037 | 31.05.2022 |  | 0.037 | 20.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370330 | Клапан отсечной 2460-UV004/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200298 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000416783 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601346 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 8 | 27.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 8 | 31.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000449912 | Профиль L-образный 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694452 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 32 | 01.04.2022 | 32 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 32
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480514 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 19х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782716 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 655000 | 304575 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 0.465 | 03.07.2022 | 0.465 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.465
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482077 | Опора 57-ОТН X3 (80633-Р-2460-ТМ-06-001-КР2) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787950 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 179 | 1432 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.11.2022 | 8 | 06.07.2022 | 8 | 07.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00155902 | 0448-ООТД от 28.09.2021 | 80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ | 0000413385 | Щит распределительный 0,4 кВ 2460-PDB-01 (80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ-124) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002557086 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 25.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 24.04.2022 | 1 | 26.11.2021 | 1 | 29.11.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000441997 | Транспондер тревожный ESSERBUS 4 входа/2 реле Honeywell 808623 | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002694191 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 38000 | 152000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.08.2022 | 4 | 31.03.2022 | 4 | 22.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000440480 | Комплекс ремонтного освещения КРО-ШУСА-ВЭЛ1-AC230/DC12-(Р-16-250-3В1)х3 | Комплектующие изделия для светильников | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002661372 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 04.08.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428026 | Клапан обратный поршневой DN50 PN100 L470 VCP-FB52 (80633-Р-0000-03-VCP-FB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606908 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370265 | Расходомер вихревой 2460-FT301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657867 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно решению КК перенос сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000146276 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 31.05.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000326687 | Лист 5 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856501 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 38830 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160656 от 28.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.353 | 29.07.2022 | 0.353 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.353 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.353 | 12.07.2022 |  | 0.353 | 26.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411386 | Щит управления 2460-LP-004 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002484161 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170453 |  | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1.СО | 0000508930 | Камера видеонаблюдения iDS-2CD7A46G0-IZHS (2.8-12 mm) (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Конструкционные материалы | шт. | 003149177 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 46250 | 138750 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165785 от 05.10.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030240 |  |  | 3 | 06.10.2022 | 3 | 05.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00174535 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000508930 | Камера видеонаблюдения iDS-2CD7A46G0-IZHS (2.8-12 mm) (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Конструкционные материалы | шт. | 003149179 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 23000 | 69000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165786 от 05.10.2022) | 30.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 3 | 06.10.2022 | 3 | 05.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000313563 | Тройник П 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373500 | 08.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 764.16 | 5349.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 7 | 04.10.2021 | 7 | 05.10.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 7 | 13.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000403605 | Переход ПЭ 89x8-57x8 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002478357 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 2300 | 20700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.03.2022 | 9 | 18.10.2021 | 9 | 19.10.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 9 | 22.03.2022 |  | 9 | 07.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728780 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 3 | 11.05.2022 | 3 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782993 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482098 | Опора УПР-D50-L150-СТ3СП5-P1=0/P2=0 ТМ-06-НКР-203 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002787974 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.12.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411384 | Щит управления 2460-LP-003А/В (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002484160 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728787 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 105 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 105 | 11.05.2022 | 105 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 105
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783001 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 11 | 04.07.2022 | 11 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480504 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 12х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782708 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1248000 | 580320 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 0.465 | 03.07.2022 | 0.465 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.465
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000108375 | Опора 89-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002378859 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 08.02.2022 | 800 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Уменьшено количество на 18 - Перенос резервирования 000052295 от 02.05.2022 21:21:43 | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2022 | 45 | 14.09.2021 | 63 | 15.09.2021 | [7 empty] | 63 | ООО "Профиль-Арма" | 27.12.2021 | 15.02.2022 | 63 | 06.02.2022 |  | 45 | 02.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000368610 | Отвод П60-57x6 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778829 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 700 | 2100 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 3 | 24.06.2022 | 3 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000368610 | Отвод П60-57x6 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373484 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 700 | 2100 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.02.2022 | 3 | 14.09.2021 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 07.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000472489 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764841 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 25.06.2022 | 100000 | 70700 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156043 от 09.06.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.707 | 09.06.2022 | 0.707 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.707 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.707 | 09.06.2022 |  | 0.707 | 21.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458372 | Гайка монтажная MRN-M12 2171502 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003008284 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.12.2022 | 20 | 29.08.2022 | 20 | 30.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458372 | Гайка монтажная MRN-M12 2171502 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725257 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 30.07.2022 | 12 | 05.05.2022 | 12 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411390 | Щит распределения сигналов 2460-LPSD-006 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002484163 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163714 | ООО "ИЗП"-1096-21 | 80633-P-2460-05-001-ЭГ_И2 | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881020 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 22000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161521 от 04.08.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭГ |  | 0.22 | 04.08.2022 | 0.22 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.22 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.22 | 20.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002733981 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Июнь 2022 г. | 14.10.2022 | 70000 | 840 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152968 от 16.05.2022) | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.012 | 17.05.2022 | 0.012 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.012 | 30.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370277 | Манометр 2460-PI013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200246 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000462161 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783582 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000444145 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(С)-(Л-1БМ-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002661370 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 03.07.2022 | 9 | 04.03.2022 | 9 | 05.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 9
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000263074 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002658966 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 46000 | 920 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 03.08.2022 | 0.02 | 04.03.2022 | 0.04 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682310 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 9901.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148367 от 20.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.067 | 21.03.2022 | 0.067 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.067 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.067 | 31.05.2022 |  | 0.067 | 20.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000369148 | Шпилька 2-1-M20х120 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002378847 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.03.2022 | 2600 | 31200 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 12 | 14.09.2021 | 12 | 15.09.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 12 | 21.02.2022 |  | 12 | 14.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002990528 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 8 | 26.08.2022 | 8 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725252 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000416956 | Труба 57х7 ГОСТ 8732-78/В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002778824 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2 | 0.29 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 0.145 | 27.06.2022 | 0.145 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.145 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000416956 | Труба 57х7 ГОСТ 8732-78/В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002627696 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.69 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.06.2022 | 0.69 | 01.02.2022 | 0.69 | 02.02.2022 | [7 empty] | 0.69 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000414287 | Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002658962 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 18394 | 478244 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 03.08.2022 | 26 | 04.03.2022 | 52 | 26.05.2022 | [7 empty] | 26 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605763 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 147784.32 | 405815.74 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141967 от 30.12.2021) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.746 | 30.12.2021 | 2.746 | 30.12.2021 | [7 empty] | 2.746 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 2.746 | 08.03.2022 |  | 2.746 | 06.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428017 | Задвижка клиновая DN25 PN100 L360 VG-FB52 (80633-Р-0000-03-VG-FB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606899 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 11 | 10.01.2022 | 22 | 26.04.2022 | ДС-1747-22 | Исполнено | ДС-1747-22 | 26.04.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 11
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000403860 | Фланец 50-40-11-1-E-09Г2С(КП245)-IV-57x6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778849 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000403860 | Фланец 50-40-11-1-E-09Г2С(КП245)-IV-57x6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002455817 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002378853 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 25.09.2022 | 2500 | 17500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 7 | 14.09.2021 | 14 | 18.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 7 | 06.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175538 | Гандива №440656 | 80633-Р-2460-07-002-КЖ | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002850144 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 36.99 | 231187.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Замена на летний материал (Корректировка заявки на обеспечение №000160366 от 27.07.2022) | 07.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6250 | 27.07.2022 | 6250 | 27.07.2022 | [7 empty] | 6250 | ООО "Вектор" (г. Челябинск) | 27.06.2022 | 31.08.2022 | 6250 | 07.07.2022 |  | 6250 | 01.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370261 | Расходомер вихревой 2460-FT002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657863 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно решению КК перенос сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000146276 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 31.05.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000443091 | Разделитель лотковый РЛ 3000х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694465 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 38 | 01.04.2022 | 38 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 38
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000480337 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783584 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 14 | 14.07.2022 | 14 | 15.07.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778861 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002378835 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 2 | 14.09.2021 | 2 | 15.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458967 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728933 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.10.2022 | 14 | 12.05.2022 | 14 | 13.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458967 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783011 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 2 | 04.07.2022 | 2 | 05.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370299 | Преобразователь давления 2460-PT402 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657794 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162131 |  | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И2 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002626017 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 26400 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 30.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.05.2022 | 0.33 | 31.01.2022 | [16 empty] | 0.33 | 31.01.2022 | 0.33 | 04.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186991 | № 494077 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И3 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002994600 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 70000 | 3290 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.12.2022 | 0.047 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.047 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166615 | 380215 | 80633-Р-2460-07-002-КЖ0_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002675583 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 2000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.07.2022 | 0.02 | 17.03.2022 | [16 empty] | 0.02 | 17.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166878 | Опережающий закуп | 80633-Р-2460-07-002-КЖ0_ПР1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678817 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 100000 | 85600 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.07.2022 | 0.856 | 18.03.2022 | 0.856 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.856 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.856 | 30.04.2022 |  | 0.856 | 17.05.2022 | 0.171 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370278 | Манометр 2460-PI017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200247 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000475500 | Узел крепления шланга штуцерный УКШ-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-012 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002779038 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 12 | 27.06.2022 | 12 | 28.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428030 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606912 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 5 | 10.01.2022 | 5 | 11.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482070 | Опора КР-01 (80633-Р-2460-06-001-ТМ.КР) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787948 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.11.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146067 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 2100 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165632 от 04.10.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 6 | 04.10.2022 | 6 | 04.10.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169842 | Гандива №369957 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО3_ИА | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146068 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 350 | 350 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165633 от 04.10.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 04.10.2022 | 1 | 04.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000513856 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145382 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165606 от 03.10.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137065 | ООО "ИЗП"-0125-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0 / КЖ1 / 003-КЖ0_предварительная спецификация | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002243174 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 70000 | 34300 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129739 от 29.06.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.49 | 29.06.2021 | 0.49 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.49 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.49 | 13.08.2021 |  | 0.49 | 29.08.2021 | 0.49 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146489 | ООО "ИЗП"-0720-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002401039 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 7770 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.01.2022 | 0.111 | 14.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.111 | 23.09.2021 | 0.111 | 26.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180995 |  | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002835488 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 65000 | 8385 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.11.2022 | 0.129 | 22.07.2022 | [16 empty] | 0.129 | 22.07.2022 | 0.129 | 26.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159715 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0026-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0_И2 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606166 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 3080 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.04.2022 | 0.044 | 09.01.2022 | [16 empty] | 0.044 | 10.01.2022 | 0.044 | 26.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370285 | Преобразователь давления 2460-PT004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657780 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370275 | Манометр 2460-PI005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200244 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370317 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 PR 5335 (-50.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 прокл.мед.D20х32х1,5 прокл.мед.D12х1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200285 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370317 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 PR 5335 (-50.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 прокл.мед.D20х32х1,5 прокл.мед.D12х1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002636496 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000144647 от 11.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 11.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-282 -21 | Исполнено | К-282 -21 | 05.02.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370317 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 PR 5335 (-50.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 прокл.мед.D20х32х1,5 прокл.мед.D12х1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002636497 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000144647 от 11.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 11.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-282 -21 | Исполнено | К-282 -21 | 05.02.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370317 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 PR 5335 (-50.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 прокл.мед.D20х32х1,5 прокл.мед.D12х1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002734487 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | Согласно решению кк (Корректировка заявки на обеспечение №000153070 от 16.05.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370317 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 PR 5335 (-50.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 прокл.мед.D20х32х1,5 прокл.мед.D12х1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002734488 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | Согласно решению кк (Корректировка заявки на обеспечение №000153070 от 16.05.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458980 | Шайба 10,5х28х2 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184522 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002990520 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 4 | 26.08.2022 | 4 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458980 | Шайба 10,5х28х2 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184522 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002725263 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.10.2022 | 8 | 05.05.2022 | 8 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370272 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2460-LT002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654332 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146035 от 25.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137065 | ООО "ИЗП"-0125-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0 / КЖ1 / 003-КЖ0_предварительная спецификация | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002231639 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 490 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | . Количество изменено с 0,316 т на 0,007 т | 08.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.11.2021 | 0.007 | 08.06.2021 | [16 empty] | 0.007 | 13.09.2022 | 0.007 | 03.12.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00180976 |  | 80633-Р-2460-07-002-КМ | 0000420536 | Металлоконструкция здания водородного хозяйства 2460 (80633-Р-2460-07-002-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002835436 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 217075 | 297609.83 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.12.2022 | 1.371 | 25.07.2022 | [16 empty] | 1.371 | 25.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182725 |  | 80633-Р-2460-07-002-КМ | 0000420536 | Металлоконструкция здания водородного хозяйства 2460 (80633-Р-2460-07-002-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002873058 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 217075 | 30173.43 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 0.139 | 04.08.2022 | [16 empty] | 0.139 | 04.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000450070 | Герметик акриловый противопожарный СР-606, 580 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002720223 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1908 | 3816 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 01.09.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370301 | Преобразователь давления 2460-PT002R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657796 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458577 | Хомут MPN-RC 21/2'' B 335688 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002990526 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 4 | 26.08.2022 | 4 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458577 | Хомут MPN-RC 21/2'' B 335688 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002726286 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.10.2022 | 10 | 05.05.2022 | 10 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000403696 | Тройник П 89x12/8 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778846 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2100 | 2100 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000403696 | Тройник П 89x12/8 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002478362 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 2100 | 2100 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000416811 | Задвижка клиновая DN25 PN63 L360 VG-EB52 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601348 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Нефтяной поток" | 30.12.2021 | 20.09.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000419945 | Громкоговоритель DB4BDG G 25 100 N 1B B R 1Ex d IIC T4/T5/T6 Gb | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002697133 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.08.2022 | 4 | 03.04.2022 | 4 | 04.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 4
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694458 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 9 | 01.04.2022 | 9 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 9
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000456013 | Прокладка СНП-Г-1-1-20-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002778867 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 07.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370315 | Датчик темп. ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 PR 5335 (-50.+250) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 прокл.медн.D20х32х1,5 прокл.медн.D12х18х1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002200283 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370294 | Преобразователь давления 2460-PT020 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002657789 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482078 | Опора 57-ОТН X4 (80633-Р-2460-ТМ-06-001-КР2) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787951 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 179 | 358 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.11.2022 | 2 | 06.07.2022 | 2 | 07.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002658965 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 55080 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 03.08.2022 | 0.36 | 04.03.2022 | 0.72 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.36 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.36 | 26.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439865 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694454 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 78 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 78 | 01.04.2022 | 78 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 78
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480496 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 6х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782702 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 589980 | 793523.1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 1.345 | 03.07.2022 | 1.345 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.345
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000100609 | Профиль 80х80х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002694468 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51705.69 | 7083.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.07.2022 | 0.137 | 30.03.2022 | 0.137 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.137 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.137 | 17.07.2022 |  | 0.137 | 08.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163714 | ООО "ИЗП"-1096-21 | 80633-P-2460-05-001-ЭГ_И2 | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002673705 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 34700 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 0.347 | 15.03.2022 | 0.347 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.347 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.347 | 20.07.2022 |  | 0.347 | 25.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480508 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782711 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 397000 | 734450 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 1.85 | 03.07.2022 | 1.85 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.85
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00155902 | 0448-ООТД от 28.09.2021 | 80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ | 0000413388 | Щит распределительный для противопожарных устройств 0,4 кВ 2460-FDP-01 (80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ-128) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002557088 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 25.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 24.04.2022 | 1 | 26.11.2021 | 1 | 29.11.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480511 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 4х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782713 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 329000 | 32900 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 0.1 | 03.07.2022 | 0.1 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480507 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782710 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 122000 | 109800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 0.9 | 03.07.2022 | 0.9 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.9
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000217258 | Анкер-шпилька HST3 М10х110 арт.2105714 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002675963 | 15.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 17.06.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 01.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000416847 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601343 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 20.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.12.2021 | 10.07.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 18.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000399528 | Отвод П45 89x8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373483 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1000 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.02.2022 | 5 | 14.09.2021 | 10 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 07.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428022 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 L461 VCS-BB9 (80633-Р-0000-03-VC-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606904 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000399526 | Отвод П45 89x4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778828 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000399526 | Отвод П45 89x4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373482 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 09.10.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.02.2022 | 4 | 14.09.2021 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139918 | ООО "ИЗП"-0044-21 | 80633-Р-2460-10-001-ВК_ИБ | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621406 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.08.2022 | 113000 | 30736 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143132 от 24.01.2022) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.272 | 24.01.2022 | 0.272 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.272 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.272 | 08.07.2022 |  | 0.272 | 06.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621410 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.08.2022 | 130000 | 35100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143134 от 24.01.2022) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.27 | 24.01.2022 | 0.27 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.27 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.27 | 08.07.2022 |  | 0.27 | 06.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728799 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783012 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00179653 | ООО "ИЗП"-1075-21 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458589 | Хомут MPN-RC 60/66 A 335684 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002800899 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.07.2022 |  |  | 000030464 | ВПВ | 10.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370298 | Преобразователь давления 2460-PT401 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657793 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428018 | Задвижка клиновая DN50 PN100 L3445 VG-FB52 (80633-Р-0000-03-VG-FB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606900 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 08.01.2023 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 08.01.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 20 | 10.01.2022 | 20 | 11.01.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "РТМТ" | 05.10.2022 | 08.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160066 | ООО "ИЗП"-1095-21 | 80633-Р-2460-12-001-ОПТ_ИГ | 0000431341 | Фланец 65-16-01-1-B-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758390 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 19.10.2022 | 4 | 06.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383548 | Опора 57-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002779046 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 638 | 28710 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 45 | 27.06.2022 | 45 | 28.06.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383548 | Опора 57-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002378856 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1800 | 153000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | . Количество изменено с 101 шт. на 98 шт.. Количество изменено с 98 шт. на 95 шт.. Количество изменено с 95 шт. на 85 шт. | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 85 | 14.09.2021 | 101 | 15.09.2021 | [7 empty] | 101 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 101 | 25.02.2022 |  | 85 | 20.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411382 | Щит управления 2460-LP-002А/В (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002484159 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167467 | ООО "ИЗП"-0032-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002684006 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 28.08.2022 | 31 | 28.03.2022 | 31 | 29.03.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 31
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428019 | Задвижка клиновая DN15 PN100 L70 VGI-FB52 (80633-Р-0000-03-VGI-FB52-АММ.ОЛ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606901 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 16 | 10.01.2022 | 32 | 26.04.2022 | ДС-1747-22 | Исполнено | ДС-1747-22 | 26.04.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 16
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411376 | Установка приточная 2460-АРС-001 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002484155 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370331 | Клапан отсечной 2460-UV004/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200299 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181344 |  | 80633-Р-2460-АМ-02-ЗТП | 0000295874 | Газоохладитель 2460-Е-001/1-8 (80633-Р-2460-АМ-02-ЗТП-501) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002843810 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 424577.76 | 424577.76 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 476841 | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697143 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 9 | 04.04.2022 | 9 | 05.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 9
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170025 | ООО "ИЗП"-1810-21 от 14.12.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ.С_изм_1 | 0000460322 | Отвод П90-45х2-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002717458 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 600 | 1200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 4 | 20.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778830 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.10.2022 | 700 | 6300 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 9 | 24.06.2022 | 9 | 27.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373486 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2022 | 800 | 49600 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 62 | 14.09.2021 | 124 | 18.04.2022 | [7 empty] | 62 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000436746 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(В)-(Л-1БМ-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655608 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 28.06.2022 | 10 | 01.03.2022 | 10 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 10
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428028 | Кран шаровой DN15 PN16 L160 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606910 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458387 | Заглушка декоративная MQZ-E21 370598 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002990538 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 22 | 26.08.2022 | 22 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458387 | Заглушка декоративная MQZ-E21 370598 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002725251 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.10.2022 | 14 | 05.05.2022 | 14 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428014 | Задвижка клиновая DN50 PN40 L317 VG-DB52 (80633-Р-0000-03-VG-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606896 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 08.01.2023 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 08.01.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 11 | 10.01.2022 | 11 | 11.01.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "РТМТ" | 05.10.2022 | 08.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370264 | Расходомер вихревой 2460-FT005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657866 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно решению КК перенос сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000146276 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 31.05.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169033 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ¶ | 0000446295 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК200-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002699814 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 06.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 9 | 06.04.2022 | 9 | 07.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 9
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000416822 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB1 (80633-Р-0000-03-VC-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601352 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370281 | Манометр 2460-PI017R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200250 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002778834 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 25500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 17 | 24.06.2022 | 17 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 17
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002455813 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1500 | 67500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.02.2022 | 45 | 04.10.2021 | 45 | 05.10.2021 | [7 empty] | 45 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 45 | 17.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728795 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 8 | 11.05.2022 | 8 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 8
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783007 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694448 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 235 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 235 | 01.04.2022 | 235 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 235
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000436853 | Прокладка СНП-A-E-F-50-40 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002660800 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 600 | 3600 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146518 от 03.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 04.03.2022 | 6 | 03.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 6 | 12.01.2022 |  | 6 | 10.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000449027 | Муфта МС-32х18 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002779041 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 12 | 27.06.2022 | 12 | 28.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186991 | № 494077 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И3 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002994597 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 65000 | 63505 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.12.2022 | 0.977 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.977 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166885 | Опережающий закуп | 80633-Р-2460-07-001-КЖ2_ПР1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678830 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 18400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.07.2022 | 0.23 | 21.03.2022 | [16 empty] | 0.23 | 22.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159715 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0026-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0_И2 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606167 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90000 | 3690 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.04.2022 | 0.041 | 09.01.2022 | [16 empty] | 0.041 | 10.01.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172119 |  | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0_И2 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002727433 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 78320 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.09.2022 | 0.979 | 06.05.2022 | [16 empty] | 0.979 | 06.05.2022 | 0.979 | 08.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370332 | Клапан отсечной 2460-UV005 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200300 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000384254 | Шпилька 2-1-М24-8gx140.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002787985 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.11.2022 | 1500 | 21000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 14 | 06.07.2022 | 14 | 07.07.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00185851 | № 494089 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ОПТ_И5 | 0000480751 | Прокладка А-100-2,5 ПОН-Б ГОСТ 15180-86 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002959021 | 20.08.2022 | 20.08.2022 | 22.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 200 | 800 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 02.03.2023 | 4 | 22.08.2022 | 4 | 23.08.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 4
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000203008 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002990507 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 56544.8 | 5711.02 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 05.01.2023 | 0.101 | 26.08.2022 | 0.101 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 16.09.2022 |  |  | 0.101
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000422618 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С/D] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002661368 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 03.07.2022 | 50 | 04.03.2022 | 50 | 05.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 50
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000422618 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С/D] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002658969 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.07.2022 | 20 | 04.03.2022 | 20 | 05.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 20
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370288 | Преобразователь давления 2460-PT012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657783 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370303 | Термометр с гильзой 2460-TI002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002200271 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000479115 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783586 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000369163 | Тройник 18x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002378852 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 25.09.2022 | 2100 | 4200 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 2 | 14.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000488263 | Шпилька 2-1-М24-8gx160.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002794329 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.11.2022 | 1 | 58 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 58 | 19.07.2022 | 58 | 20.07.2022 | [7 empty] | 58 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370334 | Клапан отсечной 2460-UV006 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200301 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428037 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606919 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 5 | 10.01.2022 | 5 | 11.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00166615 | 380215 | 80633-Р-2460-07-002-КЖ0_ИА | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002675582 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 66458.33 | 11297.92 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.08.2022 | 0.17 | 17.03.2022 | [16 empty] | 0.17 | 17.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00166615 | 380215 | 80633-Р-2460-07-002-КЖ0_ИА | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756123 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 66458.33 | 1129.79 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2022 | 0.017 | 02.06.2022 | [16 empty] | 0.017 | 02.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778856 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002378832 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1700 | 1700 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 1 | 19.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480505 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 1х3х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782709 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 202500 | 308812.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 1.525 | 03.07.2022 | 1.525 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.525
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783581 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 156 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 156 | 14.07.2022 | 156 | 15.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383556 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002378861 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 3 | 14.09.2021 | 3 | 15.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 3 | 25.02.2022 |  | 3 | 18.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458371 | Гайка монтажная MRN-M10 2171503 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003008277 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.12.2022 | 22 | 29.08.2022 | 22 | 30.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458371 | Гайка монтажная MRN-M10 2171503 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725256 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 30.07.2022 | 14 | 05.05.2022 | 14 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458988 | Шайба 10,5х40х3 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184517 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002990530 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 4 | 26.08.2022 | 4 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458988 | Шайба 10,5х40х3 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184517 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725262 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.10.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370293 | Преобразователь давления 2460-PT019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657788 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697139 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 140 | 04.04.2022 | 140 | 05.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 140
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191876 |  | 2460-КЖ2 | 0000357543 | Болт 1.1.М36х1500 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003126320 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2092 | 25104 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.01.2023 | 12 | 23.09.2022 | [16 empty] | 12 | 23.09.2022 | 12 | 25.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000261677 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4,0 з-ж | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002704477 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 15593 | 7188.37 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 11.09.2022 | 0.461 | 11.04.2022 | 0.461 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.461 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778831 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1364 | 1364 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373487 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 900 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 12 | 14.09.2021 | 24 | 21.01.2022 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 12 | 13.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000110947 | Профиль 100х100х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002720177 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 31240 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.08.2022 | 0.284 | 27.04.2022 | 0.284 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.284 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.284 | 01.08.2022 |  | 0.284 | 03.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000442719 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,0 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002697136 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 230000 | 102350 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.09.2022 | 0.445 | 04.04.2022 | 0.445 | 05.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.445
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480493 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 1х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782700 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 98330 | 95380.1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 0.97 | 03.07.2022 | 0.97 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.97
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170917 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0015-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2460-06-001-ТИ_ИА | 0000460673 | Уголок 30х30х3 09Г2С ГОСТ 8509-93 оцинкованный ГОСТ 9.307-89 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002716785 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 3200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 20.08.2022 | 0.032 | 25.04.2022 | 0.16 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.032
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370304 | Термометр с гильзой 2460-TI006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200272 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000249899 | Переход ПК 89х3,5-76х3,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002995998 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 143 | 143 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.08.2022 |  |  | 000030464 | ВПВ | 25.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782169 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 283292 | 144478.92 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.11.2022 | 0.51 | 03.07.2022 | 0.51 | 04.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169033 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ¶ | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145387 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165608 от 03.10.2022) | 05.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 03.10.2022 | 4 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 4
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161818 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435262 | Система электрообогрева кровли и водостоков водородного хозяйства (компрессорная, контроллерная, электрощитовая, ПВК, ТП-6) тит.2460 | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002623548 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697148 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 116 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 116 | 04.04.2022 | 116 | 05.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 116
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694189 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 04.09.2022 | 5 | 01.04.2022 | 5 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 5
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783590 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 94 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 94 | 14.07.2022 | 94 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 94
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482103 | Опора УПР-D80-L320-С345-P1=5/P2=5 ТМ-06-НКР-203 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002787978 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.12.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383909 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002378839 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.02.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446314 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728797 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 3 | 11.05.2022 | 3 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446314 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783009 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000369011 | Фланец 65-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676925 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2300 | 4600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.08.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000452533 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 100x100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694196 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 04.09.2022 | 34 | 01.04.2022 | 34 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 34
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000432546 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002684685 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 108000 | 3240 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.08.2022 | 0.03 | 23.03.2022 | 0.03 | 24.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.03
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000407935 | Переход ПК 57х6-45х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778836 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002278703 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 02.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 9000 | 54000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.12.2021 | 6 | 02.08.2021 | 6 | 03.08.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 6 | 27.01.2022 |  | 6 | 03.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000202812 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002702142 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 30158.52 | 3920.61 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 0.13 | 07.04.2022 | 0.13 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.13 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000389153 | Манжета герметизирующая МГ 89/325А Тип II ТУ 2531-007-01297858-2002 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002955023 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 20.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.12.2022 | 1 | 20.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000479114 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0мм) гор.цинк, толщина покрытия 55-120мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783585 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133398 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ-421 | 0000370337 | Пост сварочный 2460-WS-02 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200183 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169842 | Гандива №369957 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО3_ИА | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002707000 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 57.54 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.09.2022 | 0.005 | 18.04.2022 | 0.005 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169033 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ¶ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849134 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 1200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160339 от 26.07.2022) | 05.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.012 | 27.07.2022 | 0.012 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.012 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.012 | 15.07.2022 |  | 0.012 | 27.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002856502 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 9900 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160656 от 28.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.09 | 29.07.2022 | 0.09 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.09 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.09 | 15.07.2022 |  | 0.09 | 27.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002856540 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 4500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160671 от 28.07.2022) | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.045 | 29.07.2022 | 0.045 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.045 | 15.07.2022 |  | 0.045 | 27.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764842 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 28300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156043 от 09.06.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.283 | 09.06.2022 | 0.283 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.283 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.283 | 15.06.2022 |  | 0.283 | 29.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000074893 | Отвод 90 108х5,0 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254853 | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 4500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2021 | 2 | 16.07.2021 | 2 | 19.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000269982 | Шпилька резьбовая AM 8.8 M12x3000 оцинкованная 2008567 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003008278 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3804 | 76080 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.12.2022 | 20 | 29.08.2022 | 20 | 30.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000269982 | Шпилька резьбовая AM 8.8 M12x3000 оцинкованная 2008567 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002675964 | 15.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 3804 | 45648 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.06.2022 | 12 | 24.03.2022 | 12 | 25.03.2022 | [7 empty] | 12 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 12 | 23.06.2022 |  | 12 | 20.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143738 | ООО "ИЗП"-0568-21 от 05.08.2021 | 80633-Р-2460-07-003-КМ1 ИА | 0000399278 | Металлоконструкция площадки обслуживания булитов водорода (80633-Р-2460-07-003-КМ1_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559694 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 10.07.2022 | 200000 | 33212000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.07.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138422 от 26.11.2021) | 24.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 166.06 | 26.11.2021 | 332.12 | 14.04.2022 | [7 empty] | 166.06 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 10.333 | 22.09.2022 |  | 10.019 | 02.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000382775 | Шпилька 2-1-M16х90 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002664325 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Март 2022 г. | 01.03.2022 | 1500 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.08.2022 | 24 | 04.03.2022 | 24 | 05.03.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 24 | 21.02.2022 |  | 24 | 14.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169842 | Гандива №369957 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО3_ИА | 0000438853 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002706997 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 30.08.2022 | 1 | 14.04.2022 | 1 | 15.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411388 | Щит управления 2460-LP-005 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002484162 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370270 | Контактор уровня вибрационный 2460-LS001R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002654330 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146035 от 25.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411403 | Пост управления 2460-ZS-004 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002484170 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000106124 | Тройник П 57х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778844 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1563.64 | 1563.64 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000106124 | Тройник П 57х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002455815 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 1563.64 | 17200.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 11 | 04.10.2021 | 11 | 05.10.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 11 | 13.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458977 | Стойка кабельная напольная К1200-1н УХЛ1, горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772796 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000458977 | Стойка кабельная напольная К1200-1н УХЛ1, горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783031 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697141 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 8 | 04.04.2022 | 8 | 05.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 8
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000472496 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881040 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 120000 | 9960 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161536 от 04.08.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.083 | 04.08.2022 | 0.083 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.083 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.083 | 11.07.2022 |  | 0.083 | 16.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185851 | № 494089 от 11.08.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ОПТ_И5 | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002959017 | 20.08.2022 | 20.08.2022 | 23.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 97360 | 486.8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 26.01.2023 | 0.005 | 23.08.2022 | 0.005 | 24.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00160066 | ООО "ИЗП"-1095-21 | 80633-Р-2460-12-001-ОПТ_ИГ | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002758392 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 97360 | 486.8 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 04.11.2022 | 0.005 | 06.06.2022 | 0.005 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000513710 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 3,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144420 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165468 от 03.10.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 6 | 03.10.2022 | 6 | 03.10.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428034 | Кран шаровой DN25 PN63 L256 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606916 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 8 | 10.01.2022 | 8 | 11.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000456019 | Прокладка 1-1-50-63-09Г2С-14-123 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002778870 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 12 | 24.06.2022 | 12 | 27.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 12 | 07.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000440920 | Шпилька 2-1-М20-8gх150.35ХМ ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002787983 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.11.2022 | 81 | 1782 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 22 | 06.07.2022 | 22 | 07.07.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000440920 | Шпилька 2-1-М20-8gх150.35ХМ ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002742992 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 850 | 17000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000154014 от 25.05.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 20 | 25.05.2022 | 20 | 25.05.2022 | [7 empty] | 20 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 20 | 04.04.2022 |  | 20 | 25.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002990525 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 30 | 26.08.2022 | 30 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725249 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.10.2022 | 10 | 05.05.2022 | 10 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163714 | ООО "ИЗП"-1096-21 | 80633-P-2460-05-001-ЭГ_И2 | 0000443807 | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002673704 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 43600 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 0.436 | 15.03.2022 | 0.436 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.436 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.436 | 20.07.2022 |  | 0.436 | 25.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458337 | Болт шестигранный M10x20 Zn DIN 933 8.8 2184552 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725247 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 30.07.2022 | 18 | 05.05.2022 | 18 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000401152 | Уголок К237 (50х36х2000) УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002666720 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.08.2022 | 27 | 09.03.2022 | 27 | 10.03.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 27
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000401152 | Уголок К237 (50х36х2000) УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659163 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 08.08.2022 | 14 | 04.03.2022 | 14 | 05.03.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000408228 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002779049 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 850 | 1700 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601345 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002655606 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 251000 | 32630 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 0.13 | 01.03.2022 | 0.26 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.13 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138127 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238687 | 21.06.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9300 | 18600 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.12.2021 | 2 | 29.07.2021 | 2 | 30.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 2 | 26.01.2022 |  | 2 | 01.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156368 | ООО "ИЗП"-1746-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ1_ИБ | 0000384531 | Колонна железобетонная К1а (80633-Р-2460-07-001-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002564494 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 08.12.2021 | Январь 2022 г. | 10.05.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 30.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.04.2022 | 3 | 08.12.2021 | 3 | 09.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 30.06.2022 | 3 | 08.04.2022 |  | 3 | 12.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139923 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691924 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 130000 | 49270 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149018 от 27.03.2022) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.379 | 28.03.2022 | 0.379 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.379 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.379 | 07.05.2022 |  | 0.379 | 31.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00155902 | 0448-ООТД от 28.09.2021 | 80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ | 0000413386 | Щит распределительный для оборудования систем связи 2460-USB-01 (80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ-129) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002557089 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 25.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 24.04.2022 | 1 | 26.11.2021 | 1 | 29.11.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136538 | ООО ИЗП-0013-21 | 80633-Р-2460-07-001-КМ_ИБ / 80633-Р-2460-07-001-КМА_ИВ | 0000379860 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2460-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228692 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 09.03.2022 | 150000 | 7192500 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.03.2022 |  | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.10.2021 | 47.95 | 08.06.2021 | 95.9 | 27.08.2021 | [7 empty] | 47.95 | ООО ГК "СибСтройМет" | 01.10.2021 | 28.02.2022 | 47.545 | 01.03.2022 |  | 47.545 | 13.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000450210 | Профиль Z-образный перфорированный 25х25 оцинкованный L=2000 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783029 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 28 | 04.07.2022 | 28 | 05.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 28
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480503 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 8х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782707 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 960000 | 441600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 0.46 | 03.07.2022 | 0.46 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.46
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000369151 | Шпилька 2-1-M24х140 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002378849 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.03.2022 | 3700 | 44400 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 12 | 14.09.2021 | 12 | 15.09.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 12 | 21.02.2022 |  | 12 | 14.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000442009 | Корпус для транспондера Honeywell 788600 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002694187 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.08.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000449029 | Пробка К 1/2 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002779042 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.11.2022 | 1 | 34 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 34 | 27.06.2022 | 34 | 28.06.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00179653 | ООО "ИЗП"-1075-21 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000488645 | Кронштейн MQK-L-21/300, 2141925 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002901521 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.01.2023 | 2 | 09.08.2022 | 2 | 10.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000263476 | Профиль Z-образный 50х50х50, L1000, 2,5 мм, горячеоцинкованный, BPM3510HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783027 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1031.07 | 13403.91 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 13 | 04.07.2022 | 13 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000375291 | Труба 89х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002605797 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 147784.32 | 25123.33 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141985 от 30.12.2021) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.17 | 30.12.2021 | 0.17 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.17 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.17 | 08.03.2022 |  | 0.17 | 06.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411400 | Пост управления 2460-ZS-002 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002484168 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728792 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 92 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 92 | 11.05.2022 | 92 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 92
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782907 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 9 | 04.07.2022 | 9 | 05.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002666719 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 124 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.08.2022 | 124 | 09.03.2022 | 124 | 10.03.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 124
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659161 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 77 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 08.08.2022 | 77 | 04.03.2022 | 77 | 05.03.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 77
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728783 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 3 | 11.05.2022 | 3 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782996 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728803 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 34 | 11.05.2022 | 34 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 34
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783015 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 3 | 04.07.2022 | 3 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177706 | 448641 от 18.06.2022 | 80633-Р-2465_2460-05-001-КИТСО4.СО_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783591 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 312 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 312 | 14.07.2022 | 312 | 15.07.2022 | [7 empty] | 312 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428032 | Кран шаровой DN25 PN40 L171 VB-DB52 (80633-Р-0000-03-VB-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606914 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 5 | 10.01.2022 | 5 | 11.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181344 |  | 80633-Р-2460-АМ-02-ЗТП | 0000286053 | Сепаратор водорода 2460-D-003 (80633-P-2460-АМ-02-ВО-229) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002843850 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 8359068.7 | 8359068.7 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694459 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 6 | 01.04.2022 | 6 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 6
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000361664 | Прокладка 1-1-50-63-100 09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002378843 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.02.2022 | 350 | 2800 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 8 | 14.09.2021 | 8 | 15.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 8 | 28.01.2022 |  | 8 | 02.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383618 | Шпилька 2-1-М20-8gх120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой 2 шт М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002787982 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.11.2022 | 300 | 4200 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 14 | 06.07.2022 | 14 | 07.07.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697140 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 8 | 04.04.2022 | 8 | 05.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 8
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000303297 | Прокладка СНП-Г-1-1-20-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002656080 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 600 | 600 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146069 от 28.02.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174548 | Заявка № 428124 от 21.05.2022 | 80633-Р-2460-07-002-КМ1_ИА | 0000469712 | Металлоконструкция опоры, фахверковых конструкций (80633-Р-2460-07-002-КМ1_ИА) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800, ТРИОТЕРМ 3500, Hardtop XP | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002751541 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 200000 | 1026000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 27.10.2022 | 5.13 | 31.05.2022 | 5.13 | 01.06.2022 | [7 empty] | 5.13 | АО "Северсталь Стальные Решения" | 19.08.2022 | 31.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383549 | Опора 89-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002779050 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.09.2022 | 715 | 34320 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 48 | 27.06.2022 | 48 | 28.06.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 48 | 31.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166878 | Опережающий закуп | 80633-Р-2460-07-002-КЖ0_ПР1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678816 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.05.2022 | 45822.96 | 425878.59 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.07.2022 | 9.294 | 18.03.2022 | 9.294 | 21.03.2022 | [7 empty] | 9.294 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 9.294 | 20.04.2022 |  | 9.294 | 09.05.2022 | 5.527 | 26.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146489 | ООО "ИЗП"-0720-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002401042 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Январь 2022 г. | 26.11.2021 | 75000 | 773250 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.01.2022 | 10.31 | 14.09.2021 | 10.31 | 15.09.2021 | [7 empty] | 10.31 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 10.31 | 26.10.2021 |  | 10.31 | 16.11.2021 | 10.31 | 04.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428023 | Клапан обратный поворотный DN50 PN40 L331 VCS-DB52 (80633-Р-0000-03-VC-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606905 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 3 | 10.01.2022 | 3 | 11.01.2022 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458685 | Шпилька резьбовая AM10x3000 4.8 оцинкованная 216418 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002990531 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 2 | 26.08.2022 | 2 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370279 | Манометр 2460-PI005R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200248 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370308 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-8-250 PR 5335 (-50.+100) град.С ЮНКЖ 020-J.50.100-09Г2С-23/8-250 ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200276 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370308 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-8-250 PR 5335 (-50.+100) град.С ЮНКЖ 020-J.50.100-09Г2С-23/8-250 ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002636495 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000144647 от 11.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 11.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-282 -21 | Исполнено | К-282 -21 | 05.02.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370308 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-8-250 PR 5335 (-50.+100) град.С ЮНКЖ 020-J.50.100-09Г2С-23/8-250 ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002636498 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000144647 от 11.02.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 11.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-282 -21 | Исполнено | К-282 -21 | 05.02.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370308 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-8-250 PR 5335 (-50.+100) град.С ЮНКЖ 020-J.50.100-09Г2С-23/8-250 ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002734486 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | Согласно решению кк (Корректировка заявки на обеспечение №000153070 от 16.05.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370308 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-8-250 PR 5335 (-50.+100) град.С ЮНКЖ 020-J.50.100-09Г2С-23/8-250 ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002734489 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | Согласно решению кк (Корректировка заявки на обеспечение №000153070 от 16.05.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000283865 | Прокладка 1-1-50-100-09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002378842 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.02.2022 | 600 | 9600 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.03.2022 | 16 | 14.09.2021 | 16 | 15.09.2021 | [7 empty] | 16 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 16 | 28.01.2022 |  | 16 | 02.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138127 | ООО "ИЗП"-0024-21 | 80633-Р-2460-10-001-НВК_ИБ | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002238686 | 21.06.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 6694 | 40164 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.12.2021 | 6 | 29.07.2021 | 6 | 30.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 6 | 24.01.2022 |  | 6 | 29.01.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000401426 | Плита перекрытия КЦП-3-10 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002702234 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.09.2022 | 2 | 10.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 2 | 12.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156368 | ООО "ИЗП"-1746-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ1_ИБ | 0000384533 | Колонна железобетонная К2а (80633-Р-2460-07-001-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002564496 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 08.12.2021 | Январь 2022 г. | 06.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 30.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.04.2022 | 3 | 08.12.2021 | 3 | 09.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 30.06.2022 | 3 | 04.05.2022 |  | 3 | 23.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00155902 | 0448-ООТД от 28.09.2021 | 80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ | 0000413389 | Шкаф выходных клеммников 2460-OTC-01 (80633-Р-2460-ЭТ-05-ОЛ-130) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002557090 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 25.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 24.04.2022 | 1 | 26.11.2021 | 1 | 29.11.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000456099 | Бобышка 1-2-G1-50-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002779035 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 800 | 800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.10.2022 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000409921 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002655605 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 02.10.2022 | 338000 | 138918 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 0.411 | 01.03.2022 | 0.822 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.411 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.411 | 26.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000450186 | Переход П К-1-88,9х5,6-60,3х2,9-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684644 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 07.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728784 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 8 | 11.05.2022 | 8 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 8
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782997 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000369127 | Фланец 50-40-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-57x6 09Г2С(КП245) ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778850 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002778868 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.10.2022 | 141.89 | 283.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 07.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000343722 | Заглушка фланцевая 1-15-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778854 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1800 | 3600 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000343722 | Заглушка фланцевая 1-15-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002378828 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1800 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2022 | 2 | 14.09.2021 | 2 | 15.09.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 2 | 19.04.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000234790 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТПВ-0,25-3А IP20 УХЛ3 ТУ 16-536.024-75 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002658971 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 3500 | 3500 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 1 | 11.03.2022 | 1 | 14.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000404085 | Шпилька 1Н-M20-8gx150 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96 (в комплекте с гайкой М20-7Н 35ХНЗА ОСТ 26-2040-96 - 2 шт.) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002455821 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.03.2022 | 2500 | 50000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.02.2022 | 20 | 30.09.2021 | 20 | 01.10.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 20 | 21.02.2022 |  | 20 | 14.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370263 | Расходомер вихревой 2460-FT004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657865 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно решению КК перенос сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000146276 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 31.05.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000403400 | Переход ПЭ 57x8-45x8 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002455814 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 4 | 04.10.2021 | 4 | 05.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 4 | 22.03.2022 |  | 4 | 07.04.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411401 | Пост управления 2460-ZS-003 (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002484169 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370300 | Преобразователь давления 2460-PT001R 80633-Р-2460-04-304-АТХ.ОЛ | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657795 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000416781 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601344 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 10.07.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 10.07.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 30.12.2021 | 10.07.2022 | 4 | 31.05.2022 |  | 4 | 21.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446313 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728794 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 3 | 11.05.2022 | 3 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 3
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446313 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783006 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002787980 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.11.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 9 | 06.07.2022 | 9 | 07.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002655607 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 1707.88 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 0.04 | 01.03.2022 | 0.08 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370305 | Термометр с гильзой 2460-TI002R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002200273 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134006 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2460-03-200-АММ.ОЛ | 0000370231 | Блок клапанов 2460-PSV-001A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207065 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Смарт Вэйлв" | 28.03.2022 | 30.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370267 | Расходомер вихревой 2460-FT401 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657869 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно решению КК перенос сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000146276 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 31.05.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170025 | ООО "ИЗП"-1810-21 от 14.12.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ.С_изм_1 | 0000468484 | Уголок 25х25х3 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002874103 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 88600 | 1240.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161184 от 02.08.2022) | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 0.014 | 02.08.2022 | 0.014 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.014 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.014 | 07.07.2022 |  | 0.014 | 07.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000361665 | Прокладка 1-1-80-63-100-09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002378841 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.02.2022 | 400 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 2 | 14.09.2021 | 2 | 15.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383024 | Опора 57-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002779047 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 14000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 7 | 27.06.2022 | 7 | 28.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383024 | Опора 57-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002378857 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 08.02.2022 | 2000 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.02.2022 | 7 | 14.09.2021 | 7 | 15.09.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Профиль-Арма" | 27.12.2021 | 15.02.2022 | 7 | 06.02.2022 |  | 7 | 09.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002778826 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 2500 | 12500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 5 | 24.06.2022 | 5 | 27.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002373481 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.11.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.02.2022 | 2 | 14.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000389527 | Швеллер 10У ГОСТ 8240-97/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002629962 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 100000 | 10300 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Согласно наименованию в спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000144181 от 03.02.2022) | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.103 | 03.02.2022 | 0.103 | 03.02.2022 | [7 empty] | 0.103 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 0.103 | 31.01.2022 |  | 0.103 | 11.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370282 | Преобразователь давления 2460-PT001 80633-Р-2460-04-304-АТХ.ОЛ | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657778 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002702141 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 116000 | 49532 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 0.427 | 07.04.2022 | 0.427 | 08.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.427
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169842 | Гандива №369957 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО3_ИА | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002706998 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 116000 | 2320 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 14.09.2022 | 0.02 | 18.04.2022 | 0.02 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.02
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000416824 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601353 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 28.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370325 | Клапан отсечной 2460-UV001 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200293 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000383851 | Фланец 50-63-11-1-J-09Г2С(КП245)-IV-57x6 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778852 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000383851 | Фланец 50-63-11-1-J-09Г2С(КП245)-IV-57x6 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002455818 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.02.2022 | 3 | 04.10.2021 | 3 | 05.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 3 | 25.04.2022 |  | 3 | 22.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143981 | ООО "ИЗП"-0545-21 | 80633-Р-2460-07-003-КМ_ИА | 0000394071 | Металлоконструкция к свечи рассеивания (80633-Р-2460-07-003-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559698 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 16.07.2022 | 200000 | 3058000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.07.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138426 от 26.11.2021) | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 15.29 | 26.11.2021 | 30.58 | 14.04.2022 | [7 empty] | 15.29 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 15.29 | 06.09.2022 |  | 6.523 | 27.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000450181 | Труба 102х4,0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002990506 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 05.01.2023 | 0.116 | 26.08.2022 | 0.116 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 16.09.2022 |  |  | 0.116
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000450181 | Труба 102х4,0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002685070 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.12 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 04.08.2022 | 0.117 | 24.03.2022 | 0.117 | 25.03.2022 | [7 empty] | 0.117 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458494 | Кронштейн MQK-L-21/300 2141925 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | шт. | 002725254 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169842 | Гандива №369957 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО3_ИА | 0000436364 | Кабель ТехноКИПнг(А)-HF 2х2х0,60 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002707002 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 87453.05 | 262.36 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 14.09.2022 | 0.003 | 18.04.2022 | 0.003 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.003
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694471 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 723 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 723 | 01.04.2022 | 723 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 723
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694461 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 216 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 216 | 01.04.2022 | 216 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 216
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428029 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606911 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 20 | 10.01.2022 | 20 | 11.01.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002702224 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.09.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.09.2022 | 2 | 10.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 2 | 25.08.2022 |  | 2 | 08.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370295 | Преобразователь давления 2460-PT021 80633-Р-2460-04-304-АТХ.ОЛ | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657790 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146272 от 01.03.2022) | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169283 | Гандива №376660 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002730383 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7116 | 7116 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 08.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002990516 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7116 | 7116 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 1 | 26.08.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166655 | 15.03.2022 | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002725260 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 7116 | 7116 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446133 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 100 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145384 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 262 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165607 от 03.10.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 262 | 03.10.2022 | 262 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 262
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682308 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2364.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148367 от 20.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.016 | 21.03.2022 | 0.016 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.016 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.016 | 12.07.2022 |  | 0.016 | 03.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169302 |  | 80633-Р-2460-10-001-НВК_И2 | 0000326759 | Лист 3 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856539 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 23320 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160671 от 28.07.2022) | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.212 | 29.07.2022 | 0.212 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.212 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694449 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 10 | 01.04.2022 | 10 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 10
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682309 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 26601.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148367 от 20.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.18 | 21.03.2022 | 0.18 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.18 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.18 | 31.05.2022 |  | 0.18 | 20.06.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778843 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 510.81 | 1532.43 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 3 | 24.06.2022 | 3 | 27.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145917 | ООО "ИЗП"-0069-21 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ-ИБ | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002373498 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 950 | 11400 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 12 | 14.09.2021 | 24 | 21.01.2022 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 12 | 07.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133407 | 0162-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2460-04 | 0000370324 | Клапан регулирующий 2460-PV015 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200292 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482093 | Опора СТ 2500/500 H=2550 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002787972 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.12.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00160583 | ООО "ИЗП"-1258-21 | 80633-Р-2460-12-001-АОПТ_ИБ | 0000432547 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 4х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002684686 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 252000 | 59220 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.08.2022 | 0.235 | 23.03.2022 | 0.235 | 24.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.235
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150582 | ООО "ИЗП"-1261-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И2 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475208 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 75000 | 588750 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.02.2022 | 7.85 | 13.10.2021 | 7.85 | 14.10.2021 | [7 empty] | 7.85 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 7.85 | 06.11.2021 |  | 7.85 | 17.12.2021 | 7.85 | 04.02.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166885 | Опережающий закуп | 80633-Р-2460-07-001-КЖ2_ПР1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678831 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.05.2022 | 80000 | 873600 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.07.2022 | 10.92 | 18.03.2022 | 10.92 | 21.03.2022 | [7 empty] | 10.92 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 10.92 | 21.04.2022 |  | 10.92 | 09.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166878 | Опережающий закуп | 80633-Р-2460-07-002-КЖ0_ПР1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678814 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.05.2022 | 80000 | 127440 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.07.2022 | 1.593 | 18.03.2022 | 1.593 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1.593 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1.593 | 21.04.2022 |  | 1.593 | 09.05.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146489 | ООО "ИЗП"-0720-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002401040 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2021 | 75000 | 343500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.01.2022 | 4.58 | 14.09.2021 | 4.58 | 15.09.2021 | [7 empty] | 4.58 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 4.58 | 10.11.2021 |  | 4.58 | 17.12.2021 | 2.488 | 26.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000452441 | Скоба для крепления крышки лотка СКЛ 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694463 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 188 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 188 | 01.04.2022 | 188 | 01.04.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 188
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00156118 |  | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002560640 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 29.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 94220 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 28.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.03.2022 | 1.346 | 29.11.2021 | [16 empty] | 1.346 | 29.11.2021 | 1.346 | 01.12.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162256 |  | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002627610 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 48821.07 | 21627.73 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | Заявка № 353238 | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.05.2022 | 0.443 | 01.02.2022 | [16 empty] | 0.443 | 01.02.2022 | 0.443 | 22.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150582 | ООО "ИЗП"-1261-21 | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И2 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475211 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 70000 | 350630 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.02.2022 | 5.009 | 13.10.2021 | 5.009 | 14.10.2021 | [7 empty] | 5.009 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 5.009 | 14.11.2021 |  | 5.009 | 17.12.2021 | 5.009 | 22.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162131 |  | 80633-Р-2460-07-001-КЖ0_И2 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002626014 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 48821.07 | 78894.85 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 30.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.05.2022 | 1.616 | 31.01.2022 | [16 empty] | 1.616 | 31.01.2022 | 1.616 | 22.03.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146489 | ООО "ИЗП"-0720-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002401043 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Январь 2022 г. | 16.11.2021 | 70000 | 259700 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.01.2022 | 3.71 | 14.09.2021 | 3.71 | 15.09.2021 | [7 empty] | 3.71 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 3.71 | 18.10.2021 |  | 3.71 | 12.11.2021 | 3.71 | 01.12.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159715 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0026-21 | 80633-Р-2460-07-003-КЖ0_И2 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606169 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 48821.07 | 160621.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.04.2022 | 3.29 | 09.01.2022 | 3.29 | 10.01.2022 | [7 empty] | 3.29 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 3.29 | 25.02.2022 |  | 3.29 | 25.03.2022 | 1.382 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169842 | Гандива №369957 | 80633-Р-2460-05-001-КИТСО3_ИА | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002707001 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51240 | 6097.56 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 14.09.2022 | 0.119 | 18.04.2022 | 0.119 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.119
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168680 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={bed9103f-f860-48bd-b6e9-fc888b72dd53}&ShowPanels=2048 | 80633-Р-2460-05-001-СС2_ИВ | 0000442720 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002697137 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180000 | 540 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.09.2022 | 0.003 | 04.04.2022 | 0.003 | 05.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.003
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00164780 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭН.СО | 0000422602 | Светильник взрывозащищенный ZENIT LED 50 D120 B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002655602 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 23000 | 299000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 13 | 01.03.2022 | 13 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 13
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00165157 | ООО "ИЗП"-0032-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2460-05-001-ЭО.СО_ИВ | 0000422602 | Светильник взрывозащищенный ZENIT LED 50 D120 B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002658961 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 23000 | 391000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 03.08.2022 | 17 | 04.03.2022 | 17 | 05.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 17
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000260770 | Профиль Z-образный 50х50х50, L3000, 2,5 мм, горячеоцинкованный, BPM3530HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783028 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 62 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 62 | 04.07.2022 | 62 | 05.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 62
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428025 | Клапан обратный поворотный DN50 PN100 L478 VCS-FB52 (80633-Р-0000-03-VC-FB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606907 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 5 | 10.01.2022 | 5 | 11.01.2022 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 5
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000416842 | Клапан обратный поворотный DN80 PN63 L566 VCS-EB61 (80633-Р-0000-03-VC-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601354 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 30.12.2021 | 20.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446312 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728796 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 30 | 11.05.2022 | 30 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 30
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446312 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783008 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 3 | 04.07.2022 | 3 | 05.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167509 | ООО "ИЗП"-1981-21 | 80633-Р-2460-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446130 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145385 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024578 от 29.06.2022 8:08:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000165607 от 03.10.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 40 | 03.10.2022 | 40 | 03.10.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 40
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159155 | 0783-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2460-03-101-АММ.ЗТП | 0000428039 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN40 L74 VBI-DB52 (80633-Р-0000-03-VBI-DB52-АММ.ОЛ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002606921 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 4 | 10.01.2022 | 4 | 11.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151391 | 0487-ООТД от 08.10.2021 | 80633-Р-2460-10-001-ОВ | 0000411381 | Щит управления 2460-LP-001А/В (80633-Р-2460-10-001-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002484158 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728781 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 8 | 11.05.2022 | 8 | 12.05.2022 | ДС-2706-22 | Исполнено | ДС-2706-22 | 07.03.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 8
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782994 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 04.12.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00186840 |  | 80633-Р-2460-12-001-ВПВ_И3 | 0000458536 | Профиль монтажный MR-41-HDG 2171148 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002990527 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 3 | 26.08.2022 | 3 | 29.08.2022
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177345 | 448910 от 18.06.2022 | 80633-Р-2460-06-001-ТМ_И2 | 0000482039 | Переход ПК 57х8-45х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002787507 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 150 | 300 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.11.2022 | 2 | 06.07.2022 | 2 | 07.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2460 Водородное хозяйство | 95.9.08.013.99. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169547 | ООО ИЗП-1467-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-2460-04-001-АТХ.С_ИВ | 0000480509 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 3х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782712 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 244000 | 263520 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 29.11.2022 | 1.08 | 03.07.2022 | 1.08 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.08