## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000497977 | Преобразователь давления 2520-PT008 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002898656 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 05.01.2023 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002629475 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 17.05.2022 | 2900 | 5800 | Дата окончания поставки по спецификации 17.05.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "РЗМК" | 27.04.2022 | 17.05.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000480766 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003140110 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 110000 | 46640 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165205 от 28.09.2022) | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 0.424 | 28.09.2022 | 0.424 | 28.09.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "СПК" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 0.424 | 29.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000412693 | Отвод П45 57х3 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003141292 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.02.2023 | 30 | 29.09.2022 | 30 | 03.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158697 | ООО "ИЗП"-1971-21 13.12.2021 | 80633-Р-2510/2520-07-001-КЖ1 [Изм. Б] | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002682812 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 70000 | 1858500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | замена наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148405 от 21.03.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 26.55 | 21.03.2022 | 26.55 | 21.03.2022 | [7 empty] | 26.55 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 26.55 | 28.02.2022 |  | 26.55 | 25.03.2022 | 26.55 | 05.05.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157800 |  | 80633-Р2510/2520-07-003-КЖ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002588771 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 121875 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №325719 | 10.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.04.2022 | 1.625 | 13.12.2021 | [16 empty] | 1.625 | 13.12.2021 | 1.625 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143178 | ООО "ИЗП"-0579-21 от 06.08.2021 | 80633-Р-2510/2520-07-003-КЖ0 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306354 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 519900 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 6.932 | 19.08.2021 | 6.932 | 20.08.2021 | [7 empty] | 6.932 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 6.932 | 27.09.2021 |  | 6.932 | 17.10.2021 | 6.932 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144027 | ООО "ИЗП"-0579-21 от 06.08.2021 | 80633-Р-2510/2520-07-003-КЖ0 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475411 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 26.11.2021 | 70000 | 145600 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135973 от 13.10.2021) | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.08 | 13.10.2021 | 2.08 | 13.10.2021 | [7 empty] | 2.08 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 2.08 | 26.10.2021 |  | 2.08 | 13.11.2021 | 2.08 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161594 | № 341780 от 13.01.2022г | 80633-Р-2510_2520-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002622015 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 43015.71 | 610048.8 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.05.2022 | 14.182 | 25.01.2022 | 14.182 | 25.01.2022 | [7 empty] | 14.182 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 14.182 | 27.02.2022 |  | 14.182 | 25.03.2022 | 10.963 | 27.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143146 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306099 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 261000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 3.48 | 19.08.2021 | 3.48 | 20.08.2021 | [7 empty] | 3.48 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 3.48 | 27.09.2021 |  | 3.48 | 17.10.2021 | 3.48 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144029 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475412 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 26.11.2021 | 70000 | 73080 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135974 от 13.10.2021) | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.044 | 13.10.2021 | 1.044 | 13.10.2021 | [7 empty] | 1.044 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 1.044 | 26.10.2021 |  | 1.044 | 13.11.2021 | 1.044 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161594 | № 341780 от 13.01.2022г | 80633-Р-2510_2520-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002681218 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90000 | 154800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | корректировка наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148276 от 18.03.2022). Количество изменено с 2,169 т на 1,72 т | 24.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.72 | 18.03.2022 | 2.169 | 18.03.2022 | [7 empty] | 2.169 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 2.169 | 22.02.2022 |  | 1.72 | 13.09.2022 | 1.72 | 06.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00183449 | 05.08.2022 | 80633-Р-2510-2520-07-001-КЖ2 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002889143 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 65900 | 89228.6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.12.2022 | 1.354 | 09.08.2022 | [16 empty] | 1.354 | 09.08.2022 | 1.354 | 13.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151227 |  | 80633-Р-2510/2520-007--КЖ2/КЖ3 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002482647 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 34491.33 | 45045.68 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 18.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.02.2022 | 1.306 | 21.10.2021 | [16 empty] | 1.306 | 21.10.2021 | 1.306 | 07.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150788 | ООО "ИЗП"-1181-21 | 80633-Р-2510/2520-07-003-КЖ0_ИВ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002576165 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 84900 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000139188 от 02.12.2021) | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.132 | 02.12.2021 | 1.132 | 02.12.2021 | [7 empty] | 1.132 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 1.132 | 30.11.2021 |  | 1.132 | 17.12.2021 | 1.132 | 06.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144029 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002387838 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 120000 | 1399920 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.01.2022 | 11.666 | 13.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 11.666 | 23.09.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152281 | 28.10.21. | 80633-Р-2510-2520-07-003-КЖ-ИА | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002492311 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 80000 | 1645520 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.02.2022 | 20.569 | 29.10.2021 | [16 empty] | 20.569 | 29.10.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187205 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_И1 | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003002251 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 8521 | 17042 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 08.12.2022 | 2 | 29.08.2022 | [16 empty] | 2 | 29.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002630563 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Август 2022 г. | 06.06.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 2 | 04.02.2022 | 2 | 07.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.07.2022 | 2 | 06.05.2022 |  | 2 | 15.05.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188192 | Отвод П45-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145901 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 600 | 1200 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 2 | 04.10.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145902 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 2500 | 17500 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 7 | 04.10.2022 | 7 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145903 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 978.98 | 1957.96 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 2 | 04.10.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00187239 | Гандива № 496670 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_И2 | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003001006 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 978.98 | 4894.9 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.01.2023 | 5 | 20.09.2022 | 5 | 30.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176729 | 434071 от 31.05.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772891 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 978.98 | 33285.32 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 04.11.2022 | 34 | 22.06.2022 | 34 | 23.06.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193013 | 01.10.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143099 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.10.2022 |  | 01.10.2022 |  |  | 000037068 | ВК | 03.03.2023 | 5 | 01.10.2022 | [16 empty] | 5 | 03.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145904 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 6000 | 150000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 25 | 04.10.2022 | 25 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188208 | Отвод П45-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145906 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 3636.4 | 43636.8 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 12 | 04.10.2022 | 12 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188211 | Отвод П45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145907 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 9000 | 9000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188217 | Отвод П45-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145908 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 11190.43 | 179046.88 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 16 | 04.10.2022 | 16 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188224 | Отвод П45-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145897 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 800 | 2400 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 3 | 04.10.2022 | 3 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188229 | Отвод П45-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145899 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 195.13 | 585.39 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 3 | 04.10.2022 | 3 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145900 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1600 | 70400 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 44 | 04.10.2022 | 44 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145917 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 871 | 31356 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 36 | 04.10.2022 | 36 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145918 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 2400 | 247200 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 103 | 04.10.2022 | 103 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145921 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4000 | 780000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 195 | 04.10.2022 | 195 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186108 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_И1 | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966444 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1393.1 | 29255.1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 22.01.2023 | 21 | 24.08.2022 | [16 empty] | 21 | 30.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145922 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 6000 | 912000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 152 | 04.10.2022 | 152 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145924 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 13000 | 884000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 68 | 04.10.2022 | 68 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145925 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 17000 | 1445000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 85 | 04.10.2022 | 85 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188301 | Отвод П90-38х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145911 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 500 | 12000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 24 | 04.10.2022 | 24 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145913 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 450 | 24750 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 55 | 04.10.2022 | 55 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145914 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 700 | 322000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 460 | 04.10.2022 | 460 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145915 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1200 | 43200 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 36 | 04.10.2022 | 36 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145916 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1800 | 396000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 220 | 04.10.2022 | 220 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187087 |  | 80633-Р-2510/2520-07-КЖ | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002996847 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 23600 | 188800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.12.2022 | 8 | 26.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000189901 | Плита перекрытия 1ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002632366 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Август 2022 г. | 08.09.2022 | 8283 | 49698 | Дата окончания поставки по спецификации 08.09.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.06.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187284 |  | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_И2 | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003002458 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2806.45 | 16838.7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 08.12.2022 | 6 | 01.09.2022 | [16 empty] | 6 | 01.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002630568 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Август 2022 г. | 09.06.2022 | 4000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 15 | 04.02.2022 | 15 | 07.02.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.07.2022 | 15 | 05.05.2022 |  | 15 | 05.06.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00160596 | Исх. № 2510_2520 КЖ от 13.01.2022г. | 80633-Р-2510_2520-07-003-КЖ_ИА, 80633-Р-2510_2520-07-002-КЖ0 ИБ | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002614044 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 5700 | 4161000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 342106¶ | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.05.2022 | 730 | 14.01.2022 | [16 empty] | 730 | 14.01.2022 | 730 | 30.01.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000196362 | Труба 108х6 ГОСТ 8732-78/В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145876 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 69825.14 | 417205.21 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.03.2023 | 5.975 | 04.10.2022 | 5.975 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 5.975
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185367 |  | 80633-Р-2510-2520-10-001-ВК_ИБ | 0000196430 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002947296 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 47984.75 | 223848.86 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 29.12.2022 | 4.665 | 18.08.2022 | [16 empty] | 4.665 | 18.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145890 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 57000 | 2280 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2023 | 0.04 | 04.10.2022 | [16 empty] | 0.04 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145883 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 145000 | 13561270 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.04.2023 | 93.526 | 04.10.2022 | 93.526 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 93.526
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145871 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 192800 | 1275372 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.03.2023 | 6.615 | 04.10.2022 | 6.615 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 6.615
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000196738 | Труба 89х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145873 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 65166.67 | 777764.21 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.03.2023 | 11.935 | 04.10.2022 | 11.935 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 11.935
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002706191 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Июль 2022 г. | 25.06.2022 | 79100 | 10678.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 09.08.2022 | 0.135 | 13.04.2022 | 0.135 | 14.04.2022 | [7 empty] | 0.135 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.135 | 09.06.2022 |  | 0.135 | 21.06.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000197176 | Уголок 75х75х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002706190 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 95000 | 133665 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 09.08.2022 | 1.407 | 13.04.2022 | 1.407 | 14.04.2022 | [7 empty] | 1.407 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.407 | 17.07.2022 |  | 1.407 | 08.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000198630 | Фонарь ВРСФ11-УХЛ1 с зарядным устройством | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002773940 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2083.33 | 10416.65 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 5 | 20.06.2022 | 5 | 21.06.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 5
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000199517 | Швеллер 8У Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002706189 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 38410.35 | 6529.76 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 09.09.2022 | 0.17 | 13.04.2022 | 0.17 | 14.04.2022 | [7 empty] | 0.17 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.17 | 15.07.2022 |  | 0.17 | 27.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497177 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873071 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 12 | 02.08.2022 | 12 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 12
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00193151 |  | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497177 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145122 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 75000 | 150000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 02.03.2023 | 2 | 05.10.2022 | 2 | 06.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163513 | 0749-ООТД от 14.12.2021 | 80633-Р-2510/2520-05-601/901-ЭТ.ОЛ | 0000439806 | Батарея конденсаторная 10,0 кВ 2510/2520-CAP-01 (80633-Р-2150/2520-05-901-ЭТ.ОЛ) | Батареи конденсаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002639425 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Июль 2022 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2023 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Новосибирский завод конденсаторов" | 23.08.2022 | 28.02.2023
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772489 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 434 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН | 24.11.2022 | 434 | 20.06.2022 | 434 | 21.06.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784061 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 743 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 743 | 13.07.2022 | 743 | 14.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000459200 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIС-R6/DSA1MBNS/LT-B-TS1MBN (80633-P-2510_2520-05-001-ЭН_ИБ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002718482 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 20000 | 500000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 22.09.2022 | 25 | 27.04.2022 | 25 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 25
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497179 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L647 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873072 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 3
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00193151 |  | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497179 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L647 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145119 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 250000 | 250000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 02.03.2023 | 1 | 05.10.2022 | 1 | 06.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473710 | Клапан отсечной 2520-UV001 (80633-Р-2510/2520-04-604-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002765633 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | К-455-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-455-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000412677 | Труба 45х2,5 ГОСТ 9940-81/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 003141289 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 0.07 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.02.2023 | 0.074 | 29.09.2022 | 0.074 | 03.10.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.074
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473645 | Расходомер вихревой 2520-FT001 (80633-Р-2510/2520-04-110-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002765590 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000098867 | Труба 159х6 ГОСТ 8732-78/ В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145878 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 60754.05 | 627224.81 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2023 | 10.324 | 04.10.2022 | 10.324 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 10.324
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000495880 | Манжета герметизирующая МГ 50/508Р тип II ТУ 4834-069-75957906-2015 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002965681 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162457 от 22.08.2022) | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 26 | 22.08.2022 | 26 | 22.08.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "ПСК Геодор" | 22.06.2022 | 06.08.2022 | 26 | 19.07.2022 |  | 26 | 22.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497242 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-AN1 (80633-P-0000-03-VB-AN1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002873090 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 4
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000440815 | Труба 108х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003141291 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 0.14 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.02.2023 | 0.144 | 29.09.2022 | 0.144 | 03.10.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.144
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000449041 | Переход П К-1-42,4х3,6-33,7х3,2 ст. 20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002677011 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 3500 | 17500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 01.08.2022 | 5 | 18.03.2022 | 5 | 21.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 5 | 14.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002675628 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 139.25 | 3759.75 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 10.06.2022 | 27 | 18.03.2022 | 27 | 21.03.2022 | [7 empty] | 27 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 27 | 23.06.2022 |  | 27 | 20.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000493231 | Кольцо опорно-направляющее и опорно-центрирующее ОНК-150 ТУ 259929-099-75957906-2019 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002965680 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162457 от 22.08.2022) | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 22 | 22.08.2022 | 22 | 22.08.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "ПСК Геодор" | 22.06.2022 | 06.08.2022 | 22 | 19.07.2022 |  | 22 | 22.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000500208 | Расходомер вихревой 2520-FT003 (80633-Р-2510/2520-04-110-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002900990 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 05.01.2023 | 1 | 09.08.2022 | 1 | 10.08.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473688 | Преобразователь давления 2510-PT007 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765615 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784066 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 50 | 13.07.2022 | 50 | 14.07.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000440823 | Труба 25х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003141287 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.02.2023 | 0.007 | 29.09.2022 | 0.007 | 03.10.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.007
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473706 | Клапан отсечной 2510-UV005 (80633-Р-2510/2520-04-604-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002765629 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | К-455-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-455-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002630566 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Август 2022 г. | 31.07.2022 | 5000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 4 | 04.02.2022 | 4 | 07.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.07.2022 | 4 | 05.07.2022 |  | 4 | 08.07.2022 | 3 | 21.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000009550 | Отвод П45-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145905 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 2395.95 | 2395.95 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145923 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 8000 | 128000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 16 | 04.10.2022 | 16 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145882 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 100000 | 2101300 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.04.2023 | 21.013 | 04.10.2022 | 21.013 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 21.013
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185367 |  | 80633-Р-2510-2520-10-001-ВК_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002947299 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 75100 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 26.02.2023 | 0.751 | 18.08.2022 | [16 empty] | 0.751 | 18.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00187239 | Гандива № 496670 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_И2 | 0000010735 | Тройник равнопроходный 159х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003001005 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1875 | 56250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.01.2023 | 30 | 20.09.2022 | 30 | 21.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176729 | 434071 от 31.05.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000010735 | Тройник равнопроходный 159х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772890 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1875 | 30000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 04.11.2022 | 16 | 22.06.2022 | 16 | 23.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 16
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187205 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_И1 | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003000488 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 8942.48 | 35769.92 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 08.12.2022 | 4 | 29.08.2022 | [16 empty] | 4 | 29.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187205 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_И1 | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003000489 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3254 | 6508 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 08.12.2022 | 2 | 29.08.2022 | [16 empty] | 2 | 29.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186503 |  | 80633-Р-2510/2520-10-001-НВК_И1 | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002978620 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 87317.71 | 189741.38 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 20.03.2023 | 2.173 | 26.08.2022 | [16 empty] | 2.173 | 26.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473690 | Преобразователь давления 2520-PT002 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002765617 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497186 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB1 (80633-Р-0000-03-VG-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873075 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 6 | 02.08.2022 | 6 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 6
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150788 | ООО "ИЗП"-1181-21 | 80633-Р-2510/2520-07-003-КЖ0_ИВ | 0000411878 | Болт 1.1.М36х1800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002492828 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Январь 2022 г. | 14.02.2022 | 1000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.02.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.03.2022 | 60 | 01.11.2021 | 60 | 02.11.2021 | [7 empty] | 60 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 60 | 04.02.2022 |  | 60 | 22.02.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000383158 | Труба 89х4 ГОСТ 9941-81/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 003141290 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 100000 | 148500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.02.2023 | 1.485 | 29.09.2022 | 1.485 | 03.10.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 1.485
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000136556 | Труба 57х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145870 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 74706.66 | 70373.67 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.03.2023 | 0.942 | 04.10.2022 | 0.942 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.942
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000417323 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ VG-AB1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002856999 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 12 | 02.08.2022 | 12 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 12
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000402369 | Угольник УТ 90-2-32-1,6-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003145686 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 218 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.03.2023 | 218 | 04.10.2022 | 218 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000404289 | Отвод 90-325х6-450-12Х18Н10Т-ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003141300 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 41897 | 1550189 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.02.2023 | 37 | 29.09.2022 | 37 | 03.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000480597 | Ящик с понижающим разделительным трансформатором 230/36 В ЯТП-0,25-13У3 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002778916 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3530 | 10590 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 3 | 27.06.2022 | 3 | 28.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 3
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439109 | Датчик температуры 2510-TE101/1 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674541 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439110 | Датчик температуры 2510-TE101/2 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674543 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439111 | Датчик температуры 2510-TE105/1 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674544 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439112 | Датчик температуры 2510-TE105/2 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674545 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439113 | Датчик температуры 2510-TE106/1 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674546 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439114 | Датчик температуры 2510-TE106/2 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674547 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439119 | Датчик температуры 2510-TE309/1 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674552 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439120 | Датчик температуры 2510-TE309/2 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674553 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439121 | Датчик температуры 2510-TE320/1 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674554 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439122 | Датчик температуры 2510-TE320/2 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674556 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439123 | Датчик температуры 2510-TE401/1 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674557 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439124 | Датчик температуры 2510-TE401/2 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674558 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439125 | Датчик температуры 2510-TE402/1 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674559 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439126 | Датчик температуры 2510-TE402/2 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674560 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439127 | Датчик температуры 2510-TE101/1R (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674542 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000439128 | Датчик температуры 2510-TE320/1R (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674555 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000235447 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002773948 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 77726.52 | 23317.96 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 0.3 | 20.06.2022 | 0.3 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.3 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00176729 | 434071 от 31.05.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000444391 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 63х5,8 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002772882 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.11.2022 | 12 | 20.06.2022 | [16 empty] | 12 | 21.06.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000426518 | Отвод П90-89х4-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003141296 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 9000 | 216000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2023 | 24 | 29.09.2022 | 24 | 03.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000262096 | Тройник П 1-33,7х3,2-20 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002675274 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 765 | 765 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 31.07.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497175 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873070 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 33 | 02.08.2022 | 33 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 33
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00193151 |  | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497175 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145120 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 45000 | 45000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 02.03.2023 | 1 | 05.10.2022 | 1 | 06.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000495134 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856493 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 4400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160653 от 28.07.2022) | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.044 | 29.07.2022 | 0.044 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.044 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.044 | 12.07.2022 |  | 0.044 | 26.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000513860 | Решетка водоприемная Gidrolica РВ-40.40 пластиковая, кл. А15 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 003140457 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1000 | 1000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165270 от 29.09.2022) | 02.02.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТК "Гидросистема" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000505577 | Отвод П45 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145895 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 57 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 57 | 04.10.2022 | 57 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000244417 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003145874 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 69825.14 | 60189.27 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2023 | 0.862 | 04.10.2022 | [16 empty] | 0.862 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000428003 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857013 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 66 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 66 | 02.08.2022 | 66 | 03.08.2022 |  | На согласовании |  | 04.10.2022 |  |  | 66
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000383536 | Кольцо стеновое КС 7.3 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002630564 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Август 2022 г. | 31.07.2022 | 3000 | 63000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 21 | 04.02.2022 | 21 | 07.02.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.07.2022 | 21 | 05.07.2022 |  | 21 | 08.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150788 | ООО "ИЗП"-1181-21 | 80633-Р-2510/2520-07-003-КЖ0_ИВ | 0000411877 | Болт 1.1.М30х1800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002492827 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Январь 2022 г. | 14.02.2022 | 950 | 22800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.02.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.03.2022 | 24 | 01.11.2021 | 24 | 02.11.2021 | [7 empty] | 24 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 24 | 04.02.2022 |  | 24 | 22.02.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000448766 | Уголок К237 50х36х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772498 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН | 24.11.2022 | 24 | 20.06.2022 | 24 | 21.06.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473705 | Клапан отсечной 2510-UV004 (80633-Р-2510/2520-04-604-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002765627 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | К-455-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-455-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002629478 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 17.05.2022 | 2854.15 | 28541.5 | Дата окончания поставки по спецификации 17.05.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.07.2022 | 10 | 09.02.2022 | 10 | 10.02.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "РЗМК" | 27.04.2022 | 17.05.2022 | 10 | 16.05.2022 |  | 10 | 27.05.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000383164 | Дождеприемник ДМ1 (С250)-1-12х60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002646808 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 30.07.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 30.07.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.07.2022 | 8 | 22.02.2022 | 8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ТК "Гидросистема" | 31.05.2022 | 30.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000449050 | Хомут MP-P 38-43 11/4'' 2167450 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002677013 | 16.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 7380 | 73800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 18.06.2022 | 10 | 24.03.2022 | 20 | 23.06.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497230 | Клапан обратный поворотный DN250 PN16 L871 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873083 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473650 | Манометр 2510-PI003 (80633-Р-2510/2520-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765593 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000044034 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х6 жз | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002773953 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 29.32 | 4104.8 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.11.2022 | 140 | 20.06.2022 | 140 | 21.06.2022 | [7 empty] | 140 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497236 | Клапан обратный поворотный DN50 PN63 L476 VCS-EB61 (80633-Р-0000-03-VC-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873086 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772491 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 67 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН | 24.11.2022 | 67 | 20.06.2022 | 67 | 21.06.2022 | [7 empty] | 67 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473684 | Преобразователь давления 2510-PT004 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002765611 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00191299 | 0836-ООТД от 10.08.2022 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000504287 | Датчик температуры 2520-TE003-101/15 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003107730 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.02.2023 | 1 | 19.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000428036 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBI-AB1 (80633-Р-0000-03-VBI-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857020 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 8 | 02.08.2022 | 8 | 03.08.2022 |  | На согласовании |  | 04.10.2022 |  |  | 8
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145887 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 147784.32 | 3251.26 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2023 | 0.022 | 04.10.2022 | [16 empty] | 0.022 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192678 |  | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000372953 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003139429 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 74141.16 | 103575.2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.02.2023 | 1.397 | 28.09.2022 | [16 empty] | 1.397 | 28.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000372953 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003145894 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 74141.16 | 103575.2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.02.2023 | 1.397 | 04.10.2022 | 1.397 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 13.09.2022 |  |  | 1.397
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000434771 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002849127 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 141400 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160334 от 26.07.2022) | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1.414 | 27.07.2022 | 1.414 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1.414 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.414 | 25.06.2022 |  | 1.414 | 01.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163477 | Заявка № 350329 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-07-001-АР_ИБ | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | м2 | 002667179 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 4700 | 27734700 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 04.08.2022 | 5901 | 09.03.2022 | 5901 | 10.03.2022 | [7 empty] | 5901 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000417330 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 (80633-Р-0000-03-VG-BB1-АММ.ОЛ VG-BB1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857004 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000472826 | Датчик температуры 2510-TE001 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002760386 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 04.11.2022 | 1 | 15.06.2022 | 1 | 16.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000215356 | Отвод П90-820х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145928 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 95000 | 380000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 4 | 04.10.2022 | 4 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152281 | 28.10.21. | 80633-Р-2510-2520-07-003-КЖ-ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002492314 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 369670 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.03.2022 | 5.281 | 29.10.2021 | [16 empty] | 5.281 | 29.10.2021 | 4.191 | 27.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151026 | 16.10.2021 | 80633-Р-2510/2520-КЖ2/КЖ3 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002479156 | 17.10.2021 | 17.10.2021 | 18.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 34090 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 16.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.03.2022 | 0.487 | 18.10.2021 | [16 empty] | 0.487 | 18.10.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000270946 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002773952 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 262513.24 | 13125.66 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 0.05 | 20.06.2022 | 0.05 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000494502 | Задвижка клиновая DN250 PN16 L591 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857003 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 250000 | 750000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 3
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000428040 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN63 L74 VBI-EB61 (80633-Р-0000-03-VBI-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 5 | 02.08.2022 | 5 | 03.08.2022 | К-619-22 | Сбор заявок | К-619-22 | 08.08.2022 |  |  | 5
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185324 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000421862 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002946656 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 98431.38 | 199815.7 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 29.12.2022 | 2.03 | 18.08.2022 | [16 empty] | 2.03 | 18.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497247 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L160 VBT-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002873092 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 5 | 02.08.2022 | 5 | 03.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 5
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781801 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2.13 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157308 от 27.06.2022) | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2.125 | 28.06.2022 | 2.125 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2.125 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 2.125 | 28.06.2022 |  | 2.125 | 01.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000422192 | Полоса 30х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002629486 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 29.08.2022 | 69000 | 897 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.06.2022 | 0.013 | 09.02.2022 | 0.013 | 10.02.2022 | [7 empty] | 0.013 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000449053 | Анкер забивной HKD М10х40 376967 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002685055 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 70.06 | 1541.32 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 18.06.2022 | 22 | 24.03.2022 | 22 | 25.03.2022 | [7 empty] | 22 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 22 | 23.06.2022 |  | 22 | 13.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857006 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 7 | 02.08.2022 | 7 | 03.08.2022 | ДС-4258-22 | Исполнено | ДС-4258-22 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 7
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000305492 | Труба 38х3,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 с испытаниями на -63С | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145891 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 145000 | 37845 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2023 | 0.261 | 04.10.2022 | 0.261 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.261
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000417356 | Задвижка клиновая DN100 PN63 L552 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ VG-EB61) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857010 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473653 | Манометр 2510-PI006 (80633-Р-2510/2520-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765594 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000481530 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-110 ТУ 1469-001-01297858-98 в комплекте с прокладкой | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002829308 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000159446 от 19.07.2022) | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 19.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 2 | 04.07.2022 |  | 2 | 11.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772497 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 47 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН | 24.11.2022 | 47 | 20.06.2022 | 47 | 21.06.2022 | [7 empty] | 47 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784073 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 103 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 103 | 13.07.2022 | 103 | 14.07.2022 | [7 empty] | 103 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497234 | Клапан обратный поворотный DN80 PN40 L431 VCS-DB61 (80633-Р-0000-03-VC-DB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873085 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473699 | Преобразователь давления 2510-PT002R (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765623 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000426514 | Отвод П90-57х3-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003141295 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 132 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2023 | 132 | 29.09.2022 | 132 | 03.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176729 | 434071 от 31.05.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002772886 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 100000 | 75100 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.10.2022 | 0.751 | 20.06.2022 | 0.751 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.751 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00183782 | 0727-ООТД от 08.07.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-301/302/331-ЭТ | 0000492231 | Устройство распределительное 10 кВ 2510/2520-EMVSWG-01 (80633-Р-2510/2520-05-302-ЭТ.ОЛ) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002898951 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 50000000 | 50000000 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 08.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 05.01.2023 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | К-518-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-518-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188413 | Гандива № 491908 | 80633-Р-2510_2520-07-002-КМ1_ИА | 0000505333 | Металлоконструкция вспомогательная эстакады азотной станции 2510/2520 (80633-Р-2510/2520-07-001-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003047822 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 09.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 180000 | 26452800 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 29.01.2023 | 146.96 | 09.09.2022 | 146.96 | 12.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000038781 | Труба 18х3 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145885 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 149879.86 | 19934.02 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2023 | 0.133 | 04.10.2022 | 0.133 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.133
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00187239 | Гандива № 496670 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_И2 | 0000212962 | Фланец 150-10-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003022689 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1340 | 1340 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | ВК | 29.01.2023 | 1 | 29.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185503 |  | 80633-Р-2510/2520-07-КЖ | 0000376307 | Плита дорожная ПДНм-АтV-55 серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002950010 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 5580000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.11.2022 | 186 | 19.08.2022 | [16 empty] | 186 | 29.08.2022 | 186 | 06.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187087 |  | 80633-Р-2510/2520-07-КЖ | 0000376307 | Плита дорожная ПДНм-АтV-55 серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002996849 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 60000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.12.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000466123 | Пластина монтажная горизонтальная по типу LP4000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784065 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 90 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 90 | 13.07.2022 | 90 | 14.07.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 90
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171959 | 0491-ООТД от 24.04.2022 | 80633-Р-2510/2520-06-001-МР.С | 0000463589 | Таль ручная шестеренная передвижная ВБИ грузоподъемность 1,0 т подъем 9,0 м (80633-Р-2510/2520-06-003-МР.ОЛ) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002726042 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | МР | 01.10.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 |  | На согласовании |  | 21.02.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784063 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 202 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 202 | 13.07.2022 | 202 | 14.07.2022 | [7 empty] | 202 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497184 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873074 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 7 | 02.08.2022 | 7 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 7
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002630569 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Август 2022 г. | 15.06.2022 | 1500 | 72000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 48 | 04.02.2022 | 48 | 07.02.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.07.2022 | 48 | 16.05.2022 |  | 48 | 09.08.2022 | 26 | 22.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497197 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873077 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497241 | Кран шаровой DN32 PN16 L193 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002873089 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000097933 | Отвод П90-630х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145927 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 30057.1 | 60114.2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 2 | 04.10.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000449046 | Тройник 1-42,4х3,6-Ст20 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134881 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 3500 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164799 от 23.09.2022) | 27.02.2022 |  |  | 000030464 | ГПТ |  | 4 | 03.10.2022 | 4 | 23.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000426520 | Отвод П90-159х5-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003141298 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 12000 | 252000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2023 | 21 | 29.09.2022 | 21 | 03.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000253459 | Отвод П90-1-60,3х4,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002675272 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 410 | 410 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 31.07.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002706187 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 7668.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.09.2022 | 0.08 | 14.04.2022 | 0.08 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.08 | 26.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002773950 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 60390.21 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 0.63 | 20.06.2022 | 0.63 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.63 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.63 | 26.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176729 | 434071 от 31.05.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990200 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 90000 | 611280 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000162648 от 25.08.2022) | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК |  | 6.792 | 25.08.2022 | 6.792 | 25.08.2022 | [7 empty] | 6.792 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000510177 | Отвод 90-159х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-31049454-2004 (R=225) | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003141293 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2023 | 5 | 29.09.2022 | 5 | 03.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000457574 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIС-R6/DSA1MBNS/NA1MBNS/LT-B-TS1MBN (80633-P-2510_2520-05-001-ЭН_ИБ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002719946 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 20000 | 2260000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 23.09.2022 | 113 | 27.04.2022 | 113 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 113
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00175211 | 009-ГХК(сз) от 03.02.20,020-ГХК(сз) от 27.02.2020 | 80633-Р-2510/2520-АММ-03-ЗТП | 0000304173 | Установка азота компрессорная высокого давления 2510-U-001А/В (80633-Р-2510/2520-АММ-03-ЗТП-003) | Компрессороное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002758295 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.10.2022 | 2 | 10.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | К-410-22 | Торг | К-410-22 | 21.06.2022 |  |  | 2
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161793 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО-ЗТП_ИА | 0000435213 | Система электрообогрева кровли и водостоков азотной станции с воздушной компрессорной тит. 2510/2520 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002623463 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497187 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BB1 (80633-Р-0000-03-VG-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873076 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 6 | 02.08.2022 | 6 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 6
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000444102 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ZENIT LED 50 D120 B Ex | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002718481 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 75000 | 5475000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 26.09.2022 | 73 | 27.04.2022 | 73 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 73
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00151636 | ООО "ИЗП"-1417-21 | ТУ №2-57-21 (КТПН) | 0000384674 | Подстанция трансформаторная КТПН т-В-В-А-630/10(6)/0,4 У1 с ТМГ-630 10/0,4 УХЛ1 Д/Ун-11 | Подстанции комплектные трансформаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002486900 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 21.11.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.11.2021 |  | 22.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 21.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Иркутский завод электромонтажных изделий" | 26.10.2021 | 20.11.2021 | 1 | 12.11.2021 |  | 1 | 19.01.2022 | 1 | 20.01.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144029 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002387833 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 111160 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.02.2022 | 1.588 | 13.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 1.588 | 23.09.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176729 | 434071 от 31.05.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000042261 | Труба 377х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002772888 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 62562.32 | 68005.24 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.10.2022 | 1.087 | 20.06.2022 | 1.087 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1.087 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000416812 | Задвижка клиновая DN50 PN63 L443 VG-EB61 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857008 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 7 | 02.08.2022 | 7 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 7
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185324 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000422851 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002946657 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 113286.51 | 245378.58 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.03.2023 | 2.166 | 18.08.2022 | [16 empty] | 2.166 | 18.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163477 | Заявка № 350329 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-07-001-АР_ИБ | 0000403086 | Панель кровельная ПМКМ-150-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 002667178 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 5500 | 21741500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 04.08.2022 | 3953 | 09.03.2022 | 3953 | 10.03.2022 | [7 empty] | 3953 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473662 | Преобразователь давления 2510-PT315N/1 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002765602 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000449051 | Хомут MP-P 32-36 1'' 2167449 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002677012 | 16.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 71.44 | 642.96 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 18.06.2022 | 9 | 24.03.2022 | 9 | 25.03.2022 | [7 empty] | 9 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 9 | 23.06.2022 |  | 9 | 20.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185299 |  | 80633-Р-2510-2520-10-001-ВК_ИБ | 0000492665 | Отвод ИЗОПЛАСТ 110/200 45 град. с кабель каналом | ! Номенклатура для оприходования |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002944181 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 5187 | 10374 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 14.01.2023 | 2 | 18.08.2022 | [16 empty] | 2 | 18.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856494 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 77770 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160653 от 28.07.2022) | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.707 | 29.07.2022 | 0.707 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.707 | 12.07.2022 |  | 0.707 | 26.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000440819 | Труба 159х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003141282 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 200000 | 722400 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.02.2023 | 3.612 | 29.09.2022 | 3.612 | 30.09.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 3.612
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473678 | Преобразователь давления 2510-PT003 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765609 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176729 | 434071 от 31.05.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000307323 | Труба PP-R-SDR 11/S 5-20х1,9, ХВ ГОСТ 32415-2013 | Труба полипропиленовая/полиэтиленовая напорная водопроводная | Труба водопроводная пластиковая и металлопластиковая | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | м | 002772764 | 18.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.10.2022 | 12 | 20.06.2022 | 12 | 21.06.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000480596 | Переключатель пакетный взрывозащищенный ППГ-2З25-380AC-1КНВ2МНК ТУ3400-005-72453807-07 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778915 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 21580 | 43160 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.10.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002629484 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.06.2022 | 22 | 09.02.2022 | 22 | 10.02.2022 | [7 empty] | 22 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 24.04.2022 | 14.05.2022 | 22 | 22.04.2022 |  | 22 | 03.05.2022 | 10 | 23.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000246385 | Переход К-1-60,3х4-42,4х3,6-09Г2С ТУ 24.20.40-012-88189979-2017 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676037 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 24.09.2022 | 792 | 792 | Дата окончания поставки по спецификации 24.09.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 31.07.2022 | 1 | 18.03.2022 | 1 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691947 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 24.06.2022 | 130000 | 911300 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149039 от 27.03.2022) | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 7.01 | 28.03.2022 | 7.01 | 27.03.2022 | [7 empty] | 7.01 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 7.01 | 24.05.2022 |  | 7.01 | 13.06.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000440396 | Профиль С-образный К 108/2 (40х20х2000) УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772495 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН | 24.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000440396 | Профиль С-образный К 108/2 (40х20х2000) УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784070 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186500 |  | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_И1 | 0000050577 | Труба 273х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002977763 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 49732.34 | 43565.53 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 04.01.2023 | 0.876 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.876 | 26.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473696 | Преобразователь давления 2520-PT006 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002765620 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00186500 |  | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_И1 | 0000421636 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002977737 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3.07 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 21.01.2023 | 3.073 | 26.08.2022 | [16 empty] | 3.073 | 26.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473695 | Преобразователь давления 2520-PT004 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002765619 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002629485 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 17.05.2022 | 6094.92 | 36569.52 | Дата окончания поставки по спецификации 17.05.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.07.2022 | 6 | 09.02.2022 | 6 | 10.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "РЗМК" | 27.04.2022 | 17.05.2022 | 6 | 16.05.2022 |  | 6 | 27.05.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000282055 | Отвод П90-1-42,4х3,6 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002675271 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 375 | 1125 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 31.07.2022 | 3 | 15.03.2022 | 3 | 16.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000449048 | Соединение штуцерно-торцевое ШТС Ду26 А302634.001-09 | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002684539 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 22.10.2022 | 1 | 23.03.2022 | 2 | 29.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000426640 | Батарея газового пожаротушения Б9(Мэ) МПТУ 150-100-12 (80633-Р-2440-12-001-ГПТ) | Модули пожаротушения | Оборудование пожарно-техническое | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002667186 | 07.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2602195.92 | 2602195.92 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 09.10.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 29.04.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186500 |  | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_И1 | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002977736 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 67597.84 | 118904.6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 20.03.2023 | 1.759 | 26.08.2022 | [16 empty] | 1.759 | 26.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151227 |  | 80633-Р-2510/2520-007--КЖ2/КЖ3 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002482643 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 241890 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | . Количество изменено с 4,607 т на 4,398 т | 18.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.03.2022 | 4.398 | 21.10.2021 | [16 empty] | 4.398 | 19.07.2022 | 4.398 | 07.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000100547 | Переход ПК-1-33,7х3,2-21,3х3,2-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002675273 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 31.07.2022 | 2 | 15.03.2022 | 2 | 16.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000451450 | Лист 1,6 ГОСТ 19903-2015 / С245-4 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002773975 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 11.10.2022 | 100000 | 11400 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 17.10.2022 | 0.114 | 22.06.2022 | 0.114 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.114 | АО "МК-М" | 12.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002688954 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 39500 | 513.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148778 от 24.03.2022) | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.013 | 24.03.2022 | 0.013 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.013 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.013 | 31.03.2022 |  | 0.013 | 15.04.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002695700 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Май 2022 г. | 16.05.2022 | 39500 | 44911.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149522 от 31.03.2022) | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1.137 | 31.03.2022 | 1.137 | 31.03.2022 | [7 empty] | 1.137 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1.137 | 30.04.2022 |  | 1.137 | 17.05.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000452141 | Труба 22х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002685072 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.04 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 04.08.2022 | 0.038 | 24.03.2022 | 0.038 | 25.03.2022 | [7 empty] | 0.038 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000357854 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138177 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 580131.34 | 220449.91 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164983 от 26.09.2022) | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 0.38 | 27.09.2022 | 0.38 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.38 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.38 | 19.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497239 | Кран шаровой DN40 PN16 L234 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002873088 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 14 | 02.08.2022 | 14 | 03.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 14
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00156820 | 0605-ООТД от 15.11.2021г | 80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ | 0000420338 | Глушитель 2510-МЕ-004/2 (80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ-198) | Глушители | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002576116 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Пауэрз" | 29.07.2022 | 26.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152281 | 28.10.21. | 80633-Р-2510-2520-07-003-КЖ-ИА | 0000293531 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002492313 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 289905 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.03.2022 | 5.271 | 29.10.2021 | [16 empty] | 5.271 | 29.10.2021 | 5.271 | 16.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00187205 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_И1 | 0000388036 | Плита перекрытия 2ППф 15-2 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003000980 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 9514.05 | 76112.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 23.01.2023 | 8 | 29.08.2022 | [16 empty] | 8 | 29.08.2022 | 6 | 22.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000458831 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[DSA01MBNS(А/В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773970 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20000 | 1000000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 20.10.2022 | 50 | 20.06.2022 | 50 | 21.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 50
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00188237 | Гандива № 496823 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_И1 | 0000442238 | Задвижка клиновая DN50 PN16 09Г2С А УХЛ1 L180 Ф 1 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 003041557 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 02.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 40000 | 40000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 31.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 11.07.2023 | 1 | 02.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000416783 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857001 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 5 | 02.08.2022 | 5 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 5
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185299 |  | 80633-Р-2510-2520-10-001-ВК_ИБ | 0000492664 | Труба гофр. SN8 110/200 ИЗОПЛАСТ отрезок 3,5 м с кабель каналом | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002944185 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 17315 | 17315 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 14.01.2023 | 1 | 18.08.2022 | [16 empty] | 1 | 18.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772492 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН | 24.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784067 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473648 | Манометр 2510-PI001 (80633-Р-2510/2520-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002765592 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145880 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 72333.69 | 469734.98 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2023 | 6.494 | 04.10.2022 | 6.494 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 6.494
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000111463 | Труба 14х2,0-12X18H10T ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003141283 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 534370 | 8549.92 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.02.2023 | 0.016 | 29.09.2022 | 0.016 | 03.10.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.016
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00176729 | 434071 от 31.05.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000462101 | Труба ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | м | 002772885 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.11.2022 | 12 | 20.06.2022 | 12 | 21.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000472489 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002773974 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 11.10.2022 | 100000 | 70700 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 17.10.2022 | 0.707 | 22.06.2022 | 0.707 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 12.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145889 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 112506.6 | 305455.42 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2023 | 2.715 | 04.10.2022 | 2.715 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 2.715
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145926 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 20417 | 2205036 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 108 | 04.10.2022 | 108 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000494342 | Труба 14х3,5 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145884 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 0.1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2023 | 0.097 | 04.10.2022 | 0.097 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.097
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158697 | ООО "ИЗП"-1971-21 13.12.2021 | 80633-Р-2510/2520-07-001-КЖ1 [Изм. Б] | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002597054 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 159600 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.04.2022 | 2.28 | 20.12.2021 | 4.56 | 25.01.2022 | [7 empty] | 2.28 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 2.28 | 22.02.2022 |  | 2.28 | 26.03.2022 | 0.96 | 06.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158697 | ООО "ИЗП"-1971-21 13.12.2021 | 80633-Р-2510/2520-07-001-КЖ1 [Изм. Б] | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002599429 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 98700 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.04.2022 | 1.41 | 23.12.2021 | 2.82 | 25.01.2022 | [7 empty] | 1.41 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.41 | 22.02.2022 |  | 1.41 | 26.03.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161594 | № 341780 от 13.01.2022г | 80633-Р-2510_2520-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002622013 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 132880 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.05.2022 | 1.661 | 25.01.2022 | 1.661 | 25.01.2022 | [7 empty] | 1.661 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.661 | 22.02.2022 |  | 1.661 | 26.03.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143146 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306096 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 396825 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 5.291 | 19.08.2021 | 5.291 | 20.08.2021 | [7 empty] | 5.291 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 5.291 | 30.10.2021 |  | 5.291 | 19.11.2021 | 5.281 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000428030 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857018 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2023 0:00:00 |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 15 | 02.08.2022 | 15 | 03.08.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "СНГС" | 09.09.2022 | 30.06.2023
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00183782 | 0727-ООТД от 08.07.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-301/302/331-ЭТ | 0000492229 | Устройство распределительное 10 кВ 2510/2520-MVSWG-01 (80633-Р-2510/2520-05-301-ЭТ.ОЛ) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002898950 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 50000000 | 50000000 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 08.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 05.01.2023 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | К-518-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-518-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473701 | Клапан отсечной 2510-UV002 (80633-Р-2510/2520-04-604-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002765625 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | К-455-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-455-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473647 | Расходомер вихревой 2520-FT002 (80633-Р-2510/2520-04-110-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765591 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000436905 | Отвод 90-2-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002668152 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.08.2022 | 23 | 15.03.2022 | 23 | 16.03.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473708 | Клапан отсечной 2510-UV007 (80633-Р-2510/2520-04-604-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002765631 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | К-455-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-455-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473669 | Преобразователь давления 2510-PT315N/2 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765605 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152281 | 28.10.21. | 80633-Р-2510-2520-07-003-КЖ-ИА | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002492307 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 193200 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.03.2022 | 2.76 | 29.10.2021 | [16 empty] | 2.76 | 29.10.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000401337 | Труба ПЭ 100 SDR11 63х5,8 DN50 питьевая ГОСТ 18599-2001 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002629472 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.05.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 12.05.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.07.2022 | 11 | 04.02.2022 | 11 | 07.02.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 11 | 06.04.2022 |  | 11 | 23.04.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002675629 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 72.28 | 361.4 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 10.06.2022 | 5 | 18.03.2022 | 5 | 21.03.2022 | [7 empty] | 5 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 5 | 23.06.2022 |  | 5 | 20.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185367 |  | 80633-Р-2510-2520-10-001-ВК_ИБ | 0000126418 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/ В09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002947297 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 48825.28 | 30662.28 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 29.12.2022 | 0.628 | 18.08.2022 | [16 empty] | 0.628 | 18.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000497981 | Клапан отсечной 2520-UV003 (80633-Р-2510/2520-04-604-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002898657 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 05.01.2023 | 1 | 09.08.2022 | 1 | 10.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497210 | Задвижка клиновая DN80 PN40 L404 VG-DB61 (80633-Р-0000-03-VG-DB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873081 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 5 | 02.08.2022 | 5 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 5
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000399067 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138170 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 88595.45 | 44297.73 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164977 от 26.09.2022) | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 0.5 | 26.09.2022 | 0.5 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.5 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000482491 | Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400х1200х100 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002785404 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 8900 | 92560 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Наименование поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157769 от 01.07.2022) | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 10.4 | 01.07.2022 | 10.4 | 01.07.2022 | [7 empty] | 10.4 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 10.4 | 22.07.2022 |  | 10.4 | 30.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772494 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 102 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН | 24.11.2022 | 102 | 20.06.2022 | 102 | 21.06.2022 | [7 empty] | 102 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784068 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 129 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 129 | 13.07.2022 | 129 | 14.07.2022 | [7 empty] | 129 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000258896 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002773949 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 245378.17 | 12268.91 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 0.05 | 20.06.2022 | 0.05 | 22.06.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000472833 | Датчик температуры 2520-TE001 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002760389 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 04.11.2022 | 1 | 15.06.2022 | 1 | 16.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497204 | Задвижка клиновая DN200 PN25 L561 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873079 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00176729 | 434071 от 31.05.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000457942 | Труба PP-R SDR 11/S 5 25х2,3 PN10 ГОСТ 32415-2013 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002772763 | 18.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.11.2022 | 12 | 20.06.2022 | 12 | 21.06.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473700 | Клапан отсечной 2510-UV001 (80633-Р-2510/2520-04-604-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002765624 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | К-455-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-455-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473672 | Преобразователь давления 2510-PT315R/2 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765606 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000405128 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002773951 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 130000 | 26000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 0.2 | 20.06.2022 | 0.2 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000312463 | Труба КОРСИС DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Кабельно-проводниковая продукция | пог. м | 002647809 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 242.09 | 1452.54 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | ДС-977-22 | Исполнено | ДС-977-22 | 27.02.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 6
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185492 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000312463 | Труба КОРСИС DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Кабельно-проводниковая продукция | пог. м | 002949948 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 561.04 | 3366.24 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.01.2023 | 6 | 18.08.2022 | [16 empty] | 6 | 18.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00156820 | 0605-ООТД от 15.11.2021г | 80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ | 0000420334 | Глушитель 2510-МЕ-003/1 (80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ-197) | Глушители | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002576113 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Пауэрз" | 29.07.2022 | 26.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165296 | 03.03.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭГ_ИА | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002661325 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 124300 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 30.06.2022 | 1.243 | 09.03.2022 | 1.243 | 10.03.2022 | [7 empty] | 1.243 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 1.243 | 20.07.2022 |  | 1.243 | 25.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000233152 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002773943 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 881130.61 | 158603.51 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 0.18 | 20.06.2022 | 0.18 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.18 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.18 | 30.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157767 |  | 80633-Р-2510/2520-07-002-КЖ0_ИБ | 0000325131 | Арматура 28 А400 25Г2C ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002588341 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 2381400 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 09.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.04.2022 | 31.752 | 09.12.2021 | [16 empty] | 31.752 | 09.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143146 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000325131 | Арматура 28 А400 25Г2C ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306101 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 454875 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 6.065 | 19.08.2021 | 6.065 | 20.08.2021 | [7 empty] | 6.065 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 6.065 | 20.09.2021 |  | 6.065 | 06.10.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00179898 | Гандива 455304 от 13.07.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-КЖ1_И2 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002811446 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59805 | 45033.17 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.12.2022 | 0.753 | 21.07.2022 | [16 empty] | 0.753 | 21.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00147500 | 0414-ООТД от 13.09.2021 | 80633-Р-2510/2520-06-002-МР | 0000405664 | Кран мостовой опорный двухбалочный электрический г/п 10,0 т, Lпр.=28,5 м (80633-Р-2510/2520-06-002-МР.ОЛ) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002423499 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 22.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 22.09.2021 | 1 | 23.09.2021 | К-108-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-108-22 | 03.10.2021 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000422193 | Полоса 50х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002629487 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 29.08.2022 | 69000 | 1035 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.06.2022 | 0.015 | 09.02.2022 | 0.015 | 10.02.2022 | [7 empty] | 0.015 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00161857 | Заявка № 341495 от 12.01.2022г | 80633-Р-2510_2520-07-001-КМ_ИБ | 0000435096 | Металлоконструкция эстакады азотной станции 2510/2520 (80633-Р-2510_2520-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002623814 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 28.01.2022 | Июнь 2022 г. | 03.01.2023 | 200000 | 57200000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 25.06.2022 | 286 | 28.01.2022 | 572 | 20.04.2022 | [7 empty] | 286 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00161857 | Заявка № 341495 от 12.01.2022г | 80633-Р-2510_2520-07-001-КМ_ИБ | 0000435096 | Металлоконструкция эстакады азотной станции 2510/2520 (80633-Р-2510_2520-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002625932 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Июль 2022 г. | 03.01.2023 | 200000 | 2504000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 29.06.2022 | 12.52 | 31.01.2022 | 25.04 | 20.04.2022 | [7 empty] | 12.52 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000417331 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 (80633-Р-0000-03-VG-BB1-АММ.ОЛ VG-BB1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857005 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 4
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497245 | Кран шаровой DN25 PN40 L171 VB-DB61 (80633-Р-0000-03-VB-DB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002873091 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 3
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00156820 | 0605-ООТД от 15.11.2021г | 80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ | 0000420337 | Глушитель 2510-МЕ-004/1 (80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ-198) | Глушители | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002576115 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Пауэрз" | 29.07.2022 | 26.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673620 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.08.2022 | 147784.32 | 288179.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147495 от 13.03.2022) | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1.95 | 14.03.2022 | 1.95 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.95 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.95 | 08.07.2022 |  | 1.95 | 06.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00175211 | 009-ГХК(сз) от 03.02.20,020-ГХК(сз) от 27.02.2020 | 80633-Р-2510/2520-АММ-03-ЗТП | 0000300145 | Установка компрессорная 2520-U-002 (80633-Р-2510/2520-АММ-03-ЗТП-002) | Компрессороное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002758296 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.10.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | К-418-22 | Торг | К-418-22 | 21.06.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00156820 | 0605-ООТД от 15.11.2021г | 80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ | 0000420333 | Глушитель 2510-МЕ-002/2 (80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ-196) | Глушители | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002576112 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Пауэрз" | 29.07.2022 | 26.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000307785 | Анкер-шпилька HSA М10х83 20/10/, 2004128 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672808 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 15.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 56.26 | 562.6 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 07.06.2022 | 10 | 15.03.2022 | 20 | 23.06.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497238 | Клапан обратный поворотный DN100 PN63 L626 VCS-EB61 (80633-Р-0000-03-VC-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873087 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000383153 | Труба 32х2,5 ГОСТ 9941-81/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 003141288 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 100000 | 265200 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.02.2023 | 2.652 | 29.09.2022 | 2.652 | 03.10.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 2.652
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000472828 | Датчик температуры 2510-TE002 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002760387 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 04.11.2022 | 1 | 15.06.2022 | 1 | 16.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784069 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 12 | 13.07.2022 | 12 | 14.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497233 | Клапан обратный поворотный DN200 PN25 L711 VCS-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873084 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00160596 | Исх. № 2510_2520 КЖ от 13.01.2022г. | 80633-Р-2510_2520-07-003-КЖ_ИА, 80633-Р-2510_2520-07-002-КЖ0 ИБ | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002614043 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1150 | 920000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 342106¶ | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.06.2022 | 800 | 14.01.2022 | [16 empty] | 800 | 14.01.2022 | 800 | 17.01.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000449042 | Тройник П 1-21,3х3,2-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134880 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 3500 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164799 от 23.09.2022) | 27.02.2022 |  |  | 000030464 | ГПТ |  | 6 | 23.09.2022 | 6 | 23.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 6 | 02.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497180 | Задвижка клиновая DN400 PN16 L765 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873073 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000234642 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х25-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002773944 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 1344479.79 | 578126.31 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 0.43 | 20.06.2022 | 0.43 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.43 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.43 | 30.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145910 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 300 | 172500 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 575 | 04.10.2022 | 575 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000428028 | Кран шаровой DN15 PN16 L160 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857014 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 48 | 02.08.2022 | 48 | 03.08.2022 | К-619-22 | Сбор заявок | К-619-22 | 08.08.2022 |  |  | 48
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473673 | Преобразователь давления 2510-PT001 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765607 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497253 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBI-AN1 (80633-Р-0000-03-VBI-AN1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002873093 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 4
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187292 | Гандива № 496823 | 80633-Р-2510/2520-07-001-КЖ1_И2 | 0000294067 | Уголок 90х90х7 С255 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003002725 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 45000 | 5175 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.12.2022 | 0.115 | 26.08.2022 | 0.115 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.115
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178077 | 0675-ООТД от 23.06.2022 | 80633-Р-2510-03-051-АММ | 0000482113 | Задвижка клиновая DN300 PN16 с ЭП (80633-Р-2510-03-051-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002784273 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 400000 | 1600000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 27.11.2022 | 4 | 03.07.2022 | 4 | 04.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143146 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306097 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 207000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 2.76 | 19.08.2021 | 2.76 | 20.08.2021 | [7 empty] | 2.76 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.76 | 30.09.2021 |  | 2.76 | 15.10.2021 | 2.76 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144029 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475413 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 70000 | 5810 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135974 от 13.10.2021) | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.083 | 13.10.2021 | 0.083 | 13.10.2021 | [7 empty] | 0.083 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.083 | 10.11.2021 |  | 0.083 | 17.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497220 | Клапан обратный поворотный DN150 PN16 L605 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873082 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000416870 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857002 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 5 | 02.08.2022 | 5 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 5
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473707 | Клапан отсечной 2510-UV006 (80633-Р-2510/2520-04-604-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002765630 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | К-455-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-455-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000203008 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003145872 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 65166.67 | 164024.51 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2023 | 2.517 | 04.10.2022 | 2.517 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00186398 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_И1 | 0000421632 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002973319 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.12 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 20.01.2023 | 0.12 | 24.08.2022 | [16 empty] | 0.12 | 24.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000372914 | Труба 325х8,0 ГОСТ 10704-91/09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002689709 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.11.2022 | 130000 | 429000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.08.2022 | 3.3 | 25.03.2022 | 3.3 | 28.03.2022 | [7 empty] | 3.3 | ПАО "ТМК" | 17.06.2022 | 30.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497207 | Задвижка клиновая DN50 PN40 L317 VG-DB61 (80633-Р-0000-03-VG-DB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873080 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000289403 | Плита дорожная КЦО-3 ГОСТ 8020-90 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002629496 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 24.09.2022 | 17625 | 158625 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.09.2022 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.06.2022 | 9 | 04.02.2022 | 9 | 07.02.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЖБИ74" | 11.07.2022 | 30.09.2022 | 9 | 20.08.2022 |  | 9 | 03.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000428037 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857021 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 12 | 02.08.2022 | 12 | 03.08.2022 | К-619-22 | Сбор заявок | К-619-22 | 08.08.2022 |  |  | 12
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152281 | 28.10.21. | 80633-Р-2510-2520-07-003-КЖ-ИА | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002492308 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 715960 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.03.2022 | 10.228 | 29.10.2021 | [16 empty] | 10.228 | 29.10.2021 | 10.228 | 08.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473666 | Преобразователь давления 2510-PT315R/1 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765603 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000472830 | Датчик температуры 2510-TE003 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002760388 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 04.11.2022 | 1 | 15.06.2022 | 1 | 16.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000415575 | Переключатель пакетный ППГ-1З25-1КНВ2МНК/Р– ТУ 27.12.31-037-72453807-2017 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773971 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20000 | 160000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 20.10.2022 | 8 | 20.06.2022 | 8 | 21.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 8
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186503 |  | 80633-Р-2510/2520-10-001-НВК_И1 | 0000100967 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002978621 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 41251.47 | 197140.78 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.01.2023 | 4.779 | 26.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000494556 | Кран шаровой DN15 PN16 L160 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857017 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 2
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002630562 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Август 2022 г. | 25.05.2022 | 9000 | 54000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 6 | 04.02.2022 | 6 | 07.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.07.2022 | 6 | 25.04.2022 |  | 6 | 11.05.2022 | 6 | 20.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161594 | № 341780 от 13.01.2022г | 80633-Р-2510_2520-07-001-КЖ0_ИБ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881014 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 67870 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161515 от 04.08.2022) | 24.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.617 | 04.08.2022 | 0.617 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.617 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.617 | 20.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162886 | 0606-ООТД от 15.11.2021 | 80633-Р-2510_2520-04-405-АТХ | 0000472835 | Датчик температуры 2520-TE002 (80633-Р-2510/2520-04-405-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002760390 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 04.11.2022 | 1 | 15.06.2022 | 1 | 16.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00191299 | 0836-ООТД от 10.08.2022 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000512298 | Рампа разрядная для водорода (80633-Р-2510_2520-03-300-АММ.ЗТП_ИА) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 003140153 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.02.2023 | 1 | 29.09.2022 | 1 | 03.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00183782 | 0727-ООТД от 08.07.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-301/302/331-ЭТ | 0000492234 | Шкаф выходных клеммников 2510/2520-OTC-03 (80633-Р-2510/2520-05-331- ЭТ.ОЛ) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002898952 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 1000000 | 1000000 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 08.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 05.01.2023 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | К-518-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-518-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003145879 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 63415.06 | 1846900.21 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2023 | 29.124 | 04.10.2022 | 29.124 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 29.124
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497254 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN40 L74 VBI-DB61 (80633-Р-0000-03-VBI-DB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002873094 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 3
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00156820 | 0605-ООТД от 15.11.2021г | 80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ | 0000420332 | Глушитель 2510-МЕ-002/1 (80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ-196) | Глушители | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002576111 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Пауэрз" | 29.07.2022 | 26.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000475015 | Труба КОРСИС DN/OD 160 SN 8 PR-2 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  |  | пог. м | 002770882 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1133.93 | 244928.88 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | иное (Корректировка заявки на обеспечение №000156457 от 17.06.2022) | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 216 | 17.06.2022 | 21.6 | 17.06.2022 | ДС-977-22 | Исполнено | ДС-977-22 | 27.02.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 21.6
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185492 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000475015 | Труба КОРСИС DN/OD 160 SN 8 PR-2 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  |  | пог. м | 002949947 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 431.5 | 79827.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.01.2023 | 185 | 18.08.2022 | [16 empty] | 185 | 18.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000423474 | Отвод П90-273х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003141299 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2023 | 12 | 29.09.2022 | 12 | 03.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000428034 | Кран шаровой DN25 PN63 L256 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857019 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022 | К-619-22 | Сбор заявок | К-619-22 | 08.08.2022 |  |  | 4
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000475516 | Лоток прямой лестничный НЛ15x5-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784062 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 34 | 13.07.2022 | 34 | 14.07.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00187205 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_И1 | 0000388032 | Плита ПНф-15 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003000979 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 12167.38 | 24334.76 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 23.01.2023 | 2 | 29.08.2022 | [16 empty] | 2 | 29.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473658 | Манометр 2520-PI007 (80633-Р-2510/2520-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002765599 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165296 | 03.03.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭГ_ИА | 0000443807 | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002661326 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 27400 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 30.06.2022 | 0.274 | 09.03.2022 | 0.274 | 10.03.2022 | [7 empty] | 0.274 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.274 | 20.07.2022 |  | 0.274 | 25.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772499 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН | 24.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784075 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000401152 | Уголок К237 (50х36х2000) УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784074 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 9 | 13.07.2022 | 9 | 14.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00176729 | 434071 от 31.05.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000480487 | Переход КОРСИС - гладкая труба PE100 DN/OD110 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003105479 | 17.09.2022 | 17.09.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 14.02.2023 | 1 | 23.09.2022 | 1 | 26.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473642 | Расходомер вихревой 2510-FT001 (80633-Р-2510/2520-04-110-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002765586 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000497200 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002873078 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 30.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 4
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857000 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 9 | 02.08.2022 | 9 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 9
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00193151 |  | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145121 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 45000 | 90000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 02.03.2023 | 2 | 05.10.2022 | 2 | 06.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002706184 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 251000 | 338850 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.09.2022 | 1.35 | 14.04.2022 | 1.35 | 15.04.2022 | [7 empty] | 1.35 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002773941 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 251000 | 640050 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 2.55 | 20.06.2022 | 2.55 | 21.06.2022 | [7 empty] | 2.55 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002630567 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 12000 | 72000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 6 | 04.02.2022 | [16 empty] | 6 | 07.02.2022 | 6 | 21.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473691 | Преобразователь давления 2520-PT003 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002765618 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691937 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 665029.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149030 от 27.03.2022) | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4.5 | 28.03.2022 | 4.5 | 27.03.2022 | [7 empty] | 4.5 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 4.5 | 07.05.2022 |  | 4.5 | 31.05.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000469263 | Отвод П45-273х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003141294 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2023 | 2 | 29.09.2022 | 2 | 03.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000108333 | Отвод П45-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145898 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 700 | 16800 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 24 | 04.10.2022 | 24 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000203266 | Отвод П60-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145909 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 800 | 1600 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 2 | 04.10.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000446242 | Разделитель лотковый РЛ 3000х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784071 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 202 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 202 | 13.07.2022 | 202 | 14.07.2022 | [7 empty] | 202 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192820 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-ВК | 0000383179 | Отвод П90 159х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003140531 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.09.2022 | 2300 | 80500 | Дата окончания поставки по переносу резерва 29.09.2022 |  | 29.09.2022 |  |  | 000037068 | ВК | 26.02.2023 | 35 | 29.09.2022 | [16 empty] | 35 | 29.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00161859 | Заявка № 341489 от 12.01.2022г | 80633-Р-2510_2520-07-003-КМ_ИВ | 0000435434 | Металлоконструкция площадки азотной станции 2510/2520 (80633-Р-2510_2520-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002623827 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 28.01.2022 | Июнь 2022 г. | 03.01.2023 | 200000 | 1814000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 25.06.2022 | 9.07 | 28.01.2022 | 18.14 | 20.04.2022 | [7 empty] | 9.07 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473687 | Преобразователь давления 2510-PT006 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765613 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00160596 | Исх. № 2510_2520 КЖ от 13.01.2022г. | 80633-Р-2510_2520-07-003-КЖ_ИА, 80633-Р-2510_2520-07-002-КЖ0 ИБ | 0000320861 | Добавка противоморозная "Криопласт ПК", в форме водного раствора" ТУ 5745-072-58042865-2012. | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002614045 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 58271.99 | 987127.51 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 342106¶ | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.05.2022 | 16.94 | 14.01.2022 | [16 empty] | 16.94 | 14.01.2022 | 16.94 | 15.01.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192678 |  | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000411712 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003139220 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 129842 | 586236.63 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.02.2023 | 4.515 | 28.09.2022 | [16 empty] | 4.515 | 28.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000411712 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003145893 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 129842 | 1190521.3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.02.2023 | 9.169 | 04.10.2022 | 9.169 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 13.09.2022 |  |  | 9.169
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473660 | Манометр 2510-PI001R (80633-Р-2510/2520-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002765601 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473657 | Манометр 2520-PI005 (80633-Р-2510/2520-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002765598 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003141286 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2.05 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.02.2023 | 2.054 | 29.09.2022 | 2.054 | 30.09.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 2.054
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163513 | 0749-ООТД от 14.12.2021 | 80633-Р-2510/2520-05-601/901-ЭТ.ОЛ | 0000439807 | Батарея конденсаторная 10,0 кВ 2510/2520-CAP-02 (80633-Р-2150/2520-05-901-ЭТ.ОЛ) | Батареи конденсаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002639426 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Июль 2022 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2023 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Новосибирский завод конденсаторов" | 23.08.2022 | 28.02.2023
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473654 | Манометр 2510-PI008 (80633-Р-2510/2520-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765595 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00187239 | Гандива № 496670 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_И2 | 0000311670 | Заглушка 1-150-10-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003022688 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | ВК | 29.01.2023 | 1 | 29.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772490 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 434 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН | 24.11.2022 | 434 | 20.06.2022 | 434 | 21.06.2022 | [7 empty] | 434 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784064 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 743 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 743 | 13.07.2022 | 743 | 14.07.2022 | [7 empty] | 743 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187292 | Гандива № 496823 | 80633-Р-2510/2520-07-001-КЖ1_И2 | 0000492676 | Лист 12 ГОСТ 19903-2015/С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003002726 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 62100 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.12.2022 | 0.621 | 26.08.2022 | 0.621 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.621
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772496 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 868 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН | 24.11.2022 | 868 | 20.06.2022 | 868 | 21.06.2022 | [7 empty] | 868 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784072 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1890 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.12.2022 | 1890 | 13.07.2022 | 1890 | 14.07.2022 | [7 empty] | 1890 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00156820 | 0605-ООТД от 15.11.2021г | 80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ | 0000420330 | Глушитель 2510-МЕ-001/2 (80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ-195) | Глушители | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002576110 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Пауэрз" | 29.07.2022 | 26.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157804 |  | 80633-Р-2510/2520-07-002КЖ0 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002588774 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 62700 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №325719 | 10.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.04.2022 | 0.836 | 13.12.2021 | [16 empty] | 0.836 | 13.12.2021 | 0.836 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157800 |  | 80633-Р2510/2520-07-003-КЖ | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002588773 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 308325 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №325719 | 10.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.04.2022 | 4.111 | 13.12.2021 | [16 empty] | 4.111 | 13.12.2021 | 4.111 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161594 | № 341780 от 13.01.2022г | 80633-Р-2510_2520-07-001-КЖ0_ИБ | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002622016 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.03.2022 | 45822.96 | 1358650.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.05.2022 | 29.65 | 25.01.2022 | 29.65 | 25.01.2022 | [7 empty] | 29.65 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 29.65 | 25.02.2022 |  | 29.65 | 03.04.2022 | 12.15 | 07.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143146 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306100 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 2916525 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 38.887 | 19.08.2021 | 38.887 | 20.08.2021 | [7 empty] | 38.887 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 38.887 | 24.09.2021 |  | 38.887 | 12.10.2021 | 38.887 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143146 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002483517 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 27.12.2021 | 75000 | 62625 | Дата окончания поставки по спецификации 27.12.2021 0:00:00 |  | 19.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.02.2022 | 0.835 | 20.10.2021 | 0.835 | 21.10.2021 | [7 empty] | 0.835 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 0.835 | 30.11.2021 |  | 0.835 | 17.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188413 | Гандива № 491908 | 80633-Р-2510_2520-07-002-КМ1_ИА | 0000505335 | Металлоконструкция вспомогательная площадки оборудований азотной станции 2510/2520 (80633-Р-2510/2520-07-003-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003047824 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 09.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 180000 | 2025000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 29.01.2023 | 11.25 | 09.09.2022 | 11.25 | 12.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000495172 | Швеллер 8У ГОСТ 8240-97/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003137026 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 38318.32 | 6514.11 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164911 от 26.09.2022) | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 0.17 | 26.09.2022 | 0.17 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.17 | АО "СПК" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 0.17 | 29.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000449035 | Отвод П90 108х4-1,5DN 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003141297 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2023 | 7 | 29.09.2022 | 7 | 03.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473711 | Клапан отсечной 2520-UV002 (80633-Р-2510/2520-04-604-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002765634 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | К-455-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-455-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181169 | 23.07.2022 | 80633-Р-2510-2520-10-001-ВК_ИБ | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002839341 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 112300 | 28075 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 04.12.2022 | 0.25 | 25.07.2022 | [16 empty] | 0.25 | 25.07.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00191169 |  | 80633-Р-2510-2520-10-001-ВК_ИБ | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003105308 | 17.09.2022 | 17.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 112300 | 56262.3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 29.01.2023 | 0.501 | 22.09.2022 | [16 empty] | 0.501 | 22.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002630561 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Август 2022 г. | 15.06.2022 | 6694 | 207514 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 31 | 04.02.2022 | 31 | 07.02.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.07.2022 | 31 | 16.05.2022 |  | 31 | 02.08.2022 | 10 | 21.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473644 | Расходомер вихревой 2510-FT003 (80633-Р-2510/2520-04-110-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002765588 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165296 | 03.03.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭГ_ИА | 0000294506 | Круг 18 Ст3пс1 ГОСТ 2590-2006 оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 | Круг из качественной углеродистой стали | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002661327 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 37000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 30.06.2022 | 0.37 | 09.03.2022 | 0.37 | 10.03.2022 | [7 empty] | 0.37 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.37 | 11.07.2022 |  | 0.37 | 16.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000441553 | Болт М12-6gx35.58.12Х18Н10Т ГОСТ 7808-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002647814 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 15.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.05.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 1 | 08.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00191299 | 0836-ООТД от 10.08.2022 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000505271 | Конденсатоотводчик (80633-Р-2510/2520-03-010-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003107368 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 30000 | 60000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.02.2023 | 2 | 29.09.2022 | 2 | 03.10.2022 |  | На согласовании |  | 03.10.2022 |  |  | 2
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000282058 | Отвод П90-1-33,7х3,2 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002675270 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 350 | 2100 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 31.07.2022 | 6 | 15.03.2022 | 6 | 16.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000444038 | Труба 32х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003141285 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 0.42 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.04.2023 | 0.42 | 29.09.2022 | 0.42 | 03.10.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.42
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473686 | Преобразователь давления 2510-PT005 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002765612 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000409921 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002706185 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 338000 | 219700 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.09.2022 | 0.65 | 14.04.2022 | 0.65 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.65 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.65 | 26.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000409921 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002773945 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 338000 | 760500 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 2.25 | 20.06.2022 | 2.25 | 21.06.2022 | [7 empty] | 2.25 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 2.25 | 26.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473709 | Клапан отсечной 2510-UV008 (80633-Р-2510/2520-04-604-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002765632 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | К-455-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-455-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185299 |  | 80633-Р-2510-2520-10-001-ВК_ИБ | 0000492662 | Труба гофр. SN8 110/200 ИЗОПЛАСТ отрезок 6 м с кабель каналом | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002944186 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 29682.5 | 29682.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 14.01.2023 | 1 | 18.08.2022 | [16 empty] | 1 | 18.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188413 | Гандива № 491908 | 80633-Р-2510_2520-07-002-КМ1_ИА | 0000505334 | Металлоконструкция вспомогательная здания азотной станции 2510/2520 (80633-Р-2510/2520-07-002-КМ1) | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003047823 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 09.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 180000 | 26226000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 29.01.2023 | 145.7 | 09.09.2022 | 145.7 | 12.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00176729 | 434071 от 31.05.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000457943 | Труба PP-R SDR 11/S 5 32х2,9 PN10 ГОСТ 32415-2013 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002772762 | 18.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 72 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.11.2022 | 72 | 20.06.2022 | 72 | 21.06.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000315876 | Труба 108х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145875 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 69825.14 | 308627.12 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.03.2023 | 4.42 | 04.10.2022 | 4.42 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 4.42
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000454129 | Светильник взрывозащищенный ONIX LED 25B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002718480 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 41596 | 1747032 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 26.09.2022 | 42 | 27.04.2022 | 42 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 42
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000454129 | Светильник взрывозащищенный ONIX LED 25B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002773938 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 41596 | 1164688 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 28 | 20.06.2022 | 28 | 21.06.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 28
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000331714 | Лист 6 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002706192 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 97000 | 41128 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 09.08.2022 | 0.424 | 13.04.2022 | 424 | 14.04.2022 | ДС-1600-22 | Исполнено | ДС-1600-22 | 14.04.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 422.304 | 1.696 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000452143 | Труба 42х4,0 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002685073 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.09 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 04.08.2022 | 0.09 | 24.03.2022 | 0.09 | 25.03.2022 | [7 empty] | 0.09 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192844 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000420784 | Труба 18х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003141284 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 0.23 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.02.2023 | 0.232 | 29.09.2022 | 0.232 | 30.09.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.232
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166312 | 12.03.2022 | 80633-Р-2510_2520-07-001-АР_ИБ | 0000303434 | Анкер-шпилька HST3 М12х115 40/20, 2105719 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002673078 | 12.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 145 | 14500 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 12.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 10.06.2022 | 100 | 18.03.2022 | 100 | 21.03.2022 | [7 empty] | 100 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 100 | 23.06.2022 |  | 100 | 01.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000106329 | Отвод П90-45х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145912 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 103.39 | 4135.6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 40 | 04.10.2022 | 40 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002706188 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 6831.52 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.09.2022 | 0.16 | 14.04.2022 | 0.16 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.16 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000246033 | Труба 45х4 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145892 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 108906.25 | 26355.31 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2023 | 0.242 | 04.10.2022 | 0.242 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.242
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473643 | Расходомер вихревой 2510-FT002 (80633-Р-2510/2520-04-110-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002765587 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000441555 | Гайка АМ12-6Н.12Х18Н10Т ГОСТ 9064-75 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647813 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 22.06.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.05.2022 | 22 | 22.02.2022 | 22 | 24.02.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 22 | 28.07.2022 |  | 22 | 20.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186398 |  | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_И1 | 0000251657 | Труба 426х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002973320 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 52323.19 | 104646.38 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 04.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | [16 empty] | 2 | 24.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00156820 | 0605-ООТД от 15.11.2021г | 80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ | 0000420335 | Глушитель 2510-МЕ-003/2 (80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ-197) | Глушители | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002576114 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Пауэрз" | 29.07.2022 | 26.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186500 |  | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_И1 | 0000213021 | Труба 377х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002977753 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 57063.71 | 57063.71 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 05.01.2023 | 1 | 26.08.2022 | [16 empty] | 1 | 26.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185949 |  | 80633-Р-2510-2520-10-001-ВК | 0000213021 | Труба 377х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002964882 | 21.08.2022 | 21.08.2022 | 24.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 57063.71 | 57063.71 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 02.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | [16 empty] | 1 | 24.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185367 |  | 80633-Р-2510-2520-10-001-ВК_ИБ | 0000213021 | Труба 377х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002947300 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 57063.71 | 62028.25 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 29.12.2022 | 1.087 | 18.08.2022 | [16 empty] | 1.087 | 18.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000416824 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857012 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000449052 | Хомут MP-P 18-23 1/2'' 2167446 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002677718 | 16.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.08.2022 | 56.81 | 454.48 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 18.06.2022 | 8 | 24.03.2022 | 8 | 25.03.2022 | [7 empty] | 8 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 8 | 23.06.2022 |  | 8 | 01.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00156820 | 0605-ООТД от 15.11.2021г | 80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ | 0000420325 | Глушитель 2510-МЕ-001/1 (80633-Р-2510-АМ-02-ОЛ-195) | Глушители | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002576109 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Пауэрз" | 29.07.2022 | 26.11.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000417355 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ VG-EB61) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857009 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473698 | Преобразователь давления 2510-PT001R (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765622 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182036 | 0782-ООТД от 26.07.22 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ.СА0_И0 | 0000428029 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002857016 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 26.12.2022 | 25 | 02.08.2022 | 25 | 03.08.2022 | К-619-22 | Сбор заявок | К-619-22 | 08.08.2022 |  |  | 25
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157807 | ООО "ИЗП"-1573-21 | 80633-Р-2510_2520-07-002-КМ_ИГ | 0000421402 | Станция азотная с воздушной компрессорной (80633-Р-2510/2520-07-002-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002588818 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Май 2022 г. | 03.07.2022 | 200000 | 69246000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.07.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 09.05.2022 | 346.23 | 13.12.2021 | 346.23 | 14.12.2021 | ДС-4162-21 | Исполнено | ДС-4162-21 | 20.12.2021 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 346.23
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002629479 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 17.05.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 17.05.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "РЗМК" | 27.04.2022 | 17.05.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000441119 | Профиль монтажный перфорированный 60х32х2000, К240ц | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772493 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН | 24.11.2022 | 29 | 20.06.2022 | 29 | 21.06.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 29
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152281 | 28.10.21. | 80633-Р-2510-2520-07-003-КЖ-ИА | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002492309 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 833800 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.03.2022 | 15.16 | 29.10.2021 | [16 empty] | 15.16 | 29.10.2021 | 15.16 | 06.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145886 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 147784.32 | 2216.76 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2023 | 0.015 | 04.10.2022 | 0.015 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.015
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000480598 | Светильник взрывозащищенный ZENIT LED 90 D120 BT Ex G2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002776160 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 49000 | 4704000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 23.11.2022 | 96 | 22.06.2022 | 96 | 23.06.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 96
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473656 | Манометр 2520-PI002 (80633-Р-2510/2520-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765596 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145888 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 147784.32 | 466702.88 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2023 | 3.158 | 04.10.2022 | 3.158 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 3.158
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002672801 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 14.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 8867.06 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 24.07.2022 | 0.06 | 14.03.2022 | 0.06 | 15.03.2022 | [7 empty] | 0.06 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152281 | 28.10.21. | 80633-Р-2510-2520-07-003-КЖ-ИА | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002492312 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 778610 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.03.2022 | 11.123 | 29.10.2021 | [16 empty] | 11.123 | 29.10.2021 | 11.123 | 16.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151026 | 16.10.2021 | 80633-Р-2510/2520-КЖ2/КЖ3 | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002478999 | 16.10.2021 | 16.10.2021 | 18.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 947660 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 16.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.03.2022 | 13.538 | 18.10.2021 | [16 empty] | 13.538 | 18.10.2021 | 13.538 | 16.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144029 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002387837 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 127400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.02.2022 | 1.82 | 13.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 1.82 | 23.09.2021 | 1.82 | 16.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000403143 | Отвод П 45-45х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003145896 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 500 | 6000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2023 | 12 | 04.10.2022 | 12 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00147500 | 0414-ООТД от 13.09.2021 | 80633-Р-2510/2520-06-002-МР | 0000405655 | Кран мостовой опорный двухбалочный электрический г/п 10,0 т, Lпр.=28,5 м (80633-Р-2510/2520-06-001-МР.ОЛ) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002423498 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 22.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 22.09.2021 | 1 | 23.09.2021 | К-108-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-108-22 | 03.10.2021 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000383565 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002630560 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Август 2022 г. | 06.06.2022 | 4568 | 13704 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 3 | 04.02.2022 | 3 | 07.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.07.2022 | 3 | 04.05.2022 |  | 3 | 11.05.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158697 | ООО "ИЗП"-1971-21 13.12.2021 | 80633-Р-2510/2520-07-001-КЖ1 [Изм. Б] | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002682636 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 66458.33 | 605435.39 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | замена наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148396 от 21.03.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 9.11 | 21.03.2022 | 9.11 | 21.03.2022 | [7 empty] | 9.11 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 9.11 | 22.02.2022 |  | 9.11 | 31.03.2022 | 9.11 | 06.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157800 |  | 80633-Р2510/2520-07-003-КЖ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002588770 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 293625 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №325719 | 10.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.04.2022 | 3.915 | 13.12.2021 | [16 empty] | 3.915 | 13.12.2021 | 3.915 | 07.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143178 | ООО "ИЗП"-0579-21 от 06.08.2021 | 80633-Р-2510/2520-07-003-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306353 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 334650 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 4.462 | 19.08.2021 | 4.462 | 20.08.2021 | [7 empty] | 4.462 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 4.462 | 18.09.2021 |  | 4.462 | 03.10.2021 | 4.462 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144027 | ООО "ИЗП"-0579-21 от 06.08.2021 | 80633-Р-2510/2520-07-003-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002387794 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 22.10.2021 | 75000 | 100425 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.01.2022 | 1.339 | 13.09.2021 | 1.339 | 14.09.2021 | [7 empty] | 1.339 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 1.339 | 08.10.2021 |  | 1.339 | 19.10.2021 | 1.339 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150788 | ООО "ИЗП"-1181-21 | 80633-Р-2510/2520-07-003-КЖ0_ИВ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002476935 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2021 | 75000 | 210900 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.02.2022 | 2.812 | 15.10.2021 | 2.812 | 18.10.2021 | [7 empty] | 2.812 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 2.812 | 06.11.2021 |  | 2.812 | 17.12.2021 | 2.812 | 07.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143146 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306098 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 11625 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 0.155 | 19.08.2021 | 0.155 | 20.08.2021 | [7 empty] | 0.155 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.155 | 18.09.2021 |  | 0.155 | 03.10.2021 | 0.155 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144029 | ООО "ИЗП"-0670-21 от 18.08.2021 | 80633-Р-2510_5220-07-002-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002387835 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 22.10.2021 | 75000 | 3525 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.01.2022 | 0.047 | 13.09.2021 | 0.047 | 14.09.2021 | [7 empty] | 0.047 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.047 | 08.10.2021 |  | 0.047 | 19.10.2021 | 0.047 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157675 |  | 80633-Р-2510-2520-07-003-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002587839 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 446475 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 09.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.04.2022 | 5.953 | 09.12.2021 | [16 empty] | 5.953 | 09.12.2021 | 5.953 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157800 |  | 80633-Р2510/2520-07-003-КЖ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002588772 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 2914800 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №325719 | 10.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.04.2022 | 41.64 | 13.12.2021 | [16 empty] | 40.932 | 13.12.2021 | 39.29 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143178 | ООО "ИЗП"-0579-21 от 06.08.2021 | 80633-Р-2510/2520-07-003-КЖ0 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306355 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 746200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 10.66 | 19.08.2021 | 10.66 | 20.08.2021 | [7 empty] | 10.66 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 10.66 | 22.09.2021 |  | 10.66 | 08.10.2021 | 10.66 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144027 | ООО "ИЗП"-0579-21 от 06.08.2021 | 80633-Р-2510/2520-07-003-КЖ0 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002387796 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 70000 | 223860 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.01.2022 | 3.198 | 13.09.2021 | 3.198 | 14.09.2021 | [7 empty] | 3.198 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 3.198 | 18.10.2021 |  | 3.198 | 12.11.2021 | 3.198 | 14.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150788 | ООО "ИЗП"-1181-21 | 80633-Р-2510/2520-07-003-КЖ0_ИВ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002476937 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2021 | 70000 | 304080 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.02.2022 | 4.344 | 15.10.2021 | 4.344 | 18.10.2021 | [7 empty] | 4.344 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 4.344 | 14.11.2021 |  | 4.344 | 17.12.2021
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000422602 | Светильник взрывозащищенный ZENIT LED 50 D120 B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002773939 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 23000 | 1150000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 50 | 20.06.2022 | 50 | 21.06.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 50
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176729 | 434071 от 31.05.2022 | 80633-Р-2510/2520-10-001-ВК_ИБ | 0000116837 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002772881 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 47529.45 | 26236.26 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.10.2022 | 0.552 | 20.06.2022 | 0.552 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.552 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162492 | Заявка № 350332 от 26.01.2022 | 80633-Р-2510_2520-10-001-НВК_ИБ | 0000116837 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002668852 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 11.09.2022 | 47529.45 | 33508.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.07.2022 | 0.705 | 10.03.2022 | 0.705 | 11.03.2022 | [7 empty] | 0.705 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.705 | 11.08.2022 |  | 0.705 | 01.09.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473702 | Клапан отсечной 2510-UV003 (80633-Р-2510/2520-04-604-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002765626 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | К-455-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-455-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473689 | Преобразователь давления 2520-PT001 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002765616 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000214651 | Труба 159х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145877 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 62572.01 | 427742.26 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.02.2023 | 6.836 | 04.10.2022 | 6.836 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 6.836
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000458827 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A)] [DSA01MBNS(В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773969 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20000 | 3440000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 20.10.2022 | 172 | 20.06.2022 | 172 | 21.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 172
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193224 | Гандива № 521349 | 80633-Р-2510/2520-06-001-ТМ | 0000379660 | Труба 273х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003145881 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 71833.33 | 1543770.1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.04.2023 | 21.491 | 04.10.2022 | 21.491 | 05.10.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 21.491
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169756 | Заявка № 388115 от 28.03.2022г | 80633-Р-2510/2520-05-0014-ЭН_ИБ | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002706186 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 47112.68 | 8951.41 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.09.2022 | 0.19 | 14.04.2022 | 0.19 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.19 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.19 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176808 | 442513 от 08.06.2022 | 80633-Р-2510/2520-05-001-ЭО_ИБ | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002773947 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 47112.68 | 53001.77 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 1.125 | 20.06.2022 | 1.125 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1.125 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.125 | 05.10.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185299 |  | 80633-Р-2510-2520-10-001-ВК_ИБ | 0000492663 | Труба гофр. SN8 110/200 ИЗОПЛАСТ отрезок 2 м с кабель каналом | ! Номенклатура для оприходования |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002944184 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 9895 | 9895 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 14.01.2023 | 1 | 18.08.2022 | [16 empty] | 1 | 18.08.2022
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176033 | 0591-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2510_2520-04-110/301/304/604-АТХ | 0000473675 | Преобразователь давления 2510-PT002 (80633-Р-2510/2520-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002765608 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 10.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной | 95.9.08.013.89. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковшар Роман Константинович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00164820 | 27.02.2022 | 80633-Р-2510_2520-12-001-ГПТ_ИГ_15.11.21 | 0000449047 | Соединение штуцерно-торцевое ШТС Ду18 Ст20 А302634.001-05 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002681998 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 16.08.2022 | 6 | 23.03.2022 | 12 | 29.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 6