## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171656 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС5_И2 | 0000294469 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х16 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723418 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 107634.17 | 1291.61 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.09.2022 | 0.012 | 04.05.2022 | 0.012 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171655 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС8_ИВ | 0000294469 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х16 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723399 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 107634.17 | 6027.51 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.09.2022 | 0.056 | 04.05.2022 | 0.056 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.056 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171655 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС8_ИВ | 0000294469 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х16 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002768112 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 107634.17 | 3444.29 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.11.2022 | 0.032 | 16.06.2022 | 0.032 | 16.06.2022 | [7 empty] | 0.032 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00174230 | Гандива № 366642 | 80633-Р-3410-ЭОТ_И2 | 0000467858 | Коробка модульная соединительная взрывозащищенная исполнение 1ExeII АT3 (JBU-100-EP) | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755699 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭОТ | 01.10.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181895 |  | 80633-Р-3410-ТХ_И4 | 0000187333 | Опора 57-КП-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002854269 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 174.6 | 9079.2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 13.12.2022 | 52 | 28.07.2022 | 52 | 29.07.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 52
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181895 |  | 80633-Р-3410-ТХ_И4 | 0000188291 | Отвод П90-32х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002854266 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 140.91 | 1127.28 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 13.12.2022 | 8 | 28.07.2022 | 8 | 29.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 8
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181895 |  | 80633-Р-3410-ТХ_И4 | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002854264 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 37500 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 13.12.2022 | 25 | 29.07.2022 | 25 | 01.08.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181895 |  | 80633-Р-3410-ТХ_И4 | 0000189211 | Переход ПК-57х6-38х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002854267 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 280 | 560 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 13.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | 2 | 29.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171656 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС5_И2 | 0000196675 | Труба 57х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002723423 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.06 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.09.2022 | 0.062 | 04.05.2022 | 0.062 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.062 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171655 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС8_ИВ | 0000196675 | Труба 57х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002723416 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.06 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.09.2022 | 0.063 | 04.05.2022 | 0.063 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.063 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181895 |  | 80633-Р-3410-ТХ_И4 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002854259 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 92459.47 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 09.12.2022 | 1.231 | 29.07.2022 | 1.231 | 01.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 1.231
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181895 |  | 80633-Р-3410-ТХ_И4 | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002854260 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 79678.74 | 115534.17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 09.12.2022 | 1.45 | 29.07.2022 | 1.45 | 01.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 1.45
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171655 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС8_ИВ | 0000293666 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002768492 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 34.18 | 2.46 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.11.2022 | 0.072 | 16.06.2022 | 0.072 | 17.06.2022 | [7 empty] | 0.072 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171655 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС8_ИВ | 0000293666 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002771212 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 34.18 | 2458.5 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.11.2022 | 71.928 | 20.06.2022 | 71.928 | 21.06.2022 | [7 empty] | 71.928 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181567 |  | 80633-Р-3410-ЭС-ОД_И1 | 0000399064 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002847219 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 125580 | 1004.64 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 27.12.2022 | 0.008 | 08.08.2022 | [16 empty] | 0.008 | 09.08.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163793 | Заявка № 355887 от 03.02.2022 | 80633-Р-3410-АС_ИА | 0000440833 | Опора эстакады ОС4 (80633-Р-3410-АС_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002688263 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 21.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171656 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС5_И2 | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126038 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164716 от 22.09.2022) | 29.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171656 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС5_И2 | 0000373323 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 2х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002723419 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 95965.46 | 383.86 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.09.2022 | 0.004 | 04.05.2022 | 0.004 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.004 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181895 |  | 80633-Р-3410-ТХ_И4 | 0000404998 | Заглушка П 57х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002854268 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 13.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | 2 | 29.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171654 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС3_ИГ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723397 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 19.09.2022 | 84000 | 136920 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.09.2022 | 1.63 | 04.05.2022 | 1.63 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1.63 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 1.63 | 10.08.2022 |  | 1.63 | 31.08.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171654 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС3_ИГ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002779502 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 84000 | 26460 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 0.315 | 27.06.2022 | 0.315 | 28.06.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171656 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС5_И2 | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723422 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 19.09.2022 | 84000 | 22260 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.09.2022 | 0.265 | 04.05.2022 | 0.265 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.265 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.265 | 10.08.2022 |  | 0.265 | 31.08.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171656 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС5_И2 | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002779490 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 84000 | 10584 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 0.126 | 27.06.2022 | 0.126 | 28.06.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171652 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС1_ИВ | 0000463007 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723392 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 188920 | 1889.2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.09.2022 | 0.01 | 05.05.2022 | 0.01 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00174230 | Гандива № 366642 | 80633-Р-3410-ЭОТ_И2 | 0000467845 | Коробка соединительная взрывозащищенная исполнение 1ExeII АT3 (JBS-100-EP) | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002744962 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 16580 | 82900 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭОТ | 25.09.2022 | 5 | 30.05.2022 | 5 | 31.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 5
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171655 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС8_ИВ | 0000464489 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х0,35 Пс-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002734027 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 170000 | 13600 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 0.08 | 20.05.2022 | 0.08 | 15.06.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.08
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181567 |  | 80633-Р-3410-ЭС-ОД_И1 | 0000260287 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002847218 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 88550 | 8235.15 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 27.12.2022 | 0.093 | 08.08.2022 | 0.093 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.093
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163793 | Заявка № 355887 от 03.02.2022 | 80633-Р-3410-АС_ИА | 0000440828 | Опора эстакады ОС2.1 (80633-Р-3410-АС_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002688261 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 21.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181895 |  | 80633-Р-3410-ТХ_И4 | 0000430698 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990559 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 12400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена (Корректировка заявки на обеспечение №000162666 от 25.08.2022) | 28.07.2022 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 0.124 | 25.08.2022 | 0.124 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.124 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163793 | Заявка № 355887 от 03.02.2022 | 80633-Р-3410-АС_ИА | 0000440831 | Опора эстакады ОС3 (80633-Р-3410-АС_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002688262 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 21.08.2022 | 3 | 28.03.2022 | 3 | 29.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181895 |  | 80633-Р-3410-ТХ_И4 | 0000457840 | Труба 325х11 ГОСТ 8732-78/ В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,2 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002854270 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2.04 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 09.12.2022 | 2.044 | 29.07.2022 | 2.044 | 01.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 2.044
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171656 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС5_И2 | 0000423517 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002871285 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 33840 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160997 от 01.08.2022) | 29.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.376 | 01.08.2022 | 0.376 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.376 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.376 | 04.08.2022 |  | 0.376 | 22.08.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171655 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС8_ИВ | 0000423517 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002871283 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 33840 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160996 от 01.08.2022) | 29.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.376 | 01.08.2022 | 0.376 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.376 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.376 | 04.08.2022 |  | 0.376 | 22.08.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163793 | Заявка № 355887 от 03.02.2022 | 80633-Р-3410-АС_ИА | 0000440826 | Опора эстакады ОС2 (80633-Р-3410-АС_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002688260 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 21.08.2022 | 16 | 28.03.2022 | 16 | 29.03.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163793 | Заявка № 355887 от 03.02.2022 | 80633-Р-3410-АС_ИА | 0000440824 | Опора эстакады ОС1 (80633-Р-3410-АС_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002688258 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 21.08.2022 | 7 | 28.03.2022 | 7 | 29.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181895 |  | 80633-Р-3410-ТХ_И4 | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002854261 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 5911.37 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 09.12.2022 | 0.04 | 29.07.2022 | 0.04 | 01.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.04
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181895 |  | 80633-Р-3410-ТХ_И4 | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002854262 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 112506.6 | 3712.72 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 09.12.2022 | 0.033 | 29.07.2022 | 0.033 | 01.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.033
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181567 |  | 80633-Р-3410-ЭС-ОД_И1 | 0000304233 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002847220 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 563600 | 144281.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 27.12.2022 | 0.256 | 08.08.2022 | 0.256 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.256
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171654 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС3_ИГ | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723398 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 97452.45 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.09.2022 | 0.344 | 04.05.2022 | 0.344 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.344 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.344 | 10.08.2022 |  | 0.344 | 31.08.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171652 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС1_ИВ | 0000375890 | Кабель NIKOLAN U/UTP кат.5e, 24 AWG 4 пары одножильный внутренний LSZH оранжевый, NKL 4100C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723393 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 130200 | 19269.6 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.09.2022 | 0.148 | 04.05.2022 | 0.148 | 05.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.148
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181895 |  | 80633-Р-3410-ТХ_И4 | 0000108333 | Отвод П45-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002854265 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.10.2022 | 194.09 | 388.18 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 13.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | 2 | 29.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163793 | Заявка № 355887 от 03.02.2022 | 80633-Р-3410-АС_ИА | 0000440825 | Опора эстакады ОС1.1 (80633-Р-3410-АС_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002688259 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 21.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171655 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС8_ИВ | 0000464500 | Коробка КСА 14.20.09 32/8 4ВЛ1-M20A 4ВЛ2-M25B УХЛ1 ТУ 3424-008-50578968-2013 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767918 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 25000 | 50000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171656 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС5_И2 | 0000157786 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002723485 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.09.2022 | 2 | 04.05.2022 | 2 | 05.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171654 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС3_ИГ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723396 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 2222.56 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.09.2022 | 0.029 | 04.05.2022 | 0.029 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.029 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171654 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС3_ИГ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002779503 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 229.92 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 0.003 | 27.06.2022 | 0.003 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки | 95.9.08.013.95. | Тит.3410 Трубопроводы водопотребления и водоотведения отгрузочной площадки (МВЗ7592) | 95.9.08.013.95.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171656 |  | 80633-Р-3410-05-001-СС5_И2 | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723420 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 229.92 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.09.2022 | 0.003 | 04.05.2022 | 0.003 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022