## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000450180 | Коробка соединительная взрывозащищенная КСА 14.20.09 32/8 1ВЛ2-М25(А) 4ВЛ2- М25(B) 1ExeII T6/T4 Gb УХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002728517 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000142052 | Переход ПЭ-377х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002179509 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 25.10.2021 | 5952 | 23808 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.10.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | К-191 -21 | Исполнено | К-191 -21 | 31.03.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | 4 | 4 | ООО НПП "ФОРТ" | 09.08.2021 | 02.11.2021 | 4 | 15.10.2021 |  | 4 | 09.11.2021 | 4 | 24.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000482060 | Крепление стеновое по типу BMD1051HDZ (S=6,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140128 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 300 | 1800 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165206 от 28.09.2022) | 09.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 6 | 28.09.2022 | 6 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 6
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00139557 | 0213-ООТД от 30.04.2021 | 80633-Р-5210-04-701-АТХ.ОЛ 80633-Р-5210-04-702-АТХ.ОЛ | 0000376484 | Коробка соединительная 5210-10JBEi01 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002251066 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 06.12.2021 | 1 | 09.07.2021 | 1 | 12.07.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000177378 | Заглушка П 426х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620512 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 3184 | 12736 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 4 | 28.01.2022 | 4 | 01.02.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 4 | 31.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169799 | ООО "ИЗП"-0982-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС6.СО_ИБ | 0000178770 | Кабель КВПЭфнг(A)-HF-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002706429 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 34004.98 | 1088.16 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.09.2022 | 0.032 | 14.04.2022 | 0.032 | 15.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.032
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002466732 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Март 2022 г. | 08.04.2022 | 2724.62 | 21796.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.02.2022 | 8 | 07.10.2021 | 8 | 08.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 8 | 10.03.2022 |  | 8 | 20.03.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002466733 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Март 2022 г. | 04.04.2022 | 5500 | 44000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.02.2022 | 8 | 07.10.2021 | 8 | 08.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 8 | 03.03.2022 |  | 8 | 03.04.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172858 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002732943 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 5190.9 | 5190.9 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 29.09.2022 | 1 | 17.05.2022 | [16 empty] | 1 | 17.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002466734 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 6800 | 13600 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.02.2022 | 2 | 07.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 2 | 11.03.2022 |  | 2 | 22.03.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002871279 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 42400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160993 от 01.08.2022) | 07.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.424 | 01.08.2022 | 0.424 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.424 | 26.07.2022 |  | 0.424 | 11.08.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002179501 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.12.2021 | 700 | 2800 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2021 0:00:00 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 4 | 08.04.2022 |  | 4 | 04.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620502 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 1 | 28.01.2022 | 1 | 01.02.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000188220 | Отвод П45-530х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732929 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 29000 | 116000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.09.2022 | 4 | 17.05.2022 | 4 | 18.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002179503 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.12.2021 | 359.26 | 2874.08 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2021 0:00:00 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 8 | 01.04.2021 | 8 | 02.04.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 8 | 15.09.2021 |  | 8 | 25.09.2021 | 8 | 24.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171009 |  | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.С1 | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002717379 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 800 | 800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.09.2022 | 1 | 26.04.2022 | [16 empty] | 1 | 26.04.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000188303 | Отвод П90-426х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466744 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 12193.19 | 48772.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.02.2022 | 4 | 15.10.2021 | 4 | 18.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000188307 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002179506 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 07.11.2021 | 17051.1 | 272817.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 16 | 01.04.2021 | 16 | 02.04.2021 | [7 empty] | 16 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 16 | 28.10.2021 |  | 16 | 04.11.2021 | 16 | 17.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002179502 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 09.12.2021 | 165.23 | 7931.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 48 | 01.04.2021 | 48 | 02.04.2021 | [7 empty] | 48 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 48 | 29.11.2021 |  | 48 | 09.12.2021 | 48 | 04.02.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002466737 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Март 2022 г. | 11.05.2022 | 9560 | 57360 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.05.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.02.2022 | 6 | 07.10.2021 | 6 | 08.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 6 | 11.04.2022 |  | 6 | 18.04.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002466736 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Март 2022 г. | 10.05.2022 | 4000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.02.2022 | 4 | 07.10.2021 | 4 | 08.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 4 | 08.04.2022 |  | 4 | 16.04.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173888 |  | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.С1 | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002741678 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 625127.67 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.10.2022 | 4.23 | 24.05.2022 | [16 empty] | 4.23 | 01.06.2022 | 4.23 | 01.06.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002714118 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Май 2022 г. | 20.07.2022 | 100000 | 502300 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151436 от 21.04.2022) | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 5.023 | 21.04.2022 | 5.023 | 21.04.2022 | [7 empty] | 5.023 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 5.023 | 20.06.2022 |  | 5.023 | 08.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00155281 | К-633 20-10161 | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК.СО_И1 | 0000196653 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002692012 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 20.05.2022 | 74000 | 1258000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149090 от 27.03.2022) | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 17 | 28.03.2022 | 17 | 27.03.2022 | [7 empty] | 17 | АО "ВМЗ" | 09.03.2022 | 30.06.2022 | 17 | 28.04.2022 |  | 17 | 25.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003079251 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 11379.39 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163839 от 12.09.2022) | 21.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.077 | 12.09.2022 | 0.077 | 12.09.2022 | [7 empty] | 0.077 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168360 |  | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002697157 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 2929.26 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 13.08.2022 | 0.039 | 04.04.2022 | 0.039 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.039 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00134836 | 0179-ООТД от 12.04.2021 | 80633-Р-5215-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000374670 | Пост сварочный 5210-WP-01 | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002215163 | 08.05.2021 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.10.2021 | 1 | 11.05.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935400 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 385 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162180 от 16.08.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 385 | 16.08.2022 | 385 | 16.08.2022 | [7 empty] | 385 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 385 | 10.08.2022 |  | 385 | 08.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000293665 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х16(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002728508 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 120 | 2880 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 24 | 12.05.2022 | 24 | 13.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000443063 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. КЛЗ 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728527 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000127214 | Опора 108-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002225759 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | Июль 2021 г. | 04.08.2021 | 1104 | 13248 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127776 от 27.05.2021) | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 12 | 27.05.2021 | 12 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 12 | 12 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 16 | 28.07.2021 | 12 | 12 | 16.08.2021 | 12 | 24.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00139557 | 0213-ООТД от 30.04.2021 | 80633-Р-5210-04-701-АТХ.ОЛ 80633-Р-5210-04-702-АТХ.ОЛ | 0000376485 | Коробка соединительная 5210-10JBEi02 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002251067 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 06.12.2021 | 1 | 09.07.2021 | 1 | 12.07.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174236 |  | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000463566 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х100-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | упак | 002954401 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162413 от 19.08.2022) | 26.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 19.08.2022 | 1.808 | 19.08.2022 | [7 empty] | 1.808 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 09.08.2022 | 08.09.2022 | 1.808 | 29.08.2022 |  | 1.808 | 01.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729181 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 150 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.10.2022 | 150 | 12.05.2022 | 150 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 150
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788012 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 11.12.2022 | 15 | 14.07.2022 | 15 | 15.07.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 15
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000491731 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849150 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 184000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160355 от 26.07.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 1.84 | 27.07.2022 | 1.84 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1.84 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.109 | 15.07.2022 |  | 1.109 | 27.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002728507 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.12.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158879 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 от 11.03.2021 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000215688 | Труба 426х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002598840 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 67782.01 | 76797.02 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 21.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 04.05.2022 | 1.133 | 22.12.2021 | [16 empty] | 1.133 | 22.12.2021 | 1.133 | 17.04.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160783 |  | 80633-Р-5210-06-001-ТМ | 0000215688 | Труба 426х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002615838 | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 78501.01 | 3454.04 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 16.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 30.05.2022 | 0.044 | 17.01.2022 | [16 empty] | 0.044 | 17.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00167006 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5210-05-002-ЭО | 0000448900 | Светильник светодиодный взрывозащищенный поз.1.1 (80633-P-5210-05-002-ЭО.ЗТП) | Светильники различного назначения (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002680004 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 12000 | 936000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 14.08.2022 | 78 | 18.03.2022 | 78 | 21.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 78
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002466730 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Март 2022 г. | 27.05.2022 | 5000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.05.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.02.2022 | 4 | 07.10.2021 | 4 | 08.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 4 | 27.04.2022 |  | 4 | 11.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002699003 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149840 от 04.04.2022) | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.75 | 04.04.2022 | 0.75 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.75 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 0.75 | 07.06.2022 |  | 0.75 | 24.06.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002466735 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Март 2022 г. | 02.04.2022 | 12000 | 204000 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.04.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.02.2022 | 17 | 07.10.2021 | 17 | 08.10.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 17 | 02.03.2022 |  | 17 | 24.03.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002466739 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Март 2022 г. | 22.07.2022 | 2600 | 15600 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.02.2022 | 6 | 07.10.2021 | 6 | 08.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ГК Старатель" | 16.02.2022 | 22.03.2022 | 6 | 22.06.2022 |  | 6 | 28.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673608 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 11.09.2022 | 100000 | 61000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147489 от 13.03.2022) | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.61 | 14.03.2022 | 0.61 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.61 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.61 | 11.08.2022 |  | 0.61 | 09.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000402357 | Отвод ОКШ 90-820х10-PN1,6-1DN-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-050-78795288-2015 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002351136 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Июль 2021 г. | 06.09.2021 | 82842.97 | 662743.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134386 от 06.09.2021) | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 8 | 06.09.2021 | 8 | 06.09.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 8 | 31.08.2021 |  | 8 | 09.09.2021 | 8 | 23.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000383193 | Переход ПК 57х6-32х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002484552 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 28.06.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 24.03.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.03.2022 | 5 | 20.10.2021 | 5 | 21.10.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174236 |  | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002744873 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.09.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 09.08.2022 | 08.09.2022 | 1 | 29.08.2022 |  | 1 | 01.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00190884 |  | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК .СО | 0000496056 | Отвод Хоневелл П90-426х9 Сталь 09Г2С (Ру 2,0 МПа) ГОСТ 17375-2001 KCU 30 Дж/см2, KCV 20 Дж/см2 при t -60 град.С GPP1_REC_FIT_736 | ! Номенклатура для оприходования |  | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 003096516 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 47000 | 188000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.02.2023 | 4 | 20.09.2022 | [16 empty] | 4 | 20.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00134836 | 0179-ООТД от 12.04.2021 | 80633-Р-5215-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000374674 | Пост сварочный 5210-WP-05 | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002215164 | 08.05.2021 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.10.2021 | 1 | 11.05.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174236 |  | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000512284 | Дождеприемник ДБ1 (В125)-2-31х49 ГОСТ 3634-19 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 003136439 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3515 | 14060 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164882 от 26.09.2022) | 26.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 26.09.2022 | 4 | 26.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТК "Гидросистема" | 22.07.2022 | 10.09.2022 | 4 | 02.09.2022 |  | 4 | 27.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143497 | СИС-ИЗП-0034-21 | 5210‐Т‐001, 5210‐Т‐002, 5210‐Т‐003, 5210‐Т‐004 | 0000394104 | Диэтиленгликоль ГОСТ 10136-2019 | Химическая продукция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | кг | 002312192 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 25.10.2021 | 115 | 224250 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.10.2021 |  | 23.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 20.01.2022 | 1950 | 23.08.2021 | 3000 | 24.08.2021 | [7 empty] | 3000 | ЗАО "Русхимсеть" | 30.09.2021 | 30.10.2021 | 3000 | 21.10.2021 |  | 1950 | 27.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00192667 |  | 5210‐Т‐001, 5210‐Т‐002, 5210‐Т‐003, 5210‐Т‐004 | 0000394104 | Диэтиленгликоль ГОСТ 10136-2019 | Химическая продукция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | кг | 003139431 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 153.25 | 22987.5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 25.02.2023 | 150 | 28.09.2022 | [16 empty] | 150 | 28.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000509463 | Тройник 630х12-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134913 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 30000 | 60000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164808 от 23.09.2022) | 21.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 23.09.2022 | 2 | 23.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00169799 | ООО "ИЗП"-0982-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС6.СО_ИБ | 0000486718 | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Детали для трубопроводов | шт. | 003149187 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 40000 | 80000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165794 от 05.10.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 13.11.2022 | 2 | 06.10.2022 | 2 | 05.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000446777 | Консоль ВВР2140 L=450 (S=2,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772791 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.11.2022 | 60 | 20.06.2022 | 60 | 21.06.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 60
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000446777 | Консоль ВВР2140 L=450 (S=2,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788019 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 09.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 11.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 6
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002728505 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 130000 | 130000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000444139 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728529 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 10 | 11.05.2022 | 10 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000444139 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733285 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00141362 | 0287-ООТД от 12.07.2021 | 80633-Р-5210-04-301-АТХ.ЗТП_ИА 80633-Р-5210-04-401-АТХ.ЗТП_ИВ | 0000392570 | Манометр 5210-PI303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002278139 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.12.2021 | 1 | 31.07.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729180 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.10.2022 | 200 | 12.05.2022 | 200 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 200
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788014 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 11.12.2022 | 20 | 14.07.2022 | 20 | 15.07.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 20
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000448766 | Уголок К237 50х36х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002684329 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 28.08.2022 | 70 | 28.03.2022 | 70 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 70
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154964 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417115 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535648 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 4 | 26.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00141362 | 0287-ООТД от 12.07.2021 | 80633-Р-5210-04-301-АТХ.ЗТП_ИА 80633-Р-5210-04-401-АТХ.ЗТП_ИВ | 0000392729 | Термометр с гильзой 5210-TI306 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002278146 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.12.2021 | 1 | 31.07.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162177 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000436276 | Опора пружинная КР5 (80633-Р-5210-06-001-ТМ.КР5) | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704441 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 27.06.2022 | 19.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000215356 | Отвод П90-820х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620506 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 19.10.2022 | 95000 | 760000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 8 | 28.01.2022 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002179513 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 01.10.2021 | 250 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 8 | 01.04.2021 | 8 | 02.04.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 8 | 23.09.2021 |  | 8 | 04.10.2021
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620513 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 680 | 680 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 1 | 28.01.2022 | 1 | 01.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 1 | 17.05.2022 |  | 1 | 06.08.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168360 |  | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694168 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 680 | 680 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362229 | Уровнемер 5301HA2S1E5BM01968XXIMM1P4R3117; кабельный ввод K12; термочехол | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002655176 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146059 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154916 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.СА0 | 0000416890 | Задвижка клиновая DN600 PN16 L800 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534627 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 15.05.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 3 | 29.04.2022 |  | 3 | 21.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171009 |  | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.С1 | 0000392885 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3пс5/сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002717380 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 79399.07 | 9527.89 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.08.2022 | 0.12 | 26.04.2022 | [16 empty] | 0.12 | 26.04.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174236 |  | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002758219 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.11.2022 | 0.548 | 07.06.2022 | 0.548 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.548 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 09.08.2022 | 08.09.2022 | 0.548 | 29.08.2022 |  | 0.548 | 01.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000448780 | Соединитель лотковый СЛ 240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692074 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 385 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 03.09.2022 | 385 | 28.03.2022 | 385 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 385
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000343393 | Труба тип 3-820x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002560494 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.01.2022 | 70000 | 2492000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.01.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138513 от 28.11.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 35.6 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 35.6 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 35.6 | 17.12.2021 |  | 35.6 | 07.01.2022 | 35.6 | 22.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00161645 |  | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000343393 | Труба тип 3-820x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002622194 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 100053.03 | 247531.2 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 25.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.06.2022 | 2.474 | 25.01.2022 | [16 empty] | 2.474 | 25.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000343393 | Труба тип 3-820x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002620501 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 24.01.2022 | Май 2022 г. | 31.10.2022 | 70000 | 109410 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.06.2022 | 1.563 | 24.01.2022 | 1.563 | 27.01.2022 | [7 empty] | 1.563 | АО "ВМЗ" | 11.08.2022 | 31.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000444262 | Крепление стеновое BMD1051HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729184 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 300 | 18000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.10.2022 | 60 | 23.05.2022 | 60 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 60
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002684331 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 28.08.2022 | 15 | 28.03.2022 | 15 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 15
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000443064 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. КЛЗ 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728530 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000443064 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. КЛЗ 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733286 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171009 |  | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.С1 | 0000235534 | Труба 57х5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002724098 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 46746.28 | 26645.38 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 12.09.2022 | 0.57 | 05.05.2022 | [16 empty] | 0.57 | 16.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000350600 | Переход ПЭ-630х426х10 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620508 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 24.10.2022 | 10000 | 40000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.10.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 4 | 28.01.2022 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000443042 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728519 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000443042 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733288 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162177 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000436269 | Опора пружинная КР1 (80633-Р-5210-06-001-ТМ.КР1) | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704437 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 27.06.2022 | 19.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000466123 | Пластина монтажная горизонтальная по типу LP4000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755980 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.11.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000449909 | Профиль зетовый К241 32х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728513 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162177 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000435563 | Опора УПП-Т1-D800-L300-09Г2С-6-P1=0/P2=0 ТМ-06-НКР-204 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704446 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 2 | 11.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728532 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 5 | 11.05.2022 | 5 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002466738 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Март 2022 г. | 18.04.2022 | 1500 | 34500 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.04.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.02.2022 | 23 | 07.10.2021 | 23 | 08.10.2021 | [7 empty] | 23 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 23 | 16.03.2022 |  | 23 | 02.04.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162177 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000436272 | Опора пружинная КР3 (80633-Р-5210-06-001-ТМ.КР3) | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704439 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000097933 | Отвод П90-630х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002179507 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 25.10.2021 | 17627.12 | 211525.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.10.2021 | Уменьшено количество на 4 - Перенос резервирования 000049694 от 17.02.2022 9:03:34 | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 12 | 01.04.2021 | 16 | 02.04.2021 | [7 empty] | 16 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 16 | 22.10.2021 |  | 12 | 17.02.2022 | 12 | 22.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174236 |  | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000492566 | Труба 25х2 ГОСТ 8734-75/В Ст3 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002815587 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.03 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 0.028 | 20.07.2022 | 0.028 | 21.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.028
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162177 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000436278 | Опора пружинная КР6 (80633-Р-5210-06-001-ТМ.КР6) | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704442 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 27.06.2022 | 19.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670451 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 9106.46 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 11.08.2022 | 0.095 | 16.03.2022 | 0.19 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.095 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.095 | 26.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002598328 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 12.01.2022 | Июль 2021 г. | 10.02.2022 | 66630.42 | 18123.47 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141007 от 20.12.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.272 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 0.272 | ПАО "ТМК" | 25.11.2021 | 31.03.2022 | 0.272 | 10.01.2022 |  | 0.272 | 26.01.2022 | 0.265 | 28.02.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000222395 | Опора скользящая 820-Т17.34 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002179516 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | Июль 2021 г. | 04.08.2021 | 7000 | 175000 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 27 шт. на 25 шт. | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 25 | 26.03.2021 | 27 | 29.03.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 27 | 27 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 27 | 28.07.2021 | 27 | 25 | 11.05.2022 | 25 | 24.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000245850 | Опора 530-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002225760 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | Июль 2021 г. | 04.08.2021 | 8703 | 139248 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127776 от 27.05.2021). Количество изменено с 18 шт. на 16 шт. | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 16 | 27.05.2021 | 18 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 18 | 18 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 18 | 28.07.2021 | 18 | 16 | 11.05.2022 | 16 | 24.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000444138 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК 150х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728528 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 10 | 11.05.2022 | 10 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000444138 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК 150х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733287 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00141362 | 0287-ООТД от 12.07.2021 | 80633-Р-5210-04-301-АТХ.ЗТП_ИА 80633-Р-5210-04-401-АТХ.ЗТП_ИВ | 0000392727 | Термометр с гильзой 5210-TI304 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002278144 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.12.2021 | 1 | 31.07.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000308833 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-5 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002671273 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Июнь 2022 г. | 06.07.2022 | 90000 | 24480 | Дата окончания поставки по спецификации 06.07.2022 0:00:00 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 08.07.2022 | 0.272 | 15.03.2022 | 0.272 | 28.03.2022 | [7 empty] | 0.272 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000360635 | Опора 630-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002620516 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 12 | 28.01.2022 | 12 | 01.02.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 12 | 22.08.2022 |  | 12 | 05.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174236 |  | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002744867 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.10.2022 | 6 | 27.05.2022 | 6 | 30.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ТК "Гидросистема" | 22.07.2022 | 10.09.2022 | 6 | 02.09.2022 |  | 6 | 27.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362233 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5210-LT407 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002655179 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146059 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729178 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.10.2022 | 100 | 12.05.2022 | 100 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 100
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788011 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 11.12.2022 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 10
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000423517 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002871280 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 25470 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160993 от 01.08.2022) | 07.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.283 | 01.08.2022 | 0.283 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.283 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.283 | 04.08.2022 |  | 0.283 | 22.08.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000450497 | Соединитель лотковый СЛ 240х150 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733289 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 64 | 23.05.2022 | 64 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 64
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002728509 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 250000 | 50750 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.10.2022 | 0.203 | 12.05.2022 | 0.203 | 13.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.203
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00141362 | 0287-ООТД от 12.07.2021 | 80633-Р-5210-04-301-АТХ.ЗТП_ИА 80633-Р-5210-04-401-АТХ.ЗТП_ИВ | 0000392730 | Термометр с гильзой 5210-TI303R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002278143 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.12.2021 | 1 | 31.07.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002620504 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 2300 | 2300 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.06.2022 | 1 | 28.01.2022 | 1 | 01.02.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 1 | 31.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140127 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165206 от 28.09.2022) | 09.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000375260 | Труба тип 1-530х10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002586969 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 788480 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000139515 от 08.12.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 11.264 | 08.12.2021 | 11.264 | 08.12.2021 | [7 empty] | 11.264 | ОАО "Уралтрубпром" | 22.09.2021 | 22.12.2021 | 11.264 | 23.11.2021 |  | 11.264 | 13.12.2021 | 11.264 | 07.02.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00162123 | 30.01.2022 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.С1 | 0000375260 | Труба тип 1-530х10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002625939 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 61838.61 | 134066.11 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 30.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 29.06.2022 | 2.168 | 31.01.2022 | [16 empty] | 2.168 | 31.01.2022 | 2.168 | 07.02.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000375260 | Труба тип 1-530х10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002620500 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 24.01.2022 | Май 2022 г. | 10.10.2022 | 59979.17 | 101664.69 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.06.2022 | 1.695 | 24.01.2022 | 1.695 | 27.01.2022 | [7 empty] | 1.695 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000467349 | Отвод П60-530х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002756071 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 4 | 03.06.2022 | 4 | 06.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002179514 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 01.10.2021 | 200 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 4 | 23.09.2021 |  | 4 | 04.10.2021
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620514 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1550 | 20150 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 13 | 28.01.2022 | 13 | 01.02.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 13 | 17.05.2022 |  | 13 | 06.08.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00141362 | 0287-ООТД от 12.07.2021 | 80633-Р-5210-04-301-АТХ.ЗТП_ИА 80633-Р-5210-04-401-АТХ.ЗТП_ИВ | 0000392572 | Манометр 5210-PI305 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002278141 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.12.2021 | 1 | 31.07.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154964 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417088 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754906 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154879 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 16 | 30.05.2022 | 16 | 30.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162177 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000436282 | Опора пружинная КР8 (80633-Р-5210-06-001-ТМ.КР8) | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704444 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 27.06.2022 | 19.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00174236 |  | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002816176 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 72500 | 797.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159220 от 15.07.2022) | 26.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.011 | 15.07.2022 | 0.011 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.011 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.011 | 29.07.2022 |  | 0.011 | 18.08.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154916 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.СА0 | 0000416894 | Клапан запорный DN50 PN16 L331 VGL-AB1 (80633Р-0000-03-VGL-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555453 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.04.2022 | 2 | 24.11.2021 | 4 | 08.06.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 2
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165878 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5210-05-003-ЭО.ЗТП | 0000444105 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6/DSA1MBNS/LT-B-TS1MBN (80633-P-5210-05-003-ЭО.ЗТП) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002668713 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 10 | 16.03.2022 | 10 | 17.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 10
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171009 |  | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.С1 | 0000203265 | Труба 108х5 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002717372 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 65000 | 11505 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.09.2022 | 0.177 | 26.04.2022 | [16 empty] | 0.177 | 26.04.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154964 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417101 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB1 (80633-Р-0000-03-VBI-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754907 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154879 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 30.05.2022 | 4 | 30.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362235 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5210-LT401R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655180 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146059 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000260425 | Труба 57х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228642 | 31.05.2021 | 24.03.2021 | 31.05.2021 | Июль 2021 г. | 26.06.2022 | 71833.33 | 37784.33 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128061 от 31.05.2021) | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.08.2021 | 0.526 | 31.05.2021 | 0.526 | 31.05.2021 | [7 empty] | 0.526 | ПАО "ТМК" | 07.12.2021 | 30.06.2022 | 0.526 | 26.05.2022 |  | 0.526 | 27.06.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000443049 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728526 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000408316 | Переход ПЭ 57х6-45х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620507 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 14.04.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 3 | 28.01.2022 | 3 | 01.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.03.2022 | 26.06.2022 | 3 | 08.04.2022 |  | 3 | 06.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000408316 | Переход ПЭ 57х6-45х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732928 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.09.2022 | 5 | 17.05.2022 | 5 | 18.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002484550 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 4876.88 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 24.03.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.03.2022 | 0.033 | 20.10.2021 | 0.033 | 21.10.2021 | [7 empty] | 0.033 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.033 | 31.05.2022 |  | 0.033 | 20.06.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002179504 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 25.10.2021 | 12184.84 | 48739.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.10.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 07.04.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 4 | 22.10.2021 |  | 4 | 05.11.2021 | 4 | 17.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171009 |  | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.С1 | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726646 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 12351.36 | 24702.72 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 20.09.2022 | 2 | 05.05.2022 | [16 empty] | 2 | 05.05.2022 | 2 | 31.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620505 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 12351.36 | 49405.44 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 4 | 28.01.2022 | 4 | 02.02.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 4 | 31.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171009 |  | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.С1 | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002717371 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62562.12 | 8133.08 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.09.2022 | 0.13 | 26.04.2022 | [16 empty] | 0.13 | 26.04.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673607 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 12500 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147489 от 13.03.2022) | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.125 | 14.03.2022 | 0.125 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.125 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.125 | 09.06.2022 |  | 0.125 | 30.06.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00139557 | 0213-ООТД от 30.04.2021 | 80633-Р-5210-04-701-АТХ.ОЛ 80633-Р-5210-04-702-АТХ.ОЛ | 0000376486 | Коробка соединительная 5210-10JBEi03 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002251068 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 06.12.2021 | 1 | 09.07.2021 | 1 | 12.07.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000444142 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728524 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 11 | 11.05.2022 | 11 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00134836 | 0179-ООТД от 12.04.2021 | 80633-Р-5215-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000374675 | Пост сварочный 5210-WP-06 | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002215165 | 08.05.2021 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.10.2021 | 1 | 11.05.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00141362 | 0287-ООТД от 12.07.2021 | 80633-Р-5210-04-301-АТХ.ЗТП_ИА 80633-Р-5210-04-401-АТХ.ЗТП_ИВ | 0000392571 | Манометр 5210-PI304 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002278140 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.12.2021 | 1 | 31.07.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000444141 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. ЛПМЗ 150х50-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728523 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 11 | 11.05.2022 | 11 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000450091 | Лист 1,2 мм ГОСТ 19903-2015 / С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002788022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 7650 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 01.11.2022 | 0.085 | 08.07.2022 | 0.17 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.085
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000410587 | Датчик температуры многозонный КТХА Exi03.09-131-к1H50-2И-С321-3-14900-исп.729 (ЮНКЖ 405221.0309-729 ВО) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002653697 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145970 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 15.10.2021 | 01.03.2022 | 1 | 22.02.2022 |  | 1 | 11.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000410587 | Датчик температуры многозонный КТХА Exi03.09-131-к1H50-2И-С321-3-14900-исп.729 (ЮНКЖ 405221.0309-729 ВО) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002653698 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145970 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 15.10.2021 | 01.03.2022 | 1 | 22.02.2022 |  | 1 | 11.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000410587 | Датчик температуры многозонный КТХА Exi03.09-131-к1H50-2И-С321-3-14900-исп.729 (ЮНКЖ 405221.0309-729 ВО) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002653699 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145970 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 15.10.2021 | 01.03.2022 | 1 | 22.02.2022 |  | 1 | 11.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000410587 | Датчик температуры многозонный КТХА Exi03.09-131-к1H50-2И-С321-3-14900-исп.729 (ЮНКЖ 405221.0309-729 ВО) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002653700 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145970 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 15.10.2021 | 01.03.2022 | 1 | 22.02.2022 |  | 1 | 11.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000410587 | Датчик температуры многозонный КТХА Exi03.09-131-к1H50-2И-С321-3-14900-исп.729 (ЮНКЖ 405221.0309-729 ВО) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002653701 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145970 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 15.10.2021 | 01.03.2022 | 1 | 22.02.2022 |  | 1 | 11.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154916 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.СА0 | 0000416887 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534624 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 20 | 18.11.2021 | 40 | 16.12.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 20 | 10.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174236 |  | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000482491 | Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400х1200х100 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002812069 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9.5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.12.2022 | 9.504 | 18.07.2022 | 9.504 | 19.07.2022 | [7 empty] | 9.504 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.09.2022 | 22.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000419945 | Громкоговоритель DB4BDG G 25 100 N 1B B R 1Ex d IIC T4/T5/T6 Gb | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002728506 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 4
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154916 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.СА0 | 0000416851 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534629 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 12 | 18.11.2021 | 12 | 19.11.2021 | [7 empty] | 12 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 12 | 21.04.2022 |  | 12 | 07.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000482056 | Профиль С-образный 41х41 СТ-60-2,5 по типу BPM4106HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140125 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165206 от 28.09.2022) | 09.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 30 | 28.09.2022 | 30 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 30
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000482056 | Профиль С-образный 41х41 СТ-60-2,5 по типу BPM4106HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140126 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165206 от 28.09.2022) | 09.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 3 | 28.09.2022 | 3 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 3
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000383195 | Переход ПК 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002484551 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 24.03.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.03.2022 | 9 | 20.10.2021 | 9 | 21.10.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 9 | 17.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000460761 | Заглушка торцевая ЗТ 150х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728522 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362209 | Уровнемер 5301HA2S1E5BM01968XXIMM1P4R3117; кабельный ввод K12; термочехол; КМЧ для фланца 100-10-B-09Г2С (шпильки, гайки, прокладки СНВ-Д) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002655172 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146059 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362209 | Уровнемер 5301HA2S1E5BM01968XXIMM1P4R3117; кабельный ввод K12; термочехол; КМЧ для фланца 100-10-B-09Г2С (шпильки, гайки, прокладки СНВ-Д) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002889913 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Март 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161634 от 05.08.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362209 | Уровнемер 5301HA2S1E5BM01968XXIMM1P4R3117; кабельный ввод K12; термочехол; КМЧ для фланца 100-10-B-09Г2С (шпильки, гайки, прокладки СНВ-Д) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002889914 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Март 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161634 от 05.08.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362209 | Уровнемер 5301HA2S1E5BM01968XXIMM1P4R3117; кабельный ввод K12; термочехол; КМЧ для фланца 100-10-B-09Г2С (шпильки, гайки, прокладки СНВ-Д) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002889915 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Март 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161634 от 05.08.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362209 | Уровнемер 5301HA2S1E5BM01968XXIMM1P4R3117; кабельный ввод K12; термочехол; КМЧ для фланца 100-10-B-09Г2С (шпильки, гайки, прокладки СНВ-Д) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002889916 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Март 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161634 от 05.08.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362209 | Уровнемер 5301HA2S1E5BM01968XXIMM1P4R3117; кабельный ввод K12; термочехол; КМЧ для фланца 100-10-B-09Г2С (шпильки, гайки, прокладки СНВ-Д) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002889917 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Март 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161634 от 05.08.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362209 | Уровнемер 5301HA2S1E5BM01968XXIMM1P4R3117; кабельный ввод K12; термочехол; КМЧ для фланца 100-10-B-09Г2С (шпильки, гайки, прокладки СНВ-Д) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002889918 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Март 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161634 от 05.08.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362209 | Уровнемер 5301HA2S1E5BM01968XXIMM1P4R3117; кабельный ввод K12; термочехол; КМЧ для фланца 100-10-B-09Г2С (шпильки, гайки, прокладки СНВ-Д) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002889919 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Март 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161634 от 05.08.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.08.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00134836 | 0179-ООТД от 12.04.2021 | 80633-Р-5215-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000374673 | Пост сварочный 5210-WP-04 | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002215166 | 08.05.2021 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.10.2021 | 1 | 11.05.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000127209 | Опора 57-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002225758 | 27.05.2021 | 24.03.2021 | 27.05.2021 | Июль 2021 г. | 04.08.2021 | 460 | 17480 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127775 от 27.05.2021) | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 38 | 27.05.2021 | 38 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 38 | 38 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 38 | 28.07.2021 | 38 | 38 | 16.08.2021 | 38 | 24.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000480516 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002788006 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 405000 | 374625 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 06.12.2022 | 0.925 | 08.07.2022 | 0.925 | 11.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.925
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174236 |  | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000444086 | Труба 630х10-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002898033 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3.67 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161701 от 07.08.2022) | 26.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3.672 | 08.08.2022 | 3.672 | 07.08.2022 | [7 empty] | 3.672 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000379961 | Опора 108-ХБ-В-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002226795 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | Июль 2021 г. | 04.08.2021 | 350 | 3150 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | Корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000127826 от 28.05.2021) | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 9 | 28.05.2021 | 9 | 28.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 9 | 9 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 9 | 28.07.2021 | 9 | 9 | 16.08.2021
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729179 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.10.2022 | 100 | 12.05.2022 | 100 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 100
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788010 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 11.12.2022 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162177 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000436283 | Опора пружинная КР9 (80633-Р-5210-06-001-ТМ.КР9) | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704445 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 4 | 11.04.2022 | 4 | 12.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000349371 | Труба тип 3-630х10-К50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002560493 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 70000 | 1028160 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138513 от 28.11.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 14.688 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 14.688 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 14.688 | 08.12.2021 |  | 14.688 | 05.01.2022 | 9.161 | 27.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154916 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.СА0 | 0000416891 | Задвижка клиновая DN800 PN16 L1000 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534628 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 15.05.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 5 | 19.05.2022 |  | 5 | 21.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000480499 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 1х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002788005 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 135000 | 24300 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 06.12.2022 | 0.18 | 08.07.2022 | 0.18 | 11.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.18
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362227 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5210-LT403 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002655175 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146059 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165878 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5210-05-003-ЭО.ЗТП | 0000444103 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6/DSA1MBNS/NA1MBNS/LT-B-TS1MBN (80633-P-5210-05-003-ЭО.ЗТП) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002668712 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 100 | 16.03.2022 | 100 | 17.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 100
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00155281 | К-633 20-10161 | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК.СО_И1 | 0000510612 | Труба 325х8,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,2 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003108181 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 147784.32 | 554634.55 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164378 от 19.09.2022) | 19.11.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3.753 | 19.09.2022 | 3.753 | 19.09.2022 | [7 empty] | 3.753 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002179515 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 01.10.2021 | 300 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 2 | 01.04.2021 | 2 | 02.04.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 2 | 23.09.2021 |  | 2 | 04.10.2021
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620515 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 1 | 28.01.2022 | 1 | 01.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 1 | 17.05.2022 |  | 1 | 06.08.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728521 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 59 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 59 | 11.05.2022 | 59 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 59
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000352611 | Тройник П 820x14-530x10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002179512 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 18.11.2021 | 10000 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.11.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 4 | 10.11.2021 |  | 4 | 18.11.2021 | 4 | 22.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000442719 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,0 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002728510 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 230000 | 42320 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.10.2022 | 0.184 | 12.05.2022 | 0.184 | 13.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.184
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000272467 | Переход ПЭ-530х12-377х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002179510 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 07.12.2021 | 11899.85 | 47599.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.12.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 4 | 25.11.2021 |  | 4 | 02.12.2021 | 4 | 17.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728514 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00139557 | 0213-ООТД от 30.04.2021 | 80633-Р-5210-04-701-АТХ.ОЛ 80633-Р-5210-04-702-АТХ.ОЛ | 0000376487 | Коробка соединительная 5210-10JBEi04 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002251069 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 06.12.2021 | 1 | 09.07.2021 | 1 | 12.07.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728533 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 116 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 116 | 11.05.2022 | 116 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 116
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000462141 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛГ 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728531 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 5 | 11.05.2022 | 5 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000058685 | Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002466741 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Февраль 2022 г. | 16.07.2022 | 100000 | 215400 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.07.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.02.2022 | 2.154 | 07.10.2021 | 2.154 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2.154 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 2.154 | 16.06.2022 |  | 2.154 | 04.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871278 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 4600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160993 от 01.08.2022) | 07.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.046 | 01.08.2022 | 0.046 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.046 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.046 | 04.08.2022 |  | 0.046 | 22.08.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002466740 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 80000 | 22560 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.02.2022 | 0.282 | 07.10.2021 | 0.282 | 08.10.2021 | [7 empty] | 0.282 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 0.282 | 25.04.2022 |  | 0.282 | 17.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174236 |  | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002744871 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 31130 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.09.2022 | 0.283 | 27.05.2022 | 0.283 | 30.05.2022 | [7 empty] | 0.283 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022 |  |  |  |  | 30.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00141362 | 0287-ООТД от 12.07.2021 | 80633-Р-5210-04-301-АТХ.ЗТП_ИА 80633-Р-5210-04-401-АТХ.ЗТП_ИВ | 0000392573 | Манометр 5210-PI303R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002278142 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.12.2021 | 1 | 31.07.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000280250 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002834477 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 28987 | 2898.7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 12.12.2022 | 0.1 | 25.07.2022 | 0.1 | 26.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000508178 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003137989 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 95 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164970 от 26.09.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 95 | 26.09.2022 | 95 | 26.09.2022 | [7 empty] | 95 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000382834 | Упор бетонный УН-35 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002466745 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Март 2022 г. | 30.11.2021 | 40000 | 160000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.11.2021 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.03.2022 | 4 | 07.10.2021 | 4 | 08.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЖБИ74" | 10.08.2021 | 31.03.2022 | 4 | 21.08.2021 |  | 4 | 19.11.2021
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154916 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.СА0 | 0000416889 | Задвижка клиновая DN600 PN10 L1002 VG-AB1 X (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534626 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК ПТПА" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693954 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 100000 | 113400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149269 от 29.03.2022) | 06.10.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.134 | 29.03.2022 | 1.134 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1.134 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162177 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000436271 | Опора пружинная КР2 (80633-Р-5210-06-001-ТМ.КР2) | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704438 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174236 |  | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000423422 | Мастика битумно-полимерная (МБП) холодного применения "Альфа-Маст" ТУ 5775-001-86863093-2009, 200 л | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002754399 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.09.2022 | 2 | 07.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | ДС-3353-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3353-22 | 29.07.2022 |  |  | 2
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162177 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000436274 | Опора пружинная КР4 (80633-Р-5210-06-001-ТМ.КР4) | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704440 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 27.06.2022 | 19.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670448 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 251000 | 321280 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 11.08.2022 | 1.28 | 16.03.2022 | 2.56 | 19.05.2022 | [7 empty] | 1.28 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002466731 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 12000 | 72000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.02.2022 | 6 | 07.10.2021 | 6 | 08.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 6 | 31.03.2022 |  | 6 | 09.04.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162123 | 30.01.2022 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.С1 | 0000113188 | Отвод П45-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002627727 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 12711.7 | 50846.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 353239 | 30.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 19.06.2022 | 4 | 01.02.2022 | [16 empty] | 4 | 01.02.2022 | 4 | 03.02.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000450210 | Профиль Z-образный перфорированный 25х25 оцинкованный L=2000 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729182 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.10.2022 | 8 | 12.05.2022 | 8 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162177 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000436281 | Опора пружинная КР7 (80633-Р-5210-06-001-ТМ.КР7) | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704443 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 27.06.2022 | 19.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935399 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 385 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162180 от 16.08.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 385 | 16.08.2022 | 385 | 16.08.2022 | [7 empty] | 385 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 385 | 04.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00141362 | 0287-ООТД от 12.07.2021 | 80633-Р-5210-04-301-АТХ.ЗТП_ИА 80633-Р-5210-04-401-АТХ.ЗТП_ИВ | 0000394006 | Манометр 5210-PI306 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002288305 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 11.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 07.01.2022 | 1 | 11.08.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00134836 | 0179-ООТД от 12.04.2021 | 80633-Р-5215-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000374672 | Пост сварочный 5210-WP-03 | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002215167 | 08.05.2021 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.10.2021 | 1 | 11.05.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149909 | ООО "ИЗП"-0989-21 | 80633-Р-5210/5215-10-001-НВК.ТК | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691967 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 110838.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149056 от 27.03.2022) | 06.10.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.75 | 28.03.2022 | 0.75 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.75 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.75 | 08.05.2022 |  | 0.75 | 31.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000409921 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670449 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 02.10.2022 | 338000 | 243360 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 11.08.2022 | 0.72 | 16.03.2022 | 1.44 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.72 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.72 | 26.09.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000509462 | Тройник П 820х20-426х12-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134914 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164808 от 23.09.2022) | 21.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 23.09.2022 | 2 | 23.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169799 | ООО "ИЗП"-0982-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС6.СО_ИБ | 0000432170 | Профиль Z-образный К241 62х32х2000 толщина 2 мм оцинкованный | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002706428 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 11.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 700 | 700 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.09.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00134836 | 0179-ООТД от 12.04.2021 | 80633-Р-5215-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000374671 | Пост сварочный 5210-WP-02 | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002215168 | 08.05.2021 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.10.2021 | 1 | 11.05.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362230 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5210-LT405 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002655177 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146059 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174236 |  | 80633-Р-5210_5215-10-001-НВК_И1 | 0000440118 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002744870 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 75000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.09.2022 | 0.75 | 27.05.2022 | 0.75 | 30.05.2022 | [7 empty] | 0.75 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154916 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.СА0 | 0000416888 | Задвижка клиновая DN500 PN16 L700 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534625 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 15.05.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 15.05.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 8 | 18.11.2021 | 8 | 19.11.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 8 | 05.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002670452 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 5550.61 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 11.08.2022 | 0.13 | 16.03.2022 | 0.13 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.13 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362226 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5210-LT402 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002655174 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146059 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362231 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5210-LT406 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002655178 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146059 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172394 | ООО ИЗП-0994-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-04-001-АТХ_ИГ | 0000480515 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 3х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002788004 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 380000 | 391400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 06.12.2022 | 1.03 | 08.07.2022 | 1.03 | 11.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.03
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162177 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000435570 | Опора УПП-Т2-D500-L300-09Г2С-6-P1=2/P2=2 ТМ-06-НКР-205 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704448 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00141362 | 0287-ООТД от 12.07.2021 | 80633-Р-5210-04-301-АТХ.ЗТП_ИА 80633-Р-5210-04-401-АТХ.ЗТП_ИВ | 0000392728 | Термометр с гильзой 5210-TI305 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002278145 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.12.2021 | 1 | 31.07.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00131333 | 0121-ООТД от 19.03.2021 | 80633-Р-5210-04-208/406-АТХ.ОЛ | 0000362225 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5210-LT401 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655173 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146059 от 25.02.2022) | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000452179 | Уголок опорный H=50 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728518 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 8 | 11.05.2022 | 8 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00132053 | 0139-ООТД от 26.03.2021 | 80633-Р-5210-04-602-ATX.ОЛ | 0000365215 | Регулятор температуры теплоносителя в обратных трубопроводах BW31 DN40 PN25 фланцевый исп.F | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002556906 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Май 2022 г. | 18.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.04.2022 | изменение сроков поставки с марта на май. По результатом тендера (Корректировка заявки на обеспечение №000138240 от 25.11.2021) | 05.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 26.11.2021 | 1 | 25.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "АЛВАС Инжиниринг" | 14.09.2021 | 31.05.2022 | 1 | 04.04.2022 |  | 1 | 14.06.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00132053 | 0139-ООТД от 26.03.2021 | 80633-Р-5210-04-602-ATX.ОЛ | 0000365215 | Регулятор температуры теплоносителя в обратных трубопроводах BW31 DN40 PN25 фланцевый исп.F | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002705840 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | согласно решению (Корректировка заявки на обеспечение №000150640 от 12.04.2022) | 05.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 02.09.2021 | 1 | 13.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-219 -21 | Исполнено | К-219 -21 | 11.04.2021 | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00132053 | 0139-ООТД от 26.03.2021 | 80633-Р-5210-04-602-ATX.ОЛ | 0000365215 | Регулятор температуры теплоносителя в обратных трубопроводах BW31 DN40 PN25 фланцевый исп.F | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002705841 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | согласно решению (Корректировка заявки на обеспечение №000150640 от 12.04.2022) | 05.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 02.09.2021 | 1 | 13.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-219 -21 | Исполнено | К-219 -21 | 11.04.2021 | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00132053 | 0139-ООТД от 26.03.2021 | 80633-Р-5210-04-602-ATX.ОЛ | 0000365215 | Регулятор температуры теплоносителя в обратных трубопроводах BW31 DN40 PN25 фланцевый исп.F | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002705842 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | согласно решению (Корректировка заявки на обеспечение №000150640 от 12.04.2022) | 05.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 02.09.2021 | 1 | 13.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-219 -21 | Исполнено | К-219 -21 | 11.04.2021 | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00132053 | 0139-ООТД от 26.03.2021 | 80633-Р-5210-04-602-ATX.ОЛ | 0000365215 | Регулятор температуры теплоносителя в обратных трубопроводах BW31 DN40 PN25 фланцевый исп.F | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002707068 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | Май 2022 г. | 18.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.04.2022 | согласно решению (Корректировка заявки на обеспечение №000150784 от 13.04.2022) | 05.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 13.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "АЛВАС Инжиниринг" | 14.09.2021 | 31.05.2022 | 1 | 04.04.2022 |  | 1 | 14.06.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00132053 | 0139-ООТД от 26.03.2021 | 80633-Р-5210-04-602-ATX.ОЛ | 0000365215 | Регулятор температуры теплоносителя в обратных трубопроводах BW31 DN40 PN25 фланцевый исп.F | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002707070 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | Май 2022 г. | 18.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.04.2022 | согласно решению (Корректировка заявки на обеспечение №000150784 от 13.04.2022) | 05.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 13.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "АЛВАС Инжиниринг" | 14.09.2021 | 31.05.2022 | 1 | 04.04.2022 |  | 1 | 14.06.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00132053 | 0139-ООТД от 26.03.2021 | 80633-Р-5210-04-602-ATX.ОЛ | 0000365215 | Регулятор температуры теплоносителя в обратных трубопроводах BW31 DN40 PN25 фланцевый исп.F | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002707071 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | Май 2022 г. | 18.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.04.2022 | согласно решению (Корректировка заявки на обеспечение №000150784 от 13.04.2022) | 05.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 13.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "АЛВАС Инжиниринг" | 14.09.2021 | 31.05.2022 | 1 | 04.04.2022 |  | 1 | 14.06.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168360 |  | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 0000365215 | Регулятор температуры теплоносителя в обратных трубопроводах BW31 DN40 PN25 фланцевый исп.F | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002694167 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 26.08.2022 | 3 | 01.04.2022 | 6 | 09.08.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171009 |  | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.С1 | 0000153659 | Отвод П 60-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726645 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 363 | 1089 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 20.09.2022 | 3 | 05.05.2022 | [16 empty] | 3 | 05.05.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000153659 | Отвод П 60-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620503 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 339.89 | 1699.45 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 5 | 28.01.2022 | 5 | 01.02.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 5 | 31.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000127885 | Опора 426-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002620517 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 31.08.2022 | 1452.75 | 11622 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 8 | 28.01.2022 | 8 | 01.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 8 | 22.08.2022 |  | 8 | 05.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154916 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ.СА0 | 0000416893 | Клапан запорный DN25 PN16 L245 VGL-AB1 (80633Р-0000-03-VGL-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555452 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.04.2022 | 4 | 24.11.2021 | 4 | 25.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ВАРК" | 25.05.2022 | 02.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728520 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 59 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 59 | 11.05.2022 | 59 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 59
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131161 | УПО ОЗХ-ИЗП-0016-21 | 80633-P-5210-06-001-TM_ИА | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002179511 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 09.12.2021 | 500 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2021 | 8 | 01.04.2021 | 8 | 02.04.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 8 | 29.11.2021 |  | 8 | 09.12.2021 | 8 | 24.01.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161358 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620509 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 510.81 | 2554.05 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 5 | 28.01.2022 | 5 | 01.02.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 5 | 31.07.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00169799 | ООО "ИЗП"-0982-21 от 20.09.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС6.СО_ИБ | 0000446996 | Кронштейн для камеры видеонаблюдения HikVision DS-1275ZJ | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002706427 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Август 2022 г. | 24.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.11.2022 | 2 | 14.04.2022 | 2 | 15.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172295 | ООО "ИЗП"-1876-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-5210-05-001-СС2_ИБ | 0000442720 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002728511 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180000 | 540 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.10.2022 | 0.003 | 12.05.2022 | 0.003 | 13.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.003
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00141362 | 0287-ООТД от 12.07.2021 | 80633-Р-5210-04-301-АТХ.ЗТП_ИА 80633-Р-5210-04-401-АТХ.ЗТП_ИВ | 0000392726 | Термометр с гильзой 5210-TI303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002278147 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.12.2021 | 1 | 31.07.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162177 | ООО ИЗП-1671-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-5210-06-001-ТМ_И3 | 0000435569 | Опора УПП-Т1-D800-L300-09Г2С-6-P1=5/P2=5 ТМ-06-НКР-204 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704447 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды | 95.9.08.013.51. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165994 | 378128 | 80633-P-5210-05-001-ЭН_ИА | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002673286 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 47112.68 | 15311.62 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.08.2022 | 0.325 | 16.03.2022 | 0.65 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.325 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.325 | 05.10.2022