## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке (МВЗ7595) | 95.9.08.013.99.007 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164430 | ООО "ИЗП"-1855-21 | 80633-Р-2455-11-001-ГП_ИД | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702821 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 90000 | 393120 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150232 от 07.04.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 4.368 | 07.04.2022 | 4.368 | 07.04.2022 | [7 empty] | 4.368 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 4.368 | 30.04.2022 |  | 4.368 | 17.05.2022
Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке (МВЗ7595) | 95.9.08.013.99.007 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164430 | ООО "ИЗП"-1855-21 | 80633-Р-2455-11-001-ГП_ИД | 0000296140 | Арматура А240; ф20х12000; МД; ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002700508 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 36683.28 | 18231.59 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149994 от 05.04.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 0.497 | 05.04.2022 | 0.497 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.497 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.497 | 30.04.2022 |  | 0.497 | 17.05.2022
Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке (МВЗ7595) | 95.9.08.013.99.007 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166978 | ООО "ИЗП"-1855-21 | 80633-Р-2455-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000415752 | Кабель КВнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002679709 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 400000 | 452000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.08.2022 | 1.13 | 23.03.2022 | 1.13 | 24.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.13
Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке (МВЗ7595) | 95.9.08.013.99.007 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166978 | ООО "ИЗП"-1855-21 | 80633-Р-2455-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002858550 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 700 | 7000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160826 от 29.07.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 10 | 01.08.2022 | 10 | 29.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке (МВЗ7595) | 95.9.08.013.99.007 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164430 | ООО "ИЗП"-1855-21 | 80633-Р-2455-11-001-ГП_ИД | 0000458259 | Арматура 25 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704814 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 75000 | 57900 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150488 от 11.04.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 0.772 | 11.04.2022 | 0.772 | 11.04.2022 | [7 empty] | 0.772 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.772 | 30.04.2022 |  | 0.772 | 17.05.2022
Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке (МВЗ7595) | 95.9.08.013.99.007 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00166978 | ООО "ИЗП"-1855-21 | 80633-Р-2455-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000450392 | Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 УВГ518Р21Ф000143 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002684560 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке (МВЗ7595) | 95.9.08.013.99.007 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166978 | ООО "ИЗП"-1855-21 | 80633-Р-2455-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000232573 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002679710 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 69580 | 695.8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.08.2022 | 0.01 | 23.03.2022 | 0.01 | 24.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.01
Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке (МВЗ7595) | 95.9.08.013.99.007 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164430 | ООО "ИЗП"-1855-21 | 80633-Р-2455-11-001-ГП_ИД | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002660631 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.05.2022 | 80000 | 603280 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 30.06.2022 | 7.541 | 05.03.2022 | 7.541 | 09.03.2022 | [7 empty] | 7.541 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 7.541 | 21.04.2022 |  | 7.541 | 09.05.2022
Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке (МВЗ7595) | 95.9.08.013.99.007 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00166978 | ООО "ИЗП"-1855-21 | 80633-Р-2455-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000450391 | Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 УВГ518Р21Ф000142 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002684559 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.08.2022 | 5 | 23.03.2022 | 5 | 24.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 5
Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.2455 Площадка хранения контейнеров на технологической площадке (МВЗ7595) | 95.9.08.013.99.007 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166978 | ООО "ИЗП"-1855-21 | 80633-Р-2455-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000442245 | Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГРВ-07е-30-РМ | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002679708 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 25000 | 150000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 03.08.2022 | 6 | 18.03.2022 | 12 | 31.05.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 6