## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000496498 | Светильник LEADER LED 200 D75 5000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002856931 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 62967.33 | 1007477.28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.12.2022 | 16 | 08.08.2022 | 16 | 09.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000496496 | Светильник HB LED 600 D30 5000K G2 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002856932 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 132066 | 5810904 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.12.2022 | 44 | 08.08.2022 | 44 | 09.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186555 |  | 80633-Р-3200_3300-11-001-ГТ_И5 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002979858 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 80000 | 48800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГТ | 21.12.2022 | 0.61 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.61 | 26.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00183148 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000383236 | Фланец 100-10-11-1-B-09Г2С(КП245)-III ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002882375 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1775 | 1775 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030192 | НВК | 20.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | [16 empty] | 1 | 08.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138997 |  | 80633-р-3200/3300-10-001-НВК.КЖ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002281196 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 235270 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000132455 от 03.08.2021) | 02.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.361 | 03.08.2021 | 3.361 | 03.08.2021 | [7 empty] | 3.361 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.361 | 31.08.2021 |  | 3.361 | 20.09.2021
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139696 |  | ООО "ИЗП"-0353-21 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277191 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 35416.67 | 6835417.31 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131654 от 29.07.2021) | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее |  | 193 | 29.07.2021 | 214.44 | 29.07.2021 | [7 empty] | 214.44 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 214.44 | 04.09.2021 |  | 193 | 27.09.2021
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185608 | Гандива № 431682 | 80633-Р-3200_3300-11-001-ГТ_И2 | 0000173631 | Блок бетонный ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002951356 | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 6048.36 | 254031.12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 19.01.2023 | 42 | 25.08.2022 | 42 | 26.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 42
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002758186 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2023 г. | 30.11.2022 | 2427.21 | 14563.26 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 6 | 07.06.2022 | 6 | 08.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002901313 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2427.21 | 14563.26 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.01.2023 | 6 | 23.08.2022 | 6 | 24.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00183317 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002888107 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 3025.57 | 172457.49 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.11.2022 | 57 | 05.08.2022 | [16 empty] | 57 | 05.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901314 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3025.57 | 18153.42 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 6 | 23.08.2022 | 6 | 24.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758188 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2023 г. | 30.11.2022 | 5190.9 | 352981.2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 68 | 07.06.2022 | 68 | 08.06.2022 | [7 empty] | 68 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002888995 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 06.08.2022 | Июль 2023 г. | 31.07.2023 | 5190.9 | 10381.8 | Потребность заявлена на Июль 2023 г. |  | 26.08.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.11.2022 | 2 | 06.08.2022 | 2 | 08.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 2
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901315 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 5190.9 | 352981.2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 68 | 23.08.2022 | 68 | 24.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 68
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181256 | Кольцо стеновое КС 10-9а серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758189 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2023 г. | 30.11.2022 | 4842 | 9684 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 2 | 07.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181256 | Кольцо стеновое КС 10-9а серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901316 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 4842 | 9684 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 24.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 2
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758190 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2023 г. | 30.11.2022 | 8521 | 187462 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 22 | 07.06.2022 | 22 | 08.06.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901317 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 8521 | 187462 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 22 | 23.08.2022 | 22 | 24.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Мятлев Сергей Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00193530 |  | 80633-Р-3200-10-001-НВК | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003149260 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 06.10.2022 | 6800 | 20400 | Дата окончания поставки по переносу резерва 06.10.2022 |  | 05.10.2022 |  |  | 000037068 | НВК | 17.01.2023 | 3 | 06.10.2022 | [16 empty] | 3 | 06.10.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Мятлев Сергей Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00193416 |  | 80633-Р-3200-10-001-НВК | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003147770 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7819.49 | 23458.47 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.01.2023 | 3 | 05.10.2022 | [16 empty] | 3 | 05.10.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758258 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 12395.78 | 148749.36 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.10.2022 | 12 | 21.06.2022 | [16 empty] | 12 | 21.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002774539 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 12395.78 | 74374.68 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.11.2022 | 6 | 21.06.2022 | [16 empty] | 6 | 21.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758256 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 5098.5 | 10197 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.10.2022 | 2 | 21.06.2022 | [16 empty] | 2 | 21.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000189899 | Плита перекрытия ПП10-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758204 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2023 г. | 30.11.2022 | 2468.26 | 145627.34 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 59 | 07.06.2022 | 59 | 08.06.2022 | [7 empty] | 59 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000189899 | Плита перекрытия ПП10-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901325 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2468.26 | 145627.34 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 59 | 23.08.2022 | 59 | 24.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 59
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758253 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 7124.86 | 149622.06 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.10.2022 | 21 | 21.06.2022 | [16 empty] | 21 | 21.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000189906 | Плита перекрытия 2ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758201 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2023 г. | 30.11.2022 | 8987.26 | 8987.26 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 1 | 07.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000189906 | Плита перекрытия 2ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901322 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 8987.26 | 8987.26 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000189907 | Плита перекрытия 3ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758203 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2023 г. | 30.11.2022 | 3880 | 89240 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 23 | 07.06.2022 | 23 | 08.06.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000189907 | Плита перекрытия 3ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901324 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3880 | 89240 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 23 | 23.08.2022 | 23 | 24.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 23
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000456207 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-8У(1х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002845850 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 147000 | 142884 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.12.2022 | 0.972 | 08.08.2022 | 0.972 | 09.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000421875 | Труба 377х10 В 09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002789019 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 133286.51 | 537677.78 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.11.2022 | 4.034 | 13.07.2022 | [16 empty] | 4.034 | 13.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000213421 | Плита перекрытия 2ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758205 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2023 г. | 30.11.2022 | 6213.06 | 12426.12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 2 | 07.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175210 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000213421 | Плита перекрытия 2ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002760101 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 15.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.11.2022 | 6213.06 | 12426.12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.10.2022 | 2 | 15.06.2022 | 2 | 16.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000213421 | Плита перекрытия 2ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901321 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 6213.06 | 12426.12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 24.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185608 | Гандива № 431682 | 80633-Р-3200_3300-11-001-ГТ_И2 | 0000492145 | Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-Р-П-5 кл. Е полимербетонный ревизионный 759457 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002951358 | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 19.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758197 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2023 г. | 30.11.2022 | 4065.57 | 93508.11 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 23 | 07.06.2022 | 35 | 08.06.2022 | [7 empty] | 35 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901320 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 4065.57 | 93508.11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 23 | 23.08.2022 | 23 | 24.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 23
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758257 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 8942.48 | 581261.2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.10.2022 | 65 | 21.06.2022 | [16 empty] | 65 | 21.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002774686 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 8942.48 | 250389.44 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.11.2022 | 28 | 21.06.2022 | [16 empty] | 28 | 21.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00182787 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000020702 | Тройник 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002884153 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 28977.82 | 28977.82 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 20.12.2022 | 1 | 15.08.2022 | [16 empty] | 1 | 15.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175210 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000020737 | Тройник П 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002874172 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 19216.71 | 57650.13 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2022 | 3 | 04.08.2022 | 3 | 05.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176851 | 0632-ООТД от 09.06.2022 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000478806 | Задвижка шиберная DN200 PN10 (80633-Р-3200_3300-10-001-ОЛ3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774245 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030259 | НВК | 17.11.2022 | 5 | 27.06.2022 | 5 | 28.06.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 5
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00182787 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000388246 | Тройник П 426х10-ст5сп ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002884154 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 18110 | 18110 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 20.12.2022 | 1 | 15.08.2022 | [16 empty] | 1 | 15.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002845848 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 84000 | 44016 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.12.2022 | 0.524 | 08.08.2022 | 0.524 | 09.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175210 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000124711 | Тройник П 219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002789039 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 5000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000260286 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002856950 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 296878.71 | 46016.2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.12.2022 | 0.155 | 08.08.2022 | 0.155 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.155
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000044034 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х6 жз | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002845851 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 29.32 | 293.2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.12.2022 | 10 | 08.08.2022 | 10 | 09.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175210 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000273963 | Отвод П45-426х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002874175 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 10000 | 70000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2022 | 7 | 04.08.2022 | 7 | 05.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 7
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147885 |  | 80633-Р-3200 3300-10-001-НВК.СО | 0000230061 | Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | м | 002428699 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 14.02.2022 | 340.26 | 4763.64 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.02.2022 |  | 22.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.02.2022 | 14 | 23.09.2021 | 14 | 24.09.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 14 | 08.02.2022 |  | 14 | 14.03.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138997 |  | 80633-р-3200/3300-10-001-НВК.КЖ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002245591 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 12390 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 |  | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.11.2021 | 0.177 | 05.07.2021 | 0.177 | 05.07.2021 | [7 empty] | 0.177 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.177 | 02.08.2021 |  | 0.177 | 20.08.2021
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182787 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000116834 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002874059 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 64262.04 | 170294.41 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 14.12.2022 | 2.65 | 08.08.2022 | [16 empty] | 2.65 | 08.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175210 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000146245 | Фланец 200-10-01-1-B-Ст20-IV ГОСТ Р 54432-2011 | ГОСТ Р 54432 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002788095 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1984.12 | 33730.04 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.11.2022 | 17 | 08.07.2022 | 17 | 11.07.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002789018 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51936.41 | 155913.1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.11.2022 | 3.002 | 13.07.2022 | [16 empty] | 3.002 | 13.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175210 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000474859 | Отвод П90-219х8,0-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002788094 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 6835 | 88855 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.11.2022 | 13 | 08.07.2022 | 13 | 11.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 13
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138997 |  | 80633-р-3200/3300-10-001-НВК.КЖ | 0000290874 | Арматура 18 А240 ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002245593 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.07.2021 | 45000 | 1035 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2021 |  | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.10.2021 | 0.023 | 05.07.2021 | 0.023 | 03.09.2021 | [7 empty] | 0.02 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.02 | 27.07.2021 |  | 0.023 | 03.09.2021
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000325663 | Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 мм | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002845863 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 67554.73 | 16213.14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.12.2022 | 0.24 | 08.08.2022 | 0.24 | 09.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758254 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1789 | 91239 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.10.2022 | 51 | 21.06.2022 | [16 empty] | 51 | 21.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002774560 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1789 | 132386 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.11.2022 | 74 | 21.06.2022 | [16 empty] | 74 | 21.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000496013 | Шкаф 600х900х300 ШРМ-3 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003071013 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.04.2023 | 3 | 14.09.2022 | 3 | 15.09.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000434758 | Патч-корд оптический NIKOMAX NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-005 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002845843 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 350 | 1050 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.12.2022 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185608 | Гандива № 431682 | 80633-Р-3200_3300-11-001-ГТ_И2 | 0000405922 | Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь 61798 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002951362 | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 04.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176851 | 0632-ООТД от 09.06.2022 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000478804 | Задвижка шиберная DN350 PN10 (80633-Р-3200_3300-10-001-ОЛ3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774246 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030259 | НВК | 17.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 1
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176851 | 0632-ООТД от 09.06.2022 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000478798 | Задвижка клиновая DN400 PN10 ЭП (80633-Р-3200_3300-10-001-ОЛ2_И5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774243 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030259 | НВК | 17.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000310414 | Муфта МТОК-Г3/240-1КД4845-К | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002845842 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3124.21 | 9372.63 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.12.2022 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176851 | 0632-ООТД от 09.06.2022 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000478803 | Задвижка шиберная DN800 PN10 ЭП (80633-Р-3200_3300-10-001-ОЛ3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774247 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030259 | НВК | 17.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185608 | Гандива № 431682 | 80633-Р-3200_3300-11-001-ГТ_И2 | 0000492144 | Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-П-5 полимербетонный Е600 75945 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002951357 | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 19.01.2023 | 18 | 25.08.2022 | 18 | 26.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186555 |  | 80633-Р-3200_3300-11-001-ГТ_И5 | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002979859 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 68666.67 | 228522.68 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГТ | 21.12.2022 | 3.328 | 26.08.2022 | [16 empty] | 3.328 | 26.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000292072 | Органайзер кабельный NMC-OK600H-BK-2 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002845845 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 665 | 1330 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000050577 | Труба 273х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002789031 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 49732.34 | 178439.64 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.11.2022 | 3.588 | 13.07.2022 | [16 empty] | 3.588 | 13.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147885 |  | 80633-Р-3200 3300-10-001-НВК.СО | 0000139553 | Труба напорная полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 - 315х18,7 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Прокат труб | м | 002428698 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 20.03.2022 | 4500 | 5391000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.03.2022 |  | 22.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.02.2022 | 1198 | 23.09.2021 | 1858 | 24.09.2021 | [7 empty] | 1858 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 1858 | 14.03.2022 |  | 1198 | 21.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185608 | Гандива № 431682 | 80633-Р-3200_3300-11-001-ГТ_И2 | 0000331539 | Лоток водоотводной железобетонный тип II, h=1,25 м Альбом № 984 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002951363 | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 9300 | 1897200 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 04.12.2022 | 204 | 25.08.2022 | 204 | 26.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 204
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000225748 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002856951 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 381676.46 | 513354.84 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.12.2022 | 1.345 | 08.08.2022 | 1.345 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 1.345
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00183148 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000221129 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002882376 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 50462.17 | 8376.72 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030192 | НВК | 16.12.2022 | 0.166 | 08.08.2022 | [16 empty] | 0.166 | 08.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00176851 | 0632-ООТД от 09.06.2022 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000478788 | Емкость для сбора проливов с площадки хранения жидкого брома (80633-Р-3200_3300-10-001-ОЛ1) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002784494 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030259 | НВК | 27.11.2022 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000262759 | Профиль С-образный, 41х41, L600, толщина 2,5 мм BPM4106HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003067410 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 23.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 375.16 | 3751.6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | СС | 13.02.2023 | 10 | 23.09.2022 | 10 | 26.09.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176851 | 0632-ООТД от 09.06.2022 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000478800 | Задвижка клиновая DN400 РN10 РМ (80633-Р-3200_3300-10-001-ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774244 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030259 | НВК | 17.11.2022 | 7 | 27.06.2022 | 7 | 28.06.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 7
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186309 | Гандива № 477697 | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_И9 | 0000275510 | Кабель EPRCab БВнг(А)-LS 3х70мк/16-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002970912 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1634893.09 | 3621288.19 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 24.01.2023 | 2.215 | 31.08.2022 | 2.215 | 31.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 2.215
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00131472 | 0125-ООТД от 23.03.2021 | 80633-Р-ТТ-3202 | 0000362639 | Пункт обогрева 80633-Р-ТТ-3202 | Модульно-каркасные здания и сооружения (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002185200 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 1300000 | 1300000 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 26.08.2021 | 1 | 31.03.2021 | 2 | 29.09.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00131472 | 0125-ООТД от 23.03.2021 | 80633-Р-ТТ-3202 | 0000362639 | Пункт обогрева 80633-Р-ТТ-3202 | Модульно-каркасные здания и сооружения (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 003052260 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1300000 | 1300000 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.01.2023 | 1 | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185608 | Гандива № 431682 | 80633-Р-3200_3300-11-001-ГТ_И2 | 0000492143 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.38.41-Б-ОС 6171-Б | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002951360 | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 19.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146925 |  | 80633-Р-3200 3300-10-001-НВК.СО | 0000404984 | Труба ПЭ100 SDR17 630х37,4 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002414113 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 16.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 03.10.2021 | 15000 | 1020000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2021 |  | 15.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.02.2022 | 68 | 16.09.2021 | 68 | 17.09.2021 | [7 empty] | 68 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 30.09.2021 | 14.10.2021 | 68 | 30.09.2021 |  | 68 | 04.10.2021
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175210 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000401389 | Отвод П 23-57х3 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002874174 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2022 | 1 | 04.08.2022 | 2 | 06.10.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000421876 | Труба 377х10-Ст. 20 ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002789020 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 133240.64 | 487793.98 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.12.2022 | 3.661 | 13.07.2022 | [16 empty] | 3.661 | 13.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000342916 | Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD5A46G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002845840 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.02.2023 | 15 | 26.07.2022 | 15 | 27.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185608 | Гандива № 431682 | 80633-Р-3200_3300-11-001-ГТ_И2 | 0000491883 | Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.41-П-П 6751V-6D | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002951359 | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 19.01.2023 | 31 | 25.08.2022 | 31 | 26.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175210 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000474864 | Заглушка 1-200-10-Ст20-4 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002788096 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 5134 | 25670 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.11.2022 | 5 | 08.07.2022 | 5 | 11.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000203943 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002856947 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3093305.44 | 2474644.35 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.12.2022 | 0.8 | 08.08.2022 | 0.8 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.8
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000291710 | Кросс оптический ШКОС-М 1U 24FC/UPC (полная компл.) | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002845844 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3500 | 7000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176851 | 0632-ООТД от 09.06.2022 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000478802 | Задвижка клиновая DN100 РN10 РМ (80633-Р-3200_3300-10-001-ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774242 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030259 | НВК | 17.11.2022 | 4 | 27.06.2022 | 4 | 28.06.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 4
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176851 | 0632-ООТД от 09.06.2022 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000478808 | Вантуз воздушный DN100 РN16 (80633-Р-3200_3300-10-001-ОЛ4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774241 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030259 | НВК | 17.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | ДС-3404-22 | Обработка заявок | ДС-3404-22 | 09.08.2022 |  |  | 1
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000203944 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х35-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002856948 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1239902.92 | 43396.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.12.2022 | 0.035 | 08.08.2022 | 0.035 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.035
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000243286 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002856949 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 451639.66 | 1260074.65 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.12.2022 | 2.79 | 08.08.2022 | 2.79 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 2.79
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147885 |  | 80633-Р-3200 3300-10-001-НВК.СО | 0000302694 | Труба ПЭ 100 SDR 17 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002428700 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 14.02.2022 | 5142 | 617040 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.02.2022 |  | 22.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.02.2022 | 120 | 23.09.2021 | 120 | 24.09.2021 | [7 empty] | 120 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 120 | 08.02.2022 |  | 120 | 14.03.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758259 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 11322.72 | 79259.04 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.10.2022 | 7 | 21.06.2022 | [16 empty] | 7 | 21.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00183317 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002888108 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 11322.72 | 135872.64 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.11.2022 | 12 | 05.08.2022 | [16 empty] | 12 | 05.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000160705 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х150-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002856946 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4532117.85 | 31634182.59 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.12.2022 | 6.98 | 08.08.2022 | 6.98 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 6.98
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000205117 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002856954 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 60785.71 | 21882.86 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.12.2022 | 0.36 | 08.08.2022 | 0.36 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.36
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002789017 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 63415.06 | 143952.19 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.11.2022 | 2.27 | 13.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000276207 | Плита перекрытия 3ПП-20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758202 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2023 г. | 30.11.2022 | 6950 | 27800 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 26.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 4 | 07.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144093 |  | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000276207 | Плита перекрытия 3ПП-20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901323 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 6950 | 27800 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 4 | 23.08.2022 | 4 | 24.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 4
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181863 | Гандива № 477697 | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000496439 | Мачта освещения высотой 35 м с площадкой обслуживания и лестницей (80633-Р-3200-05-001-ЭН.ОЛ1) | Мачты прожекторные и молниеотводы | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002853910 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Апрель 2023 г. | 01.12.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2022 0:00:00 |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭС | 08.01.2023 | 11 | 28.07.2022 | 11 | 29.07.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "СЗМК" (г. Новокузнецк) | 07.10.2022 | 01.12.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758255 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 8863.22 | 434297.78 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.10.2022 | 49 | 21.06.2022 | [16 empty] | 48 | 21.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000450011 | Шкаф системы видеонаблюдения ШСВ-230-04/02-И (ШСВ-ИНК-К1) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002847437 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.02.2023 | 5 | 27.07.2022 | 5 | 28.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175202 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002758313 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 45822.96 | 14938.28 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 30.09.2022 | 0.326 | 21.06.2022 | [16 empty] | 0.326 | 21.06.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000316357 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002856962 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 137959.71 | 91743.21 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.12.2022 | 0.665 | 08.08.2022 | 0.665 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.665
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000259100 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002856953 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 108226.17 | 92533.38 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.12.2022 | 0.855 | 08.08.2022 | 0.855 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.855
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000432170 | Профиль Z-образный К241 62х32х2000 толщина 2 мм оцинкованный | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003067409 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 23.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 700 | 14000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | СС | 13.02.2023 | 20 | 23.09.2022 | 20 | 26.09.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000450251 | Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module SFP, MMF/SMF, 1300nm, GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002847434 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | СС | 12.12.2022 | 5 | 27.07.2022 | 5 | 28.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 5
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000496491 | Светильник HB LED 300 D30 5000K G2 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002856930 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 47192 | 424728 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 30.12.2022 | 9 | 08.08.2022 | 9 | 09.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185608 | Гандива № 431682 | 80633-Р-3200_3300-11-001-ГТ_И2 | 0000405847 | Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь 6159 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002951361 | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 04.12.2022 | 15 | 25.08.2022 | 15 | 26.08.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175210 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000279565 | Фланец 400-10-01-1-B-Ст20-IV ГОСТ Р 54432-2011 | ГОСТ Р 54432 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002882322 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5730.78 | 40115.46 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2022 | 7 | 04.08.2022 | 7 | 05.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 7
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00181498 |  | 80633-Р-3200-05-001-СС6_И6 | 0000157786 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002847435 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | СС | 12.12.2022 | 5 | 27.07.2022 | 5 | 28.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 5
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175210 | Гандива № 438348 | 80633-Р-3200_3300-10-001-НВК_И5 | 0000267286 | Труба 377х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002789040 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 106205.93 | 1153715.02 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.11.2022 | 10.863 | 08.07.2022 | 10.308 | 11.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 10.308 | [7 empty] | 0.555 | 11.07.2022
Тит.3200 Склад для приема, хранения и отгрузки затаренного полиэтилена | 95.9.08.013.99. | Тит.3200 Площадка хранения контейнеров, терминал погр-загрузочных работ по отгрузке ПЭ (МВЗ7596) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182065 |  | 80633-Р-3200-ЭС-05-001_ЭС_изм. 9 | 0000467403 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003125021 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.07.2022 |  |  | 000030464 | ЭС | 27.02.2023 | 20 | 23.09.2022 | 20 | 26.09.2022