## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002728198 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 10.06.2022 | 59805 | 822976.61 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152418 от 06.05.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 13.761 | 06.05.2022 | 13.761 | 06.05.2022 | [7 empty] | 13.761 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 13.761 | 27.05.2022 |  | 13.761 | 17.06.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002728199 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 59805 | 82471.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152418 от 06.05.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.379 | 06.05.2022 | 1.379 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1.379 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 1.379 | 27.05.2022 |  | 1.379 | 17.06.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002764807 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 55891.94 | 197578.01 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156017 от 09.06.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.535 | 09.06.2022 | 3.535 | 09.06.2022 | [7 empty] | 3.535 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 3.535 | 05.07.2022 |  | 3.535 | 24.07.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000495150 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856484 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 2434800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160648 от 28.07.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 24.348 | 29.07.2022 | 24.348 | 28.07.2022 | [7 empty] | 24.348 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 24.348 | 12.07.2022 |  | 24.348 | 26.09.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000495203 | Полоса 7х140 ГОСТ 103-2006 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856485 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 130000 | 7150 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160648 от 28.07.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.055 | 29.07.2022 | 0.055 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.055 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000497642 | Балка двутавровая 30K1 ГОСТ Р 57837-2017 / С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Балки двутавровые (двутавры) | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003137434 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 130000 | 135720 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164942 от 26.09.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.044 | 26.09.2022 | 1.044 | 26.09.2022 | [7 empty] | 1.044 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.044 | 15.07.2022 |  | 1.044 | 27.09.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000479142 | Рельс КР100 К76Ф ГОСТ Р 53866-2010 | Рельсы железнодорожные и комплектующие | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002787338 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 87311.4 | 8901484.54 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157880 от 04.07.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 101.951 | 04.07.2022 | 101.951 | 04.07.2022 | [7 empty] | 101.951 | АО УК "Металлинвест" | 07.06.2022 | 22.07.2022 | 101.951 | 30.06.2022 |  | 101.951 | 20.07.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166969 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002679657 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 6000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.07.2022 | 0.06 | 23.03.2022 | [16 empty] | 0.06 | 23.03.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002679592 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 10.06.2022 | 70000 | 83440 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.07.2022 | 1.192 | 21.03.2022 | 1.192 | 22.03.2022 | [7 empty] | 1.192 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 1.192 | 30.05.2022 |  | 1.192 | 19.06.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002690978 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 90000 | 21240 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.07.2022 | 0.236 | 28.03.2022 | 0.236 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.236 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.236 | 30.05.2022 |  | 0.236 | 19.06.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002690979 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 66458.33 | 126470.2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.08.2022 | 1.903 | 28.03.2022 | [16 empty] | 1.903 | 29.03.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000347826 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002796262 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 64488.13 | 54492.47 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158803 от 12.07.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.845 | 13.07.2022 | 0.845 | 12.07.2022 | [7 empty] | 0.845 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.845 | 15.07.2022 |  | 0.845 | 27.09.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002735684 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 10.06.2022 | 62443.88 | 247902.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153117 от 17.05.2022). Количество изменено с 40,592 т на 3,97 т | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.97 | 17.05.2022 | 40.592 | 17.05.2022 | [7 empty] | 40.592 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 40.592 | 29.05.2022 |  | 3.97 | 20.07.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002735685 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 62443.88 | 333700.09 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153117 от 17.05.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.344 | 17.05.2022 | 5.344 | 17.05.2022 | [7 empty] | 5.344 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 5.344 | 29.05.2022 |  | 5.344 | 17.06.2022
Тит.3201 Подкрановые пути | 95.9.08.013.99. | Тит.3201 Подкрановые пути (МВЗ7597) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166955 | Гандива № 371166 | 80633-Р-3201-07-001-КЖ_ИВ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002735687 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Июнь 2022 г. | 03.06.2022 | 66458.33 | 730576.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153118 от 17.05.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 10.993 | 17.05.2022 | 10.993 | 17.05.2022 | [7 empty] | 10.993 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 10.993 | 22.05.2022 |  | 10.993 | 06.06.2022