## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446402 | Стойка кабельная СТ-80-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755748 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 07.11.2022 | 10 | 02.06.2022 | 10 | 03.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000468236 | Консоль кабельная КС3-350-2,5 (по типу BBP4130HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756107 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 07.11.2022 | 70 | 02.06.2022 | 70 | 03.06.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400035 | Система кондиционирования КV-009 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ17) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322413 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 2 | 30.08.2021 | 2 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000446136 | Крышка к прямому лотку КНЛ 20x3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855716 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1000 | 1000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160626 от 28.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 28.07.2022 | 1 | 28.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000446337 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740624 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 66 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 66 | 23.05.2022 | 66 | 24.05.2022 | [7 empty] | 66 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000446121 | Лоток прямой лестничный НЛ20x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740600 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446331 | Лоток тройниковый НЛП 200х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740588 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000468214 | Крепление к потолку по типу BSF2901HDZ (S=2,5 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756105 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 07.11.2022 | 20 | 02.06.2022 | 20 | 03.06.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158806 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002598078 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.03.2022 | 75000 | 2777025 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.04.2022 | 37.027 | 23.12.2021 | 74.054 | 25.01.2022 | [7 empty] | 37.027 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 37.027 | 28.02.2022 |  | 37.027 | 25.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133652 |  | 80633-Р-3320-КЖ0, КЖ1, КЖ2, КЖ3, КЖ4 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002202314 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 03.07.2021 | 62000 | 2498848 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.08.2021 | 40.304 | 30.04.2021 | 40.304 | 04.05.2021 | [7 empty] | 40.304 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 40.304 | 27.06.2021 |  | 40.304 | 15.07.2021 | 38.227 | 10.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158806 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002598077 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 75000 | 159300 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.04.2022 | 2.124 | 23.12.2021 | 4.248 | 25.01.2022 | [7 empty] | 2.124 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 2.124 | 28.02.2022 |  | 2.124 | 30.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000446339 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 200-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740613 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153727 |  | 80633-Р-3320-АР.ВР | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608788 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 302925 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000142070 от 10.01.2022) | 10.11.2021 |  |  | 000030464 | АР |  | 4.039 | 10.01.2022 | 4.039 | 10.01.2022 | [7 empty] | 4.039 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 4.039 | 31.12.2021 |  | 4.039 | 11.01.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172735 |  | 80633-Р-3320-ГП | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764855 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 80000 | 1222560 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156055 от 09.06.2022) | 13.05.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 15.282 | 09.06.2022 | 15.282 | 09.06.2022 | [7 empty] | 15.282 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 15.282 | 06.07.2022 |  | 15.282 | 03.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170581 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АС_ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764874 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 11.07.2022 | 66458.33 | 11297.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156068 от 09.06.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АС |  | 0.17 | 09.06.2022 | 0.17 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.17 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.17 | 05.07.2022 |  | 0.17 | 24.07.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172739 |  | 80633-Р-3320-ГП | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732165 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 65900 | 9423.7 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 09.09.2022 | 0.143 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.143 | 13.05.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164544 | 24.02.2022 | 80633-Р-3320-КЖ0,КЖ1 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002652874 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 90000 | 66690 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.06.2022 | 0.741 | 24.02.2022 | [16 empty] | 0.741 | 24.02.2022 | 0.741 | 24.02.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133652 |  | 80633-Р-3320-КЖ0, КЖ1, КЖ2, КЖ3, КЖ4 | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240889 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 28.06.2021 | 62000 | 1860 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129374 от 24.06.2021). Количество изменено с 0,047 т на 0,03 т | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.03 | 24.06.2021 | 0.047 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.047 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.047 | 21.06.2021 |  | 0.03 | 28.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000175379 | Выключатель автоматический серия Acti 9 тип iC60N 1P, C, 2 А A9F74102 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002714896 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 927.07 | 1854.14 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000175382 | Выключатель автоматический серия Acti 9 тип iC60N 1P, C, 6 А A9F79106 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002714897 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 341 | 341 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000178596 | Кабель NikoLAN F/UTP NKL-4200C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002714715 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 25.81 | 414069.83 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.09.2022 | 16043 | 25.04.2022 | 16043 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 16043
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172415 |  | 80633-Р-3320-КТСО.СО | 0000294063 | Кабель ВВГнг(A) 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734983 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 24118.48 | 4124.26 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.10.2022 | 0.171 | 20.05.2022 | 0.171 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.171 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.171 | 14.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158819 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002598261 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Июнь 2022 г. | 06.06.2022 | 6800 | 47600 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.05.2022 | 7 | 09.01.2022 | 7 | 10.01.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 7 | 05.05.2022 |  | 7 | 15.05.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158819 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002598262 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Июнь 2022 г. | 21.07.2022 | 6000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.05.2022 | 4 | 09.01.2022 | 4 | 10.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ГК Старатель" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 4 | 01.07.2022 |  | 4 | 30.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170499 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021г. | 80633-Р-3320-АР_И3 | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002871258 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 18400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160980 от 01.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 0.184 | 01.08.2022 | 0.184 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.184 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.184 | 26.07.2022 |  | 0.184 | 11.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170581 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АС_ИА | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002871270 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 4500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160990 от 01.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АС |  | 0.045 | 01.08.2022 | 0.045 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.045 | 26.07.2022 |  | 0.045 | 11.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173015 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ТС.СО_ИБ | 0000187522 | Опора скользящая 89-Т13.08-09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002736516 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 400 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 02.10.2022 | 6 | 18.05.2022 | 6 | 19.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000188304 | Отвод П90-45х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729955 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 72.3 | 723 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 10 | 12.05.2022 | 10 | 13.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729957 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 193.23 | 386.46 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000188319 | Отвод П90-76х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729958 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 400 | 6400 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 16 | 12.05.2022 | 16 | 13.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000188322 | Отвод П90-89х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729959 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 256 | 2048 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 8 | 12.05.2022 | 8 | 13.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173015 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ТС.СО_ИБ | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002736517 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 800 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 02.10.2022 | 6 | 18.05.2022 | 6 | 19.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000189198 | Переход ПК-45х4-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729964 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 206.53 | 826.12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000189199 | Переход ПК-45х4-38х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729965 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 157.84 | 1578.4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 10 | 12.05.2022 | 10 | 13.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158819 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002598263 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Июнь 2022 г. | 06.06.2022 | 9560 | 38240 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.05.2022 | 4 | 09.01.2022 | 4 | 10.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 4 | 04.05.2022 |  | 4 | 13.05.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158611 |  | 80633-Р-3320-КЖ0 - КЖ4 | 0000191372 | Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002614463 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 36626.26 | 19118.91 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.04.2022 | 0.522 | 20.01.2022 | [16 empty] | 0.522 | 21.01.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149697 |  | 80633-Р-3320-КЖ0, КЖ1, КЖ2, КЖ3, КЖ4 | 0000191372 | Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002463810 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 36626.26 | 6629.35 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 17.01.2022 | 0.181 | 06.10.2021 | [16 empty] | 0.181 | 11.10.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173190 | ООО "ИЗП"-0750-21 | 80633-Р-3320-05-002-СС8_ИВ | 0000195762 | Трансивер GLC-TE= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002736498 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.10.2022 | 4 | 18.05.2022 | 4 | 19.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000195769 | Трансивер SFP-10G-LR-S | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002736376 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 74542.56 | 596340.48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.10.2022 | 8 | 18.05.2022 | 8 | 19.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000195769 | Трансивер SFP-10G-LR-S | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002767755 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 74542.56 | 298170.24 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.11.2022 | 4 | 16.06.2022 | 4 | 17.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170800 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ВК_И4 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003079252 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.15 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163840 от 12.09.2022) | 22.04.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.154 | 12.09.2022 | 0.154 | 12.09.2022 | [7 empty] | 0.154 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172682 | Гандива № 421812 | 80633-Р-3320-ВК_И6 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070966 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.15 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163751 от 09.09.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.154 | 09.09.2022 | 0.154 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.154 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000421427 | Кабель ППГнг(А)-HF 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713470 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 178000 | 663940 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 3.73 | 25.04.2022 | 3.73 | 26.04.2022 | [7 empty] | 3.73 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164338 | ООО "ИЗП"-1250-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-3320-002-СС5 ИБ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002650611 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 89 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 31.07.2022 | 89 | 25.02.2022 | 89 | 28.02.2022 | [7 empty] | 89 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172415 |  | 80633-Р-3320-КТСО.СО | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002729238 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 23030 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.10.2022 | 0.329 | 12.05.2022 | 0.329 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.329 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173015 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ТС.СО_ИБ | 0000425495 | Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002733903 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 0.37 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 27.09.2022 | 0.373 | 17.05.2022 | 0.373 | 18.05.2022 | [7 empty] | 0.373 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740628 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 128 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 128 | 23.05.2022 | 128 | 24.05.2022 | [7 empty] | 128 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400513 | Система кондиционирования AC-002/1-5 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ19) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322417 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 5 | 30.08.2021 | 5 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370418 | Щит распределительный 0,4 кВ (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ9) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200177 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172411 |  | 80633-Р-3320-05-001-КИТСО5.СО | 0000449624 | Профиль П-образный СТ-50-2,0 (по типу BPV2905HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739810 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.10.2022 | 27 | 23.05.2022 | 27 | 24.05.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446443 | Стойка кабельная СТ-300-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740593 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400003 | Система кондиционирования КV-002 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322406 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 3 | 30.08.2021 | 3 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188510 | Гандива № 506200 | 80633-Р-3320-АР | 0000272335 | Плита теплоизоляционная XPS CARBON ECO 1200х600х20 мм | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003048917 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 08.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.10.2022 | 9219.84 | 90280.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2022 |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 12.02.2023 | 9.792 | 08.09.2022 | 19.584 | 19.09.2022 | [7 empty] | 9.792 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.09.2022 | 22.10.2022 | 9.792 | 03.10.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182258 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.21 | 80633-Р-3320-ЭМО_И8 | 0000416930 | Лоток прямой лестничный НЛ60х10-П3,0 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячее цинкование | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002860182 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 3494.19 | 20965.14 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 30.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 05.01.2023 | 6 | 05.08.2022 | [16 empty] | 6 | 08.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144153 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400126 | Щит управления установкой PVC-003 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322370 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 15.11.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00159518 | 0370-ООТД от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400126 | Щит управления установкой PVC-003 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002604726 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 29.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.05.2022 | 1 | 30.12.2021 | 1 | 31.12.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000045383 | Отвод 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729951 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 292.5 | 2340 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 8 | 12.05.2022 | 8 | 13.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740617 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 34 | 23.05.2022 | 34 | 24.05.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000462693 | Выключатель автоматический Acti 9 C60H-DC, 1П, 5А, 250В DC A9N61505 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002736377 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 6180 | 12360 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.10.2022 | 2 | 20.05.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370417 | Щит распределительный 0,4 кВ (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ8) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200176 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002714898 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 160.47 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.09.2022 | 0.008 | 25.04.2022 | 0.008 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.008 | 26.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740623 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 14 | 23.05.2022 | 14 | 24.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00164544 | 24.02.2022 | 80633-Р-3320-КЖ0,КЖ1 | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002652873 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 40783.6 | 98859.45 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.07.2022 | 2.424 | 24.02.2022 | [16 empty] | 2.424 | 24.02.2022 | 2.424 | 24.02.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000399975 | Установка приточная PC-003 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002322399 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000155123 | Тройник П 32х3-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729970 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 253.55 | 3296.15 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 13 | 12.05.2022 | 13 | 13.05.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181765 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АС_И1 | 0000457864 | Профиль 200х200х6 ГОСТ 30245-2003 / С345-5 ГОСТ 27772-2015 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002852458 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 31200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 23.11.2022 | 0.312 | 28.07.2022 | 0.624 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.312
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133652 |  | 80633-Р-3320-КЖ0, КЖ1, КЖ2, КЖ3, КЖ4 | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207896 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 903650 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 14.575 | 30.04.2021 | 14.575 | 04.05.2021 | [7 empty] | 14.575 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 14.575 | 26.06.2021 |  | 14.575 | 07.07.2021 | 7.29 | 27.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170499 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021г. | 80633-Р-3320-АР_И3 | 0000491914 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968440 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Июль 2022 г. | 15.08.2022 | 78000 | 65520 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162501 от 22.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 0.84 | 22.08.2022 | 0.84 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.84 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.84 | 01.08.2022 |  | 0.84 | 03.10.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170581 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АС_ИА | 0000491914 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968442 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Июль 2022 г. | 15.08.2022 | 78000 | 4680 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162502 от 22.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АС |  | 0.06 | 22.08.2022 | 0.06 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.06 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.06 | 01.08.2022 |  | 0.06 | 03.10.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144153 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400168 | Щит управления установкой VC-008 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002322379 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170499 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021г. | 80633-Р-3320-АР_И3 | 0000281862 | Уголок 63х63х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871256 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 6960 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160980 от 01.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 0.058 | 01.08.2022 | 0.058 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.058 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.058 | 26.07.2022 |  | 0.058 | 11.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144153 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400152 | Щит управления установкой PVC-007 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002322374 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000229416 | Тройник П 57х4-45х3-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729972 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 181 | 724 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446447 | Консоль кабельная КСЗ-140-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740578 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 26 | 23.05.2022 | 26 | 24.05.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158819 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002598259 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Июнь 2022 г. | 27.05.2022 | 5000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.05.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.05.2022 | 4 | 09.01.2022 | 4 | 10.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 4 | 27.04.2022 |  | 4 | 13.05.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158819 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002598260 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.05.2022 | 12000 | 264000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.05.2022 | 22 | 10.01.2022 | 22 | 11.01.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 22 | 29.04.2022 |  | 22 | 13.05.2022 | 6 | 24.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000142626 | Переход ПК-38х4-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729963 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 300 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 8 | 12.05.2022 | 8 | 13.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446220 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х50х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740586 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164338 | ООО "ИЗП"-1250-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-3320-002-СС5 ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126049 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164723 от 22.09.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 1 | 19.09.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164338 | ООО "ИЗП"-1250-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-3320-002-СС5 ИБ | 0000373323 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 2х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002650608 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 21.07.2022 | 95965.46 | 383.86 | Дата окончания поставки по спецификации 21.07.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.07.2022 | 0.004 | 01.03.2022 | 0.004 | 02.03.2022 | [7 empty] | 0.004 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.004 | 02.08.2022 |  | 0.004 | 11.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370416 | Щит распределительный 0,4 кВ (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ7) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200175 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 3 | 26.04.2021 | 6 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 3
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000407314 | Провод ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х6(PE) 450/750В | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714901 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 83580 | 668.64 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.09.2022 | 0.008 | 25.04.2022 | 0.008 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000259568 | Кабель ППГнг(А)-HF 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713452 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 79660 | 333536.42 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 4.187 | 25.04.2022 | 4.187 | 26.04.2022 | [7 empty] | 4.187 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400022 | Система кондиционирования КV-006 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ14 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002322410 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 2 | 30.08.2021 | 2 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173190 | ООО "ИЗП"-0750-21 | 80633-Р-3320-05-002-СС8_ИВ | 0000480012 | Патч-корд UTP4 cat 5e, 2 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144490 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 225 | 450 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165508 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 03.10.2022 | 2 | 03.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423555 | Кабель КППГнг(А)-FRHF 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713468 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 23.11.2022 | 271000 | 51490 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.19 | 25.04.2022 | 0.19 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.19 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446124 | Лоток прямой лестничный НЛ30x10-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740582 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740636 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 74 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 74 | 23.05.2022 | 74 | 24.05.2022 | [7 empty] | 74 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370412 | Щит распределительный 0,4 кВ (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200171 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423545 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713457 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 469000 | 253260 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.54 | 25.04.2022 | 0.54 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.54 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740620 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 16 | 23.05.2022 | 16 | 24.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161841 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435310 | Система электрообогрева кровли и водостоков административно-бытового корпуса тит. 3320 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002623738 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000254025 | Тройник П 89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729974 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 611.52 | 1223.04 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000088771 | Трансивер GLC-LH-SMD | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002716128 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 41621.96 | 790817.24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 19 | 22.04.2022 | 19 | 25.04.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000088771 | Трансивер GLC-LH-SMD | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002767756 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 16.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370420 | Щит распределительный 0,4 кВ (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ11) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200179 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000503655 | Арматура 8 А240 Ст3пс ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002971328 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 23100 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162531 от 23.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМО |  | 0.21 | 23.08.2022 | 0.21 | 23.08.2022 | [7 empty] | 0.21 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.21 | 07.07.2022 |  | 0.21 | 07.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370421 | Щит рабочего освещения 0,4 кВ (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ12) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200180 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 4 | 26.04.2021 | 8 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 4
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423549 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713460 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 1582000 | 31640 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.02 | 25.04.2022 | 0.02 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000259576 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х2.5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713464 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 53720 | 26752.56 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.498 | 25.04.2022 | 0.498 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.498 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182258 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.21 | 80633-Р-3320-ЭМО_И8 | 0000259576 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х2.5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002860178 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 09.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 133740 | 160488 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 31.12.2022 | 1.2 | 09.08.2022 | 1.2 | 10.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 1.2
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000155117 | Отвод П 90-32х3 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729952 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1500 | 135000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 90 | 12.05.2022 | 90 | 13.05.2022 | [7 empty] | 90 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400006 | Система кондиционирования КV-003 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002322407 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 2 | 30.08.2021 | 2 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137833 |  | 80633-Р-3320-ТХ.ОЛ | 0000383689 | Лифт малый грузовой ПГМ 100 | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002236813 | 17.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Август 2023 г. | 18.03.2022 | 53130 | 53130 | Дата окончания поставки по спецификации 18.03.2022 0:00:00 |  | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.11.2021 | 1 | 22.06.2021 | 1 | 23.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Еонесси" | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 29.07.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144153 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400141 | Щит управления установкой PVC-004 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002322371 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170499 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021г. | 80633-Р-3320-АР_И3 | 0000323019 | Лист 3 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002874094 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 63350 | 4181.1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161175 от 02.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 0.066 | 02.08.2022 | 0.066 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.066 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.066 | 07.07.2022 |  | 0.066 | 07.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400038 | Система кондиционирования CB-002 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ19) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002322416 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000446234 | Крышка лотка замковая КЛЗ 300х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740615 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 36 | 23.05.2022 | 36 | 24.05.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400175 | Водонагреватель 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ21) | Водоподготовительное оборудование | Оборудование отопительное | Энергетическое оборудование |  | компл | 002322420 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 134330 | 537320 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 4 | 30.08.2021 | 4 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172411 |  | 80633-Р-3320-05-001-КИТСО5.СО | 0000446523 | Консоль кабельная КС5-150-1,5 (по типу BBM5010HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002732851 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 23.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.10.2022 | 27 | 23.05.2022 | 27 | 24.05.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400118 | Установка вытяжная VC-003 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ24) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322423 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 2 | 30.08.2021 | 2 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182258 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.21 | 80633-Р-3320-ЭМО_И8 | 0000497484 | Подвес двойной вертикальный С-образный 41х41 СТ-80-2,5 по типу BSD4108HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002884429 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 30.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 10.01.2023 | 10 | 05.08.2022 | 10 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 10
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000038745 | Труба 32х2,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002775406 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 126060.11 | 52945.25 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.11.2022 | 0.42 | 22.06.2022 | 0.42 | 23.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.42
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740614 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 34 | 23.05.2022 | 34 | 24.05.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423539 | Кабель КГВВнг(А)-LS 4х2,5-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713450 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 303000 | 3030 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.01 | 25.04.2022 | 0.01 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400512 | Система кондиционирования AC-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ18) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322415 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 4 | 30.08.2021 | 4 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133652 |  | 80633-Р-3320-КЖ0, КЖ1, КЖ2, КЖ3, КЖ4 | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002202319 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 06.08.2021 | 62000 | 606918 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.09.2021 | 9.789 | 30.04.2021 | 9.789 | 04.05.2021 | [7 empty] | 9.789 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 9.789 | 26.07.2021 |  | 9.789 | 09.08.2021 | 9.789 | 28.11.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158806 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002598082 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 04.04.2022 | 75000 | 734250 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.05.2022 | 9.79 | 23.12.2021 | 19.58 | 25.01.2022 | [7 empty] | 9.79 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 9.79 | 24.03.2022 |  | 9.79 | 11.04.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191705 |  | 80633-Р-3320-АР_И6 | 0000452881 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400х600х100-L Тип А | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003126193 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 53 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 05.03.2023 | 53 | 22.09.2022 | [16 empty] | 53 | 22.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144153 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400157 | Щит управления установкой VC-003 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002322377 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00187744 |  | 80633-Р-3320-АР | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003022687 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 44.93 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 09.02.2023 | 44.928 | 31.08.2022 | [16 empty] | 44.928 | 31.08.2022 | 4.928 | 24.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000465888 | Труба 45х2 ГОСТ 8734-75/ В-Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002775407 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.28 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.11.2022 | 0.283 | 22.06.2022 | 0.283 | 23.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.283
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000399980 | Установка приточная PC-008 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002322404 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400032 | Система кондиционирования КV-007 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ15) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002322411 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 2 | 30.08.2021 | 2 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170581 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АС_ИА | 0000458316 | Анкер-шпилька HSA M12x115 35/20/- 2004156 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002791263 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 750 | 13500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158202 от 07.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АС |  | 18 | 08.07.2022 | 18 | 07.07.2022 | [7 empty] | 18 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 18 | 23.06.2022 |  | 18 | 20.07.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423544 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713456 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 375000 | 202875 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.541 | 25.04.2022 | 0.541 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.541 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400034 | Система кондиционирования КV-008 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ16) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002322412 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 2 | 30.08.2021 | 2 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000259586 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х10,0-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713467 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 50926.09 | 611.11 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.012 | 25.04.2022 | 0.012 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423553 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713463 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 206000 | 49440 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.24 | 25.04.2022 | 0.24 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.24 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182258 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.21 | 80633-Р-3320-ЭМО_И8 | 0000423553 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002860177 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 91930 | 16547.4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 31.12.2022 | 0.18 | 08.08.2022 | 0.18 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.18
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173190 | ООО "ИЗП"-0750-21 | 80633-Р-3320-05-002-СС8_ИВ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740597 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 1 | 04.10.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740629 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 330 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 330 | 23.05.2022 | 330 | 24.05.2022 | [7 empty] | 330 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 133 | 04.10.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855712 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160625 от 28.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМО |  | 200 | 28.07.2022 | 200 | 28.07.2022 | [7 empty] | 200 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740634 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 16 | 23.05.2022 | 16 | 24.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158819 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002598264 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Июнь 2022 г. | 15.07.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.05.2022 | 4 | 09.01.2022 | 4 | 10.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ВостСибРегион" | 22.03.2022 | 10.06.2022 | 4 | 11.08.2022 |  | 4 | 15.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400008 | Система кондиционирования КV-004 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002322408 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 2 | 30.08.2021 | 2 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423547 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713459 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 1104000 | 408480 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.37 | 25.04.2022 | 0.37 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.37 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182258 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.21 | 80633-Р-3320-ЭМО_И8 | 0000497535 | Кабель КППГнг(А)-HF 5х2,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002874333 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 195960 | 30569.76 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 03.01.2023 | 0.156 | 08.08.2022 | 0.156 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.156
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370414 | Щит распределительный 0,4 кВ (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ5) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200173 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00153727 |  | 80633-Р-3320-АР.ВР | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002608811 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 279750 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000142073 от 10.01.2022) | 10.11.2021 |  |  | 000030464 | АР |  | 3.73 | 10.01.2022 | 3.73 | 10.01.2022 | [7 empty] | 3.73 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 3.73 | 31.12.2021 |  | 3.73 | 11.01.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143309 |  | 80633-Р-3320-КЖ0 - КЖ4 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486826 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 23250 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136623 от 22.10.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.31 | 22.10.2021 | 0.31 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.31 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.31 | 30.10.2021 |  | 0.31 | 19.11.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138406 |  | 80633-Р-3320-ВК-ОЛ-001/2/3 | 0000386803 | Задвижка клиновая DN50 PN4 с ЭП (80633-Р-3320-ВК-ОЛ-001) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002241314 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Май 2022 г. | 02.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 25.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 22.11.2021 | 1 | 28.06.2021 | 1 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 05.07.2022 | 02.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170581 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АС_ИА | 0000497820 | Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002874045 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 10300 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наименованию Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161167 от 02.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АС |  | 0.103 | 02.08.2022 | 0.103 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.103 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.103 | 26.07.2022 |  | 0.103 | 11.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000496548 | Телефон SIP Yealink SIP-T33G | Телефоны, факсы, радиостанции | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002877701 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 9445.07 | 462808.43 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Аналог согласно наименования поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161404 от 03.08.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 49 | 03.08.2022 | 49 | 03.08.2022 | [7 empty] | 49 | ООО "Интант" | 22.07.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000106570 | Переход ПК-38х3-32х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729962 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 81.1 | 324.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370413 | Щит распределительный 0,4 кВ (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ4) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200172 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400119 | Установка вытяжная VC-004 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ25) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002322424 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 2 | 30.08.2021 | 2 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00172794 | Гандива № 421203 | Подстанция трансформаторная КТПН т-В-В-А-630/10(6)/0,4 У1 с ТМГ-630 10/0,4 УХЛ1 Д/Ун-11 | 0000384674 | Подстанция трансформаторная КТПН т-В-В-А-630/10(6)/0,4 У1 с ТМГ-630 10/0,4 УХЛ1 Д/Ун-11 | Подстанции комплектные трансформаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002732637 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Июль 2022 г. | 11.07.2022 | 1241666.67 | 1241666.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭС | 10.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Иркутский завод электромонтажных изделий" | 08.07.2022 | 23.07.2022 | 1 | 08.07.2022 |  | 1 | 29.07.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133652 |  | 80633-Р-3320-КЖ0, КЖ1, КЖ2, КЖ3, КЖ4 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240888 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 48050 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129374 от 24.06.2021). Количество изменено с 1,878 т на 0,775 т | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.775 | 24.06.2021 | 1.878 | 24.06.2021 | [7 empty] | 1.878 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 1.878 | 28.06.2021 |  | 0.775 | 18.07.2022 | 0.206 | 03.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000231897 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002713528 | 20.04.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 45805.35 | 24276.84 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 17.09.2022 | 0.53 | 06.05.2022 | 0.53 | 24.08.2022 | [14 empty] | 0.53 | 24.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000442190 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH-YL | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002714902 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1050 | 2100 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 15.06.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446251 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740592 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 30 | 23.05.2022 | 30 | 24.05.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000143460 | Кабель ППГнг(А)-HF 3х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713454 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 110109.73 | 2422.41 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.022 | 25.04.2022 | 0.022 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.022 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173190 | ООО "ИЗП"-0750-21 | 80633-Р-3320-05-002-СС8_ИВ | 0000457958 | Коммутатор Cisco IE-4010-4S24P | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002736497 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.10.2022 | 1 | 18.05.2022 | 1 | 19.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400052 | Установка вытяжная VC-002 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ23) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002322422 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 2 | 30.08.2021 | 2 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000422666 | Отвод П90-25х2,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729953 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 14 | 12.05.2022 | 14 | 13.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171634 |  | 80633-Р-3320-ОВ2_И3 | 0000462464 | Кабель КППГнг(А)-HF 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723290 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 144590 | 70849.1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 30.09.2022 | 0.49 | 05.05.2022 | 0.49 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.49 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153727 |  | 80633-Р-3320-АР.ВР | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002601753 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 13650 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000141448 от 24.12.2021) | 10.11.2021 |  |  | 000030464 | АР |  | 0.182 | 24.12.2021 | 0.182 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.182 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 0.182 | 31.12.2021 |  | 0.182 | 11.01.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143309 |  | 80633-Р-3320-КЖ0 - КЖ4 | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349306 | 06.09.2021 | 20.08.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 10725 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134363 от 06.09.2021) | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.12.2021 | 0.143 | 06.09.2021 | 0.143 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.143 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.143 | 30.10.2021 |  | 0.143 | 19.11.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158806 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002680955 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 1000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка наименования согласно спецификации для оприходования (Корректировка заявки на обеспечение №000148198 от 18.03.2022) | 20.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.01 | 18.03.2022 | 0.01 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.01 | 22.02.2022 |  | 0.01 | 07.04.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158806 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002682524 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148389 от 21.03.2022) | 20.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.002 | 21.03.2022 | 0.002 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.002 | 22.02.2022 |  | 0.002 | 07.04.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400039 | Система кондиционирования CB-003 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ20) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002322418 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740625 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 16 | 23.05.2022 | 16 | 24.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000231014 | Переход ПК-57х4-45х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729966 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 96 | 384 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000222949 | Заглушка П 38х3-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729950 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 28243 | 225944 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 8 | 12.05.2022 | 8 | 13.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000233987 | Тройник П 45х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729971 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 291.41 | 2039.87 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 7 | 12.05.2022 | 7 | 13.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173190 | ООО "ИЗП"-0750-21 | 80633-Р-3320-05-002-СС8_ИВ | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002736501 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 250000 | 820000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 3.28 | 20.05.2022 | 3.28 | 23.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 3.28
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181765 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АС_И1 | 0000454574 | Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003/ 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002852453 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 19030 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 23.11.2022 | 0.173 | 02.08.2022 | 0.346 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.173
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000446451 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855715 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160626 от 28.07.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 28.07.2022 | 4 | 28.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446394 | Стойка кабельная СТ-40-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740594 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 92 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 92 | 23.05.2022 | 92 | 24.05.2022 | [7 empty] | 92 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446394 | Стойка кабельная СТ-40-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755750 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 07.11.2022 | 10 | 02.06.2022 | 10 | 03.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370411 | Панель противопожарных устройств (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200170 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000221129 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002713511 | 20.04.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 50462.17 | 8376.72 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 17.09.2022 | 0.166 | 06.05.2022 | 0.166 | 24.08.2022 | [14 empty] | 0.166 | 24.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172319 |  | 80633-Р-3320-ПТ_И1 | 0000221129 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728583 | 08.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 50462.17 | 23818.14 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 27.09.2022 | 0.472 | 17.05.2022 | [16 empty] | 0.472 | 18.05.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182258 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.21 | 80633-Р-3320-ЭМО_И8 | 0000497500 | Крепление стеновое лотка по типу LP5000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002876203 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 30.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 09.01.2023 | 48 | 05.08.2022 | 48 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 48
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423563 | Кабель КГВВнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713449 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 276000 | 8280 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.03 | 25.04.2022 | 0.03 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740626 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 24.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000468235 | Консоль кабельная КС3-250-2,5 (по типу BBP4120HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756106 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 250 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 07.11.2022 | 250 | 02.06.2022 | 250 | 03.06.2022 | [7 empty] | 250 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143309 |  | 80633-Р-3320-КЖ0 - КЖ4 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349307 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 64650 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134364 от 06.09.2021) | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.862 | 06.09.2021 | 0.862 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.862 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.862 | 20.09.2021 |  | 0.862 | 06.10.2021 | 0.862 | 29.11.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158806 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002681241 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 75000 | 64725 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования согласно спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148279 от 18.03.2022) | 20.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.863 | 18.03.2022 | 0.863 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.863 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.863 | 22.02.2022 |  | 0.863 | 07.04.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000443180 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740585 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182258 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.21 | 80633-Р-3320-ЭМО_И8 | 0000481687 | Профиль С-образный 41х41 СТ-40-2,5 по типу BPM4104HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002860180 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 92 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 30.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 27.12.2022 | 92 | 05.08.2022 | 92 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 92
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182258 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.21 | 80633-Р-3320-ЭМО_И8 | 0000497482 | Подвес двойной вертикальный С-образный 41х41 СТ-40-2,5 по типу BSD4104HDZ УХЛ1 горячецинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002884428 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 30.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 10.01.2023 | 10 | 05.08.2022 | 10 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 10
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000399974 | Установка приточная PC-002 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322398 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171634 |  | 80633-Р-3320-ОВ2_И3 | 0000462460 | Кабель МКЭШвнг(А)-HF 2х2х1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723288 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 418000 | 503690 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 26.09.2022 | 1.205 | 05.05.2022 | 1.205 | 06.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.205
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855731 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 37 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160628 от 28.07.2022) | 16.05.2022 |  |  | 000030464 | АОВ |  | 37 | 28.07.2022 | 37 | 28.07.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000259577 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х4,0-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713465 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 331141.28 | 72851.08 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.22 | 25.04.2022 | 0.22 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.22 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000263074 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002714900 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 46000 | 230 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.09.2022 | 0.005 | 25.04.2022 | 0.005 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000399973 | Установка приточно-вытяжная PVC-001 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002322397 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000399973 | Установка приточно-вытяжная PVC-001 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002522416 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.04.2022 | 1 | 15.11.2021 | 1 | 16.11.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00165166 | 02.03.2022 | 80633-Р-3320-КЖ1,2 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002658996 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 36473.03 | 109419.09 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.07.2022 | 3 | 02.03.2022 | [16 empty] | 3 | 02.03.2022 | 3 | 05.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170499 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021г. | 80633-Р-3320-АР_И3 | 0000225952 | Анкер-шпилька HSA 12х145 арт.2004157 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002714192 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 91.39 | 6214.52 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 17.07.2022 | 68 | 22.04.2022 | 68 | 25.04.2022 | [7 empty] | 68 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 68 | 23.06.2022 |  | 68 | 20.07.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00191047 |  | 80633-Р-3320-АР | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003101399 | 16.09.2022 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 77916.67 | 55087.09 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 13.01.2023 | 0.707 | 19.09.2022 | [16 empty] | 0.707 | 19.09.2022 | 0.707 | 24.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172739 |  | 80633-Р-3320-ГП | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732164 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 18200 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 09.09.2022 | 0.182 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.182 | 13.05.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370422 | Щит аварийного освещения 0,4 кВ (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ13) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200181 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 192000 | 768000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 4 | 26.04.2021 | 8 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 4
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000399976 | Установка приточная PC-004 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002322400 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000454456 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740584 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 100 | 23.05.2022 | 100 | 24.05.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173190 | ООО "ИЗП"-0750-21 | 80633-Р-3320-05-002-СС8_ИВ | 0000420570 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 1х2х2,5 Пс | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002736500 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 220000 | 102080 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 0.464 | 20.05.2022 | 0.464 | 23.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.464
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171634 |  | 80633-Р-3320-ОВ2_И3 | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723292 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 28.11.2022 | 28496.37 | 569.93 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 30.09.2022 | 0.02 | 04.05.2022 | 0.02 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714719 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 28.11.2022 | 28496.37 | 341.96 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.09.2022 | 0.012 | 25.04.2022 | 0.012 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133652 |  | 80633-Р-3320-КЖ0, КЖ1, КЖ2, КЖ3, КЖ4 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002237662 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Июль 2021 г. | 21.07.2021 | 55000 | 589160 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2021 | Перевод на корректный код номенклатуру (Корректировка заявки на обеспечение №000129117 от 18.06.2021) | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 10.712 | 18.06.2021 | 10.712 | 18.06.2021 | [7 empty] | 10.712 | АО УК "Металлинвест" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 10.712 | 12.07.2021 |  | 10.712 | 25.07.2021 | 4.674 | 29.11.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158806 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002598074 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 327180 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.04.2022 | 4.674 | 23.12.2021 | [16 empty] | 4.674 | 27.12.2021 | 1 | 03.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172411 |  | 80633-Р-3320-05-001-КИТСО5.СО | 0000466298 | Профиль П-образный СТ-30-2,0 (по типу BPV2903HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739809 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172415 |  | 80633-Р-3320-КТСО.СО | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002729237 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 51240 | 67431.84 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.10.2022 | 1.316 | 12.05.2022 | 1.316 | 13.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.316
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423550 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х35-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713461 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 3158000 | 347380 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.11 | 25.04.2022 | 0.11 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002714899 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 37273.37 | 298.19 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.09.2022 | 0.008 | 25.04.2022 | 0.008 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.008 | 05.10.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400037 | Система кондиционирования CB-001 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ18) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002322414 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170581 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АС_ИА | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002713809 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 270 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 19.08.2022 | 0.003 | 22.04.2022 | [16 empty] | 0.003 | 25.04.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740621 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182258 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.21 | 80633-Р-3320-ЭМО_И8 | 0000482056 | Профиль С-образный 41х41 СТ-60-2,5 по типу BPM4106HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002860181 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 30.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 05.01.2023 | 44 | 05.08.2022 | 44 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 44
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423546 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713458 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 649000 | 275825 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.425 | 25.04.2022 | 0.425 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.425 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002719529 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 153000 | 765 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.09.2022 | 0.005 | 27.04.2022 | [16 empty] | 0.005 | 28.04.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002714718 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 11016 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.09.2022 | 0.072 | 25.04.2022 | 0.072 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.072 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.072 | 26.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164338 | ООО "ИЗП"-1250-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-3320-002-СС5 ИБ | 0000439865 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002650610 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 31.07.2022 | 10 | 25.02.2022 | 10 | 28.02.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000262372 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002713529 | 20.04.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июль 2022 г. | 20.12.2022 | 75000 | 3600 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 17.09.2022 | 0.048 | 06.05.2022 | 0.048 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.048 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172415 |  | 80633-Р-3320-КТСО.СО | 0000466160 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002732853 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 17.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 61935.92 | 6193.59 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.10.2022 | 0.1 | 17.05.2022 | 0.1 | 18.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133652 |  | 80633-Р-3320-КЖ0, КЖ1, КЖ2, КЖ3, КЖ4 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002202315 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 3686396 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.09.2021 | 59.458 | 30.04.2021 | 59.458 | 04.05.2021 | [7 empty] | 59.458 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 59.458 | 26.06.2021 |  | 59.458 | 07.07.2021 | 39.03 | 27.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182258 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.21 | 80633-Р-3320-ЭМО_И8 | 0000497498 | Консоль потолочная СКП-100-2,5 по типу BBA3010HDZ УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002876204 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 30.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 09.01.2023 | 6 | 05.08.2022 | 6 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 6
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000441180 | Лоток тройниковый НЛП 200х100-Т УХЛ1 (S=1 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740619 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423557 | Кабель ППГнг(А)-HF 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713469 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 137000 | 54800 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.4 | 25.04.2022 | 0.4 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.4 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000107308 | Переход ПК-76х5-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729967 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 250 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000491947 | Полоса 4х40 Ст3сп ГОСТ 103-2006 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968406 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Июль 2022 г. | 15.08.2022 | 100000 | 79100 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162489 от 22.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМО |  | 0.791 | 22.08.2022 | 0.791 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.791 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.791 | 01.08.2022 |  | 0.791 | 03.10.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423542 | Кабель ППГнг(А)-HF 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713451 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 23.11.2022 | 164000 | 5740 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.035 | 25.04.2022 | 0.035 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172411 |  | 80633-Р-3320-05-001-КИТСО5.СО | 0000466181 | Лоток прямой лестничный НЛ 20x5-П2,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739808 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149697 |  | 80633-Р-3320-КЖ0, КЖ1, КЖ2, КЖ3, КЖ4 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002486613 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.12.2021 | 36244.76 | 121709.9 | Дата окончания поставки по спецификации 27.12.2021 0:00:00 | перевод на другой на корректный код НСИ в заявке №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000136609 от 22.10.2021) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.358 | 22.10.2021 | 3.358 | 22.10.2021 | [7 empty] | 3.358 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 3.358 | 30.11.2021 |  | 3.358 | 17.12.2021 | 0.96 | 24.02.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158806 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002598079 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.03.2022 | 75000 | 253050 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.04.2022 | 3.374 | 23.12.2021 | 6.748 | 25.01.2022 | [7 empty] | 3.374 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 3.374 | 28.02.2022 |  | 3.374 | 31.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Руднев Иван Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00154767 |  | перенос резервов СО | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002532651 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 251850 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 17.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.03.2022 | 3.358 | 18.11.2021 | [16 empty] | 3.358 | 18.11.2021 | 3.358 | 28.11.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400120 | Установка вытяжная VC-008 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ26) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002322425 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 2 | 30.08.2021 | 2 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000462787 | Кабель КВВГнг(А)-HF 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723473 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 26.10.2022 | 206180 | 61854 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 30.09.2022 | 0.3 | 05.05.2022 | 0.3 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133652 |  | 80633-Р-3320-КЖ0, КЖ1, КЖ2, КЖ3, КЖ4 | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002202317 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 06.07.2021 | 62000 | 44950 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.07.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.09.2021 | 0.725 | 30.04.2021 | 0.725 | 04.05.2021 | [7 empty] | 0.725 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 0.725 | 29.06.2021 |  | 0.725 | 09.07.2021 | 0.725 | 29.11.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144153 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400146 | Щит управления установкой PVC-005 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002322372 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144153 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400122 | Щит управления установкой PVC-002 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002322369 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 15.11.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00159518 | 0370-ООТД от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400122 | Щит управления установкой PVC-002 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002604725 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 29.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.05.2022 | 1 | 30.12.2021 | 1 | 31.12.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000462020 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х25-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002723472 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 2020500 | 115168.5 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 30.09.2022 | 0.057 | 05.05.2022 | 0.057 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.057 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000259570 | Кабель ППГнг(А)-HF 3х4,0-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713453 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 125250 | 25676.25 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.205 | 25.04.2022 | 0.205 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.205 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000423552 | Кабель КППГнг(А)-HF 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713462 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 23.11.2022 | 220000 | 46860 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.213 | 25.04.2022 | 0.213 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.213 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000412354 | Фланец 20-10-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729976 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000509431 | Тройник П 38х3-32х3-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134932 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164818 от 23.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 8 | 23.09.2022 | 8 | 23.09.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 8 | 02.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173190 | ООО "ИЗП"-0750-21 | 80633-Р-3320-05-002-СС8_ИВ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740596 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740633 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 24.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000509438 | Тройник П 25х3-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134931 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164818 от 23.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 3 | 23.09.2022 | 3 | 23.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 02.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400178 | Пункт тепловой индивидуальный (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ22) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002322421 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1949360 | 1949360 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000203008 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002713527 | 20.04.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 56544.8 | 11365.5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 17.09.2022 | 0.201 | 06.05.2022 | 0.201 | 24.08.2022 | [14 empty] | 0.201 | 24.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144153 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400155 | Щит управления установкой VC-002 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002322376 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133652 |  | 80633-Р-3320-КЖ0, КЖ1, КЖ2, КЖ3, КЖ4 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002202313 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 8474532 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | . Количество изменено с 141,386 т на 136,686 т | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.09.2021 | 136.686 | 30.04.2021 | 141.386 | 04.05.2021 | [7 empty] | 141.386 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 141.386 | 26.06.2021 |  | 136.686 | 20.07.2022 | 57.013 | 21.04.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370410 | Устройство вводно-распределительное 0,4 кВ (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200169 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000468243 | Консоль кабельная КС3-650-2,5 (по типу BBP4160HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756109 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 07.11.2022 | 10 | 02.06.2022 | 10 | 03.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446332 | Лоток тройниковый НЛП 300х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740589 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740632 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 66 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 66 | 23.05.2022 | 66 | 24.05.2022 | [7 empty] | 66 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740590 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400018 | Система кондиционирования КV-005 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322409 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 2 | 30.08.2021 | 2 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172411 |  | 80633-Р-3320-05-001-КИТСО5.СО | 0000295359 | Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, Кат.5e, 24 AWG, внутренний, LSZH NKL 4100C-GY | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002729223 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 35000 | 5075 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.10.2022 | 0.145 | 12.05.2022 | 0.145 | 13.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.145
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182258 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.21 | 80633-Р-3320-ЭМО_И8 | 0000497534 | Консоль монолитная с опорой, основание 100 мм КС3-100-2,0 по типу BBL5010HDZ УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002876202 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 30.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 09.01.2023 | 20 | 05.08.2022 | 20 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 20
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00153572 |  | 80633-Р-3320-05-002-СС5.ОЛ-001 | 0000410506 | Точка доступа беспроводная в термокожухе (80633-Р-3320-05-002-СС5.ОЛ-001) | Радиотерминалы, модемы и точки доступа | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002510451 | 09.11.2021 | 29.11.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 08.12.2021 | 4 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446398 | Стойка кабельная СТ-60-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740595 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 44 | 23.05.2022 | 44 | 24.05.2022 | [7 empty] | 44 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000446223 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740618 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 36 | 23.05.2022 | 36 | 24.05.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144153 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400158 | Щит управления установкой VC-004 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322378 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000446123 | Лоток прямой лестничный НЛ30x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740616 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170499 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021г. | 80633-Р-3320-АР_И3 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871257 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 36200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160980 от 01.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 0.362 | 01.08.2022 | 0.362 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.362 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.362 | 26.07.2022 |  | 0.362 | 11.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170581 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АС_ИА | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871269 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 4950 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160990 от 01.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АС |  | 0.045 | 01.08.2022 | 0.045 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.045 | 26.07.2022 |  | 0.045 | 11.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000066569 | Уголок 25х25х4 ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002729975 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.08.2022 | 80850 | 1455.3 | Дата окончания поставки по спецификации 04.08.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 07.09.2022 | 0.018 | 12.05.2022 | 0.018 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.018 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.018 | 07.07.2022 |  | 0.018 | 07.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000075236 | Переход 89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134930 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164818 от 23.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 2 | 23.09.2022 | 2 | 23.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000106326 | Отвод П90-38х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729954 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 150 | 3600 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 24 | 12.05.2022 | 24 | 13.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370419 | Щит распределительный 0,4 кВ (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ10) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200178 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164338 | ООО "ИЗП"-1250-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-3320-002-СС5 ИБ | 0000443085 | Крышка к прямому лотку КНЛ 10х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655500 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 4 | 01.03.2022 | 4 | 01.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170499 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021г. | 80633-Р-3320-АР_И3 | 0000472496 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871259 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 39720 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160980 от 01.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 0.331 | 01.08.2022 | 0.331 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.331 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.32 | 26.07.2022 |  | 0.32 | 11.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00190158 |  | 80633-Р-3320-КЖ0 | 0000388032 | Плита ПНф-15 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003081924 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 12167.38 | 48669.52 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.02.2023 | 4 | 13.09.2022 | [16 empty] | 4 | 13.09.2022 | 4 | 24.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000446494 | Профиль П-образный СТ-30-2,5 (по типу BPM2903HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740601 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170581 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АС_ИА | 0000491730 | Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871272 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 13900 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160990 от 01.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АС |  | 0.139 | 01.08.2022 | 0.139 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.139 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.139 | 26.07.2022 |  | 0.139 | 11.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000246759 | Коммутатор Cisco Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials, C9300-48P-E | Маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002716154 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 366200.94 | 1831004.7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 5 | 22.04.2022 | 5 | 25.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170499 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021г. | 80633-Р-3320-АР_И3 | 0000504677 | Профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002979969 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Июль 2022 г. | 15.08.2022 | 90000 | 122220 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162568 от 24.08.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 1.358 | 24.08.2022 | 1.358 | 24.08.2022 | [7 empty] | 1.358 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 1.358 | 01.08.2022 |  | 1.358 | 03.10.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000446330 | Лоток тройниковый НЛП 100х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740631 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 14 | 23.05.2022 | 14 | 24.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446330 | Лоток тройниковый НЛП 100х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740587 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000446242 | Разделитель лотковый РЛ 3000х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740635 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000446242 | Разделитель лотковый РЛ 3000х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740591 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 20 | 23.05.2022 | 20 | 24.05.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000399979 | Установка приточная PC-007 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322403 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000331676 | Переход ПК-32х4-25х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729961 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173008 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-АОВ_И1 | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740630 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 128 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 29.10.2022 | 128 | 23.05.2022 | 128 | 24.05.2022 | [7 empty] | 128 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855713 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160625 от 28.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМО |  | 10 | 28.07.2022 | 10 | 28.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000201876 | Заглушка П 32х3-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729949 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 300 | 1200 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000038744 | Труба 25х2,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002775405 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 125000 | 10250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.11.2022 | 0.082 | 22.06.2022 | 0.082 | 23.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.082
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158806 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002598080 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 15.03.2022 | 75000 | 54300 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.03.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.04.2022 | 0.724 | 23.12.2021 | 1.448 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.724 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.724 | 25.02.2022 |  | 0.724 | 03.04.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000446872 | Провод ПуГВ(ПВ-3) 1х10 желто-зеленый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714720 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 28.11.2022 | 210000 | 4200 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.09.2022 | 0.02 | 25.04.2022 | 0.02 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144153 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400150 | Щит управления установкой PVC-006 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322373 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171634 |  | 80633-Р-3320-ОВ2_И3 | 0000462458 | Кабель МКЭШвнг(А)-HF 1х2х1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723287 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 155000 | 46810 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 26.09.2022 | 0.302 | 05.05.2022 | 0.302 | 06.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.302
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173015 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ТС.СО_ИБ | 0000221134 | Опора неподвижная 89-Т12.07 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002736515 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 437.29 | 874.58 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 02.10.2022 | 2 | 18.05.2022 | 2 | 19.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000259583 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х4,0-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713466 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 223204.25 | 66961.28 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.3 | 25.04.2022 | 0.3 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133397 | 0170-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-3320-ЭМО ВРУ/Щит | 0000370415 | Щит распределительный 0,4 кВ (80633-Р-3320-ЭМО.ОЛ6) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200174 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 2 | 26.04.2021 | 4 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 2
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133652 |  | 80633-Р-3320-КЖ0, КЖ1, КЖ2, КЖ3, КЖ4 | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240887 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 99076 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129374 от 24.06.2021) | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 1.598 | 24.06.2021 | 1.598 | 24.06.2021 | [7 empty] | 1.598 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 1.598 | 28.06.2021 |  | 1.598 | 08.07.2021 | 0.733 | 03.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171634 |  | 80633-Р-3320-ОВ2_И3 | 0000462465 | Кабель КППГнг(А)-HF 5х1,0 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723291 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 23.11.2022 | 134980 | 7558.88 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 30.09.2022 | 0.056 | 05.05.2022 | 0.056 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.056 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172411 |  | 80633-Р-3320-05-001-КИТСО5.СО | 0000257888 | Провод ПуГВ 6,0 зелено-желтый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002729222 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 28.11.2022 | 36.48 | 72.96 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000399978 | Установка приточная PC-006 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322402 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144153 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400154 | Щит управления установкой PV-008 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322375 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000131152 | Тройник П 76х6-57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729973 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 380 | 760 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172411 |  | 80633-Р-3320-05-001-КИТСО5.СО | 0000466195 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739811 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000106329 | Отвод П90-45х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729956 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 103.39 | 206.78 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713472 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 3202.28 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.075 | 25.04.2022 | 0.075 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.075 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000399977 | Установка приточная PC-005 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322401 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000399999 | Система кондиционирования КV-001 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322405 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 3 | 30.08.2021 | 3 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164338 | ООО "ИЗП"-1250-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-3320-002-СС5 ИБ | 0000443090 | Консоль КС3-140-3 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655501 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 31 | 01.03.2022 | 31 | 01.03.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000443090 | Консоль КС3-140-3 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740612 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144153 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400121 | Щит управления установкой PVC-001 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322368 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 15.11.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00159518 | 0370-ООТД от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400121 | Щит управления установкой PVC-001 (80633-Р-3320-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002604724 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 29.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.05.2022 | 1 | 30.12.2021 | 1 | 31.12.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138406 |  | 80633-Р-3320-ВК-ОЛ-001/2/3 | 0000386805 | Емкость для питьевой воды 350-001-12,5.20.3.3.3.0. СТО 28.99.39-072-05753336-2019 | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002658028 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146283 от 01.03.2022) | 25.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Сибнефтемаш" | 14.02.2022 | 30.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 26.07.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172415 |  | 80633-Р-3320-КТСО.СО | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002729227 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 116000 | 508312 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.10.2022 | 4.382 | 12.05.2022 | 4.382 | 13.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 4.382
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000259573 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713455 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 168627.13 | 54803.82 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 23.09.2022 | 0.325 | 25.04.2022 | 0.325 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.325 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170541 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-ОВ1_И3 | 0000101119 | Труба 38х3 ГОСТ 8734-75 /В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002713509 | 20.04.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 103101.65 | 28868.46 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 17.09.2022 | 0.28 | 06.05.2022 | 0.28 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.28 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170499 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021г. | 80633-Р-3320-АР_И3 | 0000352987 | Швеллер 14У ГОСТ 8240-97/С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002713222 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 20.08.2022 | 110000 | 345400 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 17.09.2022 | 3.14 | 22.04.2022 | 3.14 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3.14 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 3.14 | 04.08.2022 |  | 3.14 | 22.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00183173 |  | 80633-Р-3320-АР_И6 | 0000326759 | Лист 3 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002882914 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 89750 | 16155 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 01.12.2022 | 0.18 | 08.08.2022 | [16 empty] | 0.18 | 08.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170744 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-05-002-СС1_ИВ | 0000462684 | Коммутатор Cisco Catalyst C9300-24S-A, 24 порта 1G SFP, опционально модули 4хGE, 8х10 GE, 2х40 GE, 4 x Multigigabit, лицензия Network Advantage | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002736374 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.10.2022 | 2 | 18.05.2022 | 2 | 15.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144157 | 370 от 18.08.2021 | 3320-В-001/1-4 (80633-Р-3320-ОВ. | 0000400514 | Система кондиционирования AC-003/1-9 (80633-Р-3320-ОВ.1.ОЛ20) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002322419 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 9 | 30.08.2021 | 9 | 31.08.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000462018 | Кабель ППГнг(А)-HF 4х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002723471 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 730000 | 14600 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 30.09.2022 | 0.02 | 05.05.2022 | 0.02 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740583 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 30 | 23.05.2022 | 30 | 24.05.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171634 |  | 80633-Р-3320-ОВ2_И3 | 0000462462 | Кабель КППГнг(А)-HF 4х1,0 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723289 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 128000 | 172544 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 30.09.2022 | 1.348 | 05.05.2022 | 1.348 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1.348 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164338 | ООО "ИЗП"-1250-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-3320-002-СС5 ИБ | 0000157786 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002650607 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 53000 | 53000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143309 |  | 80633-Р-3320-КЖ0 - КЖ4 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002307848 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 1750500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.12.2021 | 23.34 | 20.08.2021 | 23.34 | 20.08.2021 | [7 empty] | 23.34 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 23.34 | 18.09.2021 |  | 23.34 | 03.10.2021
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158806 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002598076 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 55869.29 | 339517.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.04.2022 | 6.077 | 23.12.2021 | 12.154 | 25.01.2022 | [7 empty] | 6.077 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 6.077 | 22.02.2022 |  | 6.077 | 31.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158806 |  | 80633-Р-3320-КЖ0_И1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002598081 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 48821.07 | 56876.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.04.2022 | 1.165 | 23.12.2021 | 2.33 | 25.01.2022 | [7 empty] | 1.165 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.165 | 25.02.2022 |  | 1.165 | 25.03.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172415 |  | 80633-Р-3320-КТСО.СО | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002729226 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 51240 | 64050 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.10.2022 | 1.25 | 12.05.2022 | 1.25 | 13.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.25
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002714717 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 51240 | 15372 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.09.2022 | 0.3 | 25.04.2022 | 0.3 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.3
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000407989 | Косынка КП-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740579 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 29.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164338 | ООО "ИЗП"-1250-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-3320-002-СС5 ИБ | 0000443082 | Лоток прямой лестничный НЛ10х10-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655499 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 5 | 01.03.2022 | 5 | 01.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170721 | ООО "ИЗП"-0750-21 от 27.08.2021 | 80633-Р-3320-СС_ИД | 0000287666 | Точка доступа Cisco AIR-AP2802I-R-K9 в комплекте | Радиотерминалы, модемы и точки доступа | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002716156 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70807 | 1203719 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 17 | 22.04.2022 | 17 | 25.04.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138406 |  | 80633-Р-3320-ВК-ОЛ-001/2/3 | 0000386804 | Станция насосная повышения давления ANTARUS 3 MHI 203/GPRS диспетчеризация (ОПЦ 27984, СХ1, СИГ) (80633-Р-3320-ВК-ОЛ-002) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002241315 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Май 2022 г. | 03.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 25.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 22.11.2021 | 1 | 28.06.2021 | 1 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 10.02.2022 | 31.08.2022 | 1 | 29.09.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170526 | Гандива № 380381 | 80633-Р-3320-ЭМО_И5 | 0000468239 | Консоль кабельная КС3-450-2,5 (по типу BBP4140HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756108 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМО | 07.11.2022 | 50 | 02.06.2022 | 50 | 03.06.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием | 95.9.08.013.99. | Тит.3320 Административно-бытовой корпус с буфет-столовой, КПП и с укрытием (МВЗ7598) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164338 | ООО "ИЗП"-1250-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-3320-002-СС5 ИБ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002650609 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 106940 | 1283.28 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.07.2022 | 0.012 | 01.03.2022 | 0.024 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022