## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173181 | 17.05.2022 | 80633-Р-3325-КЖ0_ИА | 0000191861 | Профиль 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002736353 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110000 | 1394800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.09.2022 | 12.68 | 17.05.2022 | [16 empty] | 12.68 | 17.05.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172669 |  | 80633-Р-3325-КЖ1_ИБ | 0000191861 | Профиль 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731553 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110000 | 22770 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.09.2022 | 0.207 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.207 | 13.05.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167598 | Гандива № 371117 | 80633-Р-3325-КЖ0_ИА | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764843 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 25.06.2022 | 120000 | 4920 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156044 от 09.06.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.041 | 09.06.2022 | 0.041 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.041 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.041 | 09.06.2022 |  | 0.041 | 21.06.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173404 | Гандива № 421824 | 80633-Р-3325-КЖ1_ИБ | 0000419937 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-5 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002738162 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 90000 | 4230 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.09.2022 | 0.047 | 23.05.2022 | 0.047 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.047 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173404 | Гандива № 421824 | 80633-Р-3325-КЖ1_ИБ | 0000284210 | Швеллер 10П С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002738161 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 22660 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.10.2022 | 0.206 | 23.05.2022 | 0.206 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.206 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172669 |  | 80633-Р-3325-КЖ1_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731555 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 1900 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.09.2022 | 0.019 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.019 | 13.05.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167591 | Гандива № 371117 | 80633-Р-3325-КЖ0_ИА | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002684933 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 14760 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.07.2022 | 0.164 | 24.03.2022 | [16 empty] | 0.164 | 24.03.2022 | 0.164 | 10.06.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167591 | Гандива № 371117 | 80633-Р-3325-КЖ0_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002684932 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 3200 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.07.2022 | 0.04 | 24.03.2022 | [16 empty] | 0.04 | 24.03.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173181 | 17.05.2022 | 80633-Р-3325-КЖ0_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002736351 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 1256800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.09.2022 | 15.71 | 17.05.2022 | [16 empty] | 15.71 | 17.05.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172669 |  | 80633-Р-3325-КЖ1_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731556 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 560 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.09.2022 | 0.007 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.007 | 13.05.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173181 | 17.05.2022 | 80633-Р-3325-КЖ0_ИА | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002736360 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 66458.33 | 29507.5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.10.2022 | 0.444 | 17.05.2022 | [16 empty] | 0.444 | 17.05.2022 | 0.434 | 10.06.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167591 | Гандива № 371117 | 80633-Р-3325-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002684931 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 185760 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | . Количество изменено с 3,334 т на 2,322 т | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.07.2022 | 2.322 | 24.03.2022 | [16 empty] | 2.322 | 24.03.2022 | 2.322 | 10.06.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173181 | 17.05.2022 | 80633-Р-3325-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002736352 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 50720 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.09.2022 | 0.634 | 17.05.2022 | [16 empty] | 0.634 | 17.05.2022 | 0.634 | 10.06.2022
Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 | 95.9.08.013.99. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172669 |  | 80633-Р-3325-КЖ1_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731554 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 15360 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.09.2022 | 0.192 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.192 | 13.05.2022