## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173117 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000408632 | Опора 89-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002736603 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.10.2022 | 6 | 18.05.2022 | 6 | 19.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173117 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000187301 | Опора 38-ТХ-АС10-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003145156 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | спецификация 8 (Корректировка заявки на обеспечение №000165548 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 12 | 03.10.2022 | 12 | 03.10.2022 | ДС-2631-22 | Исполнено | ДС-2631-22 | 26.05.2022 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 12
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Якубив Роман Богданович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173117 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000188301 | Отвод П90-38х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002736604 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 500 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.10.2022 | 4 | 18.05.2022 | 4 | 19.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Якубив Роман Богданович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173117 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002736605 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1800 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.10.2022 | 1 | 18.05.2022 | 1 | 19.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Якубив Роман Богданович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173117 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002736606 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 5000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.10.2022 | 5 | 18.05.2022 |  | 20.05.2022 | [14 empty] | 5 | 20.05.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Якубив Роман Богданович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173117 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002735300 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 525.76 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 28.09.2022 | 0.007 | 18.05.2022 | 0.007 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.007 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Сивак Мария Николаевна | ЗО00176190 |  | 80633-Р-3330-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002766264 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 64425.3 | 773.1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.11.2022 | 0.012 | 14.06.2022 | [16 empty] | 0.012 | 14.06.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00166431 | 371123 | 80633-Р-3330-КЖ0_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002674614 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 64425.3 | 386.55 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.08.2022 | 0.006 | 17.03.2022 | [16 empty] | 0.006 | 17.03.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166550 | Гандива № 371123 | 80633-Р-3330-КЖ0_ИА | 0000408255 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С245 ГОСТ 27772-2015 | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002675122 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 06.07.2022 | 100000 | 600 | Дата окончания поставки по спецификации 06.07.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.08.2022 | 0.006 | 15.03.2022 | 0.006 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.006 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166550 | Гандива № 371123 | 80633-Р-3330-КЖ0_ИА | 0000284210 | Швеллер 10П С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849152 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 45000 | 1845 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160357 от 26.07.2022) | 14.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.041 | 27.07.2022 | 0.041 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.041 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.041 | 25.06.2022 |  | 0.041 | 01.08.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Якубив Роман Богданович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174148 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000467941 | Переход П Э-89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002755615 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 16.10.2022 | 4 | 01.06.2022 | 4 | 02.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Якубив Роман Богданович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173117 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897639 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2 | 0.01 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161693 от 07.08.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 0.004 | 08.08.2022 | 0.004 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.004 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Якубив Роман Богданович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173117 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000313563 | Тройник П 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002736608 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1540 | 1540 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.10.2022 | 1 | 18.05.2022 | 1 | 19.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Якубив Роман Богданович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173117 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872625 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 1100 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161022 от 01.08.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 0.011 | 02.08.2022 | 0.011 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.011 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00178065 | Гандива № 396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000267665 | Задвижка клиновая ЗКЛ2 80-16-Ф-30лс41нж-20ГЛ-РУ-ХЛ1- газ, "А", с КОФ исп. F/Е по ГОСТ 33259-15 ст. 09Г2С, СНП, крепеж | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002846567 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 17491.79 | 17491.79 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.01.2023 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166550 | Гандива № 371123 | 80633-Р-3330-КЖ0_ИА | 0000323153 | Лист 16 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002881033 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 5220 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161529 от 04.08.2022) | 14.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.058 | 04.08.2022 | 0.058 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.058 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.058 | 11.07.2022 |  | 0.058 | 16.08.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Якубив Роман Богданович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174148 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000467938 | Переход П Э-38х4-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002755614 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 16.10.2022 | 4 | 01.06.2022 | 4 | 02.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166550 | Гандива № 371123 | 80633-Р-3330-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702833 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 05.05.2022 | 65000 | 203515 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150237 от 07.04.2022) | 14.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.131 | 07.04.2022 | 3.131 | 07.04.2022 | [7 empty] | 3.131 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 3.131 | 21.04.2022 |  | 3.131 | 09.05.2022
Тит.3330 Котельная для отопления объектов отгрузочной площадки. Котельная №2 | 95.9.08.013.96. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Якубив Роман Богданович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173117 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396741 | 80633-Р-3330_3325-ТК1_ИБ | 0000319302 | Переход ПК 89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002736607 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.10.2022 | 1 | 18.05.2022 | 1 | 19.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022