## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450494 | Склянка 1-5,0 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700893 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000479163 | Пост управления взрывозащищенный ПКИЕ-Н08-КГЕ07К1 ТУ 27.12.31-037-72453807-2017 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776442 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 14000 | 70000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 22.10.2022 | 5 | 22.06.2022 | 5 | 23.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 5
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000227060 | Ящик с трансформатором понижающим ЯТП-0,25 220/12-2 авт. IP54 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002623166 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1700 | 22100 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.06.2022 | 13 | 31.01.2022 | 13 | 01.02.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 13
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000230176 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776447 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2935300 | 909943 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.31 | 22.06.2022 | 0.31 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.31 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.31 | 29.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170063 | №375452 от 04.03.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ6_ИА | 0000458528 | Пункт распределительный ПР11 4100-WLS-01 (80633-Р-4100-ЭМ6) | Пункты распределительные | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002718629 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 21.09.2022 | 1 | 27.04.2022 | 1 | 28.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450448 | Шпатель 3 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700938 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00154120 | 14.11.2021 | 80633-П-ВП-ЗТП-015 | 0000320672 | Стремянка передвижная алюминиевая СПА-3,5М | Строительные леса, лестницы, вышки, помосты, площадки ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002520127 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 78419 | 78419 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309904¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 1 | 15.11.2021 | [16 empty] | 1 | 15.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000475102 | Патчкорд FC(UPC)-FC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH, 0,5 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002797635 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1150 | 143750 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000158812 от 13.07.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 125 | 13.07.2022 | 125 | 13.07.2022 | [7 empty] | 125 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 125 | 27.06.2022 |  | 125 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000408632 | Опора 89-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676097 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 17 | 18.03.2022 | 17 | 21.03.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 17 | 22.08.2022 |  | 17 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450317 | Банка полиэтиленовая для хранения растворов V=100 мл с крышкой ТУ 2297-007-56278322-20013 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700809 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 300 | 6000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 20 | 07.04.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000475117 | Патч-корд LC(UPC)-FC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH, 2 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002874098 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1050 | 70350 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ДС №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000161179 от 02.08.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 67 | 02.08.2022 | 67 | 02.08.2022 | [7 empty] | 67 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 67 | 27.06.2022 |  | 67 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000475117 | Патч-корд LC(UPC)-FC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH, 2 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002874099 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | ДС №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000161180 от 02.08.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СОТ |  | 5 | 02.08.2022 | 5 | 02.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 5 | 30.06.2022 |  | 5 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159084 | 0693-ООТД от 03.12.2021 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ-СО.001 | 0000422576 | Задвижка клиновая DN250 PN16 EUV-BN1 (80633-Р-4100-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600445 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450770 | Пипетка 1-2-25 ГОСТ 29169-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700878 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732731 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 60000 | 2539800 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152878 от 13.05.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 42.33 | 13.05.2022 | 42.33 | 13.05.2022 | [7 empty] | 42.33 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 42.33 | 27.05.2022 |  | 42.33 | 17.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158810 | ООО "ИЗП"-1883-21 | 80633-Р-4100-КЖ11; 80633-Р-4100-КЖ19 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002682811 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70000 | 74410 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148404 от 21.03.2022) | 20.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.063 | 21.03.2022 | 1.063 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1.063 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.063 | 28.02.2022 |  | 1.063 | 02.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169240 | 06.04.2022 | 80633-Р-4100-КЖ5 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702011 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 43015.71 | 431017.41 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 397298 | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.08.2022 | 10.02 | 07.04.2022 | [16 empty] | 10.02 | 07.04.2022 | 10.02 | 08.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165983 | Заявка №376904 от 09.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ7_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002695690 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.05.2022 | 60000 | 85920 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149519 от 31.03.2022) | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 1.432 | 31.03.2022 | 1.432 | 31.03.2022 | [7 empty] | 1.432 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.8 | 28.04.2022 |  | 0.8 | 16.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165983 | Заявка №376904 от 09.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ7_ИА | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002712456 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 60000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании ДС №1 к спецификации 19 (Корректировка заявки на обеспечение №000151262 от 19.04.2022) | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.05 | 19.04.2022 | 0.05 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.05 | 30.04.2022 |  | 0.05 | 17.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000172994 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 | Вспомогательное лабораторное оборудование | Лабораторное оборудование и приборы | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002716343 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 07.12.2022 | 1 | 25.04.2022 | 2 | 03.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764845 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59600 | 11920 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156046 от 09.06.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.2 | 09.06.2022 | 0.2 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.2 | 06.07.2022 |  | 0.2 | 03.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172572 |  | 80633-Р-4100-КЖ14_ИА | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764849 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59465.45 | 127850.72 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156050 от 09.06.2022) | 11.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.15 | 09.06.2022 | 2.15 | 09.06.2022 | [7 empty] | 2.15 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 2.15 | 06.07.2022 |  | 2.15 | 03.08.2022 | 0.064 | 25.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172552 | Заявка №414676 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4_И2 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764847 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59465.45 | 297.33 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156048 от 09.06.2022) | 11.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.005 | 09.06.2022 | 0.005 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.005 | 06.07.2022 |  | 0.005 | 03.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172616 | Заявка №414786 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ9_ИВ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764853 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59465.45 | 40198.64 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156053 от 09.06.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.676 | 09.06.2022 | 0.676 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.676 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.676 | 06.07.2022 |  | 0.676 | 03.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169240 | 06.04.2022 | 80633-Р-4100-КЖ5 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702010 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 65900 | 1243137.6 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 397298 | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.08.2022 | 18.864 | 07.04.2022 | [16 empty] | 18.864 | 07.04.2022 | 18.864 | 08.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136545 | Письмо №10-05-222 5236 от 31.05.2021, тит 4100 | КЖ - Письмо №10-05-222 5236 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272247 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 55000 | 163900 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131129 от 21.07.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.98 | 21.07.2021 | 2.98 | 21.07.2021 | [7 empty] | 2.98 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 2.98 | 30.07.2021 |  | 2.98 | 20.08.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136545 | Письмо №10-05-222 5236 от 31.05.2021, тит 4100 | КЖ - Письмо №10-05-222 5236 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272248 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Август 2021 г. | 05.08.2021 | 55000 | 1426205 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131129 от 21.07.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 25.931 | 21.07.2021 | 25.931 | 21.07.2021 | [7 empty] | 25.931 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 25.931 | 27.07.2021 |  | 25.931 | 20.08.2021 | 17.31 | 25.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160792 |  | 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615859 | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 41090.62 | 452 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 16.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.05.2022 | 0.011 | 17.01.2022 | [16 empty] | 0.011 | 17.01.2022 | 0.011 | 30.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136545 | Письмо №10-05-222 5236 от 31.05.2021, тит 4100 | КЖ - Письмо №10-05-222 5236 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272266 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 38000 | 150100 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131147 от 21.07.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.95 | 21.07.2021 | 3.95 | 21.07.2021 | [7 empty] | 3.95 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 3.95 | 25.07.2021 |  | 3.95 | 08.08.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002242981 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 33488.02 | 1327833.48 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.10.2021 | 39.651 | 01.07.2021 | [16 empty] | 39.651 | 01.07.2021 | 39.651 | 16.07.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136545 | Письмо №10-05-222 5236 от 31.05.2021, тит 4100 | КЖ - Письмо №10-05-222 5236 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272327 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.07.2021 | 33488.02 | 3904334.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131190 от 21.07.2021)/ Уменьшено количество на 27,311 - Перенос резервирования 000044383 от 18.08.2021 17:21:06 | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 116.589 | 21.07.2021 | 143.9 | 21.07.2021 | [7 empty] | 143.9 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 143.9 | 15.07.2021 |  | 116.589 | 18.08.2021 | 107.071 | 30.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136545 | Письмо №10-05-222 5236 от 31.05.2021, тит 4100 | КЖ - Письмо №10-05-222 5236 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272328 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Август 2021 г. | 24.07.2021 | 33488.02 | 9745.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131190 от 21.07.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.291 | 21.07.2021 | 0.291 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.291 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.291 | 14.07.2021 |  | 0.291 | 02.08.2021 | 0.291 | 18.09.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002735725 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 65000 | 618150 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153126 от 17.05.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 9.51 | 17.05.2022 | 9.51 | 17.05.2022 | [7 empty] | 9.51 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 9.51 | 30.05.2022 |  | 9.51 | 19.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160792 |  | 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615861 | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 65500 | 239795.5 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 16.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.05.2022 | 3.661 | 17.01.2022 | [16 empty] | 3.661 | 17.01.2022 | 3.661 | 26.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136545 | Письмо №10-05-222 5236 от 31.05.2021, тит 4100 | КЖ - Письмо №10-05-222 5236 | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272273 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 02.08.2021 | 55000 | 8283000 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131154 от 21.07.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 150.6 | 21.07.2021 | 150.6 | 21.07.2021 | [7 empty] | 150.6 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 150.6 | 24.07.2021 |  | 150.6 | 08.08.2021 | 150.6 | 20.08.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136545 | Письмо №10-05-222 5236 от 31.05.2021, тит 4100 | КЖ - Письмо №10-05-222 5236 | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272344 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.07.2021 | 55000 | 71500 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131204 от 21.07.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.3 | 21.07.2021 | 1.3 | 21.07.2021 | [7 empty] | 1.3 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 1.3 | 22.07.2021 |  | 1.3 | 08.08.2021 | 0.013 | 12.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164327 | Заявка № 361759 от 14.02.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ18_ИА | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702820 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Май 2022 г. | 16.05.2022 | 90000 | 1080 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150231 от 07.04.2022) | 21.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.012 | 07.04.2022 | 0.012 | 07.04.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.012 | 30.04.2022 |  | 0.012 | 17.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165983 | Заявка №376904 от 09.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ7_ИА | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702824 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 68000 | 3264 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150235 от 07.04.2022) | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.048 | 07.04.2022 | 0.048 | 07.04.2022 | [7 empty] | 0.048 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.048 | 30.04.2022 |  | 0.048 | 17.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000173786 | Блок питания РВС-60 | Адаптеры и блоки питания | Системы и устройства электропитания | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002635508 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 19999 | 759962 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 29.06.2022 | 38 | 15.02.2022 | 38 | 16.02.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 38
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000174922 | Воронка делительная ВД-1-100 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700828 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1700 | 3400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000174923 | Воронка делительная ВД-1-1000 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700825 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3000 | 6000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000174925 | Воронка делительная ВД-1-250 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700827 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1850 | 9250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000174927 | Воронка делительная ВД-1-500 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700826 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2400 | 12000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000177381 | Заглушка П 57х5-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676063 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 129.38 | 388.14 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 3 | 18.03.2022 | 3 | 21.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000178623 | Кабель ВВГнг(А)LS 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776457 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 146102.96 | 24837.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.17 | 22.06.2022 | 0.17 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.17 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.023 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177396 | 442798 | ТСР-1079-ОЭ | 0000178636 | Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002779375 | 24.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 65416.25 | 10793.68 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 26.11.2022 | 0.165 | 27.06.2022 | 0.165 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.165 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000178640 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776451 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 161210 | 5642.35 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.035 | 22.06.2022 | 0.035 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.035 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177396 | 442798 | ТСР-1079-ОЭ | 0000178645 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 3х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002779376 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 81455.72 | 1629.11 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.11.2022 | 0.02 | 29.06.2022 | 0.02 | 30.06.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000294063 | Кабель ВВГнг(A) 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138179 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 33010.82 | 87478.67 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164985 от 26.09.2022) | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 2.65 | 27.09.2022 | 2.65 | 26.09.2022 | [7 empty] | 2.65 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 2.65 | 14.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000178663 | Кабель ВВГнг(A) 4х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776453 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 74134.32 | 4448.06 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.06 | 22.06.2022 | 0.06 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000178665 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002620698 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 25580.11 | 2864.97 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.06.2022 | 0.112 | 24.01.2022 | 0.112 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.112 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000178771 | Кабель КВПЭфнг(A)-LS-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002620697 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 31720 | 149686.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.06.2022 | 4.719 | 24.01.2022 | 9.438 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 4.719
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000178771 | Кабель КВПЭфнг(A)-LS-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721483 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 31720 | 47421.4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 29.09.2022 | 1.495 | 28.04.2022 | 1.495 | 29.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.495
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000178771 | Кабель КВПЭфнг(A)-LS-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717965 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 31720 | 30768.4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 0.97 | 25.04.2022 | 0.97 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.97
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000178813 | Кабель КИПЭВнг(A)-LS 1х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002709236 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 97 | 291 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 19.09.2022 | 3 | 18.04.2022 | 3 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 3
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000179176 | Капельница 3-50 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700841 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 650 | 3250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000180521 | Колба коническая Кн-2-1000-50 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700846 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1400 | 14000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000180523 | Колба коническая Кн-2-250-34 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700848 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 450 | 45000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 100 | 07.04.2022 | 200 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000180524 | Колба коническая Кн-2-500-34 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700847 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 450 | 4500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000180540 | Колба мерная 2-1000-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700858 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 15000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000180543 | Колба мерная 2-200-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700861 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 950 | 4750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000180545 | Колба мерная 2-250-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700860 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 950 | 9500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000180548 | Колба мерная 2-500-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700859 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1150 | 5750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000180549 | Колба мерная 2-50-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700863 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 550 | 27500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 50 | 07.04.2022 | 100 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000180552 | Колба плоскодонная П-2-2000-50 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700852 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2200 | 11000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000181716 | Комплект проводной клавиатура, мышь Logitech Desktop MK120 USB | Клавиатуры, манипуляторы | Устройства ввода данных | Устройства ввода и вывода данных | Вычислительная техника и связь | компл | 002717964 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 05.08.2022 | 1708.33 | 1708.33 | Дата окончания поставки по спецификации 05.08.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 11.06.2022 | 05.08.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 13.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000182219 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002714842 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2300 | 4600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 21.11.2022 | 2 | 22.04.2022 | 4 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000182221 | Контроллер доступа модульный APC-AMC2-4WCF | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002620690 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 80000 | 1680000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 24.08.2022 | 21 | 24.01.2022 | 21 | 25.01.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 21
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000185398 | Мензурка 50 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700873 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2600 | 26000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000187196 | Опора 108-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740078 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1500 | 49500 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 33 | 25.05.2022 | 33 | 26.05.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000187274 | Опора 325-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002769450 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 01.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000187304 | Опора 426-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740066 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000187330 | Опора 57-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740082 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 700 | 8400 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 12 | 25.05.2022 | 12 | 26.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000187377 | Опора 89-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740081 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 214.87 | 214.87 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000187377 | Опора 89-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676099 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 214.87 | 429.74 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739889 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 900 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739906 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 900 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740031 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 900 | 900 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739944 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 900 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 6 | 25.05.2022 | 6 | 26.05.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 6 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739816 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 900 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173636 | Заявка №414645 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП9_ИБ | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739840 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 900 | 900 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739946 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 978.98 | 3915.92 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739974 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 978.98 | 978.98 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676069 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739891 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740030 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 6000 | 54000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 9 | 25.05.2022 | 9 | 26.05.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 9 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739948 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 6000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 5 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739977 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739730 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676049 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1867.36 | 16806.24 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 9 | 18.03.2022 | 9 | 21.03.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 9 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000188207 | Отвод П45-273х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739893 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3422.5 | 3422.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000188208 | Отвод П45-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739904 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3636.4 | 25454.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 7 | 25.05.2022 | 7 | 26.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 7 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000188208 | Отвод П45-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739950 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 3636.4 | 14545.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 4 | 12.08.2022 |  | 4 | 13.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173636 | Заявка №414645 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП9_ИБ | 0000188208 | Отвод П45-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739838 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 3636.4 | 7272.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 12.08.2022 |  | 2 | 13.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000188211 | Отвод П45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739952 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 9000 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 4 | 22.07.2022 |  | 4 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000188211 | Отвод П45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739731 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 9000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000188244 | Отвод П60-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740028 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739972 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168587 | Заявка №389059 от 29.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ВП6_ИА | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696232 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.08.2022 | 1 | 03.04.2022 | 1 | 04.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002777475 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 08.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173641 | Заявка №414646 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП10_ИБ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739873 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739890 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739901 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 3 | 25.05.2022 | 3 | 26.05.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 3 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740025 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739943 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 8 | 25.05.2022 | 8 | 26.05.2022 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 8 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739726 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173636 | Заявка №414645 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП9_ИБ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739836 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739945 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1393.1 | 2786.2 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739975 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1393.1 | 2786.2 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676068 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1393.1 | 13931 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 10 | 18.03.2022 | 10 | 21.03.2022 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 10 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739892 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3500 | 14000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739900 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3500 | 49000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 14 | 25.05.2022 | 14 | 26.05.2022 | [7 empty] | 14 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 14 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740024 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3500 | 42000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 12 | 25.05.2022 | 12 | 26.05.2022 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 12 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739947 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3500 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739976 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3500 | 3500 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739727 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3500 | 14000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739817 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3500 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676048 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1539.33 | 193955.58 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 126 | 18.03.2022 | 126 | 21.03.2022 | [7 empty] | 126 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 126 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000188282 | Отвод П90-273х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739894 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3311.56 | 6623.12 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739949 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 5085.99 | 30515.94 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 6 | 25.05.2022 | 6 | 26.05.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 6 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173636 | Заявка №414645 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП9_ИБ | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739834 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 5085.99 | 20343.96 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739951 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 9000 | 45000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 5 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000188301 | Отвод П90-38х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676050 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 338.8 | 27781.6 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 82 | 18.03.2022 | 82 | 21.03.2022 | [7 empty] | 82 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173641 | Заявка №414646 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП10_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739871 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1800 | 14400 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 8 | 25.05.2022 | 8 | 26.05.2022 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 8 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739888 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1800 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 3 | 25.05.2022 | 3 | 26.05.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739902 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1800 | 16200 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 9 | 25.05.2022 | 9 | 26.05.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 9 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740026 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1800 | 16200 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 9 | 25.05.2022 | 9 | 26.05.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 9 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739969 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1800 | 14400 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 8 | 25.05.2022 | 8 | 26.05.2022 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 8 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676061 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1800 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 3 | 18.03.2022 | 3 | 21.03.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000188324 | Отвод П90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739971 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 332.96 | 665.92 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 4 | 05.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676093 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 950 | 51300 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 54 | 18.03.2022 | 54 | 21.03.2022 | [7 empty] | 54 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 54 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000189168 | Переход ПК-273х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739953 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 2348.46 | 4696.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000189885 | Плита нагревательная LOIP LH-402 | Испытательное оборудование | Лабораторное оборудование и приборы | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700802 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 20.11.2022 | 1 | 07.04.2022 | 2 | 03.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148736 | 27.09.2021 | 80633-Р-4100-КЖ2 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002450731 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 5791.67 | 5959628.43 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 261376 | 27.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.02.2022 | 1029 | 28.09.2021 | [16 empty] | 1029 | 28.09.2021 | 1029 | 26.10.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000191861 | Профиль 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002740064 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 19690 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.179 | 25.05.2022 | 0.179 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.179 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000194270 | Стакан фарфоровый 6 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из фарфора, фторопласта | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700904 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1400 | 7000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000194271 | Стакан фарфоровый 7 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из фарфора, фторопласта | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700903 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2000 | 10000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000195622 | Тигель кварцевый высокий В-80 ГОСТ 19908-90 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700907 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2700 | 13500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000195977 | Тройник П 108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739908 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000195977 | Тройник П 108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739732 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676094 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1408.6 | 5634.4 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 4 | 18.03.2022 | 4 | 21.03.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002740020 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 24.09.2022 | 61841.48 | 121209.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.09.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.10.2022 | 1.96 | 23.05.2022 | 1.96 | 25.05.2022 | [7 empty] | 1.96 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022 | 1.96 | 24.08.2022 |  | 1.96 | 19.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168587 | Заявка №389059 от 29.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ВП6_ИА | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696230 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 147784.32 | 303253.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 12.08.2022 | 2.052 | 01.04.2022 | 2.052 | 04.04.2022 | [7 empty] | 2.052 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022 | 2.052 | 12.08.2022 |  | 2.052 | 07.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173641 | Заявка №414646 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП10_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002739867 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 25912.69 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.10.2022 | 0.345 | 23.05.2022 | 0.345 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.345 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002739883 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 11566.82 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.10.2022 | 0.154 | 23.05.2022 | 0.154 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.154 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002739899 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 34625.36 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.10.2022 | 0.461 | 23.05.2022 | 0.461 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.461 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002740023 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 28917.06 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.10.2022 | 0.385 | 23.05.2022 | 0.385 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.385 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002739962 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 11491.71 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.10.2022 | 0.153 | 23.05.2022 | 0.153 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.153 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002676044 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 13300.59 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.07.2022 | 0.09 | 17.03.2022 | 0.09 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.09 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158982 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВК1, 80633-Р-4100-ВК2 | 0000196707 | Труба 76х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003070835 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1.37 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии срешением (Корректировка заявки на обеспечение №000163727 от 09.09.2022) | 22.12.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1.373 | 09.09.2022 | 1.373 | 09.09.2022 | [7 empty] | 1.373 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000197144 | Уголок 110х110х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002695635 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Август 2022 г. | 22.08.2022 | 42450.21 | 6707.13 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.07.2022 | 0.158 | 03.04.2022 | 0.158 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.158 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000197160 | Уголок 35х35х4 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002740084 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 101400 | 2636.4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.026 | 25.05.2022 | 0.026 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.026 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764851 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 25.06.2022 | 100000 | 123000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156052 от 09.06.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.23 | 09.06.2022 | 2.4 | 09.06.2022 | [7 empty] | 2.4 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 2.4 | 09.06.2022 |  | 1.23 | 23.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764852 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 25.06.2022 | 110000 | 213840 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156052 от 09.06.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.944 | 09.06.2022 | 1.944 | 09.06.2022 | [7 empty] | 1.944 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 1.944 | 09.06.2022 |  | 1.944 | 21.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000198914 | Холодильник с прямой трубкой ХПТ-1-300-14/23-14/23 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700914 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2100 | 10500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000198917 | Холодильник шариковый ХШ-1-300-29/32 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700915 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2800 | 28000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000199244 | Чашка выпарительная фарфоровая 5 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из фарфора, фторопласта | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700935 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 850 | 4250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000199245 | Чашка выпарительная фарфоровая 6 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из фарфора, фторопласта | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700934 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1350 | 6750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000200479 | Электрод сравнения лабораторный ЭСр-10103/3,5 (К 80.4) | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002700803 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 3 | 07.04.2022 | 6 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676067 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 6 | 18.03.2022 | 6 | 21.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 6 | 24.08.2022 |  | 6 | 15.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000457784 | Весы лабораторные ВЛТЭ-510 | Испытательное оборудование | Лабораторное оборудование и приборы | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002716345 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 07.12.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002779836 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3404 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 3404 | 04.07.2022 | 3404 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000225311 | Кабель МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002985966 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 31.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 61149.2 | 5809.17 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 30.01.2023 | 0.095 | 31.08.2022 | 0.095 | 01.09.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.095
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435387 | Светильник светодиодный TN LED 100 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630628 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 5700 | 28500 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 5 | 04.02.2022 | 5 | 07.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 5 | 06.07.2022 |  | 5 | 19.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173701 | Заявка №414810 от 28.04.2022 | 80633-Р-4100-АР3_ИА | 0000469393 | Перемычка 5ПБ25-8 Серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002769459 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 22.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 13.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 2 | 23.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000480346 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779829 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 17 | 04.07.2022 | 17 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002903145 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 15.01.2023 | 25 | 23.08.2022 | 25 | 24.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000480343 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 150х50-У45В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779827 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 7 | 04.07.2022 | 7 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159084 | 0693-ООТД от 03.12.2021 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ-СО.001 | 0000422586 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BN1 (80633-Р-4100-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600444 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000227434 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776452 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 44079.46 | 117648.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 2.669 | 22.06.2022 | 2.669 | 23.06.2022 | [7 empty] | 2.669 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 2.669 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157780 | ООО ИЗП-1850-21 КМ8 | 80633-Р-4100-КМ8 | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | м2 | 002653082 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Июнь 2022 г. | 10.10.2022 | 4200 | 17319960 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 | Приведение наименований в соответствие (Корректировка заявки на обеспечение №000145931 от 24.02.2022) | 09.12.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 4123.8 | 24.02.2022 | 4123.8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4123.8 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 4067.19 | 05.10.2022 |  | 187.2 | 02.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002244840 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 24640 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.11.2021 | 0.352 | 02.07.2021 | [16 empty] | 0.352 | 02.07.2021 | 0.352 | 15.09.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450761 | Дозатор Лайт Ленпипет 5 мкл micro ДПОФ-1-5 4650012 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700839 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 15000 | 150000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000460718 | Кабель Buro BHP-HDMI-2.1-2G HDMI (m) - HDMI (m) черный, 2 м | Запчасти к компьютерной и офисной технике | Запчасти и комплектующие к компьютерной и офисной технике, опции | Запчасти, комплектующие и средства обслуживания компьютерной и офисной техники, аксессуары | Вычислительная техника и связь | шт. | 002721133 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 |  | Исполнено |  | 19.04.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000452854 | Склянка узкогорлая с притертой пробкой темная, 2500 мл | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700889 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000337617 | Арматура A-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002764797 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 60000 | 600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156013 от 09.06.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.01 | 09.06.2022 | 0.01 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.01 | 06.07.2022 |  | 0.01 | 03.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450323 | Банка полиэтиленовая для хранения растворов V=10000 мл с крышкой ТУ 2297-007-56278322-20013 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700814 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 12000 | 120000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880825 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 72516.6 | 86294.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161485 от 03.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 1.19 | 04.08.2022 | 1.19 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.19 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 1.19 | 11.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880826 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 72516.6 | 136403.72 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161486 от 03.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 1.881 | 04.08.2022 | 1.881 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.881 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 1.881 | 11.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880827 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 72516.6 | 136403.72 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161487 от 03.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 1.881 | 04.08.2022 | 1.881 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.881 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 1.881 | 11.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173636 | Заявка №414645 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП9_ИБ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880824 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 72516.6 | 45467.91 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161484 от 03.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.627 | 04.08.2022 | 0.627 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.627 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 0.627 | 11.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435391 | Светильник светодиодный OWP/R OPTIMA LED 595 IP54/IP20 4000K mat | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630625 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 12183 | 97464 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 8 | 04.02.2022 | 8 | 07.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 8 | 06.07.2022 |  | 8 | 19.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000408854 | Опора 219-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676055 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 22 | 18.03.2022 | 22 | 21.03.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 22 | 19.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450366 | Воронка ВК-250 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700830 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4500 | 45000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450253 | Шкаф для посуды 800х580х1810 ЛАБ-800 ШП | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700790 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000127214 | Опора 108-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740079 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 672.94 | 8075.28 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 12 | 25.05.2022 | 12 | 26.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000480333 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779823 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 4 | 04.07.2022 | 4 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158982 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВК1, 80633-Р-4100-ВК2 | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002599646 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 09.01.2022 | Май 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.05.2022 | 4 | 09.01.2022 | 4 | 10.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 4 | 09.06.2022 |  | 4 | 15.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776448 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 6017.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.3 | 22.06.2022 | 0.3 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.3 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000440823 | Труба 25х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002676085 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.07.2022 | 0.017 | 17.03.2022 | 0.017 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.017 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435392 | Светильник светодиодный QUO IP65/IP20 07 WH D45 3000K (with driver) | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630626 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 4295 | 38655 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 9 | 04.02.2022 | 9 | 07.02.2022 | [7 empty] | 9 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 9 | 06.07.2022 |  | 9 | 19.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002764809 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 55891.94 | 75454.12 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156019 от 09.06.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.35 | 09.06.2022 | 1.35 | 09.06.2022 | [7 empty] | 1.35 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 1.35 | 05.07.2022 |  | 1.35 | 24.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00160792 |  | 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002615864 | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 40783.6 | 9257.88 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 16.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.06.2022 | 0.227 | 17.01.2022 | [16 empty] | 0.227 | 17.01.2022 | 0.227 | 30.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000481167 | Шкаф телекоммуникационный EMS-2200.800.800-1-IP65 в комплекте | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002782610 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 14.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450415 | Колба мерная 2-2000-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700857 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2100 | 10500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000266776 | Блок питания Cisco PWR-IE170W-PC-DC= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002711024 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 04.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 20.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 21.06.2022 | 16.02.2023 | 1 | 29.08.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450322 | Банка полиэтиленовая для хранения растворов V=5000 мл с крышкой ТУ 2297-007-56278322-20013 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700813 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 8000 | 80000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158810 | ООО "ИЗП"-1883-21 | 80633-Р-4100-КЖ11; 80633-Р-4100-КЖ19 | 0000297547 | Лист 4 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002728266 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 120000 | 33960 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152428 от 06.05.2022) | 20.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.283 | 06.05.2022 | 0.283 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.283 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.283 | 26.04.2022 |  | 0.283 | 16.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000297547 | Лист 4 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002869624 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 10670 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160910 от 01.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.097 | 01.08.2022 | 0.097 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.097 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000297547 | Лист 4 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002869626 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 31020 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160912 от 01.08.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.282 | 01.08.2022 | 0.282 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.282 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.282 | 12.07.2022 |  | 0.282 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00175401 | 06.06.2022 | 80633-П-ВП-ЗТП-005 | 0000319739 | Бак нейтрализатор поз. 44 (80633-П-ВП-ОЛ-005.3) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002759282 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2265146.86 | 4530293.72 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 440264 | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 03.11.2022 | 2 | 07.06.2022 | [16 empty] | 2 | 07.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450784 | Стакан В-1-2000 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700898 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1700 | 8500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160792 |  | 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615860 | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 2284310 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 16.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.06.2022 | 32.633 | 17.01.2022 | [16 empty] | 32.633 | 17.01.2022 | 32.633 | 19.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000048258 | Опора 159-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740077 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 850 | 850 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000048258 | Опора 159-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676071 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 850 | 5100 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 6 | 18.03.2022 | 6 | 21.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 6 | 22.08.2022 |  | 6 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000446447 | Консоль кабельная КСЗ-140-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002903148 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 15.01.2023 | 14 | 23.08.2022 | 14 | 24.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000240390 | Опора неподвижная 219-Т12.22 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676060 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 2267.8 | 2267.8 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 1 | 18.03.2022 | 1 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 1 | 19.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000005398 | Бюретка 1-1-2-25-0,1 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700821 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2800 | 56000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 20 | 07.04.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000009587 | Отвод П45-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740029 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 12500 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 08.09.2022 |  | 1 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002739942 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 225000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.10.2022 | 2.25 | 23.05.2022 | 2.25 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2.25 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002739723 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 75100 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.10.2022 | 0.751 | 23.05.2022 | 0.751 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.751 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002739813 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 165700 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.10.2022 | 1.657 | 23.05.2022 | 1.657 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1.657 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000010409 | Колба мерная 2-100-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700862 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 700 | 35000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 50 | 07.04.2022 | 100 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000010431 | Мензурка 100 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700872 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3200 | 32000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000010432 | Мензурка 250 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700871 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 9000 | 45000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000010433 | Мензурка 500 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700870 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 5000 | 25000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000010469 | Спиртовка СЛ-1 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700894 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 500 | 500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 1 | 07.04.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000010504 | Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002700805 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 1 | 07.04.2022 | 2 | 03.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000010526 | Чашка биологическая (Петри) низкая ЧБН-1-100 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700930 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 250 | 2500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000010527 | Чашка биологическая (Петри) низкая ЧБН-1-150 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700931 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 3500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000011388 | Опора 219-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740073 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 2500 | 45000 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 18 | 25.05.2022 | 18 | 26.05.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000011388 | Опора 219-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676064 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 3000 | 45000 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 15 | 18.03.2022 | 15 | 21.03.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 15 | 19.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000018808 | Опора 57-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740083 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 200 | 200 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676053 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3299.51 | 29695.59 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 9 | 18.03.2022 | 9 | 21.03.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 9 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000383793 | Опора 25-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676072 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 10 | 18.03.2022 | 10 | 21.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 10 | 24.08.2022 |  | 10 | 15.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000448882 | Кросс стоечный ШКО-С-3U-96/96-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002715129 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Август 2022 г. | 09.08.2022 | 5500 | 33000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.08.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 6 | 22.04.2022 | 6 | 25.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 6 | 18.08.2022 |  | 6 | 14.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435366 | Щиток осветительный ЩРн-12з-0 У2 4100ЩА03 (80633-Р-4100-ЭО1) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002624999 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000372248 | Спектрофотометр КФК-3КМ | Лабораторное оборудования для измерения параметров бурового раствора | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002700808 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 20.11.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000501501 | Сборка вентиляции 4100-PDB-10 (80633-Р-4100-ЭМ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145052 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450422 | Цилиндр мерный 1-100-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700919 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3500 | 105000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 30 | 07.04.2022 | 60 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000365102 | Трансивер GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002804282 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 | аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000158940 от 13.07.2022) | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОС | 04.09.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 13.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 21.06.2022 | 16.02.2023 | 2 | 29.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000365102 | Трансивер GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002804285 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 | аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000158943 от 13.07.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СОТ | 14.09.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 13.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 21.06.2022 | 16.02.2023 | 3 | 29.08.2022 |  | 3 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000365102 | Трансивер GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002804283 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 | аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000158941 от 13.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 13.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 21.06.2022 | 16.02.2023 | 2 | 29.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450704 | Вставка для эксикатора 1-230 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700835 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 4 | 07.04.2022 | 8 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450401 | Колба плоскодонная П-2-6000-65 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700850 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7000 | 35000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173701 | Заявка №414810 от 28.04.2022 | 80633-Р-4100-АР3_ИА | 0000462237 | Перемычка 3ПБ21-8-п серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002740284 | 22.05.2022 | 22.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 09.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 22.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 19.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 2 | 25.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168521 | Заявка №388811 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ21_ИА | 0000296140 | Арматура А240; ф20х12000; МД; ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002695615 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Июль 2022 г. | 10.06.2022 | 75000 | 116625 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.07.2022 | 1.555 | 01.04.2022 | 1.555 | 01.04.2022 | [7 empty] | 1.555 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 1.555 | 30.05.2022 |  | 1.555 | 19.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000452853 | Склянка узкогорлая с притертой пробкой темная, 1000 мл | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700888 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170074 | №375449 о 04.03.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ5_ИБ | 0000443785 | Провод ПуГВВ 1х25 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002709206 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 134520 | 40356 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 16.09.2022 | 0.3 | 18.04.2022 | 0.3 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00168521 | Заявка №388811 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ21_ИА | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732738 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Июль 2022 г. | 10.06.2022 | 90000 | 4950 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152885 от 13.05.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.055 | 13.05.2022 | 0.055 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.055 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.055 | 30.05.2022 |  | 0.055 | 19.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173641 | Заявка №414646 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП10_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872640 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 15300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161037 от 01.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.153 | 02.08.2022 | 0.153 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.153 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872641 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 15300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161038 от 01.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.153 | 02.08.2022 | 0.153 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.153 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872642 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 45700 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161039 от 01.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.457 | 02.08.2022 | 0.457 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.457 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872645 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 15200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161042 от 01.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.152 | 02.08.2022 | 0.152 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.152 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872643 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 61000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161040 от 01.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.61 | 02.08.2022 | 0.61 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.61 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872644 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 15200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161041 от 01.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.152 | 02.08.2022 | 0.152 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.152 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168587 | Заявка №389059 от 29.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ВП6_ИА | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872634 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.09.2022 | 100000 | 15200 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161031 от 01.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.152 | 02.08.2022 | 0.152 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.152 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.152 | 11.08.2022 |  | 0.152 | 09.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872637 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 30300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161034 от 01.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.303 | 02.08.2022 | 0.303 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.303 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872638 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 18500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161035 от 01.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.185 | 02.08.2022 | 0.185 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.185 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173636 | Заявка №414645 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП9_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872639 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 30500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161036 от 01.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.305 | 02.08.2022 | 0.305 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.305 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872632 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.09.2022 | 100000 | 15100 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161029 от 01.08.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.151 | 02.08.2022 | 0.151 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.151 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.151 | 11.08.2022 |  | 0.151 | 09.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000402369 | Угольник УТ 90-2-32-1,6-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002676088 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 10 | 18.03.2022 | 10 | 21.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 10 | 22.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446267 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723143 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432624 | Установка приточная П1.1/В1.1, П1.2/В1.2 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621782 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432625 | Установка приточная П2.1/В2.1, П2.2/В2.2 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621781 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432626 | Установка приточная П3.1/В3.1, П3.2/В3.2 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621780 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432627 | Установка приточная П4.1, П4.2 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621779 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432628 | Установка приточная П5.1, П5.2 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621778 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432629 | Установка приточная П6.1, П6.2 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621777 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432630 | Установка приточная П7.1, П7.2 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621776 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432631 | Установка приточная П8.1, П8.2 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621775 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432632 | Установка приточная П9.1, П9.2 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621774 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432633 | Установка приточная П10 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621772 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432634 | Установка приточная П11 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621769 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432635 | Щит управления приточной установкой ЩУ-ПВ1.1,ЩУ-ПВ1.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621767 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432636 | Щит управления приточной установкой ЩУ-ПВ2.1,ЩУ-ПВ2.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621766 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432637 | Щит управления приточной установкой ЩУ-ПВ3.1,ЩУ-ПВ3.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621765 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432638 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П4.1,ЩУ-П4.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621764 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432639 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П5.1,ЩУ-П5.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621763 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432640 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П6.1,ЩУ-П6.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621762 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432641 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П7.1,ЩУ-П7.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621761 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432642 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П8.1,ЩУ-П8.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621760 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432643 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П9.1,ЩУ-П9.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621759 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432644 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П10 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621758 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432645 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П11 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621757 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432646 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В4.1, В4.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621756 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432647 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В5.1, В5.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621755 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432648 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В6.1, В6.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621754 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432649 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В7 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ15) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621753 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432650 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В8 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ16) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621752 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432651 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В9 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ17) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621751 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432652 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В10 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ18) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621750 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432653 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В11 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ19) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621749 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432654 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В12.1, В12.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ20) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621748 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432655 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В13 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ21) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621747 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432656 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В14.1, В14.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ22) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621746 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432657 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В15.1, В15.2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ23) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621745 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432658 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В16 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ24) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621744 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432659 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В17 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ25) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621743 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432660 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В18 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ26) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621742 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432661 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В19 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ27) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621741 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432662 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В20 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ28) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621740 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432663 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В21 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ29) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621739 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432664 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В22 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ30) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621738 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432665 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В23 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ31) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621737 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432666 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В24 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ32) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621736 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432667 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В25 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ33) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621735 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432668 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В26 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ34) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621734 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432669 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В27 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ35) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621733 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432670 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В28 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ36) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621732 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432671 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В29 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ37) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621731 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432672 | Система кондиционирования К1, К2 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621730 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432673 | Система кондиционирования К3, К4 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621729 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432674 | Система кондиционирования К5, К6, К7 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621728 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432675 | Система кондиционирования К8 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ15) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621727 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432676 | Щит управления системой кондиционирования ЩУ-К1, К2 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ38) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621726 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432677 | Щит управления системой кондиционирования ЩУ-К3, К4 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ39) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621725 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432678 | Щит управления системой кондиционирования ЩУ-К5, К6, К7 (80633-Р-4100-ОВ.2.ОЛ40) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621724 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432680 | Пункт тепловой блочный №1 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ16) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621723 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-130-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-130-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161580 | 0834-ООТД от 29.12.2021 тит.4100 | 80633-4100-ОВ.ЗТП-001_ИВ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-002_ИБ; 80633-4100-ОВ.ЗТП-003_ИВ | 0000432681 | Пункт тепловой блочный №2 (80633-Р-4100-ОВ.1.ОЛ17) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002621722 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-130-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-130-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000460712 | Кросс оптический ШКОС-М-1U/2-8-FC/ST 8-FC/D/SM 8-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002721482 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 09.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 09.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 14.09.2022 | 3 | 28.04.2022 | 3 | 29.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Русичи Трейд" | 11.07.2022 | 09.10.2022 | 3 | 30.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000460712 | Кросс оптический ШКОС-М-1U/2-8-FC/ST 8-FC/D/SM 8-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002721131 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 09.10.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.09.2022 | 2 | 28.04.2022 | 2 | 29.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 11.07.2022 | 09.10.2022 | 2 | 30.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437066 | Вентилятор канальный В4.1 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633796 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437067 | Вентилятор канальный В4.2 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633797 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437068 | Вентилятор канальный В5.1 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633798 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437069 | Вентилятор канальный В5.2 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633799 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437070 | Вентилятор радиальный взрывозащищенный коррозионностойкий, В6.1 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633817 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437071 | Вентилятор радиальный взрывозащищенный коррозионностойкий, В6.2 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633818 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437072 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В7 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633812 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437073 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В8 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633813 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437074 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В9 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633814 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437075 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В10 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633800 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437076 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В11 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633801 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437077 | Вентилятор радиальный коррозионностойкий, взрывозащищенный В12.1 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633819 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437078 | Вентилятор радиальный коррозионностойкий, взрывозащищенный В12.2 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633820 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437079 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В13 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633802 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437080 | Вентилятор радиальный коррозионностойкий, взрывозащищенный, В14.1 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633821 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437082 | Вентилятор радиальный коррозионностойкий, взрывозащищенный, В14.2 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633822 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437083 | Вентилятор радиальный коррозионностойкий, взрывозащищенный, В15.1 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633823 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437084 | Вентилятор радиальный коррозионностойкий, взрывозащищенный, В15.2 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633824 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437085 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В16 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633803 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437086 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В17 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633804 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437087 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В18 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633805 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437088 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В24 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633808 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437089 | Вентилятор канальный В19 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633793 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437090 | Вентилятор крышный радиальный коррозионностойкий, взрывозащищенный, В20 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633815 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437091 | Вентилятор крышный радиальный коррозионностойкий, взрывозащищенный, В21 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633816 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437092 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В22 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633806 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437093 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В23 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633807 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437094 | Вентилятор канальный В25 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633794 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437095 | Вентилятор канальный В26 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633795 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437096 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В27 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633809 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437097 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В28 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633810 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162960 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ОВ1.СО | 0000437098 | Вентилятор крышный радиальный взрывозащищенный, В29 (80633-Р-4100-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633811 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00173699 | Заявка №414818 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АР4_ИА | 0000267617 | Шкаф для одежды 1860x600x500 LS-21-60 | Прочая мебель | Мебель | Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения |  | шт. | 003042398 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Январь 2023 г. | 23.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000163133 от 31.08.2022) | 22.05.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 6 | 31.08.2022 | 6 | 31.08.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "АСК Трейдинг" | 26.08.2022 | 25.09.2022 | 6 | 21.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450400 | Колба коническая Кн-2-3000-50 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700845 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1900 | 9500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452038 | Термометр биметаллический с гильзой 4100-TG-0002 (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-101) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692811 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452039 | Термометр биметаллический с гильзой 4100-TG-0003, 0004, 0003R (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-101) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692812 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452042 | Термометр биметаллический с гильзой 4100-TG-0006 (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-101) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692813 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452043 | Термометр биметаллический с гильзой 4100-TG-0007, 0008 (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-101) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692814 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452046 | Термометр биметаллический с гильзой 4100-TG-0011, 0012, 0013 (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-101) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692815 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452049 | Термометр биметаллический с гильзой 4100-TG-0015, 0016, 0016R (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-101) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692816 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452052 | Термометр биметаллический с гильзой 4100-TG-0019 (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-101) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692817 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452053 | Термометр биметаллический с гильзой 4100-TG-0020, 0021 (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-101) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692818 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452055 | Термометр биметаллический с гильзой 4100-TG-0024 (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-101) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692819 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452056 | Термометр биметаллический с гильзой 4100-TG-0025, 0026 (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-101) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692820 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452058 | Термометр биметаллический с гильзой 4100-TG-0029, 0029R (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-101) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692821 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452060 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой 4100-TТ-0001, 0001R (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-102) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692822 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452062 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой 4100-TТ-0005, 0005R (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-102) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692823 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452064 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой 4100-TТ-0009 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-102) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692824 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452065 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой 4100-TТ-0010, 0014 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-102) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692825 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452067 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой 4100-TТ-0017 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-102) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692826 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452068 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой 4100-TТ-0018 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-102) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692827 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452069 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой 4100-TТ-0022 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-102) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692828 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452070 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой 4100-TТ-0023, 0027 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-102) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692829 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452072 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой 4100-TТ-0028, 0028R (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-102) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692830 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452074 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой 4100-TТ-0030 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-102) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692831 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-477-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-477-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452075 | Манометр 4100-РG-0002 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-201) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692800 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452076 | Манометр 4100-РG-0003, 0004, 0005, 0006, 0005R (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-201) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692801 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 5 | 29.03.2022 | 5 | 30.03.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 5
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452081 | Манометр 4100-РG-0009, 0010, 0011, 0012 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-201) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692802 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 4
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452086 | Манометр 4100-РG-0014, 0015, 0016, 0017, 0017R (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-201) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692803 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 5 | 29.03.2022 | 5 | 30.03.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 5
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452091 | Манометр 4100-РG-0019, 0020, 0021, 0022 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-201) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692804 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 4
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452095 | Преобразователь давления 4100-РТ-0001 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-202) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692805 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452097 | Преобразователь давления 4100-РТ-0007, 0007R (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-202) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692806 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452098 | Преобразователь давления 4100-РТ-0008 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-202) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692807 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452099 | Преобразователь давления 4100-РТ-0013 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-202) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692808 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452100 | Преобразователь давления 4100-РТ-0018 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-202) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692809 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452101 | Преобразователь давления 4100-РТ-0023 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-202) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002692810 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452102 | Клапан регулирующий 4100-TV-0009 (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-601) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002692796 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452103 | Клапан регулирующий 4100-TV-0027A (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-601) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002692798 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452104 | Клапан регулирующий 4100-TV-0017 (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-601) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002692797 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167711 | 0309-ООТД от 10.03.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-АТМ-ЗТП | 0000452105 | Клапан регулирующий 4100-TV-0027B (80633-Р-4100-АТМ.ОЛ-601) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002692799 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159084 | 0693-ООТД от 03.12.2021 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ-СО.001 | 0000422580 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7 (80633-Р-4100-ТМ-ОЛ-001.1 л.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600441 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 11.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000473547 | Патч-корд UTP 4 пары, Кат.5е, 2хRJ45, 0,5 м, серый, LSZH, ITK PC01-C5EUL-05M | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002797647 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000158816 от 13.07.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СОТ |  | 16 | 13.07.2022 | 16 | 13.07.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 16 | 27.06.2022 |  | 16 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000479377 | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3850-48P-S в комплекте с дополнительным БП | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002794230 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 584000 | 584000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158556 от 11.07.2022) | 22.01.2022 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 11.07.2022 | 1 | 11.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 16.05.2022 | 31.10.2022 | 1 | 05.07.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000480012 | Патч-корд UTP4 cat 5e, 2 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144473 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 230 | 230 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165497 от 03.10.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СОТ |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000480012 | Патч-корд UTP4 cat 5e, 2 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144460 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 230 | 920 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165488 от 03.10.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 03.10.2022 | 4 | 03.10.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000496494 | Профиль 50х50х3 ГОСТ 30245-2003/09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002855541 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 35100 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160613 от 28.07.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.351 | 28.07.2022 | 0.351 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.351 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000499682 | Лист 1 ГОСТ 19904-90/08пс ГОСТ 16523-97 | Лист холоднокатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914750 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 113333.33 | 2833.33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162035 от 12.08.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.025 | 12.08.2022 | 0.025 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.025 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022 | 0.025 | 14.06.2022 |  | 0.025 | 16.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000499690 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп ГОСТ 380-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914765 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 429220 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162042 от 12.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.902 | 12.08.2022 | 3.902 | 12.08.2022 | [7 empty] | 3.902 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022 | 3.902 | 14.06.2022 |  | 3.902 | 16.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000499690 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп ГОСТ 380-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914749 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 5390 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162035 от 12.08.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.049 | 12.08.2022 | 0.049 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.049 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022 | 0.049 | 14.06.2022 |  | 0.049 | 16.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000499695 | Профиль 80х80х4 ГОСТ 30245-2003/Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002914766 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 24200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162042 от 12.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.22 | 12.08.2022 | 0.22 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.22 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022 | 0.22 | 14.06.2022 |  | 0.22 | 16.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000504229 | Переход ПКТ 57х4-28х4-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-78786272-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002997900 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162700 от 25.08.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 25.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 04.08.2022 |  | 1 | 07.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168975 | 0394-ООТД от 29.03.2022г | 80633-P-4100-АТМ.ЗТП-301_ИА | 0000455982 | Расходомер ультразвуковой 4100-FT-0032 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002699361 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | АТМ | 01.09.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000507942 | Уголок 45х45х5 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003138591 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.03 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165040 от 27.09.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.033 | 27.09.2022 | 0.033 | 27.09.2022 | [7 empty] | 0.033 | АО "СПК" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 0.033 | 29.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000507974 | Профиль 60х60х4 ГОСТ 30245-2003/Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003137030 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 43879.68 | 7459.55 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164914 от 26.09.2022) | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.17 | 26.09.2022 | 0.17 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.17 | АО "СПК" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 0.164 | 29.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435353 | Пункт распределительный ПР11 4100CP01 (80633-Р-4100-ЭО1) | Пункты распределительные | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002624995 | 28.01.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000510798 | Отвод крутоизогнутый П90 219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003110885 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164479 от 19.09.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 20.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 2 | 02.08.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000510799 | Отвод крутоизогнутый П90 273х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108114 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164361 от 19.09.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 26 | 19.09.2022 | 26 | 19.09.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 26 | 02.08.2022 |  | 26 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000510800 | Отвод крутоизогнутый П90 57х3-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108117 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164361 от 19.09.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 1 | 02.08.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000510808 | Тройник ТШ 273х8-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108115 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164361 от 19.09.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 19.09.2022 | 6 | 19.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 6 | 02.08.2022 |  | 6 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000469378 | Опора 426-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002769442 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 01.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450329 | Бюретка I-3-2-100-0,2 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700815 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1800 | 18000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000124711 | Тройник П 219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676062 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 5000 | 100000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 20 | 18.03.2022 | 20 | 21.03.2022 | [7 empty] | 20 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 20 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000372269 | Стул лабораторный СТУЛ-100 | Стулья | Мебель лабораторная | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700793 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 20.11.2022 | 2 | 07.04.2022 | 2 | 08.04.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000364260 | Арматура 18 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002244808 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 2118690 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.11.2021 | 30.267 | 02.07.2021 | [16 empty] | 30.267 | 07.07.2021 | 6.731 | 30.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177111 |  | 80633-Р-4100-ВП1 | 0000319723 | Металлоконструкции резервуара вертикального стального объемом 400 м3 согласно ГОСТ 31385-2016 (80633-П-ВП-ОЛ-004.9) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002777022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 6825310.66 | 6825310.66 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 451848 | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 19.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | [16 empty] | 1 | 24.06.2022 | 1 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000456608 | Кондуктометр МАРК-603 ВЗОР | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002700794 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000088771 | Трансивер GLC-LH-SMD | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002630403 | 04.02.2022 | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 41621.96 | 83243.92 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 03.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 16.05.2022 | 31.10.2022 | 2 | 05.07.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435365 | Щиток осветительный ЩРн-12з-0 У2 4100ЩА04 (80633-Р-4100-ЭО1) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002625000 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721484 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 55213.78 | 110.43 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 29.09.2022 | 0.002 | 28.04.2022 |  | 08.06.2022 | [14 empty] | 0.002 | 07.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717966 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 55213.78 | 110.43 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 0.002 | 25.04.2022 |  | 08.06.2022 | [14 empty] | 0.002 | 07.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002621293 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.04.2022 | 55213.78 | 138034.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 2.5 | 24.01.2022 | 2.5 | 25.01.2022 | [7 empty] | 2.5 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 2.5 | 29.03.2022 |  | 2.5 | 06.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723147 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 5 | 11.05.2022 | 5 | 12.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000460705 | Диск жесткий WD121PURP | Диски жесткие | Комплектующие блоков ПК | Запчасти, комплектующие и средства обслуживания компьютерной и офисной техники, аксессуары | Вычислительная техника и связь | шт. | 002717961 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 09.07.2022 | 55000 | 220000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 4 | 25.04.2022 | 4 | 26.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Закуп Логистик" | 10.06.2022 | 02.07.2022 | 4 | 04.07.2022 |  | 4 | 18.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450425 | Цилиндр мерный 1-25-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700921 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1750 | 8750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435390 | Светильник светодиодный STANDARD.PRS LED 595 4000K G2 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630627 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 10136 | 253400 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 25 | 04.02.2022 | 25 | 07.02.2022 | [7 empty] | 25 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 25 | 06.07.2022 |  | 25 | 19.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00153956 | 12.11.2021 | 80633-Р-4100-КЖ3 | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002519185 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 107030 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 12.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.04.2022 | 1.529 | 12.11.2021 | [16 empty] | 1.529 | 12.11.2021 | 1.529 | 12.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00160792 |  | 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002615862 | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 57535.84 | 114036.03 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 16.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.06.2022 | 1.982 | 17.01.2022 | [16 empty] | 1.982 | 17.01.2022 | 1.982 | 26.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00161854 |  | 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002623761 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 57535.84 | 329795.43 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 350542¶. Количество изменено с 20 т на 5,732 т | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.06.2022 | 5.732 | 27.01.2022 | [16 empty] | 5.732 | 20.07.2022 | 3.956 | 30.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000127212 | Опора 325-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740069 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1773.09 | 17730.9 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 10 | 25.05.2022 | 10 | 26.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000128720 | Иономер И-160МИ | Анализаторы лабораторные | Средства измерения | Лабораторное оборудование и приборы | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | шт. | 002700800 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 20.11.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00175129 | 02.06.2022 | 80633-П-ВП-ЗТП-004 | 0000457478 | Комплект бочкового насоса AS1 415-0000 | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | компл | 002757497 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 199601.11 | 998005.55 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 438585 | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 31.10.2022 | 5 | 03.06.2022 | [16 empty] | 5 | 03.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000420451 | Лист 5 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002740090 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 35300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.353 | 25.05.2022 | 0.353 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.353 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000456626 | Анализатор натрия МАРК-1002 | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002700799 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000480345 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779828 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 4 | 04.07.2022 | 4 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000510138 | Щит распределительный 0,4 кВ 4100-PDB-01 (80633-P-4100-01-301-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145044 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435381 | Светильник светодиодный INOX LED 30 5000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630621 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 18764 | 1088312 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 58 | 04.02.2022 | 58 | 07.02.2022 | [7 empty] | 58 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 1 | 06.07.2022 |  | 1 | 19.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450467 | Чашка выпарительная 8 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700932 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7500 | 75000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00183279 |  | 80633-Р-4100-ВП1 | 0000319697 | Металлоконструкции резервуара вертикального стального объемом 250 м3 согласно ГОСТ 31385-2016 (80633-П-ВП-ОЛ-004.2) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002885792 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 5328073.48 | 10656146.96 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 02.01.2023 | 2 | 08.08.2022 | [16 empty] | 2 | 08.08.2022 | 1 | 18.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000469331 | Отвод П60-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769415 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 01.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002681179 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 3251.26 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 0.022 | 21.03.2022 | 0.022 | 22.03.2022 | [7 empty] | 0.022 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450473 | Тигель высокий 3 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700908 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 120 | 1200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446306 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723146 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 10 | 11.05.2022 | 10 | 12.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00187540 |  | 80633-П-ВП-ЗТП-004 | 0000319701 | Металлоконструкции резервуара вертикального стального объемом 160 м3 согласно ГОСТ 31385-2016 (80633-П-ВП-ОЛ-004.4) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 003014582 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4088465.64 | 8176931.28 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 24.01.2023 | 2 | 01.09.2022 | [16 empty] | 2 | 01.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451304 | Чашка ЧКЦ-1-1000 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700929 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2600 | 5200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Высотин Сергей Иванович | ЗО00134557 | 0205-ООТД от 26.04.2021, тит 4100 | 80633-П-ВП-ОЛ-026.3 | 0000374340 | Теплообменник пластинчатый AlfaLaval T15-BFG 98пл (2629,5 Mcal/h) NBRP ТУ 3612-012-07542603-99 (4100-Е-003А/В) | Оборудование ОЗХ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002212845 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Январь 2022 г. | 14.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.06.2022 |  | 05.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 02.10.2021 | 2 | 07.05.2021 | 2 | 11.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 12.11.2021 | 31.03.2022 | 2 | 10.06.2022 |  | 2 | 07.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000465663 | Отвод 90 18х4-09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002859088 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 25 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160888 от 29.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 25 | 01.08.2022 | 25 | 29.07.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 25 | 28.07.2022 |  | 25 | 02.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450429 | Ложка 1 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700866 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 300 | 600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450420 | Цилиндр мерный 1-500-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700917 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 5000 | 15000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 3 | 07.04.2022 | 6 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435383 | Светильник светодиодный ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630620 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 18764 | 112584 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 6 | 04.02.2022 | 6 | 07.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 6 | 06.07.2022 |  | 6 | 19.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000510173 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4100-PDB-23 (80633-P-4100-01-314-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145057 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002244812 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 15330 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.11.2021 | 0.219 | 02.07.2021 | [16 empty] | 0.219 | 02.07.2021 | 0.219 | 24.08.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00172616 | Заявка №414786 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ9_ИВ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002731161 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 64425.3 | 23708.51 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.10.2022 | 0.368 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.368 | 16.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000475093 | Патч-корд FC(UPC)-LC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH, 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002797645 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000158816 от 13.07.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СОТ |  | 3 | 13.07.2022 | 3 | 13.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 3 | 27.06.2022 |  | 3 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000475093 | Патч-корд FC(UPC)-LC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH, 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002797642 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000158815 от 13.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 13.07.2022 | 2 | 13.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 2 | 27.06.2022 |  | 2 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000475093 | Патч-корд FC(UPC)-LC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH, 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002797643 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000158815 от 13.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 13.07.2022 | 2 | 13.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 2 | 27.06.2022 |  | 2 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00178728 | Заявка №456479 от 29.06.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_И1 | 0000488643 | Задвижка клиновая DN200 PN16 09Г2С А ХЛ1 L400 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 219х6 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002837101 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450431 | Ложка 3 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700868 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 400 | 800 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168975 | 0394-ООТД от 29.03.2022г | 80633-P-4100-АТМ.ЗТП-301_ИА | 0000455980 | Расходомер ультразвуковой 4100-FT-0031 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002699360 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | АТМ | 01.09.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000513729 | Кабель питания для БРП IEC 60320 C13-CEE 7/7 (Schuko) 3х1,0, 1,8 м | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003144475 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165497 от 03.10.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СОТ |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168975 | 0394-ООТД от 29.03.2022г | 80633-P-4100-АТМ.ЗТП-301_ИА | 0000455983 | Расходомер ультразвуковой 4100-FT-0033 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002699362 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | АТМ | 01.09.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000114404 | Электрод pH комбинированный сравнения ЭСр-10603/7 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002700804 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 3 | 07.04.2022 | 6 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450786 | Стакан В-1-250 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700900 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 280 | 14000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 50 | 07.04.2022 | 100 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000434944 | Извещатель магнитоконтактный, ИО 102-20 Б2П (1) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002630914 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 07.05.2022 | 131 | 4454 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.05.2022 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 04.07.2022 | 34 | 04.02.2022 | 34 | 07.02.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "Русичи Трейд" | 30.04.2022 | 25.05.2022 | 34 | 27.04.2022 |  | 34 | 13.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000338922 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002676059 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 06.07.2022 | 120000 | 18240 | Дата окончания поставки по спецификации 06.07.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 0.152 | 18.03.2022 | 0.152 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.152 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450248 | Шкаф вытяжной 1500х800х2250 ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 F20 | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002700787 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450319 | Банка полиэтиленовая для хранения растворов V=300 мл с крышкой ТУ 2297-007-56278322-20013 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700810 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 550 | 11000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 20 | 07.04.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158670 | ООО ИЗП-1509-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КМ5 | 0000425642 | Конструкция металлическая стенового ограждения (80633-Р-4100-КМ5) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002615484 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 166823.71 | 5204899.75 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 13.06.2022 | 31.2 | 20.01.2022 | 62.4 | 20.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000157965 | Анализатор Флюорат 02-5М на нефтепродукт в воде 1.10.40.0025 | Анализаторы лабораторные | Средства измерения | Лабораторное оборудование и приборы | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | шт. | 002700798 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 20.11.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435388 | Светильник светодиодный URAN 6521-4 LED | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630629 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 8300 | 182600 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 22 | 04.02.2022 | 22 | 07.02.2022 | [7 empty] | 22 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 22 | 06.07.2022 |  | 22 | 19.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435388 | Светильник светодиодный URAN 6521-4 LED | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002903627 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 8300 | 24900 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 10.01.2023 | 3 | 15.08.2022 | 3 | 16.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000081880 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002620699 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 03.12.2022 | 25.13 | 1331.89 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.06.2022 | 53 | 24.01.2022 | 106 | 12.05.2022 | [7 empty] | 53 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450785 | Стакан В-1-1000 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700899 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 500 | 5000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450257 | Шкаф для приборов 800х580х1810 ЛАБ 800 ШПр | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700792 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000442200 | Органайзер кабельный 6U ВКО-П-9005 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002706505 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 1350 | 37800 | Дата окончания поставки по спецификации 05.08.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.08.2022 | 28 | 14.04.2022 | 28 | 15.04.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "Русичи Трейд" | 11.06.2022 | 05.08.2022 | 28 | 02.08.2022 |  | 28 | 19.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000291695 | Кросс оптический ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST 48 -FC/D/SM 48 -FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002723151 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 09.10.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.09.2022 | 2 | 04.05.2022 | 2 | 05.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 11.07.2022 | 09.10.2022 | 2 | 30.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193140 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-001-ЭО | 0000510135 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4100-ELS-01 (80633-P-4100-01-102-ЭО.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003144954 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000440966 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.04 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002711357 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 18.11.2022 | 44 | 18.04.2022 | 88 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 44
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450406 | Колба плоскодонная П-2-500-34 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700854 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 850 | 8500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000253985 | Блок питания Cisco 715W DC Config 1 Power Supply, PWR-C1-715WDC | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002625066 | 28.01.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 31.10.2022 | 72500 | 72500 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 04.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 16.05.2022 | 31.10.2022 | 1 | 05.07.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000480351 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779832 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 7 | 04.07.2022 | 7 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450483 | Пробирка П3-25 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700885 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000353620 | Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-VS1 | Испытательное оборудование | Лабораторное оборудование и приборы | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700801 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 20.11.2022 | 1 | 07.04.2022 | 2 | 03.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000252368 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002709237 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 10822.86 | 86.58 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 16.09.2022 | 0.008 | 18.04.2022 | 0.008 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173701 | Заявка №414810 от 28.04.2022 | 80633-Р-4100-АР3_ИА | 0000469387 | Перемычка 3ПБ13-37 Серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002769457 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 22.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 13.11.2022 | 13 | 20.06.2022 | 13 | 21.06.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451312 | Пипетка 1-2-1-10 ГОСТ 29227-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700884 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 160 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 25 | 07.04.2022 | 50 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000126926 | Капельница 2-50 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700843 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 950 | 9500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000435032 | Шкаф СКС ШПТ-ИНК-КЗ TS.4100.1 (80633-Р-4100-СКС) | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002635512 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 29.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 2 | 30.05.2022 | К-626-22 | Сбор заявок | К-626-22 | 24.05.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000501502 | Сборка вентиляции 4100-PDB-11 (80633-Р-4100-ЭМ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145053 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000262730 | Уголок 45х45х5 Ст09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002695636 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 83500 | 28974.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.07.2022 | 0.347 | 03.04.2022 | 0.347 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.347 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.347 | 11.07.2022 |  | 0.347 | 16.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166832 | Заявка №380360 от 15.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-КЖ20_ИА | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678160 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 58028.2 | 15783.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.08.2022 | 0.272 | 17.03.2022 | 0.272 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.272 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.272 | 30.04.2022 |  | 0.272 | 25.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000420463 | Лист 7 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002740092 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 54340 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.494 | 25.05.2022 | 0.494 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.494 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158982 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВК1, 80633-Р-4100-ВК2 | 0000413222 | Труба 108х3,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002620353 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 24.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.11 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 04.06.2022 | 0.107 | 24.01.2022 | 0.107 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.107 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.107 | 29.03.2022 |  | 0.107 | 12.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000440958 | Батарея аккумуляторная АБ 1226С, 1-224-214-291 | Батареи аккумуляторные, устройства зарядные | Системы и устройства электропитания | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002709809 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 9655.2 | 19310.4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 01.09.2022 | 2 | 18.04.2022 | 4 | 15.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000434934 | Устройство разблокировки дверей ST-ER115 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002623041 | 26.01.2022 | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Апрель 2022 г. | 13.06.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.06.2022 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.09.2022 | 21 | 22.02.2022 | 21 | 24.02.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "Альянс" (Иркутская обл., г. Иркутск) | 30.04.2022 | 29.06.2022 | 21 | 08.06.2022 |  | 21 | 07.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000229198 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002621299 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 06.04.2022 | 80954.41 | 52620.37 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 0.65 | 24.01.2022 | 0.65 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.65 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.65 | 04.04.2022 |  | 0.65 | 07.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449786 | Патрубок компенсационный ПФРК 200 ТУ 1460-035-90910065-2015 | Трубы чугунные напорные ГОСТ 9583-75 и части фасонные к ним | Трубная продукция для строительства | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002727881 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.09.2022 | 1 | 06.05.2022 | 2 | 28.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000226140 | Тигель низкий фарфоровый № 5, 51 мл ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из фарфора, фторопласта | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700911 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000435059 | Часы электронные Импульс-410-EURO-HMS-ETN-NTP-APOE-R | Прочие товары культурно-бытового назначения | Товары культурно-бытовые | Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения |  | шт. | 002623039 | 26.01.2022 | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 19.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Компания Офис Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 02.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000420462 | Лист 3 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002740088 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 7500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.075 | 25.05.2022 | 0.075 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.075 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158810 | ООО "ИЗП"-1883-21 | 80633-Р-4100-КЖ11; 80633-Р-4100-КЖ19 | 0000231070 | Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 / В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002598120 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 46047.35 | 9025.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.05.2022 | 0.196 | 23.12.2021 | 0.196 | 29.12.2021 | [7 empty] | 0.196 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.196 | 31.05.2022 |  | 0.196 | 16.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000409362 | Опора 38-ТХ-АС10 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676057 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 30 | 18.03.2022 | 30 | 21.03.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 30 | 24.08.2022 |  | 30 | 15.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000480330 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779820 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 10 | 04.07.2022 | 10 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00193136 | 0959-ООТД от 15.09.2022 тит.4100 | 80633-П-ВП-ЗТП-016_ИВ | 0000512133 | Установка блочная водоподготовительная (80633-П-ВП-OЛ-016) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 003145086 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Июль 2023 г. | 31.07.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158810 | ООО "ИЗП"-1883-21 | 80633-Р-4100-КЖ11; 80633-Р-4100-КЖ19 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002686969 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70000 | 23870 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148650 от 23.03.2022) | 20.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.341 | 23.03.2022 | 0.341 | 23.03.2022 | [7 empty] | 0.341 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.341 | 22.02.2022 |  | 0.341 | 26.03.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150388 | ООО ИЗП-1204-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ15_ИБ | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002470400 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 40000 | 2280 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 11.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.03.2022 | 0.057 | 12.10.2021 | [16 empty] | 0.057 | 13.10.2021 | 0.057 | 12.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002244841 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 40000 | 6040 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.11.2021 | 0.151 | 02.07.2021 | [16 empty] | 0.151 | 02.07.2021 | 0.037 | 12.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136545 | Письмо №10-05-222 5236 от 31.05.2021, тит 4100 | КЖ - Письмо №10-05-222 5236 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228717 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.07.2021 | 40000 | 108000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.07.2021 |  | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.10.2021 | 2.7 | 02.06.2021 | 2.7 | 03.06.2021 | [7 empty] | 2.7 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 2.7 | 12.07.2021 |  | 2.7 | 15.07.2021 | 2.7 | 30.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000479584 | Органайзер кабельный с крышкой (ITK), 19" 1U, черный CO05-1MCM | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002788008 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1200 | 8400 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000157944 от 05.07.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 7 | 05.07.2022 | 7 | 05.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Русичи Трейд" | 11.06.2022 | 05.08.2022 | 7 | 29.06.2022 |  | 7 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000229573 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002711359 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1801.72 | 1801.72 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 18.11.2022 | 1 | 18.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000327859 | Труба 133х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872671 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 62584.75 | 28163.14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161068 от 01.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.45 | 02.08.2022 | 0.45 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.45 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435393 | Светильник светодиодный переносной МОБИЛ 220 В, 20 м | Лампы для светосигнальной арматуры | Переключатели, командоаппараты, кнопки управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002630601 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 4213 | 21065 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 22.06.2022 | 5 | 04.02.2022 | 5 | 07.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 5 | 06.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168975 | 0394-ООТД от 29.03.2022г | 80633-P-4100-АТМ.ЗТП-301_ИА | 0000455984 | Расходомер ультразвуковой 4100-FT-0034 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002699363 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | АТМ | 01.09.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450241 | Стол пристенный химический 1500х800х1500 ЛАБ-1500 ПФМ | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002700783 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002849107 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 38610 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160328 от 26.07.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.351 | 27.07.2022 | 0.351 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.351 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.351 | 12.07.2022 |  | 0.351 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856513 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 38610 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160659 от 28.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.351 | 29.07.2022 | 0.351 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.351 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.351 | 12.07.2022 |  | 0.351 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450421 | Цилиндр мерный 1-250-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700918 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 14000 | 70000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872690 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 97830 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161086 от 02.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 1.087 | 02.08.2022 | 1.087 | 02.08.2022 | [7 empty] | 1.087 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872691 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 24390 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161087 от 02.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.271 | 02.08.2022 | 0.271 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.271 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872681 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 36900 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161077 от 02.08.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.41 | 02.08.2022 | 0.41 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.41 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450763 | Дозатор Лайт Ленпипет 1 мкл micro ДПОФ-1-1 4650002 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700840 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 14000 | 70000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000040702 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002620700 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 13.11.2022 | 26 | 286 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 15.06.2022 | 11 | 24.01.2022 | 22 | 12.05.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000040702 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002709238 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 25.13 | 201.04 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 09.09.2022 | 8 | 18.04.2022 | 8 | 19.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176774 | 386580 | 80633-Р-4100-ОВ3_ИБ | 0000231069 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/ В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002773250 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 43670.86 | 63322.75 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 31.10.2022 | 1.45 | 20.06.2022 | 1.45 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1.45 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176804 | 386577 | 80633-Р-4100-ОВ5 | 0000231069 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/ В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002773826 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 43670.86 | 3100.63 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 01.11.2022 | 0.071 | 20.06.2022 | 0.071 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.071 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000440960 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК ИСП.01 (IP68) | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002709808 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 41 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 15.11.2022 | 41 | 18.04.2022 | 82 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 41
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165983 | Заявка №376904 от 09.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ7_ИА | 0000475479 | Колонна железобетонная Км1 (80633-Р-4100-КЖ7 л.3) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002767274 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.10.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2022 | 8 | 15.06.2022 | 8 | 16.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 25.07.2022 | 31.08.2022 | 8 | 22.09.2022 |  | 8 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450475 | Тигель высокий 5 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700909 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 330 | 3300 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150388 | ООО ИЗП-1204-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ15_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002470399 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 10430 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 11.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.03.2022 | 0.149 | 12.10.2021 | [16 empty] | 0.149 | 13.10.2021 | 0.149 | 12.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002244813 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 60130 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.11.2021 | 0.859 | 02.07.2021 | [16 empty] | 0.859 | 02.07.2021 | 0.859 | 24.08.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136545 | Письмо №10-05-222 5236 от 31.05.2021, тит 4100 | КЖ - Письмо №10-05-222 5236 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228716 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 20.07.2021 | 55000 | 382800 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2021 |  | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.10.2021 | 6.96 | 02.06.2021 | 6.96 | 03.06.2021 | [7 empty] | 6.96 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 6.96 | 19.07.2021 |  | 6.96 | 26.07.2021 | 6.96 | 24.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136545 | Письмо №10-05-222 5236 от 31.05.2021, тит 4100 | КЖ - Письмо №10-05-222 5236 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233042 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Август 2021 г. | 15.07.2021 | 55000 | 70950 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2021 |  | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.11.2021 | 1.29 | 10.06.2021 | 1.29 | 11.06.2021 | [7 empty] | 1.29 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 1.29 | 12.07.2021 |  | 1.29 | 16.07.2021 | 1.29 | 24.08.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000229205 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002621298 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.04.2022 | 416068.8 | 457675.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1.1 | 24.01.2022 | 1.1 | 25.01.2022 | [7 empty] | 1.1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 1.1 | 29.03.2022 |  | 1.1 | 06.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000510147 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4100-PDB-04 (80633-P-4100-01-304-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145047 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000456610 | Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002700795 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168587 | Заявка №389059 от 29.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ВП6_ИА | 0000456287 | Отвод П45-426х8-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002731935 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 28.09.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000456287 | Отвод П45-426х8-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739735 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 3 | 25.05.2022 | 3 | 26.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435363 | Щиток осветительный ЩРн-12з-0 У2 4100ЩА01 (80633-Р-4100-ЭО1) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002624997 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157780 | ООО ИЗП-1850-21 КМ8 | 80633-Р-4100-КМ8 | 0000403086 | Панель кровельная ПМКМ-150-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002653083 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Июнь 2022 г. | 07.10.2022 | 5500 | 2880900 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | Приведение наименований в соответствие (Корректировка заявки на обеспечение №000145931 от 24.02.2022) | 09.12.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 523.8 | 24.02.2022 | 523.8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 523.8 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 523.8 | 30.09.2022 |  | 329.37 | 02.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450245 | Стеллаж опорный сушильный ЛАБ-PRO ОСС-26 120.40 | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002700786 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000431788 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649765 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 06.04.2022 | 80000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145520 от 21.02.2022) | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО |  | 0.2 | 22.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 04.04.2022 |  | 0.2 | 07.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000239527 | Опора 219-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740074 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1380 | 2760 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000480340 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779825 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 5 | 04.07.2022 | 5 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450773 | Стаканчик СН-60/14 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700895 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2000 | 40000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 20 | 07.04.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450255 | Шкаф для одежды 800х580х1810 ЛАБ-800 ШО | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700791 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000510150 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4100-PDB-05 (80633-P-4100-01-305-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145048 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450472 | Тигель низкий 3 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700910 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 120 | 600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192008 |  | 80633-Р-4100-ВП1 | 0000399048 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003130305 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 38160 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 20.01.2023 | 0.424 | 23.09.2022 | [16 empty] | 0.424 | 23.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000399048 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002849108 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 46310 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160328 от 26.07.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.421 | 27.07.2022 | 0.421 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.421 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.421 | 12.07.2022 |  | 0.421 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00135321 | ДС-7-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КМ1/КМ4_ИА | 0000505132 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 1-4; А-И и 4-15; В-И и 15-18 тит. (80633-Р-4100-КМ10) с ОГЗ | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003065369 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Апрель 2022 г. | 20.07.2022 | 190000 | 5656490 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 | проект огз (Корректировка заявки на обеспечение №000163420 от 06.09.2022) | 14.05.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 29.771 | 06.09.2022 | 29.771 | 06.09.2022 | [7 empty] | 29.771 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 25.057 | 04.08.2022 |  | 15.018 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188582 | Письмо от 02.09.2022 | 80633-Р-4100-КМ4; 80633-Р-4100-КМ10; 80633-Р-4100-КМ3 | 0000505132 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 1-4; А-И и 4-15; В-И и 15-18 тит. (80633-Р-4100-КМ10) с ОГЗ | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003052097 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180000 | 5358780 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 30.01.2023 | 29.771 | 02.09.2022 | 29.771 | 06.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450404 | Колба плоскодонная П-2-4000-50 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700851 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 550 | 2750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856511 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 77220 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160659 от 28.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.702 | 29.07.2022 | 0.702 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.702 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.702 | 12.07.2022 |  | 0.702 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450450 | Стакан 8 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700902 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3500 | 17500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000457645 | Анализатор растворенного кислорода МАРК-303Т | Анализаторы лабораторные | Средства измерения | Лабораторное оборудование и приборы | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | шт. | 002716347 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 07.12.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000453738 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК200-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723144 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000225776 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776454 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 118137.47 | 3544.12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.03 | 22.06.2022 | 0.03 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.03 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451309 | Пипетка 1-2-1-1 ГОСТ 29227-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700881 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 160 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 25 | 07.04.2022 | 50 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002723138 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158672 | ООО ИЗП-1847-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КМ12_ИА | 0000425710 | Конструкция металлическая площадки обслуживания кранов (80633-Р-4100-КМ12) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002615482 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 166823.71 | 3141290.46 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 13.06.2022 | 18.83 | 20.01.2022 | 37.66 | 20.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178728 | Заявка №456479 от 29.06.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_И1 | 0000449658 | Тройник 32х25 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002789024 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449658 | Тройник 32х25 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681224 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000481146 | Коммутатор Cisco C9300-48P-E в комплекте (2 блока питания WAC) | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002781796 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 13.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000111225 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776445 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1966853.76 | 491713.44 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.25 | 22.06.2022 | 0.25 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.25 | 31.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170074 | №375449 о 04.03.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ5_ИБ | 0000443786 | Провод ПуГВВ 1х4 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002709207 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 60000 | 7200 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 16.09.2022 | 0.12 | 18.04.2022 | 0.12 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.12 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450777 | Стаканчик СН-85/15 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700897 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3600 | 72000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 20 | 07.04.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000480342 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 150х50-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779826 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 7 | 04.07.2022 | 7 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168587 | Заявка №389059 от 29.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ВП6_ИА | 0000461280 | Труба 377х6 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13-001-01395041-2016 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002730946 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1.31 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 23.09.2022 | 1.309 | 12.05.2022 | 1.309 | 13.05.2022 | К-497-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-497-22 | 21.02.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1.309
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173641 | Заявка №414646 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП10_ИБ | 0000449676 | Отвод П90-219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739874 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 12 | 25.05.2022 | 12 | 26.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173636 | Заявка №414645 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП9_ИБ | 0000449676 | Отвод П90-219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739835 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00135321 | ДС-7-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КМ1/КМ4_ИА | 0000491528 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 15-18 (80633-Р-4100-КМ4) ТРИОФЛЕЙМ 8800 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003065368 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Апрель 2022 г. | 24.06.2022 | 190000 | 10507000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 | проект огз (Корректировка заявки на обеспечение №000163420 от 06.09.2022) | 14.05.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 55.3 | 06.09.2022 | 55.3 | 06.09.2022 | [7 empty] | 55.3 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 45.608 | 08.08.2022 |  | 25.079 | 03.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188582 | Письмо от 02.09.2022 | 80633-Р-4100-КМ4; 80633-Р-4100-КМ10; 80633-Р-4100-КМ3 | 0000491528 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 15-18 (80633-Р-4100-КМ4) ТРИОФЛЕЙМ 8800 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003052096 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180000 | 9954000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 30.01.2023 | 55.3 | 02.09.2022 | 55.3 | 06.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446296 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 200-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723139 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 7 | 11.05.2022 | 7 | 12.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126037 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164715 от 22.09.2022) | 29.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 22 | 22.09.2022 | 22 | 22.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 22 | 19.09.2022 |  | 22 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450768 | Пипетка 1-2-10 ГОСТ 29169-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700876 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 2000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435384 | Светильник светодиодный ARCTIC STANDART 600 TH 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630619 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 18764 | 75056 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 4 | 04.02.2022 | 4 | 07.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 4 | 06.07.2022 |  | 4 | 19.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00154120 | 14.11.2021 | 80633-П-ВП-ЗТП-015 | 0000320664 | Таль ручная ТРШБп г/п 2,0 т высотой подъема 12,0 | Общепромышленное оборудование и комплектующие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002520125 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 34488.22 | 34488.22 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309904¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 1 | 15.11.2021 | [16 empty] | 1 | 15.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435364 | Щиток осветительный ЩРн-12з-0 У2 4100ЩА02 (80633-Р-4100-ЭО1) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002624998 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000113854 | Профиль 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002695632 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Август 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 105800 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.07.2022 | 1.058 | 03.04.2022 | 1.058 | 04.04.2022 | [7 empty] | 1.058 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.053 | 25.06.2022 |  | 1.053 | 01.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172572 |  | 80633-Р-4100-КЖ14_ИА | 0000423517 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002730457 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.08.2022 | 110000 | 30910 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.09.2022 | 0.281 | 12.05.2022 | 0.281 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.281 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.281 | 04.08.2022 |  | 0.281 | 22.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168521 | Заявка №388811 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ21_ИА | 0000423517 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002869627 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 30910 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160913 от 01.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.281 | 01.08.2022 | 0.281 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.281 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.281 | 12.07.2022 |  | 0.281 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449626 | Отвод П30 219х6-09Г2С ГОСТ 17375 -2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002681236 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 6 | 23.03.2022 | 6 | 24.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 6 | 27.07.2022 |  | 6 | 13.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002903138 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 75120 | 18404.4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 10.01.2023 | 0.245 | 15.08.2022 | 0.245 | 16.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.245
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002776463 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 30457.19 | 192032.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 6.305 | 22.06.2022 | 6.305 | 23.06.2022 | [7 empty] | 6.305 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 6.305 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158982 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВК1, 80633-Р-4100-ВК2 | 0000038748 | Труба 57х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897675 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 74166.67 | 3560 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161695 от 07.08.2022) | 22.12.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.048 | 08.08.2022 | 0.048 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.048 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000501761 | Труба 10х1,0-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002985969 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 05.01.2023 | 0.01 | 25.08.2022 | 0.01 | 26.08.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.01
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154120 | 14.11.2021 | 80633-П-ВП-ЗТП-015 | 0000320657 | Кран электрический мостовой подвесной г/п 3,2 т, Lпр=12,0 м, поз. 82 (80633-П-ВП-ОЛ-015.2) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002520130 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 867368.57 | 867368.57 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309904¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 1 | 15.11.2021 | [16 empty] | 1 | 15.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000420453 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002740094 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 77660 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.706 | 25.05.2022 | 0.706 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.706 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154120 | 14.11.2021 | 80633-П-ВП-ЗТП-015 | 0000320668 | Тележка гидравлическая TOR RHP(BF) 2500, 1220х685 мм широковильная | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002520128 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 36994 | 36994 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309904¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 1 | 15.11.2021 | [16 empty] | 1 | 15.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721485 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 12.08.2022 | 141200 | 62834 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 29.09.2022 | 0.445 | 28.04.2022 | 0.445 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.445 | ООО "Инкаб" | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 0.445 | 03.08.2022 |  | 0.445 | 22.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717967 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 12.08.2022 | 141200 | 38830 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 0.275 | 25.04.2022 | 0.275 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.275 | ООО "Инкаб" | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 0.275 | 03.08.2022 |  | 0.275 | 22.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002849109 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 61710 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160328 от 26.07.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.561 | 27.07.2022 | 0.561 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.561 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.561 | 12.07.2022 |  | 0.561 | 26.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449819 | Опора 38-ТХ-АС101-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681225 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 2 | 24.08.2022 |  | 2 | 15.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158810 | ООО "ИЗП"-1883-21 | 80633-Р-4100-КЖ11; 80633-Р-4100-КЖ19 | 0000426911 | Отвод 90-219х6,3-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002614594 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 22.07.2022 |  | 1 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158982 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВК1, 80633-Р-4100-ВК2 | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673606 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 30.08.2022 | 1 | 1.97 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147488 от 13.03.2022) | 22.12.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1.965 | 14.03.2022 | 1.965 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.965 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.965 | 07.07.2022 |  | 1.965 | 13.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00135321 | ДС-7-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КМ1/КМ4_ИА | 0000370440 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 1-4; А-И и 4-15; В-И и 15-18 тит. 4100 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002708664 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 10.07.2022 | 190000 | 570 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.07.2022 | огз (Корректировка заявки на обеспечение №000154444 от 27.05.2022) | 14.05.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 12.09.2022 | 0.003 | 19.04.2022 | 0.003 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 0.003 | 25.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00135321 | ДС-7-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КМ1/КМ4_ИА | 0000370440 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 1-4; А-И и 4-15; В-И и 15-18 тит. 4100 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002745080 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Апрель 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 89552510 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 | проект огз (Корректировка заявки на обеспечение №000163420 от 06.09.2022) | 14.05.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 471.329 | 27.05.2022 | 471.329 | 06.09.2022 | [7 empty] | 669.25 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 133.244 | 27.09.2022 |  | 61.033 | 02.10.2022 | 61.033 | 08.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000481159 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 3000 ВА 230 В стоечное исполнение SRT3000RMXLI, в комплекте | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | компл | 002783511 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 26.11.2022 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000262500 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776460 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 397050.61 | 49631.33 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.125 | 22.06.2022 | 0.125 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.125 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176774 | 386580 | 80633-Р-4100-ОВ3_ИБ | 0000301905 | Труба 57х3 ГОСТ 10704-91 / В-ст20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002773249 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 44828.74 | 41242.44 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 31.10.2022 | 0.92 | 20.06.2022 | 0.92 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.92 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136545 | Письмо №10-05-222 5236 от 31.05.2021, тит 4100 | КЖ - Письмо №10-05-222 5236 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233039 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 36080 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129753 от 29.06.2021). Количество изменено с 0,91 т на 0,656 т | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.11.2021 | 0.656 | 10.06.2021 |  | 29.06.2021 | [14 empty] | 0.656 | 18.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000318869 | Кабель ВВГнг(А)-LS- 4х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776455 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 315000 | 9450 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.03 | 22.06.2022 | 0.03 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.03 | 19.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449653 | Переход ПК 219х10/6-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002681222 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 22.07.2022 |  | 2 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450363 | Бюретка I-1-2-50-0,1 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700820 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3000 | 90000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 30 | 07.04.2022 | 60 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000209306 | Мензурка 1000 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700869 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4000 | 20000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000322193 | Труба 273х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002739724 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.02.2023 | 1 | 0.95 | Дата окончания поставки по спецификации 13.02.2023 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.10.2022 | 0.953 | 23.05.2022 | 0.953 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.953 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000322193 | Труба 273х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002739814 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.02.2023 | 1 | 0.84 | Дата окончания поставки по спецификации 13.02.2023 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.10.2022 | 0.841 | 23.05.2022 | 0.841 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.841 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000322193 | Труба 273х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002676082 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.02.2023 | 1 | 2.96 | Дата окончания поставки по спецификации 13.02.2023 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.07.2022 | 2.957 | 17.03.2022 | 2.957 | 18.03.2022 | [7 empty] | 2.957 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435382 | Светильник светодиодный INOX LED 50 5000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630622 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 18764 | 2082804 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 111 | 04.02.2022 | 111 | 07.02.2022 | [7 empty] | 111 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 111 | 06.07.2022 |  | 111 | 19.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000226135 | Бюретка I-3-2-25-0,1 ГОСТ 29251-91 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700817 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1700 | 17000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450243 | Стол-мойка 1200х750х900 ЛАБ-PRO МО 120.75.90 РР | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700785 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000440962 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК ЭСТЕТ | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002709811 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 15.11.2022 | 28 | 18.04.2022 | 56 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 28
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158810 | ООО "ИЗП"-1883-21 | 80633-Р-4100-КЖ11; 80633-Р-4100-КЖ19 | 0000038723 | Болт 1.1.M24х1000.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002598116 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 386.06 | 2316.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.03.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 27.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 6 | 04.04.2022 |  | 6 | 28.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176394 | Заявка №427365 от 20.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП53_ИА | 0000469843 | Дробь стальная колотая WGH018 | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | кг | 002767816 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 06.10.2022 | 100 | 5203000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 |  | 15.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 12.11.2022 | 52030 | 16.06.2022 | 52030 | 17.06.2022 | [7 empty] | 52030 | ООО "ВАУ" | 12.08.2022 | 14.11.2022 | 52030 | 28.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727289 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 61000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152303 от 05.05.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.61 | 05.05.2022 | 0.61 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.61 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.61 | 27.05.2022 |  | 0.61 | 17.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00165983 | Заявка №376904 от 09.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ7_ИА | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002695701 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 100000 | 48100 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149523 от 31.03.2022) | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.481 | 31.03.2022 | 0.481 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.481 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.481 | 30.04.2022 |  | 0.481 | 17.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450769 | Пипетка 1-2-20 ГОСТ 29169-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700877 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 2000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000030470 | Капельница 2-25 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700842 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 750 | 7500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450705 | Вставка для эксикатора 2-175 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700836 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 800 | 3200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 4 | 07.04.2022 | 8 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00160792 |  | 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000293531 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002615863 | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 36227.71 | 95315.11 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 16.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.06.2022 | 2.631 | 17.01.2022 | [16 empty] | 2.631 | 17.01.2022 | 2.631 | 30.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002676045 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 46404.28 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.07.2022 | 0.314 | 17.03.2022 | 0.314 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.314 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000431783 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649764 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 06.04.2022 | 65000 | 13000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145520 от 21.02.2022) | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО |  | 0.2 | 22.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 04.04.2022 |  | 0.2 | 07.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00154120 | 14.11.2021 | 80633-П-ВП-ЗТП-015 | 0000320666 | Таль ручная ТРШБп г/п 2,0 т высотой подъема 6,0 | Общепромышленное оборудование и комплектующие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002520126 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 24484.9 | 122424.5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309904¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 5 | 15.11.2021 | [16 empty] | 5 | 15.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435358 | Щиток осветительный ЩРн-24з-0 У2 4100ЩР03 (80633-Р-4100-ЭО1) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002625004 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000469262 | Отвод П60-273х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769354 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 01.11.2022 | 1 | 17.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 07.10.2022 | 06.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000469262 | Отвод П60-273х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769357 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 01.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Комплект-92" | 07.10.2022 | 06.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000115404 | Опора 530-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740065 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 3700 | 18500 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 5 | 21.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000155501 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002903139 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 522610 | 57487.1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 10.01.2023 | 0.11 | 15.08.2022 | 0.11 | 16.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.11
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450447 | Шпатель 2 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700937 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173701 | Заявка №414810 от 28.04.2022 | 80633-Р-4100-АР3_ИА | 0000469386 | Перемычка 3ПБ25-8 Серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002769456 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 22.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 13.11.2022 | 20 | 20.06.2022 | 20 | 21.06.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000462085 | Видеокамера Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZHS(2,8-12 mm) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002777375 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 23.01.2023 | 6 | 27.06.2022 | 6 | 28.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450492 | Склянка 1-1,0 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700891 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1800 | 9000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450321 | Банка полиэтиленовая для хранения растворов V=1000 мл с крышкой ТУ 2297-007-56278322-20013 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700812 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 10000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450570 | Бюретка I-3-2-10-0,02 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700818 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1600 | 8000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000432275 | Отвод 90 25х3,5-09Г2С ОСТ 36-42-81 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002676052 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 18 | 18.03.2022 | 18 | 21.03.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 18 | 28.07.2022 |  | 18 | 02.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723148 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 5 | 11.05.2022 | 5 | 12.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177396 | 442798 | ТСР-1079-ОЭ | 0000119277 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002779378 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 132192.58 | 2643.85 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 0.02 | 27.06.2022 | 0.02 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000310182 | Замок накладной электромагнитный ST-EL360MW | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002620693 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 8724 | 183204 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.06.2022 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 24.08.2022 | 21 | 24.01.2022 | 21 | 25.01.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "Русичи Трейд" | 27.05.2022 | 16.06.2022 | 21 | 10.06.2022 |  | 21 | 28.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00175129 | 02.06.2022 | 80633-П-ВП-ЗТП-004 | 0000319873 | Комплект бочкового насоса CS1 420-0000 | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002757498 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 438585 | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 30.10.2022 | 2 | 03.06.2022 | [16 empty] | 2 | 03.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000318878 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002776461 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 151486.61 | 257527.24 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 1.7 | 22.06.2022 | 1.7 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1.7 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000111463 | Труба 14х2,0-12X18H10T ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002985970 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 534370 | 10687.4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 05.01.2023 | 0.02 | 25.08.2022 | 0.02 | 30.09.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.02
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000235784 | Чашка кристаллизационная ЧВП-2-100 ГОСТ 25336-82 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002700924 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 3500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435359 | Щиток осветительный ЩРн-24з-0 У2 4100ЩР04 (80633-Р-4100-ЭО1) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002625003 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002733980 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Июнь 2022 г. | 14.10.2022 | 70000 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152967 от 16.05.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.12 | 17.05.2022 | 0.12 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.12 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.12 | 30.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165983 | Заявка №376904 от 09.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ7_ИА | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704805 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 45000 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150481 от 11.04.2022) | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.12 | 11.04.2022 | 0.12 | 11.04.2022 | [7 empty] | 0.12 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.12 | 30.04.2022 |  | 0.12 | 17.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435361 | Щиток осветительный ЩРн-24з-0 У2 4100ЩР01 (80633-Р-4100-ЭО1) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002625001 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450320 | Банка полиэтиленовая для хранения растворов V=500 мл с крышкой ТУ 2297-007-56278322-20013 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700811 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 650 | 13000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 20 | 07.04.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000418172 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 (PE) | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002620712 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 28.11.2022 | 20000 | 200 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.06.2022 | 0.01 | 24.01.2022 | 0.02 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00183279 |  | 80633-Р-4100-ВП1 | 0000319691 | Металлоконструкции резервуара вертикального стального объемом 250 м3 согласно ГОСТ 31385-2016 (80633-П-ВП-ОЛ-004.1) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002885791 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 5328073.48 | 10656146.96 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 02.01.2023 | 2 | 08.08.2022 | [16 empty] | 2 | 08.08.2022 | 1 | 09.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000513704 | Патч-корд UTP4 cat 5e, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144461 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165488 от 03.10.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 10 | 03.10.2022 | 10 | 03.10.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002676046 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 112506.6 | 28014.14 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.07.2022 | 0.249 | 17.03.2022 | 0.249 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.249 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168587 | Заявка №389059 от 29.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ВП6_ИА | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696233 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 12351.36 | 98810.88 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.08.2022 | 8 | 03.04.2022 | 8 | 04.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 8 | 22.07.2022 |  | 8 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000342916 | Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD5A46G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002777401 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 23000 | 460000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 23.01.2023 | 20 | 27.06.2022 | 20 | 28.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000457918 | Колонна железобетонная Км1 (80633-Р-4100-КЖ6 л.13) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002705090 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.09.2022 | 8 | 12.04.2022 | 8 | 13.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 8 | 07.09.2022 |  | 8 | 23.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450426 | Цилиндр мерный 1-10-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700922 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 950 | 4750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000337619 | Арматура A-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002244810 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 38000 | 46626 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.11.2021 | 1.227 | 02.07.2021 | [16 empty] | 1.227 | 02.07.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872628 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 12400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161025 от 01.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.124 | 02.08.2022 | 0.124 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.124 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872616 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 99600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161013 от 01.08.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.996 | 02.08.2022 | 0.996 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.996 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002676066 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000480337 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779824 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 17 | 04.07.2022 | 17 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002248093 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 15.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 77000 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.12.2021 | 1.4 | 15.07.2021 | [16 empty] | 1.4 | 15.07.2021 | 1.394 | 30.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000440988 | Коммутатор-Ethernet для промышленных сред Cisco IE 1000-4P2S-LM | Маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002711026 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 04.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 20.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 21.06.2022 | 16.02.2023 | 1 | 29.08.2022 |  | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702067 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 594000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.06.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.08.2022 | 5.94 | 07.04.2022 | 5.94 | 08.04.2022 | [7 empty] | 5.94 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 5.94 | 06.07.2022 |  | 5.94 | 03.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167673 | Заявка №385054 от 22.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ10_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687068 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 1100 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.07.2022 | 0.011 | 28.03.2022 | [16 empty] | 0.011 | 29.03.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158810 | ООО "ИЗП"-1883-21 | 80633-Р-4100-КЖ11; 80633-Р-4100-КЖ19 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002598115 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 30560 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.04.2022 | 0.382 | 23.12.2021 | 0.764 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.382 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.382 | 22.02.2022 |  | 0.382 | 26.03.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172572 |  | 80633-Р-4100-КЖ14_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002730460 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 15500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.09.2022 | 0.155 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.155 | 16.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164327 | Заявка № 361759 от 14.02.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ18_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002650471 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 16.05.2022 | 80000 | 121360 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.06.2022 | 1.517 | 22.02.2022 | 1.991 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1.991 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1.991 | 30.04.2022 |  | 1.517 | 30.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172552 | Заявка №414676 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4_И2 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002730267 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 4000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.09.2022 | 0.04 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.04 | 16.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169240 | 06.04.2022 | 80633-Р-4100-КЖ5 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702009 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 106800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.08.2022 | 1.068 | 07.04.2022 | [16 empty] | 1.068 | 07.04.2022 | 1.068 | 08.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165983 | Заявка №376904 от 09.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ7_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002670064 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 100000 | 18400 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.07.2022 | 0.184 | 11.03.2022 | 0.184 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.184 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.184 | 30.04.2022 |  | 0.184 | 17.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000146735 | Отвод П60-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739820 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 5450 | 10900 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435360 | Щиток осветительный ЩРн-24з-0 У2 4100ЩР05 (80633-Р-4100-ЭО1) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002625005 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156282 | ООО ИЗП-1510-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КМ6_ИА | 0000403082 | Панель стеновая ПМСM-120-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002653080 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Июнь 2022 г. | 10.10.2022 | 4500 | 13177539 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 | Приведение наименований в соответствие (Корректировка заявки на обеспечение №000145930 от 24.02.2022) | 29.11.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 2928.342 | 24.02.2022 | 2928.342 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2928.342 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 2862.34 | 05.10.2022 |  | 2413.6 | 03.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156282 | ООО ИЗП-1510-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КМ6_ИА | 0000403082 | Панель стеновая ПМСM-120-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002653081 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.09.2022 | 4500 | 3207600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 | Приведение наименований в соответствие (Корректировка заявки на обеспечение №000145930 от 24.02.2022) | 29.11.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 712.8 | 24.02.2022 | 712.8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 712.8 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 712.8 | 26.09.2022 |  | 712.8 | 02.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000454456 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723141 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.09.2022 | 1 | 188 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.09.2022 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 188 | 11.05.2022 | 188 | 12.05.2022 | [7 empty] | 188 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022 | 188 | 22.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000382788 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676065 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 2000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 9 | 18.03.2022 | 9 | 21.03.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 9 | 22.08.2022 |  | 9 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159084 | 0693-ООТД от 03.12.2021 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ-СО.001 | 0000422578 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7 (80633-Р-4100-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600440 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 22 | 23.12.2021 | 22 | 27.12.2021 | [7 empty] | 22 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002903140 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 28496.37 | 2849.64 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 15.01.2023 | 0.1 | 15.08.2022 | 0.1 | 16.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002620701 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 28.11.2022 | 28496.37 | 370.45 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.06.2022 | 0.013 | 24.01.2022 | 0.026 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.013 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721488 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 28.11.2022 | 28496.37 | 227.97 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 29.09.2022 | 0.008 | 28.04.2022 | 0.008 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717972 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 28.11.2022 | 28496.37 | 341.96 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 0.012 | 25.04.2022 | 0.012 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002621300 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 28.11.2022 | 28496.37 | 2849.64 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 0.1 | 24.01.2022 | 0.2 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000434931 | Термоконтейнер 300х150х146 прозрачная крышка -45.+50 град.C 301514-FP-45 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002635503 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 8000 | 136000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 12.09.2022 | 17 | 15.02.2022 | 34 | 29.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 17
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450405 | Колба плоскодонная П-2-1000-42 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700853 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1400 | 7000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000481524 | Кабель МКЭШвнг(А)-LS 4х2х1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002903137 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 215580 | 160607.1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 15.01.2023 | 0.745 | 15.08.2022 | 0.745 | 16.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.745
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000281164 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002776462 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 47470 | 47470 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702080 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 2700 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.08.2022 | 0.03 | 07.04.2022 | [16 empty] | 0.03 | 08.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167673 | Заявка №385054 от 22.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ10_ИА | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687071 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 900 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.07.2022 | 0.01 | 28.03.2022 | [16 empty] | 0.01 | 29.03.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165985 | Заявка №377594 от 10.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-КЖ17_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002670080 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 90000 | 14400 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.07.2022 | 0.16 | 11.03.2022 | 0.16 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.16 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.16 | 30.04.2022 |  | 0.16 | 17.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166832 | Заявка №380360 от 15.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-КЖ20_ИА | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678159 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 900 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 0.01 | 17.03.2022 | [16 empty] | 0.01 | 18.03.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160792 |  | 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615865 | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 1050 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 16.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.05.2022 | 0.015 | 17.01.2022 | [16 empty] | 0.015 | 17.01.2022 | 0.015 | 30.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165983 | Заявка №376904 от 09.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ7_ИА | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002670068 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 90000 | 7020 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.07.2022 | 0.078 | 11.03.2022 | 0.078 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.078 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.078 | 30.04.2022 |  | 0.078 | 17.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450399 | Колба коническая Кн-2-5000-50 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700844 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3000 | 15000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177396 | 442798 | ТСР-1079-ОЭ | 0000157271 | Кабель КВБШвнг(А)-ХЛ 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002779379 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 104500 | 3135 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 0.03 | 27.06.2022 | 0.03 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173636 | Заявка №414645 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП9_ИБ | 0000469277 | Отвод П45-325х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769381 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 01.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 07.10.2022 | 06.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450701 | Вставка для эксикатора 1-175 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700834 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 800 | 3200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 4 | 07.04.2022 | 8 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435362 | Щиток осветительный ЩРн-24з-0 У2 4100ЩР06 (80633-Р-4100-ЭО1) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002625006 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000481142 | Грозозащита систем видеонаблюдения и сетей ethernet: I-Pro Gigabit PoE+ X16, Унибелус | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002784361 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 16.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173641 | Заявка №414646 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП10_ИБ | 0000430218 | Заглушка 1-250-0,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739876 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000430218 | Заглушка 1-250-0,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739895 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 08.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000430218 | Заглушка 1-250-0,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739909 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 5000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 3 | 25.05.2022 | 3 | 26.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 3 | 08.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000430218 | Заглушка 1-250-0,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740033 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 5000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 3 | 25.05.2022 | 3 | 26.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 3 | 08.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002620694 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 51240 | 4201.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.06.2022 | 0.082 | 24.01.2022 | 0.164 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.082
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002709235 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51240 | 36636.6 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 16.09.2022 | 0.715 | 18.04.2022 | 0.715 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.715
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450252 | Шкаф для реактивов 800х580х1810 ЛАБ-800 ШР | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002700789 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000243498 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776456 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 64460.81 | 56403.21 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.875 | 22.06.2022 | 0.875 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.875 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.875 | 14.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193140 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-001-ЭО | 0000510125 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4100-NLS-01 (80633-P-4100-01-101 ЭО.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003144953 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000480354 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779833 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 7 | 04.07.2022 | 7 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002715962 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 12.08.2022 | 52400 | 51037.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.09.2022 | 0.974 | 25.04.2022 | 0.974 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.974 | ООО "Инкаб" | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 0.974 | 03.08.2022 |  | 0.974 | 22.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159084 | 0693-ООТД от 03.12.2021 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ-СО.001 | 0000431913 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7 (80633-Р-4100-ТМ-ОЛ-001.1 л.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002617615 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 1 | 19.01.2022 | 1 | 20.01.2022 | К-375-22 | Торг | К-375-22 | 18.04.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000201694 | Арматура А-I 8 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002244815 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 38929.5 | 52944.12 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.10.2021 | 1.36 | 02.07.2021 | [16 empty] | 1.36 | 02.07.2021 | 1.36 | 30.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000412246 | Кабель U/UTP нг(A)-LS кат. 5e 4х2х0,52 4 пары многожильный внутрений/внешний PVC | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002620711 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 36600 | 5124 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.06.2022 | 0.14 | 24.01.2022 | 0.28 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.14
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435394 | Светильник ВЭЛАН-03-СД.Л.80-УХЛ1 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630616 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 13.11.2022 | 3200 | 41600 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 13 | 04.02.2022 | 26 | 21.06.2022 | [7 empty] | 13 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450424 | Цилиндр мерный 1-50-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700920 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2200 | 22000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000501500 | Сборка вентиляции 4100-PDB-09 (80633-Р-4100-ЭМ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145051 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168975 | 0394-ООТД от 29.03.2022г | 80633-P-4100-АТМ.ЗТП-301_ИА | 0000455986 | Расходомер ультразвуковой 4100-FT-0035 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002699364 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | АТМ | 01.09.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159084 | 0693-ООТД от 03.12.2021 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ-СО.001 | 0000431920 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-AB1 (80633-Р-4100-ТМ-ОЛ-001.1 л.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002617616 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 6 | 19.01.2022 | 6 | 20.01.2022 | К-375-22 | Торг | К-375-22 | 18.04.2022 |  |  | 6
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000469374 | Хомут трубный MP-L-I 54-63 M8/M10, 2172922 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002769444 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 11.09.2022 | 12 | 20.06.2022 | 12 | 21.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000513692 | Профиль 100х100х4 ГОСТ 30245-2003 / Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003145157 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 29000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165549 от 03.10.2022) | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.29 | 03.10.2022 | 0.29 | 03.10.2022 | [7 empty] | 0.29 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.29 | 28.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000042865 | Опора 219-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740075 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 1170.82 | 32782.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 28 | 25.05.2022 | 28 | 26.05.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 28 | 21.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000042865 | Опора 219-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676054 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1170.82 | 30441.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 26 | 18.03.2022 | 26 | 21.03.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 26 | 22.08.2022 |  | 26 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000420466 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002740089 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 31020 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.282 | 25.05.2022 | 0.282 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.282 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000420452 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002740091 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 46530 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.423 | 25.05.2022 | 0.423 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.423 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154120 | 14.11.2021 | 80633-П-ВП-ЗТП-015 | 0000320655 | Кран электрический мостовой подвесной г/п 3,2 т, Lпр=9,0 м, поз. 81 (80633-П-ВП-ОЛ-015.1) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002520129 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 979680.6 | 979680.6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309904¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 1 | 15.11.2021 | [16 empty] | 1 | 15.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181269 | 24.07.2022 | 80633-П-ВП-ЗТП-004 | 0000319704 | Металлоконструкции резервуара вертикального стального объемом 2000 м3 согласно ГОСТ 31385-2016 (80633-П-ВП-ОЛ-004.6) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002843009 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 18967493.52 | 37934987.04 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476544 | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | [16 empty] | 2 | 28.07.2022 | 1 | 28.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000435061 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 Пс-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002625016 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 250000 | 52750 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.07.2022 | 0.211 | 28.01.2022 | 0.422 | 12.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.211
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450442 | Лодочка ЛЗ 3 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700865 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435380 | Светильник светодиодный INSEL LB/S LED 80 D80 5000K G2 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630623 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 14000 | 924000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 66 | 04.02.2022 | 66 | 07.02.2022 | [7 empty] | 66 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 66 | 06.07.2022 |  | 66 | 19.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000513761 | Кабель питания для БРП IEC 60320 C20-IEC 60320 C19, 3х1,5, 1,8 м | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003144474 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165497 от 03.10.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СОТ |  | 2 | 03.10.2022 | 2 | 03.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000391300 | Швеллер 12У ГОСТ 8240-97/09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002740096 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 17490 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 18.10.2022 | 0.159 | 25.05.2022 | 0.159 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.159 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154120 | 14.11.2021 | 80633-П-ВП-ЗТП-015 | 0000320659 | Кран электрический мостовой подвесной г/п 3,2 т, Lпр=15,0 м, поз. 83 (80633-П-ВП-ОЛ-015.3) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002520131 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1022079.3 | 1022079.3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309904¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 1 | 15.11.2021 | [16 empty] | 1 | 15.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000481181 | Шкаф системы видеонаблюдения ШСВ-230-04/02-И (ШСВ-ИНК-К1) в комплекте | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | компл | 002782636 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 28.01.2023 | 3 | 29.06.2022 | 3 | 30.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002740085 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 4950 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.045 | 25.05.2022 | 0.045 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449660 | Тройник 32х15 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681234 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450709 | Вставка для эксикатора 2-230 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700837 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 4 | 07.04.2022 | 8 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000284211 | Швеллер 12П С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849110 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 25200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160328 от 26.07.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.252 | 27.07.2022 | 0.252 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.252 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.252 | 25.06.2022 |  | 0.252 | 01.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451311 | Пипетка 1-2-1-5 ГОСТ 29227-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700883 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 160 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 25 | 07.04.2022 | 50 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176774 | 386580 | 80633-Р-4100-ОВ3_ИБ | 0000423698 | Труба 89х3 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002773251 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 1.21 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 31.10.2022 | 1.209 | 20.06.2022 | 1.209 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1.209 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159084 | 0693-ООТД от 03.12.2021 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ-СО.001 | 0000422590 | Фильтр Y-образный DN200 PN16 VF-AB1 (80633-Р-4100-ТМ-ОЛ-001.3 л.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600448 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 18.01.2022 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000420291 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649763 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 24.03.2022 | 50000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145520 от 21.02.2022) | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО |  | 0.2 | 22.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | К-90-22 | Исполнено | К-90-22 | 17.09.2021 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | 0.085 | 0.115 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.115 | 18.03.2022 |  | 0.115 | 24.03.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173641 | Заявка №414646 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП10_ИБ | 0000435257 | Труба 219х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003071258 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1.83 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163796 от 09.09.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 1.832 | 12.09.2022 | 1.832 | 09.09.2022 | [7 empty] | 1.832 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.01.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173636 | Заявка №414645 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП9_ИБ | 0000435257 | Труба 219х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002795182 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.01.2023 | 930000 | 635190 | Дата окончания поставки по спецификации 30.01.2023 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 22.11.2022 | 0.683 | 18.07.2022 | 0.683 | 19.07.2022 | [7 empty] | 0.683 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.01.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000435257 | Труба 219х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003071257 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.32 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163795 от 09.09.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.319 | 12.09.2022 | 0.319 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.319 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.01.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00187540 |  | 80633-П-ВП-ЗТП-004 | 0000319702 | Металлоконструкции резервуара вертикального стального объемом 160 м3 согласно ГОСТ 31385-2016 (80633-П-ВП-ОЛ-004.5) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 003014583 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4088465.64 | 8176931.28 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 24.01.2023 | 2 | 01.09.2022 | [16 empty] | 2 | 01.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161821 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435265 | Система электрообогрева кровли и водостоков водоподготовки с конденсатной станцией (щит управления, аналитическая лаборатория) тит.4100 | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002623555 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702070 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 57885.2 | 157447.74 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.08.2022 | 2.72 | 07.04.2022 | [16 empty] | 2.72 | 08.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000226136 | Бюретка I-3-2-50-0,1 ГОСТ 29251-91 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700816 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1800 | 18000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002244818 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 1274980 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.11.2021 | 18.214 | 02.07.2021 | [16 empty] | 18.214 | 07.07.2021 | 18.214 | 15.09.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002271053 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 561400 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.12.2021 | 8.02 | 20.07.2021 | [16 empty] | 8.02 | 20.07.2021 | 8.02 | 25.09.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154284 | 15.11.2021 | 80633-П-ВП-ЗТП-015 | 0000320661 | Кран электрический мостовой подвесной г/п 10,0 т, Lпр=15,0 м, поз. 84 (80633-П-ВП-ОЛ-015.4) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002522982 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1659863.99 | 1659863.99 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 15.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 14.04.2022 | 1 | 16.11.2021 | [16 empty] | 1 | 16.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000260662 | Светильник ВЭЛАН-03-СД.Л.20-УХЛ1 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002625067 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Апрель 2022 г. | 20.04.2022 | 5000 | 65000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2022 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 01.07.2022 | 13 | 28.01.2022 | 13 | 01.02.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 05.04.2022 | 28.06.2022 | 13 | 13.04.2022 |  | 13 | 02.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450247 | Стол лабораторный 1200х600х850 ЛАБ-1200 ЛЛЭ | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002733647 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 13.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158982 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВК1, 80633-Р-4100-ВК2 | 0000426742 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002620350 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 24.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.06.2022 | 9 | 24.01.2022 | 9 | 25.01.2022 | К-375-22 | Торг | К-375-22 | 18.04.2022 |  |  | 9
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168587 | Заявка №389059 от 29.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ВП6_ИА | 0000456283 | Отвод П45-377х7-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002731934 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 28.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450478 | Пипетка 1-500 ГОСТ 18954-73 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700874 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4000 | 40000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449804 | Отвод 90 25х3,5-63-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694933 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 13 | 03.04.2022 | 13 | 04.04.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 13 | 28.07.2022 |  | 13 | 02.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450484 | Пробирка П3-50 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700886 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000332258 | Отвод П45-133х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739973 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 750 | 3750 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 5 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723140 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 7 | 11.05.2022 | 7 | 12.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000392144 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный ГРВ-07е-30, КВМ15, ЗГ, АК-С | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002625064 | 28.01.2022 | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Апрель 2022 г. | 18.05.2022 | 22571.67 | 45143.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.05.2022 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 04.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 4 | 23.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 29.04.2022 | 10.06.2022 | 2 | 18.05.2022 |  | 2 | 26.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188171 | Письмо от 30.08.2022 | 80633-Р-4100-КЖ2 | 0000252245 | Болт 1.1.М30х1250 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003038057 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1223.48 | 1223.48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2022 | 1 | 02.09.2022 | [16 empty] | 1 | 02.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676051 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 700 | 14700 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 21 | 18.03.2022 | 21 | 21.03.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676080 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 700 | 16100 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 23 | 18.03.2022 | 23 | 21.03.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000319045 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002244809 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 36244.76 | 15005.33 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.10.2021 | 0.414 | 02.07.2021 | [16 empty] | 0.414 | 15.09.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450330 | Бюретка I-1-2-100-0,2 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700819 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3000 | 90000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 30 | 07.04.2022 | 60 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000297662 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776459 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 341393.31 | 37553.26 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.11 | 22.06.2022 | 0.11 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.11 | 19.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00135321 | ДС-7-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КМ1/КМ4_ИА | 0000472157 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 4-10 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756788 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 10.07.2022 | 190000 | 36848600 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.07.2022 | измение ст-ти по позициям с огз-скорректировали расчет огз (Корректировка заявки на обеспечение №000155094 от 02.06.2022) | 14.05.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 193.94 | 02.06.2022 | 193.94 | 02.06.2022 | [7 empty] | 193.94 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 1.558 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00182403 |  | 80633-Р-4100-КМ2 | 0000472157 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 4-10 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002868133 | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 270323.72 | 2550233.97 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 31.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.12.2022 | 9.434 | 02.08.2022 | [16 empty] | 9.434 | 02.08.2022 | 9.434 | 14.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00182733 |  | 80633-Р-4100-КМ2 | 0000472157 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 4-10 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002873068 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 270323.72 | 2550233.97 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 9.434 | 04.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184407 |  | 80633-Р-4100-КМ2 | 0000472157 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 4-10 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002909944 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 270323.72 | 5555963.42 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.01.2023 | 20.553 | 15.08.2022 | [16 empty] | 20.553 | 15.08.2022 | 20.553 | 30.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184676 |  | 80633-Р-4100-КМ2 | 0000472157 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 4-10 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002918166 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 270323.72 | 1864693.02 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 13.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.01.2023 | 6.898 | 15.08.2022 | [16 empty] | 6.898 | 15.08.2022 | 6.898 | 15.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185066 |  | 80633-Р-4100-КМ2 | 0000472157 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 4-10 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002935564 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 270323.72 | 4098107.6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 13.01.2023 | 15.16 | 16.08.2022 | [16 empty] | 15.16 | 16.08.2022 | 15.16 | 30.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185778 |  | 80633-Р-4100-КМ2 | 0000472157 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 4-10 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002955655 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 270323.72 | 1702228.46 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.01.2023 | 6.297 | 19.08.2022 | [16 empty] | 6.297 | 19.08.2022 | 6.297 | 30.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187928 |  | 80633-Р-4100-КМ2 | 0000472157 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 4-10 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003027484 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 270323.72 | 2571859.87 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 9.514 | 30.08.2022 | [16 empty] | 9.514 | 30.08.2022 | 9.514 | 15.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189993 |  | 80633-Р-4100-КМ2 | 0000472157 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 4-10 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003076922 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 270323.72 | 1912270 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 09.02.2023 | 7.074 | 14.09.2022 | [16 empty] | 7.074 | 14.09.2022 | 6.683 | 25.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192194 |  | 80633-Р-4100-КМ2 | 0000472157 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 4-10 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135533 | 24.09.2022 | 24.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 270323.72 | 3663697.38 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.02.2023 | 13.553 | 26.09.2022 | [16 empty] | 13.553 | 26.09.2022 | 13.553 | 01.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192342 |  | 80633-Р-4100-КМ2 | 0000472157 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 4-10 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003136245 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 270323.72 | 3984571.63 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.02.2023 | 14.74 | 26.09.2022 | [16 empty] | 14.74 | 26.09.2022 | 14.74 | 01.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450771 | Пипетка 1-2-50 ГОСТ 29169-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700879 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173641 | Заявка №414646 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП10_ИБ | 0000469267 | Отвод П45-530х8-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769414 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 01.11.2022 | 6 | 20.06.2022 | 6 | 21.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000469267 | Отвод П45-530х8-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769358 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 01.11.2022 | 6 | 24.06.2022 | 6 | 27.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450407 | Колба плоскодонная П-2-250-34 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700855 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 550 | 5500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450365 | Воронка ВК-100 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700829 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3000 | 30000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167673 | Заявка №385054 от 22.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ10_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687070 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 26000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.07.2022 | 0.325 | 28.03.2022 | [16 empty] | 0.325 | 29.03.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179600 | Заявка №455413 от 28.06.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ13_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002797555 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 65000 | 4550 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.11.2022 | 0.07 | 14.07.2022 | [16 empty] | 0.07 | 15.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165985 | Заявка №377594 от 10.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-КЖ17_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002670079 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.05.2022 | 80000 | 476640 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.07.2022 | 5.958 | 11.03.2022 | 5.958 | 14.03.2022 | [7 empty] | 5.958 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 5.958 | 21.04.2022 |  | 5.958 | 09.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164327 | Заявка № 361759 от 14.02.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ18_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002650473 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 05.05.2022 | 80000 | 239520 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.06.2022 | 2.994 | 22.02.2022 | 2.994 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2.994 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 2.994 | 21.04.2022 |  | 2.994 | 09.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166832 | Заявка №380360 от 15.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-КЖ20_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678158 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 80400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 1.005 | 17.03.2022 | [16 empty] | 1.005 | 18.03.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165983 | Заявка №376904 от 09.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ7_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702909 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 05.05.2022 | 59600 | 27654.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150247 от 07.04.2022) | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.464 | 07.04.2022 | 0.464 | 07.04.2022 | [7 empty] | 0.464 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.464 | 21.04.2022 |  | 0.464 | 09.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000501676 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002985968 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 31.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 233470 | 176269.85 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.01.2023 | 0.755 | 31.08.2022 | 0.755 | 01.09.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.755
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451302 | Чашка ЧКЦ-1-250 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700927 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 420 | 840 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450418 | Цилиндр мерный 1-1000-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700916 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 10000 | 30000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 3 | 07.04.2022 | 6 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000146746 | Ложка 2 ГОСТ 9147-80 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700867 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450493 | Склянка 1-2,0 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700892 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000235077 | Отвод П45-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739970 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 266.2 | 266.2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000434961 | Адаптер LCW ST-BR360LCW | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002623042 | 26.01.2022 | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Апрель 2022 г. | 13.06.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.06.2022 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.09.2022 | 20 | 22.02.2022 | 20 | 24.02.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Альянс" (Иркутская обл., г. Иркутск) | 30.04.2022 | 29.06.2022 | 20 | 08.06.2022 |  | 20 | 07.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449820 | Опора 32-ТХ-АС101-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681226 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 2 | 24.08.2022 |  | 2 | 15.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177111 |  | 80633-Р-4100-ВП1 | 0000319728 | Металлоконструкции резервуара вертикального стального объемом 400 м3 согласно ГОСТ 31385-2016 (80633-П-ВП-ОЛ-004.10) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002776330 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 6825310.66 | 6825310.66 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 451328 | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 19.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | [16 empty] | 1 | 22.06.2022 | 1 | 08.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000267501 | Кювета стеклянная КФК 30 мм, 1.10.30.40.0022 | ЗИП к ЛГР | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | компл | 002700796 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 20.11.2022 | 20 | 07.04.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178728 | Заявка №456479 от 29.06.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_И1 | 0000369163 | Тройник 18x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002789026 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 2100 | 10500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 5 | 14.07.2022 | 5 | 15.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000129356 | Опора 273-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740072 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 847.46 | 4237.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 5 | 21.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002270374 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 1980300 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 220099¶ | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.12.2021 | 28.29 | 19.07.2021 | [16 empty] | 28.29 | 19.07.2021 | 28.29 | 24.08.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002270804 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 891660 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.12.2021 | 12.738 | 20.07.2021 | [16 empty] | 12.738 | 30.09.2022 | 2.437 | 12.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449659 | Тройник 25х18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681231 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779822 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 187 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 187 | 04.07.2022 | 187 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000480350 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779831 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 5 | 04.07.2022 | 5 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000419998 | Опора 219-ТС-670.00.00-18-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676070 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 3500 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00135321 | ДС-7-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КМ1/КМ4_ИА | 0000505131 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 10-15; тит. 4100 (80633-Р-4100-КМ3) ТРИОФЛЕЙМ 8800 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003065370 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Апрель 2022 г. | 10.07.2022 | 190000 | 21441500 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.07.2022 | проект огз (Корректировка заявки на обеспечение №000163420 от 06.09.2022) | 14.05.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 112.85 | 06.09.2022 | 112.85 | 06.09.2022 | [7 empty] | 112.85 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 73.756 | 18.07.2022 |  | 20.811 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188582 | Письмо от 02.09.2022 | 80633-Р-4100-КМ4; 80633-Р-4100-КМ10; 80633-Р-4100-КМ3 | 0000505131 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 10-15; тит. 4100 (80633-Р-4100-КМ3) ТРИОФЛЕЙМ 8800 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003052098 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180000 | 20313000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 30.01.2023 | 112.85 | 02.09.2022 | 112.85 | 06.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450367 | Воронка ВФ-2-110 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700831 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159084 | 0693-ООТД от 03.12.2021 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ-СО.001 | 0000431927 | Фильтр Y-образный DN200 PN16 VF-AB1 (80633-Р-4100-ТМ-ОЛ-001.3 л.4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002617617 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000309275 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002621291 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 06.04.2022 | 80954.41 | 42096.29 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 0.52 | 24.01.2022 | 0.52 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.52 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.52 | 04.04.2022 |  | 0.52 | 07.04.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000204782 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776444 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3288517.52 | 1446947.71 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.44 | 22.06.2022 | 0.44 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.44 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.44 | 31.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435357 | Щиток осветительный ЩРн-24з-0 У2 4100ЩР02 (80633-Р-4100-ЭО1) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002625002 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451310 | Пипетка 1-2-1-2 ГОСТ 29227-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700882 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 160 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 25 | 07.04.2022 | 50 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450445 | Шпатель 1 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700936 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00187540 |  | 80633-П-ВП-ЗТП-004 | 0000319699 | Металлоконструкции резервуара вертикального стального объемом 160 м3 согласно ГОСТ 31385-2016 (80633-П-ВП-ОЛ-004.3) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 003014581 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5511027.64 | 11022055.28 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 24.01.2023 | 2 | 01.09.2022 | [16 empty] | 2 | 01.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000347826 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002796260 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 140400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158801 от 12.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.404 | 13.07.2022 | 1.404 | 12.07.2022 | [7 empty] | 1.404 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.404 | 15.07.2022 |  | 1.404 | 27.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723137 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.08.2022 | 283292 | 268844.11 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 30.09.2022 | 0.949 | 04.05.2022 | 0.949 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.949 | ООО "Инкаб" | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 0.949 | 03.08.2022 |  | 0.949 | 22.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000440956 | Источник резервированного питания РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002711358 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 18.11.2022 | 1 | 18.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451298 | Чашка ЧВП-2-50 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700923 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 300 | 3000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000267503 | Кювета стеклянная КФК 50 мм, 1.10.30.40.0023 | ЗИП к ЛГР | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | компл | 002700797 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 20.11.2022 | 1 | 07.04.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000218400 | Устройство переговорное настольное V640 на 16 клавиш, PoE | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002625041 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 24.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 170929.87 | 170929.87 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.07.2022 | 1 | 24.02.2022 | 2 | 04.04.2022 | ДС-1764-22 | Исполнено | ДС-1764-22 | 27.04.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779834 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 200 | 04.07.2022 | 200 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000431951 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002711355 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1000 | 15000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 18.11.2022 | 15 | 18.04.2022 | 30 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 15
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168975 | 0394-ООТД от 29.03.2022г | 80633-P-4100-АТМ.ЗТП-301_ИА | 0000455987 | Расходомер ультразвуковой 4100-FT-0036 (80633-P-4100-АТМ.ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002699365 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | АТМ | 01.09.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000420464 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002740093 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 62150 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.565 | 25.05.2022 | 0.565 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.565 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000456689 | Прибор pН-метр МАРК-903 | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | шт. | 002700807 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 2 | 07.04.2022 | 2 | 08.04.2022 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000343355 | Труба 32x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002676084 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 593263.83 | 16611.39 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.07.2022 | 0.028 | 17.03.2022 | 0.028 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.028 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002715914 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 63.49 | 31745 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 23.09.2022 | 500 | 25.04.2022 | 500 | 26.04.2022 | [7 empty] | 500 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 500 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002721478 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Май 2022 г. | 05.05.2022 | 63.49 | 0.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 | на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000151884 от 28.04.2022) | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО |  | 12 | 28.04.2022 | 12 | 28.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Томсккабель" | 14.02.2022 | 25.04.2022 | 12 | 26.04.2022 |  | 12 | 05.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000057297 | Кабель ВВГнг(А) 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002776450 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 48.3 | 18837 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 390 | 22.06.2022 | 390 | 23.06.2022 | [7 empty] | 390 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 247 | 14.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000066968 | Швеллер 10П Ст3сп5 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002776466 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 40560 | 12573.6 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.31 | 24.06.2022 | 0.31 | 27.06.2022 | [7 empty] | 0.31 | АО "МК-М" | 12.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002776465 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.10.2022 | 107000 | 60990 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.10.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.10.2022 | 0.57 | 24.06.2022 | 0.57 | 27.06.2022 | [7 empty] | 0.57 | АО "СПК" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 0.57 | 28.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158810 | ООО "ИЗП"-1883-21 | 80633-Р-4100-КЖ11; 80633-Р-4100-КЖ19 | 0000069991 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В 20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002598118 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 43330.6 | 19022.13 | Дата окончания поставки по спецификации 03.06.2022 0:00:00 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.05.2022 | 0.439 | 23.12.2021 | 0.439 | 29.12.2021 | [7 empty] | 0.439 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451305 | Эксикатор 2-190 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700939 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739728 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 15000 | 45000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 3 | 25.05.2022 | 3 | 26.05.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739818 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 15000 | 60000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000510153 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4100-PDB-07 (80633-P-4100-01-306-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145049 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150388 | ООО ИЗП-1204-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ15_ИБ | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002470392 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 490 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 11.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.03.2022 | 0.007 | 12.10.2021 | [16 empty] | 0.007 | 13.10.2021 | 0.007 | 12.11.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00172616 | Заявка №414786 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ9_ИВ | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002731162 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 48236.8 | 385.89 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.10.2022 | 0.008 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.008 | 16.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178728 | Заявка №456479 от 29.06.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_И1 | 0000449657 | Тройник 38х38 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002789025 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449657 | Тройник 38х38 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681223 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000460356 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ ИСП.04 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002718384 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 25.11.2022 | 2 | 27.04.2022 | 4 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173636 | Заявка №414645 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП9_ИБ | 0000352508 | Труба 325x6 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002795183 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 13.02.2023 | 400000 | 456000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.02.2023 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 08.12.2022 | 1.14 | 18.07.2022 | 1.14 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1.14 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880842 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 48342.43 | 54868.66 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161502 от 03.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 1.135 | 04.08.2022 | 1.135 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.135 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880843 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 48342.43 | 146235.85 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161503 от 03.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 3.025 | 04.08.2022 | 3.025 | 03.08.2022 | [7 empty] | 3.025 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880846 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 48342.43 | 109640.63 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161506 от 03.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 2.268 | 04.08.2022 | 2.268 | 03.08.2022 | [7 empty] | 2.268 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880844 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 48342.43 | 54820.32 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161504 от 03.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 1.134 | 04.08.2022 | 1.134 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.134 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880845 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 48342.43 | 18273.44 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161505 от 03.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.378 | 04.08.2022 | 0.378 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.378 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880841 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 48342.43 | 36353.51 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161501 от 03.08.2022) | 21.05.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.752 | 04.08.2022 | 0.752 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.752 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693974 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 48342.43 | 519004.33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149287 от 29.03.2022) | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 10.736 | 29.03.2022 | 10.736 | 29.03.2022 | [7 empty] | 10.736 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723150 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 5 | 11.05.2022 | 5 | 12.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000231009 | Тройник П 325х8-273х7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739821 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 6231 | 6231 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 08.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000423474 | Отвод П90-273х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739733 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000392899 | Уголок 80х80х6 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002740087 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 80000 | 7120 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.089 | 25.05.2022 | 0.089 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.089 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000510156 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4100-PDB-08 (80633-P-4100-01-307-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145050 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451306 | Эксикатор 2-250 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700940 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159084 | 0693-ООТД от 03.12.2021 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ-СО.001 | 0000422583 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-AB1 (80633-Р-4100-ТМ-ОЛ-001.1 л.4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600446 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 11.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000480348 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779830 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 10 | 04.07.2022 | 10 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450774 | Стаканчик СН-45/13 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700896 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1850 | 37000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 20 | 07.04.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Высотин Сергей Иванович | ЗО00134554 | 0205-ООТД от 26.04.2021, тит 4100 | 80633-П-ВП-ОЛ-026.2 | 0000374339 | Теплообменник пластинчатый AlfaLaval T25-MFG 83пл (7800,0 Mcal/h) NBRP ТУ 3612-012-07542603-99 (4100-Е-002А/В) | Оборудование ОЗХ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002212844 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Январь 2022 г. | 14.06.2022 | 554677 | 1109354 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.06.2022 |  | 05.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 02.10.2021 | 2 | 07.05.2021 | 2 | 11.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 12.11.2021 | 31.03.2022 | 2 | 10.06.2022 |  | 2 | 07.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000206796 | Профиль 50х50х4 09Г2С ГОСТ 30245-2012 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002740063 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 48183.61 | 1686.43 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.035 | 25.05.2022 | 0.035 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.035 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158810 | ООО "ИЗП"-1883-21 | 80633-Р-4100-КЖ11; 80633-Р-4100-КЖ19 | 0000426848 | Труба 219х4 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002614593 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Апрель 2022 г. | 28.06.2022 | 10 | 0.83 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.05.2022 | 0.083 | 14.01.2022 | 0.083 | 18.01.2022 | [7 empty] | 0.083 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.083 | 28.05.2022 |  | 0.083 | 04.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002676098 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.11 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.07.2022 | 0.105 | 17.03.2022 | 0.105 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.105 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451303 | Чашка ЧКЦ-1-500 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700928 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1600 | 3200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450466 | Чашка выпарительная 7 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700933 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 15000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450772 | Пипетка 1-2-100 ГОСТ 29169-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700880 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000510168 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4100-PDB-21 (80633-P-4100-01-312-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145055 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000475114 | Патч-корд FC(UPC)-LC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH армированный, 10 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002843210 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 25.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | из спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159943 от 24.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 25.07.2022 | 2 | 24.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 2 | 27.06.2022 |  | 2 | 17.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159084 | 0693-ООТД от 03.12.2021 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ-СО.001 | 0000422572 | Задвижка клиновая DN200 PN16 EUV-BB7 (80633-Р-4100-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600442 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000156024 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776458 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 195317.51 | 21484.93 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.11 | 22.06.2022 | 0.11 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.11 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450491 | Склянка 1-0,5 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700890 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1400 | 2800 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168587 | Заявка №389059 от 29.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ВП6_ИА | 0000456277 | Тройник П 426х10-325х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002731938 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.10.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 28.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 29.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000469263 | Отвод П45-273х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769355 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 01.11.2022 | 1 | 17.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 07.10.2022 | 04.02.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173641 | Заявка №414646 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП10_ИБ | 0000108333 | Отвод П45-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739872 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 194.09 | 388.18 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173645 | Заявка №414651 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП11_ИБ | 0000108333 | Отвод П45-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739887 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 194.09 | 388.18 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000108333 | Отвод П45-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739907 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 194.09 | 1552.72 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 8 | 25.05.2022 | 8 | 26.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000108333 | Отвод П45-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740032 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 194.09 | 388.18 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173653 | Заявка №421777 от 12.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП15_ИБ | 0000108333 | Отвод П45-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739968 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 194.09 | 194.09 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000216368 | Опора 159-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740076 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 812.28 | 7310.52 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 9 | 25.05.2022 | 9 | 26.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000291944 | Оповещатель речевой рупорный, взрывобезопасная оболочка ГРВ-07е-20 (20 Вт)+КВМ20+ЗГ | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002620708 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 19980 | 79920 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 24.08.2022 | 4 | 24.01.2022 | 8 | 15.06.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 4
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173641 | Заявка №414646 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП10_ИБ | 0000487943 | Труба 530х8 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13-001-01395041-2016 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002795188 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.24 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 22.11.2022 | 1.243 | 18.07.2022 | 1.243 | 19.07.2022 | К-497-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-497-22 | 21.02.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1.243
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000487943 | Труба 530х8 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13-001-01395041-2016 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002795189 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.87 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 22.11.2022 | 1.865 | 18.07.2022 | 1.865 | 19.07.2022 | К-497-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-497-22 | 21.02.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1.865
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000391304 | Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002740086 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 78000 | 4524 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.09.2022 | 0.058 | 25.05.2022 | 0.058 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.058 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159084 | 0693-ООТД от 03.12.2021 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ-СО.001 | 0000422577 | Задвижка клиновая DN200 PN16 EUV-AB1 (80633-Р-4100-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600447 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000434886 | Корпус BOSCH AMC2 ENC-UL2 металлический с двумя DIN рейками | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002635513 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 19358 | 406518 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 12.09.2022 | 21 | 15.02.2022 | 42 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 21
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177396 | 442798 | ТСР-1079-ОЭ | 0000258907 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002779377 | 24.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 86329.94 | 3884.85 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 26.11.2022 | 0.045 | 27.06.2022 | 0.045 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.045 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000205271 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776446 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1603599.93 | 112252 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.07 | 22.06.2022 | 0.07 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.07 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.07 | 02.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159084 | 0693-ООТД от 03.12.2021 тит.4100 | 80633-Р-4100-ТМ-СО.001 | 0000422589 | Фильтр Y-образный DN200 PN16 VF-BB7 (80633-Р-4100-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600443 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 4
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000308462 | Винт для электрического соединения М5х8 CM030508 (шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779837 | 26.06.2022 | 02.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4.85 | 1872.1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.12.2022 | 386 | 08.08.2022 | 386 | 09.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000158395 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002621295 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 05.05.2022 | 64268.43 | 25707.37 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 0.4 | 24.01.2022 | 0.4 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.4 | ООО "Томсккабель" | 14.02.2022 | 25.04.2022 | 0.4 | 26.04.2022 |  | 0.4 | 05.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000402835 | Кабель КСБГСнг(А)-FRLS 1x2x1,1 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002620696 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 51240 | 3433.08 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.06.2022 | 0.067 | 24.01.2022 | 0.134 | 12.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000041914 | Опора 108-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740080 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 1200 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 21.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00175129 | 02.06.2022 | 80633-П-ВП-ЗТП-004 | 0000319733 | Бак сбора концентрата УОО (конц.) поз. 29 (80633-П-ВП-ОЛ-005.1) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002757496 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 827649.82 | 1655299.64 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 438585 | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 30.10.2022 | 2 | 03.06.2022 | [16 empty] | 2 | 03.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00149556 | 04.10.2021 | 80633-Р-4100-КЖ2 | 0000320861 | Добавка противоморозная "Криопласт ПК", в форме водного раствора" ТУ 5745-072-58042865-2012. | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002461924 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 54388.65 | 131620.53 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 266557 | 04.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.02.2022 | 2.42 | 04.10.2021 | [16 empty] | 2.42 | 04.10.2021 | 2.42 | 10.10.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151383 |  | БРУ ПСМ-С (изготовление бетона) | 0000320861 | Добавка противоморозная "Криопласт ПК", в форме водного раствора" ТУ 5745-072-58042865-2012. | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002484095 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 54388.65 | 1052964.26 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 20.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 04.03.2022 | 19.36 | 20.10.2021 | [16 empty] | 19.36 | 20.10.2021 | 19.36 | 20.10.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002676083 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.05 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.07.2022 | 0.049 | 17.03.2022 | 0.049 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.049 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000460416 | Кабель КСРЭВГКШвнг(А)-FRLS 2х0,50 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002712662 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 24100 | 192.8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 16.09.2022 | 0.008 | 20.04.2022 | 0.008 | 21.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.008
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450242 | Стол для титрования 1600х600х1800 ЛАБ-1600 ТК | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002700784 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151186 |  | 80633-Р-4100-КЖ2 ( для БРУ ПСМ-С ) | 0000401222 | Песок природный II класс ГОСТ 8736-2014 | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002481832 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 3773.5 | 6214954.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 281443 | 18.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.03.2022 | 1647 | 19.10.2021 | [16 empty] | 1647 | 19.10.2021 | 1647 | 19.10.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000113613 | Считыватель регистрационный LECTUS duo 3000 C (ARD-AYBS6260) | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002620691 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 9725.76 | 408481.92 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 24.08.2022 | 42 | 24.01.2022 | 84 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 42
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002903141 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 15.01.2023 | 25 | 23.08.2022 | 25 | 24.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723149 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 10 | 11.05.2022 | 10 | 12.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00167713 | Заявка №384016 от 21.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КМ17_ИА | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002901349 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4000 | 7760000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 | Уточнение номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000161764 от 09.08.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | КМ |  | 1940 | 09.08.2022 | 1940 | 09.08.2022 | [7 empty] | 1940 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170458 | Заявка №407778 от 19.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КМ19_ИА | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002901353 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4000 | 259200 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 | Уточнение номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000161767 от 09.08.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030464 | КМ |  | 64.8 | 09.08.2022 | 64.8 | 09.08.2022 | [7 empty] | 64.8 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000446435 | Стойка кабельная СТ-260-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002903150 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 15.01.2023 | 14 | 23.08.2022 | 14 | 24.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779835 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 200 | 04.07.2022 | 200 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184067 | Заявка №474591 от 21.07.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АТМ1_ИГ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002903146 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 09.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 15.01.2023 | 15 | 23.08.2022 | 15 | 24.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171613 | № 382053 от 17.03.2022 | 80633-Р-2465_4100-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723145 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 17 | 11.05.2022 | 17 | 12.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Высотин Сергей Иванович | ЗО00134546 | 0205-ООТД от 26.04.2021, тит 4100 | 80633-П-ВП-ОЛ-026.1 | 0000374338 | Теплообменник пластинчатый AlfaLaval TS20-MFG 51пл (1854,5 Mcal/h) EPDMP ТУ 3612-012-07542603-99 (4100-Е-001А/В) | Оборудование ОЗХ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002212843 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Январь 2022 г. | 14.06.2022 | 1568397.5 | 3136795 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.06.2022 |  | 05.05.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 02.10.2021 | 2 | 07.05.2021 | 2 | 11.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 12.11.2021 | 31.03.2022 | 2 | 10.06.2022 |  | 2 | 07.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702071 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 45822.96 | 2559441.43 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.08.2022 | 55.855 | 07.04.2022 | 55.855 | 08.04.2022 | [7 empty] | 55.855 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 55.855 | 29.05.2022 |  | 55.855 | 18.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002244819 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 31080 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.10.2021 | 0.444 | 02.07.2021 | [16 empty] | 0.444 | 02.07.2021 | 0.444 | 02.09.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002270375 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 2048325 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 220099¶ | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.11.2021 | 27.311 | 19.07.2021 | [16 empty] | 27.311 | 19.07.2021 | 27.311 | 02.09.2021
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168522 | Заявка №388845 от 29.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ16_ИА | 0000347802 | Швеллер 16П ГОСТ 8240-97/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849111 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 14500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160328 от 26.07.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.145 | 27.07.2022 | 0.145 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.145 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.145 | 15.07.2022 |  | 0.145 | 27.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000475225 | Удлинитель PoE по кабелю UTP OSNOVO E-PoE/1 013563 | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002771011 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 350 | 2800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156480 от 17.06.2022) | 22.01.2022 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 8 | 17.06.2022 | 8 | 17.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Снежный барс" | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 8 | 07.06.2022 |  | 8 | 01.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000096114 | Колба коническая Кн-2-100-34 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700849 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 35000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 100 | 07.04.2022 | 200 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000239523 | Опора 273-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740071 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1516.78 | 15167.8 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 10 | 25.05.2022 | 10 | 26.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435385 | Светильник светодиодный ARCTIC STANDART 1500 TH 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630618 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 3200 | 134400 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 42 | 04.02.2022 | 42 | 07.02.2022 | [7 empty] | 42 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 42 | 06.07.2022 |  | 42 | 19.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000460706 | Байпас Eaton HotSwap MBP DIN (68431) | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002721480 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 19260 | 19260 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 25.09.2022 | 1 | 28.04.2022 | 1 | 29.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000460706 | Байпас Eaton HotSwap MBP DIN (68431) | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002717962 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 19260 | 19260 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173641 | Заявка №414646 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП10_ИБ | 0000469288 | Отвод П60-219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769413 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 01.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 07.10.2022 | 06.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450480 | Пипетка 1-200 ГОСТ 18954-73 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700875 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00175129 | 02.06.2022 | 80633-П-ВП-ЗТП-004 | 0000319730 | Металлоконструкции резервуара вертикального стального объемом 1000 м3 согласно ГОСТ 31385-2016 (80633-П-ВП-ОЛ-004.11) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002757499 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1262010.4 | 1262010.4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 438585 | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 30.10.2022 | 1 | 03.06.2022 | [16 empty] | 1 | 03.06.2022 | 1 | 03.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451294 | Трубка ТХ-П-2-17 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700912 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 850 | 8500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000460703 | Кронштейн Hikvision DS-1473ZJ-155 | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002721479 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 10.11.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 28.11.2022 | 6 | 28.04.2022 | 6 | 29.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 10.11.2022 | 6 | 05.09.2022 |  | 6 | 29.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000460703 | Кронштейн Hikvision DS-1473ZJ-155 | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002717960 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 05.08.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 05.08.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 16 | 25.04.2022 | 16 | 26.04.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Русичи Трейд" | 11.06.2022 | 05.08.2022 | 16 | 30.06.2022 |  | 16 | 13.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449662 | Тройник 15х15 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681235 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450733 | Дозатор Лайт Ленпипет 10 мкл ДПОФ-1-10 4650022 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700838 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 16000 | 160000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00180409 |  | 80633-Р-4100-ВП1 | 0000319708 | Металлоконструкции резервуара вертикального стального объемом 400 м3 согласно ГОСТ 31385-2016 (80633-П-ВП-ОЛ-004.7) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002824330 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 6825310.66 | 20475931.98 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 15.12.2022 | 3 | 18.07.2022 | [16 empty] | 3 | 18.07.2022 | 3 | 06.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435372 | Люлька для подкрановых путей Л-1-120 | Захваты грузоподъемные | Приспособления грузозахватные | Грузоподъемное оборудование |  | шт. | 002647924 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 13.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.07.2022 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.06.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "НХС" | 03.06.2022 | 23.07.2022 | 1 | 11.07.2022 |  | 1 | 22.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173701 | Заявка №414810 от 28.04.2022 | 80633-Р-4100-АР3_ИА | 0000462246 | Перемычка 3ПБ16-37 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002740283 | 22.05.2022 | 22.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 22.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 19.10.2022 | 17 | 23.05.2022 | 17 | 24.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 17 | 16.08.2022 |  | 17 | 22.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435354 | Пункт распределительный ПР11 4100CА01 (80633-Р-4100-ЭО1) | Пункты распределительные | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002624996 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 15.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450250 | Шкаф навесной 1200х330х690 ЛАБ-1200 НШ-1 | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002700788 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000434828 | Кабель КГ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002622878 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 26.01.2022 | Апрель 2022 г. | 03.12.2022 | 71.93 | 17.98 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 18.06.2022 | 0.25 | 26.01.2022 | 0.5 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158982 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВК1, 80633-Р-4100-ВК2 | 0000426744 | Клапан обратный DN80 PN16 СЧ18 класс С ХЛ1 L125 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002620351 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 24.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.06.2022 | 2 | 24.01.2022 | 2 | 25.01.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184188 |  | 80633-Р-4100-КМ1 | 0000472155 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 1-4 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002904461 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 258096.72 | 3351127.81 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.01.2023 | 12.984 | 15.08.2022 | [16 empty] | 12.984 | 15.08.2022 | 12.984 | 16.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184677 |  | 80633-Р-4100-КМ1 | 0000472155 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 1-4 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002918186 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 258096.72 | 5225426.19 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 13.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.01.2023 | 20.246 | 15.08.2022 | [16 empty] | 20.246 | 15.08.2022 | 20.246 | 16.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185772 |  | 80633-Р-4100-КМ1 | 0000472155 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 1-4 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002955497 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 258096.72 | 361335.41 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.01.2023 | 1.4 | 19.08.2022 | [16 empty] | 1.4 | 19.08.2022 | 1.4 | 21.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188542 |  | 80633-Р-4100-КМ1 | 0000472155 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 1-4 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003050343 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 258096.72 | 4493721.99 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.01.2023 | 17.411 | 02.09.2022 | [16 empty] | 17.411 | 02.09.2022 | 17.411 | 15.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193814 |  | 80633-Р-4100-КМ1 | 0000472155 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 1-4 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003152641 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 258096.72 | 3422620.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.03.2023 | 13.261 | 07.10.2022 | [16 empty] | 13.261 | 07.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00135321 | ДС-7-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КМ1/КМ4_ИА | 0000472155 | Металлоконструкция каркаса между осями А-И и 1-4 тит. 4100 ТРИОФЛЕЙМ ЕР8800 (80633-Р-4100-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756787 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 12583130 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | измение ст-ти по позициям с огз-скорректировали расчет огз (Корректировка заявки на обеспечение №000155094 от 02.06.2022) | 14.05.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 66.227 | 02.06.2022 | 66.227 | 02.06.2022 | [7 empty] | 66.227 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000440967 | Расширитель адресный С2000-АР1 ИСП.01 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002711360 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 18.11.2022 | 3 | 18.04.2022 | 6 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 3
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449607 | Труба 38х2,5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002694932 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 0.026 | 31.03.2022 | 0.026 | 01.04.2022 | [7 empty] | 0.026 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451299 | Чашка ЧВП-2-250 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700925 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 400 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174267 | 27.05.2022 | 80633-Р-4100-ВП1 | 0000331714 | Лист 6 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002745030 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 97000 | 41225 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 23.09.2022 | 0.425 | 27.05.2022 | [16 empty] | 0.425 | 27.05.2022 | 0.425 | 31.05.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00178196 | 452027 | 80633-Р-4100-ЭМ6_И1 | 0000481302 | Шкаф силовой распределительный ШРС-100А с розетками 220/380В (IP54) | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | компл | 002785334 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 34283.4 | 308550.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.12.2022 | 9 | 03.07.2022 | 9 | 04.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000510160 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4100-PDB-20 (80633-P-4100-01-311-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145054 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002620702 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 2946.09 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.06.2022 | 0.069 | 24.01.2022 | 0.138 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.069 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171452 | 394092 | 80633-Р-4100-СОТ | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721489 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 512.36 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 29.09.2022 | 0.012 | 28.04.2022 | 0.012 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171079 | 386603 | 80633-Р-4100-СТВ | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717973 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 512.36 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 0.012 | 25.04.2022 | 0.012 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000423488 | Опора 273-КХ-А11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740070 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000146779 | Устройство для сушки посуды ПЭ-2010 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002700806 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 1 | 07.04.2022 | 2 | 03.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435389 | Светильник светодиодный MIZAR 6523-3 LED SP | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630624 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 13500 | 243000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 18 | 04.02.2022 | 18 | 07.02.2022 | [7 empty] | 18 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022 | 18 | 06.07.2022 |  | 18 | 19.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000510145 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4100-PDB-03 (80633-P-4100-01-303-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145046 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450356 | Бюретка I-1-2-2-0,01 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700823 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1100 | 2200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435395 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002623036 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Апрель 2022 г. | 25.07.2022 | 211000 | 10550 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.06.2022 | 0.05 | 26.01.2022 | 0.05 | 27.01.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.05 | 22.07.2022 |  | 0.05 | 27.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449667 | Тройник 38х25-12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-073 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681233 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450408 | Колба плоскодонная П-2-100-18 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700856 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00173699 | Заявка №414818 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-АР4_ИА | 0000502757 | Скамья для раздевалок W-1000 455х1000х375 мм | Прочая мебель | Мебель | Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения |  | шт. | 003042399 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Январь 2023 г. | 23.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000163133 от 31.08.2022) | 22.05.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 3 | 31.08.2022 | 3 | 31.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "АСК Трейдинг" | 26.08.2022 | 25.09.2022 | 3 | 21.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168587 | Заявка №389059 от 29.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ВП6_ИА | 0000456289 | Отвод П60-426х8-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002731936 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 28.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000456289 | Отвод П60-426х8-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739734 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000389527 | Швеллер 10У ГОСТ 8240-97/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002740095 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 77500 | 10075 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 18.10.2022 | 0.13 | 25.05.2022 | 0.13 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.13 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451297 | Трубка ТХ-П-2-19 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700913 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 750 | 7500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000434957 | Адаптер LZW ST-BR360LZW | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002623040 | 26.01.2022 | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Апрель 2022 г. | 13.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.06.2022 |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.09.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Альянс" (Иркутская обл., г. Иркутск) | 30.04.2022 | 29.06.2022 | 1 | 08.06.2022 |  | 1 | 07.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450240 | Стол письменный 1200х700х760 ЛАБ-1200 СП | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700782 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000469376 | Опора 133-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002769443 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 07.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 01.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 21.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173641 | Заявка №414646 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП10_ИБ | 0000449678 | Отвод П45-219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739875 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 6 | 25.05.2022 | 6 | 26.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173636 | Заявка №414645 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП9_ИБ | 0000449678 | Отвод П45-219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739839 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449678 | Отвод П45-219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002681228 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.07.2022 | 04.11.2022 | 2 | 09.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450368 | Воронка ВФ-1-75 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700832 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 20 | 07.04.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000469375 | Профиль 150х150х5 ГОСТ 30245-2003/09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002769441 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 0.27 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 13.10.2022 | 0.274 | 20.06.2022 | 0.274 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.274 | АО "МК-М" | 12.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450459 | Стакан 5 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700905 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 950 | 4750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000146725 | Бюретка 1-1-2-5-0,02 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700822 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1100 | 2200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000457795 | Весы аналитические PR224/E | Испытательное оборудование | Лабораторное оборудование и приборы | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002716344 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 07.12.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00175972 | 10.06.2022 | 80633-П-ВП-ЗТП-004 | 0000319716 | Металлоконструкции резервуара вертикального стального объемом 400 м3 согласно ГОСТ 31385-2016 (80633-П-ВП-ОЛ-004.8) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002765218 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 6825310.66 | 20475931.98 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 443853 | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВП | 07.11.2022 | 3 | 10.06.2022 | [16 empty] | 3 | 10.06.2022 | 3 | 30.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173646 | Заявка №415698 от 29.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП12_ИБ | 0000153659 | Отвод П 60-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739903 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 363 | 363 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173659 | Заявка №426441 от 19.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП13_ИБ | 0000153659 | Отвод П 60-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740027 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 363 | 363 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000153659 | Отвод П 60-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739729 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 363 | 726 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173632 | Заявка №414641 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП8_ИБ | 0000153659 | Отвод П 60-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739819 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 363 | 363 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173636 | Заявка №414645 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП9_ИБ | 0000153659 | Отвод П 60-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739837 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 363 | 363 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168587 | Заявка №389059 от 29.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ВП6_ИА | 0000461654 | Труба 426х8 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13-001-01395041-2016 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002730947 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1.97 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 23.09.2022 | 1.965 | 12.05.2022 | 1.965 | 13.05.2022 | К-497-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-497-22 | 21.02.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1.965
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173631 | Заявка №414610 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП7_ИБ | 0000461654 | Труба 426х8 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13-001-01395041-2016 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002795191 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.99 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 22.11.2022 | 1.991 | 18.07.2022 | 1.991 | 19.07.2022 | К-497-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-497-22 | 21.02.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1.991
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000510143 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4100-PDB-02 (80633-P-4100-01-302-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145045 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002676092 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 7389.22 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.07.2022 | 0.05 | 17.03.2022 | 0.05 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.05 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000440964 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.03 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Прокат труб | шт. | 002711356 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 18.11.2022 | 9 | 18.04.2022 | 18 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 9
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177114 | №421786 12.05.2022 | 80633-Р-4100-ЭМ2_ИВ | 0000467442 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х150-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140431 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 8579160 | 2101894.2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165260 от 29.09.2022) | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.245 | 29.09.2022 | 0.245 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.245 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.245 | 31.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450440 | Лодочка ЛЗ 2 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700864 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Кулемина Сабина Арзуевна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000457787 | Индикатор температуры электронный ТП-2М | Ареометры, термометры, вискозиметры | Средства измерения | Лабораторное оборудование и приборы | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | шт. | 002716346 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2022 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 07.12.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2 | ИП Назаров С.Д. | 20.06.2022 | 29.08.2022 | 2 | 26.07.2022 |  | 2 | 21.08.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000449704 | Угольник УТ 90-38-2-1,6-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002681232 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 12 | 23.03.2022 | 12 | 24.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 12 | 29.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779821 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 187 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 187 | 04.07.2022 | 187 | 05.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450357 | Бюретка I-1-2-1-0,01 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700824 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1100 | 2200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 2 | 07.04.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451293 | Трубка ТС-П ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700906 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 850 | 4250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 5 | 07.04.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000239521 | Опора 426-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740067 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 3500 | 24500 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 7 | 25.05.2022 | 7 | 26.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 7 | 21.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002702073 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 51095.56 | 145622.35 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.09.2022 | 2.85 | 07.04.2022 | 2.85 | 08.04.2022 | [7 empty] | 2.85 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 2.85 | 30.05.2022 |  | 2.85 | 19.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000423903 | Угольник УТ 90-2-25-1,6-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002676089 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 6 | 18.03.2022 | 6 | 21.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 6 | 08.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000290488 | Фланец 200-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676090 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 1 | 18.03.2022 | 1 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00151121 | 0457-ООТД от 30.09.2021, тит 4100 | 80633-P-4100-01-101;102;103-ЭТ.ОЛ, 01-201-ЭТ.ОЛ | 0000409290 | Подстанция комплектная трансформаторная 4100-LVSWG-01 (80633-P-4100-01-001-ЭТ.ЗТП) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002481010 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара"" | 12.07.2022 | 18.01.2023
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002735702 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Июнь 2022 г. | 03.06.2022 | 60000 | 2318400 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153121 от 17.05.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 38.64 | 17.05.2022 | 38.64 | 17.05.2022 | [7 empty] | 38.64 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 38.64 | 22.05.2022 |  | 38.64 | 29.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167673 | Заявка №385054 от 22.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ10_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687067 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 1440 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.07.2022 | 0.018 | 28.03.2022 | [16 empty] | 0.018 | 29.03.2022 | 0.018 | 01.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158810 | ООО "ИЗП"-1883-21 | 80633-Р-4100-КЖ11; 80633-Р-4100-КЖ19 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002682634 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 66458.33 | 728914.96 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148394 от 21.03.2022) | 20.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 10.968 | 21.03.2022 | 10.968 | 21.03.2022 | [7 empty] | 10.968 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 10.968 | 25.02.2022 |  | 10.968 | 22.03.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179600 | Заявка №455413 от 28.06.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ13_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002797554 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 32000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.11.2022 | 0.4 | 14.07.2022 | [16 empty] | 0.4 | 15.07.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172572 |  | 80633-Р-4100-КЖ14_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002730459 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 80000 | 172480 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.09.2022 | 2.156 | 12.05.2022 | [16 empty] | 2.156 | 13.05.2022 | 0.413 | 01.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150388 | ООО ИЗП-1204-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ15_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002470395 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 45075 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 11.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.02.2022 | 0.601 | 12.10.2021 |  | 13.10.2021 | [14 empty] | 0.601 | 13.10.2021 | 0.601 | 01.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138659 | ООО ИЗП-0077-21, тит 4100 | 80633-Р-4100-КЖ3_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002244785 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 75000 | 23250 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 29.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.10.2021 | 0.31 | 02.07.2021 | [16 empty] | 0.31 | 02.07.2021 | 0.31 | 01.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172552 | Заявка №414676 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4_И2 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002730266 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 80000 | 3200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.09.2022 | 0.04 | 12.05.2022 | [16 empty] | 0.04 | 13.05.2022 | 0.04 | 01.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165983 | Заявка №376904 от 09.03.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ7_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702841 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 04.05.2022 | 60000 | 10080 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150240 от 07.04.2022) | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.168 | 07.04.2022 | 0.168 | 07.04.2022 | [7 empty] | 0.168 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.168 | 20.04.2022 |  | 0.168 | 09.05.2022 | 0.168 | 01.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172616 | Заявка №414786 от 28.04.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ9_ИВ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731164 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 80000 | 60880 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.09.2022 | 0.761 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.761 | 16.05.2022 | 0.761 | 01.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169260 | ООО ИЗП-0774-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-КЖ4, 80633-Р-4100-КЖ5, 80633-Р-4100-КЖ6 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702068 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 69000 | 19320 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.08.2022 | 0.28 | 07.04.2022 | 0.28 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.28 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.28 | 29.05.2022 |  | 0.28 | 19.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450486 | Пробирка П3-100 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700887 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002620695 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 51240 | 7378.56 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.06.2022 | 0.144 | 24.01.2022 | 0.288 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.144
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170072 | 396830 | 80633-Р-4100-ОС | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002709234 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51240 | 34587 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 16.09.2022 | 0.675 | 18.04.2022 | 0.675 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.675
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193142 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4100 | 80633-P-4100-01-003-ЭТ | 0000510172 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4100-PDB-22 (80633-P-4100-01-313-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145056 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161400 | ООО "ИЗП"-1852-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-4100-КД; 80633-Р-4100-СКС; 80633-Р-4100-CC | 0000218402 | Устройство переговорное всепогодное цифровое V615 Ethernet/Up0 на 6 прямых связей или 2 связи + тастатура IP66 | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002625042 | 28.01.2022 | 16.02.2022 | 24.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 144458.2 | 433374.6 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.07.2022 | 3 | 24.02.2022 | 6 | 04.04.2022 | ДС-1764-22 | Исполнено | ДС-1764-22 | 27.04.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 3
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450369 | Воронка ВФ-1-56 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700833 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 50 | 07.04.2022 | 100 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173648 | Заявка №418781 от 06.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП14_ИБ | 0000098069 | Переход ПК-273х8-219х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739954 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1287 | 2574 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 12.08.2022 |  | 2 | 13.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000450787 | Стакан В-1-100 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700901 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 150 | 15000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 100 | 07.04.2022 | 200 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173701 | Заявка №414810 от 28.04.2022 | 80633-Р-4100-АР3_ИА | 0000469388 | Перемычка 5ПБ31-27 Серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002769458 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 22.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 13.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 4 | 23.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 2
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173670 | Заявка №427370 от 21.05.2022 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП17_ИА | 0000239522 | Опора 377-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002740068 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 4000 | 28000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 06.10.2022 | 7 | 25.05.2022 | 7 | 26.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 7 | 21.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000423355 | Опора 38-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676056 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 1 | 18.03.2022 | 1 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00169149 | ООО ИЗП-1851-21 тит.4100 | 80633-Р-4100-ВП52_ИБ | 0000451300 | Чашка ЧВП-2-400 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002700926 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 550 | 5500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 21.10.2022 | 10 | 07.04.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166668 | Заявка №371143 от 01.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ТМ1_ИВ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872662 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 26453.39 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161059 от 01.08.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.179 | 02.08.2022 | 0.179 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.179 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.179 | 19.09.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168587 | Заявка №389059 от 29.03.2022 тит. 4100 | 80633-Р-4100-ВП6_ИА | 0000456291 | Отвод П90-426х8-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002731937 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 28.09.2022 | 4 | 13.05.2022 | 4 | 16.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161499 | ООО "ИЗП"-1566-21 от 02.11.2021 | 80633-Р-4100-ЭО1 | 0000435386 | Светильник светодиодный ACORN LED 30 D150 5000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002630617 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.06.2022 | 3200 | 57600 | Дата окончания поставки по спецификации 12.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 18 | 04.02.2022 | 18 | 07.02.2022 | [7 empty] | 18 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 28.04.2022 | 12.06.2022
Тит.4100 Водоподготовка (ВПУ) | 95.9.08.013.77. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169811 | 386345 | 80633-Р-2465/4100-05-002-СС3 | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002706508 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 2069.28 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.09.2022 | 0.027 | 14.04.2022 | 0.027 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.027 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022