## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170119 | 15.04.2022 | 80633-Р-4150-КЖ0 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002709876 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 65900 | 33081.8 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.08.2022 | 0.502 | 18.04.2022 | [16 empty] | 0.502 | 18.04.2022 | 0.502 | 24.04.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172642 | Заявка №420641 от 11.05.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-КЖ1_ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764784 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 43015.71 | 3871.41 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156008 от 09.06.2022) | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.09 | 09.06.2022 | 0.09 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.09 | 06.07.2022 |  | 0.09 | 03.08.2022 | 0.055 | 13.08.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184234 | Заявка №438130 от 02.06.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-КЖ2_ИА | 0000183362 | Круг 32 ст.20 ГОСТ 2590-2006 | Круг из качественной углеродистой стали | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002905751 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 83000 | 12450 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.12.2022 | 0.15 | 12.08.2022 | 0.3 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.15
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Маленков Валерий Владиславович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00190936 |  | 80633-Р-4150-КЖ0 | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003097835 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 23600 | 165200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.12.2022 | 7 | 16.09.2022 | [16 empty] | 7 | 16.09.2022 | 7 | 17.09.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179832 |  | 80633-Р-4150-КЖ0 | 0000197139 | Уголок 100х100х10 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002810309 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 47736.56 | 8592.58 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.11.2022 | 0.18 | 14.07.2022 | [16 empty] | 0.18 | 14.07.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172620 | Заявка №417501 от 04.05.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-КЖ0_И1 | 0000338908 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002948529 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 46750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.425 | 22.08.2022 | 0.85 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.425
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172642 | Заявка №420641 от 11.05.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-КЖ1_ИА | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002731329 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 100000 | 70200 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.09.2022 | 0.702 | 13.05.2022 | 0.702 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.702 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.702 | 26.07.2022 |  | 0.702 | 11.08.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184234 | Заявка №438130 от 02.06.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-КЖ2_ИА | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002905749 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 90000 | 63900 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.12.2022 | 0.71 | 12.08.2022 | 1.42 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.71
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184234 | Заявка №438130 от 02.06.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-КЖ2_ИА | 0000425427 | Лист 5 ГОСТ 19903-2015 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002905750 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 39050 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.12.2022 | 0.355 | 12.08.2022 | 0.71 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.355
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178613 | Заявка № 361796 от 14.02.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-ЭГ_ИА | 0000258627 | Круг 16 Ст3пс ГОСТ 2590-2006 оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 | Круг из углеродистой стали обыкновенного качества | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002788405 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 150000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.09.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 01.11.2022 | 0.12 | 08.07.2022 | 0.12 | 11.07.2022 | [7 empty] | 0.12 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.12 | 28.09.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172620 | Заявка №417501 от 04.05.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-КЖ0_И1 | 0000338922 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002948530 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 11000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.1 | 22.08.2022 | 0.2 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.1
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166786 | Заявка 380366 от 15.03.2022 тит. 4150 | 80633-Р-4150-КЖ0_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678081 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 79400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 0.794 | 17.03.2022 | [16 empty] | 0.794 | 18.03.2022 | 0.794 | 24.04.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178613 | Заявка № 361796 от 14.02.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-ЭГ_ИА | 0000488480 | Мачта молниезащиты высотой 25 м, с молниеприемником 5 м (80633-Р-4150-ЭГ) | Мачты прожекторные и молниеотводы | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002797817 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 05.07.2022 |  |  | 000030464 | ЭГ | 24.12.2022 | 1 | 20.07.2022 | 1 | 21.07.2022 | ДС-3445-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3445-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166786 | Заявка 380366 от 15.03.2022 тит. 4150 | 80633-Р-4150-КЖ0_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678082 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 38800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 0.485 | 17.03.2022 | [16 empty] | 0.485 | 18.03.2022 | 0.485 | 24.04.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172642 | Заявка №420641 от 11.05.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-КЖ1_ИА | 0000338903 | Лист 12 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002948622 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 169000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 1.69 | 22.08.2022 | 3.38 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 1.69
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Маленков Валерий Владиславович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00190936 |  | 80633-Р-4150-КЖ0 | 0000307575 | Блок бетонный ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 | Блоки фундаментные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003097834 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3215.14 | 12860.56 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.12.2022 | 4 | 16.09.2022 | [16 empty] | 4 | 16.09.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178613 | Заявка № 361796 от 14.02.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-ЭГ_ИА | 0000303726 | Труба 76х4,0 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002797820 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 65000 | 11050 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 24.11.2022 | 0.17 | 18.07.2022 | 0.17 | 19.07.2022 | [7 empty] | 0.17 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178613 | Заявка № 361796 от 14.02.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-ЭГ_ИА | 0000488526 | Круг 12 Ст3пс ГОСТ 2590-2006 оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 | Круг из углеродистой стали обыкновенного качества | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002797816 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 100000 | 21500 | Дата окончания поставки по спецификации 26.09.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 09.11.2022 | 0.215 | 19.07.2022 | 0.215 | 20.07.2022 | [7 empty] | 0.215 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.215 | 28.09.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170119 | 15.04.2022 | 80633-Р-4150-КЖ0 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002709877 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 45822.96 | 120514.38 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.08.2022 | 2.63 | 18.04.2022 | [16 empty] | 2.63 | 18.04.2022 | 2.63 | 24.04.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172620 | Заявка №417501 от 04.05.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-КЖ0_И1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731198 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 45822.96 | 34825.45 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.09.2022 | 0.76 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.76 | 16.05.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166786 | Заявка 380366 от 15.03.2022 тит. 4150 | 80633-Р-4150-КЖ0_ИА | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678083 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.05.2022 | 45822.96 | 120560.21 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 2.631 | 17.03.2022 | 2.631 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2.631 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 2.631 | 20.04.2022 |  | 2.631 | 09.05.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184104 |  | 80633-Р-4150-КЖ2 | 0000202586 | Лист 5 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002903476 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 40560 | 14398.8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.12.2022 | 0.355 | 10.08.2022 | [16 empty] | 0.355 | 10.08.2022 | 0.355 | 13.08.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170119 | 15.04.2022 | 80633-Р-4150-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002709875 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 80000 | 45920 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.08.2022 | 0.574 | 18.04.2022 | [16 empty] | 0.574 | 18.04.2022 | 0.574 | 24.04.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166786 | Заявка 380366 от 15.03.2022 тит. 4150 | 80633-Р-4150-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678080 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.05.2022 | 80000 | 86160 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 1.077 | 17.03.2022 | 1.077 | 18.03.2022 | [7 empty] | 1.077 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1.077 | 21.04.2022 |  | 1.077 | 09.05.2022 | 0.002 | 13.08.2022
Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 | 95.9.08.013.78. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172642 | Заявка №420641 от 11.05.2022 тит.4150 | 80633-Р-4150-КЖ1_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731327 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 80000 | 91200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.09.2022 | 1.14 | 13.05.2022 | [16 empty] | 1.14 | 16.05.2022 | 1.14 | 13.08.2022