## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450494 | Склянка 1-5,0 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694078 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491312 | Образец государственный стандартный ГСО 7814-200 МСО 0287:2002 толуола 3 см3 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985492 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458606 | Колонна железобетонная Км3-1 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714495 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 30.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 24.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452355 | Задвижка клиновая DN300 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L500 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 325х8 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714442 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 157400 | 157400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427214 | Задвижка клиновая DN350 PN16 VG-BB7-123 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601093 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423656 | Тяга гладкая ТС-676-00.003-40 серия 5.903-13 выпуск 6-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002619331 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 21.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.06.2022 | 1 | 21.01.2022 | 1 | 24.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427234 | Затвор обратный DN300 PN16 VCS-BB7-017 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601003 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162066 | 347380 | 80633-Р-4200-КЖ20 | 0000436386 | Подушка опорная ОП-1 серия 1.069.1-1 выпуск 1 | Подушки фундаментные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002628832 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Май 2022 г. | 19.08.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.06.2022 | 22 | 03.02.2022 | 22 | 04.02.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "ГК Старатель" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 22 | 19.07.2022 |  | 22 | 30.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00179527 | Заявка №450431 от 21.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ23_ИБ | 0000436386 | Подушка опорная ОП-1 серия 1.069.1-1 выпуск 1 | Подушки фундаментные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002796206 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.11.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 4
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00176995 | Заявка №449443 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ30_ИБ | 0000436386 | Подушка опорная ОП-1 серия 1.069.1-1 выпуск 1 | Подушки фундаментные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002796256 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.11.2022 | 5 | 14.07.2022 | 5 | 15.07.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 5
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000423493 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп3 ГОСТ 16523-97 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002731961 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 5500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152789 от 13.05.2022) | 25.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.05 | 13.05.2022 | 0.05 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 0.05 | 25.04.2022 |  | 0.05 | 17.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426571 | Муфта 1-04 ОСТ 34-10-739-93 | Узлы и детали к резервуарному оборудованию | Резервуарное оборудование для хранения и подготовки углеводородного сырья | Оборудование емкостное для хранения углеводородов, жидкостей | Технологическое оборудование для подготовки и хранения углеводородов, жидкостей | шт. | 002622190 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.07.2022 | 1 | 28.01.2022 | 1 | 01.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00145561 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КД_ИВ; 80633-Р-4200-СКС_ИВ | 0000435338 | Шнур коммутационный NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е, 100 МГц, 2хRJ45/8P8C, многожильный, LSZH, 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002624633 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 120 | 7440 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | замена на наименования поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000143521 от 27.01.2022) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 62 | 27.01.2022 | 62 | 27.01.2022 | [7 empty] | 62 | ООО "ИНЭКС-ГРУПП-СЕРВИС" | 22.12.2021 | 31.05.2022 | 62 | 28.06.2022 |  | 62 | 13.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000227060 | Ящик с трансформатором понижающим ЯТП-0,25 220/12-2 авт. IP54 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002657858 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1700 | 18700 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.08.2022 | 11 | 01.03.2022 | 11 | 02.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 11
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000499680 | Труба тип 1-530х10-К52-17Г1С-У ГОСТ 20295-85 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002931059 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1.54 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162160 от 15.08.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 1.539 | 15.08.2022 | 1.539 | 15.08.2022 | [7 empty] | 1.539 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177161 | Заявка №421804 от 12.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК2_И1 | 0000499680 | Труба тип 1-530х10-К52-17Г1С-У ГОСТ 20295-85 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002931061 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.54 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162162 от 15.08.2022) | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 1.539 | 15.08.2022 | 1.539 | 15.08.2022 | [7 empty] | 1.539 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000499680 | Труба тип 1-530х10-К52-17Г1С-У ГОСТ 20295-85 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002931056 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 6.12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162158 от 15.08.2022) | 29.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 6.118 | 15.08.2022 | 6.118 | 15.08.2022 | [7 empty] | 6.118 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000499680 | Труба тип 1-530х10-К52-17Г1С-У ГОСТ 20295-85 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002931053 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 17.18 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162155 от 15.08.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 17.182 | 15.08.2022 | 17.182 | 15.08.2022 | [7 empty] | 17.182 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000499680 | Труба тип 1-530х10-К52-17Г1С-У ГОСТ 20295-85 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002931060 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3.06 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162161 от 15.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3.056 | 15.08.2022 | 3.056 | 15.08.2022 | [7 empty] | 3.056 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000499680 | Труба тип 1-530х10-К52-17Г1С-У ГОСТ 20295-85 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002931057 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3.05 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162159 от 15.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3.05 | 15.08.2022 | 3.05 | 15.08.2022 | [7 empty] | 3.05 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000499680 | Труба тип 1-530х10-К52-17Г1С-У ГОСТ 20295-85 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002931058 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 19.7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162159 от 15.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 19.7 | 15.08.2022 | 19.7 | 15.08.2022 | [7 empty] | 19.7 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000499680 | Труба тип 1-530х10-К52-17Г1С-У ГОСТ 20295-85 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002931054 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1.53 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162156 от 15.08.2022) | 25.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.53 | 15.08.2022 | 1.53 | 15.08.2022 | [7 empty] | 1.53 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465355 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-525х625х1739-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.11.12) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730669 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000230176 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772663 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2935300 | 117412 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.04 | 20.06.2022 | 0.04 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.04 | 29.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427315 | Затвор обратный DN100 PN16 VCS-BB1-025 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601015 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412726 | Опоры воздуховода 2509216 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002517755 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 700000 | 2100000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.08.2021 |  | 3 | 14.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427319 | Затвор обратный DN300 PN16 VCS-BB1-024 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601005 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187825 | Заявка №477687 от 26.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ34_ИБ | 0000503075 | Мостик переходной L=1500 мм, в комплекте с креплениями и метизами, RAL7004 (80633-Р-4200-КЖ34) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003024729 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 20000000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 29.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ | 26.01.2023 | 200 | 31.08.2022 | 200 | 01.09.2022 | ДС-4111-22 | Тех.согласование | ДС-4111-22 | 28.09.2022 |  |  | 200
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431882 | Щиток осветительный 4200-NLP-04 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634311 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427229 | Затвор обратный DN80 PN16 VCS-BB7-020 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5 л.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600995 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465491 | Отвод гнутый 90-76х7-1470х485х2426-R300 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.15.6) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730693 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000467888 | Заглушка П 89х8/5-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769306 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.11.2022 | 2 | 23.06.2022 | 2 | 24.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170080 | Заявка № 375320 от 04.03.2022 | 80633-Р-4200_ЭМ8_ИА | 0000458507 | Пункт распределительный ПР11 4200-WLS-01 (80633-Р-4200_ЭМ8) | Пункты распределительные | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002721315 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.09.2022 | 1 | 28.04.2022 | 1 | 29.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002738023 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 6 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000211198 | Переход ПК-377х10-273х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593465 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 3156 | 6312 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000211198 | Переход ПК-377х10-273х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596495 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 3156 | 3156 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488469 | Тест кюветный для определения ХПК, 5-60 мг/л О2, 25 тестов, HACH LCK414 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985419 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450448 | Шпатель 3 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694123 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427411 | Отвод гнутый 90-28х3-100х106х442-R150 12Х1МФ 460 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601841 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000475102 | Патчкорд FC(UPC)-FC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH, 0,5 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002797637 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1150 | 80500 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000158813 от 13.07.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 70 | 13.07.2022 | 70 | 13.07.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 70 | 27.06.2022 |  | 70 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000097677 | Тройник П 108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599336 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1600 | 1600 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000097677 | Тройник П 108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738017 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 4268 | 25608 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 3 | 17.09.2022 |  | 3 | 24.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427369 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-053 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601047 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000408632 | Опора 89-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707438 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 11 | 18.04.2022 | 11 | 19.04.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000408632 | Опора 89-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737984 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 27 | 23.05.2022 | 27 | 24.05.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000408632 | Опора 89-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002659667 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 4 | 03.03.2022 | 4 | 04.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426500 | Переход ПК-219х16-159х12-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602029 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000426500 | Переход ПК-219х16-159х12-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707815 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 27.08.2022 | 05.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179423 | Заявка №466172 от 11.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ17_ИБ | 0000492154 | Металлоконструкция площадки обслуживания котельной №1 между осями 3-4 (80633-P-4200-KM17) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002795739 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 180000 | 3481200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 09.12.2022 | 19.34 | 19.07.2022 | 19.34 | 20.07.2022 | ДС-3550-22 | Исполнено | ДС-3550-22 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.34
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427215 | Задвижка клиновая DN400 PN16 VG-BB7-100 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601087 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450317 | Банка полиэтиленовая для хранения растворов V=100 мл с крышкой ТУ 2297-007-56278322-20013 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002693995 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 300 | 6000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 20 | 30.03.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000463731 | Затвор обратный DN125 PN16 VCS-BB7-029 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5 л.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002762381 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000333825 | Тройник П 108х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737845 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 750 | 2250 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 3 | 19.05.2022 | 3 | 20.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 3 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000405219 | Опора роликовая скользящая тип L, h=80 мм Integra Gliwice | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002433295 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.07.2022 | 3500 | 420000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 02.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.02.2022 | 120 | 27.09.2021 | 240 | 19.12.2021 | [7 empty] | 120 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 120 | 08.07.2022 |  | 120 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427366 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB7-187 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601240 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000475117 | Патч-корд LC(UPC)-FC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH, 2 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002874096 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1050 | 27300 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ДС №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000161178 от 02.08.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 26 | 02.08.2022 | 26 | 02.08.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 26 | 27.06.2022 |  | 26 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465423 | Отвод гнутый 90-76х7-420х1700х2591-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730681 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450770 | Пипетка 1-2-25 ГОСТ 29169-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694065 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167557 | Заявка №376929 от 09.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ20_ИА | 0000446994 | Металлоконструкция крановой эстакады Котельной №1 (80633-Р-4200-КМ20) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002684679 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 250000 | 11437500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 19.08.2022 | 45.75 | 28.03.2022 | 91.5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 45.75 | ООО "А2" | 09.08.2022 | 10.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000454638 | Опора 159-ТС-670.00.00-16-09Г2С серия 5.903-10 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002714466 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00172579 | 0472-ООТД от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-01-004-ЭТ.ЗТП | 0000463491 | Комплект частотно-регулируемого электропривода питательного насоса высокого давления, поз. 4200-MVM02.1-VFD, 4200-MVM02.2-VFD, 4200-MVM02.3-VFD | Двигатели электрические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002730521 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.04.2023 | 3000000 | 9000000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.04.2023 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 09.10.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ЭКРА" | 03.10.2022 | 26.04.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165758 | Заявка №372014 от 02.03.2022 | 80633-Р-2465/4200-КЖ2_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002667698 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.05.2022 | 43015.71 | 113905.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.07.2022 | 2.648 | 09.03.2022 | 2.648 | 10.03.2022 | [7 empty] | 2.648 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 2.648 | 28.04.2022 |  | 2.648 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169641 | Заявка №399555 от 08.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ3_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705074 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 43015.71 | 27874.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.08.2022 | 0.648 | 12.04.2022 | 0.648 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.648 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.648 | 27.05.2022 |  | 0.648 | 17.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155807 | 24.11.2021 | 80633-Р-4200-КЖ12 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002556166 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 6675 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.03.2022 | 0.089 | 25.11.2021 | [16 empty] | 0.089 | 25.11.2021 | 0.089 | 26.11.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00154730 | ООО ИЗП-1491-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ12_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002532501 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | Март 2022 г. | 14.03.2022 | 75000 | 21750 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.03.2022 | 0.29 | 18.11.2021 | 0.58 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.29 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.29 | 28.02.2022 |  | 0.29 | 02.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161030 | Заявка №344454 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ13_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002617497 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.03.2022 | 43015.71 | 97301.54 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.05.2022 | 2.262 | 19.01.2022 | 2.262 | 20.01.2022 | [7 empty] | 2.262 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 2.262 | 27.02.2022 |  | 2.262 | 25.03.2022 | 1.672 | 11.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144826 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ14_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002333308 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 1725 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.12.2021 | 0.023 | 02.09.2021 | 0.023 | 03.09.2021 | [7 empty] | 0.023 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.023 | 28.09.2021 |  | 0.023 | 09.10.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306441 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 2372325 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 31.631 | 20.08.2021 | 31.631 | 20.08.2021 | [7 empty] | 31.631 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 31.631 | 30.09.2021 |  | 31.631 | 10.10.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002312359 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 10325175 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.12.2021 | 137.669 | 23.08.2021 | 137.669 | 24.08.2021 | [7 empty] | 137.669 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 137.669 | 28.09.2021 |  | 137.669 | 17.10.2021 | 10.241 | 17.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144833 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ24_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002333351 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 1725 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.12.2021 | 0.023 | 02.09.2021 | 0.023 | 03.09.2021 | [7 empty] | 0.023 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.023 | 28.09.2021 |  | 0.023 | 09.10.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166883 | Заявка №380721 от 15.03.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ3_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678767 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.05.2022 | 43015.71 | 347782.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.07.2022 | 8.085 | 18.03.2022 | 8.085 | 21.03.2022 | [7 empty] | 8.085 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 8.085 | 28.04.2022 |  | 8.085 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137936 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002237815 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 22.06.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 555870 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.10.2021 | 7.941 | 22.06.2021 | [16 empty] | 7.941 | 22.06.2021 | 7.941 | 15.07.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166879 | Заявка №380720 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ5_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678761 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.05.2022 | 43015.71 | 9549.49 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.07.2022 | 0.222 | 18.03.2022 | 0.222 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.222 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.222 | 28.04.2022 |  | 0.222 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161021 | Заявка №344474 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ7_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002617394 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.03.2022 | 43015.71 | 249146.99 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.05.2022 | 5.792 | 19.01.2022 | 5.792 | 20.01.2022 | [7 empty] | 5.792 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 5.792 | 28.02.2022 |  | 5.792 | 25.03.2022 | 5.792 | 11.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165960 | Заявка №376945 от 09.03.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ8_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002669957 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.05.2022 | 43015.71 | 12904.71 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.07.2022 | 0.3 | 11.03.2022 | 0.3 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.3 | 28.04.2022 |  | 0.3 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161022 | Заявка №344470 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ8_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002617398 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.03.2022 | 43015.71 | 249146.99 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.05.2022 | 5.792 | 19.01.2022 | 5.792 | 20.01.2022 | [7 empty] | 5.792 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 5.792 | 27.02.2022 |  | 5.792 | 25.03.2022 | 5.096 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00183812 | Исх. № 0808/4200 КЖ от 08.08.2022 | 80633-Р-4200-КЖ | 0000418584 | Песок природный | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002899340 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1530 | 2295000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.01.2023 | 1500 | 09.08.2022 | [16 empty] | 1500 | 09.08.2022 | 1490.48 | 31.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427199 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-109 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601155 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465299 | Переход 194х17-194х15 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.4) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730636 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 12 | 13.05.2022 | 12 | 16.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427173 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-144 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601029 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000494112 | Клапан запорный DN15 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 L130 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-15 СНП газ 18х2-09Г2С РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002884421 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 20000 | 60000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.01.2023 | 3 | 09.08.2022 | 3 | 10.08.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000173078 | Аммиак водный 25% хч ГОСТ 3760-79 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985378 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 4.5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 4.5 | 25.08.2022 | 4.5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173340 | 18.05.2022 | 80633-Р-2465/4200-КЖ3 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002737465 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 542790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.09.2022 | 6.031 | 19.05.2022 | [16 empty] | 6.031 | 26.08.2022 | 4.033 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162070 | 350676 | 80633-Р-4200-КЖ11 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687811 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 70000 | 32060 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148699 от 23.03.2022) | 29.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.458 | 24.03.2022 | 0.458 | 23.03.2022 | [7 empty] | 0.458 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.458 | 31.03.2022 |  | 0.458 | 15.04.2022 | 0.458 | 11.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162070 | 350676 | 80633-Р-4200-КЖ11 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687829 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 59600 | 30396 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148709 от 23.03.2022) | 29.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.51 | 24.03.2022 | 0.51 | 23.03.2022 | [7 empty] | 0.51 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.51 | 31.03.2022 |  | 0.51 | 15.04.2022 | 0.51 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162066 | 347380 | 80633-Р-4200-КЖ20 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687810 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 70000 | 4550 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148698 от 23.03.2022) | 29.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.065 | 24.03.2022 | 0.065 | 23.03.2022 | [7 empty] | 0.065 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.065 | 31.03.2022 |  | 0.065 | 15.04.2022 | 0.065 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162066 | 347380 | 80633-Р-4200-КЖ20 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687830 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 59600 | 2980 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148710 от 23.03.2022) | 29.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.05 | 24.03.2022 | 0.05 | 23.03.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.05 | 31.03.2022 |  | 0.05 | 15.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187463 |  | 80633-Р-4200-КЖ21_ИА | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003008339 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 1680 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2022 | 0.021 | 29.08.2022 | [16 empty] | 0.021 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176346 | Заявка №438094 от 02.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ22_ИБ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002815843 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 59465.45 | 13201.33 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159202 от 15.07.2022) | 15.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.222 | 15.07.2022 | 0.222 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.222 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.222 | 29.07.2022 |  | 0.222 | 18.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179527 | Заявка №450431 от 21.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ23_ИБ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002917991 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 59465.45 | 68979.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162113 от 12.08.2022) | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 1.16 | 12.08.2022 | 1.16 | 12.08.2022 | [7 empty] | 1.16 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 1.16 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187463 |  | 80633-Р-4200-КЖ21_ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003008804 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 65900 | 1092951.5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2022 | 16.585 | 01.09.2022 | [16 empty] | 16.585 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176346 | Заявка №438094 от 02.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ22_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816107 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 80000 | 103120 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159214 от 15.07.2022) | 15.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.289 | 15.07.2022 | 1.289 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1.289 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 1.289 | 29.07.2022 |  | 1.289 | 18.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176995 | Заявка №449443 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ30_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816108 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 80000 | 742000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159215 от 15.07.2022) | 21.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 9.275 | 15.07.2022 | 9.275 | 15.07.2022 | [7 empty] | 9.275 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 9.275 | 29.07.2022 |  | 9.275 | 18.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164030 | Заявка № 350316 от 26.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ10_И2 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002696257 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 43015.71 | 1075.39 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149615 от 31.03.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.025 | 31.03.2022 | 0.025 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.025 | 31.03.2022 |  | 0.025 | 15.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164051 | Заявка № 361803 от 14.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ21_ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002696258 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 43015.71 | 10538.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149616 от 31.03.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.245 | 31.03.2022 | 0.245 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.245 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.245 | 31.03.2022 |  | 0.245 | 15.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137936 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002241530 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 04.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 33908.33 | 76124.2 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.10.2021 | 2.245 | 04.07.2021 | [16 empty] | 2.245 | 04.07.2021 | 2.245 | 18.07.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137936 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002242444 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 33908.33 | 168151.41 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.10.2021 | 4.959 | 28.06.2021 | [16 empty] | 4.959 | 28.06.2021 | 4.959 | 18.07.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137936 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002237819 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 28.06.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 33488.02 | 331531.4 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.10.2021 | 9.9 | 28.06.2021 | [16 empty] | 9.9 | 28.06.2021 | 9.9 | 03.07.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00189323 |  | 80633-Р-4200-КЖ16 | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003067095 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 08.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 66240 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.01.2023 | 0.828 | 08.09.2022 | [16 empty] | 0.828 | 08.09.2022 | 0.571 | 13.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137936 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002252426 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 48000 | 239088 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | . Количество изменено с 5,239 т на 4,981 т | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.11.2021 | 4.981 | 12.07.2021 | [16 empty] | 4.981 | 13.09.2022 | 4.981 | 11.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192903 |  | 80633-Р-4200-КЖ33 | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003141528 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 4500 | Дата окончания поставки по переносу резерва 30.09.2022 |  | 29.09.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 26.01.2023 | 0.05 | 30.09.2022 | [16 empty] | 0.05 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00182893 |  | 80633-Р-4200-КЖ | 0000173985 | Болт 1.1.M24х900.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002875952 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 549.87 | 8797.92 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2022 | 16 | 03.08.2022 | [16 empty] | 16 | 04.08.2022 | 16 | 09.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000174922 | Воронка делительная ВД-1-100 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694014 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1700 | 3400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000174923 | Воронка делительная ВД-1-1000 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694011 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3000 | 6000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000174925 | Воронка делительная ВД-1-250 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694013 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1850 | 9250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000174927 | Воронка делительная ВД-1-500 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694012 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2400 | 12000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000174941 | Воронка лабораторная В-36-80 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694027 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 250 | 2500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000174943 | Воронка лабораторная В-75-110 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694028 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 380 | 3800 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000176116 | Груша ПВХ №3 тип А (с мягким наконечником) 110 мл | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002694131 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100 | 500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000176117 | Груша резиновая №1 тип А (с мягким наконечником) 30 мл ТУ 9398-005-05769082-2003 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002694130 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 90 | 450 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177352 | 442795 | ТСР-1080-ОЭ | 0000178636 | Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778817 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 65416.25 | 5887.46 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 0.09 | 27.06.2022 | 0.09 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000178640 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772668 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 161210 | 106398.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.66 | 20.06.2022 | 0.66 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.66 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.66 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177352 | 442795 | ТСР-1080-ОЭ | 0000178645 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 3х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778818 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 81455.72 | 8552.85 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 0.105 | 27.06.2022 | 0.105 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.105 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177352 | 442795 | ТСР-1080-ОЭ | 0000178736 | Кабель КВБбШнг(A)-ХЛ 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002778821 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 43130 | 1293.9 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 0.03 | 27.06.2022 | 0.03 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00145561 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КД_ИВ; 80633-Р-4200-СКС_ИВ | 0000178771 | Кабель КВПЭфнг(A)-LS-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002432126 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 31720 | 65501.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 06.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 24.02.2022 | 2.065 | 27.09.2021 | 4.13 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 2.065
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151194 | ООО ИЗП-1209-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СОТ_ИБ | 0000178771 | Кабель КВПЭфнг(A)-LS-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002481866 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 31720 | 51386.4 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 21.03.2022 | 1.62 | 19.10.2021 | 3.24 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.62
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000178771 | Кабель КВПЭфнг(A)-LS-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717923 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 31720 | 45518.2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 1.435 | 25.04.2022 | 1.435 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.435
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000178813 | Кабель КИПЭВнг(A)-LS 1х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002638924 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 97 | 291 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 17.07.2022 | 3 | 15.02.2022 | 3 | 16.02.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000179176 | Капельница 3-50 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694029 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 650 | 3250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000179381 | Кислота серная хч ГОСТ 4204-77 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985411 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 9 | 25.08.2022 | 9 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000179384 | Кислота соляная хч ГОСТ 3118-77 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985412 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 6 | 25.08.2022 | 6 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000180521 | Колба коническая Кн-2-1000-50 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694034 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1400 | 14000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000180523 | Колба коническая Кн-2-250-34 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694036 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 450 | 45000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 100 | 30.03.2022 | 200 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000180524 | Колба коническая Кн-2-500-34 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694035 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 450 | 4500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000180540 | Колба мерная 2-1000-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694046 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 15000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000180543 | Колба мерная 2-200-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694049 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 950 | 4750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000180545 | Колба мерная 2-250-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694048 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 950 | 9500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000180548 | Колба мерная 2-500-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694047 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1150 | 5750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000180549 | Колба мерная 2-50-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694051 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 550 | 27500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 50 | 30.03.2022 | 100 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000180552 | Колба плоскодонная П-2-2000-50 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694040 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2200 | 11000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002388923 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 06.05.2022 | 5500 | 77000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 14 | 13.09.2021 | 14 | 14.09.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 14 | 04.04.2022 |  | 14 | 16.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002335206 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 23.05.2022 | 12000 | 96000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 |  | 02.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.01.2022 | 8 | 06.09.2021 | 8 | 07.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 8 | 22.04.2022 |  | 8 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002623878 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 18.03.2022 | 11172 | 44688 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.03.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000143411 от 26.01.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 18.01.2022 | 4 | 26.01.2022 | 4 | 26.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 4 | 18.02.2022 |  | 4 | 12.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144826 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ14_ИА | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339279 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 16.05.2022 | 3735.46 | 3735.46 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 01.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.01.2022 | 1 | 06.09.2021 | 1 | 07.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 1 | 14.04.2022 |  | 1 | 17.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144833 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ24_ИА | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339252 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 16.05.2022 | 3735.46 | 3735.46 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 01.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.01.2022 | 1 | 06.09.2021 | 1 | 07.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 1 | 14.04.2022 |  | 1 | 17.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145111 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК3_ИБ | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002623880 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3711 | 22266 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000143412 от 26.01.2022) | 03.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 6 | 26.01.2022 | 6 | 26.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 6 | 31.01.2022 |  | 6 | 19.02.2022 | 1 | 01.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000181716 | Комплект проводной клавиатура, мышь Logitech Desktop MK120 USB | Клавиатуры, манипуляторы | Устройства ввода данных | Устройства ввода и вывода данных | Вычислительная техника и связь | компл | 002717922 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 05.08.2022 | 1102 | 1102 | Дата окончания поставки по спецификации 05.08.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 11.06.2022 | 05.08.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 13.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000182219 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002638918 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2300 | 4600 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 15.09.2022 | 2 | 14.02.2022 | 4 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000185398 | Мензурка 50 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694061 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2600 | 26000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000185425 | Метиленовый голубой чда ТУ 6-09-29-76 | Индикаторы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985403 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 0.1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 0.1 | 25.08.2022 | 0.1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000185426 | Метиловый красный чда ТУ 6-09-5169-84 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985404 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 0.1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 0.1 | 25.08.2022 | 0.1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000185427 | Метиловый оранжевый чда ТУ 6-09-5171-84 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985405 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 0.1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 0.1 | 25.08.2022 | 0.1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000186870 | Натрий сернистый 9-водный чда ГОСТ 2053-77 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985447 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1568 | 1568 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000187196 | Опора 108-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003041637 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1200 | 62400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000163060 от 31.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 52 | 31.08.2022 | 52 | 31.08.2022 | [7 empty] | 52 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 52 | 31.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000187196 | Опора 108-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737971 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1500 | 28500 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 19 | 23.05.2022 | 19 | 24.05.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000187202 | Опора 108-ТО-А2-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737863 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 600 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 2 | 19.05.2022 | 2 | 20.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 21.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000187259 | Опора 273-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002950220 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2800 | 8400 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162294 от 18.08.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ГСВ |  | 3 | 19.08.2022 | 3 | 18.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 3 | 29.07.2022 |  | 3 | 28.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000187259 | Опора 273-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002596508 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 07.08.2022 | 600 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 1 | 29.07.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000187269 | Опора 325-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002786918 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2800 | 11200 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157839 от 04.07.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ГСВ |  | 4 | 04.07.2022 | 4 | 04.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 4 | 26.05.2022 |  | 4 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000187287 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002593473 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 30.07.2022 | 350 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 30.04.2022 | 09.09.2022 | 4 | 13.07.2022 |  | 4 | 22.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000187287 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002596500 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 30.07.2022 | 350 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗМК "Урал" | 30.04.2022 | 09.09.2022 | 8 | 13.07.2022 |  | 8 | 22.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000187293 | Опора 377-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002596499 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 10.06.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 3 | 26.05.2022 |  | 3 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000187304 | Опора 426-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002596498 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 26.06.2022 | 2126.98 | 6380.94 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 3 | 06.06.2022 |  | 3 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000187327 | Опора 530-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002694514 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 6 | 30.03.2022 | 6 | 31.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000187330 | Опора 57-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002659664 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 400 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 2 | 03.03.2022 | 2 | 04.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000187427 | Опора неподвижная 325-Т12.29 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002593472 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 30.04.2022 | 08.08.2022 | 1 | 22.06.2022 |  | 1 | 09.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774363 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.11.2022 | 1 | 23.06.2022 | 1 | 24.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774366 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.11.2022 | 1 | 23.06.2022 | 1 | 24.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737969 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 900 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599305 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737991 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 978.98 | 978.98 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774364 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 6000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.11.2022 | 1 | 23.06.2022 | 1 | 24.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000188217 | Отвод П45-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602281 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 11138.38 | 89107.04 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 8 | 27.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 8 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738014 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 600 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193341 |  | 80633-Р-4200-КЖ16 | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003146823 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 06.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1 | 04.10.2022 | 1 | 08.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599309 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 2500 | 142500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 57 | 23.12.2021 | 57 | 29.12.2021 | [7 empty] | 57 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 57 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737840 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1500 | 49500 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 33 | 19.05.2022 | 33 | 20.05.2022 | [7 empty] | 33 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 33 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737954 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1500 | 67500 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 45 | 23.05.2022 | 45 | 24.05.2022 | [7 empty] | 45 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 45 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000188265 | Отвод П90-159х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707818 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 4970 | 59640 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 12 | 18.04.2022 | 12 | 19.04.2022 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 12 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173628 | Заявка №427373 от 20.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ16_ИБ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002741723 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1393.1 | 2786.2 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003136495 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 26000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164900 от 26.09.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 13 | 26.09.2022 | 13 | 26.09.2022 | [7 empty] | 13 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 13 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707431 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1393.1 | 39006.8 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 28 | 18.04.2022 | 28 | 19.04.2022 | [7 empty] | 28 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 28 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003124398 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 5000 | 5000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164660 от 21.09.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 22.09.2022 | 1 | 21.09.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737963 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1393.1 | 45972.3 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 33 | 23.05.2022 | 33 | 24.05.2022 | [7 empty] | 33 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 33 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003124397 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4477 | 129833 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164659 от 21.09.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 29 | 22.09.2022 | 29 | 21.09.2022 | [7 empty] | 29 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 29 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593481 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.08.2022 | 1393.1 | 29255.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 21 | 23.12.2021 | 21 | 29.12.2021 | [7 empty] | 21 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 21 | 31.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694501 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 2000 | 24000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 12 | 30.03.2022 | 12 | 31.03.2022 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 12 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694500 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3500 | 35000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 10 | 30.03.2022 | 10 | 31.03.2022 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 10 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599312 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1000 | 49000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 49 | 23.12.2021 | 49 | 29.12.2021 | [7 empty] | 49 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 49 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737980 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3500 | 31500 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 9 | 23.05.2022 | 9 | 24.05.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 9 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593490 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 6 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596507 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 6 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002713547 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 5085.99 | 152579.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 30 | 22.04.2022 | 30 | 25.04.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "ЗДТ "Реком" | 11.07.2022 | 19.10.2022 | 30 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002761888 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.11.2022 | 5085.99 | 71203.86 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 14 | 14.06.2022 | 14 | 15.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002830728 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.11.2022 | 5085.99 | 20343.96 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 4 | 19.07.2022 | 4 | 20.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002830647 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.11.2022 | 5085.99 | 15257.97 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 3 | 22.07.2022 | 3 | 25.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602282 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 5085.99 | 5085.99 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 18.06.2022 |  | 1 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726782 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 9000 | 36000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694499 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 9000 | 117000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 13 | 30.03.2022 | 13 | 31.03.2022 | [7 empty] | 13 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 13 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173628 | Заявка №427373 от 20.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ16_ИБ | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002741724 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 9000 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002762237 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.11.2022 | 17000 | 493000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 29 | 14.06.2022 | 29 | 15.06.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002830648 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 17000 | 17000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 1 | 22.07.2022 | [16 empty] | 1 | 26.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000188301 | Отвод П90-38х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697635 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 400 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 6 | 04.04.2022 | 6 | 05.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000188301 | Отвод П90-38х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593461 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 191.24 | 5928.44 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 31 | 23.12.2021 | 31 | 29.12.2021 | [7 empty] | 31 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 31 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000188301 | Отвод П90-38х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602283 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 191.24 | 1912.4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 10 | 27.12.2021 | 10 | 29.12.2021 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 10 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000188307 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694496 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 15780.55 | 94683.3 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 6 | 30.03.2022 | 6 | 31.03.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 6 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000188307 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599303 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 13.11.2022 | 15180.09 | 212521.26 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 14 | 23.12.2021 | 28 | 18.04.2022 | [7 empty] | 14 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 14 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000188307 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697637 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 15780.55 | 15780.55 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000188307 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002761891 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.11.2022 | 15780.55 | 126244.4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 8 | 14.06.2022 | 8 | 15.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694504 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 193.23 | 2125.53 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 11 | 30.03.2022 | 11 | 31.03.2022 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 11 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694503 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1800 | 84600 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 47 | 30.03.2022 | 47 | 31.03.2022 | [7 empty] | 47 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 47 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145190 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ГСВ1_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002341631 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1700 | 8500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 19.01.2022 | 5 | 06.09.2021 | 10 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596875 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 8500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 06.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599317 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 28900 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 17 | 23.12.2021 | 17 | 29.12.2021 | [7 empty] | 17 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 17 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737837 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1800 | 39600 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 22 | 19.05.2022 | 22 | 20.05.2022 | [7 empty] | 22 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 22 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737978 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1800 | 52200 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 29 | 23.05.2022 | 29 | 24.05.2022 | [7 empty] | 29 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 29 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697638 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1800 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002830729 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 5 | 19.07.2022 | 5 | 20.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002830646 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 10500 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 7 | 22.07.2022 | 7 | 25.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002659670 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 1500 | 36000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 24 | 03.03.2022 | 24 | 04.03.2022 | [7 empty] | 24 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 24 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694502 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 700 | 2800 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 4 | 30.03.2022 | 4 | 31.03.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599319 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 950 | 22800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 24 | 23.12.2021 | 24 | 29.12.2021 | [7 empty] | 24 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 24 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707432 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 700 | 7700 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 11 | 18.04.2022 | 11 | 19.04.2022 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 11 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737839 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1000 | 18000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 18 | 19.05.2022 | [16 empty] | 18 | 20.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737979 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1000 | 43000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 43 | 23.05.2022 | 43 | 24.05.2022 | [7 empty] | 43 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 43 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002659672 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 950 | 71250 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 75 | 03.03.2022 | 75 | 04.03.2022 | [7 empty] | 75 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 75 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599320 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 495.33 | 2971.98 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 6 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599322 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.08.2022 | 467 | 934 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738015 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 467 | 1401 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000189125 | Переход ПК-108х8-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737849 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 2 | 19.05.2022 | 2 | 20.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000189151 | Переход ПК159х8-133х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599326 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 04.09.2022 | 1300 | 10400 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000189153 | Переход ПК-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599327 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 631.39 | 1262.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000189153 | Переход ПК-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738019 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000189153 | Переход ПК-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002762226 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2500 | 7500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 3 | 14.06.2022 | 3 | 15.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000189174 | Переход ПК-325х10-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737848 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 3973 | 11919 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 3 | 19.05.2022 | 3 | 20.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000189174 | Переход ПК-325х10-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593484 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 2640.34 | 10561.36 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000189183 | Переход ПК-377х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694507 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 4179.6 | 4179.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 12.08.2022 |  | 1 | 13.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000189183 | Переход ПК-377х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599330 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 09.10.2022 | 4342.94 | 30400.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 7 | 29.12.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 7 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000189190 | Переход ПК-426х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694506 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.08.2022 | 4116.08 | 4116.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.08.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 04.08.2022 |  | 1 | 07.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000189190 | Переход ПК-426х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599331 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 3988.4 | 11965.2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 18.06.2022 |  | 3 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000189190 | Переход ПК-426х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593463 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 3988.4 | 3988.4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 18.06.2022 |  | 1 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000189190 | Переход ПК-426х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602286 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 3988.4 | 15953.6 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 18.06.2022 |  | 4 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000189201 | Переход ПК-530х12-426х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694505 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000189201 | Переход ПК-530х12-426х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599333 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.08.2022 | 20000 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000189201 | Переход ПК-530х12-426х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737847 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 19.05.2022 | 1 | 20.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000189201 | Переход ПК-530х12-426х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697640 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000189201 | Переход ПК-530х12-426х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602287 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 20000 | 80000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 31.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000189211 | Переход ПК-57х6-38х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002784372 | 30.06.2022 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 280 | 2240 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 26.12.2022 | 8 | 15.08.2022 | 8 | 16.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 8
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000189211 | Переход ПК-57х6-38х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738018 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 280 | 1680 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000189218 | Переход ПК-89х6-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599334 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 240.23 | 720.69 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000189350 | Переход ПЭ-426х10-377х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002600367 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 01.04.2022 | 6808 | 6808 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 1 | 22.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000189353 | Переход ПЭ-530х12-426х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599321 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 01.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 1 | 22.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000189359 | Переход ПЭ-89х8-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726785 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 879.14 | 879.14 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145015 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК1_ИА | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339259 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 22.03.2022 | 9560 | 105160 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.03.2022 |  | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 11 | 06.09.2021 | 11 | 07.09.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 11 | 22.02.2022 |  | 11 | 12.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339034 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 11.04.2022 | 9560 | 133840 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 14 | 06.09.2021 | 14 | 07.09.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 14 | 11.03.2022 |  | 14 | 26.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145111 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК3_ИБ | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339298 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 11.03.2022 | 9560 | 76480 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 8 | 06.09.2021 | 8 | 07.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 8 | 11.02.2022 |  | 8 | 22.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145015 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК1_ИА | 0000189901 | Плита перекрытия 1ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339260 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 18.04.2022 | 8283 | 49698 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.04.2022 |  | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 6 | 06.09.2021 | 6 | 07.09.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 10.06.2022 | 6 | 16.03.2022 |  | 6 | 02.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000189901 | Плита перекрытия 1ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339035 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 18.04.2022 | 8283 | 8283 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.04.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 1 | 06.09.2021 | 1 | 07.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 10.06.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | 1 | 02.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145111 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК3_ИБ | 0000189901 | Плита перекрытия 1ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339299 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 18.04.2022 | 8283 | 8283 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.04.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 1 | 06.09.2021 | 1 | 07.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 10.06.2022 | 1 | 16.03.2022 |  | 1 | 02.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000189906 | Плита перекрытия 2ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002335209 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 20.05.2022 | 5423 | 21692 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 |  | 02.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.01.2022 | 4 | 06.09.2021 | 4 | 07.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 4 | 20.04.2022 |  | 4 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171879 | 399579 | 80633-Р-4200-ЭН | 0000191328 | Провод ПуВ (ПВ1) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002724969 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 20.69 | 620.7 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 05.10.2022 | 30 | 05.05.2022 | 30 | 06.05.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000192080 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М ПКУ | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002638916 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 5484.26 | 5484.26 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 15.09.2022 | 1 | 14.02.2022 | 1 | 15.02.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000194270 | Стакан фарфоровый 6 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из фарфора, фторопласта | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694089 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1400 | 7000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000194271 | Стакан фарфоровый 7 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из фарфора, фторопласта | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694088 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2000 | 10000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000194283 | Стандарт электропроводимости 84 мкСм/см (250 мл) 51302153 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985461 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 2827.69 | 14138.45 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000195622 | Тигель кварцевый высокий В-80 ГОСТ 19908-90 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694092 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2700 | 13500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000195977 | Тройник П 108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599335 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 944.95 | 8504.55 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.05.2022 | 9 | 23.12.2021 | 9 | 29.12.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 9 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000195977 | Тройник П 108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737956 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 25.05.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599339 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737992 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599346 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1408.6 | 5634.4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737846 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1408.6 | 4225.8 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 3 | 19.05.2022 | 3 | 20.05.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 3 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738021 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1600 | 1600 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 25.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002762227 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1408.6 | 2817.2 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002659676 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 1408.6 | 19720.4 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 14 | 03.03.2022 | 14 | 04.03.2022 | [7 empty] | 14 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 14 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000196464 | Труба 18х2 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002694489 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 134514.33 | 2555.77 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.08.2022 | 0.019 | 31.03.2022 | 0.019 | 01.04.2022 | [7 empty] | 0.019 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000196464 | Труба 18х2 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002688806 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 134514.33 | 672.57 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 05.08.2022 | 0.005 | 24.03.2022 | 0.005 | 25.03.2022 | [7 empty] | 0.005 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002694494 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.08.2022 | 0.02 | 31.03.2022 | 0.02 | 01.04.2022 | [7 empty] | 0.02 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596871 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 253006.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 02.05.2022 | 1.712 | 20.12.2021 | 1.712 | 21.12.2021 | [7 empty] | 1.712 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 1.712 | 12.07.2022 |  | 1.712 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707812 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 2955.69 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.08.2022 | 0.02 | 14.04.2022 | 0.02 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.02 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002730713 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 18620.82 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 0.126 | 12.05.2022 | 0.126 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.126 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003122324 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 168000 | 22680 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.04.2023 | 0.135 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.135 | 22.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002830640 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 271184.23 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.11.2022 | 1.835 | 21.07.2022 | 1.835 | 22.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 1.835
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002720352 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 61841.48 | 65675.65 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 08.09.2022 | 1.062 | 27.04.2022 | [16 empty] | 1.062 | 28.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177161 | Заявка №421804 от 12.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК2_И1 | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002776995 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 24.09.2022 | 61841.48 | 121209.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.09.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.11.2022 | 1.96 | 24.06.2022 | 1.96 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1.96 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022 | 0.048 | 24.08.2022 |  | 0.048 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002694488 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 61841.48 | 245510.68 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.08.2022 | 3.97 | 31.03.2022 | [16 empty] | 3.97 | 01.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002599355 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Май 2022 г. | 30.07.2022 | 70000 | 114380 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 1.634 | 22.12.2021 | 1.634 | 23.12.2021 | [7 empty] | 1.634 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 1.634 | 30.06.2022 |  | 1.634 | 11.07.2022 | 1.296 | 07.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696594 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 61841.48 | 32281.25 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 0.522 | 01.04.2022 | [16 empty] | 0.522 | 04.04.2022 | 0.522 | 07.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002761894 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 24.09.2022 | 61841.48 | 371048.88 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.10.2022 | 6 | 10.06.2022 | 6 | 14.06.2022 | [7 empty] | 6 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022 | 6 | 24.08.2022 |  | 6 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002830722 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 61841.48 | 242480.44 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.11.2022 | 3.921 | 21.07.2022 | 3.921 | 22.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 3.921
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596488 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Март 2022 г. | 30.07.2022 | 70000 | 108640 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.05.2022 | 1.552 | 20.12.2021 | 1.552 | 21.12.2021 | [7 empty] | 1.552 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 1.552 | 30.06.2022 |  | 1.552 | 11.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002599356 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Май 2022 г. | 20.07.2022 | 147784.32 | 682320.21 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 4.617 | 22.12.2021 | 4.617 | 23.12.2021 | [7 empty] | 4.617 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 4.617 | 20.06.2022 |  | 4.617 | 08.07.2022 | 2.444 | 07.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737833 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 147784.32 | 242661.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.09.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 1.642 | 23.05.2022 | 1.642 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1.642 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022 | 1.642 | 12.08.2022 |  | 1.642 | 07.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696623 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 12.09.2022 | 147784.32 | 54680.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 0.37 | 01.04.2022 | 0.37 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.37 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022 | 0.37 | 12.08.2022 |  | 0.37 | 07.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002593453 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Март 2022 г. | 20.07.2022 | 147784.32 | 313893.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 2.124 | 16.12.2021 | 2.124 | 17.12.2021 | [7 empty] | 2.124 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 2.124 | 20.06.2022 |  | 2.124 | 08.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596487 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Март 2022 г. | 20.07.2022 | 147784.32 | 515471.71 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.05.2022 | 3.488 | 20.12.2021 | 3.488 | 21.12.2021 | [7 empty] | 3.488 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 3.488 | 20.06.2022 |  | 3.488 | 08.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002602292 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 20.07.2022 | 147784.32 | 1174441.99 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 7.947 | 27.12.2021 | 7.947 | 29.12.2021 | [7 empty] | 7.947 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 7.947 | 20.06.2022 |  | 7.947 | 08.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000196675 | Труба 57х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002722852 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.06 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.09.2022 | 0.063 | 29.04.2022 | 0.063 | 04.05.2022 | [7 empty] | 0.063 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000196675 | Труба 57х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003122326 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 192800 | 1184756 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.03.2023 | 6.145 | 23.09.2022 | 6.145 | 26.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 6.145
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002694483 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 74583.48 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.08.2022 | 0.993 | 31.03.2022 | 0.993 | 01.04.2022 | [7 empty] | 0.993 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002599357 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 33103.69 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 0.224 | 22.12.2021 | 0.224 | 23.12.2021 | [7 empty] | 0.224 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737825 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 12768.57 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 0.17 | 23.05.2022 | 0.17 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.17 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737977 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 37179.07 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 0.495 | 23.05.2022 | 0.495 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.495 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002730712 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 5708.3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 0.076 | 12.05.2022 | 0.076 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.076 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696596 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 6008.74 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 0.08 | 01.04.2022 | 0.08 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.08 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003122327 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 192800 | 1602168 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.03.2023 | 8.31 | 23.09.2022 | 8.31 | 26.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 8.31
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002593454 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Март 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 4137.96 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 0.028 | 16.12.2021 | 0.028 | 17.12.2021 | [7 empty] | 0.028 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003079250 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 6080 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163838 от 12.09.2022) | 25.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.076 | 12.09.2022 | 0.076 | 12.09.2022 | [7 empty] | 0.076 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002658541 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 20689.8 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 0.14 | 03.03.2022 | 0.14 | 04.03.2022 | [7 empty] | 0.14 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145190 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ГСВ1_ИА | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002341630 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 30295.79 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 15.01.2022 | 0.205 | 06.09.2021 | 0.205 | 07.09.2021 | [7 empty] | 0.205 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596870 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 79678.74 | 28923.38 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 02.05.2022 | 0.363 | 20.12.2021 | 0.363 | 21.12.2021 | [7 empty] | 0.363 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002830724 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 79678.74 | 21672.62 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.11.2022 | 0.272 | 21.07.2022 | 0.272 | 22.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.272
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002830639 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 79678.74 | 35855.43 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.11.2022 | 0.45 | 21.07.2022 | 0.45 | 22.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.45
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000196707 | Труба 76х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003070836 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.94 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии срешением (Корректировка заявки на обеспечение №000163728 от 09.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.94 | 09.09.2022 | 0.94 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.94 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000196959 | Трубка силиконовая медицинская 6х1,5 мм ТУ 9436-004-18037666-94 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | м | 002694141 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 150 | 1500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000197117 | Углерод четыреххлористый хч ГОСТ 20288-74 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985494 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 389.12 | 2918.4 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 7.5 | 25.08.2022 | 7.5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000197160 | Уголок 35х35х4 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002784259 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.10.2022 | 101400 | 2636.4 | Дата окончания поставки по спецификации 17.10.2022 0:00:00 |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 27.10.2022 | 0.026 | 03.07.2022 | 0.026 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.026 | АО "МК-М" | 29.08.2022 | 17.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002784260 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 79100 | 17876.6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 27.10.2022 | 0.226 | 03.07.2022 | [16 empty] | 0.226 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192139 |  | 80633-Р-4200-КЖ16 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003135076 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 100000 | 117000 | Дата окончания поставки по переносу резерва 23.09.2022 |  | 23.09.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 20.01.2023 | 1.17 | 23.09.2022 | [16 empty] | 1.17 | 23.09.2022 | 1.131 | 25.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764854 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 25.06.2022 | 90000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156054 от 09.06.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.1 | 09.06.2022 | 0.1 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.1 | 09.06.2022 |  | 0.1 | 21.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000198009 | Фенолфталеин ч.д.а. ТУ 6-09-5360-88 | Индикаторы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985407 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 4997 | 499.7 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 0.1 | 25.08.2022 | 0.1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000198914 | Холодильник с прямой трубкой ХПТ-1-300-14/23-14/23 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694099 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2100 | 10500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000198914 | Холодильник с прямой трубкой ХПТ-1-300-14/23-14/23 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694143 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2100 | 4200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000198917 | Холодильник шариковый ХШ-1-300-29/32 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694100 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2800 | 28000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000199244 | Чашка выпарительная фарфоровая 5 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из фарфора, фторопласта | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694120 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 850 | 4250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000199245 | Чашка выпарительная фарфоровая 6 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из фарфора, фторопласта | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694119 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1350 | 6750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426922 | Отвод гнутый 30-219х11-1077х500х2022-R850 12Х1МФ 497 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601794 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000400475 | Тройник 89х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738005 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737994 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697621 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 3000 | 63000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 21 | 04.04.2022 | 21 | 05.04.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002709325 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 3000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.08.2022 | 10 | 18.04.2022 | 10 | 19.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173628 | Заявка №427373 от 20.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ16_ИБ | 0000201685 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002739716 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 42388.74 | 11444.96 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.10.2022 | 0.27 | 23.05.2022 | 0.27 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.27 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193380 |  | 80633-Р-4200-КЖ16_ИБ | 0000201685 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003147145 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 06.10.2022 | 44583.33 | 12037.5 | Дата окончания поставки по переносу резерва 06.10.2022 |  | 05.10.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 15.02.2023 | 0.27 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.27 | 06.10.2022 | 0.27 | 07.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000201685 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002774367 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 42388.74 | 11444.96 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.11.2022 | 0.27 | 21.06.2022 | 0.27 | 22.06.2022 | [7 empty] | 0.27 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002779817 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3209 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 3209 | 04.07.2022 | 3209 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000320594 | Уголок 250х50х5 ГОСТ 8509-93 С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002774357 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 50000 | 2200 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.10.2022 | 0.044 | 23.06.2022 | 0.044 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.044 | АО "МК-М" | 12.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000224715 | Опора неподвижная 159-Т12.17 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002593486 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 1035 | 2070 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 2 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00189988 |  | 80633-Р-4200-КМ3; 80633-Р-4200-КМ5; 80633-Р-4200-КМ2 | 0000493855 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ3) | ! Номенклатура для оприходования |  | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003076918 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 183256.52 | 1065270.15 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 09.02.2023 | 5.813 | 14.09.2022 | [16 empty] | 5.813 | 14.09.2022 | 5.813 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413107 | Тройник 139,7х4,0-114,3х3,6-Ст3Сп ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002531929 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 15.10.2022 | 2100 | 12600 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.10.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.04.2022 | 6 | 13.12.2021 | 12 | 18.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 5 | 29.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000463490 | Снегозадержатель d25 3000 мм | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | пог. м | 002874472 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 820.25 | 270682.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 330 | 02.08.2022 | [16 empty] | 330 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000338908 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003024861 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 95000 | 39995 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.12.2022 | 0.421 | 30.08.2022 | 0.421 | 31.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.421
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000338908 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002738039 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 46310 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.421 | 23.05.2022 | 0.421 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.421 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427176 | Задвижка клиновая DN125 PN16 VG-BB7-116 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601210 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427378 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-061 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601039 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423360 | Блок катковый пружинный 05 ОСТ 34-10-612-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002615465 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488463 | Тест кюветный для определения фенолов, 0,05-5,0 мг/л, 24 теста, HACH LCK345 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985416 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193144 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-01-006-ЭТ | 0000510191 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4200-PDB-12 (80633-Р-4200-01-612-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145068 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426924 | Отвод гнутый 90-273х13-1310х530х3992-R1370 12Х1МФ 510 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601796 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488292 | Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 с глутаминовой кислотой БПК 116 мг/дм3, 0,2 г | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985385 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426560 | Проушина с накладкой 377 У-19 ОСТ 34-10-733-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617784 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000480346 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779810 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 5 | 04.07.2022 | 5 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181128 | Заявка №475166 от 22.07.2022 тит.4200/2465 | 80633-Р-2465/4200-КЖ3 | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002838120 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 700 | 19600 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.10.2022 | 28 | 25.07.2022 | [16 empty] | 28 | 25.07.2022 | 28 | 26.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00182893 |  | 80633-Р-4200-КЖ | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002875951 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 700 | 11200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2022 | 16 | 03.08.2022 | [16 empty] | 16 | 04.08.2022 | 16 | 09.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171879 | 399579 | 80633-Р-4200-ЭН | 0000202280 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772360 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 108528.2 | 5426.41 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.11.2022 | 0.05 | 20.06.2022 | 0.05 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491321 | Фильтр обеззоленный, красная лента d=11,0 см, ТУ 6-09-1678-95 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985497 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 20 | 25.08.2022 | 20 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465303 | Тройник переходный 20х10 15ГС 02 СТО ЦКТИ 720.02-2009 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730639 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 18 | 13.05.2022 | 18 | 16.05.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000480343 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 150х50-У45В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779808 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 8 | 04.07.2022 | 8 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427114 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BN1-065 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601127 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427093 | Клапан запорный DN65 PN100 VGL-FB9-025 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600935 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463888 | Стенд датчиков 4200-SS-011 (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-701) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725665 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" | 14.07.2022 | 12.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000227434 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772672 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 44079.46 | 14590.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.331 | 20.06.2022 | 0.331 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.331 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.331 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000383554 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002596882 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.07.2022 | 3000 | 714000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 06.05.2022 | 238 | 23.12.2021 | 238 | 29.12.2021 | [7 empty] | 238 | ООО "ЗМК "Урал" | 30.04.2022 | 09.09.2022 | 238 | 13.07.2022 |  | 238 | 22.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000383554 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002830654 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3000 | 714000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 238 | 22.07.2022 | 238 | 25.07.2022 | ДС-4094-22 | Исполнено | ДС-4094-22 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 238
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000383554 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002593494 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 30.07.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 30.04.2022 | 09.09.2022 | 2 | 13.07.2022 |  | 2 | 22.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00146127 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000398446 | Комплект подвесок по чертежу 30 1219.201.246 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002387125 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.12.2021 | 1511000 | 4533000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.12.2021 |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.02.2022 | 3 | 14.09.2021 | 3 | 15.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 27.10.2021 | 30.11.2021 | 3 | 23.07.2021 |  | 3 | 12.12.2021 | 3 | 20.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465358 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-3950х460х4999-R375 15ГС 016 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730672 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157687 | ООО ИЗП-1853-21 КМ8 | 80633-Р-4200-КМ8_ИБ | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | м2 | 002631603 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 4200 | 6321588 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000021115 от 11.12.2021 15:46:08 (Корректировка заявки на обеспечение №000144262 от 06.02.2022) | 09.12.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 1505.14 | 06.02.2022 | 1505.14 | 06.02.2022 | [7 empty] | 1505.14 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 1505.14 | 20.02.2022 |  | 1505.14 | 02.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00177961 | 449452 | 80633-Р-4200-ЭО_И4 | 0000482195 | Светильник светодиодный ARCTIC.OPL ECO LED 600 4000K, 1088000110 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002783571 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7226 | 173424 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.11.2022 | 24 | 03.07.2022 | 24 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427162 | Фильтр Y-образный DN80 PN16 VF-BB7-011 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600903 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000426995 | Задвижка клиновая DN150 PN100 L450 VG-001 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601208 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130859 | 0096-ООТД от 09.03.2021 | 80633-П-ТМ-ОЛ-025.1/2 | 0000358706 | Труба дымовая трехствольная типа MKAD 2000 в поддерживающим каркасе, высотой 30 м ТУ 5263-001-62107990-2009 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002176835 | 22.03.2021 | 22.03.2021 | 23.03.2021 | Январь 2022 г. | 17.07.2022 | 15100000 | 15100000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.07.2022 0:00:00 |  | 22.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.08.2021 | 1 | 23.03.2021 | 1 | 15.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "МСК Дымоходы" | 06.09.2021 | 17.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00192980 |  | 80633-Р-4200-ТМ | 0000463837 | Комплект приборов измерения температуры системы ЛСАУ котла Е-60-4,8-420Г | ! Номенклатура для оприходования |  |  |  | компл | 003142646 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7334194 | 22002582 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 27.02.2023 | 3 | 03.10.2022 | [16 empty] | 3 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427023 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-025 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601051 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000439998 | Светильник светодиодный ARCTIC STANDART 1200 TH 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002657876 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 14520 | 914760 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.07.2022 | 63 | 03.03.2022 | 126 | 26.05.2022 | [7 empty] | 63 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162070 | 350676 | 80633-Р-4200-КЖ11 | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002625547 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70000 | 700 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.06.2022 | 0.01 | 31.01.2022 | [16 empty] | 0.01 | 01.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00155807 | 24.11.2021 | 80633-Р-4200-КЖ12 | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002556164 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 2380 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.04.2022 | 0.034 | 25.11.2021 | [16 empty] | 0.034 | 25.11.2021 | 0.034 | 26.11.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488466 | Тест кюветный для определения ХПК, 150-1000 мг/л О2, 25 тестов, HACH LCK114 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985417 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450761 | Дозатор Лайт Ленпипет 5 мкл micro ДПОФ-1-5 4650012 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694025 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 15000 | 150000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427314 | Отвод гнутый 30-28х3-166х515х760-R150 12Х1МФ 457 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601834 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488302 | Образец государственный стандартный ГСО 8062-94, МСО 0018:1998 ионов натрия, фон-H2O (1 г/дм3), 5 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985394 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000246137 | Плита перекрытия КЦП 3-10 ТП 902-09-46.88 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339037 | 03.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 08.03.2022 | 2298 | 32172 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.03.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 14 | 13.09.2021 | 14 | 14.09.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 14 | 08.02.2022 |  | 14 | 09.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000460718 | Кабель Buro BHP-HDMI-2.1-2G HDMI (m) - HDMI (m) черный, 2 м | Запчасти к компьютерной и офисной технике | Запчасти и комплектующие к компьютерной и офисной технике, опции | Запчасти, комплектующие и средства обслуживания компьютерной и офисной техники, аксессуары | Вычислительная техника и связь | шт. | 002721008 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 |  | Исполнено |  | 19.04.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427190 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-138 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601173 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452854 | Склянка узкогорлая с притертой пробкой темная, 2500 мл | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002985369 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000097694 | Опора 273-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737857 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 2800 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 3 | 19.05.2022 | 3 | 20.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 21.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000097694 | Опора 273-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697620 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2800 | 2800 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000097694 | Опора 273-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002830735 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2800 | 8400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000097694 | Опора 273-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002830656 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2800 | 8400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 3 | 22.07.2022 | 3 | 25.07.2022 | ДС-4090-22 | Исполнено | ДС-4090-22 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465367 | Отвод гнутый 90-28х4 100х100х435-R150 15ГС 010 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730676 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 30 | 13.05.2022 | 30 | 16.05.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427178 | Задвижка клиновая DN125 PN16 VG-BB7-113 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601213 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427351 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-073 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600954 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452821 | Фильтр обеззоленный "Белая лента" d=11,0 см 3.07.01.0025 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985372 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 150 | 1500 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452821 | Фильтр обеззоленный "Белая лента" d=11,0 см 3.07.01.0025 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985496 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 150 | 3000 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 20 | 25.08.2022 | 20 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423335 | Опора 38-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002614501 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.05.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000423335 | Опора 38-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002602279 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.07.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 4 | 08.07.2022 |  | 4 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427209 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB7-118 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601099 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000292661 | Труба 14х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002830642 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 166732.25 | 833.66 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.11.2022 | 0.005 | 21.07.2022 | 0.005 | 22.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.005
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000440815 | Труба 108х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644992 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 593263.83 | 821670.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145210 от 16.02.2022) | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.385 | 16.02.2022 | 1.385 | 16.02.2022 | [7 empty] | 1.385 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 1.385 | 11.04.2022 |  | 1.385 | 21.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465633 | Труба Г 76х7 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002730686 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.48 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 0.48 | 12.05.2022 | 0.48 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.48 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427397 | Задвижка DN100 PN16 4200-OWS-0008 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600805 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427106 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-004 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600971 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140868 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000388308 | Установка пароконденсатора по чертежу 32 5266.007.030 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002273782 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Июль 2021 г. | 10.11.2021 | 1022818 | 3068454 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.11.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 20.12.2021 | 3 | 30.07.2021 | 3 | 02.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 04.08.2021 | 10.11.2021 | 3 | 24.06.2021 |  | 3 | 10.11.2021 | 3 | 13.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463892 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0001 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725667 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 2 | 12.08.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427008 | Задвижка клиновая DN250 PN100 L650 VG-014 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601195 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427330 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-184 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601026 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426568 | Муфта 1-03 ОСТ 34-10-739-93 | Узлы и детали к резервуарному оборудованию | Резервуарное оборудование для хранения и подготовки углеводородного сырья | Оборудование емкостное для хранения углеводородов, жидкостей | Технологическое оборудование для подготовки и хранения углеводородов, жидкостей | шт. | 002622189 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.07.2022 | 1 | 28.01.2022 | 1 | 01.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450323 | Банка полиэтиленовая для хранения растворов V=10000 мл с крышкой ТУ 2297-007-56278322-20013 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694000 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 12000 | 120000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465514 | Переход 65х40 (80633-Р-4200-ТМ17 л.15.2) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730699 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145015 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК1_ИА | 0000312614 | Плита дорожная ПД6 серия 3.900.1-14 вып.1 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339258 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 10000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 6 | 06.09.2021 | 6 | 07.09.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 6 | 16.01.2022 |  | 6 | 14.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000312614 | Плита дорожная ПД6 серия 3.900.1-14 вып.1 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339033 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 10000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 1 | 06.09.2021 | 1 | 07.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 1 | 16.01.2022 |  | 1 | 14.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145111 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК3_ИБ | 0000312614 | Плита дорожная ПД6 серия 3.900.1-14 вып.1 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339297 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 10000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 1 | 06.09.2021 | 1 | 07.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 1 | 16.01.2022 |  | 1 | 14.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488546 | Набор реагентов для определения фосфатов, 2,0-20,0 мг/л, 25 тестов, HACH LCK350 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985435 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463923 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0031 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725692 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000420283 | Труба Х 28х3-12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003122332 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 0.1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.04.2023 | 0.1 | 21.09.2022 | 0.1 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000420283 | Труба Х 28х3-12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002599936 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 0.02 | 27.12.2021 | 0.02 | 29.12.2021 | [7 empty] | 0.02 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427037 | Фильтр Y-образный DN250 PN16 VF-BB7-003 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600915 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145190 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ГСВ1_ИА | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880803 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.10.2022 | 147784.32 | 142168.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161463 от 03.08.2022) | 03.09.2021 |  |  | 000030464 | ГСВ |  | 0.962 | 04.08.2022 | 0.962 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.962 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 0.962 | 12.09.2022 |  | 0.962 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880809 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 12.10.2022 | 72516.6 | 62581.83 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161469 от 03.08.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ГСВ |  | 0.863 | 04.08.2022 | 0.863 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.863 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 0.863 | 12.09.2022 |  | 0.863 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880811 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Май 2022 г. | 12.10.2022 | 100000 | 184300 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161471 от 03.08.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.843 | 04.08.2022 | 1.843 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.843 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 1.843 | 12.09.2022 |  | 1.843 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880823 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 72516.6 | 42132.14 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161483 от 03.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.581 | 04.08.2022 | 0.581 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.581 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 0.581 | 11.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880820 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 72516.6 | 65264.94 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161480 от 03.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.9 | 04.08.2022 | 0.9 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.9 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 0.9 | 11.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880815 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Март 2022 г. | 12.10.2022 | 72516.6 | 115446.43 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161475 от 03.08.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.592 | 04.08.2022 | 1.592 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.592 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 1.592 | 12.09.2022 |  | 1.592 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880816 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Март 2022 г. | 12.10.2022 | 72516.6 | 99420.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161476 от 03.08.2022) | 18.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.371 | 04.08.2022 | 1.371 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.371 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 1.371 | 12.09.2022 |  | 1.371 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880814 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Май 2022 г. | 12.10.2022 | 72516.6 | 75272.23 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161474 от 03.08.2022) | 25.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.038 | 04.08.2022 | 1.038 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.038 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 1.038 | 12.09.2022 |  | 1.038 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000435391 | Светильник светодиодный OWP/R OPTIMA LED 595 IP54/IP20 4000K mat | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002634336 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 12183 | 207111 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 09.07.2022 | 17 | 10.02.2022 | 38 | 28.06.2022 | [7 empty] | 17 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427358 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB7-132 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601247 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000408854 | Опора 219-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737985 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000408854 | Опора 219-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707821 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 4 | 18.04.2022 | 4 | 19.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000408854 | Опора 219-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697617 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 17 | 04.04.2022 | 17 | 05.04.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00146127 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000398445 | Воздуховод 2104681 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002387124 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.12.2021 | 2590000 | 7770000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.12.2021 |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.02.2022 | 3 | 14.09.2021 | 3 | 15.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 27.10.2021 | 30.11.2021 | 3 | 29.07.2021 |  | 3 | 13.12.2021 | 3 | 16.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427119 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BN1-077 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601122 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427292 | Задвижка клиновая DN400 PN16 VG-BB1-149 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601092 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000425922 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726781 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1 | 35 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 35 | 05.05.2022 | 35 | 06.05.2022 | [7 empty] | 35 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 35 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427328 | Клапан запорный DN20 PN16 4200-VGL-BB7-066 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600984 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153295 | 0544-ООТД от 26.10.2021, тит 4200 | 80633-П-ТМ-ОЛ-028_ИБ | 0000414211 | Бак сборный промтеплофикационной воды (ОЖ-65) 4200-D-003 (80633-П-ТМ-ОЛ-028) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002501351 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | Февраль 2022 г. | 18.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.07.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.04.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "СЗ КВОиТ" | 04.04.2022 | 18.07.2022 | 1 | 11.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427400 | Задвижка DN100 PN16 4200-OWS-0011 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600808 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450366 | Воронка ВК-250 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694016 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4500 | 45000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427256 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB1-158 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601061 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000414262 | Комплект ЗИП на тягодутьевое оборудование на 3 года | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002517751 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1850000 | 5550000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.07.2021 |  | 3 | 22.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000299432 | Переход ПК-108х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599323 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.08.2022 | 750 | 2250 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 31.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000299432 | Переход ПК-108х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737850 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 640.3 | 1280.6 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 2 | 19.05.2022 | 2 | 20.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450253 | Шкаф для посуды 800х580х1810 ЛАБ-800 ШП | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002693987 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427232 | Затвор обратный DN125 PN16 VCS-BB7-033 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5 л.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600990 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003024862 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 80000 | 56480 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.12.2022 | 0.706 | 30.08.2022 | 0.706 | 31.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.706
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002737869 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 70200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.702 | 19.05.2022 | 0.702 | 20.05.2022 | [7 empty] | 0.702 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002738035 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 70200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.702 | 23.05.2022 | 0.702 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.702 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002707826 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.08.2022 | 110000 | 77220 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 0.702 | 18.04.2022 | 0.702 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.702 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.702 | 26.07.2022 |  | 0.702 | 11.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002730719 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.08.2022 | 100000 | 70200 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.09.2022 | 0.702 | 13.05.2022 | 0.702 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.702 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.58 | 26.07.2022 |  | 0.58 | 11.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002714912 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 110000 | 77770 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.08.2022 | 0.707 | 22.04.2022 | 0.707 | 25.04.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.707 | 26.07.2022 |  | 0.707 | 11.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427381 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-200 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601022 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000480333 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779804 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 5 | 04.07.2022 | 5 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000408928 | Фланец 50-100-11-1-J-09Г2С-IV-57x7 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738001 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.06.2022 | 18.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423436 | Ушко 1-01 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617708 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426593 | Тяга 3-59 ОСТ 34-10-739-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617781 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002484465 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Январь 2022 г. | 29.04.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.03.2022 | 4 | 21.10.2021 | 4 | 22.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 4 | 08.04.2022 |  | 4 | 17.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00146127 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000398450 | Установка блоков экономайзера 2104668 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002387129 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.12.2021 | 188000 | 564000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.12.2021 |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.02.2022 | 3 | 14.09.2021 | 3 | 15.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 27.10.2021 | 30.11.2021 | 3 | 23.07.2021 |  | 3 | 12.12.2021 | 3 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151161 | ООО ИЗП-1208-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СС_ИВ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649744 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 24.03.2022 | 20058.37 | 4011.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145513 от 21.02.2022) | 18.10.2021 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | К-90-22 | Исполнено | К-90-22 | 17.09.2021 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | 0.1 | 0.1 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.1 | 18.03.2022 |  | 0.1 | 24.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772674 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 10229.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.51 | 20.06.2022 | 0.51 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.51 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.51 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426507 | Тройник П 377х12/9-273х10/7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002619172 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185547 |  | 80633-Р-4200-ТМ1 | 0000472681 | Элементы газо-воздуховода 2104752 | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002950664 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 2060000 | 6180000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.01.2023 | 3 | 18.08.2022 | [16 empty] | 3 | 18.08.2022 | 3 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463890 | Стенд датчиков 4200-SS-012 (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-701) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002725666 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" | 14.07.2022 | 12.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000440823 | Труба 25х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644875 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145176 от 16.02.2022) | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.008 | 16.02.2022 | 0.008 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.008 | 11.04.2022 |  | 0.008 | 21.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000435392 | Светильник светодиодный QUO IP65/IP20 07 WH D45 3000K (with driver) | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002634337 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 4295 | 60130 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 09.07.2022 | 14 | 10.02.2022 | 28 | 26.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00166883 | Заявка №380721 от 15.03.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ3_И1 | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002702853 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 55891.94 | 64555.19 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150242 от 07.04.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.155 | 07.04.2022 | 1.155 | 07.04.2022 | [7 empty] | 1.155 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1.155 | 30.04.2022 |  | 1.155 | 17.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137936 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002237805 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 22.06.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 550000 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.11.2021 | 10 | 22.06.2021 | [16 empty] | 10 | 22.06.2021 | 10 | 03.07.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137936 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002247650 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 1457500 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.12.2021 | 26.5 | 06.07.2021 | [16 empty] | 26.5 | 06.07.2021 | 26.347 | 19.07.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132014 | 02.04.2021 | КЖ-4200 | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002190205 | 05.04.2021 | 05.04.2021 | 06.04.2021 | Июль 2021 г. | 03.08.2021 | 55000 | 164010 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | . Количество изменено с 3,6 т на 2,982 т | 05.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.09.2021 | 2.982 | 06.04.2021 | 0.75 | 07.04.2021 | [7 empty] | 0.75 | АО УК "Металлинвест" | 30.04.2021 | 30.06.2021 | 0.75 | 26.07.2021 |  | 2.982 | 20.07.2022 | 2.804 | 14.06.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480377 | Задвижка запорная DN175 Pр=23,5 МПа/280 град. С 15ГС класс А УХЛ4 L650 C жидкость 219х16 РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790119 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 168171 | 336342 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 2 | 11.07.2022 | 2 | 12.07.2022 | К-514-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-514-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427301 | Задвижка клиновая DN300 PN16 EUV-BB1-056 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601118 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450415 | Колба мерная 2-2000-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694045 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2100 | 10500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488538 | Набор реагентов для определения меди, 0,04-5,0 мг/л, 25 тестов, HACH 25040-25 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985433 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427412 | Отвод гнутый 90-28х3-100х645х981-R150 12Х1МФ 460 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601842 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427203 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-125 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601151 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427207 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB7-098 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601101 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000266776 | Блок питания Cisco PWR-IE170W-PC-DC= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002638921 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 31.10.2022 | 63000 | 63000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 02.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 16.05.2022 | 31.10.2022 | 1 | 05.07.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488531 | Набор реагентов на хлорид-ионы, 2-50 мг/л, 50 тестов, HACH 2319800 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985429 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450322 | Банка полиэтиленовая для хранения растворов V=5000 мл с крышкой ТУ 2297-007-56278322-20013 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002693999 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 8000 | 80000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00183882 | Заявка №420674 от 11.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ЭМ1_ИБ | 0000501333 | Сборка силовая 400В 5х70 4200-PDB-06 (80633-Р-4200-ЭМ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002900584 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 08.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.01.2023 | 1 | 15.08.2022 | 1 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000425427 | Лист 5 ГОСТ 19903-2015 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002737870 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 38610 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.351 | 19.05.2022 | 0.351 | 20.05.2022 | [7 empty] | 0.351 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426274 | Отвод П 30 89х6-09Г2С ГОСТ 17375 -2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602014 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412743 | Комплект труб опускных и отводящих экранов по чертежу 32 5285.001.113 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002517752 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2955000 | 8865000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 23.12.2021 | 3 | 28.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451318 | Трубка медицинская резиновая типа 2 6,0х1,5 ГОСТ 3399-76 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | м | 002759325 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 10 | 06.06.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00183882 | Заявка №420674 от 11.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ЭМ1_ИБ | 0000501331 | Сборка силовая 400В 5х120 4200-PDB-02, 4200-PDB-03 (80633-Р-4200-ЭМ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002900583 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 200000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 08.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.01.2023 | 2 | 15.08.2022 | 2 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491299 | Тест кюветный для БПК-5, 4-1650 мг/л, 39 шт HACH LCK555 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985489 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 3 | 25.08.2022 | 3 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00151122 | 0457-ООТД от 30.09.2021, тит 4200 | 80633-Р-4200-01-201;202;203-ЭТ.ОЛ, 01-201-ЭТ.ОЛ, 01-301-ЭТ.ОЛ | 0000411611 | Устройство распределительное 10 кВ (80633-Р-4200-01-001-ЭТ.ЗТП) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481016 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Красноярский энергомеханический завод" | 18.07.2022 | 23.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000297547 | Лист 4 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002784261 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 103800 | 29375.4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 27.10.2022 | 0.283 | 03.07.2022 | [16 empty] | 0.283 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187463 |  | 80633-Р-4200-КЖ21_ИА | 0000297547 | Лист 4 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003008684 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 103800 | 31243.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2022 | 0.301 | 29.08.2022 | [16 empty] | 0.301 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000297547 | Лист 4 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002869625 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 11000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160911 от 01.08.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.1 | 01.08.2022 | 0.1 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.1 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427020 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-022 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601054 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427368 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-052 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601048 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000218825 | Заглушка 1-200-0,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108143 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164363 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00154113 | 14.11.2021 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000346615 | Экономайзер чертеж 32 5262.031.731 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002520098 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 8060129 | 24180387 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309878¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 3 | 15.11.2021 | [16 empty] | 3 | 15.11.2021 | 3 | 19.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173628 | Заявка №427373 от 20.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ16_ИБ | 0000257739 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002739714 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 75000 | 56250 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.10.2022 | 0.75 | 23.05.2022 | 0.75 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.75 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427221 | Задвижка клиновая DN150 PN16 EUV-BB7-046 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601191 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000452846 | Штатив для дозаторов на 6 шт серия F, 9420400 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002759330 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 5 | 06.06.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000369165 | Тройник 32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002830649 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 2 | 22.07.2022 | 2 | 25.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000494507 | Рампа газовая с баллоном с сжиженным этаном (80633-Р-4200-ТМ21) | Рампы газовые | Газовый инструмент и принадлежности | Инструменты | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002884424 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.01.2023 | 1 | 05.08.2022 | 1 | 08.08.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450784 | Стакан В-1-2000 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694083 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1700 | 8500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000491916 | Лист 45 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968405 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 100000 | 315900 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162488 от 22.08.2022) | 29.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 3.159 | 22.08.2022 | 3.159 | 22.08.2022 | [7 empty] | 3.159 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 3.159 | 01.08.2022 |  | 3.159 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427136 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-084 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601225 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176810 | 376931 | 80633-Р-4200-ОВ2_ИБ | 0000480408 | Крышка к прямому лотку КНЛ 80х3000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779849 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.12.2022 | 10 | 04.07.2022 | 10 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178342 | 452018 | 80633-Р-4200-ЭМ7_И1 | 0000481939 | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002785953 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 918260 | 45913 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 0.05 | 08.07.2022 | 0.05 | 11.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.05
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000320803 | Пена монтажная профессиональная ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM зимняя | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002874468 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 300 | 121500 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 405 | 02.08.2022 | [16 empty] | 405 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452875 | Переходник для гибких трубок d6/2 мм PTFE | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985370 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165761 | Заявка №370825 от 28.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-2465/4200-КМ1_ИА | 0000444794 | Металлоконструкция Участок 1 (80633-Р-2465/4200-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002683602 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.10.2022 | 250000 | 65550000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 18.08.2022 | 262.2 | 23.03.2022 | 524.4 | 19.07.2022 | [7 empty] | 262.2 | ООО "А2" | 09.08.2022 | 10.11.2022 | 208.329 | 02.10.2022 |  | 153.758 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179527 | Заявка №450431 от 21.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ23_ИБ | 0000449480 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 / С245-4 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002796205 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 100000 | 42100 | Дата окончания поставки по спецификации 26.09.2022 0:00:00 |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.11.2022 | 0.421 | 19.07.2022 | 0.421 | 20.07.2022 | [7 empty] | 0.421 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.421 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000449480 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 / С245-4 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003024851 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 42200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.12.2022 | 0.422 | 30.08.2022 | 0.422 | 31.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.422
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427147 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-027 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600966 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427357 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-128 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601248 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000446447 | Консоль кабельная КСЗ-140-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728725 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 14.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002624788 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Февраль 2022 г. | 18.04.2022 | 3804 | 53256 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.04.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000143558 от 27.01.2022) | 03.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 14 | 27.01.2022 | 14 | 27.01.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 14 | 18.03.2022 |  | 14 | 30.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427202 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-112 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601152 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000005398 | Бюретка 1-1-2-25-0,1 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694007 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2800 | 56000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 20 | 30.03.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000005506 | Заглушка 1-15-4,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002784369 | 30.06.2022 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 152.24 | 304.48 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 26.12.2022 | 2 | 15.08.2022 | 2 | 16.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599342 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 2885 | 2885 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707445 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 7000 | 28000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 4 | 18.04.2022 | 4 | 19.04.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737844 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 19.05.2022 | 1 | 20.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697644 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 7000 | 28000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593482 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 2885 | 8655 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000009575 | Отвод 90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774362 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.11.2022 | 2 | 23.06.2022 | 2 | 24.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177161 | Заявка №421804 от 12.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК2_И1 | 0000009587 | Отвод П45-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002776998 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 12500 | 12500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 07.11.2022 | 1 | 23.06.2022 | 1 | 24.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177161 | Заявка №421804 от 12.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК2_И1 | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002776997 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 60000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 07.11.2022 | 3 | 23.06.2022 | [16 empty] | 3 | 24.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694498 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 9801.02 | 88209.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 9 | 30.03.2022 | 9 | 31.03.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 9 | 22.07.2022 |  | 9 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599315 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.08.2022 | 9801.02 | 98010.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 10 | 23.12.2021 | 10 | 29.12.2021 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 10 | 31.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697634 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 9801.02 | 29403.06 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 3 | 22.07.2022 |  | 3 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002761890 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 20000 | 80000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 4 | 14.06.2022 | 4 | 15.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002830727 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 25000 | 50000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | [16 empty] | 2 | 20.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596491 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.08.2022 | 9801.02 | 39204.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 31.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000009596 | Переход ПК-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599325 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 1200 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000009660 | Переход ПК-530х12-377х10-09г2с ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599332 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.08.2022 | 11672.48 | 58362.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 31.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000010186 | Труба 273х8 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С, ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002830723 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 72516.6 | 227484.57 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.11.2022 | 3.137 | 21.07.2022 | 3.137 | 22.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 3.137
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000010186 | Труба 273х8 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С, ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002830638 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 72516.6 | 91008.33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.11.2022 | 1.255 | 21.07.2022 | 1.255 | 22.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 1.255
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002722954 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 75100 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.09.2022 | 0.751 | 29.04.2022 | 0.751 | 04.05.2022 | [7 empty] | 0.751 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002694487 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 439000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.08.2022 | 4.39 | 31.03.2022 | 4.39 | 01.04.2022 | [7 empty] | 4.39 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596868 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 97000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 02.05.2022 | 0.97 | 20.12.2021 | 0.97 | 21.12.2021 | [7 empty] | 0.97 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 0.97 | 15.05.2022 |  | 0.97 | 11.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002599354 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 842000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 8.42 | 22.12.2021 | 8.42 | 23.12.2021 | [7 empty] | 8.42 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 8.42 | 07.06.2022 |  | 8.42 | 24.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737832 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 191100 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 1.911 | 23.05.2022 | 1.911 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1.911 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737962 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 291300 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 2.913 | 23.05.2022 | 2.913 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2.913 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696595 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 199100 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 1.991 | 01.04.2022 | 1.991 | 04.04.2022 | [7 empty] | 1.991 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002830637 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 150100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.11.2022 | 1.501 | 21.07.2022 | [16 empty] | 1.501 | 22.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002630840 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2022 г. | 15.06.2022 | 100000 | 113600 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.06.2022 | 1.136 | 07.02.2022 | 1.136 | 08.02.2022 | [7 empty] | 1.136 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 1.136 | 12.05.2022 |  | 1.136 | 11.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002611703 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 74700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 0.747 | 13.01.2022 | 0.747 | 14.01.2022 | [7 empty] | 0.747 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 0.747 | 07.06.2022 |  | 0.747 | 24.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000010409 | Колба мерная 2-100-2 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694050 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 700 | 35000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 50 | 30.03.2022 | 100 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000010431 | Мензурка 100 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694060 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3200 | 32000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000010432 | Мензурка 250 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694059 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 9000 | 45000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000010433 | Мензурка 500 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694058 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 5000 | 25000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000010469 | Спиртовка СЛ-1 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694079 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 500 | 500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 1 | 30.03.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000010526 | Чашка биологическая (Петри) низкая ЧБН-1-100 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694115 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 250 | 2500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000010527 | Чашка биологическая (Петри) низкая ЧБН-1-150 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694116 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 3500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000010810 | Тройник П 89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694509 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171879 | 399579 | 80633-Р-4200-ЭН | 0000017123 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002772359 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 63.4 | 15850 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.11.2022 | 250 | 20.06.2022 | 250 | 21.06.2022 | [7 empty] | 250 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 250 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145015 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК1_ИА | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002623877 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Февраль 2022 г. | 07.03.2022 | 6566.92 | 223275.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.03.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000143410 от 26.01.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 34 | 26.01.2022 | 34 | 26.01.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 34 | 07.02.2022 |  | 34 | 25.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002623875 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Февраль 2022 г. | 03.03.2022 | 6566.92 | 190440.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.03.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000143409 от 26.01.2022) | 03.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 29 | 26.01.2022 | 29 | 26.01.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 29 | 03.02.2022 |  | 29 | 25.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145111 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК3_ИБ | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002623881 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 6566.92 | 105070.72 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000143412 от 26.01.2022) | 03.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 16 | 26.01.2022 | 16 | 26.01.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 16 | 31.01.2022 |  | 16 | 19.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144826 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ14_ИА | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339278 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 19.08.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 01.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.01.2022 | 2 | 06.09.2021 | 2 | 07.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 2 | 14.07.2022 |  | 2 | 19.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144833 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ24_ИА | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339251 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 19.08.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 01.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.01.2022 | 2 | 06.09.2021 | 2 | 07.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 2 | 14.07.2022 |  | 2 | 19.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002335205 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 23.05.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 |  | 02.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.01.2022 | 8 | 06.09.2021 | 8 | 07.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 8 | 22.04.2022 |  | 8 | 21.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145015 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК1_ИА | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002623876 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1382 | 30404 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000143410 от 26.01.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 22 | 26.01.2022 | 22 | 26.01.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 22 | 28.01.2022 |  | 22 | 16.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002623874 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1382 | 24876 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000143409 от 26.01.2022) | 03.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 18 | 26.01.2022 | 18 | 26.01.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 18 | 25.01.2022 |  | 18 | 02.02.2022 | 2 | 01.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145111 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК3_ИБ | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002623879 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1382 | 12438 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000143412 от 26.01.2022) | 03.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 9 | 26.01.2022 | 9 | 26.01.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 9 | 25.01.2022 |  | 9 | 02.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000019391 | Переход ПК 159х8-89х6 ст.09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707444 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 674.35 | 674.35 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 11.07.2022 | 19.10.2022 | 1 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726786 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 8000 | 16000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697645 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 8000 | 8000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000020733 | Тройник П 219х8-159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737981 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 3638.18 | 7276.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002694482 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 66154.2 | 21037.04 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.08.2022 | 0.318 | 31.03.2022 | 0.318 | 01.04.2022 | [7 empty] | 0.318 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000020941 | Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003122329 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 55531.95 | 74690.47 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.03.2023 | 1.345 | 21.09.2022 | 1.345 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 1.345
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000508921 | Переход К 159х8-108х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108047 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164340 от 19.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000383793 | Опора 25-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002738009 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000383793 | Опора 25-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707838 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 4 | 18.04.2022 | 4 | 19.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000383793 | Опора 25-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697619 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1000 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 5 | 04.04.2022 | 5 | 05.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000448882 | Кросс стоечный ШКО-С-3U-96/96-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002715108 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Август 2022 г. | 09.08.2022 | 5500 | 11000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.08.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 2 | 18.08.2022 |  | 2 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00145561 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КД_ИВ; 80633-Р-4200-СКС_ИВ | 0000317534 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-1,0 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649743 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 24.03.2022 | 30180 | 6036 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145512 от 21.02.2022) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 18.03.2022 |  | 0.2 | 24.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000317534 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-1,0 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002634341 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 25.07.2022 | 30180 | 7545 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 0.25 | 15.02.2022 | 0.25 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.25 | 22.07.2022 |  | 0.25 | 27.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000285845 | Фланец 200-10-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108147 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1700 | 3400 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164363 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450422 | Цилиндр мерный 1-100-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694104 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3500 | 105000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 30 | 30.03.2022 | 60 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426233 | Заглушка П 219х16-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602015 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000129916 | Анкер-шпилька HST3 M10х110 50/30 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730736 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 150 | 600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.08.2022 | 4 | 13.05.2022 | 4 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427259 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB1-177 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601063 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465258 | Отвод гнутый 90-194х15-489х500х2167-R750 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.5) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730614 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465657 | Переход ПК 89х8-76х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730729 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428087 | Тяга с ушком 19 ОСТ 108.632.03-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616069 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 8 | 20.01.2022 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 8 | 20.06.2022 |  | 8 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426582 | Отвод П90-133х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602019 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.11.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 12 | 27.12.2021 | 24 | 18.04.2022 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 12 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426985 | Штуцер 20 08 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601825 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 25.06.2022 | 1 | 46 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 46 | 27.12.2021 | 46 | 28.12.2021 | [7 empty] | 46 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 46 | 13.06.2022 |  | 46 | 06.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427359 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB7-133 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601246 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427270 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-164 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601260 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427404 | Задвижка DN250 PN16 4200-OWS-0015 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-004) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600813 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000365102 | Трансивер GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002804284 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 | аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000158942 от 13.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 13.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 21.06.2022 | 16.02.2023 | 4 | 29.08.2022 |  | 4 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450704 | Вставка для эксикатора 1-230 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694021 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427262 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB1-180 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601057 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427422 | Отвод гнутый 90-16х2,5-260х254х671-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601852 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000382793 | Опора 426-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002602280 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 3500 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 6 | 27.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 6 | 08.06.2022 |  | 6 | 09.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413100 | Тройник 1-168,3х4,5-Ст3Сп ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002531920 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 18.09.2022 | 2300 | 9200 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.04.2022 | 4 | 13.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450401 | Колба плоскодонная П-2-6000-65 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694038 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7000 | 35000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170218 | 404644 | 80633-Р-4200АР3 | 0000462237 | Перемычка 3ПБ21-8-п серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002717052 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 11.05.2022 | Август 2022 г. | 09.09.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 20.09.2022 | 16 | 11.05.2022 | 16 | 12.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 16 | 07.09.2022 |  | 16 | 25.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426944 | Отвод гнутый 90-273х13-560х2510х5222-R1370 12Х1МФ 510 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601808 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140868 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000388310 | Площадка обслуживания по чертежу 30 5118.021.491 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002273753 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Июль 2021 г. | 10.11.2021 | 6366135 | 19098405 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.11.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 20.12.2021 | 3 | 30.07.2021 | 3 | 02.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 04.08.2021 | 10.11.2021 | 3 | 30.06.2021 |  | 3 | 11.11.2021 | 3 | 20.01.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427036 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-048 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601162 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452853 | Склянка узкогорлая с притертой пробкой темная, 1000 мл | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002985368 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426594 | Тяга 3-64 ОСТ 34-10-739-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617780 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165085 | 366433 | 80633-Р-4200-ЭМ7_ИБ | 0000443785 | Провод ПуГВВ 1х25 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002658420 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 03.12.2022 | 134520 | 82057.2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.08.2022 | 0.61 | 03.03.2022 | 0.61 | 04.03.2022 | [7 empty] | 0.61 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000421853 | Труба 89х3 ГОСТ 10704-91 ВСт3сп ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002601486 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 140000 | 9800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141391 от 24.12.2021) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.07 | 24.12.2021 | 0.07 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.07 | ПАО "ТМК" | 24.11.2021 | 30.01.2022 | 0.07 | 23.12.2021 |  | 0.07 | 26.01.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426951 | Отвод гнутый 90-273х13-275х273х1137-R375 12Х1МФ 510 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601811 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463905 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0012 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002725677 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00177443 | 407670 | 80633-Р-4200-ПТ1_ИБ | 0000480477 | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный МПП(Н)-6(n)-И-ГЭ-У2 потолочного крепления ТУ 4854-010-54572789-05 | Модули пожаротушения | Оборудование пожарно-техническое | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002779548 | 25.06.2022 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 05.02.2023 | 20 | 08.07.2022 | 20 | 11.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165115 | Заявка №351588 от 28.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ17.СО ПР_Трубопроводы питательной воды сверхвысокого давления | 0000440514 | Переход 225x175 15ГС (27 СТО ЦКТИ 318.02-2009) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002659682 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 23.03.2023 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 23.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 5 | 03.03.2022 | 10 | 03.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "УЗДТ" | 14.10.2022 | 23.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00192910 |  | 80633-Р-4200-КЖ33 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003142231 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70000 | 800520 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.02.2023 | 11.436 | 30.09.2022 | [16 empty] | 11.436 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000412697 | Задвижка клиновая DN150 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L280 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002491662 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 01.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.03.2022 | 10 | 01.11.2021 | 10 | 02.11.2021 | К-375-22 | Торг | К-375-22 | 18.04.2022 |  |  | 10
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00166836 | Заявка №380371 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ19_ИБ | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002700498 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 90000 | 10080 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149991 от 05.04.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.112 | 05.04.2022 | 0.112 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.112 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.112 | 30.04.2022 |  | 0.112 | 17.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872635 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 11.09.2022 | 100000 | 15300 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161032 от 01.08.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 0.153 | 02.08.2022 | 0.153 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.153 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.153 | 11.08.2022 |  | 0.153 | 09.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872636 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.09.2022 | 100000 | 89800 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161033 от 01.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.898 | 02.08.2022 | 0.898 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.898 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.747 | 11.08.2022 |  | 0.747 | 09.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990048 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 29500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000162638 от 25.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.295 | 25.08.2022 | 0.295 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.295 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428496 | Блок подвески 426 У-49 ОСТ 34-10-727-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611716 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463916 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0024 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725686 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000402369 | Угольник УТ 90-2-32-1,6-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002600364 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 33 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.05.2022 | 33 | 23.12.2021 | 66 | 18.04.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 33 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000404998 | Заглушка П 57х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737998 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465428 | Отвод гнутый 90-76х7-1606х300х2377-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730683 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00183882 | Заявка №420674 от 11.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ЭМ1_ИБ | 0000501327 | Сборка силовая 400В 5х35 4200-PDB-01 (80633-Р-4200-ЭМ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002900582 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 08.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.01.2023 | 1 | 15.08.2022 | 1 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465343 | Отвод гнутый 90-28х4-380х200х816-R150 15ГС 010 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730662 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446267 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702664 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 5 | 10.04.2022 | 5 | 12.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427175 | Задвижка клиновая DN125 PN16 VG-BB7-115 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601211 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000416205 | Фланец стальной DN100 PN10 под ПНД втулку DN125 ТУ 2248-001-81298866-2010 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002673662 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2300 | 16100 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000147497 от 13.03.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 14.03.2022 | 7 | 13.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО ТД "ОЗТА" | 29.10.2021 | 23.12.2021 | 7 | 12.01.2022 |  | 7 | 11.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000416206 | Фланец стальной DN250 PN10 под ПНД втулку DN280 ТУ 2248-001-81298866-2010 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002673663 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 4500 | 9000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000147497 от 13.03.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 14.03.2022 | 2 | 13.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 29.10.2021 | 23.12.2021 | 2 | 12.01.2022 |  | 2 | 11.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000475100 | Патчкорд FC(UPC)-LC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH, 7 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002797638 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000158814 от 13.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 13.07.2022 | 2 | 13.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 2 | 27.06.2022 |  | 2 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428503 | Блок пружинный 19 ОСТ 34-10-743-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611711 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 4 | 23.06.2022 |  | 4 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465339 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-1150х798х2537-R375 15ГС 016 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730659 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000406685 | Швеллер 16У ГОСТ 8240-97/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003024853 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 17100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.12.2022 | 0.171 | 30.08.2022 | 0.171 | 31.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.171
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000406685 | Швеллер 16У ГОСТ 8240-97/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002730735 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.08.2022 | 100000 | 17100 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 0.171 | 13.05.2022 | 0.171 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.171 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.171 | 08.08.2022 |  | 0.171 | 19.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171879 | 399579 | 80633-Р-4200-ЭН | 0000463447 | Ящик управления освещением ЯУО-9602-3574 УХЛ3 (4200-NLP-001 (НЛ)) | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | компл | 002729225 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 11.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156854 | Тендер К-651 -19 | Детали парового котла 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000420387 | Элементы газо-воздуховода 2104734 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002576681 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.04.2022 | 2600000 | 7800000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 02.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 3 | 02.12.2021 | 3 | 06.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 08.12.2021 | 30.12.2021 | 3 | 29.10.2021 |  | 3 | 07.08.2022 | 3 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431954 | Щиток осветительный 4200-NLP-06 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634313 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000148777 | Тройник П 377х12-273х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697646 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 15123.55 | 15123.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427389 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-199 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601023 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432552 | Установка приточная П1 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621866 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432553 | Установка приточная П2 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621865 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432554 | Установка приточная П3 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621864 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432555 | Установка приточная П4 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621863 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432556 | Установка приточная П5 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621862 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432557 | Установка приточная П6 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621861 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432558 | Установка приточная П7 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621860 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432559 | Установка приточная П8 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621859 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432560 | Установка приточная П9 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621858 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432561 | Установка приточная П10 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621857 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432562 | Установка приточная П11.1, П11.2 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621856 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432563 | Установка приточная П12.1, П12.2 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621855 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432564 | Установка приточная П13 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621854 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432565 | Установка приточная П14 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621853 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432566 | Установка приточная П15 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ15) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621852 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432567 | Установка приточная П16 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ16) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621851 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432568 | Система отопления А1-А34 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ17) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621850 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432569 | Система кондиционирования К1, К2 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ18) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621849 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432570 | Система кондиционирования К3 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ19) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621848 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432571 | Система кондиционирования К4, К5 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ20) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621847 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432572 | Система кондиционирования К6, К7 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ21) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621846 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432573 | Система кондиционирования К8, К9 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ22) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621845 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432574 | Система кондиционирования К10, К11 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ23) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621844 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432575 | Система кондиционирования К12, К13 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ24) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621843 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432576 | Система кондиционирования К14, К15 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ25) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621842 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432577 | Система кондиционирования К16, К17 (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ26) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621841 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432578 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П1 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621840 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432579 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П2 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621839 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432580 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П3 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621838 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432581 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П4 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621837 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432582 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П5 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621836 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432583 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П6 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621835 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432584 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П7 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621834 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432585 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П8 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621833 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432586 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П9 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621832 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432587 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П10 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621831 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432588 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П11.1, ЩУ-П11.2 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621830 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432589 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П12.1, ЩУ-П12.2 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621829 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432590 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П13 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621828 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432591 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П14 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621827 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432592 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П15 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ15) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621826 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432593 | Щит управления приточной установкой ЩУ-П16 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ16) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621825 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432594 | Щит управления агрегатами воздушного отопления А1-А3 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ17) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621824 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432595 | Щит управления агрегатами воздушного отопления А4-А6 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ18) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621823 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432596 | Щит управления агрегатами воздушного отопления А7-А9 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ19) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621822 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432597 | Щит управления агрегатами воздушного отопления А10-А12 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ20) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621821 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432598 | Щит управления агрегатами воздушного отопления А13-А15 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ21) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621820 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432599 | Щит управления агрегатами воздушного отопления А16-А18 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ22) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621819 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432601 | Щит управления агрегатами воздушного отопления А19-А20 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ23) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621818 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432602 | Щит управления агрегатами воздушного отопления А21-А23 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ24) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621817 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432603 | Щит управления агрегатами воздушного отопления А24-А26 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ25) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621816 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432604 | Щит управления агрегатами воздушного отопления А27-А29 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ26) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621815 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432605 | Щит управления агрегатами воздушного отопления А30-А32 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ27) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621814 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432606 | Щит управления агрегатами воздушного отопления А33-А34 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ28) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621813 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432607 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В1-В6 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ29) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621812 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432608 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В7, В8 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ30) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621811 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432609 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В9.1, В9.2 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ31) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621810 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432610 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В10 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ32) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621809 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432611 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В11 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ33) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621808 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432612 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В12 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ34) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621807 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432613 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В13 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ35) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621806 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432614 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В14 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ36) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621805 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432615 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В15 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ37) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621804 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432616 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В16 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ38) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621803 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432617 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В17 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ39) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621802 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432618 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В18 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ40) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621801 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432619 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В19 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ41) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621800 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432620 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В20 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ42) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621799 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432621 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В21 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ43) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621798 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432622 | Щит управления вытяжной установкой ЩУ-В22 (80633-Р-4200-ОВ.2.ОЛ44) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621797 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161584 | 0835-ООТД от 29.12.2021 тит.4200 | 80633-4200-ОВ.ЗТП-001_ИГ; 80633-4200-ОВ.ЗТП-002_ИВ | 0000432623 | Пункт тепловой блочный (80633-Р-4200-ОВ.1.ОЛ27) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002621796 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | К-130-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-130-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000460712 | Кросс оптический ШКОС-М-1U/2-8-FC/ST 8-FC/D/SM 8-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002721007 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 09.10.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.09.2022 | 4 | 28.04.2022 | 4 | 29.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 11.07.2022 | 09.10.2022 | 4 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437099 | Вентилятор крышный радиальный, В1 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633838 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437100 | Вентилятор крышный радиальный, В2 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633839 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437101 | Вентилятор крышный радиальный, В3 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633840 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437102 | Вентилятор крышный радиальный, В4 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633841 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437103 | Вентилятор крышный радиальный, В5 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633842 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437105 | Вентилятор крышный радиальный, В6 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633843 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437106 | Вентилятор крышный радиальный, В7 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633844 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437107 | Вентилятор крышный радиальный, В8 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633845 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437108 | Вентилятор радиальный коррозионностойкий В9.1 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633846 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437109 | Вентилятор радиальный коррозионностойкий В9.2 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633847 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437110 | Вентилятор канальный В10 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633825 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437111 | Вентилятор канальный В11 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633826 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437112 | Вентилятор канальный В12 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633827 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437113 | Вентилятор канальный В13 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633828 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437114 | Вентилятор канальный В14 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633829 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437115 | Вентилятор канальный В15 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633830 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437116 | Вентилятор канальный В16 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633831 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437117 | Вентилятор канальный В17 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633832 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437118 | Вентилятор канальный В18 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633833 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437119 | Вентилятор канальный В19 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633834 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437121 | Вентилятор канальный В20 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633835 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437122 | Вентилятор канальный В21 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633836 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162966 | 0118-ООТД от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ОВ1 СО | 0000437123 | Вентилятор канальный В22 (80633-Р-4200-OВ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002633837 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-143-22 | Торг | К-143-22 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00172579 | 0472-ООТД от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-01-004-ЭТ.ЗТП | 0000463498 | Комплект частотно-регулируемого электропривода насоса теплофикационной воды, поз. 4200-M020-VFD, 4200-M021-VFD, 4200-M022-VFD | Двигатели электрические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002730524 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3000000 | 9000000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 09.10.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | К-356-22 | Исполнено | К-356-22 | 16.05.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00151161 | ООО ИЗП-1208-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СС_ИВ | 0000439545 | Шнур коммутационный NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, 2хRJ45/8P8C, T568B, заливной, многожильный, BC (чистая медь), PVC нг(B), серый, 5 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002771015 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156482 от 17.06.2022) | 18.10.2021 |  |  | 000030464 | СС |  | 11 | 17.06.2022 | 11 | 17.06.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Снежный барс" | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 11 | 07.06.2022 |  | 11 | 01.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00170218 | 404644 | 80633-Р-4200АР3 | 0000267617 | Шкаф для одежды 1860x600x500 LS-21-60 | Прочая мебель | Мебель | Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения |  | шт. | 003042397 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Август 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000163132 от 31.08.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 3 | 31.08.2022 | 3 | 31.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "АСК Трейдинг" | 26.08.2022 | 25.09.2022 | 3 | 21.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450400 | Колба коническая Кн-2-3000-50 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694033 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1900 | 9500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000452290 | Элемент фасонный (RAL9010) | ! Номенклатура для оприходования |  | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | м2 | 002874478 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 950 | 1810215.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 1905.49 | 02.08.2022 | [16 empty] | 1905.49 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488474 | Раствор стандартный многопараметровый, HACH LCA701 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985422 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491243 | Раствор щелочность стандартный, 25000 мг/л, 10 мл, 16 шт HACH 1427810 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985480 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451505 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0002, 0002R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693084 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.12.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО Фирма "ЮМО" | 04.08.2022 | 23.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451507 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0004) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693085 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.12.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 04.08.2022 | 23.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451508 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0020, 0021, 0020R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693086 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451511 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0022, 0023, 0024, 0025) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693087 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451515 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0028, 0028R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693088 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451517 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0029, 0030) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693089 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451519 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0031, 0032) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693090 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451521 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0042, 0043, 0050, 0051, 0042R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693091 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 5 | 29.03.2022 | 5 | 30.03.2022 | [7 empty] | 5 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451526 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0045, 0046, 0048, 0049, 0053, 0054, 0056, 0057) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693092 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 8 | 29.03.2022 | 8 | 30.03.2022 | [7 empty] | 8 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451534 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0066, 0067, 0068) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693093 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451537 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0069, 0070) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693094 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451539 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0072, 0073, 0076, 0077, 0072R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693095 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 5 | 29.03.2022 | 5 | 30.03.2022 | [7 empty] | 5 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451544 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0074, 0075, 0078, 0079) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693096 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451548 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0081, 0082) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693097 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451550 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0088, 0090, 0091) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693098 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451553 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0092, 0093) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693099 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451555 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0095, 0096, 0097) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693100 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451558 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0098, 0099, 0100, 0098R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693101 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451562 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0101, 0102, 0101R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693102 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451565 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0103, 0104) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693103 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451567 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0105, 0106) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693104 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451569 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0107, 0108) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693105 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451571 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0118, 0119) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693106 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451573 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0129, 0130, 0131) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693107 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451576 | Термометр биметаллический с гильзой (4200-TG-0132, 0133, 0134) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693108 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ПО Физтех" | 27.07.2022 | 25.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451579 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0018, 0019) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693111 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451581 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0026, 0026R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693112 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451583 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0027) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693113 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451584 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0033) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693114 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451585 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0044, 0052) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693115 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451587 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0047, 0055) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693116 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451589 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0065) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693117 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451590 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0071) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693118 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451591 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0080) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693119 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451592 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0087) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693120 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451593 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0089, 0109) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693121 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451595 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0094) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693122 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451596 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0114) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693123 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451597 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0115) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693124 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451598 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0116, 0117, 0117R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693125 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451601 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0120, 0121) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693126 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451603 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0122) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693127 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451604 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0127, 0128) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693128 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451606 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0135, 0135R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693129 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451608 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0136) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693130 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451609 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0137) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693131 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451610 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0142) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693132 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451611 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0143) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693133 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451612 | Термопреобразователь сопротивления с гильзой (4200-TТ-0144) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693134 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451613 | Термопара с гильзой (4200-TТ-0001, 0003, 003R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693109 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451616 | Термопара с гильзой (4200-TТ-0005) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693110 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 19.08.2022 | 21.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451617 | Манометр (4200-РG-0003, 0005, 0003R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693041 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО Фирма "ЮМО" | 31.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451620 | Манометр (4200-РG-0014, 0016, 0018, 0020, 0021, 0022, 0014R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693042 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 7 | 29.03.2022 | 7 | 30.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО Фирма "ЮМО" | 31.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451627 | Манометр (4200-РG-0029, 0030, 0034, 0035, 0039, 0040, 0048, 0049, 0053, 0054, 0058, 0059, 0029R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693043 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 13 | 29.03.2022 | 13 | 30.03.2022 | [7 empty] | 13 | ОАО "Манотомь" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451640 | Манометр (4200-РG-0033, 0038, 0043, 0038R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693044 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ПО Физтех" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451645 | Манометр (4200-РG-0047) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693045 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451646 | Манометр (4200-РG-0052, 0057, 0062, 0052R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693046 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ПО Физтех" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451650 | Манометр (4200-РG-0078, 0079, 0080, 0081, 0083, 0084, 0085, 0086, 0078R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693047 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 9 | 29.03.2022 | 9 | 30.03.2022 | [7 empty] | 9 | ООО Фирма "ЮМО" | 31.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451659 | Манометр (4200-РG-0088, 0089, 0090, 0091) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693048 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО Фирма "ЮМО" | 31.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451663 | Манометр (4200-РG-0092, 0094, 0092R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693049 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО Фирма "ЮМО" | 31.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451666 | Манометр (4200-РG-0102) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693050 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 31.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451667 | Манометр (4200-РG-0108, 0109, 0112, 0113, 0116, 0117, 0127, 0128, 0131, 0132) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693051 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 10 | 29.03.2022 | 10 | 30.03.2022 | [7 empty] | 10 | АО "ПО Физтех" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451677 | Манометр (4200-РG-0110, 0114, 0118, 0129, 0133) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693052 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 5 | 29.03.2022 | 5 | 30.03.2022 | [7 empty] | 5 | АО "ПО Физтех" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451682 | Манометр (4200-РG-0121, 0123, 0124, 0125, 0126, 0121R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693053 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 6 | 29.03.2022 | 6 | 30.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО Фирма "ЮМО" | 31.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451688 | Манометр (4200-РG-0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693054 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 10 | 29.03.2022 | 10 | 30.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО Фирма "ЮМО" | 31.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451699 | Манометр (4200-РG-0155, 0156, 0159, 0160, 0163, 0164, 0164R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693055 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 7 | 29.03.2022 | 7 | 30.03.2022 | [7 empty] | 7 | АО "ПО Физтех" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451706 | Манометр (4200-РG-0157, 0161, 0165) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693056 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ПО Физтех" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451709 | Манометр (4200-РG-0177, 0178, 0181, 0182, 0185, 0186, 0194) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693057 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 7 | 29.03.2022 | 7 | 30.03.2022 | [7 empty] | 7 | ОАО "Манотомь" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451716 | Манометр (4200-РG-0179, 0183, 0187, 0183R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693058 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ПО Физтех" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451720 | Манометр (4200-РG-0192, 0193, 0196, 0197) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693059 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | [7 empty] | 4 | ОАО "Манотомь" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451724 | Манометр (4200-РG-0198) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693060 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451725 | Преобразователь давления (4200-РТ-0001, 0002, 0004, 0006) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693061 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 4
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451730 | Преобразователь давления (4200-РТ-0013, 0015, 0017, 0019, 0017R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693062 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 5 | 29.03.2022 | 5 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 5
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451735 | Преобразователь давления (4200-РТ-0023, 0024, 0031, 0036, 0041, 0044, 0050, 0055, 0060, 0063, 0063R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693063 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 11 | 29.03.2022 | 11 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 11
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451746 | Преобразователь давления (4200-РТ-0032, 0037, 0042, 0045, 0032R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693064 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 5 | 29.03.2022 | 5 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 5
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451751 | Преобразователь давления (4200-РТ-0046) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693065 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451752 | Преобразователь давления (4200-РТ-0051, 0056, 0061, 0064, 0065, 0071, 0051R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693066 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 7 | 29.03.2022 | 7 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 7
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451759 | Преобразователь давления (4200-РТ-0070) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693067 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451760 | Преобразователь давления (4200-РТ-0082, 0087) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693068 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451762 | Преобразователь давления (4200-РТ-0093, 0095) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693069 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451764 | Преобразователь давления (4200-РТ-0101) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693070 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451766 | Преобразователь давления (4200-РТ-0107, 0135) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693071 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451767 | Преобразователь давления (4200-РТ-0111, 0115, 0119, 0120, 0130, 0134) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693072 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 6 | 29.03.2022 | 6 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 6
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451769 | Преобразователь давления (4200-РТ-0103) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002726473 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451773 | Преобразователь давления (4200-РТ-0122, 0136, 0147) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693073 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451776 | Преобразователь давления (4200-РТ-0152, 0153, 0154) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693074 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451779 | Преобразователь давления (4200-РТ-0158, 0162, 0166, 0167, 0168) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693075 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 5 | 29.03.2022 | 5 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 5
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451784 | Преобразователь давления (4200-РТ-0169, 0170, 0171, 0169R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693076 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 4
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451788 | Преобразователь давления (4200-РТ-0175, 0176, 0176R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693077 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451791 | Преобразователь давления (4200-РТ-0180, 0184, 0188, 0189, 0200, 0201) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693078 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 6 | 29.03.2022 | 6 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 6
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451797 | Преобразователь давления (4200-РТ-0202) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693082 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451798 | Преобразователь давления (4200-РТ-0190, 0190R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693079 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451800 | Преобразователь давления (4200-РТ-0191) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693080 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451801 | Преобразователь давления (4200-РТ-0195, 0199) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693081 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451803 | Преобразователь дифференциального давления (4200-РDТ-0203А, 0203В, 0203R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693083 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 3 | 29.03.2022 | 3 | 30.03.2022 | К-314-22 | Исполнено | К-314-22 | 16.04.2022 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451806 | Уровнемер микроволновой (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-401 4200-LT-0001A) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693135 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 03.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451807 | Уровнемер микроволновой (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-401 4200-LT-0002A) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693138 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 03.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451808 | Уровнемер микроволновой (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-401 4200-LT-0003A) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693140 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 03.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451809 | Уровнемер микроволновой (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-401 4200-LT-0001B) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693137 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 03.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451810 | Уровнемер микроволновой (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-401 4200-LT-0002B) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693139 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 03.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451811 | Уровнемер микроволновой (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-401 4200-LT-0003B) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693141 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 03.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451814 | Уровнемер микроволновой Levelflex FMP51 FMP51-GRACCABCE1CHJ+AIZ1 (зонд 6000 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693144 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 03.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451815 | Уровнемер микроволновой Levelflex FMP51 FMP51-GRACCABCE1CHJ+AIZ1 (зонд 3200 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693145 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 03.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451816 | Уровнемер микроволновой Levelflex FMP51 FMP51-GRACCABCE1CHJ+AIZ1 (зонд 3700 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693146 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 03.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000451817 | Уровнемер микроволновой Levelflex FMP51 FMP51-GRACCAACC3CHJ+AIZ1 (зонд 2900 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693136 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 18.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.01.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 03.08.2022 | 18.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000453243 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 17 DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692467 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149119 от 28.03.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 28.03.2022 | 7 | 28.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 7 | 10.02.2022 |  | 7 | 04.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000453244 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 17 DN250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692468 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149119 от 28.03.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000453245 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692470 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149119 от 28.03.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 28.03.2022 | 6 | 28.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 6 | 10.02.2022 |  | 6 | 04.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000453246 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692471 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149119 от 28.03.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000453252 | Отвод ПЭ 100 (90 град.) SDR 17 110х90 удлиненный ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692469 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149119 от 28.03.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 28.03.2022 | 6 | 28.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 6 | 10.02.2022 |  | 6 | 04.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453646 | Детектор ДВК (4200-GD-1001, 1002, 1003, 2001, 2002, 2003, 3001, 3002, 3003, 4001, 4002, 5001, 5002, 6001, 6002, 2003R, 3003R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693230 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 17 | 29.03.2022 | 17 | 30.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 17
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453663 | Детектор ДВК (4200-GD-1004, 1005, 1006, 2004, 2005, 2006, 3004, 3005, 3006, 4003, 4004, 5003, 5004, 6003, 6004, 3006R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693231 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 16 | 29.03.2022 | 16 | 30.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 16
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453679 | Детектор ДВК (4200-GD-1007, 4005) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693232 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453681 | Детектор ПДК (4200-GA-1001, 2001, 3001, 4001, 5001, 6001, 1001R) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693233 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 7 | 29.03.2022 | 7 | 30.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 7
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453688 | Клапан регулирующий (4200-TV-0109A) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693261 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453689 | Клапан регулирующий (4200-TV-0109B) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693260 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453690 | Клапан регулирующий (4200-PV-0004A) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693259 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453691 | Клапан регулирующий (4200-PV-0004B) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693258 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453692 | Клапан регулирующий (4200-PV-0001) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693257 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453693 | Клапан регулирующий (4200-AV-0003A) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693256 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453694 | Клапан регулирующий (4200-PV-0023) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693255 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453695 | Клапан регулирующий (4200-AV-0003B) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693254 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453696 | Клапан регулирующий (4200-PV-0024) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693253 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453697 | Клапан регулирующий (4200-TV-0026A) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693252 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453698 | Клапан регулирующий (4200-TV-0026B) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693251 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453699 | Клапан регулирующий (4200-PV-0070) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693250 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453700 | Клапан регулирующий (4200-TV-0142) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693249 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453701 | Клапан регулирующий (4200-PV-0071A) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693248 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453702 | Клапан регулирующий (4200-PV-0071B) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693247 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453703 | Клапан регулирующий (4200-TV-0047) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693246 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453704 | Клапан регулирующий (4200-PDV-0203) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693245 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453705 | Клапан регулирующий (4200-LV-0001) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693244 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453706 | Клапан регулирующий (4200-TV-0055) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693243 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453707 | Клапан регулирующий (4200-PV-0176) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693242 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453708 | Клапан регулирующий (4200-PV-0154) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693241 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453709 | Клапан регулирующий (4200-TV-0135) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693240 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453710 | Клапан регулирующий (4200-PV-0107) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693239 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453711 | Клапан регулирующий (4200-TV-0071) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693238 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453712 | Клапан регулирующий (4200-PV-0135) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693237 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453713 | Клапан регулирующий (4200-TV-0120) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693236 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453714 | Клапан регулирующий (4200-TV-0143) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002693235 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167704 | 0280-ООТД от 02.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ | 0000453715 | Оборудование автоматического контроля водно-химического режима (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-501) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002693234 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 25.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Взор" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000456121 | Отвод сварной 32 град. ПЭ100 SDR17 DN110 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002698367 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149822 от 03.04.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 04.04.2022 | 1 | 03.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000456122 | Отвод сварной 58 град. ПЭ100 SDR17 DN110 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002698368 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149822 от 03.04.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 04.04.2022 | 1 | 03.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412756 | Площадка обслуживания 2104744 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002517758 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 250000 | 750000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 23.12.2021 | 3 | 21.01.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186688 |  | 80633-Р-4200-КМ3 | 0000486573 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ3) с ОГЗ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002985366 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 312349.39 | 786808.11 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.01.2023 | 2.519 | 26.08.2022 | [16 empty] | 2.519 | 26.08.2022 | 2.519 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000445004 | Отвод 90 25х3,5-50-100-100 ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002667842 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 24 | 15.03.2022 | 24 | 16.03.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 24 | 28.07.2022 |  | 24 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131308 | 0109-ООТД от 15.03.2021 | 80633-П-ТМ-ОЛ-027.1/2 | 0000361368 | Агрегат электронасосный ЦНСпп (3,26)-25-75-C-И-Т2-ХЛ1-DN700Py2,5-Ех-11 (80633-П-ТМ-ОЛ-027.2) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002183945 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Март 2022 г. | 15.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 15.03.2022 0:00:00 |  | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 2 | 30.03.2021 | 2 | 31.03.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "НПО "ПермНефтеГаз" | 11.10.2021 | 15.03.2022 | 2 | 05.03.2022 |  | 2 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427144 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BN1-010 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600949 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465298 | Отвод штампованный 150 15ГС 13 СТО ЦКТИ 321.04-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730635 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 3 | 13.05.2022 | 6 | 03.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00145561 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КД_ИВ; 80633-Р-4200-СКС_ИВ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002389539 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 08.04.2022 | 42240 | 3336.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 | . Количество изменено с 0,081 км на 0,079 км | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 11.02.2022 | 0.079 | 13.09.2021 | 0.081 | 14.09.2021 | [7 empty] | 0.081 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.081 | 30.03.2022 |  | 0.079 | 17.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427200 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-110 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601154 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00151194 | ООО ИЗП-1209-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СОТ_ИБ | 0000473535 | Патч-корд UTP 4 пары, Кат.5е, 2хRJ45, 1 м, серый, LSZH, ITK PC01-C5EUL-1M | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002765079 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 120 | 1920 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156110 от 10.06.2022) | 18.10.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 16 | 10.06.2022 | 16 | 10.06.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 16 | 25.05.2022 |  | 16 | 08.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000473535 | Патч-корд UTP 4 пары, Кат.5е, 2хRJ45, 1 м, серый, LSZH, ITK PC01-C5EUL-1M | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002797641 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000158814 от 13.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 6 | 13.07.2022 | 6 | 13.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 6 | 27.06.2022 |  | 6 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000494109 | Клапан запорный DN25 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 L160 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-15 СНП газ 32х5-09Г2С РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002884420 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 30000 | 60000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.01.2023 | 2 | 09.08.2022 | 2 | 10.08.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000480012 | Патч-корд UTP4 cat 5e, 2 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144458 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 230 | 920 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165486 от 03.10.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 03.10.2022 | 4 | 03.10.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000508949 | Тройник ТШ 273х10-159х6-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108048 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164340 от 19.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488226 | Электрод вспомогательный хлорсеребряный ЭВЛ-1М3.1, ТУ 25.05.2181-77 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985381 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427322 | Фильтр Y-образный DN150 PN16 VF-BB1-030 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600925 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000496494 | Профиль 50х50х3 ГОСТ 30245-2003/09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003146607 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 48183.61 | 6312.05 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165700 от 04.10.2022) | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ВП |  | 0.131 | 04.10.2022 | 0.131 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.131 | АО "МК-М" | 29.08.2022 | 17.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000428511 | Ушко 1-03 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002615678 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 3 | 20.06.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000428511 | Ушко 1-03 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002620583 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 24.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.06.2022 | 3 | 24.01.2022 | 3 | 25.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 3 | 20.06.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428511 | Ушко 1-03 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002615444 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.06.2022 | 20 | 20.01.2022 | 20 | 21.01.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 20 | 20.06.2022 |  | 20 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000499690 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп ГОСТ 380-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914767 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 5500 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162043 от 12.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.05 | 12.08.2022 | 0.05 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.05 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022 | 0.05 | 14.06.2022 |  | 0.05 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000499690 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп ГОСТ 380-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003050182 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 5500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163216 от 01.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.05 | 02.09.2022 | 0.05 | 01.09.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.05 | 20.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000499690 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп ГОСТ 380-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003050183 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 5500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163216 от 01.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.05 | 02.09.2022 | 0.05 | 01.09.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.05 | 20.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000499690 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп ГОСТ 380-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914748 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 5390 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162034 от 12.08.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.049 | 12.08.2022 | 0.049 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.049 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022 | 0.049 | 14.06.2022 |  | 0.049 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000502977 | Отвод 90 18х4-50-100-100 ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002983278 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000162579 от 24.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 48 | 24.08.2022 | 48 | 24.08.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "УЗДТ" | 11.08.2022 | 16.10.2022 | 48 | 11.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427384 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-088 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601035 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000503734 | Опора 25-ТХ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002990242 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162655 от 25.08.2022) | 25.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 25.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423354 | Опора 325У 49 ОСТ 34-10-616-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002614502 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.05.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458603 | Колонна железобетонная Км2-5 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714493 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 1 | 28.08.2022 |  | 1 | 07.09.2022 | 1 | 06.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000505743 | Заглушка 1-125-0,6-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003041636 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163059 от 31.08.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 4 | 31.08.2022 | 4 | 31.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 4 | 30.06.2022 |  | 4 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426967 | Отвод гнутый 90-219х11-1475х450х3260-R850 12Х1МФ (80633-Р-4200-ТМ3 л. 7.20) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601817 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000507977 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003137027 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 42100 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164912 от 26.09.2022) | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.421 | 26.09.2022 | 0.421 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.421 | АО "СПК" | 12.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000508579 | Заглушка 1-100-0,6-09Г2C АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108141 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164363 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 16 | 19.09.2022 | 16 | 19.09.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 16 | 30.06.2022 |  | 16 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000508583 | Заглушка 1-150-0,6-09Г2C АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 003108142 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 800 | 1600 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164363 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000508585 | Фланец 100-10-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 в комплекте с крепежом | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 003108144 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 32000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164363 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 16 | 19.09.2022 | 16 | 19.09.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 16 | 30.06.2022 |  | 16 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000508587 | Фланец 125-6-01-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 003108145 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164363 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 4 | 19.09.2022 | 4 | 19.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 4 | 30.06.2022 |  | 4 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000508588 | Фланец 150-10-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 003108146 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164363 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427126 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-074 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601234 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000512538 | Лист Б-ПН-НО-4 ГОСТ 19903-2015/345-15-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003141381 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 31130 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165315 от 29.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.283 | 29.09.2022 | 0.283 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.283 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.283 | 20.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000512756 | Тройник П 114х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003136421 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2300 | 46000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164877 от 26.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 20 | 26.09.2022 | 20 | 26.09.2022 | [7 empty] | 20 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193148 | 0973-ООТД от 21.09.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-01-000-СЭО.ЗТП2_ИА | 0000514221 | Система электрообогрева трубопроводов (80633-Р-4200-01-000-СЭО.ЗТП2) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 003145073 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000513001 | Тройник ТТ-3-25-18-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 (с габаритными и присоединительными размерами по чертежу ТМ-06-ДТР-073) | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003138563 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165034 от 27.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 27.09.2022 | 2 | 27.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.04.2022 | 12.07.2022 | 2 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000513002 | Тройник ТТ-3-32-18-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 (с габаритными и присоединительными размерами по чертежу ТМ-06-ДТР-073) | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003138562 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165034 от 27.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 27.09.2022 | 4 | 27.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.04.2022 | 12.07.2022 | 4 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171879 | 399579 | 80633-Р-4200-ЭН | 0000513895 | Кабель ВБШв 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138740 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 519140 | 129785 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165054 от 27.09.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.25 | 28.09.2022 | 0.25 | 27.09.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450329 | Бюретка I-3-2-100-0,2 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694001 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1800 | 18000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463887 | Стенд датчиков 4200-SS-010 (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-701) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002725664 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" | 14.07.2022 | 12.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465342 | Отвод гнутый 90-28х4-200х270х706-R150 15ГС 010 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730661 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465295 | Отвод гнутый 90-28х4-100х100х436-R150 15ГС 010 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730632 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 44 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 44 | 13.05.2022 | 44 | 16.05.2022 | [7 empty] | 44 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00192601 |  | 80633-Р-4200-ТМ1 | 0000394104 | Диэтиленгликоль ГОСТ 10136-2019 | Химическая продукция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | кг | 003138670 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 115 | 115000 | Дата окончания поставки по переносу резерва 27.09.2022 |  | 27.09.2022 |  |  | 000037068 | ТМ | 24.02.2023 | 1000 | 27.09.2022 | [16 empty] | 1000 | 27.09.2022 | 1000 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00192628 |  | 80633-Р-4200-ТМ1 | 0000394104 | Диэтиленгликоль ГОСТ 10136-2019 | Химическая продукция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | кг | 003138794 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 115 | 5750 | Дата окончания поставки по переносу резерва 27.09.2022 |  | 27.09.2022 |  |  | 000037068 | ТМ | 24.02.2023 | 50 | 27.09.2022 | [16 empty] | 50 | 27.09.2022 | 50 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000464611 | Опора 57-ТС-670.00.00-02-09Г2С-14 серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729052 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 24.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488300 | Образец государственный стандартный ГСО 7998-93 ионов меди (II), фон-0,1М H2SO4 (1 г/дм3), 5 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985393 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000124711 | Тройник П 219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599343 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 4235.25 | 29646.75 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 7 | 29.12.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 7 | 18.06.2022 |  | 7 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491219 | Раствор диоксида кремния стандартный, 50 мг/л, 200 мл, HACH 111729 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985469 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000454631 | Лист Б-ПН-О-30 ГОСТ 19903-2015/345-15-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002714460 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.08.2022 | 100000 | 210600 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 18.08.2022 | 2.106 | 22.04.2022 | 2.106 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2.106 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 2.106 | 08.08.2022 |  | 2.106 | 19.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000372269 | Стул лабораторный СТУЛ-100 | Стулья | Мебель лабораторная | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002693990 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 13.11.2022 | 2 | 30.03.2022 | 2 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000466596 | Труба водосточная D150 RAL 9010 | ! Номенклатура для оприходования |  | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | пог. м | 002874473 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 550 | 42625 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 77.5 | 02.08.2022 | [16 empty] | 77.5 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00192980 |  | 80633-Р-4200-ТМ | 0000463836 | Комплект приборов измерения давления системы ЛСАУ котла Е-60-4,8-420Г | ! Номенклатура для оприходования |  | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 003142647 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 5723058 | 17169174 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 27.02.2023 | 3 | 03.10.2022 | [16 empty] | 3 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465300 | Переход 175х150 15ГС 25 СТО ЦКТИ 318.02-2009 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730637 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.03.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.03.2023 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 4 | 03.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УЗДТ" | 14.10.2022 | 23.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427043 | Фильтр Y-образный DN200 PN16 VF-BB7-006 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600920 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162310 | Заявка №350322 от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ18_ИА | 0000436303 | Конструкция металлическая котельной №1 (80633-Р-4200-КМ18) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002628007 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Июнь 2022 г. | 16.10.2022 | 200000 | 3516000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.10.2022 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 01.07.2022 | 17.58 | 03.02.2022 | 35.16 | 27.05.2022 | [7 empty] | 17.58 | ООО "ПСМ" | 16.06.2022 | 30.10.2022 | 17.433 | 27.09.2022 |  | 8.089 | 07.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427356 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-127 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601249 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427004 | Задвижка клиновая DN200 PN100 L550 VG-010 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601199 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427224 | Задвижка клиновая DN300 PN16 EUV-BB7-045 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601114 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427164 | Затвор обратный DN80 PN16 VCS-BB7-014 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5 л.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600998 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000343704 | Фланец 150-16-11-1-B-09Г2С-III ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697649 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000304184 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002634344 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 27.07.2022 | 100000 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.07.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 0.4 | 15.02.2022 | 0.4 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.4 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.4 | 25.07.2022 |  | 0.4 | 28.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428508 | Тяга 2-32 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611704 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427000 | Задвижка клиновая DN200 PN100 L550 VG-006 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601203 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458604 | Колонна железобетонная Км2-6 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714494 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 1 | 28.08.2022 |  | 1 | 07.09.2022 | 1 | 06.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шкрюм Ольга Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431831 | Пункт распределительный 4200-NLS-01 (80633-Р-4200-ЭО) | Пункты распределительные нестандартного исполнения ( ОЛ) | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | компл | 002634306 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 08.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000383536 | Кольцо стеновое КС 7.3 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002339026 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 30.06.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.01.2022 | 1 | 06.09.2021 | 2 | 24.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ГК Старатель" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 1 | 01.07.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427011 | Задвижка клиновая DN250 PN16 EUV-BB7-005 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601137 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176810 | 376931 | 80633-Р-4200-ОВ2_ИБ | 0000480400 | Соединитель лотковый СЛ 240х40 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779847 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.12.2022 | 15 | 04.07.2022 | 15 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452389 | Задвижка клиновая DN20 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L140 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 25х3,5 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714450 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 10000 | 40000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 4 | 22.04.2022 | 4 | 25.04.2022 | ДС-1747-22 | Исполнено | ДС-1747-22 | 26.04.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 4
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427129 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-078 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601231 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451314 | Кран К3Х-1-32-2,5 ГОСТ 7995-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694126 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 10000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428081 | Опора 219 02 ОСТ 108.275.26-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002618789 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427083 | Затвор обратный DN65 PN100 VCS-FB9-011 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601001 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480397 | Клапан запорный DN15 PN100 09Г2С класс А ХЛ1 С L130 С жидкость 18х4,5 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790111 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 6 | 11.07.2022 | 6 | 12.07.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 6
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427334 | Задвижка клиновая DN350 PN16 VG-BB2-201 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601096 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427017 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB7-018 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601105 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427001 | Задвижка клиновая DN200 PN100 L550 VG-007 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601202 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162388 | Заявка №350331 от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ22_ИА | 0000436305 | Конструкция металлическая котельной №1 (80633-Р-4200-КМ22) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002628670 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Август 2022 г. | 16.10.2022 | 200000 | 1118000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.10.2022 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 01.07.2022 | 5.59 | 03.02.2022 | 11.18 | 27.05.2022 | [7 empty] | 5.59 | ООО "ПСМ" | 16.06.2022 | 30.10.2022 | 0.107 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000486701 | Фланец 15-10-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002907411 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 26.12.2022 | 2 | 18.08.2022 | 2 | 19.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000449332 | Труба 159х12-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872698 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 60163.07 | 93673.9 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161094 от 02.08.2022) | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.557 | 02.08.2022 | 1.557 | 02.08.2022 | [7 empty] | 1.557 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465319 | Блок хомутовый 11 ОСТ 108.275.55-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790134 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3060 | 3060 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000402316 | Кольцо стеновое КС 10,3-С серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002355638 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 30.12.2022 | 6500 | 26000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.02.2022 | 4 | 10.09.2021 | 4 | 13.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427353 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB7-028 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601251 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427340 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-AB1-189 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601218 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427137 | Задвижка клиновая DN250 PN16 EUV-BN1-030 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601133 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465540 | Блок пружинный 03 ОСТ 108.275.58-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790126 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2670 | 5340 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000444084 | Труба 133х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673586 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.61 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147477 от 13.03.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.607 | 14.03.2022 | 0.607 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.607 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.607 | 29.04.2022 |  | 0.607 | 18.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412730 | Экран фронтовой топки 2104662 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002517768 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 3339720 | 10019160 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 16.12.2021 | 3 | 24.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000088771 | Трансивер GLC-LH-SMD | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002638920 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 31.10.2022 | 41621.96 | 83243.92 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 02.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 16.05.2022 | 31.10.2022 | 2 | 05.07.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427026 | Затвор обратный DN80 PN16 VCS-BB7-029 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5 л.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600993 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717924 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 55213.78 | 110.43 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 0.002 | 25.04.2022 |  | 08.06.2022 | [14 empty] | 0.002 | 07.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177961 | 449452 | 80633-Р-4200-ЭО_И4 | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002783572 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 55213.78 | 1656.41 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.11.2022 | 0.03 | 03.07.2022 | [16 empty] | 0.03 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002634345 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 28.06.2022 | 55213.78 | 227480.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 4.12 | 15.02.2022 | 4.12 | 16.02.2022 | [7 empty] | 4.12 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 4.12 | 23.06.2022 |  | 4.12 | 30.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427299 | Задвижка клиновая DN300 PN16 EUV-BB1-055 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601119 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000350607 | Лист ромб В-К-ПУ-4,0х1500х6000 ГОСТ 8568-77 / С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Лист рифленный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002775700 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 110000 | 232210 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.10.2022 | 2.111 | 22.06.2022 | 2.111 | 23.06.2022 | [7 empty] | 2.111 | АО "МК-М" | 12.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000350607 | Лист ромб В-К-ПУ-4,0х1500х6000 ГОСТ 8568-77 / С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Лист рифленный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003024850 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 33550 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.12.2022 | 0.305 | 30.08.2022 | 0.305 | 31.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.305
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702667 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 2 | 10.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465315 | Опора 194 16 ОСТ 108.275.29-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002730643 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 8 | 13.05.2022 | 8 | 16.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427110 | Клапан предохранительный DN25/25 PN16 PSV-BB7-005 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600932 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 30.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.10.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 21.04.2022 | 30.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427380 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-063 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601037 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000383809 | Опора 377-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002726778 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 2500 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177161 | Заявка №421804 от 12.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК2_И1 | 0000383809 | Опора 377-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002777000 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2500 | 7500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 07.11.2022 | 3 | 23.06.2022 | 3 | 24.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000383809 | Опора 377-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002694515 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 2500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 6 | 30.03.2022 | 6 | 31.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 6 | 22.08.2022 |  | 6 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450425 | Цилиндр мерный 1-25-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694106 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1750 | 8750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427016 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB7-017 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601106 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427168 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-129 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601034 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000435390 | Светильник светодиодный STANDARD.PRS LED 595 4000K G2 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002634335 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 10136 | 263536 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 09.07.2022 | 26 | 10.02.2022 | 74 | 28.06.2022 | [7 empty] | 26 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426920 | Отвод гнутый 30-219х11-1695х620х2760-R850 12Х1МФ 497 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601793 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491228 | Раствор для ХПК стандартный, 1000 мг/л, 200 мл, HACH 2253929 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985470 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000454635 | Опора 377-ТС-670.00.00-28-09Г2С серия 5.903-10 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002714463 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463877 | Стенд датчиков 4200-SS-003 (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-701) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002725657 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" | 14.07.2022 | 12.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427296 | Задвижка клиновая DN100 PN16 EUV-BB1-063 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601266 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488413 | Калий двухромовокислый ч.д.а. ГОСТ 4220-75 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985409 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176995 | Заявка №449443 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ30_ИБ | 0000478966 | Проволока 5,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002796255 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 100000 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.09.2022 0:00:00 |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.10.2022 | 0.05 | 19.07.2022 | 0.05 | 20.07.2022 | [7 empty] | 0.05 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.05 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000233196 | Фланец 350-16-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002830731 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 8262.71 | 8262.71 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000233196 | Фланец 350-16-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002830653 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 8262.71 | 8262.71 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 1 | 22.07.2022 | 1 | 25.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157753 | ООО ИЗП-1833-21 | ВЗИС | 0000251641 | Лист 10 09Г2С-12 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002588311 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Март 2022 г. | 11.06.2022 | 104166.67 | 73645.84 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 09.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.04.2022 | 0.707 | 16.12.2021 | 0.707 | 17.12.2021 | [7 empty] | 0.707 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.707 | 25.04.2022 |  | 0.707 | 16.05.2022 | 0.707 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000230061 | Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Конструкционные материалы | м | 002650000 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 245 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | в соответсвии со Спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000145531 от 21.02.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 245 | 21.02.2022 | 245 | 21.02.2022 | [7 empty] | 245 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 245 | 08.02.2022 |  | 245 | 14.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427433 | Тройник равнопроходный 20 09 СТО ЦКТИ 720.15-2009 12Х1МФ | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601862 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 23 | 27.12.2021 | 46 | 18.04.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000306725 | Тройник П 159х6-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707434 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 2900 | 5800 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000480345 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779809 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 5 | 04.07.2022 | 5 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000435381 | Светильник светодиодный INOX LED 30 5000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002634329 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 18764 | 994492 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 09.07.2022 | 53 | 10.02.2022 | 106 | 26.05.2022 | [7 empty] | 53 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451320 | Трубка медицинская резиновая типа 3 6,0х1,0 ГОСТ 3399-76 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | м | 002759327 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 10 | 06.06.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450467 | Чашка выпарительная 8 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694117 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7500 | 75000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452387 | Задвижка клиновая DN25 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L165 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 32х3,5 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714449 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 7900 | 7900 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-1747-22 | Исполнено | ДС-1747-22 | 26.04.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000323019 | Лист 3 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002874095 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 63350 | 2787.4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | Согласно наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161176 от 02.08.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.044 | 02.08.2022 | 0.044 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.044 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.044 | 07.07.2022 |  | 0.044 | 07.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412753 | Опоры воздуховода и газохода 2104745 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002517757 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1050000 | 3150000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 23.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491365 | Экспресс-тест "Петритест" на определение БГКП, 10 шт | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | упак | 002985507 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431867 | Щиток осветительный 4200-NLP-03 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634310 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000486715 | Анкер-шуруп HUS3-H 8x75 25/15/5, 2079796 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002948528 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 20.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 10250 | 246000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 09.12.2022 | 24 | 20.08.2022 | 24 | 22.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000125055 | Тройник П 325х10-219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599340 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 8202.12 | 8202.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465344 | Отвод гнутый 90-219х16 500х878х2713-R850 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.11.9) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730663 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170681 | Заявка №407788 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ29_ИБ | 0000491887 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968415 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 111100 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162495 от 22.08.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.01 | 22.08.2022 | 1.01 | 22.08.2022 | [7 empty] | 1.01 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 1.01 | 01.08.2022 |  | 1.01 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000491887 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968396 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 5390 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162484 от 22.08.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.049 | 22.08.2022 | 0.049 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.049 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.049 | 01.08.2022 |  | 0.049 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000491887 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968399 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 5390 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162485 от 22.08.2022) | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.049 | 22.08.2022 | 0.049 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.049 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.049 | 01.08.2022 |  | 0.049 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000491887 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968429 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 5390 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162498 от 22.08.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.049 | 22.08.2022 | 0.049 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.049 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.049 | 01.08.2022 |  | 0.049 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000491887 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968403 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 5390 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162486 от 22.08.2022) | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.049 | 22.08.2022 | 0.049 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.049 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.049 | 01.08.2022 |  | 0.049 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000098282 | Опора 325-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737858 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 2800 | 11200 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 4 | 19.05.2022 | 4 | 20.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000098282 | Опора 325-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697622 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 2800 | 30800 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 11 | 04.04.2022 | 11 | 05.04.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 11 | 22.08.2022 |  | 11 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000098282 | Опора 325-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002761886 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 07.11.2022 | 2800 | 5600 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 15.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 21.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431989 | Щиток осветительный 4200-NLP-08 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634322 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00131308 | 0109-ООТД от 15.03.2021 | 80633-П-ТМ-ОЛ-027.1/2 | 0000361371 | Емкость дренажная ОЖ-65, поз. 4200-D-006 (80633-П-ТМ-ОЛ-027.1) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002183944 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | 05.04.2021 | Март 2022 г. | 20.07.2022 | 1818340 | 1818340 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 |  | 26.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 1 | 05.04.2021 | 1 | 06.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "МС" | 10.09.2021 | 30.04.2022 | 1 | 11.07.2022 |  | 1 | 07.09.2022 | 1 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00167619 | Заявка №380715 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ24_ИА | 0000447016 | Металлоконструкция перекрытия между осями М-Н Котельной №1 (80633-Р-4200-КМ24) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002685095 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 250000 | 4055000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 20.08.2022 | 16.22 | 28.03.2022 | 16.22 | 29.03.2022 | [7 empty] | 16.22 | ООО "ПСМ" | 16.06.2022 | 30.10.2022 | 0.258 | 15.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427170 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-131 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601032 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427289 | Отвод гнутый 90-28х3-100х101х437-R150 12Х1МФ 460 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601831 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002694491 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 7832.57 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.08.2022 | 0.053 | 31.03.2022 | 0.053 | 01.04.2022 | [7 empty] | 0.053 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707430 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 5468.02 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 0.037 | 14.04.2022 | 0.037 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.037 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737835 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 29704.65 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 0.201 | 23.05.2022 | 0.201 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.201 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737953 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 15221.78 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 0.103 | 23.05.2022 | 0.103 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.103 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696598 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 15960.71 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 0.108 | 01.04.2022 | 0.108 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.108 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696639 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 16699.63 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 0.113 | 01.04.2022 | 0.113 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.113 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003122321 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 147784.32 | 56896.96 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.04.2023 | 0.385 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.385 | 22.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002593502 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 443.35 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 0.003 | 16.12.2021 | 0.003 | 17.12.2021 | [7 empty] | 0.003 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.003 | 31.05.2022 |  | 0.003 | 20.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002602290 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 3251.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 0.022 | 27.12.2021 | 0.022 | 29.12.2021 | [7 empty] | 0.022 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.022 | 31.05.2022 |  | 0.022 | 20.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002658542 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 3251.26 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 0.022 | 03.03.2022 | 0.022 | 04.03.2022 | [7 empty] | 0.022 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450473 | Тигель высокий 3 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694093 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 120 | 1200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427086 | Затвор обратный DN65 PN100 VCS-FB9-013 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600999 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000108311 | Отвод П90-133х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599310 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 09.10.2022 | 500 | 26500 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 53 | 23.12.2021 | 53 | 29.12.2021 | [7 empty] | 53 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 53 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178069 | Заявка №449402 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ4_ИГ | 0000481525 | Кабель МКЭШвнг(А)-LS 7х2х1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002985953 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 30.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 281233 | 1591778.78 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 30.01.2023 | 5.66 | 30.08.2022 | 5.66 | 31.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 5.66
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431978 | Щиток осветительный 4200-ELP-04 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634317 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427312 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB1-064 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600973 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446306 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702666 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 2 | 10.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171879 | 399579 | 80633-Р-4200-ЭН | 0000463397 | Щит с монтажной панелью IEK ЩМП-1-0 У1IP65 GARANT (4200-NLP-002 (НЛ1)) | Щиты наружного освещения | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | компл | 002724965 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488556 | Набор реагентов на на нитраты, 2-250 мг/л, 100 тестов, HACH 2107569 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985439 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426986 | Штуцер 10 07 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601826 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 25.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 5 | 28.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 5 | 13.06.2022 |  | 5 | 06.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428088 | Ушко 04 ОСТ 108.643.01-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616070 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 24 | 20.01.2022 | 24 | 21.01.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 24 | 20.06.2022 |  | 24 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451304 | Чашка ЧКЦ-1-1000 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694114 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2600 | 5200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000490867 | Комплект калибровочный для стандартов мутности Stablcal, 0-7500 NTU, герметичные ампулы HACH 2659505 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985460 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000224815 | Труба 89х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673585 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 140000 | 49280 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147477 от 13.03.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.352 | 14.03.2022 | 0.352 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.352 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.352 | 29.04.2022 |  | 0.352 | 18.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427024 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-026 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601050 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427279 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-173 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601253 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000467312 | Клапан запорный DN25 PN16 09Г2С А ХЛ1 L160 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 32х4 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769232 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465434 | Отвод гнутый 45-76х7-233х1606х2075-R300 088 15ГС СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730688 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427019 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB7-020 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601103 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000480252 | Диск жесткий MG06ACA800E HDD Toshiba SATA3 8Tb 3.5" Server 7200 256Mb | Диски жесткие | Комплектующие блоков ПК | Запчасти, комплектующие и средства обслуживания компьютерной и офисной техники, аксессуары | Вычислительная техника и связь | шт. | 003067793 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 22075 | 88300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена (Корректировка заявки на обеспечение №000163504 от 07.09.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 07.09.2022 | 4 | 07.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 4 | 18.08.2022 |  | 4 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426954 | Отвод гнутый 90-219х11-640х1114х3089-R850 12Х1МФ 500 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601812 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000465663 | Отвод 90 18х4-09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002859089 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160889 от 29.07.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 01.08.2022 | 9 | 29.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 9 | 28.07.2022 |  | 9 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465663 | Отвод 90 18х4-09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730731 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 12 | 13.05.2022 | 12 | 16.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 12 | 28.07.2022 |  | 12 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000465663 | Отвод 90 18х4-09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002859086 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160886 от 29.07.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 32 | 01.08.2022 | 32 | 29.07.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 32 | 28.07.2022 |  | 32 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450429 | Ложка 1 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694054 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 300 | 600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185213 |  | 80633-Р-4200-КМ9 | 0000413918 | Металлоконструкция наружной лестницы котельной №1 (80633-Р-4200-КМ9) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002940410 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 667470 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.01.2023 | 3.513 | 18.08.2022 | [16 empty] | 3.513 | 18.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00154288 | ООО ИЗП-1363-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КМ9_ИА | 0000413918 | Металлоконструкция наружной лестницы котельной №1 (80633-Р-4200-КМ9) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002522998 | 15.11.2021 | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Март 2022 г. | 18.05.2022 | 190000 | 3315500 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.05.2022 |  | 15.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 28.04.2022 | 17.45 | 06.12.2021 | 17.45 | 06.12.2021 | [7 empty] | 17.45 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 11.02.2022 | 31.03.2022 | 14.758 | 07.07.2022 |  | 14.758 | 07.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450420 | Цилиндр мерный 1-500-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694102 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 5000 | 15000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 3 | 30.03.2022 | 6 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000491707 | Клапан обратный DN32 PN16 09Г2С класс С ХЛ1 L180 Ф 11 В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 38х4-09Г2С | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002907410 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 35000 | 70000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 07.01.2023 | 2 | 12.08.2022 | 2 | 15.08.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177150 | Заявка №445550 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ14_ИА | 0000480265 | Металлоконструкция кабельных опор котельной №1 между осями 3-4 (80633-P-4200-KM14) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002776947 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 15.12.2022 | 180000 | 1474200 | Дата окончания поставки по спецификации 15.12.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 19.11.2022 | 8.19 | 23.06.2022 | 8.19 | 24.06.2022 | [7 empty] | 8.19 | ООО "Кузнецкие металлоконструкции" | 27.06.2022 | 15.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426504 | Переход ПК-133х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602026 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480392 | Клапан запорный DN10 Pр=37,3 МПа Ст20 класс А ХЛ1 L110 С жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790110 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 1 | 11.07.2022 | 1 | 12.07.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000452870 | Переходник для гибких трубок d8/3 мм PTFE | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002759318 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 10 | 06.06.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002774355 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 64425.3 | 644.25 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.11.2022 | 0.01 | 21.06.2022 | [16 empty] | 0.01 | 22.06.2022 | 0.01 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00176346 | Заявка №438094 от 02.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ22_ИБ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002767287 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 64425.3 | 7086.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 15.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2022 | 0.11 | 16.06.2022 | 0.11 | 16.06.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.11 | 29.07.2022 |  | 0.11 | 18.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00179527 | Заявка №450431 от 21.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ23_ИБ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002796203 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 64425.3 | 45741.96 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.12.2022 | 0.71 | 14.07.2022 | [16 empty] | 0.71 | 15.07.2022 | 0.71 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00155772 | 24.11.2021 | 80633-Р-4200-КЖ25 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002555966 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 4200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.04.2022 | 0.06 | 25.11.2021 | [16 empty] | 0.06 | 25.11.2021 | 0.06 | 26.11.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00176995 | Заявка №449443 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ30_ИБ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775451 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 64425.3 | 23837.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2022 | 0.37 | 22.06.2022 | 0.37 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.37 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.37 | 29.07.2022 |  | 0.37 | 18.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163171 | Заявка № 348447 от 24.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ9_ИА | 0000439382 | Конструкция газоходов паровых котлов котельной №1 (80633-Р-4200-ТМ9) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002734714 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 09.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 09.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КИС" | 11.08.2022 | 09.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000304352 | Трубка силиконовая медицинская 10х2 мм | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | м | 002694139 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 130 | 1300 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441959 | Саморез HSP-R-S19 5,5/6,3х240 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002874470 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 84.3 | 372100.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 4414 | 02.08.2022 | [16 empty] | 4414 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000475093 | Патч-корд FC(UPC)-LC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH, 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002797639 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000158814 от 13.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 13.07.2022 | 4 | 13.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 4 | 27.06.2022 |  | 4 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000475093 | Патч-корд FC(UPC)-LC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH, 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002797640 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000158814 от 13.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 13.07.2022 | 4 | 13.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 4 | 27.06.2022 |  | 4 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000486664 | Заглушка PVC-U d20 PN16 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002907413 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.12.2022 | 2 | 12.08.2022 | 2 | 15.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412758 | Трубопровод экономайзеров 2104725 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002517762 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 525000 | 1575000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 23.12.2021 | 3 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427245 | Фильтр Y-образный DN200 PN16 VF-BB7-019 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600918 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427288 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB1-159 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601110 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000426996 | Задвижка клиновая DN150 PN100 L450 VG-002 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601207 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426542 | Тройник П 219х18-133х18/10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602031 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.10.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 29.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702662 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 190 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 190 | 10.04.2022 | 190 | 12.04.2022 | [7 empty] | 190 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427159 | Задвижка клиновая DN80 PN16 EUV-BB7-036 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601074 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450431 | Ложка 3 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694056 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 400 | 800 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427121 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BN1-086 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601120 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427133 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-081 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601228 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441972 | Уплотнитель кровельный нижний ТСП-К-Вх1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002874475 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 50 | 14250 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 285 | 02.08.2022 | [16 empty] | 285 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176810 | 376931 | 80633-Р-4200-ОВ2_ИБ | 0000480399 | Крышка лотка замковая КЛЗ 40х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779846 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.12.2022 | 15 | 04.07.2022 | 15 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000475181 | Клапан запорный DN20 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 L150 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-15 СНП жидкость 18х3,5-09Г2С РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769301 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 100000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 5 | 20.06.2022 | 5 | 21.06.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 5
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00156995 | 03.12.2021 | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000242879 | Гайка М24 10 ХЛ ГОСТ 52645-2006 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002579020 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 268.41 | 7859.04 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 03.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 28.02.2022 | 29.28 | 03.12.2021 | [16 empty] | 29.28 | 03.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000116834 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673509 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.38 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147450 от 13.03.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК |  | 0.378 | 14.03.2022 | 0.378 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.378 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.378 | 31.05.2022 |  | 0.378 | 16.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000108370 | Опора 377-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697624 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1798.47 | 5395.41 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 3 | 22.08.2022 |  | 3 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000108370 | Опора 377-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002830732 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1798.47 | 10790.82 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 6 | 19.07.2022 | 6 | 20.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488560 | Набор реагентов на сульфаты, 40-150 мг/л, 25 тестов, HACH LCK153 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985442 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426614 | Проушина 1-04 ОСТ 34-10-733-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617777 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427294 | Задвижка клиновая DN400 PN16 VG-BB1-151 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601090 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427166 | Фильтр Y-образный DN80 PN16 VF-BB7-031 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600901 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465630 | Труба Г 76х9 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002730680 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.19 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 0.186 | 12.05.2022 | 0.186 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.186 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465440 | Отвод гнутый 90-76х7-770х1915х3156-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730689 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465302 | Переход 219х19-219х16 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.9) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730638 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 12 | 13.05.2022 | 12 | 16.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00171879 | 399579 | 80633-Р-4200-ЭН | 0000463339 | Кронштейн К1-2,0-2,0-1-1 однорожковый консольный | Комплектующие изделия для светильников | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002788164 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 7590 | 83490 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭН | 06.12.2022 | 11 | 11.07.2022 | 11 | 12.07.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 11
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427112 | Клапан предохранительный DN25/25 PN63-013 PSV-EB9 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600931 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 30.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.10.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 21.04.2022 | 30.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002306451 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 199800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.01.2022 | 2.664 | 20.08.2021 | 2.664 | 20.08.2021 | [7 empty] | 2.664 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.664 | 18.09.2021 |  | 2.664 | 03.10.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002312362 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 2736600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.01.2022 | 36.488 | 23.08.2021 | 36.488 | 24.08.2021 | [7 empty] | 36.488 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 36.488 | 18.09.2021 |  | 36.488 | 03.10.2021 | 2.9 | 14.11.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135455 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002231273 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Июль 2021 г. | 06.08.2021 | 55000 | 1597090 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 | согласно Решению, ООО Мечел-Сервис (Корректировка заявки на обеспечение №000128465 от 08.06.2021). Количество изменено с 32,888 т на 29,038 т | 17.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 29.038 | 08.06.2021 | 32.888 | 08.06.2021 | [7 empty] | 32.888 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 32.888 | 26.07.2021 |  | 29.038 | 20.07.2022 | 7.197 | 16.08.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158371 | ООО ИЗП-1613-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ5 | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002593708 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Март 2022 г. | 04.04.2022 | 75000 | 221475 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.05.2022 | 2.953 | 16.12.2021 | 5.906 | 25.01.2022 | [7 empty] | 2.953 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 2.953 | 24.03.2022 |  | 2.953 | 11.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000405215 | Тройник равнопроходный 159х7х5-2,5 08 ОСТ 34 10.762-97 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002420146 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 03.11.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 1 | 17.09.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427116 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BN1-067 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601126 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427216 | Задвижка клиновая DN400 PN16 VG-BB7-101 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601086 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427167 | Фильтр Y-образный DN80 PN16 VF-BB7-032 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600900 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465275 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-500х500х1589-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.12) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730622 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427076 | Задвижка клиновая DN150 PN100 VG-FB9-049 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601219 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491241 | Раствор хлора стандартный, 25-30 мг/л, 2 мл, 20 шт HACH 2630020 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985478 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000479112 | Отвод П90-89х6-09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774811 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.11.2022 | 4 | 21.06.2022 | 4 | 22.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450786 | Стакан В-1-250 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694085 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 280 | 14000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 50 | 30.03.2022 | 100 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427255 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB1-157 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601062 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000497470 | Отвод 90 25х5-50-100-100 09Г2С ОСТ36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002872715 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161102 от 02.08.2022) | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 14 | 02.08.2022 | 14 | 02.08.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 14 | 28.07.2022 |  | 14 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426532 | Переход ПК-426х12-273х10/7-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602045 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 3 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000338922 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596879 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 17.06.2022 | 100000 | 24600 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 17.04.2022 | 0.246 | 23.12.2021 | 0.246 | 27.12.2021 | [7 empty] | 0.246 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.246 | 02.06.2022 |  | 0.246 | 23.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000338922 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002737871 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 10010 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.091 | 19.05.2022 | 0.091 | 20.05.2022 | [7 empty] | 0.091 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000338922 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002737974 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 3520 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.032 | 23.05.2022 | 0.032 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.032 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000338922 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002593477 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 17.06.2022 | 82416.89 | 14835.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.04.2022 | 0.18 | 23.12.2021 | 0.18 | 27.12.2021 | [7 empty] | 0.18 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.18 | 02.06.2022 |  | 0.18 | 23.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000338922 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596502 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 17.06.2022 | 82416.89 | 1895.59 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 0.023 | 23.12.2021 | 0.023 | 27.12.2021 | [7 empty] | 0.023 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.023 | 02.06.2022 |  | 0.023 | 23.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000338922 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002602295 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 30.12.2021 | Апрель 2022 г. | 17.06.2022 | 100000 | 4400 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 0.044 | 30.12.2021 | 0.044 | 31.12.2021 | [7 empty] | 0.044 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.044 | 02.06.2022 |  | 0.044 | 23.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000338922 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002659679 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 06.07.2022 | 120000 | 5520 | Дата окончания поставки по спецификации 06.07.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.06.2022 | 0.046 | 09.06.2022 | 0.046 | 04.03.2022 | [7 empty] | 0.046 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431962 | Щиток осветительный 4200-ELP-03 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634316 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00151122 | 0457-ООТД от 30.09.2021, тит 4200 | 80633-Р-4200-01-201;202;203-ЭТ.ОЛ, 01-201-ЭТ.ОЛ, 01-301-ЭТ.ОЛ | 0000411610 | Система оперативного постоянного тока (80633-Р-4200-01-301-ЭТ.ОЛ) | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481015 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 15.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.12.2022 0:00:00 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 3 | 02.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПК "Электроконцепт" | 25.08.2022 | 15.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427290 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB1-160 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601109 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427325 | Отвод гнутый 30-28х3-166х2680х2925-R150 12Х1МФ 457 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601836 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426931 | Отвод гнутый 90-273х13-2550х1030х5732-R1370 12Х1МФ 510 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601800 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00156995 | 03.12.2021 | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000242878 | Болт М24 х130 10.9 ХЛ ГОСТ Р52644-06 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002579019 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 226.7 | 22234.74 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 03.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 28.02.2022 | 98.08 | 03.12.2021 | [16 empty] | 98.08 | 03.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427286 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB1-154 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601112 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000456373 | Опора 325-ТС-670.00.00-24-09Г2С-13 серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002713589 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 9 | 22.04.2022 | 9 | 25.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 9 | 22.08.2022 |  | 9 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000124712 | Заглушка П 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737999 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 5000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000479090 | Переход ПЭ 57х5-38х4-12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774812 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.11.2022 | 1 | 21.06.2022 | 1 | 22.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 07.10.2022 | 06.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450248 | Шкаф вытяжной 1500х800х2250 ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 F20 | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002693984 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427078 | Задвижка клиновая DN150 PN100 EUV-FB9-025 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601223 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427244 | Фильтр Y-образный DN200 PN16 VF-BB7-018 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600919 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450319 | Банка полиэтиленовая для хранения растворов V=300 мл с крышкой ТУ 2297-007-56278322-20013 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002693996 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 550 | 11000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 20 | 30.03.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000240934 | Опора 76-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002784370 | 30.06.2022 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 400 | 400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 26.12.2022 | 1 | 15.08.2022 | 1 | 16.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427287 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB1-155 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601111 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465425 | Отвод гнутый 90-76х7-1561х855х2887-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730682 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465362 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-2070х1635х4294-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.11.14) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730673 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427077 | Задвижка клиновая DN150 PN100 EUV-FB9-024 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601224 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000159733 | Швеллер 12П С345 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002600605 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 12.05.2022 | 110000 | 13750 | Дата окончания поставки по спецификации 12.05.2022 0:00:00 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 0.125 | 27.12.2021 | 0.125 | 28.12.2021 | [7 empty] | 0.125 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 0.125 | 25.04.2022 |  | 0.125 | 17.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426567 | Тройник П 76х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602035 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000426567 | Тройник П 76х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707833 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000486662 | Фланец накидной PVC-U d20 DN15 PN10 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002907412 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.12.2022 | 2 | 12.08.2022 | 2 | 15.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427408 | Отвод гнутый 90-28х3-100х205х541-R150 12Х1МФ 460 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601838 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427220 | Задвижка клиновая DN80 PN16 EUV-BB7-052 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601071 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00177961 | 449452 | 80633-Р-4200-ЭО_И4 | 0000435388 | Светильник светодиодный URAN 6521-4 LED | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002783570 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 8300 | 33200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.11.2022 | 4 | 03.07.2022 | 4 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000435388 | Светильник светодиодный URAN 6521-4 LED | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002634334 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 8300 | 290500 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 09.07.2022 | 35 | 10.02.2022 | 70 | 26.05.2022 | [7 empty] | 35 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428091 | Ушко 03 ОСТ 108.643.01-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002616071 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.06.2022 | 12 | 20.01.2022 | 12 | 21.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 12 | 23.06.2022 |  | 12 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458614 | Колонна железобетонная Км9-1 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714503 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 09.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 4 | 25.04.2022 | 4 | 26.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 4 | 07.09.2022 |  | 4 | 23.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000426514 | Отвод П90-57х3-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002615468 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.06.2022 | 23 | 20.01.2022 | 46 | 18.04.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000319457 | Переход ПК-133х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599324 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 04.09.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450785 | Стакан В-1-1000 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694084 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 500 | 5000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000450785 | Стакан В-1-1000 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002985510 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 500 | 5000 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450257 | Шкаф для приборов 800х580х1810 ЛАБ 800 ШПр | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002693989 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000420273 | Труба Г 219х11-12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002599934 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.25 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 1.25 | 27.12.2021 | 1.25 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1.25 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000442200 | Органайзер кабельный 6U ВКО-П-9005 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002706529 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 1350 | 37800 | Дата окончания поставки по спецификации 05.08.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.08.2022 | 28 | 14.04.2022 | 28 | 15.04.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "Русичи Трейд" | 11.06.2022 | 05.08.2022 | 28 | 02.08.2022 |  | 28 | 19.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427227 | Клапан запорный DN50 PN16 EUV-BB7-067 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600979 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000291695 | Кросс оптический ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST 48 -FC/D/SM 48 -FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002715107 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 13.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.08.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.08.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 08.09.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 2 | 18.08.2022 |  | 2 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426976 | Донышко приварное 250 12Х1МФ 32 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601822 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488478 | Раствор стандартный многопараметровый, HACH LCA709 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985425 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000383557 | Опора 57-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002694520 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1800 | 16200 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 9 | 30.03.2022 | 9 | 31.03.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000317096 | Тройник П 219х6-133х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697791 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.10.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.10.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 29.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000440966 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.04 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002651534 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 07.05.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.05.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 24.09.2022 | 11 | 25.02.2022 | 11 | 28.02.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Русичи Трейд" | 30.04.2022 | 25.05.2022 | 11 | 27.04.2022 |  | 11 | 13.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427090 | Клапан запорный DN50 PN100 VGL-FB9-001 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600981 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423659 | Переход ПЭ 108х4-57х3-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-2014 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002619207 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427007 | Задвижка клиновая DN250 PN100 L650 VG-013 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601196 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488532 | Набор реагентов для азота аммонийного, 0,2-0,06 мг/л, 100 тестов, HACH 2668000 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985430 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465349 | Отвод гнутый 90-219х16 690х2650х4675-R850 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.11.10) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730666 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427134 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-082 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601227 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427302 | Задвижка клиновая DN300 PN16 EUV-BB1-057 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601117 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000232708 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772662 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 2788150 | 1198904.5 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.43 | 20.06.2022 | 0.43 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.43 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450406 | Колба плоскодонная П-2-500-34 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694042 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 850 | 8500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488355 | Образец государственный стандартный ГСО 7270-96 состава раствора фенола 1 г/дм3, 6 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985401 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000475185 | Клапан запорный DN50 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 L230 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-15 СНП жидкость 57х6-09Г2С РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769304 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 31460 | 188760 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 6 | 20.06.2022 | 6 | 21.06.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 6
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441988 | Заклепка алюминий/сталь 3,2х8 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002874463 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 0.83 | 2743.98 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 3306 | 02.08.2022 | [16 empty] | 3306 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427417 | Отвод гнутый 90-16х2,5-278х350х785-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601847 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000467891 | Анкер капсульный HVU2 M12x110, 2164507 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002769296 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 124 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 124 | 22.06.2022 | 124 | 23.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000414260 | Оборудование тягодутьевое котла Е-60-4,8-420Г | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002517754 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 13500000 | 40500000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.07.2021 |  | 3 | 22.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488542 | Набор реагентов для определения фосфатов, 0,05-1,5 мг/л, 25 тестов, HACH LCK349 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985434 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000408255 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С245 ГОСТ 27772-2015 | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003024855 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 28100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.01.2023 | 0.281 | 30.08.2022 | 0.281 | 31.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.281
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488613 | Подставка для 16 круглых или прямоугольных кювет 10 мм, HACH LYW915 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985451 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427415 | Отвод гнутый 90-16х2,5-200х278х635-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601845 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427375 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-059 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601041 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000480351 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779813 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 8 | 04.07.2022 | 8 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450483 | Пробирка П3-25 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694072 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465316 | Блок хомутовый 23 ОСТ 108.275.52-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790137 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1380 | 4140 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465353 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-584х425х1598-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.11.11) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730668 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000284209 | Профиль 100х100х4 С345-6 ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002737987 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 1320 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.012 | 23.05.2022 | 0.012 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.012 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000284209 | Профиль 100х100х4 С345-6 ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002600609 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 08.05.2022 | 120000 | 17040 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 0.142 | 23.12.2021 | 0.142 | 29.12.2021 | [7 empty] | 0.142 | АО "СПК" | 18.03.2022 | 02.04.2022 | 0.142 | 28.04.2022 |  | 0.142 | 17.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427012 | Задвижка клиновая DN250 PN16 EUV-BB7-006 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601136 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491215 | Раствор аммиака стандартный, 100 мг/л, V=500 мл, HACH 2406549 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985468 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145190 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ГСВ1_ИА | 0000421855 | Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91 ВСт3сп ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002601488 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.01.2022 | 147000 | 27783 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.01.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141392 от 24.12.2021) | 03.09.2021 |  |  | 000030464 | ГСВ |  | 0.189 | 24.12.2021 | 0.189 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.189 | ПАО "ТМК" | 24.11.2021 | 30.01.2022 | 0.189 | 17.12.2021 |  | 0.189 | 07.01.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491213 | Раствор аммиака стандартный, 10 мг/л, V=500 мл, HACH 115349 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985467 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441984 | Хомут d150 | ! Номенклатура для оприходования |  | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002874476 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 247.08 | 15318.96 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 62 | 02.08.2022 | [16 empty] | 62 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427084 | Затвор обратный DN65 PN100 VCS-FB9-012 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601000 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426971 | Переход 250х200 12Х1МФ (80633-Р-4200-ТМ3 л. 7.1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601819 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.03.2023 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 23.03.2023 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 9 | 27.12.2021 | 27 | 03.08.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "УЗДТ" | 14.10.2022 | 23.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000464606 | Опора 377-ТС-670.00.00-28-09Г2С-14 серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729050 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 24.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480379 | Клапан запорный приварной DN10 Pр=37,3 МПа ст.20 класс А УХЛ4 L110 С жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790102 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 9 | 11.07.2022 | 9 | 12.07.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 9
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000252368 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002638925 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 10822.86 | 86.58 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 18.07.2022 | 0.008 | 15.02.2022 | 0.016 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413108 | Тройник 168,3х4,0-114,3х3,6 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002518430 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 18.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 29.03.2022 | 2 | 13.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463896 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0005 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002725670 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451312 | Пипетка 1-2-1-10 ГОСТ 29227-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694071 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 160 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 25 | 30.03.2022 | 50 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452823 | Фильтр "Желтая лента" обезжиренный, d=11,0 см 3.07.01.0170 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985373 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000126926 | Капельница 2-50 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694031 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 950 | 9500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427177 | Задвижка клиновая DN125 PN16 VG-BB7-117 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601209 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458601 | Колонна железобетонная Км2-3 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714491 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 4 | 25.04.2022 | 4 | 26.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 4 | 19.08.2022 |  | 4 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000460719 | Кронштейн Hikvision DS-1473ZJ-135 | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002717918 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 05.08.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 05.08.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 12 | 25.04.2022 | 12 | 26.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Русичи Трейд" | 11.06.2022 | 05.08.2022 | 12 | 30.06.2022 |  | 12 | 13.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428495 | Блок подвески 273 У-43 ОСТ 34-10-727-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611717 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427399 | Задвижка DN100 PN16 4200-OWS-0010 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600807 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427396 | Задвижка DN100 PN16 4200-OWS-0007 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600804 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176810 | 376931 | 80633-Р-4200-ОВ2_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002775795 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 27.11.2022 | 3 | 03.07.2022 | 3 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176810 | 376931 | 80633-Р-4200-ОВ2_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779843 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.12.2022 | 3 | 04.07.2022 | 3 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000333311 | Профиль 80х80х4 С345-6 ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002600608 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 08.05.2022 | 110000 | 12320 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 0.112 | 23.12.2021 | 0.112 | 29.12.2021 | [7 empty] | 0.112 | АО "СПК" | 18.03.2022 | 02.04.2022 | 0.112 | 28.04.2022 |  | 0.112 | 17.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427241 | Фильтр Y-образный DN100 PN16 VF-BB7-025 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600927 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000456399 | Прокладка СНП-Д-В-В-300-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002713591 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 24.08.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 24.08.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.09.2022 | 6 | 22.04.2022 | 6 | 25.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Ю-Сеал" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 6 | 18.08.2022 |  | 6 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465528 | Тройник равнопроходный 10 15ГС 07 СТО ЦКТИ 720.01-2009 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730702 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000454576 | Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003/ 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002737868 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 23210 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.211 | 19.05.2022 | 0.211 | 20.05.2022 | [7 empty] | 0.211 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000456435 | Тройник П 530x14-426x12-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002713585 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 27.08.2022 | 05.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413222 | Труба 108х3,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002594970 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 29.04.2022 | 2.12 | 17.12.2021 | 2.12 | 20.12.2021 | [7 empty] | 2.12 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 2.12 | 29.03.2022 |  | 2.12 | 12.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428072 | Блок хомутовый 09 ОСТ 108.275.52-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616059 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 6 | 20.01.2022 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 6 | 20.06.2022 |  | 6 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000440958 | Батарея аккумуляторная АБ 1226С, 1-224-214-291 | Батареи аккумуляторные, устройства зарядные | Системы и устройства электропитания | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002644181 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 9655.2 | 19310.4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 05.07.2022 | 2 | 01.03.2022 | 4 | 15.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145015 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК1_ИА | 0000243450 | Кольцо стеновое КС15.6-С серия 3.900.1-14.1-2 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339254 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 10.05.2022 | 4997 | 34979 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 7 | 06.09.2021 | 7 | 07.09.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 7 | 08.04.2022 |  | 7 | 22.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000243450 | Кольцо стеновое КС15.6-С серия 3.900.1-14.1-2 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339028 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 10.06.2022 | 4997 | 89946 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 18 | 06.09.2021 | 18 | 07.09.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 18 | 11.05.2022 |  | 16 | 06.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145111 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК3_ИБ | 0000243450 | Кольцо стеновое КС15.6-С серия 3.900.1-14.1-2 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339300 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 10.05.2022 | 4997 | 44973 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 9 | 06.09.2021 | 9 | 07.09.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 9 | 11.04.2022 |  | 9 | 22.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000284210 | Швеллер 10П С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002738010 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 770 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 0.007 | 23.05.2022 | 0.007 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.007 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000284210 | Швеллер 10П С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002730718 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.08.2022 | 110000 | 14300 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 0.13 | 13.05.2022 | 0.13 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.13 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.13 | 04.08.2022 |  | 0.13 | 22.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000284210 | Швеллер 10П С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002600610 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 11.06.2022 | 110000 | 11330 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 0.103 | 27.12.2021 | 0.103 | 28.12.2021 | [7 empty] | 0.103 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.103 | 25.04.2022 |  | 0.103 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000468019 | Клапан запорный DN50 PN63 20 А ХЛ1 L240 C газ 57х4,5-12Х1МФ РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769295 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 64937 | 129874 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427135 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-083 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601226 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488299 | Образец государственный стандартный ГСО 8212-2002 ионов кремния, фон-0,1М NaOH, (1 г/дм3), 20 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985392 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000284219 | Лист 5 С345-6 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002738038 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 38610 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.351 | 23.05.2022 | 0.351 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.351 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144826 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ14_ИА | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339277 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 24.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.05.2022 |  | 01.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.01.2022 | 1 | 06.09.2021 | 1 | 07.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 02.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144833 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ24_ИА | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339250 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 07.07.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.07.2022 |  | 01.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.01.2022 | 2 | 06.09.2021 | 2 | 07.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 11.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002335204 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 07.07.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.07.2022 |  | 02.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.01.2022 | 4 | 06.09.2021 | 4 | 07.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 4 | 07.06.2022 |  | 4 | 11.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145015 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК1_ИА | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339253 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 04.04.2022 | 1500 | 63000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 42 | 06.09.2021 | 42 | 07.09.2021 | [7 empty] | 42 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 42 | 04.03.2022 |  | 42 | 12.03.2022 | 2 | 01.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339025 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 24.05.2022 | 1500 | 43500 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.05.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 29 | 06.09.2021 | 29 | 07.09.2021 | [7 empty] | 29 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 29 | 25.04.2022 |  | 29 | 02.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145111 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК3_ИБ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339294 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 07.07.2022 | 1500 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.07.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 24 | 06.09.2021 | 24 | 07.09.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 24 | 07.06.2022 |  | 24 | 11.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413103 | Переход К-1-168,3х4,5-88,9х3,2-Ст3Сп ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002531921 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.04.2022 | 2 | 13.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000229198 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002634350 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 25.07.2022 | 80954.41 | 73668.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 0.91 | 15.02.2022 | 0.91 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.91 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.91 | 22.07.2022 |  | 0.91 | 27.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427187 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-135 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601176 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000226140 | Тигель низкий фарфоровый № 5, 51 мл ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из фарфора, фторопласта | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694096 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000319481 | Тройник П 133х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599338 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 09.10.2022 | 1200 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491206 | Раствор для калибровки стандартный, V=500 мл, HACH 2714349 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985465 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000419558 | Лист 30 ГОСТ 19903-2015/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002737853 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 210600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 2.106 | 19.05.2022 | 2.106 | 20.05.2022 | [7 empty] | 2.106 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176635 | 382871 | 80633-Р-4200-ОВ3_ИБ | 0000231070 | Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 / В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002771388 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 67461.05 | 20238.32 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 0.3 | 20.06.2022 | 0.3 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.3 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000426536 | Переход П К 273х10/7-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002761900 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426536 | Переход П К 273х10/7-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002619171 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000426536 | Переход П К 273х10/7-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002611707 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.05.2022 | 1 | 20.01.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427266 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-146 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601263 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000234700 | Фланец 300-16-11-1-Е-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596883 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 6321.9 | 6321.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 06.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 29.07.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00145190 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ГСВ1_ИА | 0000042638 | Труба 25х4,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002355664 | 07.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 93220.34 | 92474.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 03.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 07.02.2022 | 0.992 | 13.09.2021 | 0.992 | 14.09.2021 | [7 empty] | 0.992 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.992 | 12.07.2022 |  | 0.992 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000042638 | Труба 25х4,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002707813 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 93220.34 | 9322.03 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 0.1 | 14.04.2022 | 0.1 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.1 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000042638 | Труба 25х4,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002730727 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 93220.34 | 2983.05 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 0.032 | 12.05.2022 | 0.032 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.032 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000042638 | Труба 25х4,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002830725 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 93220.34 | 93500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 1.003 | 21.07.2022 | 1.003 | 22.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 1.003
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452383 | Задвижка клиновая DN25 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L165 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 32х5 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714448 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 7900 | 31600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 4 | 22.04.2022 | 4 | 25.04.2022 | ДС-1747-22 | Исполнено | ДС-1747-22 | 26.04.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 4
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000146334 | Труба 38х6 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707840 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 98108.05 | 8339.18 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.08.2022 | 0.085 | 14.04.2022 | 0.085 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.085 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427239 | Фильтр Y-образный DN100 PN16 VF-BB7-024 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600928 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872694 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 58066.66 | 108294.32 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161090 от 02.08.2022) | 29.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 1.865 | 02.08.2022 | 1.865 | 02.08.2022 | [7 empty] | 1.865 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441970 | Уплотнитель кровельный верхний ТСП-К-Ах1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002874474 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 50 | 14250 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 285 | 02.08.2022 | [16 empty] | 285 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491283 | Стандарт-титр хлорид натрия ОСЧ, 0,1 H 10 шт, МРТУ 6-09-292-70 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985484 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000480435 | Кабель КВВГнг(А)-LS 2х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002778566 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 107120 | 27315.6 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.11.2022 | 0.255 | 27.06.2022 | 0.255 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.255 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465334 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-506х1305х2400-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.11.6) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730656 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000458695 | Шпилька резьбовая АМ 8.8 М30х3000 оцинкованная 2008334 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730888 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 4 | 13.05.2022 | 4 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000480330 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779801 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 2 | 04.07.2022 | 2 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465510 | Отвод гнутый 90-76х7-500х420х1391-R300 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.15.7) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730698 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427352 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-074 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600953 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480394 | Клапан обратный приварной DN65 Pр=23,5 МПа Ст20 класс D УХЛ4 L250 С жидкость 76х9 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790106 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 3 | 11.07.2022 | 3 | 12.07.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465351 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-1675х625х2889-R375 15ГС 016 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730667 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427383 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-087 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601036 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00172569 | Заявка №414824 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4100-КЖ12_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002764788 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 63000 | 2835 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156012 от 09.06.2022) | 11.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.045 | 09.06.2022 | 0.045 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.045 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.045 | 06.07.2022 |  | 0.045 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00164030 | Заявка № 350316 от 26.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ10_И2 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002696247 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 90000 | 630 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000149611 от 31.03.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.007 | 31.03.2022 | 0.007 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.007 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.007 | 31.03.2022 |  | 0.007 | 15.04.2022 | 0.007 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00154730 | ООО ИЗП-1491-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ12_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002686968 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 75000 | 2175 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148649 от 23.03.2022) | 17.11.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.029 | 23.03.2022 | 0.029 | 23.03.2022 | [7 empty] | 0.029 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.029 | 22.02.2022 |  | 0.029 | 26.03.2022 | 0.029 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00154730 | ООО ИЗП-1491-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ12_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002688796 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 75000 | 375 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000148772 от 24.03.2022) | 17.11.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.005 | 24.03.2022 | 0.005 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.005 | 22.02.2022 |  | 0.005 | 26.03.2022 | 0.005 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144826 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ14_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486828 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 3750 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | факт отгрузки поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136625 от 22.10.2021) | 01.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.05 | 22.10.2021 | 0.05 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.05 | 30.10.2021 |  | 0.05 | 19.11.2021 | 0.05 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002917952 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 63000 | 59850 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | замена наименования согласно спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162107 от 12.08.2022) | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.95 | 12.08.2022 | 0.95 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.95 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 0.95 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486823 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 220650 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | факт отгрузки поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136621 от 22.10.2021) | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.942 | 22.10.2021 | 4.581 | 22.10.2021 | [7 empty] | 4.581 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 4.581 | 30.10.2021 |  | 2.942 | 30.09.2022 | 1.652 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486824 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 121050 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136621 от 22.10.2021) | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.614 | 22.10.2021 | 1.614 | 22.10.2021 | [7 empty] | 1.614 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.614 | 30.10.2021 |  | 1.614 | 19.11.2021 | 1.614 | 20.01.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162066 | 347380 | 80633-Р-4200-КЖ20 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002687807 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 70000 | 79310 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148695 от 23.03.2022) | 29.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.133 | 24.03.2022 | 1.133 | 23.03.2022 | [7 empty] | 1.133 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 1.133 | 31.03.2022 |  | 1.133 | 15.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00176346 | Заявка №438094 от 02.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ22_ИБ | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002816527 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 63000 | 7245 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования согласно спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159241 от 15.07.2022) | 15.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.115 | 15.07.2022 | 0.115 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.115 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.115 | 29.07.2022 |  | 0.115 | 18.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00179527 | Заявка №450431 от 21.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ23_ИБ | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002917953 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 63000 | 1575 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | замена наименования согласно спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162108 от 12.08.2022) | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.025 | 12.08.2022 | 0.025 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 0.025 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144833 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ24_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486829 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 4050 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | факт отгрузки поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136626 от 22.10.2021) | 01.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.054 | 22.10.2021 | 0.054 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.054 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.054 | 30.10.2021 |  | 0.054 | 19.11.2021 | 0.054 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135455 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002222316 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Июль 2021 г. | 14.07.2021 | 55000 | 82995 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.07.2021 | перевод на номенклатуру ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127296 от 20.05.2021) | 17.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.509 | 20.05.2021 | 3.018 | 31.05.2021 | [7 empty] | 1.509 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 1.509 | 12.07.2021 |  | 1.509 | 15.07.2021 | 0.129 | 09.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00176995 | Заявка №449443 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ30_ИБ | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002816528 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 63000 | 1575 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования согласно спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159242 от 15.07.2022) | 21.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.025 | 15.07.2022 | 0.025 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.025 | 29.07.2022 |  | 0.025 | 18.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00192903 |  | 80633-Р-4200-КЖ33 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003141527 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 75000 | 122925 | Дата окончания поставки по переносу резерва 30.09.2022 |  | 29.09.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 26.02.2023 | 1.639 | 30.09.2022 | [16 empty] | 1.639 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427186 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-107 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601178 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000479584 | Органайзер кабельный с крышкой (ITK), 19" 1U, черный CO05-1MCM | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002788009 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1200 | 3600 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000157945 от 05.07.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 05.07.2022 | 3 | 05.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Русичи Трейд" | 11.06.2022 | 05.08.2022 | 3 | 29.06.2022 |  | 3 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000229573 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002638917 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1801.72 | 1801.72 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 01.08.2022 | 1 | 15.02.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000428493 | Блок двухкатковый 11 ОСТ 34-10-611-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002615466 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 4 | 23.06.2022 |  | 4 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428493 | Блок двухкатковый 11 ОСТ 34-10-611-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611719 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000043062 | Труба 219х16 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002599351 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Май 2022 г. | 16.09.2022 | 46610.16 | 44792.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 0.961 | 22.12.2021 | 0.961 | 23.12.2021 | [7 empty] | 0.961 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.06.2022 | 0.961 | 16.08.2022 |  | 0.961 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000043062 | Труба 219х16 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002707808 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 46610.16 | 35050.84 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.08.2022 | 0.752 | 14.04.2022 | 0.752 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.752 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427161 | Фильтр Y-образный DN80 PN16 VF-BB7-010 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600904 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000327859 | Труба 133х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673582 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 15.06.2022 | 62584.75 | 121101.49 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147477 от 13.03.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.935 | 14.03.2022 | 1.935 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.935 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.935 | 14.05.2022 |  | 1.935 | 31.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491363 | Экспресс-тест "Петритест" на определение E.coli и колиформные бактерии, 10 шт | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | упак | 002985505 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491363 | Экспресс-тест "Петритест" на определение E.coli и колиформные бактерии, 10 шт | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | упак | 002985506 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488529 | Набор реагентов на диоксид кремния, 2-50 мг/л, 100 тестов, HACH 2429600 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985428 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00177961 | 449452 | 80633-Р-4200-ЭО_И4 | 0000482182 | Светильник светодиодный INSEL LB/S LED 140 D60 5000K G2, 1334001370 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002783568 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 47075 | 47075 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000435393 | Светильник светодиодный переносной МОБИЛ 220 В, 20 м | Лампы для светосигнальной арматуры | Переключатели, командоаппараты, кнопки управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002634338 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4213 | 21065 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 5 | 10.02.2022 | 10 | 26.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 5
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450241 | Стол пристенный химический 1500х800х1500 ЛАБ-1500 ПФМ | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002693979 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427120 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BN1-085 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601121 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002730487 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 110000 | 38940 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152593 от 11.05.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | ГСВ |  | 0.354 | 12.05.2022 | 0.354 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.354 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.354 | 25.04.2022 |  | 0.354 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968398 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 38610 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162484 от 22.08.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.351 | 22.08.2022 | 0.351 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.351 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.351 | 01.08.2022 |  | 0.351 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968401 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 38610 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162485 от 22.08.2022) | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.351 | 22.08.2022 | 0.351 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.351 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.351 | 01.08.2022 |  | 0.351 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968431 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 38610 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162498 от 22.08.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.351 | 22.08.2022 | 0.351 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.351 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.351 | 01.08.2022 |  | 0.351 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856516 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 38610 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160661 от 28.07.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.351 | 29.07.2022 | 0.351 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.351 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.351 | 12.07.2022 |  | 0.351 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968402 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 38940 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162486 от 22.08.2022) | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.354 | 22.08.2022 | 0.354 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.354 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.354 | 01.08.2022 |  | 0.354 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003146382 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 38610 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165681 от 04.10.2022) | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.351 | 04.10.2022 | 0.351 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.351 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.351 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003146381 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 38610 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165680 от 04.10.2022) | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.351 | 04.10.2022 | 0.351 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.351 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.351 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002730485 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 35400 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152591 от 11.05.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.354 | 12.05.2022 | 0.354 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.354 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.354 | 25.04.2022 |  | 0.354 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002730486 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 110000 | 38940 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152592 от 11.05.2022) | 18.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.354 | 12.05.2022 | 0.354 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.354 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.354 | 25.04.2022 |  | 0.354 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002730488 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 38610 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152594 от 11.05.2022) | 25.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.351 | 12.05.2022 | 0.351 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.351 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.351 | 25.04.2022 |  | 0.351 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856508 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 13750 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160658 от 28.07.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.125 | 29.07.2022 | 0.125 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.125 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.125 | 12.07.2022 |  | 0.125 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450421 | Цилиндр мерный 1-250-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694103 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 14000 | 70000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427223 | Задвижка клиновая DN300 PN16 EUV-BB7-044 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601115 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000456370 | Опора 530-КХ-АС12-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737855 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 15 | 19.05.2022 | 15 | 20.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000456370 | Опора 530-КХ-АС12-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002713587 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 7 | 22.04.2022 | 7 | 25.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673583 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 30.05.2022 | 90000 | 144630 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147477 от 13.03.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.607 | 14.03.2022 | 1.607 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.607 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.607 | 18.04.2022 |  | 1.607 | 05.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872686 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 90000 | 46800 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161082 от 02.08.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.52 | 02.08.2022 | 0.52 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.52 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872688 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 20340 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161084 от 02.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.226 | 02.08.2022 | 0.226 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.226 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872689 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 141300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161085 от 02.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.57 | 02.08.2022 | 1.57 | 02.08.2022 | [7 empty] | 1.57 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872683 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 90000 | 233370 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161079 от 02.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.593 | 02.08.2022 | 2.593 | 02.08.2022 | [7 empty] | 2.593 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990198 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 585000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000162646 от 25.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6.5 | 25.08.2022 | 6.5 | 25.08.2022 | [7 empty] | 6.5 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673549 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90000 | 135360 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147468 от 13.03.2022) | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.504 | 14.03.2022 | 1.504 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.504 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.504 | 15.04.2022 |  | 1.504 | 29.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673550 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.04 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147468 от 13.03.2022) | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.035 | 14.03.2022 | 0.035 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.035 | 15.04.2022 |  | 0.035 | 29.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673567 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90000 | 5130 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147473 от 13.03.2022) | 18.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.057 | 14.03.2022 | 0.057 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.057 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.057 | 15.04.2022 |  | 0.057 | 29.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673593 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 30.05.2022 | 90000 | 24300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147481 от 13.03.2022) | 25.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.27 | 14.03.2022 | 0.27 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.27 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.27 | 18.04.2022 |  | 0.27 | 05.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193144 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-01-006-ЭТ | 0000510184 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4200-PDB-10 (80633-Р-4200-01-610-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145066 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426562 | Проушина с накладкой 273 У-11 ОСТ 34-10-733-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617785 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426939 | Отвод гнутый 90-273х13-882х650х3684-R1370 12Х1МФ 510 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601805 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450763 | Дозатор Лайт Ленпипет 1 мкл micro ДПОФ-1-1 4650002 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694026 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 14000 | 70000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427420 | Отвод гнутый 90-16х2,5-260х100х517-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601850 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 6 | 27.12.2021 | 12 | 18.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00145561 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КД_ИВ; 80633-Р-4200-СКС_ИВ | 0000040702 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002432490 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Февраль 2022 г. | 13.11.2022 | 26 | 416 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 06.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.02.2022 | 16 | 27.09.2021 | 32 | 12.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000040702 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002638926 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 25.13 | 201.04 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 07.07.2022 | 8 | 15.02.2022 | 16 | 12.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151194 | ООО ИЗП-1209-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СОТ_ИБ | 0000040702 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002481869 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Январь 2022 г. | 13.11.2022 | 25.13 | 125.65 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 11.03.2022 | 5 | 19.10.2021 | 10 | 12.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151161 | ООО ИЗП-1208-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СС_ИВ | 0000040702 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002481642 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Январь 2022 г. | 13.11.2022 | 25.13 | 351.82 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.03.2022 | 14 | 19.10.2021 | 28 | 12.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491285 | Стандарт-титр трилон Б, 0,1 H, 10 ампул, ТУ 6-09-2540-72 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985485 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000452859 | Переходник для гибких трубок d11/5 мм PTFE | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002759316 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 10 | 06.06.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173696 | Заявка №421791 от 12.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ16_ИА | 0000466964 | Металлоконструкция площадки обслуживания между осями 2-3 котельной №1 (80633-P-4200-KM16) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002740268 | 22.05.2022 | 22.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.12.2022 | 200000 | 7790000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.12.2022 0:00:00 |  | 22.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 19.10.2022 | 38.95 | 23.05.2022 | 77.9 | 20.07.2022 | [7 empty] | 38.95 | ООО "Кузнецкие металлоконструкции" | 27.06.2022 | 15.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427196 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-091 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601159 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000408226 | Опора 18-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707839 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 850 | 17000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 20 | 18.04.2022 | 20 | 19.04.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000231262 | Палочка стеклянная L=220 мм d=5 мм 12005601 ТУ 4320-012-29508133-2009 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694127 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 10 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 100 | 30.03.2022 | 200 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176527 | 0508-ООТД от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-033; 80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-034 | 0000464463 | Клапан минимального расхода для ПЭН СВД поз. Р-001/1,2,3 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-033) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002769569 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022 | К-539-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-539-22 | 12.08.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427429 | Отвод гнутый 90-16х2,5-329х100х586-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601859 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463912 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0021 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002725683 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176635 | 382871 | 80633-Р-4200-ОВ3_ИБ | 0000231069 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/ В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002771390 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 43670.86 | 152848.01 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 3.5 | 20.06.2022 | 3.5 | 21.06.2022 | [7 empty] | 3.5 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423543 | Отвод П90-108х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002615459 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 46 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.06.2022 | 46 | 20.01.2022 | 92 | 18.04.2022 | [7 empty] | 46 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452830 | Фильтр обеззоленный "Синяя лента" d=11,0 см 3.07.01.0075 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985375 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452830 | Фильтр обеззоленный "Синяя лента" d=11,0 см 3.07.01.0075 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985499 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 20 | 25.08.2022 | 20 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000440960 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК ИСП.01 (IP68) | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002649315 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 13.06.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.06.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 23.09.2022 | 11 | 22.02.2022 | 11 | 24.02.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Альянс" (Иркутская обл., г. Иркутск) | 30.04.2022 | 29.06.2022 | 11 | 08.06.2022 |  | 11 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000467224 | Переход ПК 89х8/5-76х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769230 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.11.2022 | 2 | 23.06.2022 | 2 | 24.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450475 | Тигель высокий 5 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694094 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 330 | 3300 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145632 | 07.09.2021 | 80633-Р-4200-КЖ3 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002356984 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 87500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 07.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.02.2022 | 1.25 | 07.09.2021 | [16 empty] | 1.25 | 07.09.2021 | 1.25 | 08.09.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132014 | 02.04.2021 | КЖ-4200 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212780 | 05.05.2021 | 05.04.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 65850 | 273936 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016408 от 30.04.2021 10:46:56 (Корректировка заявки на обеспечение №000126395 от 05.05.2021) | 05.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 02.09.2021 | 4.16 | 05.05.2021 | 4.16 | 05.05.2021 | [7 empty] | 4.16 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 4.16 | 26.05.2021 |  | 4.16 | 03.06.2021 | 4.16 | 14.06.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177961 | 449452 | 80633-Р-4200-ЭО_И4 | 0000229205 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002783573 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 416068.8 | 12482.06 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.11.2022 | 0.03 | 03.07.2022 | 0.03 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000229205 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002634349 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 28.06.2022 | 416068.8 | 975681.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 2.345 | 15.02.2022 | 2.345 | 16.02.2022 | [7 empty] | 2.345 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 2.345 | 23.06.2022 |  | 2.345 | 30.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413117 | Отвод 90-1-114,3х3,6-Ст3Сп ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002531933 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 04.09.2022 | 1550 | 27900 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.04.2022 | 18 | 13.12.2021 | 36 | 18.04.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140868 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000388303 | Расширитель по чертежу 31 1336.001.042 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002273754 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Июль 2021 г. | 10.11.2021 | 648400 | 648400 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.11.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 20.12.2021 | 1 | 30.07.2021 | 1 | 02.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 04.08.2021 | 10.11.2021 | 1 | 23.06.2021 |  | 1 | 10.11.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488417 | Кипелка 6 мм, PTFE, Bohlender H 972-04, 500 г | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | упак | 002985410 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427079 | Задвижка клиновая DN150 PN100 EUV-FB9-026 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601222 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426565 | Тройник П 530x14/10-426x12-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602034 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00179721 | Заявка №441087 от 07.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АОВ1_ИБ | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002802059 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 28.11.2022 | 45860 | 3210.2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 04.12.2022 | 0.07 | 14.07.2022 | 0.07 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.07 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000201577 | Опора 89-ТС-670.00.00-07-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729053 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 24.09.2022 | 15 | 12.05.2022 | 15 | 13.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 15 | 22.08.2022 |  | 15 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156717 | ООО ИЗП-1514-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КМ3_ИА, 80633-Р-4200-КМ5_ИА | 0000414277 | Металлоконструкция стеновых ограждений котельной №1 (80633-Р-4200-КМ5) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002574510 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Март 2022 г. | 05.07.2022 | 190000 | 15299750 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2022 |  | 01.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 30.04.2022 | 80.525 | 06.12.2021 | 80.525 | 07.12.2021 | [7 empty] | 80.525 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 11.02.2022 | 31.03.2022 | 59.134 | 07.07.2022 |  | 56.105 | 07.09.2022 | 56.105 | 15.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182442 |  | 80633-Р-4200-КМ5 | 0000414277 | Металлоконструкция стеновых ограждений котельной №1 (80633-Р-4200-КМ5) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002869150 | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 1677320 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 31.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.12.2022 | 8.828 | 02.08.2022 | [16 empty] | 8.828 | 02.08.2022 | 8.828 | 05.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185178 |  | 80633-Р-4200-КМ5 | 0000414277 | Металлоконструкция стеновых ограждений котельной №1 (80633-Р-4200-КМ5) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002938620 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 17.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 591660 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 13.01.2023 | 3.114 | 17.08.2022 | [16 empty] | 3.114 | 17.08.2022 | 3.114 | 18.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000467238 | Фланец 150-16-11-1-F-09Г2С-III ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769237 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.11.2022 | 1 | 23.06.2022 | 1 | 24.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000227334 | Анкер клеевой HIT-RE 500 V3/500/1 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002714916 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Август 2022 г. | 21.08.2022 | 4900 | 14700 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 3 | 22.04.2022 | 9 | 25.04.2022 | [7 empty] | 9 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 9 | 23.06.2022 |  | 3 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000227334 | Анкер клеевой HIT-RE 500 V3/500/1 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003092369 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4134.09 | 24804.54 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.01.2023 | 6 | 19.09.2022 | 6 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000382789 | Опора 159-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707437 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2500 | 27500 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 11 | 18.04.2022 | 11 | 19.04.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000382789 | Опора 159-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737993 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000382789 | Опора 159-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697615 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2500 | 37500 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 15 | 04.04.2022 | 15 | 05.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426988 | Бобышка М20х1,5 01 СТО ЦКТИ 530.02-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601827 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "МАШИНС55" | 06.05.2022 | 20.06.2022 | 5 | 30.05.2022 |  | 5 | 15.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000233202 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х50-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772661 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 981661.14 | 39266.45 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.04 | 20.06.2022 | 0.04 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157687 | ООО ИЗП-1853-21 КМ8 | 80633-Р-4200-КМ8_ИБ | 0000403086 | Панель кровельная ПМКМ-150-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | м2 | 002631604 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 5500 | 12922800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000021115 от 11.12.2021 15:46:08 (Корректировка заявки на обеспечение №000144262 от 06.02.2022) | 09.12.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 2349.6 | 06.02.2022 | 2349.6 | 06.02.2022 | [7 empty] | 2349.6 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 2349.6 | 17.03.2022 |  | 2349.6 | 04.04.2022 | 127.56 | 24.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450245 | Стеллаж опорный сушильный ЛАБ-PRO ОСС-26 120.40 | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002693982 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431788 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002634348 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 25.07.2022 | 80000 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 0.275 | 15.02.2022 | 0.275 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.275 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.275 | 22.07.2022 |  | 0.275 | 27.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000239527 | Опора 219-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003041518 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3000 | 144000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163053 от 31.08.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 48 | 31.08.2022 | 48 | 31.08.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 48 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000239527 | Опора 219-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003041517 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3000 | 33000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163052 от 31.08.2022) | 29.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 11 | 31.08.2022 | 11 | 31.08.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 11 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000239527 | Опора 219-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933293 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3000 | 15000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162174 от 15.08.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 16.08.2022 | 5 | 15.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 5 | 29.07.2022 |  | 5 | 28.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130859 | 0096-ООТД от 09.03.2021 | 80633-П-ТМ-ОЛ-025.1/2 | 0000358704 | Труба дымовая трехствольная типа MKAD 1600 в поддерживающим каркасе, высотой 30 м ТУ 5263-001-62107990-2009 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002559702 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 12400000 | 12400000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138430 от 26.11.2021) | 22.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 26.11.2021 | 1 | 26.11.2021 | К-166 -21 | Исполнено | К-166 -21 | 02.04.2021 | 16.08.2021 | 26.08.2021 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427317 | Затвор обратный DN300 PN16 VCS-BB1-022 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601007 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000480340 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779806 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 2 | 04.07.2022 | 2 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002593496 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 91750 | 64867.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.04.2022 | 0.707 | 17.12.2021 | 0.707 | 20.12.2021 | [7 empty] | 0.707 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 0.707 | 25.04.2022 |  | 0.707 | 17.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000423276 | Тройник 38х18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002697643 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423276 | Тройник 38х18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002619209 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 09.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "МАШИНС55" | 13.04.2022 | 07.06.2022 | 3 | 23.05.2022 |  | 3 | 14.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412757 | Комплект труб перепускных пароперегревателя 2104735 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002517753 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1590000 | 4770000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 11.04.2022 | 3 | 15.11.2021 | 3 | 16.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 29.10.2021 |  | 3 | 07.08.2022 | 2 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427206 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB7-097 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601102 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458602 | Колонна железобетонная Км2-4 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714492 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 4 | 25.04.2022 | 4 | 26.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 4 | 28.08.2022 |  | 4 | 07.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427205 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-108 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601156 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431957 | Щиток осветительный 4200-NLP-07 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634314 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450773 | Стаканчик СН-60/14 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694080 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2000 | 40000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 20 | 30.03.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427092 | Клапан запорный DN65 PN100 VGL-FB9-024 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600936 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00179721 | Заявка №441087 от 07.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АОВ1_ИБ | 0000147432 | Кабель КВВГнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002802056 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 177230 | 15950.7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 14.12.2022 | 0.09 | 14.07.2022 | 0.09 | 15.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.09
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000360628 | Отвод П60-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599307 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 13.11.2022 | 40400 | 161600 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178069 | Заявка №449402 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ4_ИГ | 0000482121 | Кабель КГВВнг(А)-LS 7х1,5-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002784232 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 202090 | 46480.7 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 21.11.2022 | 0.23 | 03.07.2022 | 0.23 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.23 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491367 | Секундомер механический АГАТ СОПпр-2А-2-010 с поверкой | Приборы измерения времени и запчасти к ним | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП |  | шт. | 002985509 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 31.03.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00151161 | ООО ИЗП-1208-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СС_ИВ | 0000475214 | Патч-корд оптический LC/UPC-FC/UPC SM Duplex 5 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002771009 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 345 | 1380 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156478 от 17.06.2022) | 18.10.2021 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 17.06.2022 | 4 | 17.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Снежный барс" | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 4 | 07.06.2022 |  | 4 | 01.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427201 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-111 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601153 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450255 | Шкаф для одежды 800х580х1810 ЛАБ-800 ШО | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002693988 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192486 |  | 80633-Р-4200-КМ7 | 0000424010 | Конструкция металлическая подвесных путей котельной №1 (80633-Р-4200-КМ7) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003137684 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 200000 | 183000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.02.2023 | 0.915 | 27.09.2022 | [16 empty] | 0.915 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192781 |  | 80633-Р-4200-КМ7 | 0000424010 | Конструкция металлическая подвесных путей котельной №1 (80633-Р-4200-КМ7) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140222 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 200000 | 248000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 1.24 | 29.09.2022 | [16 empty] | 1.24 | 29.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158347 | ООО ИЗП-1949-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ7_ИБ | 0000424010 | Конструкция металлическая подвесных путей котельной №1 (80633-Р-4200-КМ7) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002593452 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 25.09.2022 | 200000 | 12328000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 14.05.2022 | 61.64 | 09.01.2022 | 123.28 | 27.05.2022 | [7 empty] | 61.64 | ООО "ПСМ" | 16.06.2022 | 30.10.2022 | 61.094 | 05.09.2022 |  | 60.777 | 23.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185547 |  | 80633-Р-4200-ТМ1 | 0000472680 | Устройство отбора проб пара и воды 2104678 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002950665 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 2752000 | 2752000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.01.2023 | 1 | 18.08.2022 | [16 empty] | 1 | 18.08.2022 | 1 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00154113 | 14.11.2021 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000346619 | Блок пароперегревателя чертеж 32 5262.031.730 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002520094 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 2323405 | 6970215 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309878¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 3 | 15.11.2021 | [16 empty] | 3 | 15.11.2021 | 3 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488550 | Набор реагентов на натрий/калий, 100 тестов, HACH 4451569 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985437 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176810 | 376931 | 80633-Р-4200-ОВ2_ИБ | 0000480404 | Лоток прямой лестничный с донным основанием НЛ 80х20-П3,0 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779848 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.12.2022 | 10 | 04.07.2022 | 10 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193144 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-01-006-ЭТ | 0000510176 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4200-PDB-08 (80633-Р-4200-01-608-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145063 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465340 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-1075х1204х2868-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.11.8) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730660 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450472 | Тигель низкий 3 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694095 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 120 | 600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000348931 | Швеллер 18П ГОСТ 8240-97/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002737988 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 12300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 0.123 | 23.05.2022 | 0.123 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.123 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000399048 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002784262 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 90000 | 38070 | Дата окончания поставки по спецификации 26.09.2022 0:00:00 |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 27.10.2022 | 0.423 | 04.10.2022 | 0.423 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.423 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.423 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000399048 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856517 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 46310 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160661 от 28.07.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.421 | 29.07.2022 | 0.421 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.421 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.421 | 12.07.2022 |  | 0.421 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000399048 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856509 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 46420 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160658 от 28.07.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.422 | 29.07.2022 | 0.422 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.422 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.422 | 12.07.2022 |  | 0.422 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450290 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 ГОСТ 28498-90 | Измерительные приборы и оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | шт. | 002693991 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1600 | 8000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427195 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-090 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601160 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427042 | Фильтр Y-образный DN200 PN16 VF-BB7-005 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600921 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450404 | Колба плоскодонная П-2-4000-50 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694039 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 550 | 2750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427211 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB7-120 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601097 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856515 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 77220 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160661 от 28.07.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.702 | 29.07.2022 | 0.702 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.702 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.702 | 12.07.2022 |  | 0.702 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002728264 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 77770 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152426 от 06.05.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.707 | 06.05.2022 | 0.707 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.707 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.707 | 26.04.2022 |  | 0.707 | 16.05.2022 | 0.707 | 23.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002728265 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 120000 | 84240 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152427 от 06.05.2022) | 25.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.702 | 06.05.2022 | 0.702 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.702 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.702 | 26.04.2022 |  | 0.702 | 16.05.2022 | 0.702 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856506 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 77330 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160658 от 28.07.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.703 | 29.07.2022 | 0.703 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.703 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.703 | 12.07.2022 |  | 0.703 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450450 | Стакан 8 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694087 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3500 | 17500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488473 | Раствор стандартный многопараметровый, HACH LCA700 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985421 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140666 | 0296-ООТД от 14.07.2021, тит 4200 | 80633-П-ТМ-ОЛ-023 | 0000389434 | Бак дренажный 4200-D-005 (80633-П-ТМ-ОЛ-023_И0) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002271772 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | Март 2022 г. | 16.06.2022 | 1818340 | 1818340 | Дата окончания поставки по спецификации 16.06.2022 0:00:00 |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.12.2021 | 1 | 22.07.2021 | 1 | 23.07.2021 | [7 empty] | 1 | АО "СЗ КВОиТ" | 04.04.2022 | 16.06.2022 | 1 | 20.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488330 | Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 состава водных растворов хлорид-ионов, фон-H2O (10 г/дм3), 5 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985399 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000440819 | Труба 159х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002645010 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.15 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145216 от 16.02.2022) | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.154 | 16.02.2022 | 0.154 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.154 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.154 | 11.04.2022 |  | 0.154 | 21.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000228134 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772670 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 63340 | 1900.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.03 | 20.06.2022 | 0.03 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.03 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000467882 | Лист 11 ГОСТ 19903-2015 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002769299 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 0.77 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.10.2022 | 0.773 | 23.06.2022 | 0.773 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.773 | АО "МК-М" | 12.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427132 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-080 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601229 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427405 | Задвижка DN250 PN16 4200-OWS-0016 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-004) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600814 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426596 | Тяга 3-30 ОСТ 34-10-739-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617783 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488536 | Набор реагентов для определения меди, 0,001-0,2 мг/л, 100 тестов, HACH 2603300 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985432 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000452867 | Переходник для гибких трубок d10/4 мм PTFE | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002759317 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 10 | 06.06.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000453738 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК200-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702663 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 5 | 10.04.2022 | 5 | 12.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427082 | Клапан запорный DN65 PN100 EUV-FB9-029 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600945 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000456432 | Тройник П 273х10/7-159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002713592 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 27.08.2022 | 05.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427293 | Задвижка клиновая DN400 PN16 VG-BB1-150 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601091 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412747 | Комплект ЗИП котла Е-60-4,8-420Г на 3 года | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002517749 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1150000 | 3450000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 23.12.2021 | 3 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00151194 | ООО ИЗП-1209-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СОТ_ИБ | 0000475182 | Патч-корд оптический LC/UPC-FC/UPC SM G.657.A1 Duplex 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002770953 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156464 от 17.06.2022) | 18.10.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 2 | 17.06.2022 | 2 | 17.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Снежный барс" | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 01.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451309 | Пипетка 1-2-1-1 ГОСТ 29227-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694068 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 160 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 25 | 30.03.2022 | 50 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000440005 | Светильник светодиодный ACORN LED 40 D150 5000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002657877 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 23.12.2022 | 1321 | 39630 | Дата окончания поставки по спецификации 23.12.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.07.2022 | 30 | 03.03.2022 | 60 | 26.05.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 05.09.2022 | 23.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000479109 | Переход ПЭ 159х8-89х6-09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774814 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.11.2022 | 1 | 21.06.2022 | 1 | 22.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450307 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2М ГОСТ 28498-90 | Измерительные приборы и оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002693992 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1700 | 8500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427095 | Клапан запорный DN65 PN100 VGL-FB9-016 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600943 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000464605 | Опора 530-ТС-671.00.00-07-09Г2С-14 серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729051 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 24.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426549 | Тройник П 219х22/16-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602032 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463913 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0022 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002725684 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000467427 | Клапан предохранительный DN150/150 PN16 20ГЛ А ХЛ1 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 159х6 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769234 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000425891 | Отвод П30-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602016 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427419 | Отвод гнутый 90-16х2,5-254х300х711-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601849 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170218 | 404644 | 80633-Р-4200АР3 | 0000462232 | Перемычка 5ПБ18-27-п серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002717051 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 11.05.2022 | Август 2022 г. | 09.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 20.09.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 1 | 25.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491242 | Раствор хлора стандартный, 50-75 мг/л, 2 мл, 20 шт HACH 1426820 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985479 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491325 | Смеситель для анализа ПАВ LS 120, HACH LQV 148.99.10001 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985502 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002702658 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.08.2022 | 1 | 10.04.2022 | 2 | 23.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000412733 | Угольник УТ 90-2-18-1,6-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593503 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 12 | 23.12.2021 | 24 | 18.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 12 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000458376 | Гайка шестигранная M30 оцинкованная DIN 934 8 362309 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002714914 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 403.2 | 10483.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 26 | 22.04.2022 | 52 | 23.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412741 | Экран задний шахты 2104666 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002517767 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2758070 | 8274210 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 16.12.2021 | 3 | 24.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000317759 | Фара ручная взрывозащищенная светодиодная ФР-ВС "Экотон-3" 0ExiaIICT6GaX IP67 (в комп. с ЗУ) | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002634340 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491236 | Раствор нитрата серебра стандартный, 0,0141 N, 1000 мл, HACH 31653 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985474 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000265357 | Анкер клеевой HIT-HY 200-A 330/2/EE, 2045030 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003024858 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 7356 | 51492 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2022 | 7 | 30.08.2022 | 7 | 31.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Спиченков Александр Тимофеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423701 | Подвеска жесткая для горизонтальных трубопроводов ТС-677-00.000-15 серия 5.903-13 выпуск 6-95 | Подвески трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов |  | шт. | 002617764 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.06.2022 | 5 | 20.01.2022 | 5 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 5 | 23.06.2022 |  | 5 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465320 | Блок катковый 01 ОСТ 108.275.45-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790125 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 5590 | 39130 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 7 | 18.07.2022 | 7 | 19.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000426999 | Задвижка клиновая DN200 PN100 L550 VG-005 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601204 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165085 | 366433 | 80633-Р-4200-ЭМ7_ИБ | 0000443786 | Провод ПуГВВ 1х4 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002658421 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 03.12.2022 | 60000 | 7200 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.08.2022 | 0.12 | 03.03.2022 | 0.12 | 04.03.2022 | [7 empty] | 0.12 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427265 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-145 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601264 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450777 | Стаканчик СН-85/15 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694082 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3600 | 72000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 20 | 30.03.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000480342 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 150х50-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779807 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 8 | 04.07.2022 | 8 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427418 | Отвод гнутый 90-16х2,5-278х650х1085-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601848 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463880 | Стенд датчиков 4200-SS-005 (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-701) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002725659 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" | 14.07.2022 | 12.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00189853 |  | 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003073534 | 10.09.2022 | 10.09.2022 | 12.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 68666.67 | 13733.33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 07.01.2023 | 0.2 | 12.09.2022 | [16 empty] | 0.2 | 12.09.2022 | 0.1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427382 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-201 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000338905 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002738040 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 61710 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.561 | 23.05.2022 | 0.561 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.561 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000338905 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002730734 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.08.2022 | 110000 | 61710 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.09.2022 | 0.561 | 13.05.2022 | 0.561 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.561 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.561 | 26.07.2022 |  | 0.561 | 11.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427015 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-021 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601165 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151161 | ООО ИЗП-1208-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СС_ИВ | 0000412245 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 1х2х1,2 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002484200 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 300000 | 95100 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.03.2022 | 0.317 | 20.10.2021 | 0.634 | 12.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.317
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000460721 | Кабель волоконно-оптический ОВК-А нг(А)-HFLTx 08 G.657.A1, 1кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717925 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 12.08.2022 | 16550 | 5130.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 0.31 | 25.04.2022 | 0.31 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.31 | ООО "Инкаб" | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 0.31 | 03.08.2022 |  | 0.31 | 22.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488477 | Раствор стандартный многопараметровый, HACH LCA708 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985424 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446296 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 200-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702659 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 8 | 10.04.2022 | 8 | 12.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000426375 | Тройник П 325х10-273х10/7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002619214 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450768 | Пипетка 1-2-10 ГОСТ 29169-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694063 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 2000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428505 | Накладка 2-31 ОСТ 34-10-733-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611709 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 16 | 20.01.2022 | 16 | 21.01.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 16 | 23.06.2022 |  | 16 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465616 | Труба Х 28х4 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002730630 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.22 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 0.215 | 12.05.2022 | 0.215 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.215 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000435384 | Светильник светодиодный ARCTIC STANDART 600 TH 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002634331 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 18764 | 300224 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 09.07.2022 | 16 | 10.02.2022 | 32 | 26.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156854 | Тендер К-651 -19 | Детали парового котла 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000420388 | Калорифер котла Е-60-4,8-420Г | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002576682 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.04.2022 | 350000 | 1050000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 02.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 3 | 02.12.2021 | 3 | 06.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 08.12.2021 | 30.12.2021 | 3 | 29.10.2021 |  | 3 | 07.08.2022 | 3 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00156995 | 03.12.2021 | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000242880 | Шайба высокопрочная 24 ГОСТ 52646-2006 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002579021 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 28.83 | 9225.6 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 03.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 28.02.2022 | 320 | 03.12.2021 | [16 empty] | 320 | 03.12.2021 | 320 | 08.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458608 | Колонна железобетонная Км5-1 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714497 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 02.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 6 | 25.04.2022 | 6 | 26.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 6 | 01.09.2022 |  | 6 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441977 | Саморез 5,5х25 увеличенное сверло | ! Номенклатура для оприходования |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002874469 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 2.75 | 41354.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 15038 | 02.08.2022 | [16 empty] | 15038 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480388 | Клапан запорный приварной DN10 Pр=37,3 МПа Ст20 класс А УХЛ4 L110 С жидкость 16х3 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790105 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 17 | 11.07.2022 | 17 | 12.07.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 17
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000468018 | Клапан запорный DN50 PN100 20 А ХЛ1 L240 C жидкость 57х6-15ГС РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769294 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 200000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463893 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0003 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725668 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161825 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435271 | Система электрообогрева кровли и водостоков котельной №1 (центральный щит управления) тит.4200 | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002623570 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170681 | Заявка №407788 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ29_ИБ | 0000423517 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002714396 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 110000 | 90860 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.08.2022 | 0.826 | 22.04.2022 | 0.826 | 25.04.2022 | [7 empty] | 0.826 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.826 | 26.07.2022 |  | 0.826 | 11.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000423517 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002738037 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 30800 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.28 | 23.05.2022 | 0.28 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.28 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413113 | Тройник 219,1х6,3-139,7х4,0-Ст3Сп ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002531931 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 18.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.04.2022 | 2 | 13.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156854 | Тендер К-651 -19 | Детали парового котла 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000420385 | Установка экономайзера чертеж 31 1391.001.111 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002576680 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.04.2022 | 993000 | 2979000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 02.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 3 | 02.12.2021 | 3 | 06.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 08.12.2021 | 30.12.2021 | 3 | 29.10.2021 |  | 3 | 07.08.2022 | 3 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00177161 | Заявка №421804 от 12.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК2_И1 | 0000452321 | Задвижка клиновая DN350 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L550 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 377х9 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002776999 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 258619 | 258619 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 28.11.2022 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452321 | Задвижка клиновая DN350 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L550 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 377х9 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714440 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 258619 | 258619 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000206100 | Труба 12х2 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003024889 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 207627.14 | 622.88 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.03.2023 | 0.003 | 31.08.2022 | 0.003 | 01.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.003
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00151122 | 0457-ООТД от 30.09.2021, тит 4200 | 80633-Р-4200-01-201;202;203-ЭТ.ОЛ, 01-201-ЭТ.ОЛ, 01-301-ЭТ.ОЛ | 0000409295 | Подстанция комплектная трансформаторная 4200-LVSWG-01 (80633-P-4200-01-002-ЭТ.ЗТП) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002481014 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 04.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.04.2023 0:00:00 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Электропрофи" | 19.07.2022 | 04.04.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000428078 | Опора 219 17 ОСТ 108.275.29-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002730644 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 17 | 13.05.2022 | 17 | 16.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428078 | Опора 219 17 ОСТ 108.275.29-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616063 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 11 | 20.01.2022 | 11 | 21.01.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 11 | 20.06.2022 |  | 11 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00179721 | Заявка №441087 от 07.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АОВ1_ИБ | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002802053 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 75120 | 573916.8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 14.12.2022 | 7.64 | 14.07.2022 | 7.64 | 15.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 7.64
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002772678 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 30457.19 | 121524.19 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 3.99 | 20.06.2022 | 3.99 | 21.06.2022 | [7 empty] | 3.99 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 3.99 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000038748 | Труба 57х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897674 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 74166.67 | 3560 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161694 от 07.08.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.048 | 08.08.2022 | 0.048 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.048 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000038748 | Труба 57х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002637593 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 14.02.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 84485.43 | 4055.3 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.06.2022 | 0.048 | 14.02.2022 | 0.048 | 15.02.2022 | [7 empty] | 0.048 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000413509 | Фланец 300-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697650 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5300 | 10600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000413509 | Фланец 300-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002761897 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.10.2022 | 5300 | 21200 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 4 | 14.06.2022 | 4 | 14.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427188 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-136 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601175 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000422245 | Опора неподвижная 426-Т44.05 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002593471 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 26.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 1 | 06.06.2022 |  | 1 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427424 | Отвод гнутый 90-16х2,5-260х261х678-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601854 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140678 | 0306-ООТД от 16.07.2021г., тит 4200 | 80633-П-ТМ-ОЛ-024.1,2,3,4,5 | 0000389438 | Кран мостовой электрический подвесной 4200-GT-003 (80633-П-ТМ-ОЛ-024.3) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002271882 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 402725 | 402725 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.12.2021 | 1 | 22.07.2021 | 1 | 23.07.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426968 | Отвод гнутый 90-219х11-963х1262х3560-R850 12Х1МФ 500 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601818 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427038 | Фильтр Y-образный DN250 PN16 VF-BB7-001 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600917 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000454574 | Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003/ 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002737973 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 22660 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.206 | 23.05.2022 | 0.206 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.206 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427324 | Фильтр Y-образный DN400 PN16 VF-BB1-027 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600907 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427304 | Задвижка клиновая DN500 PN16 EUV-BB1-058 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601083 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441945 | Колено сливное d150 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002874464 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 569.5 | 23919 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 42 | 02.08.2022 | [16 empty] | 42 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427029 | Задвижка клиновая DN400 PN16 VG-BB7-030 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601089 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000426997 | Задвижка клиновая DN200 PN100 L550 VG-003 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601206 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178069 | Заявка №449402 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ4_ИГ | 0000481523 | Кабель МКЭШвнг(А)-LS 3х2х1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002985950 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 30.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 134167 | 63058.49 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 30.01.2023 | 0.47 | 30.08.2022 | 0.47 | 31.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.47
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165936 | Заявка №376918 от 09.03.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ26_ИА | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002849124 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 56000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160332 от 26.07.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.56 | 27.07.2022 | 0.56 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.56 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.56 | 12.07.2022 |  | 0.56 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856518 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 61820 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160661 от 28.07.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.562 | 29.07.2022 | 0.562 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.562 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.562 | 12.07.2022 |  | 0.562 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002728276 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 62150 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152429 от 06.05.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.565 | 06.05.2022 | 0.565 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.565 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002728277 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 120000 | 67920 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152430 от 06.05.2022) | 18.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.566 | 06.05.2022 | 0.566 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.566 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002728278 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 61710 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152431 от 06.05.2022) | 25.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.561 | 06.05.2022 | 0.561 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.561 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000460059 | Отвод 90 18х4-50-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002715194 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 93 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 93 | 22.04.2022 | 93 | 25.04.2022 | [7 empty] | 93 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 93 | 28.07.2022 |  | 93 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000460059 | Отвод 90 18х4-50-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730716 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 17 | 13.05.2022 | 17 | 16.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 17 | 28.07.2022 |  | 17 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000460059 | Отвод 90 18х4-50-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002858063 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Август 2023 г. | 08.08.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160751 от 29.07.2022) | 18.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 12 | 01.08.2022 | 12 | 29.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 12 | 28.07.2022 |  | 12 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000460059 | Отвод 90 18х4-50-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002858064 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 44 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160752 от 29.07.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 44 | 01.08.2022 | 44 | 29.07.2022 | [7 empty] | 44 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 44 | 28.07.2022 |  | 44 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428509 | Тяга шарнирная 14 ОСТ 34-10-742-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611705 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 4 | 20.06.2022 |  | 4 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179527 | Заявка №450431 от 21.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ23_ИБ | 0000513698 | Лист рифленый ромб 4 ГОСТ 8568-77 / Ст3сп ГОСТ 380-2005 | Лист рифленный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003146279 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 33330 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165673 от 04.10.2022) | 12.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.303 | 04.10.2022 | 0.303 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.303 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.303 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000247106 | Образец ГСО нефтепродукты в ЧХУ 7248-96 МСО 0186:2000 (50 мг/см3) 1.2 см3 3.05.02.01.0290 | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | ампул | 002985382 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 185 | 925 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00146127 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000398453 | Конструкция опорная МЭО 2509217 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002387131 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.12.2021 | 15500 | 46500 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.12.2021 |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.02.2022 | 3 | 14.09.2021 | 3 | 15.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 27.10.2021 | 30.11.2021 | 3 | 23.07.2021 |  | 3 | 12.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491245 | Раствор ЭДТА стандартный, 0,2 H, 500 мл, HACH 102149 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985482 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000444083 | Труба 108х9-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673581 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147477 от 13.03.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.549 | 14.03.2022 | 0.549 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.549 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.549 | 29.04.2022 |  | 0.549 | 18.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000444083 | Труба 108х9-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872669 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 59194.92 | 14206.78 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161066 от 01.08.2022) | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.24 | 02.08.2022 | 0.24 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.24 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872605 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 27.10.2022 | 55531.95 | 22379.38 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161003 от 01.08.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 0.403 | 02.08.2022 | 0.403 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.403 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.403 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872609 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Апрель 2022 г. | 27.10.2022 | 1 | 1.23 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161006 от 01.08.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1.227 | 02.08.2022 | 1.227 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1.227 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 1.227 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673551 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147468 от 13.03.2022) | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.024 | 14.03.2022 | 0.024 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.024 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.024 | 08.06.2022 |  | 0.024 | 30.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428374 | Указатель температурных перемещений БК-591290 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002620525 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 25.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 18000 | 144000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.06.2022 | 8 | 25.01.2022 | 8 | 27.01.2022 | ДС-1034-22 | Торг | ДС-1034-22 | 03.03.2022 |  |  | 8
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427242 | Фильтр Y-образный DN150 PN16 VF-BB7-016 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600924 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000425942 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726784 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 10 | 05.05.2022 | 10 | 06.05.2022 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 10 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426935 | Отвод гнутый 90-273х13-3105х600х5857-R1370 12Х1МФ (80633-Р-4200-ТМ3 л. 7.2) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601802 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000460111 | Опора 108-ТС-670.00.00-09-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737864 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 10 | 19.05.2022 | 10 | 20.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 10 | 22.08.2022 |  | 10 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000460111 | Опора 108-ТС-670.00.00-09-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737970 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000460111 | Опора 108-ТС-670.00.00-09-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002715198 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480396 | Клапан запорный DN65 Pр=23,5 МПа Ст20 класс А ХЛ1 L250 С жидкость 76х9 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790108 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 2 | 11.07.2022 | 2 | 12.07.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165115 | Заявка №351588 от 28.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ17.СО ПР_Трубопроводы питательной воды сверхвысокого давления | 0000440485 | Труба Г 89х8-15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002658592 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.8 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1.797 | 03.03.2022 | 1.797 | 04.03.2022 | [7 empty] | 1.797 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427179 | Задвижка клиновая DN125 PN16 VG-BB7-094 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601214 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427285 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB1-153 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601113 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427028 | Затвор обратный DN80 PN16 VCS-BB7-031 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5 л.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600989 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488303 | Образец государственный стандартный ГСО 6696-93, МСО 0025:1998 нитрат-ионов, фон-H2O (1 г/дм3), 5 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985395 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427398 | Задвижка DN100 PN16 4200-OWS-0009 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600806 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427100 | Клапан запорный DN65 PN100 VGL-FB9-021 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600938 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673605 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 20.05.2022 | 56604.29 | 11660.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147487 от 13.03.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК |  | 0.206 | 14.03.2022 | 0.206 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.206 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.206 | 21.04.2022 |  | 0.206 | 05.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872672 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.10.2022 | 56604.29 | 394645.11 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161069 от 02.08.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 6.972 | 02.08.2022 | 6.972 | 02.08.2022 | [7 empty] | 6.972 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 4.7 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452817 | Фильтр зольный "Черная лента" d=11,0 см 3.07.01.0210 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985371 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452817 | Фильтр зольный "Черная лента" d=11,0 см 3.07.01.0210 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985495 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 20 | 25.08.2022 | 20 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000420280 | Труба Г 377х18-12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002599935 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.9 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 1.899 | 27.12.2021 | 1.899 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1.899 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426530 | Переход ПК 377х12/9-219х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602023 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 4 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427021 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-023 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601053 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164051 | Заявка № 361803 от 14.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ21_ИА | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002647571 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 180 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.06.2022 | 0.002 | 18.02.2022 | [16 empty] | 0.002 | 21.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427122 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-070 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601238 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002596872 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 295.57 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 18.05.2022 | 0.002 | 20.12.2021 | 0.002 | 21.12.2021 | [7 empty] | 0.002 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.002 | 12.07.2022 |  | 0.002 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002707814 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 19507.53 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 0.132 | 14.04.2022 | 0.132 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.132 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002730714 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 12118.31 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 0.082 | 12.05.2022 | 0.082 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.082 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002830726 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 1330.06 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 0.009 | 21.07.2022 | 0.009 | 22.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.009
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002830641 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 1330.06 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 0.009 | 21.07.2022 | 0.009 | 22.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.009
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427272 | Отвод гнутый 90-28х3-100х200х536-R150 12Х1МФ 460 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601829 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 11 | 330 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 30 | 27.12.2021 | 60 | 18.04.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000294477 | Тройник П 426х12-325х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599341 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 28.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 3 | 04.08.2022 |  | 3 | 07.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000294477 | Тройник П 426х12-325х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593467 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 28.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 04.08.2022 |  | 1 | 07.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423487 | Переход ПК 273х10/6-159х8/5-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-01 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002619178 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 12 | 08.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 07.10.2022 | 04.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450309 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-3 ГОСТ 28498-90 | Измерительные приборы и оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002693993 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 12500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413105 | Тройник 139,7х4,0-Ст3Сп ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002531928 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 15.10.2022 | 2100 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.10.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.04.2022 | 4 | 13.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 4 | 29.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000454639 | Опора 57-ТС-670.00.00-01-09Г2С серия 5.903-10 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002714467 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 7000 | 35000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.09.2022 | 5 | 22.04.2022 | 5 | 25.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000262500 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772665 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 397050.61 | 136982.46 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.345 | 20.06.2022 | 0.345 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.345 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427271 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-165 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601259 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176635 | 382871 | 80633-Р-4200-ОВ3_ИБ | 0000301905 | Труба 57х3 ГОСТ 10704-91 / В-ст20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002771391 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 44828.74 | 49311.61 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 1.1 | 20.06.2022 | 1.1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1.1 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00154113 | 14.11.2021 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000346614 | Блок пароперегревателя чертеж 32 5262.031.728 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002520092 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 2942654 | 8827962 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309878¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 3 | 15.11.2021 | [16 empty] | 3 | 15.11.2021 | 3 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000201835 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002715182 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1246.59 | 2493.18 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000201835 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1246.59 | 14959.08 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | [7 empty] | 12 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 12 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000201835 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697651 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1246.59 | 2493.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427091 | Клапан запорный DN50 PN100 VGL-FB9-002 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600980 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000449653 | Переход ПК 219х10/6-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738006 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 22.07.2022 |  | 1 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450363 | Бюретка I-1-2-50-0,1 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694006 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3000 | 90000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 30 | 30.03.2022 | 60 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427123 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-071 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601237 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000209306 | Мензурка 1000 ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694057 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4000 | 20000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00192980 |  | 80633-Р-4200-ТМ | 0000463835 | Комплект приборов измерения уровня и расходы системы ЛСАУ котла Е-60-4,8-420Г | ! Номенклатура для оприходования |  | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 003142648 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 5781658 | 17344974 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 27.02.2023 | 3 | 03.10.2022 | [16 empty] | 3 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00154113 | 14.11.2021 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000352236 | Блок экономайзера чертеж 32 5262.031.723 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002520095 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 3471519 | 10414557 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309878¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 3 | 15.11.2021 | [16 empty] | 3 | 15.11.2021 | 3 | 14.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000460077 | Прокладка 1-1-150-100-09Г2С-14 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002715195 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 3 | 22.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 3 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427364 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB7-186 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601241 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488297 | Образец государственный стандартный ГСО 7141-95, МСО 0096:1999 бензол, фон-CH3OH (1,0 г/дм3), 1,5 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985390 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431950 | Щиток осветительный 4200-NLP-05 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634312 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000493617 | Клапан запорный DN20 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 L150 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-15 СНП газ 25х4,5-09Г2С РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003024892 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 30000 | 60000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.01.2023 | 2 | 31.08.2022 | 2 | 01.09.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00146127 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000398448 | Комплект деталей монтажных экранов 2104676 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002387127 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.12.2021 | 1629000 | 4887000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.12.2021 |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.02.2022 | 3 | 14.09.2021 | 3 | 15.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 27.10.2021 | 30.11.2021 | 3 | 23.07.2021 |  | 3 | 12.12.2021 | 3 | 07.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000322193 | Труба 273х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002593492 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Март 2022 г. | 13.02.2023 | 1 | 5.13 | Дата окончания поставки по спецификации 13.02.2023 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 5.132 | 16.12.2021 | 5.132 | 17.12.2021 | [7 empty] | 5.132 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488460 | Набор стандартов SpecChecK на хлор, 0-8,0 мг/л, (4 амп/упак), HACH 2893300 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985414 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427145 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BN1-011 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600948 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491332 | Спирт этиловый ректификованный "Экстра" ГОСТ 5962-2013 | Гликоли и прочие спирты | Спирты, фенолы и их производные | Химреагенты и нефтеспецматериалы | Продукция химической промышленности | л | 002985503 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00177961 | 449452 | 80633-Р-4200-ЭО_И4 | 0000435382 | Светильник светодиодный INOX LED 50 5000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002783569 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 18764 | 37528 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000435382 | Светильник светодиодный INOX LED 50 5000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002634330 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 18764 | 788088 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 09.07.2022 | 42 | 10.02.2022 | 84 | 26.05.2022 | [7 empty] | 42 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427013 | Задвижка клиновая DN250 PN16 EUV-BB7-007 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601135 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000226135 | Бюретка I-3-2-25-0,1 ГОСТ 29251-91 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694003 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1700 | 17000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451321 | Трубка медицинская резиновая типа 3 8,0х2,0 ГОСТ 3399-76 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | м | 002759328 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 10 | 06.06.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178069 | Заявка №449402 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ4_ИГ | 0000482123 | Кабель КГВВнг(А)-LS 14х1,5-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002784233 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 390010 | 89702.3 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 21.11.2022 | 0.23 | 03.07.2022 | 0.23 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.23 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450243 | Стол-мойка 1200х750х900 ЛАБ-PRO МО 120.75.90 РР | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002693981 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000440962 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК ЭСТЕТ | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002651533 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 07.05.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.05.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 24.09.2022 | 24 | 25.02.2022 | 24 | 28.02.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Русичи Трейд" | 30.04.2022 | 25.05.2022 | 24 | 27.04.2022 |  | 24 | 13.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182827 |  | 80633-Р-4200-ТМ1 | 0000440374 | Арматура пароводяная ручная котла Е-60-4,8-420Г | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Энергетическое оборудование | компл | 002874579 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 9700000 | 29100000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 30.12.2022 | 3 | 03.08.2022 | [16 empty] | 3 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427333 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB2-200 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601107 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000503092 | Профиль 50х40х4 ГОСТ 30245-2003 / С245-4 ГОСТ 27772-2015 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003024856 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 6380 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.12.2022 | 0.058 | 30.08.2022 | 0.058 | 31.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.058
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441967 | Шуруп самосверлящий 4,8х19 (для ФЭ) | ! Номенклатура для оприходования |  | Конструкционные материалы |  | шт. | 002874477 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 3 | 203310 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 67770 | 02.08.2022 | [16 empty] | 67770 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169641 | Заявка №399555 от 08.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ3_ИА | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727292 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152306 от 05.05.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.027 | 05.05.2022 | 0.027 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.027 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.027 | 27.05.2022 |  | 0.027 | 17.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002774356 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 53351.56 | 533.52 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.11.2022 | 0.01 | 21.06.2022 | [16 empty] | 0.01 | 22.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349316 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 106125 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134371 от 06.09.2021). Количество изменено с 1,828 т на 1,415 т | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.415 | 06.09.2021 | 1.828 | 06.09.2021 | [7 empty] | 1.828 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.828 | 20.09.2021 |  | 1.415 | 28.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349317 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 872400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134371 от 06.09.2021) | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.632 | 06.09.2021 | 25.632 | 06.09.2021 | [7 empty] | 25.632 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 25.632 | 20.09.2021 |  | 11.632 | 29.09.2022 | 1.071 | 20.01.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135455 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002221325 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 20.05.2021 | Июль 2021 г. | 06.07.2021 | 55000 | 234850 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.07.2021 |  | 17.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.10.2021 | 4.27 | 20.05.2021 | 4.27 | 21.05.2021 | [7 empty] | 4.27 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 4.27 | 30.06.2021 |  | 4.27 | 16.07.2021 | 4.27 | 28.09.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137936 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002247589 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 116340 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.12.2021 | 1.662 | 06.07.2021 | [16 empty] | 1.662 | 06.07.2021 | 1.662 | 08.07.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137936 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002247860 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 105700 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.12.2021 | 1.51 | 07.07.2021 | [16 empty] | 1.51 | 07.07.2021 | 1.51 | 18.07.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132014 | 02.04.2021 | КЖ-4200 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002190199 | 05.04.2021 | 05.04.2021 | 06.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 1100000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 |  | 05.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.09.2021 | 20 | 06.04.2021 | 15.303 | 07.04.2021 | [7 empty] | 15.303 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 15.303 | 31.05.2021 |  | 20 | 25.06.2021 | 20 | 08.07.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170218 | 404644 | 80633-Р-4200АР3 | 0000462228 | Перемычка 2ПБ16-2 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002717050 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 11.05.2022 | Август 2022 г. | 16.09.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 20.09.2022 | 30 | 11.05.2022 | 30 | 12.05.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 30 | 16.08.2022 |  | 30 | 22.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450769 | Пипетка 1-2-20 ГОСТ 29169-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694064 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 2000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428075 | Блок пружинный опорный 17 ОСТ 108.275.60-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616061 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000030461 | Трубка силиконовая 12х2 мм | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | м | 002788028 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 179.82 | 1798.2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 29.03.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.01.2023 | 10 | 11.07.2022 | 10 | 12.07.2022 | ДС-3312-22 | Торг | ДС-3312-22 | 30.06.2022 |  |  | 10
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000030470 | Капельница 2-25 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694030 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 750 | 7500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427284 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB1-175 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601185 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140868 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000388309 | Короб газовый по чертежу 32 5287.001.848 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002273783 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Июль 2021 г. | 10.11.2021 | 546156 | 1638468 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.11.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 20.12.2021 | 3 | 30.07.2021 | 3 | 02.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 04.08.2021 | 10.11.2021 | 3 | 24.06.2021 |  | 3 | 10.11.2021 | 3 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463909 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0016 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725681 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427181 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-096 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601183 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427307 | Задвижка клиновая DN500 PN16 EUV-BB1-060 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601081 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428492 | Балка опорная 05 ОСТ 34-10-737-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611720 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000493589 | Лист 1 ГОСТ 19903-2015 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002884187 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 2500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2022 | 0.025 | 05.08.2022 | 0.05 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.025
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000352564 | Тройник П 530x14-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002697648 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 10000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450705 | Вставка для эксикатора 2-175 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 800 | 1600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452833 | Фильтр обеззоленный "Синяя лента" d=12,5 см 3.07.01.0085 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985376 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 100 | 1000 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452833 | Фильтр обеззоленный "Синяя лента" d=12,5 см 3.07.01.0085 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985500 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 100 | 2000 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 20 | 25.08.2022 | 20 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165115 | Заявка №351588 от 28.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ17.СО ПР_Трубопроводы питательной воды сверхвысокого давления | 0000440483 | Труба Г 219х16-15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002658591 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2.87 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 2.865 | 03.03.2022 | 2.865 | 05.05.2022 | [7 empty] | 2.865 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002784252 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 99163.28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 11.11.2022 | 0.671 | 03.07.2022 | 0.671 | 04.07.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.671
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696624 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 3251.26 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 0.022 | 01.04.2022 | 0.022 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.022 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002761895 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 2955.69 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.10.2022 | 0.02 | 10.06.2022 | 0.02 | 14.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.02
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002593455 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Март 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 34729.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 0.235 | 16.12.2021 | 0.235 | 17.12.2021 | [7 empty] | 0.235 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.235 | 12.07.2022 |  | 0.235 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002602291 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 16256.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 0.11 | 27.12.2021 | 0.11 | 29.12.2021 | [7 empty] | 0.11 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.11 | 12.07.2022 |  | 0.11 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488354 | Образец государственный стандартный ГСО 8826-2006 состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице (0,005-5,000 г/дм3), 5 амп х 1,2 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985400 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000459991 | Отвод П90-38х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002715203 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 8 | 22.04.2022 | 24 | 06.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427243 | Фильтр Y-образный DN150 PN16 VF-BB7-017 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600923 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413115 | Тройник 219,1х6,3-168,3х4,5 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002518431 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 15.10.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.10.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 29.03.2022 | 2 | 13.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 29.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427039 | Фильтр Y-образный DN250 PN16 VF-BB7-002 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600916 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000452287 | Элемент фасонный (RAL7004) | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м2 | 002874852 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 950 | 637127 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 670.66 | 08.08.2022 | [16 empty] | 670.66 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427401 | Задвижка DN100 PN16 4200-OWS-0012 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600809 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 20.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488315 | Образец государственный стандартный ГСО 7021-93 нитрит-ионов, фон-H2O (1 г/дм3), 5 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985396 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427109 | Клапан запорный DN25 PN16 VGL-BB7-006 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600982 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427236 | Фильтр Y-образный DN125 PN16 VF-BB7-033 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600899 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426494 | Переход ПК 108х10-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602021 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427030 | Задвижка клиновая DN400 PN16 VG-BB7-031 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601088 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465333 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-500х1915х3004-R375 15ГС 016 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730655 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431783 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002634347 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 21.07.2022 | 65000 | 16250 | Дата окончания поставки по спецификации 21.07.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 0.25 | 15.02.2022 | 0.25 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.25 | 29.06.2022 |  | 0.25 | 08.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000097698 | Опора 159-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737860 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 5 | 19.05.2022 | 5 | 20.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000097698 | Опора 159-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707822 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 3 | 18.04.2022 | 3 | 19.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000468113 | Клапан запорный DN50 PN100 20ГЛ класс А ХЛ1 L230 С жидкость 57х7 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769300 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 200000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427189 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-137 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601174 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000288688 | Отвод П90-76х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002784371 | 30.06.2022 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 26.12.2022 | 2 | 15.08.2022 | 2 | 16.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000288688 | Отвод П90-76х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599318 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 600 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000288688 | Отвод П90-76х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737838 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 600 | 15600 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 26 | 19.05.2022 | 26 | 20.05.2022 | [7 empty] | 26 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 26 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000288688 | Отвод П90-76х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002659671 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 600 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 4 | 03.03.2022 | 4 | 04.03.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463881 | Стенд датчиков 4200-SS-006 (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-701) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002725660 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" | 14.07.2022 | 12.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427297 | Задвижка клиновая DN100 PN16 EUV-BB1-064 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601265 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465422 | Отвод гнутый 90-76х7-1640х338х2449-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730685 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465325 | Блок пружинный опорный 08 ОСТ 108.275.60-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790133 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 7460 | 37300 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491306 | Толуол для газового хроматографа, W=99,5%, 5 мл | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985491 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452841 | Фильтр обеззоленный "Синяя лента" d=9,0 см 3.07.01.0065 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985377 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 120 | 1200 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452841 | Фильтр обеззоленный "Синяя лента" d=9,0 см 3.07.01.0065 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985501 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 120 | 2400 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 20 | 25.08.2022 | 20 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427074 | Задвижка клиновая DN150 PN100 VG-FB9-045 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601221 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412737 | Экран боковой шахты 2104665 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002517765 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1198800 | 3596400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 16.12.2021 | 3 | 24.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427426 | Отвод гнутый 90-16х2,5-260х293х710-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601856 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426965 | Отвод гнутый 90-219х11-1140х550х3025-R850 12Х1МФ (80633-Р-4200-ТМ3 л. 7.19) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601816 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427276 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-169 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601255 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178069 | Заявка №449402 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ4_ИГ | 0000155501 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002784227 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 522610 | 240400.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.12.2022 | 0.46 | 03.07.2022 | 0.46 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.46 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.46 | 29.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000155501 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002772675 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 522610 | 41808.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.08 | 20.06.2022 | 0.08 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.08 | 29.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488468 | Тест кюветный для определения ХПК, 15-150 мг/л О2, 25 тестов, HACH LCK314 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985418 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427257 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB1-176 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601060 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450447 | Шпатель 2 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694122 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452826 | Фильтр обеззоленный "Красная лента" d=11,0 см 3.07.01.0125 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985374 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 150 | 1500 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000452826 | Фильтр обеззоленный "Красная лента" d=11,0 см 3.07.01.0125 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985498 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 150 | 3000 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 20 | 25.08.2022 | 20 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465536 | Блок пружинный опорный 03 ОСТ 108.275.60-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790130 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2790 | 11160 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488609 | Набор реактивов №1 для определения железа сульфосалицилатным методом (500 тестов), 0024699 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | упак | 002985450 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431993 | Щиток осветительный 4200-ELP-02 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634324 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000417939 | Короб угловой горизонтальный с поворотом трассы на 90 град. СУ50х50 УХЛ1 (S=1,5мм) гор.цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857831 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024061 от 08.06.2022 19:24:09 (Корректировка заявки на обеспечение №000160746 от 29.07.2022) | 13.02.2022 |  |  | 000030464 | ОС |  | 2 | 29.07.2022 | 2 | 29.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427305 | Отвод гнутый 90-28х3-100х340х676-R150 12Х1МФ 460 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601833 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427362 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-141 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601243 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428504 | Накладка 2-25 ОСТ 34-10-733-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611710 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 4 | 20.06.2022 |  | 4 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450492 | Склянка 1-1,0 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694076 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1800 | 9000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450321 | Банка полиэтиленовая для хранения растворов V=1000 мл с крышкой ТУ 2297-007-56278322-20013 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002693998 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 10000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427250 | Фильтр Y-образный DN350 PN16 VF-BB7-021 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600910 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000458680 | Шайба плоская А 31/56 оцинкованная 2008283 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002730893 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 26 | 13.05.2022 | 26 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465599 | Труба Г 194х15 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002730613 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2.12 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 2.12 | 12.05.2022 | 2.12 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2.12 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450570 | Бюретка I-3-2-10-0,02 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694004 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1600 | 8000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000452845 | Держатель для бюретки металлический | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002759331 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 5 | 06.06.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428502 | Блок пружинный 07 ОСТ 34-10-743-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611712 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 4 | 23.06.2022 |  | 4 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426948 | Отвод гнутый 90-273х13-650х466х1705-R375 12Х1МФ (80633-Р-4200-ТМ3 л. 7.12) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601810 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000313563 | Тройник П 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738020 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1540 | 9240 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 6 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156854 | Тендер К-651 -19 | Детали парового котла 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000420389 | Трубопровод 2104684 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002576683 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.04.2022 | 3050000 | 3050000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 02.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 1 | 02.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 08.12.2021 | 30.12.2021 | 1 | 29.10.2021 |  | 1 | 07.08.2022 | 1 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000432275 | Отвод 90 25х3,5-09Г2С ОСТ 36-42-81 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002707433 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.09.2022 | 16 | 18.04.2022 | 16 | 19.04.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 16 | 28.07.2022 |  | 16 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000432275 | Отвод 90 25х3,5-09Г2С ОСТ 36-42-81 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002737955 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 26 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 26 | 23.05.2022 | 26 | 24.05.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 26 | 28.07.2022 |  | 26 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000432275 | Отвод 90 25х3,5-09Г2С ОСТ 36-42-81 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002697627 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 16 | 04.04.2022 | 16 | 05.04.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 16 | 28.07.2022 |  | 16 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000432275 | Отвод 90 25х3,5-09Г2С ОСТ 36-42-81 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002615750 | 15.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 10 | 20.01.2022 | 20 | 18.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 10 | 28.07.2022 |  | 10 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000432275 | Отвод 90 25х3,5-09Г2С ОСТ 36-42-81 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002615442 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.06.2022 | 5 | 20.01.2022 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 5 | 28.07.2022 |  | 5 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426989 | Пробка М20х1,5 01 СТО ЦКТИ 724.01-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601828 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 25.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 5 | 13.06.2022 |  | 5 | 06.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193838 |  | 80633-Р-4200-КМ1; КМ4; КМ2 | 0000486574 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ4) с ОГЗ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003153100 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 310804.56 | 1333662.37 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.03.2023 | 4.291 | 07.10.2022 | [16 empty] | 4.291 | 07.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186687 |  | 80633-Р-4200-КМ4 | 0000486574 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ4) с ОГЗ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002985365 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 310804.56 | 846631.62 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.01.2023 | 2.724 | 26.08.2022 | [16 empty] | 2.724 | 26.08.2022 | 2.724 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427371 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-055 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601045 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00146127 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000398452 | Площадка обслуживания 2104687 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002387130 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.12.2021 | 55000 | 55000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.12.2021 |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 27.10.2021 | 30.11.2021 | 1 | 23.07.2021 |  | 1 | 12.12.2021 | 1 | 21.01.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000091861 | Таблетка стандарта нулевого содержания кислорода 51300140 20 шт в упаковке | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985458 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 2923.78 | 14618.9 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450312 | Генератор азота 20.400 ОСЧ | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002693994 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 2 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427235 | Затвор обратный DN300 PN16 VCS-BB7-018 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601002 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181993 | Акт №4 закуп сгоревших матов для котельной | Акт №4 закуп сгоревших матов для котельной | 0000373539 | Мат Wired Mat ISOTEC 80-SM 70х1000х2000 мм ТУ 23.99.19-103-56846022-2016 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002855686 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 9000 | 1276056 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 05.01.2023 | 141.784 | 06.08.2022 | 141.784 | 08.08.2022 | ДС-3707-22 | Торг | ДС-3707-22 | 29.08.2022 |  |  | 141.784
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181993 | Акт №4 закуп сгоревших матов для котельной | Акт №4 закуп сгоревших матов для котельной | 0000373539 | Мат Wired Mat ISOTEC 80-SM 70х1000х2000 мм ТУ 23.99.19-103-56846022-2016 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003062760 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 9000 | 201924 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 17.02.2023 | 22.436 | 19.09.2022 | 22.436 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702668 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 2 | 10.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427198 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-093 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601157 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463917 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0026 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725687 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427194 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-089 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601161 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412721 | Сепаратор по чертежу 31 1336.001.025 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002517760 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 700000 | 2100000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.08.2021 |  | 3 | 14.12.2021 | 3 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177352 | 442795 | ТСР-1080-ОЭ | 0000119277 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778820 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 132192.58 | 25777.55 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 0.195 | 27.06.2022 | 0.195 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.195 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000282944 | Швеллер 12У С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002737867 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 13750 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 0.125 | 19.05.2022 | 0.125 | 20.05.2022 | [7 empty] | 0.125 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465249 | Отвод гнутый 90-194х15-506х494х2178-R750 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730611 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426974 | Тройник равнопроходной 250 12Х1МФ 11 СТО ЦКТИ 720.21-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601821 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.03.2023 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 23.03.2023 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 8 | 27.12.2021 | 24 | 03.08.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "УЗДТ" | 14.10.2022 | 23.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427316 | Затвор обратный DN100 PN16 VCS-BB1-026 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601014 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465357 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-420х3125х4134-R375 15ГС 016 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730671 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00179721 | Заявка №441087 от 07.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АОВ1_ИБ | 0000318878 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002802055 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 151486.61 | 15148.66 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 14.12.2022 | 0.1 | 14.07.2022 | 0.1 | 15.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178069 | Заявка №449402 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ4_ИГ | 0000318878 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002784226 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 151486.61 | 190873.13 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.12.2022 | 1.26 | 03.07.2022 | 1.26 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1.26 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000318878 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002772676 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 151486.61 | 81045.34 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.535 | 20.06.2022 | 0.535 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.535 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176810 | 376931 | 80633-Р-4200-ОВ2_ИБ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779842 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.12.2022 | 3 | 04.07.2022 | 3 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000044480 | Отвод 90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774365 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.11.2022 | 1 | 23.06.2022 | 1 | 24.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441958 | Саморез HSP-R-S19 5,5/6,3х285 | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002874471 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 105.7 | 335703.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 3176 | 02.08.2022 | [16 empty] | 3176 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000462697 | Анкер капсульный HVU2 M24x210, 2164560 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730895 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.08.2022 | 14 | 13.05.2022 | 14 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452338 | Задвижка клиновая DN300 PN16 20ГЛ А УХЛ1 L500 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 325х8 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714441 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 157400 | 157400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427155 | Задвижка клиновая DN80 PN16 EUV-BB7-033 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601077 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463897 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0006 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725671 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488575 | Электрод стеклянный ЭС-10-07 ТУ 25-0519.072-86 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985446 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000235784 | Чашка кристаллизационная ЧВП-2-100 ГОСТ 25336-82 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002694109 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 3500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000446488 | Консоль кабельная КС5-600-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728694 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 14.10.2022 | 3 | 11.05.2022 | 3 | 12.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00151161 | ООО ИЗП-1208-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СС_ИВ | 0000412231 | Шкаф ТШ1 (80633-Р-4200-СС) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002583486 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 2 | 30.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00154113 | 14.11.2021 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000346616 | Блок пароперегревателя чертеж 32 5262.031.729 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002520093 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 2807354 | 8422062 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309878¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 3 | 15.11.2021 | [16 empty] | 3 | 15.11.2021 | 3 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465270 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-1425х420х2434-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.11) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730620 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427160 | Фильтр Y-образный DN80 PN16 VF-BB7-009 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600905 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000425998 | Опора 530-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002726779 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426930 | Отвод гнутый 90-273х13-159х1030х4772-R1370 12Х1МФ 510 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601799 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426253 | Накладка усиливающая Н377х530х10 ТМ-06-ДТР-134 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002604108 | 28.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | Апрель 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.05.2022 | 2 | 29.12.2021 | 2 | 31.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "МАШИНС55" | 06.05.2022 | 20.06.2022 | 2 | 30.05.2022 |  | 2 | 15.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000408851 | Опора 108-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737957 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000408851 | Опора 108-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002762223 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 71 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 71 | 14.06.2022 | 71 | 15.06.2022 | [7 empty] | 71 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 71 | 31.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000408851 | Опора 108-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707823 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000408851 | Опора 108-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002615749 | 15.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.06.2022 | 21 | 20.01.2022 | 21 | 21.01.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 21 | 22.08.2022 |  | 21 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000227849 | Фланец 150-100-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707819 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 16675 | 100050 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 6 | 18.04.2022 | 6 | 19.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.06.2022 | 18.09.2022 | 6 | 22.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000463738 | Опора 108-ТС-670.00.00-10-09Г2С-14 серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729045 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 24.09.2022 | 5 | 12.05.2022 | 5 | 13.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427432 | Отвод гнутый 90-16х2,5-294х358х809-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601861 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 8 | 27.12.2021 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427105 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-003 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600972 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491372 | Стакан В-1-400 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002985511 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427233 | Затвор обратный DN300 PN16 VCS-BB7-016 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601004 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450320 | Банка полиэтиленовая для хранения растворов V=500 мл с крышкой ТУ 2297-007-56278322-20013 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002693997 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 650 | 13000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 20 | 30.03.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427327 | Клапан запорный DN20 PN16 4200-VGL-BB7-065 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600985 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427430 | Отвод гнутый 90-16х2,5-200х378х735-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601860 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427295 | Задвижка клиновая DN500 PN16 VG-BB1-156 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601079 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423907 | Лист 5 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп3 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002615453 | 14.01.2022 | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.08.2022 | 110000 | 38830 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 0.353 | 21.01.2022 | 0.353 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.353 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412717 | Блок барабана 2804950 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002517748 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 4890000 | 14670000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 03.12.2021 | 3 | 20.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463908 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0015 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002725680 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002694493 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 112506.6 | 1912.61 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.08.2022 | 0.017 | 31.03.2022 | 0.017 | 01.04.2022 | [7 empty] | 0.017 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188695 |  | 80633-Р-4200-ТМ/80633-Р-2465_4200-ТК2 | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003053492 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 112506.6 | 47815.31 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 03.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 30.03.2023 | 0.425 | 05.09.2022 | [16 empty] | 0.425 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188695 |  | 80633-Р-4200-ТМ/80633-Р-2465_4200-ТК2 | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003055478 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 15.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 112506.6 | 16650.98 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.04.2023 | 0.148 | 15.09.2022 | [16 empty] | 0.148 | 15.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707442 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 112506.6 | 1912.61 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 0.017 | 14.04.2022 | 0.017 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.017 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737834 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 112506.6 | 26101.53 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 0.232 | 23.05.2022 | 0.232 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.232 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737989 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 112506.6 | 6637.89 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 0.059 | 23.05.2022 | 0.059 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.059 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696597 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 31.12.2022 | 112506.6 | 22051.29 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 0.196 | 01.04.2022 | 0.196 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.196 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696638 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 31.12.2022 | 112506.6 | 3150.18 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 0.028 | 01.04.2022 | 0.028 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.028 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003122323 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 112506.6 | 43877.57 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.04.2023 | 0.39 | 21.09.2022 | 0.39 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.39
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002593456 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 17290.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 0.117 | 16.12.2021 | 0.117 | 17.12.2021 | [7 empty] | 0.117 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.117 | 31.05.2022 |  | 0.117 | 20.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002688798 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 112506.6 | 2700.16 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.08.2022 | 0.024 | 24.03.2022 | 0.024 | 25.03.2022 | [7 empty] | 0.024 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682350 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 112506.6 | 9338.05 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148383 от 20.03.2022) | 18.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.083 | 21.03.2022 | 0.083 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.083 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.083 | 31.05.2022 |  | 0.083 | 20.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156854 | Тендер К-651 -19 | Детали парового котла 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000398447 | Комплект элементов автоматики 2104674 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002576679 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 100000 | 100000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 02.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.05.2022 | 1 | 02.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 08.12.2021 | 30.12.2021 | 1 | 30.08.2021 |  | 1 | 14.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00146127 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000398447 | Комплект элементов автоматики 2104674 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002387126 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.12.2021 | 100000 | 200000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.12.2021 |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.02.2022 | 2 | 14.09.2021 | 2 | 15.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 27.10.2021 | 30.11.2021 | 2 | 23.07.2021 |  | 2 | 12.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599316 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 12351.36 | 234675.84 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 19 | 23.12.2021 | 19 | 28.12.2021 | [7 empty] | 19 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 19 | 07.07.2022 |  | 18 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697636 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 12351.36 | 37054.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 3 | 22.07.2022 |  | 3 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595617 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 12351.36 | 86459.52 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 7 | 28.12.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 7 | 18.06.2022 |  | 7 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596490 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 12351.36 | 98810.88 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 28.12.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 8 | 18.06.2022 |  | 8 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602284 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 12351.36 | 49405.44 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 28.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 18.06.2022 |  | 4 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00154113 | 14.11.2021 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000346622 | Блок пароперегревателя чертеж 32 5262.031.727 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002520091 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 2322717 | 6968151 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309878¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 3 | 15.11.2021 | [16 empty] | 3 | 15.11.2021 | 3 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427219 | Задвижка клиновая DN80 PN16 EUV-BB7-051 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601072 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000155125 | Заглушка П 325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737965 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1999.04 | 1999.04 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 24.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000416956 | Труба 57х7 ГОСТ 8732-78/В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737997 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2 | 0.01 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 0.004 | 23.05.2022 | 0.004 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.004 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000416956 | Труба 57х7 ГОСТ 8732-78/В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707811 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.18 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.08.2022 | 0.18 | 14.04.2022 | 0.18 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.18 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000416956 | Труба 57х7 ГОСТ 8732-78/В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002730726 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 0.102 | 12.05.2022 | 0.102 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.102 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000416956 | Труба 57х7 ГОСТ 8732-78/В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003122328 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2 | 3.25 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.03.2023 | 1.625 | 21.09.2022 | 1.625 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 1.625
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450426 | Цилиндр мерный 1-10-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694107 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 950 | 4750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412748 | Установка упоров 2509219 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002517763 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 200000 | 600000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 23.12.2021 | 3 | 01.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000493525 | Фланец 350-16-11-1-Е-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002884184 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.12.2022 | 1 | 05.08.2022 | 1 | 08.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465534 | Блок хомутовый 18 ОСТ 108.275.52-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790135 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 16280 | 48840 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000503096 | Профиль 50х25х3 ГОСТ 30245-2003 / С245-4 ГОСТ 27772-2015 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003024857 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 4070 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.12.2022 | 0.037 | 30.08.2022 | 0.037 | 31.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.037
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872623 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 166800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161020 от 01.08.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 1.668 | 02.08.2022 | 1.668 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1.668 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872619 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 30500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161016 от 01.08.2022) | 29.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 0.305 | 02.08.2022 | 0.305 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.305 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673584 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 67300 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147477 от 13.03.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.673 | 14.03.2022 | 0.673 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.673 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.673 | 09.06.2022 |  | 0.673 | 30.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872622 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 67800 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161019 от 01.08.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.678 | 02.08.2022 | 0.678 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.678 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872626 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 40800 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161023 от 01.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.408 | 02.08.2022 | 0.408 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.408 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872627 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 235200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161024 от 01.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.352 | 02.08.2022 | 2.352 | 01.08.2022 | [7 empty] | 2.352 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872620 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 12300 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161017 от 01.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.123 | 02.08.2022 | 0.123 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.123 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872610 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 220300 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161007 от 01.08.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.203 | 02.08.2022 | 2.203 | 01.08.2022 | [7 empty] | 2.203 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176632 | 376956 | 80633-Р-4200-ОВ4 | 0000295765 | Труба 159х4 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002771382 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 0.37 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 0.367 | 20.06.2022 | 0.367 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.367 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463899 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0008 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002725673 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427407 | Отвод гнутый 90-28х3-210х100х546-R150 12Х1МФ 460 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601837 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491240 | Раствор сульфата стандартный, 100 мг/л, 500 мл, HACH 89149 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985477 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451319 | Трубка медицинская резиновая типа 3 10,0х3,0 ГОСТ 3399-76 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | м | 002759326 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 10 | 06.06.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427154 | Задвижка клиновая DN80 PN16 EUV-BB7-032 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601078 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427246 | Фильтр Y-образный DN300 PN16 VF-BB7-013 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600914 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000480337 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779805 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 5 | 04.07.2022 | 5 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491057 | Стандарт удельной электропроводности Mettler Toledo, 500 мкСм/см, 51300170 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985463 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137616 | 13.06.2021 | 80633-Р-4200-КЖ | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002234780 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 16.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 928950 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0036-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={CE62870D-CACD-4873-A9E1-AF2C8180F264}&ShowPanels=2048&¶ | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.11.2021 | 16.89 | 16.06.2021 | [16 empty] | 16.89 | 16.06.2021 | 16.89 | 23.06.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132014 | 02.04.2021 | КЖ-4200 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002190204 | 05.04.2021 | 05.04.2021 | 06.04.2021 | Июль 2021 г. | 03.07.2021 | 55000 | 1337490 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 | . Количество изменено с 25,8 т на 24,64 т. Количество изменено с 24,64 т на 24,318 т | 05.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.09.2021 | 24.318 | 06.04.2021 | 25.8 | 07.04.2021 | [7 empty] | 25.8 | АО УК "Металлинвест" | 30.04.2021 | 30.06.2021 | 25.8 | 27.06.2021 |  | 24.318 | 13.09.2022 | 2.678 | 28.09.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000440988 | Коммутатор-Ethernet для промышленных сред Cisco IE 1000-4P2S-LM | Маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002651796 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 06.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 11.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 16.05.2022 | 31.10.2022 | 1 | 02.08.2022 |  | 1 | 12.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00151161 | ООО ИЗП-1208-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СС_ИВ | 0000272787 | Шнур коммутационный NETLAN U/UTP 4 пары, 5е, 2хRJ45/8P8C, T568B, Molded, PVC, серый, 2м, EC-PC4UD55B-020-GY-10 | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002771010 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 550 | 550 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156479 от 17.06.2022) | 18.10.2021 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 17.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Снежный барс" | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 01.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463884 | Стенд датчиков 4200-SS-008 (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-701) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725662 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" | 14.07.2022 | 12.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463878 | Стенд датчиков 4200-SS-004 (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-701) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725658 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" | 14.07.2022 | 12.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192900 |  | 80633-Р-4200-КЖ23;33 | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003141445 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 77916.67 | 109395 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.01.2023 | 1.404 | 30.09.2022 | [16 empty] | 1.404 | 30.09.2022 | 1.404 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192933 |  | 80633-Р-4200-КЖ33 | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003142336 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 77916.67 | 779.17 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.01.2023 | 0.01 | 30.09.2022 | [16 empty] | 0.01 | 30.09.2022 | 0.01 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00156194 | 29.11.2021 | 80633-Р-4200-КМ | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002561354 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 110000 | 77770 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 29.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 28.03.2022 | 0.707 | 29.11.2021 | [16 empty] | 0.707 | 29.11.2021 | 0.707 | 01.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165758 | Заявка №372014 от 02.03.2022 | 80633-Р-2465/4200-КЖ2_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002667699 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 100000 | 32000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.07.2022 | 0.32 | 09.03.2022 | 0.32 | 10.03.2022 | [7 empty] | 0.32 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.32 | 30.04.2022 |  | 0.32 | 17.05.2022 | 0.32 | 24.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169641 | Заявка №399555 от 08.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ3_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705075 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Июнь 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 89600 | Дата окончания поставки по спецификации 09.06.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.08.2022 | 0.896 | 12.04.2022 | 0.896 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.896 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.896 | 06.07.2022 |  | 0.896 | 03.08.2022 | 0.872 | 09.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172569 | Заявка №414824 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4100-КЖ12_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002730445 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 8000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.09.2022 | 0.08 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.08 | 16.05.2022 | 0.08 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164030 | Заявка № 350316 от 26.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ10_И2 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002647390 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 80000 | 400 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.06.2022 | 0.005 | 18.02.2022 | 0.005 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.005 | 31.03.2022 |  | 0.005 | 15.04.2022 | 0.005 | 05.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162070 | 350676 | 80633-Р-4200-КЖ11 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002625550 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 80000 | 18880 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.05.2022 | 0.236 | 31.01.2022 | 0.236 | 01.02.2022 | [7 empty] | 0.236 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.236 | 31.03.2022 |  | 0.236 | 15.04.2022 | 0.236 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155807 | 24.11.2021 | 80633-Р-4200-КЖ12 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002556163 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 4575 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.03.2022 | 0.061 | 25.11.2021 | [16 empty] | 0.061 | 25.11.2021 | 0.061 | 26.11.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00154730 | ООО ИЗП-1491-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ12_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002532498 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 4270 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.03.2022 | 0.061 | 18.11.2021 | 0.122 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.061 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.061 | 22.02.2022 |  | 0.061 | 26.03.2022 | 0.061 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161030 | Заявка №344454 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ13_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002617498 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 80000 | 26560 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.05.2022 | 0.332 | 19.01.2022 | [16 empty] | 0.332 | 20.01.2022 | 0.332 | 05.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144826 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ14_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002333309 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 825 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.12.2021 | 0.011 | 02.09.2021 | 0.011 | 03.09.2021 | [7 empty] | 0.011 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.011 | 30.10.2021 |  | 0.011 | 19.11.2021 | 0.011 | 05.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169644 | Заявка №399566 от 08.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ15_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705080 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Июнь 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 5700 | Дата окончания поставки по спецификации 09.06.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.08.2022 | 0.057 | 12.04.2022 | 0.057 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.057 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.057 | 06.07.2022 |  | 0.057 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173628 | Заявка №427373 от 20.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ16_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002739711 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Июль 2022 г. | 05.08.2022 | 100000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.09.2022 | 0.02 | 23.05.2022 | 0.02 | 25.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.02 | 29.07.2022 |  | 0.02 | 18.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179635 | Заявка №466089 от 11.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ18_И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002797781 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 100000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.11.2022 | 0.1 | 14.07.2022 | 0.1 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 0.1 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165955 | Заявка №376922 от 09.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ18_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002669901 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 100000 | 94500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.07.2022 | 0.945 | 11.03.2022 | 0.945 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.945 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.945 | 30.04.2022 |  | 0.945 | 17.05.2022 | 0.945 | 24.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306435 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 187275 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 2.497 | 20.08.2021 | 2.497 | 20.08.2021 | [7 empty] | 2.497 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.497 | 30.10.2021 |  | 2.497 | 19.11.2021 | 2.264 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002312363 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 197625 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.12.2021 | 2.635 | 23.08.2021 | 2.635 | 24.08.2021 | [7 empty] | 2.635 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.635 | 30.10.2021 |  | 2.635 | 19.11.2021 | 2.635 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144833 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ24_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002333352 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 825 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.12.2021 | 0.011 | 02.09.2021 | 0.011 | 03.09.2021 | [7 empty] | 0.011 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.011 | 30.10.2021 |  | 0.011 | 19.11.2021 | 0.011 | 05.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00156777 | ООО "ИЗП"-1622-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-4200-КЖ25 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002575397 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 4270 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 01.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.03.2022 | 0.061 | 02.12.2021 | 0.122 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.061 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.061 | 22.02.2022 |  | 0.061 | 26.03.2022 | 0.061 | 05.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165936 | Заявка №376918 от 09.03.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ26_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002669757 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 100000 | 9500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.07.2022 | 0.095 | 11.03.2022 | 0.095 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.095 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.095 | 30.04.2022 |  | 0.095 | 17.05.2022 | 0.095 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167681 | Заявка №385649 от 23.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ27_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687184 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 30.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 500 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.07.2022 | 0.005 | 30.03.2022 | [16 empty] | 0.005 | 30.03.2022 | 0.005 | 05.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169467 | Заявка №398144 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ28_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002703955 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Июнь 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 35700 | Дата окончания поставки по спецификации 09.06.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.08.2022 | 0.357 | 11.04.2022 | 0.357 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.357 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.357 | 06.07.2022 |  | 0.357 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166883 | Заявка №380721 от 15.03.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ3_И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678768 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 100000 | 111500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.07.2022 | 1.115 | 18.03.2022 | 1.115 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1.115 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1.115 | 30.04.2022 |  | 1.115 | 17.05.2022 | 1.115 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192910 |  | 80633-Р-4200-КЖ33 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003142230 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70000 | 7910 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.01.2023 | 0.113 | 30.09.2022 | [16 empty] | 0.113 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192924 |  | 80633-Р-4200-КЖ33 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003142305 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 37920 | Дата окончания поставки по переносу резерва 30.09.2022 |  | 30.09.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 27.01.2023 | 0.474 | 30.09.2022 | [16 empty] | 0.474 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488630 | Реагент для определения железа 2-50 мг/л, 100 шт/упак, HACH FerroVer 21057-69 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985457 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000499701 | Задвижка клиновая DN100 PN16 EUV-АB1-037 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2 л.10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002909832 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 12.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.12.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488548 | Набор реагентов для определения ХПК, 2000,0 мг/л, 24 тестов, HACH LCK514 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985436 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423661 | Тяга гладкая ТС-676-00.003-50 серия 5.903-13 выпуск 6-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002620731 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 28.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 2 | 28.01.2022 | 2 | 01.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427263 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB1-181 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601056 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156269 | ООО ИЗП-1515-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КМ6_ИА | 0000403082 | Панель стеновая ПМСM-120-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002631602 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 4500 | 13038750 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000021115 от 11.12.2021 15:46:08 (Корректировка заявки на обеспечение №000144261 от 06.02.2022) | 29.11.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 2897.5 | 06.02.2022 | 2897.5 | 06.02.2022 | [7 empty] | 2897.5 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 2897.5 | 17.03.2022 |  | 2897.5 | 04.04.2022 | 2839.18 | 06.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000423495 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/С345 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002737852 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 5390 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.049 | 19.05.2022 | 0.049 | 20.05.2022 | [7 empty] | 0.049 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000423495 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/С345 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002738036 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 5390 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.049 | 23.05.2022 | 0.049 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.049 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000454456 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702661 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 190 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 190 | 10.04.2022 | 190 | 12.04.2022 | [7 empty] | 190 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022 | 190 | 22.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000445026 | Опора 76-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737866 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 6 | 19.05.2022 | 6 | 20.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000445026 | Опора 76-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707836 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 24 | 18.04.2022 | 24 | 19.04.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000445026 | Опора 76-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002667844 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 2 | 11.03.2022 | 2 | 14.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465285 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-500х1137х2226-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.14) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730625 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000467786 | Опора 57-ТС-670.00.00-09Г2С серия 5.903-10 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002769298 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.11.2022 | 2 | 22.06.2022 | 2 | 23.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427425 | Отвод гнутый 90-16х2,5-260х272х689-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601855 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000382788 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707439 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000382788 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737983 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000382788 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002762224 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 15.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000382788 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697626 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000382788 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002615684 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 5 | 20.01.2022 | 5 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 5 | 20.06.2022 |  | 5 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000382788 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002659665 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 2 | 03.03.2022 | 2 | 04.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000336720 | Швеллер 12У 09Г2С-15 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003146178 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 41250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165658 от 04.10.2022) | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.375 | 04.10.2022 | 0.375 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.375 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.375 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000336720 | Швеллер 12У 09Г2С-15 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003146177 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 41250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165657 от 04.10.2022) | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.375 | 04.10.2022 | 0.375 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.375 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.375 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465286 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-1153х1150х2892-R375 15ГС 016 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730626 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717931 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 28.11.2022 | 28496.37 | 170.98 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 0.006 | 25.04.2022 | 0.006 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.006 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002634352 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 28.11.2022 | 28496.37 | 2849.64 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 0.1 | 15.02.2022 | 0.2 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458613 | Колонна железобетонная Км8-1 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714502 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 06.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 4 | 25.04.2022 | 4 | 26.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 4 | 05.09.2022 |  | 4 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427332 | Задвижка клиновая DN150 PN16 EUV-BB7-066 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601189 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000497504 | Отвод П90 25х2-В-09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002872728 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161104 от 02.08.2022) | 22.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 02.08.2022 | 4 | 02.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 4 | 28.07.2022 |  | 4 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427210 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB7-119 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601098 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450405 | Колба плоскодонная П-2-1000-42 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694041 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1400 | 7000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178069 | Заявка №449402 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ4_ИГ | 0000481524 | Кабель МКЭШвнг(А)-LS 4х2х1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002985951 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 30.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 179167 | 101229.36 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 30.01.2023 | 0.565 | 30.08.2022 | 0.565 | 31.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.565
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178069 | Заявка №449402 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ4_ИГ | 0000281164 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002784225 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 47470 | 62897.75 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.12.2022 | 1.325 | 03.07.2022 | 1.325 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1.325 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000281164 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002772677 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 47470 | 3797.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.08 | 20.06.2022 | 0.08 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182893 |  | 80633-Р-4200-КЖ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002878134 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 65000 | 21970 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.11.2022 | 0.338 | 03.08.2022 | [16 empty] | 0.338 | 04.08.2022 | 0.085 | 09.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175640 |  | 80633-Р-4200-КЖ15 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002762351 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 4800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.10.2022 | 0.06 | 08.06.2022 | [16 empty] | 0.06 | 08.06.2022 | 0.06 | 09.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169644 | Заявка №399566 от 08.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ15_ИА | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705081 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 90000 | 4950 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.08.2022 | 0.055 | 12.04.2022 | 0.055 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.055 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.055 | 30.05.2022 |  | 0.055 | 19.06.2022 | 0.055 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349313 | 06.09.2021 | 19.08.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 16.11.2021 | 45000 | 135 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134370 от 06.09.2021) | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 0.003 | 06.09.2021 | 0.003 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.003 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.003 | 23.10.2021 |  | 0.003 | 12.11.2021 | 0.003 | 26.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349314 | 06.09.2021 | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 45000 | 14805 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134370 от 06.09.2021) | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 20.12.2021 | 0.329 | 06.09.2021 | 0.329 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.329 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.329 | 23.10.2021 |  | 0.329 | 12.11.2021 | 0.329 | 11.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169467 | Заявка №398144 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ28_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002703957 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 900 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.08.2022 | 0.01 | 11.04.2022 | [16 empty] | 0.01 | 12.04.2022 | 0.01 | 11.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427373 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-057 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601043 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450399 | Колба коническая Кн-2-5000-50 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694032 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3000 | 15000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427435 | Отвод П90-219х12-12Х1МФ ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002616074 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 09.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 15.07.2022 | 02.11.2022 | 3 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450701 | Вставка для эксикатора 1-175 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694020 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 800 | 1600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427350 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-072 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600955 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465264 | Отвод гнутый 90-219х16-1332х420х3087-R850 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.7) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730617 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427197 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-092 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601158 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170681 | Заявка №407788 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ29_ИБ | 0000215890 | Профиль 50х50х5 С345 ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002714397 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 100000 | 286300 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.08.2022 | 2.863 | 22.04.2022 | 2.863 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2.863 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000215890 | Профиль 50х50х5 С345 ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002737995 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.002 | 23.05.2022 | 0.002 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000456379 | Опора 133-ТС-670.00.00-12-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002713596 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 3 | 22.08.2022 |  | 3 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000221136 | Опора неподвижная 273-Т12.25 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002593495 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 2633.9 | 21071.2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 8 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426923 | Отвод гнутый 90-219х11-4165х500х6000-R850 12Х1МФ 500 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601795 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413109 | Тройник 168,3х4,5-139,7х4,0-Ст3Сп ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002531930 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 18.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.04.2022 | 2 | 13.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488296 | Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 перманганатной окисляемости воды 1 г/дм3, 5 (см3) мл | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985389 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00145561 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КД_ИВ; 80633-Р-4200-СКС_ИВ | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002432487 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 51240 | 3586.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 06.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 24.02.2022 | 0.07 | 27.09.2021 | 0.14 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.07
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002638923 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 51240 | 33306 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 17.07.2022 | 0.65 | 15.02.2022 | 0.65 | 16.02.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.65
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450252 | Шкаф для реактивов 800х580х1810 ЛАБ-800 ШР | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002693986 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000243498 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772669 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 64460.81 | 36742.66 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.57 | 20.06.2022 | 0.57 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.57 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.57 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465411 | Блок пружинный 8,00х70 01 ОСТ 108.275.69-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790129 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2790 | 13950 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427311 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB1-063 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600974 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00176995 | Заявка №449443 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ30_ИБ | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775450 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 59465.45 | 6660.13 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2022 | 0.112 | 22.06.2022 |  | 27.06.2022 | [14 empty] | 0.112 | 27.06.2022 | 0.091 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00192902 |  | 80633-Р-4200-КЖ33 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003141524 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 59465.45 | 5411.36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.02.2023 | 0.091 | 30.09.2022 | [16 empty] | 0.091 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179527 | Заявка №450431 от 21.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ23_ИБ | 0000492560 | Лист ромб В-К-ПУ-5,0х1500х6000 ГОСТ 8568-77 / С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Лист рифленный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002940540 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 37700 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.377 | 18.08.2022 | 0.754 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.377
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000493516 | Переход ПК 377х12/9-273х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002884180 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.12.2022 | 1 | 05.08.2022 | 1 | 08.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165115 | Заявка №351588 от 28.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ17.СО ПР_Трубопроводы питательной воды сверхвысокого давления | 0000440504 | Тройник равнопроходный 175 15ГС (07 СТО ЦКТИ 720.10-2009) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002659684 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 23.03.2023 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 23.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 5 | 03.03.2022 | 10 | 03.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "УЗДТ" | 14.10.2022 | 23.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000480354 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779814 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 8 | 04.07.2022 | 8 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000334308 | Отвод П90-108х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599308 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 750 | 3750 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000426998 | Задвижка клиновая DN200 PN100 L550 VG-004 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601205 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165372 | Заявка №368332 от 24.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КМ21_ИА | 0000443874 | Конструкция опорная дымонасосной площадки (80633-Р-4200-КМ21) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002664718 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | Июль 2022 г. | 10.11.2022 | 250000 | 1125000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 01.08.2022 | 4.5 | 09.03.2022 | 9 | 19.07.2022 | [7 empty] | 4.5 | ООО "А2" | 09.08.2022 | 10.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772673 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 77420 | 149033.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 1.925 | 20.06.2022 | 1.925 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1.925 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.925 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488461 | Тест кюветный для определения перманганатной окисляемости, 0,5-10,0 мг/л О2, 25 тестов, HACH LCK394 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985415 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427282 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB1-170 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601187 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452382 | Задвижка клиновая DN25 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L165 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 32х3,5 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714447 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 12990 | 12990 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-1747-22 | Исполнено | ДС-1747-22 | 26.04.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002716129 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 12.08.2022 | 52400 | 38723.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.09.2022 | 0.739 | 25.04.2022 | 0.739 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.739 | ООО "Инкаб" | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 0.739 | 03.08.2022 |  | 0.739 | 22.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465261 | Отвод гнутый 90-194х15-1413х1550х4141-R750 15ГС 095 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730615 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426482 | Отвод П90-76х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602020 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 32 | 27.12.2021 | 64 | 18.04.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000426482 | Отвод П90-76х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707830 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 13 | 18.04.2022 | 13 | 19.04.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000426482 | Отвод П90-76х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730728 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 10 | 13.05.2022 | 10 | 16.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465356 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-900х500х1989-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.11.13) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730670 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00178342 | 452018 | 80633-Р-4200-ЭМ7_И1 | 0000481937 | Ящик ГЗШ21-30-625А (медь 4х40 до 625 А) 30 присоединений - IP54, Texenergo | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002785952 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 1 | 08.07.2022 | 1 | 11.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426934 | Отвод гнутый 90-273х13-1200х475х3827-R1370 12Х1МФ 510 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601801 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427014 | Задвижка клиновая DN250 PN16 EUV-BB7-008 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601134 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427261 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB1-179 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601058 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000460896 | Лоток D150х1250 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002984491 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 475 | 9975 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.01.2023 | 21 | 25.08.2022 | [16 empty] | 21 | 25.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000446391 | Стойка кабельная СТ-20-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728695 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 14.10.2022 | 9 | 11.05.2022 | 9 | 12.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491207 | Раствор аммиака стандартный, 1,0 мг/л, V=500 мл, HACH 189149 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985466 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000493619 | Клапан запорный DN15 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 L130 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-15 СНП газ 18х4,5-09Г2С РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002884230 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 20000 | 60000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.01.2023 | 3 | 09.08.2022 | 3 | 10.08.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170115 | Заявка №399627 от 08.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КМ3_ИА | 0000459098 | Металлоконструкция наружных технологических трубопроводов. Участок 3 (80633-Р-2465/4200-КМ3) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002709835 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.10.2022 | 200000 | 4092000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 12.09.2022 | 20.46 | 18.04.2022 | 61.38 | 19.07.2022 | [7 empty] | 20.46 | ООО "А2" | 09.08.2022 | 10.11.2022 | 0.18 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480386 | Клапан запорный приварной DN20 Pр=37,3 МПа Ст20 класс А УХЛ4 L160 C жидкость 28х4 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790104 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 25 | 11.07.2022 | 25 | 12.07.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 25
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шкрюм Ольга Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431839 | Пункт распределительный 4200-ELS-01 (80633-Р-4200-ЭО) | Пункты распределительные нестандартного исполнения ( ОЛ) | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | компл | 002634307 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 08.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00192956 |  | 80633-Р-4200-АР3 | 0000413088 | Кирпич рядовой полнотелый КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012 | Кирпич | Огнеупорные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003142478 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 16 | 80000 | Дата окончания поставки по переносу резерва 30.09.2022 |  | 30.09.2022 |  |  | 000037068 | АР | 07.02.2023 | 5000 | 30.09.2022 | [16 empty] | 5000 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451307 | Холодильник ХПТ-2-400-29/32 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694144 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2300 | 4600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151161 | ООО ИЗП-1208-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СС_ИВ | 0000412246 | Кабель U/UTP нг(A)-LS кат. 5e 4х2х0,52 4 пары многожильный внутрений/внешний PVC | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002484199 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 36600 | 10467.6 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.03.2022 | 0.286 | 20.10.2021 | 0.572 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.286
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000467463 | Затвор обратный DN80 PN16 20ГЛ С ХЛ1 L310 Ф 11(21) E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 89х5 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769235 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488607 | Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 нефтепродукт в водорастворимой матрице, 1 мг/л, таблетка 1 г | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985449 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000467311 | Клапан запорный DN20 PN16 09Г2С А ХЛ1 L150 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 25х3,5 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769231 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 48 | 20.06.2022 | 48 | 21.06.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 48
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000383808 | Опора 325-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002694516 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 2000 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 11 | 30.03.2022 | 11 | 31.03.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 11 | 22.08.2022 |  | 11 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452368 | Задвижка клиновая DN150 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L403 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 159х8 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714444 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 35000 | 35000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427174 | Задвижка клиновая DN125 PN16 VG-BB7-114 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601212 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427208 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB7-099 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601100 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450424 | Цилиндр мерный 1-50-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694105 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2200 | 22000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176803 | Заявка №441076 от 09.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ12_ИБ | 0000478779 | Металлоконструкция опорная технологического оборудования котельной №1 между осями 3-4 (80633-P-4200-KM12) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773825 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 15.12.2022 | 180000 | 1060200 | Дата окончания поставки по спецификации 15.12.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 17.11.2022 | 5.89 | 24.06.2022 | 5.89 | 27.06.2022 | [7 empty] | 5.89 | ООО "Кузнецкие металлоконструкции" | 27.06.2022 | 15.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427248 | Фильтр Y-образный DN300 PN16 VF-BB7-015 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600912 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169610 | 11.04.2022 | 80633-Р-4200-КЖ2 | 0000126863 | Труба 426х10 б/у | Трубы б/у | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002726644 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 22245.09 | 55167.82 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.09.2022 | 2.48 | 05.05.2022 | [16 empty] | 2.48 | 05.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488559 | Набор реагентов на сульфаты, 150-900 мг/л, 25 тестов, HACH LCK353 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985441 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427034 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-044 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601164 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000464609 | Опора 219-ТС-670.00.00-19-09Г2С-14 серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729047 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 24.09.2022 | 11 | 12.05.2022 | 11 | 13.05.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 11 | 22.08.2022 |  | 11 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00180476 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000420470 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002826568 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 367655.55 | 90810.92 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.12.2022 | 0.247 | 19.07.2022 | [16 empty] | 0.247 | 19.07.2022 | 0.247 | 24.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181216 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000420470 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002840199 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 367655.55 | 1091201.67 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 2.968 | 25.07.2022 | [16 empty] | 2.968 | 25.07.2022 | 2.968 | 26.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182731 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000420470 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002873067 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 367655.55 | 7639882.33 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 20.78 | 04.08.2022 | [16 empty] | 20.78 | 04.08.2022 | 20.78 | 05.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182008 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000420470 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002874077 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 367655.55 | 829430.92 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 2.256 | 08.08.2022 | [16 empty] | 2.256 | 08.08.2022 | 2.256 | 09.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00184404 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000420470 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002918165 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 367655.55 | 2201521.43 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.01.2023 | 5.988 | 15.08.2022 | [16 empty] | 5.988 | 15.08.2022 | 5.988 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00193838 |  | 80633-Р-4200-КМ1; КМ4; КМ2 | 0000420470 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003153099 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 367655.55 | 2650061.2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.03.2023 | 7.208 | 07.10.2022 | [16 empty] | 7.208 | 07.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00139237 | ООО ИЗП-0272-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КМ1_ИВ | 0000420470 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002585799 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 14.03.2022 | Февраль 2022 г. | 27.12.2021 | 180000 | 11576340 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.12.2021 | корректировка предела огз (Корректировка заявки на обеспечение №000147554 от 14.03.2022) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 64.313 | 14.03.2022 | 64.313 | 14.03.2022 | [7 empty] | 639.45 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 94.763 | 11.04.2022 |  | 64.313 | 14.07.2022 | 64.313 | 24.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00139237 | ООО ИЗП-0272-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КМ1_ИВ | 0000420470 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002595655 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | Февраль 2022 г. | 19.12.2022 | 180000 | 8965260 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.12.2022 | корректировка огз (Корректировка заявки на обеспечение №000147555 от 14.03.2022) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 49.807 | 17.12.2021 | 49.807 | 14.03.2022 | [7 empty] | 114.137 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 33.868 | 09.12.2021 |  | 37.874 | 21.07.2022 | 37.874 | 24.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488574 | Набор тестов на свободной хлор, 0,02-2,0 мг/л, 100 тестов, HACH 2105569 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985445 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000487151 | Прокладка СНП-Г-В-В-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002954612 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162422 от 19.08.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 10.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 2 | 19.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 2 | 18.08.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000487151 | Прокладка СНП-Г-В-В-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002954613 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162423 от 19.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 17.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 2 | 19.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 2 | 18.08.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427360 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB7-134 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601245 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427423 | Отвод гнутый 90-16х2,5-260х507х924-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601853 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458607 | Колонна железобетонная Км4-1 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714496 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 11.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.08.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 5 | 25.04.2022 | 5 | 26.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 5 | 11.07.2022 |  | 5 | 01.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458607 | Колонна железобетонная Км4-1 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003142621 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.02.2023 | 1 | 30.09.2022 | 1 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491362 | Экспресс-тест "Петритест" на определение общего микробного числа (КМАФАнМ), 10 шт | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | упак | 002985504 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00177443 | 407670 | 80633-Р-4200-ПТ1_ИБ | 0000480480 | Порошок огнетушащий ИСТО-1 ТУ 2149-001-54572789-2000 | Химическая продукция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | кг | 002779550 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 28.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 22.11.2022 | 36 | 28.06.2022 | 36 | 29.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772671 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 250920 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 1.64 | 20.06.2022 | 1.64 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1.64 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.64 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427326 | Фильтр Y-образный DN400 PN16 VF-BB1-028 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600906 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480395 | Клапан запорный приварной DN65 Pр=23,5 МПа Ст20 класс А ХЛ1 L250 С жидкость 76х9 ЭП AUMA SA 14.6-F14-C38 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790107 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 3 | 11.07.2022 | 3 | 12.07.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427395 | Задвижка DN100 PN16 4200-OWS-0006 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600803 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 20.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465364 | Отвод гнутый 90-16х3 100х100х357-R100 15ГС 005 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730674 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 5 | 13.05.2022 | 5 | 16.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427372 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-056 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601044 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458609 | Колонна железобетонная Км5-2 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714498 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 02.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 2 | 01.08.2022 |  | 2 | 19.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428079 | Опора 273 18 ОСТ 108.275.29-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616064 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 3 | 20.06.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00190771 |  | 80633-Р-4200-ТМ2 | 0000320679 | Теплообменник пластинчатый AlfaLaval T25-PFG 725пл (44000,0 Mcal/h) EPDMP ТУ 3612-012-07542603-99 (4200-Е-002/1,2,3) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 003094725 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 12.02.2023 | 3 | 16.09.2022 | [16 empty] | 3 | 16.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000463664 | Переход ПЭ-219х10-89х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726798 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 22.07.2022 |  | 2 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452359 | Задвижка клиновая DN200 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L400 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 219х6 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714443 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 92560 | 92560 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427018 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB7-019 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601104 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000493585 | Лист Б-ПН-О-48 ГОСТ 19903-2015 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002884186 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 337000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2022 | 3.37 | 05.08.2022 | 6.74 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 3.37
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000100609 | Профиль 80х80х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002737958 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 8100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 0.081 | 23.05.2022 | 0.081 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.081 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178342 | 452018 | 80633-Р-4200-ЭМ7_И1 | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002785951 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 04.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 17.10.2022 | 150000 | 5700 | Дата окончания поставки по спецификации 17.10.2022 0:00:00 |  | 02.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.10.2022 | 0.038 | 04.07.2022 | 0.038 | 05.07.2022 | [7 empty] | 0.038 | АО "МК-М" | 29.08.2022 | 17.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165085 | 366433 | 80633-Р-4200-ЭМ7_ИБ | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002659696 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 07.08.2022 | 1 | 4.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.06.2022 | 4.007 | 03.03.2022 | 4.007 | 04.03.2022 | [7 empty] | 4.007 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 4.007 | 20.07.2022 |  | 4.007 | 25.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428073 | Блок пружинный опорный 04 ОСТ 108.275.60-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616060 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00179721 | Заявка №441087 от 07.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АОВ1_ИБ | 0000387151 | Кабель Hyperline S/FTP кат. 6a 23 AWG 4 пары одножильный внешний PE черный, SFTP4-C6A-S23-OUT-PE-BK-500 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002802058 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 231944 | 3479.16 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 14.12.2022 | 0.015 | 14.07.2022 | 0.015 | 15.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.015
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000454634 | Опора 530-ТС-671.00.00-07-09Г2С серия 5.903-10 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002714462 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162155 |  | 80633-Р-4200-КЖ | 0000388138 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002627816 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 180895.83 | 2097848.94 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 11.597 | 02.02.2022 | [16 empty] | 11.597 | 02.02.2022 | 11.597 | 12.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162155 |  | 80633-Р-4200-КЖ | 0000388138 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002704302 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 180895.83 | 512296.99 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.09.2022 | 2.832 | 11.04.2022 | [16 empty] | 2.832 | 11.04.2022 | 2.832 | 08.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00172239 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000388138 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728105 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 180895.83 | 94789.41 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.10.2022 | 0.524 | 06.05.2022 | [16 empty] | 0.524 | 06.05.2022 | 0.524 | 08.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00176370 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000388138 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002767569 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 180895.83 | 929080.98 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.11.2022 | 5.136 | 15.06.2022 | [16 empty] | 5.136 | 15.06.2022 | 5.136 | 17.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00180476 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000388138 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002826567 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 180895.83 | 729371.99 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.12.2022 | 4.032 | 19.07.2022 | [16 empty] | 4.032 | 19.07.2022 | 4.032 | 24.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182005 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000388138 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002874076 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180895.83 | 504518.47 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 2.789 | 08.08.2022 | [16 empty] | 2.789 | 08.08.2022 | 2.789 | 09.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00184404 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000388138 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002918164 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180895.83 | 989319.29 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.01.2023 | 5.469 | 15.08.2022 | [16 empty] | 5.469 | 15.08.2022 | 5.469 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185065 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000388138 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002935563 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180895.83 | 327421.45 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 13.01.2023 | 1.81 | 16.08.2022 | [16 empty] | 1.81 | 16.08.2022 | 1.81 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00189472 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000388138 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003067887 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180895.83 | 115592.44 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 0.639 | 09.09.2022 | [16 empty] | 0.639 | 09.09.2022 | 0.639 | 15.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00192918 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000388138 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003142256 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180895.83 | 291423.18 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.02.2023 | 1.611 | 30.09.2022 | [16 empty] | 1.611 | 30.09.2022 | 1.611 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00139237 | ООО ИЗП-0272-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КМ1_ИВ | 0000388138 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002559562 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 21.01.2022 | 180000 | 2056860 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.01.2022 | огз (Корректировка заявки на обеспечение №000139456 от 07.12.2021) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 11.427 | 26.11.2021 | 11.427 | 07.12.2021 | [7 empty] | 11.427 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 11.427 | 11.01.2022 |  | 11.427 | 10.08.2022 | 11.427 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00166749 | 16.03.2022 | 80633-Р-4200-КМ1_ИВ | 0000388138 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002676935 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 180895.83 | 170222.98 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 13.08.2022 | 0.941 | 17.03.2022 | [16 empty] | 0.941 | 17.03.2022 | 0.941 | 08.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463901 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0010 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002725675 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137936 |  | 80633-Р-4200-КЖ3_ИБ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002247593 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 746620 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.12.2021 | 10.666 | 06.07.2021 | [16 empty] | 10.666 | 06.07.2021 | 10.666 | 15.07.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00192902 |  | 80633-Р-4200-КЖ33 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003141525 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 59805 | 3767.72 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.02.2023 | 0.063 | 30.09.2022 | [16 empty] | 0.063 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132014 | 02.04.2021 | КЖ-4200 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002190201 | 05.04.2021 | 05.04.2021 | 06.04.2021 | Июль 2021 г. | 05.07.2021 | 55000 | 9427000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2021 |  | 05.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.09.2021 | 171.4 | 06.04.2021 | 171.4 | 07.04.2021 | [7 empty] | 171.4 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 171.4 | 27.06.2021 |  | 171.4 | 15.07.2021 | 165.886 | 12.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427204 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-126 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601150 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427291 | Задвижка клиновая DN300 PN16 VG-BB1-161 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601108 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450442 | Лодочка ЛЗ 3 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694053 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000435380 | Светильник светодиодный INSEL LB/S LED 80 D80 5000K G2 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002634328 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 14000 | 350000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 09.07.2022 | 25 | 10.02.2022 | 50 | 26.05.2022 | [7 empty] | 25 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427150 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-034 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600963 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465545 | Отвод гнутый 90-133х13-750х3040х4733-R600 15ГС 085 СТО ЦКТИ321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730709 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000460894 | Лоток D200х1250 | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002874466 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 750 | 130500 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 174 | 02.08.2022 | [16 empty] | 174 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427329 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-183 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601027 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00189988 |  | 80633-Р-4200-КМ3; 80633-Р-4200-КМ5; 80633-Р-4200-КМ2 | 0000493854 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ5) | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003076919 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 183256.52 | 1462570.29 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 09.02.2023 | 7.981 | 14.09.2022 | [16 empty] | 7.981 | 14.09.2022 | 7.981 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465489 | Отвод гнутый 90-76х7-1222х2065х3758-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730692 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000480436 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 3х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002778565 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 86000 | 17200 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.11.2022 | 0.2 | 27.06.2022 | 0.2 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162311 | Заявка №350339 от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ22_ИА | 0000436307 | Конструкция металлическая котельной №1 (80633-Р-4200-КМ23) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002628015 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Август 2022 г. | 30.10.2022 | 200000 | 1236000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 01.07.2022 | 6.18 | 03.02.2022 | 18.54 | 19.07.2022 | [7 empty] | 6.18 | ООО "А2" | 09.08.2022 | 10.11.2022 | 0.013 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000452848 | Зажим металлический пружинящий для пережатия резиновых и других эластичных трубок при лабораторных работах " Мора" | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002759319 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 20 | 06.06.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000462708 | Шпилька резьбовая AM 8.8 M20x3000 оцинкованная 2008569 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730890 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.08.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00172579 | 0472-ООТД от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-01-004-ЭТ.ЗТП | 0000463488 | Комплект частотно-регулируемого электропривода питательного насоса сверхвысокого давления, поз. 4200-MVM01.1-VFD, 4200-MVM01.2-VFD, 4200-MVM01.3-VFD | Двигатели электрические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730520 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.04.2023 | 3000000 | 9000000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.04.2023 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 09.10.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ЭКРА" | 03.10.2022 | 26.04.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170681 | Заявка №407788 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ29_ИБ | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002968414 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 15.08.2022 | 120000 | 101400 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162495 от 22.08.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.845 | 22.08.2022 | 0.845 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.845 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.845 | 01.08.2022 |  | 0.845 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002968397 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 120000 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162484 от 22.08.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.045 | 22.08.2022 | 0.045 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.045 | 01.08.2022 |  | 0.045 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002968400 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 120000 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162485 от 22.08.2022) | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.045 | 22.08.2022 | 0.045 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.045 | 01.08.2022 |  | 0.045 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002968427 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 10120 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162498 от 22.08.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.092 | 22.08.2022 | 0.092 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.092 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.092 | 01.08.2022 |  | 0.092 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003146474 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 29700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165692 от 04.10.2022) | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.27 | 04.10.2022 | 0.27 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.27 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.27 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465533 | Опора 76 11 ОСТ 108.275.29-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002730704 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 15 | 13.05.2022 | 15 | 16.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427386 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-197 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601025 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000323454 | Опора 159-ТС-670.00.00-16-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729046 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 24.09.2022 | 5 | 12.05.2022 | 5 | 13.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000425947 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726783 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 3 | 05.05.2022 | 3 | 06.05.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 3 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00154113 | 14.11.2021 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000346620 | Блок экономайзера чертеж 32 5262.031.725 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002520096 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 2799613 | 8398839 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309878¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 3 | 15.11.2021 | [16 empty] | 3 | 15.11.2021 | 3 | 14.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452393 | Задвижка клиновая DN15 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L140 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 18х3,5 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714451 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 5000 | 15000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | ДС-1747-22 | Исполнено | ДС-1747-22 | 26.04.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193144 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-01-006-ЭТ | 0000510188 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4200-PDB-11 (80633-Р-4200-01-611-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145067 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171879 | 399579 | 80633-Р-4200-ЭН | 0000463337 | Опора несиловая фланцевая граненая высота 9 метров НГФ-9,0-05-ц | Мачты прожекторные и молниеотводы | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002845379 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 06.01.2023 | 11 | 27.07.2022 | 11 | 28.07.2022 | ДС-3445-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3445-22 | 01.08.2022 |  |  | 11
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491244 | Раствор ЭДТА стандартный, 0,01 M, 1000 мл, HACH 2700653 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985481 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451308 | Холодильник ХПТ-1-400-14/23 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694145 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2300 | 4600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426265 | Отвод П45-76х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602018 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000426265 | Отвод П45-76х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707831 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 6 | 18.04.2022 | 6 | 19.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450709 | Вставка для эксикатора 2-230 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694023 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427275 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-168 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601256 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000284211 | Швеллер 12П С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002600604 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 05.05.2022 | 110000 | 43560 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 22.05.2022 | 0.396 | 27.12.2021 | 0.396 | 28.12.2021 | [7 empty] | 0.396 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000407049 | Дюбель-гвоздь 6х60 | ! Номенклатура для оприходования |  | Конструкционные материалы |  | шт. | 002874461 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 2.08 | 1872 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 900 | 02.08.2022 | [16 empty] | 900 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426972 | Тройник переходный 250х150 12Х1МФ 12 СТО ЦКТИ 720.21-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601820 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.03.2023 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 3 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 14.10.2022 | 23.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451311 | Пипетка 1-2-1-5 ГОСТ 29227-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694070 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 160 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 25 | 30.03.2022 | 50 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427128 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-076 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601232 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426942 | Отвод гнутый 90-273х13-2850х990х5992-R1370 12Х1МФ 510 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601807 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427363 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB7-185 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601242 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465492 | Отвод гнутый 90-76х7-980х760х2211-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730694 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463873 | Стенд датчиков 4200-SS-001 (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-701) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002725655 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" | 14.07.2022 | 12.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176635 | 382871 | 80633-Р-4200-ОВ3_ИБ | 0000423698 | Труба 89х3 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002771389 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 1.79 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 1.79 | 20.06.2022 | 1.79 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1.79 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000420291 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002634342 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 25.07.2022 | 50000 | 16750 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 0.335 | 15.02.2022 | 0.335 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.335 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.335 | 22.07.2022 |  | 0.335 | 27.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413119 | Переход Э-139,7х4,0-114,3х3,6-Ст3Сп ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002594821 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 15.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427367 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB7-188 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601239 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488294 | Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 МСО 1116:2005 общей жесткости воды 10 ммоль/дм3, 10 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985387 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463906 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0013 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725678 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427379 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-062 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601038 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000458694 | Шпилька резьбовая АМ 8.8 М24х3000 оцинкованная 2008580 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002730889 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427277 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-172 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601254 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480179 | Задвижка запорная DN150 Pр=23,5 МПа/280 град. С 15ГС класс А УХЛ4 L490 C жидкость 194х15 ЭП AUMA AUMATIC AC | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790116 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 109640 | 328920 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 3 | 11.07.2022 | 3 | 12.07.2022 | К-585-22 | Тех.согласование | К-585-22 | 14.09.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182738 |  | (80633-Р-4200-КМ2 | 0000388142 | Металлоконструкция фахверка котельной №1 (80633-Р-4200-КМ2) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002873287 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180895.83 | 335019.08 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 1.852 | 04.08.2022 | [16 empty] | 1.852 | 04.08.2022 | 1.852 | 05.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00193838 |  | 80633-Р-4200-КМ1; КМ4; КМ2 | 0000388142 | Металлоконструкция фахверка котельной №1 (80633-Р-4200-КМ2) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 003153101 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 180895.83 | 53364.27 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.03.2023 | 0.295 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.295 | 07.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00188518 |  | 80633-Р-4200-КМ2 | 0000388142 | Металлоконструкция фахверка котельной №1 (80633-Р-4200-КМ2) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 003049241 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180895.83 | 319100.24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 1.764 | 02.09.2022 | [16 empty] | 1.764 | 02.09.2022 | 1.764 | 15.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00192986 |  | 80633-Р-4200-КМ2 | 0000388142 | Металлоконструкция фахверка котельной №1 (80633-Р-4200-КМ2) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 003142653 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 180895.83 | 1721042.93 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.02.2023 | 9.514 | 30.09.2022 | [16 empty] | 9.514 | 30.09.2022 | 9.514 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00139238 | ООО ИЗП-0272-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КМ2_ИБ | 0000388142 | Металлоконструкция фахверка котельной №1 (80633-Р-4200-КМ2) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002559563 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 30.03.2022 | 180000 | 6433200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.03.2022 | огз (Корректировка заявки на обеспечение №000157906 от 04.07.2022) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 35.74 | 26.11.2021 | 35.74 | 04.07.2022 | [7 empty] | 42.92 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 26.226 | 18.04.2022 |  | 16.712 | 30.09.2022 | 16.712 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000467235 | Фланец 150-16-11-1-Е-09Г2С-III ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769236 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.11.2022 | 1 | 23.06.2022 | 1 | 24.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427388 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-198 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601024 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000479097 | Переход ПЭ 89х8-57х5-12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774813 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.11.2022 | 1 | 21.06.2022 | 1 | 22.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 07.10.2022 | 06.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000426748 | Тройник П 325х8-273х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620469 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 24.01.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 08.06.2022 | 2 | 24.01.2022 | 2 | 25.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000426748 | Тройник П 325х8-273х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002830650 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 2 | 22.07.2022 | 2 | 25.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00193144 | 0897-ООТД от 01.09.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-01-006-ЭТ | 0000510181 | Сборка распределительная 0,4 кВ 4200-PDB-09 (80633-Р-4200-01-609-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003145065 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000419994 | Опора 159-ТС-670.00.00-15-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707435 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000419994 | Опора 159-ТС-670.00.00-15-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737862 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 19.05.2022 | 1 | 20.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000419994 | Опора 159-ТС-670.00.00-15-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737986 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000419994 | Опора 159-ТС-670.00.00-15-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707824 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 3 | 18.04.2022 | 3 | 19.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000419994 | Опора 159-ТС-670.00.00-15-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697616 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427035 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-BB7-046 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601163 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000462723 | Шайба 24 25x44x4 Zn ISO7089 200HV, 2184515 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730894 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.08.2022 | 19 | 13.05.2022 | 19 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000467894 | Труба Г 57х4,5-12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002769292 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.07 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.10.2022 | 0.07 | 17.06.2022 | 0.07 | 20.06.2022 | [7 empty] | 0.07 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000467894 | Труба Г 57х4,5-12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003122330 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 0.99 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.04.2023 | 0.986 | 21.09.2022 | 0.986 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.986
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412734 | Экран боковой топки 2104664 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002517764 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2104664 | 6313992 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 16.12.2021 | 3 | 24.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000226136 | Бюретка I-3-2-50-0,1 ГОСТ 29251-91 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694002 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1800 | 18000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000456375 | Опора 377-ТС-670.00.00-27-09Г2С-13 серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002713586 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 3 | 22.08.2022 |  | 3 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000456375 | Опора 377-ТС-670.00.00-27-09Г2С-13 серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002830733 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132014 | 02.04.2021 | КЖ-4200 | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002190202 | 05.04.2021 | 05.04.2021 | 06.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 666160 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | . Количество изменено с 17,96 т на 12,112 т | 05.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.09.2021 | 12.112 | 06.04.2021 | 17.96 | 07.04.2021 | [7 empty] | 17.96 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 17.96 | 31.05.2021 |  | 12.112 | 07.10.2022 | 12.112 | 28.09.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427149 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-033 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600964 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431958 | Щиток осветительный 4200-NLP-09 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634315 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488298 | Образец государственный стандартный ГСО 7765-2000 ионов железа (III), фон-1M HNO3 (0,1 г/дм3), 5 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985391 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488561 | Набор тестов на жесткость, 100 тестов, HACH 96299 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985443 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000260662 | Светильник ВЭЛАН-03-СД.Л.20-УХЛ1 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002634339 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 5000 | 60000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 12 | 10.02.2022 | 24 | 26.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450247 | Стол лабораторный 1200х600х850 ЛАБ-1200 ЛЛЭ | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002693983 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465331 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-771х500х1860-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.11.2) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730653 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423646 | Опора 108-Т12.10-09Г2С-13 Серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002622193 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.06.2022 | 2 | 28.01.2022 | 2 | 01.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000289986 | Труба 57х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002767388 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 363122.93 | 92596.35 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.10.2022 | 0.255 | 16.06.2022 | 0.255 | 16.06.2022 | [7 empty] | 0.255 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488475 | Раствор стандартный многопараметровый, HACH LCA703 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985423 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463922 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0030 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725691 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000446476 | Консоль кабельная КС5-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728693 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 14.10.2022 | 3 | 11.05.2022 | 3 | 12.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000383548 | Опора 57-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002694519 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1800 | 102600 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 57 | 30.03.2022 | 57 | 31.03.2022 | [7 empty] | 57 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000426742 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002689969 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.08.2022 | 4 | 25.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | К-375-22 | Торг | К-375-22 | 18.04.2022 |  |  | 4
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427075 | Задвижка клиновая DN150 PN100 VG-FB9-047 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601220 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491295 | Таймер механический, настольный РВ-1-60Н | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985487 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1772.5 | 17725 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427303 | Задвижка клиновая DN500 PN16 EUV-BB1-054 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601084 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488632 | Стандарт контроля качества неорганических веществ для питьевой воды, V=500 мл, HACH 2833049 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985459 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427003 | Задвижка клиновая DN200 PN100 L550 VG-009 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601200 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450478 | Пипетка 1-500 ГОСТ 18954-73 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694062 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4000 | 40000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000449804 | Отвод 90 25х3,5-63-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737843 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 82 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 82 | 19.05.2022 | 82 | 20.05.2022 | [7 empty] | 82 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 82 | 28.07.2022 |  | 82 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000449804 | Отвод 90 25х3,5-63-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738004 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 4 | 28.07.2022 |  | 4 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000449804 | Отвод 90 25х3,5-63-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697628 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 36 | 04.04.2022 | 36 | 05.04.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 36 | 28.07.2022 |  | 36 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000449804 | Отвод 90 25х3,5-63-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002713548 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 54 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 54 | 22.04.2022 | 54 | 25.04.2022 | [7 empty] | 54 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 54 | 28.07.2022 |  | 54 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423420 | Проушина с накладкой 159У-11 ОСТ 34-10-733-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617704 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 6 | 20.01.2022 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 6 | 20.06.2022 |  | 6 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423475 | Отвод П90-159х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002615462 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.06.2022 | 8 | 20.01.2022 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00183882 | Заявка №420674 от 11.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ЭМ1_ИБ | 0000501342 | Сборка силовая 400В 5х50 4200-PDB-04, 4200-PDB-05 (80633-Р-4200-ЭМ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002900585 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 200000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 08.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.01.2023 | 2 | 15.08.2022 | 2 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450484 | Пробирка П3-50 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694073 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702660 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 8 | 10.04.2022 | 8 | 12.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465366 | Отвод гнутый 45-28х4 100х100х318-R150 15ГС 008 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730675 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427391 | Задвижка DN80 PN16 4200-OWS-0002 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-002) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600815 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426956 | Отвод гнутый 90-219х11-500х500х2335-R850 12Х1МФ (80633-Р-4200-ТМ3 л. 7.13) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601813 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000420266 | Труба Г 273х13-12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002599932 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2.85 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 2.845 | 27.12.2021 | 2.845 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2.845 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000024297 | Опора 159-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003041642 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2500 | 5000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000163064 от 31.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003041638 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 279.94 | 4758.98 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000163060 от 31.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 17 | 31.08.2022 | 17 | 31.08.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 17 | 31.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002738008 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 550 | 4950 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 9 | 23.05.2022 | 9 | 24.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003041653 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163066 от 31.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 22 | 31.08.2022 | 22 | 31.08.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 22 | 31.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002659666 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 450 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 24 | 03.03.2022 | 24 | 04.03.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 24 | 22.08.2022 |  | 24 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000204947 | Кольцо стеновое КС10.9-С серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339027 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 15.06.2022 | 3927.59 | 109972.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 28 | 06.09.2021 | 28 | 07.09.2021 | [7 empty] | 28 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 28 | 23.05.2022 |  | 28 | 27.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488535 | Набор реагентов для азота по Къендалю, 1-150 мг/л, 250 тестов, HACH 2495300 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985431 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000462282 | Анкер капсульный HVU2 M20x170, 2164509 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730812 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.08.2022 | 4 | 13.05.2022 | 4 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000452849 | Зажим лабораторный для резиновых трубок винтовой (Гофмана) | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002738706 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 04.12.2022 | 10 | 23.05.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00145190 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ГСВ1_ИА | 0000402420 | Клапан запорный DN20 PN16 с ручным управлением (80633-Р-4200-ГСВ1_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002388676 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Март 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 07.02.2022 | 2 | 16.09.2021 | 2 | 17.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 25.05.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000203951 | Опора 76-ТС-670.00.00-03-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707837 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 494 | 988 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000203951 | Опора 76-ТС-670.00.00-03-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002730733 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707449 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 700 | 2800 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 4 | 18.04.2022 | 4 | 19.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737836 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 700 | 32900 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 47 | 19.05.2022 | 9 | 20.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022 |  |  |  | 38 | 20.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738013 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 700 | 6300 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 9 | 23.05.2022 | 9 | 24.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707832 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 700 | 700 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730722 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 700 | 7000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 10 | 13.05.2022 | [16 empty] | 10 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697633 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 700 | 68600 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 98 | 04.04.2022 | 98 | 05.04.2022 | [7 empty] | 98 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002761889 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.10.2022 | 700 | 5600 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 8 | 14.06.2022 | 8 | 15.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002616073 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 1 | 31.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593462 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.08.2022 | 800 | 27200 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 34 | 23.12.2021 | 34 | 29.12.2021 | [7 empty] | 34 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 34 | 31.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596493 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.08.2022 | 800 | 9600 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 12 | 23.12.2021 | 12 | 29.12.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 12 | 31.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428086 | Тяга с проушиной 03 ОСТ 108.632.01-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616068 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 4 | 20.06.2022 |  | 4 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000428494 | Блок катковый пружинный 04 ОСТ 34-10-612-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002615467 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 3 | 23.06.2022 |  | 3 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428494 | Блок катковый пружинный 04 ОСТ 34-10-612-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611718 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000456366 | Опора 133-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002713595 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 12 | 22.04.2022 | 12 | 25.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427157 | Задвижка клиновая DN80 PN16 EUV-BB7-034 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601076 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427172 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-143 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601030 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488222 | Вода деионизированная V=4 л, HACH 27256 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985380 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431860 | Щиток осветительный 4200-NLP-02 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634309 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427182 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-103 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601182 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000467890 | Шпилька анкерная HAS-U 5.8 M12x110, 2223821 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002769297 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 124 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 124 | 23.06.2022 | 124 | 24.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427264 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB1-182 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601055 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451322 | Груша резиновая №6 тип А (с мягким наконечником) 210 мл ТУ 9398-005-05769082-2003 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002694132 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450330 | Бюретка I-1-2-100-0,2 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694005 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3000 | 90000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 30 | 30.03.2022 | 60 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000389277 | Лист Б-ПН-О-40 ГОСТ 19903-2015/345-15-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002694511 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 22.08.2022 | 120000 | 336960 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 26.07.2022 | 2.808 | 30.03.2022 | 2.808 | 31.03.2022 | [7 empty] | 2.808 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 2.808 | 12.07.2022 |  | 2.808 | 26.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140678 | 0306-ООТД от 16.07.2021г., тит 4200 | 80633-П-ТМ-ОЛ-024.1,2,3,4,5 | 0000389440 | Таль электрическая 4200-GT-005 (80633-П-ТМ-ОЛ-024.5) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002271884 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.12.2021 | 1 | 22.07.2021 | 1 | 23.07.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491231 | Раствор железа стандартный, 1000 мг/л, 100 мл, HACH 227142 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985472 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463921 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0029 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725690 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000297662 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772666 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 341393.31 | 128022.49 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.375 | 20.06.2022 | 0.375 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.375 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.375 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427081 | Клапан запорный DN65 PN100 EUV-FB9-028 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600946 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182827 |  | 80633-Р-4200-ТМ1 | 0000458485 | Арматура пароводяная автоматическая электрическая котла Е-60-4,8-420Г | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002874578 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 22026250 | 66078750 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 30.12.2022 | 3 | 03.08.2022 | [16 empty] | 3 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427098 | Клапан запорный DN65 PN100 VGL-FB9-019 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600940 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450771 | Пипетка 1-2-50 ГОСТ 29169-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694066 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 3 | 30.03.2022 | 6 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000323153 | Лист 16 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002881034 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 90000 | 101070 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161530 от 04.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.123 | 04.08.2022 | 1.123 | 04.08.2022 | [7 empty] | 1.123 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 1.123 | 11.07.2022 |  | 1.123 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002335208 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 03.03.2022 | 14000 | 56000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.03.2022 |  | 02.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.01.2022 | 4 | 06.09.2021 | 4 | 07.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 4 | 03.02.2022 |  | 4 | 24.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423427 | Проушина 1-01 ОСТ 34-10-733-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617707 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000226191 | Аммоний хлористый хч ГОСТ 3773-72 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985379 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465432 | Отвод гнутый 45-76х7-406х250х892-R300 15ГС 088 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730687 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450407 | Колба плоскодонная П-2-250-34 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694043 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 550 | 5500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450365 | Воронка ВК-100 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694015 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3000 | 30000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427374 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-058 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601042 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145190 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ГСВ1_ИА | 0000497506 | Отвод 90 25х5 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002877263 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 550 | 36850 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161327 от 03.08.2022) | 03.09.2021 |  |  | 000030464 | ГСВ |  | 67 | 03.08.2022 | 67 | 03.08.2022 | [7 empty] | 67 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 67 | 28.07.2022 |  | 67 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000497506 | Отвод 90 25х5 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002873629 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161135 от 02.08.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 02.08.2022 | 8 | 02.08.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 8 | 28.07.2022 |  | 8 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000497506 | Отвод 90 25х5 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002983277 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 67 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000162578 от 24.08.2022) | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 67 | 24.08.2022 | 67 | 24.08.2022 | [7 empty] | 67 | ООО "УЗДТ" | 11.08.2022 | 16.10.2022 | 67 | 11.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000206357 | Палочка стеклянная 330х4 мм | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694128 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 36 | 3600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 100 | 30.03.2022 | 200 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427393 | Задвижка DN100 PN16 4200-OWS-0004 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600817 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 20.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480375 | Задвижка запорная DN175 Pр=23,5 МПа/280 град. С 15ГС класс А УХЛ4 L650 C жидкость 219х16 ЭП AUMA AUMATIC AC | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790117 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 350000 | 1400000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 4 | 11.07.2022 | 4 | 12.07.2022 | К-585-22 | Тех.согласование | К-585-22 | 14.09.2022 |  |  | 4
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465506 | Отвод гнутый 90-76х7-700х1370х2541-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730696 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488470 | Тест кюветный для определения анионных ПАВ, 0,05-2,0 мг/л, 24 тестов, HACH LCK332 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985420 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165758 | Заявка №372014 от 02.03.2022 | 80633-Р-2465/4200-КЖ2_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002667700 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 72320 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.07.2022 | 0.904 | 09.03.2022 | [16 empty] | 0.904 | 10.03.2022 | 0.904 | 11.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169641 | Заявка №399555 от 08.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ3_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705077 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 80000 | 245520 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.08.2022 | 3.069 | 12.04.2022 | 3.069 | 13.04.2022 | [7 empty] | 3.069 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 3.069 | 27.05.2022 |  | 3.069 | 19.06.2022 | 0.798 | 09.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166836 | Заявка №380371 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ19_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678180 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 3440 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 0.043 | 17.03.2022 | [16 empty] | 0.043 | 18.03.2022 | 0.043 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306438 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 82875 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 1.105 | 20.08.2021 | 1.105 | 20.08.2021 | [7 empty] | 1.105 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.105 | 30.09.2021 |  | 1.105 | 15.10.2021 | 1.105 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002312356 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 5925 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.12.2021 | 0.079 | 23.08.2021 | 0.079 | 24.08.2021 | [7 empty] | 0.079 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.079 | 30.09.2021 |  | 0.079 | 15.10.2021 | 0.079 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164051 | Заявка № 361803 от 14.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ21_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002647573 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 1680 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.06.2022 | 0.021 | 18.02.2022 | [16 empty] | 0.021 | 21.02.2022 | 0.021 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165936 | Заявка №376918 от 09.03.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ26_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002669759 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 14720 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.07.2022 | 0.184 | 11.03.2022 | [16 empty] | 0.184 | 14.03.2022 | 0.184 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000458996 | Лист 25 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002881027 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 185240 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161527 от 04.08.2022) | 29.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 1.684 | 04.08.2022 | 1.684 | 04.08.2022 | [7 empty] | 1.684 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 1.684 | 20.07.2022 |  | 1.684 | 25.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000458996 | Лист 25 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002881028 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 185350 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161528 от 04.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.685 | 04.08.2022 | 1.685 | 04.08.2022 | [7 empty] | 1.685 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 1.685 | 20.07.2022 |  | 1.685 | 25.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465281 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-1915х803х3307-R375 15ГС 016 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730624 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178069 | Заявка №449402 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ4_ИГ | 0000326362 | Кабель МКЭШвнг(А)-LS 5х2х1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002985952 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 30.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 241208 | 521009.28 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 30.01.2023 | 2.16 | 30.08.2022 | 2.16 | 31.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 2.16
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00172579 | 0472-ООТД от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-01-004-ЭТ.ЗТП | 0000463495 | Комплект частотно-регулируемого электропривода насоса промтеплофикационной воды, поз. 4200-MVM03.1-VFD, 4200-MVM03.2-VFD, 4200-MVM03.3-VFD | Двигатели электрические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002730522 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.04.2023 | 3000000 | 9000000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.04.2023 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 09.10.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ЭКРА" | 03.10.2022 | 26.04.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176527 | 0508-ООТД от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-033; 80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-034 | 0000464466 | Клапан минимального расхода для ПЭН ВД поз. Р-002/1,2,3 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-034) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002769570 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022 | К-539-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-539-22 | 12.08.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451302 | Чашка ЧКЦ-1-250 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694112 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 420 | 840 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00172579 | 0472-ООТД от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-01-004-ЭТ.ЗТП | 0000463497 | Комплект частотно-регулируемого электропривода насоса сетевой воды контура водогрейных котлов, поз. 4200-M001.1-VFD, 4200-M001.2-VFD, 4200-M001.3-VFD | Двигатели электрические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002730523 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3000000 | 9000000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 09.10.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | К-356-22 | Исполнено | К-356-22 | 16.05.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000389530 | Швеллер 14У ГОСТ 8240-97/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002856510 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 14800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160658 от 28.07.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.148 | 29.07.2022 | 0.148 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.148 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.148 | 15.07.2022 |  | 0.148 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465317 | Блок хомутовый 24 ОСТ 108.275.52-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790138 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1420 | 5680 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441948 | Заглушка d150 | ! Номенклатура для оприходования |  | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002874462 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 168.58 | 1011.48 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 6 | 02.08.2022 | [16 empty] | 6 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465588 | Блок хомутовый 21 ОСТ 108.275.52-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790136 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 590 | 2360 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000129550 | Синий тимоловый водорастворимый, ч.д.а. ТУ 6-09-3501-78 | Индикаторы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985406 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 6440 | 644 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 0.1 | 25.08.2022 | 0.1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427146 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-026 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600967 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450418 | Цилиндр мерный 1-1000-1 ГОСТ 1770-74 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694101 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 10000 | 30000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 3 | 30.03.2022 | 6 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193203 |  | 80633-Р-4200-КЖ23 | 0000203008 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003145422 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 56544.8 | 59372.04 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.02.2023 | 1.05 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1.05 | 04.10.2022 | 0.975 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00191815 |  | 80633-Р-4200-КЖ33 | 0000203008 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003125768 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 56544.8 | 147016.48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.02.2023 | 2.6 | 22.09.2022 | [16 empty] | 2.6 | 22.09.2022 | 0.977 | 25.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423421 | Блок подвески с проушиной 03 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617705 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 6 | 20.01.2022 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 6 | 23.06.2022 |  | 6 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00178336 |  | 80633-Р-4200-ТМ1 | 0000469112 | Арматура пароводяная автоматическая пневматическая котла Е-60-4,8-420Г | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002785926 | 02.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4273750 | 12821250 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 02.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 02.12.2022 | 3 | 05.07.2022 | [16 empty] | 3 | 05.07.2022 | 3 | 20.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000146746 | Ложка 2 ГОСТ 9147-80 | Посуда мерная | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694055 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427169 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-130 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601033 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00146127 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000398449 | Комплект указателей тепловых расширений 2104679 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002387128 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.12.2021 | 125500 | 376500 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.12.2021 |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.02.2022 | 3 | 14.09.2021 | 3 | 15.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 27.10.2021 | 30.11.2021 | 3 | 23.07.2021 |  | 3 | 12.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450493 | Склянка 1-2,0 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694077 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000146850 | ГСО состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 50 мг (10 см3) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985383 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427306 | Задвижка клиновая DN500 PN16 EUV-BB1-059 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601082 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488563 | Набор тестов на свободной хлор, 0,1-10,0 мг/л, 100 тестов, HACH 1407099 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985444 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465324 | Блок пружинный опорный 07 ОСТ 108.275.60-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790132 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 4640 | 9280 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427230 | Затвор обратный DN80 PN16 VCS-BB7-021 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5 л.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600994 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00181973 | ООО ИЗП-1205-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВК2_ИА | 0000421632 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002855407 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.06 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 25.12.2022 | 0.056 | 02.08.2022 | [16 empty] | 0.056 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427103 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-013 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600969 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000382794 | Опора 426-КХ-АС12-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737859 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 3500 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 4 | 19.05.2022 | 4 | 20.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000382794 | Опора 426-КХ-АС12-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697625 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 3500 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000383806 | Опора 273-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002726777 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 3200 | 6400 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145190 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ГСВ1_ИА | 0000383806 | Опора 273-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002341632 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 3200 | 9600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 03.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 31.01.2022 | 3 | 06.09.2021 | 3 | 07.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 04.11.2021 | 09.12.2021 | 3 | 24.11.2021 |  | 3 | 28.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000383806 | Опора 273-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002830734 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3200 | 9600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427377 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-060 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601040 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000493576 | Прокладка СНП-В-3-395-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002884185 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 800 | 1600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2023 | 2 | 05.08.2022 | 2 | 08.08.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000493576 | Прокладка СНП-В-3-395-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002884422 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 800 | 1600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2023 | 2 | 05.08.2022 | 2 | 08.08.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000369163 | Тройник 18x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002707834 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 2100 | 27300 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 13 | 18.04.2022 | 13 | 19.04.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 13 | 06.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000369163 | Тройник 18x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002730732 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426613 | Проушина 1-03 ОСТ 34-10-733-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617776 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000131094 | Заглушка П 219х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737982 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00155807 | 24.11.2021 | 80633-Р-4200-КЖ12 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002556165 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 14000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.04.2022 | 0.2 | 25.11.2021 | [16 empty] | 0.2 | 25.11.2021 | 0.2 | 26.11.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00155772 | 24.11.2021 | 80633-Р-4200-КЖ25 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002555965 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 19040 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.04.2022 | 0.272 | 25.11.2021 | [16 empty] | 0.272 | 25.11.2021 | 0.272 | 26.11.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00192924 |  | 80633-Р-4200-КЖ33 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003142304 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 66458.33 | 235661.24 | Дата окончания поставки по переносу резерва 30.09.2022 |  | 30.09.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 27.02.2023 | 3.546 | 30.09.2022 | [16 empty] | 3.546 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132014 | 02.04.2021 | КЖ-4200 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002190200 | 05.04.2021 | 05.04.2021 | 06.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 1054900 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 |  | 05.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.09.2021 | 19.18 | 06.04.2021 | 19.18 | 07.04.2021 | [7 empty] | 19.18 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 19.18 | 27.05.2021 |  | 19.18 | 24.06.2021 | 19.18 | 28.09.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427107 | Клапан запорный DN25 PN16 VGL-BB7-005 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600983 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426564 | Тройник П 530x10-325x8-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602033 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 14 | 27.12.2021 | 28 | 18.04.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000426564 | Тройник П 530x10-325x8-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697647 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000503098 | Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003024863 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 23100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.12.2022 | 0.21 | 30.08.2022 | 0.21 | 31.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.21
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000449659 | Тройник 25х18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002707446 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.09.2022 | 3 | 18.04.2022 | 3 | 19.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000449659 | Тройник 25х18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002738016 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000449659 | Тройник 25х18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002707817 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 6 | 18.04.2022 | 6 | 19.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 6 | 06.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000449659 | Тройник 25х18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002697642 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 22 | 04.04.2022 | 22 | 05.04.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 22 | 06.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000449659 | Тройник 25х18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002884183 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.01.2023 | 2 | 05.08.2022 | 2 | 08.08.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488604 | Нефрас С2 80/120, высший сорт, ГОСТ 443-76 | Растворители лабораторные | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985448 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 20 | 25.08.2022 | 20 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779803 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 190 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 190 | 04.07.2022 | 190 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145190 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ГСВ1_ИА | 0000383556 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002341633 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 03.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 31.01.2022 | 12 | 06.09.2021 | 12 | 07.09.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "СтройНефтеГаз" | 04.11.2021 | 09.12.2021 | 12 | 24.11.2021 |  | 12 | 28.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000383556 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002596881 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.07.2022 | 1500 | 34500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 06.05.2022 | 23 | 23.12.2021 | 23 | 29.12.2021 | [7 empty] | 23 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 23 | 08.07.2022 |  | 23 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000383556 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002830736 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 18000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 12 | 19.07.2022 | 12 | 20.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000383556 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002830655 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 33000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 22 | 22.07.2022 | 22 | 25.07.2022 | ДС-4094-22 | Исполнено | ДС-4094-22 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 22
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465485 | Отвод гнутый 90-76х7-1619х1325х3415-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730691 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000382791 | Опора 159-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002694518 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2700 | 37800 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 14 | 30.03.2022 | 14 | 31.03.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000508918 | Переход К 89х6-57х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108045 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164340 от 19.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 19.09.2022 | 4 | 19.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 4 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427274 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-167 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601257 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000467309 | Клапан запорный DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L230 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 57х5 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769233 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 4 | 20.06.2022 | 4 | 21.06.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 4
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465347 | Отвод гнутый 90-219х16 2686х690х4711-R850 15ГС 100 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730665 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427125 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-073 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601235 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000480350 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779812 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 2 | 04.07.2022 | 2 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000419998 | Опора 219-ТС-670.00.00-18-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697618 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 3500 | 17500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 5 | 04.04.2022 | 5 | 05.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162388 | Заявка №350331 от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ22_ИА | 0000512438 | Конструкция металлическая котельной №1 (80633-Р-4200-КМ22) с нанесением огнезащитного покрытия | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003138161 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.10.2022 | 180000 | 900000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.10.2022 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 23.02.2023 | 5 | 27.09.2022 | 5 | 28.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПСМ" | 16.06.2022 | 30.10.2022 | 4.578 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427080 | Клапан запорный DN65 PN100 EUV-FB9-027 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600947 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488239 | Образец государственный стандартный ГСО 7283-96 А-ПАВ (додецилсульфат натрия) (0,1 г/дм3) 5 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985384 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596876 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 900 | 54900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 06.05.2022 | 61 | 23.12.2021 | 61 | 29.12.2021 | [7 empty] | 61 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 61 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730715 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.09.2022 | 1364 | 13640 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 10 | 13.05.2022 | 6 | 16.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022 |  |  |  | 4 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002830645 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1364 | 126852 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 93 | 22.07.2022 | 93 | 25.07.2022 | [7 empty] | 93 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170540 | Заявка №404667 от 14.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-KM15_ИА | 0000459962 | Металлоконструкция площадки обслуживания котельной №1 (80633-P-4200-KM15) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002713476 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.10.2022 | 200000 | 8216000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 17.09.2022 | 41.08 | 21.04.2022 | 82.16 | 19.07.2022 | [7 empty] | 41.08 | ООО "А2" | 09.08.2022 | 10.11.2022 | 0.481 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465507 | Отвод гнутый 90-76х7-1200х700х2371-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730697 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000420383 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х185-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140439 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 07.10.2022 | 13276920 | 2522614.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165264 от 29.09.2022) | 18.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.19 | 29.09.2022 | 0.19 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.19 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.19 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427337 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-AB1-195 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601068 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171879 | 399579 | 80633-Р-4200-ЭН | 0000463335 | Мачта прожекторная высотой 25 м с молниеприемником 5 м, с площадкой обслуживания и лестницей (80633-Р-4200-ЭН) | Мачты прожекторные и молниеотводы | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002845377 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 04.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 06.01.2023 | 1 | 27.07.2022 | 1 | 28.07.2022 | ДС-3445-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3445-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488528 | Набор реагентов на диоксид кремния, 0,005-0,8 мг/л, 100 тестов, HACH 2459300 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985427 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450367 | Воронка ВФ-2-110 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694017 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427341 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-AB1-190 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601217 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000309275 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002634343 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 27.07.2022 | 80954.41 | 36429.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.07.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.07.2022 | 0.45 | 15.02.2022 | 0.45 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.45 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.45 | 25.07.2022 |  | 0.45 | 28.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000204782 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772659 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3288517.52 | 5409611.32 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 1.645 | 20.06.2022 | 1.645 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1.645 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.645 | 06.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154291 | ООО ИЗП-1514-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КМ3_ИА, 80633-Р-4200-КМ4_ИА, 80633-Р-4200-КМ5_ИА | 0000414231 | Металлоконструкция перекрытия котельной №1 (80633-Р-4200-КМ4) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | т | 002523016 | 15.11.2021 | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Март 2022 г. | 30.03.2022 | 190000 | 6264300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.03.2022 |  | 15.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 28.04.2022 | 32.97 | 06.12.2021 | 32.97 | 07.12.2021 | [7 empty] | 32.97 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 11.02.2022 | 31.03.2022 | 31.872 | 17.05.2022 |  | 25.207 | 31.08.2022 | 25.207 | 15.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000459840 | Переход ПК-108х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002715183 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 6 | 03.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451310 | Пипетка 1-2-1-2 ГОСТ 29227-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694069 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 160 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 25 | 30.03.2022 | 50 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427153 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-040 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600960 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427163 | Фильтр Y-образный DN80 PN16 VF-BB7-012 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600902 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450445 | Шпатель 1 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694121 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427231 | Затвор обратный DN125 PN16 VCS-BB7-032 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5 л.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600992 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000462301 | Шпилька анкерная HAS-U 5.8 M20x240, 2223874 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730813 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.08.2022 | 4 | 13.05.2022 | 4 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427165 | Затвор обратный DN80 PN16 VCS-BB7-015 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5 л.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600997 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427180 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-095 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601184 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488525 | Набор кювет с холостым значением, d=11 мм, HACH LCW919, 5 шт. | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | упак | 002985426 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428507 | Проушина 1-03 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611706 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 4 | 20.06.2022 |  | 4 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488356 | Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 химическое потребление кислорода ХПК 1 г/дм3, 5 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985402 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458600 | Колонна железобетонная Км2-2 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714490 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 1 | 19.08.2022 |  | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000460070 | Переход ПК 108х10-76х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002715197 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 2 | 03.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002702657 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.08.2022 | 283292 | 209352.79 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 08.09.2022 | 0.739 | 08.04.2022 | 0.739 | 11.04.2022 | [7 empty] | 0.739 | ООО "Инкаб" | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 0.739 | 03.08.2022 |  | 0.739 | 22.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000453275 | Прокладка СНП-Д-B-B-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002697641 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 24.08.2022 | 300 | 600 | Дата окончания поставки по спецификации 24.08.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.10.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 2 | 18.08.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174000 | Заявка №429961 от 24.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ11_ИА | 0000469833 | Металлоконструкция опорная технологического оборудования котельной №1 между осями 2-3 (80633-P-4200-KM11) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002742412 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.12.2022 | 200000 | 48000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.12.2022 0:00:00 |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 21.10.2022 | 0.24 | 25.05.2022 | 0.48 | 20.07.2022 | [7 empty] | 0.24 | ООО "Кузнецкие металлоконструкции" | 27.06.2022 | 15.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000508961 | Заглушка Э 273х7-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2003 с геометрией по ГОСТ 17379-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003108043 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164340 от 19.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000440956 | Источник резервированного питания РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002649317 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 07.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.05.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 23.09.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 30.04.2022 | 25.05.2022 | 1 | 27.04.2022 |  | 1 | 13.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427309 | Задвижка клиновая DN500 PN16 EUV-BB1-061 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601080 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000100967 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002774360 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 41251.47 | 15510.55 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.11.2022 | 0.376 | 21.06.2022 | 0.376 | 22.06.2022 | [7 empty] | 0.376 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157148 | 04.12.2021 | 8063-Р-4200-КЖ12 | 0000100967 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002581887 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 06.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 37728.23 | 11808.94 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 0.313 | 06.12.2021 | [16 empty] | 0.313 | 06.12.2021 | 0.313 | 08.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157423 | 07.12.2021 | 8063-Р-4200-КЖ12 | 0000100967 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002584622 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 37728.23 | 2452.33 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 07.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.04.2022 | 0.065 | 07.12.2021 | [16 empty] | 0.065 | 07.12.2021 | 0.065 | 08.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451298 | Чашка ЧВП-2-50 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694108 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 300 | 3000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480381 | Задвижка запорная DN175 Pр=23,5 МПа/250 град. С 15ГС класс А УХЛ4 L650 C жидкость 219х16 ЭП AUMA AUMATIC AC | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790120 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 350000 | 1050000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 3 | 11.07.2022 | 3 | 12.07.2022 | К-585-22 | Тех.согласование | К-585-22 | 14.09.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465266 | Отвод гнутый 90-219х16-549х687х2571-R850 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.8) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730618 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000460073 | Переход ПК 76х8-57х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002715200 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 6 | 03.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427421 | Отвод гнутый 90-16х2,5-100х300х557-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601851 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 10 | 27.12.2021 | 20 | 18.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465336 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-500х575х1664-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.11.7) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730657 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779815 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 120 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 120 | 04.07.2022 | 120 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000431951 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002638919 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1000 | 14000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 15.09.2022 | 14 | 14.02.2022 | 28 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 14
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427428 | Отвод гнутый 90-16х2,5-282х100х539-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601858 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 8 | 27.12.2021 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465253 | Отвод гнутый 90-194х15-400х863х2441-R750 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.2) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730612 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427097 | Клапан запорный DN65 PN100 VGL-FB9-018 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600941 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465531 | Опора 76 07 ОСТ 108.275.25-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002730703 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 4 | 13.05.2022 | 4 | 16.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349315 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.10.2021 | 120000 | 1719480 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134371 от 06.09.2021) | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 14.329 | 06.09.2021 | 14.329 | 06.09.2021 | [7 empty] | 14.329 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 14.329 | 27.09.2021 |  | 14.329 | 13.10.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144537 | 30.08.2021 | 80633-Р-4200-КЖ3 | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002329850 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 3780 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.01.2022 | 0.054 | 31.08.2021 | [16 empty] | 0.054 | 31.08.2021 | 0.054 | 01.09.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132014 | 02.04.2021 | КЖ-4200 | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002190203 | 05.04.2021 | 05.04.2021 | 06.04.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 39980 | 571714 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 05.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.09.2021 | 14.3 | 06.04.2021 | [16 empty] | 14.3 | 07.04.2021 | 14.3 | 05.07.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427113 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BN1-064 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601128 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000412704 | Клапан запорный DN16 PN16 15ч8п2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002498739 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | 08.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 02.04.2022 | 2 | 08.11.2021 | 2 | 10.11.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000440007 | Светильник светодиодный MIZAR 4023-3 LED SI | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002657878 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 14523 | 392121 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.07.2022 | 27 | 03.03.2022 | 57 | 28.06.2022 | [7 empty] | 27 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000308759 | Труба ПЭ 100 SDR 17 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | м | 002660603 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146508 от 03.03.2022) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 21 | 03.03.2022 | 21 | 03.03.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 21 | 08.02.2022 |  | 21 | 14.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000343355 | Труба 32x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644890 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 5900 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145181 от 16.02.2022) | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.059 | 16.02.2022 | 0.059 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.059 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.059 | 11.04.2022 |  | 0.059 | 21.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426597 | Тяга 3-31 ОСТ 34-10-739-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617782 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458599 | Колонна железобетонная Км2-1 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714489 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 25 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 25 | 25.04.2022 | 25 | 26.04.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 25 | 19.08.2022 |  | 25 | 14.09.2022 | 6 | 09.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465323 | Блок пружинный опорный 06 ОСТ 108.275.60-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790131 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3770 | 15080 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000227193 | Трубка медицинская силиконовая d 8х1,5 мм | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | м | 002694142 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 78.89 | 788.9 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451317 | Трубка медицинская резиновая типа 2 12,0х2,5 ГОСТ 3399-76 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | м | 002759324 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 10 | 06.06.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427031 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BB7-032 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601131 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165115 | Заявка №351588 от 28.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ17.СО ПР_Трубопроводы питательной воды сверхвысокого давления | 0000440479 | Труба Г 133х13-15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002658589 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.03 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1.026 | 03.03.2022 | 1.026 | 04.03.2022 | [7 empty] | 1.026 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165115 | Заявка №351588 от 28.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ17.СО ПР_Трубопроводы питательной воды сверхвысокого давления | 0000440481 | Труба Г 159х13-15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002658590 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2.5 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 2.499 | 03.03.2022 | 2.499 | 04.03.2022 | [7 empty] | 2.499 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002634346 | 09.02.2022 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 27.07.2022 | 63.49 | 13967.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.07.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 25.07.2022 | 220 | 01.03.2022 | 220 | 01.03.2022 | [7 empty] | 220 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 220 | 25.07.2022 |  | 220 | 28.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881011 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 6270 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161514 от 04.08.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.057 | 04.08.2022 | 0.057 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.057 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.057 | 20.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000073731 | Отвод П90 159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002761887 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5000 | 70000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 14 | 14.06.2022 | 14 | 15.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 14
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000074900 | Отвод 90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596874 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 9800 | 9800 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 06.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 18.06.2022 |  | 1 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000074900 | Отвод 90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593460 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 9800 | 88200 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.05.2022 | 9 | 23.12.2021 | 9 | 29.12.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 9 | 18.06.2022 |  | 9 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000074900 | Отвод 90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596492 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 9800 | 68600 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 7 | 29.12.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 7 | 18.06.2022 |  | 7 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451305 | Эксикатор 2-190 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694124 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427217 | Задвижка клиновая DN400 PN16 VG-BB7-102 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601085 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596873 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 15000 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 06.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599314 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 15000 | 765000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 51 | 23.12.2021 | 51 | 29.12.2021 | [7 empty] | 51 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 51 | 07.07.2022 |  | 31 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737990 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 15000 | 75000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 5 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593459 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 15000 | 120000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 8 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427025 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-027 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601049 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488557 | Набор реагентов на сульфаты, 1,5-120 мг/л, 100 тестов, HACH 2106769 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985440 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000316368 | Отвод П45-76х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599306 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 13.11.2022 | 308.41 | 308.41 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427339 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-AB1-196 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601067 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00145561 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КД_ИВ; 80633-Р-4200-СКС_ИВ | 0000280250 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002432491 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Февраль 2022 г. | 03.12.2022 | 28987 | 86.96 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 06.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.02.2022 | 0.003 | 27.09.2021 | 0.006 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151194 | ООО ИЗП-1209-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СОТ_ИБ | 0000280250 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002483280 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | Январь 2022 г. | 03.12.2022 | 28987 | 173.92 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 12.03.2022 | 0.006 | 19.10.2021 | 0.012 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.006 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000140396 | Тройник П 89х6-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002762235 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1798.66 | 10791.96 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 6 | 14.06.2022 | 6 | 14.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 6
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000140396 | Тройник П 89х6-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002659677 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 850 | 1700 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 2 | 03.03.2022 | 2 | 04.03.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427253 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB1-147 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601066 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427237 | Фильтр Y-образный DN125 PN16 VF-BB7-034 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600898 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000508960 | Заглушка Э 108х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2003 с геометрией по ГОСТ 17379-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003108044 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164340 от 19.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00188437 | Письмо от 01.09.2022 | 80633-Р-4200-ТМ1; 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000292111 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 003046019 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 01.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 3 | 01.09.2022 | 3 | 02.09.2022 | ДС-3763-22 | Обработка заявок | ДС-3763-22 | 02.09.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427280 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-174 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601252 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427184 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-105 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601180 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000449030 | Опора 325-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002737966 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 6 | 22.08.2022 |  | 6 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000449030 | Опора 325-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002830657 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 3 | 22.07.2022 | 3 | 25.07.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458610 | Колонна железобетонная Км5-3 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714499 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 22.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.08.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.07.2022 |  | 2 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427226 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-049 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600958 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000125057 | Тройник П 325х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599344 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 10585.15 | 10585.15 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000125057 | Тройник П 325х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737964 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 10400.85 | 10400.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000212952 | Отвод П90-273х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599313 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 3208.36 | 134751.12 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 42 | 23.12.2021 | 42 | 29.12.2021 | [7 empty] | 42 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 42 | 18.06.2022 |  | 42 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000212952 | Отвод П90-273х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737842 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 5800 | 17400 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 3 | 19.05.2022 | 3 | 20.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000212952 | Отвод П90-273х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697632 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 5800 | 17400 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000212952 | Отвод П90-273х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593479 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 3208.36 | 48125.4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 15 | 23.12.2021 | 15 | 29.12.2021 | [7 empty] | 15 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 15 | 18.06.2022 |  | 15 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000462718 | Шайба 20 21x37x3 Zn ISO7089 200HV, 2184514 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730892 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.08.2022 | 6 | 13.05.2022 | 6 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441962 | Саморез HSP-R-S19 5,5/6,3х190 | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002873331 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 56 | 498400 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 8900 | 02.08.2022 | [16 empty] | 8900 | 02.08.2022 | 3750 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465293 | Отвод гнутый 90-219х16-1004х1168х3507-R850 15ГС 100 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730628 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000449657 | Тройник 38х38 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002707841 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427212 | Задвижка клиновая DN350 PN16 VG-BB7-121 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601095 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880838 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 48342.43 | 589100.85 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161498 от 03.08.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 12.186 | 04.08.2022 | 12.186 | 03.08.2022 | [7 empty] | 12.186 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880833 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 48342.43 | 100697.28 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161493 от 03.08.2022) | 29.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 2.083 | 04.08.2022 | 2.083 | 03.08.2022 | [7 empty] | 2.083 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693963 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 801286.58 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149278 от 29.03.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5.422 | 29.03.2022 | 5.422 | 29.03.2022 | [7 empty] | 5.422 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880839 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 48342.43 | 10635.33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161499 от 03.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.22 | 04.08.2022 | 0.22 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.22 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880840 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 48342.43 | 81215.28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161500 от 03.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.68 | 04.08.2022 | 1.68 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.68 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193197 |  | 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003145395 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 63415.06 | 355124.34 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.10.2022 |  | 03.10.2022 |  |  | 000037068 | ТМ | 29.04.2023 | 5.6 | 03.10.2022 | [16 empty] | 5.6 | 03.10.2022 | 5.475 | 08.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880834 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 48342.43 | 16001.34 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161494 от 03.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.331 | 04.08.2022 | 0.331 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.331 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693960 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 147784.32 | 121183.14 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149275 от 29.03.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.82 | 29.03.2022 | 0.82 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.82 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693962 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 147784.32 | 97833.22 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149277 от 29.03.2022) | 18.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.662 | 29.03.2022 | 0.662 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.662 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693964 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 55419.12 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149279 от 29.03.2022) | 25.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.375 | 29.03.2022 | 0.375 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.375 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157148 | 04.12.2021 | 8063-Р-4200-КЖ12 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002581886 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 06.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 64148.79 | 68895.8 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 1.074 | 06.12.2021 | [16 empty] | 1.074 | 06.12.2021 | 1.074 | 08.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161180 | 0064-ООТД от 18.01.2022 тит.4200 | 80633-П-ТМ-ЗТП-030_ИА | 0000434420 | Насос контура ОиВ 4200-Р-009А/В (80633-П-ТМ-ОЛ-030) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002618801 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 27.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2022 0:00:00 |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НК КРОН" | 27.05.2022 | 27.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427298 | Задвижка клиновая DN150 PN16 EUV-BB1-062 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601194 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702670 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 5 | 10.04.2022 | 5 | 12.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488328 | Образец государственный стандартный ГСО 7018-93 состава водных растворов фосфат-ионов, фон-H2O (1 г/дм3), 5 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985398 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463911 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0020 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725682 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491237 | Раствор нитрата серебра стандартный, 0,141 N, 500 мл, HACH 1255149 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985475 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000463718 | Опора 273-ТС-670.00.00-22-09Г2С-14 серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729048 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 24.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156717 | ООО ИЗП-1514-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КМ3_ИА, 80633-Р-4200-КМ5_ИА | 0000417996 | Металлоконструкция перекрытия котельной №1 (80633-Р-4200-КМ3) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002574509 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Март 2022 г. | 27.05.2022 | 190000 | 5266800 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.05.2022 |  | 01.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 30.04.2022 | 27.72 | 06.12.2021 | 27.72 | 07.12.2021 | [7 empty] | 27.72 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 11.02.2022 | 31.03.2022 | 18.05 | 17.05.2022 |  | 18.05 | 22.07.2022 | 18.05 | 26.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427152 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-039 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600961 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427392 | Задвижка DN80 PN16 4200-OWS-0003 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-002) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600816 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463894 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0004 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725669 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427191 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-139 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601172 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423474 | Отвод П90-273х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002614504 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.05.2022 | 30 | 20.01.2022 | 60 | 18.04.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427041 | Фильтр Y-образный DN200 PN16 VF-BB7-004 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600922 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426535 | Переход ПК 89х8/5-57х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602024 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000426535 | Переход ПК 89х8/5-57х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737851 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 2 | 19.05.2022 | 2 | 20.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000426535 | Переход ПК 89х8/5-57х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002659674 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 6 | 03.03.2022 | 6 | 04.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441981 | Отмет d150 RAL9010 | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002874467 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 521.85 | 10958.85 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 21 | 02.08.2022 | [16 empty] | 21 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427252 | Клапан предохранительный DN50/50 PN16 PSV-BB7-012 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600930 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 30.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.10.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 21.04.2022 | 30.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144537 | 30.08.2021 | 80633-Р-4200-КЖ3 | 0000310356 | Aрматура А-I 16 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002329849 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 19030 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.01.2022 | 0.346 | 31.08.2021 | [16 empty] | 0.346 | 31.08.2021 | 0.336 | 01.09.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451306 | Эксикатор 2-250 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694125 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427318 | Затвор обратный DN300 PN16 VCS-BB1-023 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601006 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000450101 | Отвод П90-57х6-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002776925 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 22.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 07.11.2022 | 2 | 23.06.2022 | 2 | 24.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427183 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-104 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601181 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480390 | Клапан запорный приварной DN10 Pр=37,3 МПа Ст20 класс А ХЛ1 L110 С жидкость 16х3 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790109 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 21 | 11.07.2022 | 21 | 12.07.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 21
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000480348 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779811 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 2 | 04.07.2022 | 2 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173628 | Заявка №427373 от 20.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ16_ИБ | 0000203009 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002739712 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 46583.73 | 5729.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 02.10.2022 | 0.123 | 23.05.2022 | [16 empty] | 0.123 | 24.05.2022 | 0.119 | 07.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176995 | Заявка №449443 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ30_ИБ | 0000203009 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002796257 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 46583.73 | 17096.23 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.11.2022 | 0.367 | 18.07.2022 | [16 empty] | 0.367 | 19.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450774 | Стаканчик СН-45/13 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694081 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1850 | 37000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 20 | 30.03.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165085 | 366433 | 80633-Р-4200-ЭМ7_ИБ | 0000443807 | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002659695 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 07.08.2022 | 1 | 1.14 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.06.2022 | 1.138 | 03.03.2022 | 1.138 | 04.03.2022 | [7 empty] | 1.138 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 1.138 | 20.07.2022 |  | 1.138 | 25.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426927 | Отвод гнутый 30-219х11-1695х1082х3222-R850 12Х1МФ 497 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601798 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427402 | Задвижка DN100 PN16 4200-OWS-0013 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600810 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 20.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000467885 | Опора 57-ВП-АС1-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002769307 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.11.2022 | 3 | 22.06.2022 | 3 | 23.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465271 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-500х1059х2148-R375 15ГС 016 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730621 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452380 | Задвижка клиновая DN25 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L165 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 32х5 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714446 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 12990 | 12990 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-1747-22 | Исполнено | ДС-1747-22 | 26.04.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002784253 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.11 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 11.11.2022 | 0.105 | 03.07.2022 | 0.105 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.105 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002611566 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.11 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 0.105 | 13.01.2022 | 0.105 | 14.01.2022 | [7 empty] | 0.105 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737827 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.42 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 0.421 | 23.05.2022 | 0.421 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.421 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002658540 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.13 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 0.125 | 03.03.2022 | 0.125 | 04.03.2022 | [7 empty] | 0.125 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427251 | Фильтр Y-образный DN350 PN16 VF-BB7-022 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600909 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000468030 | Устройство дроссельное DN50 PN4,02 МПа/545 град. С 12Х1МФ L105 газ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769293 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451303 | Чашка ЧКЦ-1-500 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694113 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1600 | 3200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426556 | Блок пружинный опорный 19 ОСТ 34-10-745-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617778 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 4 | 23.06.2022 |  | 4 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450466 | Чашка выпарительная 7 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694118 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 15000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450772 | Пипетка 1-2-100 ГОСТ 29169-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694067 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463920 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0028 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002725689 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00192782 |  | 80633-Р-4200-КМ19 | 0000458237 | Металлоконструкция опорная на кровле Котельной №1 (80633-Р-4200-КМ19) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | т | 003140229 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 0.8 | 29.09.2022 | [16 empty] | 0.8 | 29.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169906 | Заявка №396788 от 06.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КМ19_ИБ | 0000458237 | Металлоконструкция опорная на кровле Котельной №1 (80633-Р-4200-КМ19) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | т | 002707597 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 5.41 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 11.09.2022 | 5.41 | 18.04.2022 | 5.41 | 19.04.2022 | [7 empty] | 5.41 | ООО "ПСМ" | 16.06.2022 | 30.10.2022 | 4.78 | 05.09.2022 |  | 0.071 | 23.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441990 | Кронштейн d150 RAL9010 | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002874465 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 232.54 | 92085.84 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 396 | 02.08.2022 | [16 empty] | 396 | 02.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170218 | 404644 | 80633-Р-4200АР3 | 0000462242 | Перемычка 5ПБ25-27-п серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002717053 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 11.05.2022 | Август 2022 г. | 09.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 20.09.2022 | 3 | 11.05.2022 | 3 | 12.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 3 | 07.09.2022 |  | 3 | 25.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428497 | Блок подвески с проушиной 04 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611715 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428085 | Тяга с проушиной 04 ОСТ 108.632.01-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616067 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 8 | 20.01.2022 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 8 | 23.06.2022 |  | 8 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000273531 | Переход ПК-325х8-273х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596877 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2816.22 | 2816.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 06.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000273531 | Переход ПК-325х8-273х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599329 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 2816.22 | 42243.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 15 | 23.12.2021 | 15 | 29.12.2021 | [7 empty] | 15 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 15 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000273531 | Переход ПК-325х8-273х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002830652 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.09.2022 | 2816.22 | 2816.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 1 | 22.07.2022 | 1 | 25.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 1 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000273531 | Переход ПК-325х8-273х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593464 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 2816.22 | 5632.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000273531 | Переход ПК-325х8-273х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602285 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2816.22 | 2816.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00179721 | Заявка №441087 от 07.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АОВ1_ИБ | 0000205547 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002810218 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 93.11 | 165270.25 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 15.12.2022 | 1775 | 18.07.2022 | 1775 | 19.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 1775
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465278 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-1523х1249х3361-R375 15ГС 016 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730623 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000462715 | Гайка шестигранная M20 Zn DIN 934 8, 2184507 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730891 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.08.2022 | 6 | 13.05.2022 | 6 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427213 | Задвижка клиновая DN350 PN16 VG-BB7-122 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601094 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000494509 | Рампа газовая с баллоном с сжиженной смесью газов (80633-Р-4200-ТМ21) | Рампы газовые | Газовый инструмент и принадлежности | Инструменты | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002884425 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.01.2023 | 1 | 05.08.2022 | 1 | 08.08.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465346 | Отвод гнутый 90-219х16 1715х1550х4600-R850 15ГС 100 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730664 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176810 | 376931 | 80633-Р-4200-ОВ2_ИБ | 0000480409 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ борт 200 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779850 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.12.2022 | 20 | 04.07.2022 | 20 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00167121 |  | БЗЭМ ЗИП к паровым котлам | 0000440377 | Узел питания котла Е-60-4,8-420Г | ! Номенклатура для оприходования |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002681238 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 860000 | 2580000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 3 | 23.03.2022 | [16 empty] | 3 | 23.03.2022 | 3 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431982 | Щиток осветительный 4200-ELP-06 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634319 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145015 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК1_ИА | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339257 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 08.04.2022 | 9300 | 158100 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 |  | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 17 | 06.09.2021 | 17 | 07.09.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 17 | 10.03.2022 |  | 17 | 30.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339032 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 9300 | 139500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 15 | 06.09.2021 | 15 | 07.09.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 15 | 21.02.2022 |  | 15 | 16.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145111 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК3_ИБ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339302 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 08.03.2022 | 9300 | 83700 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.03.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 9 | 06.09.2021 | 9 | 07.09.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 9 | 07.02.2022 |  | 9 | 24.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000113188 | Отвод П45-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694497 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 12711.7 | 12711.7 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000113188 | Отвод П45-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599304 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 13.11.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000113188 | Отвод П45-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697629 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 12711.7 | 12711.7 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000156024 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772667 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 195317.51 | 95705.58 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.49 | 20.06.2022 | 0.49 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.49 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171879 | 399579 | 80633-Р-4200-ЭН | 0000156024 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724967 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 195317.51 | 103518.28 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 05.10.2022 | 0.53 | 05.05.2022 | 0.53 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.53 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000243646 | Опора 89-ТС-670.00.00-06-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707436 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 480 | 960 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000243646 | Опора 89-ТС-670.00.00-06-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002738024 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 480 | 1440 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 3 | 22.08.2022 |  | 3 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463885 | Стенд датчиков 4200-SS-009 (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-701) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002725663 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" | 14.07.2022 | 12.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450491 | Склянка 1-0,5 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694075 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1400 | 7000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431987 | Щиток осветительный 4200-ELP-09 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634321 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412745 | Портал экономайзера 2104688 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002517759 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 950000 | 2850000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 23.12.2021 | 3 | 22.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000219844 | Фланец 50-160-11-1-J-09Г2C- IV ГОСТ 33259 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738000 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.06.2022 | 18.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000219844 | Фланец 50-160-11-1-J-09Г2C- IV ГОСТ 33259 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002762233 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.10.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000454637 | Опора 219-ТС-670.00.00-19-09Г2С серия 5.903-10 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002714465 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00145561 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КД_ИВ; 80633-Р-4200-СКС_ИВ | 0000375890 | Кабель NIKOLAN U/UTP кат.5e, 24 AWG 4 пары одножильный внутренний LSZH оранжевый, NKL 4100C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002357501 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.12.2021 | 130200 | 313000.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.12.2021 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.02.2022 | 2.404 | 07.09.2021 | 2.404 | 08.09.2021 | [7 empty] | 2.404 | ООО "Зеон" | 29.10.2021 | 28.11.2021 | 2.404 | 25.11.2021 |  | 2.404 | 30.11.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427033 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BB7-036 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601129 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00184404 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000445246 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 R45 | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002909941 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 264577.08 | 3009828.86 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.01.2023 | 11.376 | 15.08.2022 | [16 empty] | 11.376 | 15.08.2022 | 11.376 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00139237 | ООО ИЗП-0272-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КМ1_ИВ | 0000445246 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 R45 | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002674608 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | Февраль 2022 г. | 15.04.2022 | 180000 | 104220000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка предела огз (Корректировка заявки на обеспечение №000147554 от 14.03.2022) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 579 | 14.03.2022 | 579 | 14.03.2022 | [7 empty] | 579 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 498.713 | 16.05.2022 |  | 498.713 | 01.09.2022 | 498.713 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00139237 | ООО ИЗП-0272-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КМ1_ИВ | 0000445246 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 R45 | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002674612 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | Февраль 2022 г. | 20.02.2022 | 180000 | 11579400 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.02.2022 | корректировка огз (Корректировка заявки на обеспечение №000147555 от 14.03.2022) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 64.33 | 14.03.2022 | 64.33 | 14.03.2022 | [7 empty] | 64.33 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 8.757 | 04.04.2022 |  | 8.757 | 02.09.2022 | 8.757 | 15.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465262 | Отвод гнутый 90-194х15-1609х1423х4210-R750 15ГС 095 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730616 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427002 | Задвижка клиновая DN200 PN100 L550 VG-008 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601201 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000216368 | Опора 159-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003108253 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 900 | 1800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164399 от 19.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 2 | 12.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178069 | Заявка №449402 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АТМ4_ИГ | 0000481551 | Кабель Hyperline S/FTP нг(A)-HF 6а 23 AWG 4 пары одножильный внутренний LSZH черный, SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-BK-500 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002784234 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 95260 | 45724.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.12.2022 | 0.48 | 03.07.2022 | 0.48 | 04.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.48
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00151194 | ООО ИЗП-1209-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СОТ_ИБ | 0000389123 | Патч-корд кат. 5E UTP LSZH 2 м | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002765345 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 300 | 300 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156139 от 10.06.2022) | 18.10.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 10.06.2022 | 1 | 10.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 1 | 25.05.2022 |  | 1 | 08.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488626 | Раствор буферный Mettler Toledo, pH=4,01, 6х250 мл, 51350018 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985453 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167619 | Заявка №380715 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ24_ИА | 0000512437 | Металлоконструкция перекрытия между осями М-Н Котельной №1 (80633-Р-4200-КМ24) с нанесением огнезащитного покрытия | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003138159 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180000 | 2880000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 23.02.2023 | 16 | 27.09.2022 | 16 | 28.09.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ПСМ" | 16.06.2022 | 30.10.2022 | 15.581 | 15.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427403 | Задвижка DN100 PN16 4200-OWS-0014 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600811 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 20.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000203266 | Отвод П60-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738003 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 16.07.2022 | 13.11.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465329 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-650х500х1739-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.11.1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730652 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177352 | 442795 | ТСР-1080-ОЭ | 0000258907 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778819 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 86329.94 | 6043.1 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 0.07 | 27.06.2022 | 0.07 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.07 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000205271 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772660 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1603599.93 | 56126 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.035 | 20.06.2022 | 0.035 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.035 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427247 | Фильтр Y-образный DN300 PN16 VF-BB7-014 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600913 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000308462 | Винт для электрического соединения М5х8 CM030508 (шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779818 | 26.06.2022 | 02.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4.85 | 1498.65 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.12.2022 | 309 | 08.08.2022 | 309 | 09.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427142 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BN1-009 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600950 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00145561 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КД_ИВ; 80633-Р-4200-СКС_ИВ | 0000402835 | Кабель КСБГСнг(А)-FRLS 1x2x1,1 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002432489 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 51240 | 2305.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 06.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 24.02.2022 | 0.045 | 27.09.2021 | 0.09 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000384230 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-16 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596885 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.09.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 18.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427111 | Клапан запорный DN65 PN63 VGL-EB9-023 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600933 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413116 | Отвод 45-1-114,3х3,6-Ст3Сп ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002531932 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 04.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451313 | Кран К2Х-1-50-2,5 ГОСТ 7995-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002759315 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 10 | 06.06.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000440011 | Светильник ВЭЛАН-03-СД.Л.180-УХЛ1 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002657879 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 12500 | 125000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.07.2022 | 10 | 03.03.2022 | 20 | 26.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465292 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-500х1131х2220-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.16) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730627 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491373 | Стакан В-1-600 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002985512 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491292 | Стекловата промытая, technical grade, 250 г Panreac 211376.1209 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985486 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 0.3 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 0.3 | 25.08.2022 | 0.3 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463919 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0027 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725688 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431990 | Щиток осветительный 4200-ELP-01 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634323 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427310 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB1-050 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600975 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000475183 | Клапан запорный DN15 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 L130 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-15 СНП жидкость 25х3,5-09Г2С РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769302 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 60000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145190 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ГСВ1_ИА | 0000383553 | Опора 25-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002341634 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 | . Количество изменено с 210 шт. на 1 шт. | 03.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 31.01.2022 | 1 | 06.09.2021 | 210 | 07.09.2021 | [7 empty] | 210 | ООО "СтройНефтеГаз" | 04.11.2021 | 09.12.2021 | 210 | 24.11.2021 |  | 1 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173275 |  | 80633-Р-4200-ГСВ1_ИА | 0000383553 | Опора 25-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002736938 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 63.38 | 13246.42 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГСВ | 03.10.2022 | 209 | 19.05.2022 | [16 empty] | 209 | 19.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000383553 | Опора 25-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002830737 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 63.38 | 13309.8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 210 | 19.07.2022 | 210 | 20.07.2022 | [7 empty] | 210 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427394 | Задвижка DN100 PN16 4200-OWS-0005 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600802 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 20.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 22.07.2022 | 20.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426938 | Отвод гнутый 90-273х13-850х2998х6000-R1370 12Х1МФ 510 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601804 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427409 | Отвод гнутый 90-28х3-100х215х551-R150 12Х1МФ 460 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601839 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427249 | Фильтр Y-образный DN350 PN16 VF-BB7-020 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600911 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427434 | Тройник равнопроходный 20х10 04 СТО ЦКТИ 720.16-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601863 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 32 | 27.12.2021 | 64 | 18.04.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178253 | Заявка №456475 от 29.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ13_ИА | 0000486769 | Металлоконструкция кабельных опор между осями 1-3 (80633-Р-4200-КМ13) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785629 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.12.2022 | 180000 | 2613600 | Дата окончания поставки по спецификации 15.12.2022 0:00:00 |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 28.11.2022 | 14.52 | 03.07.2022 | 14.52 | 04.07.2022 | [7 empty] | 14.52 | ООО "Кузнецкие металлоконструкции" | 27.06.2022 | 15.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000426117 | Труба 133х4 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002599532 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 05.05.2022 | 1.362 | 27.12.2021 | 1.362 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1.362 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 1.362 | 29.03.2022 |  | 1.362 | 12.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003122325 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 0.8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.02.2023 | 0.804 | 21.09.2022 | 0.804 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.804
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644924 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 17200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145193 от 16.02.2022) | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.172 | 16.02.2022 | 0.172 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.172 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.172 | 11.04.2022 |  | 0.172 | 21.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450242 | Стол для титрования 1600х600х1800 ЛАБ-1600 ТК | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002693980 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00145083 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НК2_ИА | 0000405213 | Отвод 90 159х6-ст.20 ОСТ 34 10.699-97 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002420145 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 04.09.2022 | 3700 | 7400 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 2 | 17.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465338 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-425х625х1639-R375 15ГС 016 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730658 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177443 | 407670 | 80633-Р-4200-ПТ1_ИБ | 0000480478 | Болт анкерный HAS М6х50 HILTI, 2036084 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002779549 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 20.09.2022 | 42 | 27.06.2022 | 42 | 28.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427027 | Затвор обратный DN80 PN16 VCS-BB7-030 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5 л.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600991 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427427 | Отвод гнутый 90-16х2,5-288х300х745-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601857 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463874 | Стенд датчиков 4200-SS-002 (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-701) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002725656 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" | 14.07.2022 | 12.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185499 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000424838 | Конструкция металлическая котельной №1 (80633-Р-4200-КМ6) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002949964 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 32800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 0.164 | 18.08.2022 | [16 empty] | 0.164 | 18.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156269 | ООО ИЗП-1515-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КМ6_ИА | 0000424838 | Конструкция металлическая котельной №1 (80633-Р-4200-КМ6) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002598919 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.03.2022 | 200000 | 142000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.03.2022 0:00:00 |  | 29.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 20.05.2022 | 0.71 | 09.01.2022 | 0.71 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.71 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 11.02.2022 | 31.03.2022 | 0.71 | 05.07.2022 |  | 0.71 | 07.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000467893 | Труба Г 57х6 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002769291 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.09 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.10.2022 | 0.09 | 17.06.2022 | 0.09 | 20.06.2022 | [7 empty] | 0.09 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000467893 | Труба Г 57х6 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003122331 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 0.71 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.04.2023 | 0.71 | 21.09.2022 | 0.71 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.71
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178342 | 452018 | 80633-Р-4200-ЭМ7_И1 | 0000481941 | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002785954 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 159400 | 199250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 1.25 | 08.07.2022 | 1.25 | 11.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 1.25
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488628 | Раствор ЭДТА, 0,03 N, V=500 мл HACH 426-49 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985456 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000491706 | Кран шаровый DN32 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 L104 Ф 11 В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 38х4-09Г2С РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002907409 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 35000 | 245000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 07.01.2023 | 7 | 12.08.2022 | 7 | 15.08.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 7
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000445079 | Тройник П 76х6-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002667843 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 2 | 15.03.2022 | 2 | 16.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423339 | Тройник П 273х10/7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002619212 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427022 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-024 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601052 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140868 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000388306 | Гарнитура Е-60-4,8-420Г по чертежу 304156.001.005 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002273780 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Июль 2021 г. | 10.11.2021 | 514950 | 1544850 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.11.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 20.12.2021 | 3 | 30.07.2021 | 3 | 02.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 04.08.2021 | 10.11.2021 | 3 | 24.06.2021 |  | 3 | 10.11.2021 | 3 | 06.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000234699 | Фланец 300-16-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596884 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 6321.9 | 6321.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 06.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 29.07.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000458374 | Гайка шестигранная M24 Zn DIN 934 8 2184508 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002714915 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 171.6 | 3260.4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 19 | 22.04.2022 | 38 | 23.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427117 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BN1-068 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601124 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458612 | Колонна железобетонная Км7-1 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714501 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 02.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 2 | 01.09.2022 |  | 2 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428071 | Блок хомутовый 03 ОСТ 108.275.55-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616058 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 6 | 20.01.2022 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 6 | 20.06.2022 |  | 6 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428084 | Тяга с проушиной 07 ОСТ 108.632.01-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616066 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 6 | 20.01.2022 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 6 | 23.06.2022 |  | 6 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458595 | Колонна железобетонная Км1-1 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714488 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 06.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 4 | 25.04.2022 | 4 | 26.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 4 | 05.09.2022 |  | 4 | 03.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702669 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 2 | 10.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427416 | Отвод гнутый 90-16х2,5-278х300х735-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601846 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170681 | Заявка №407788 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ29_ИБ | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | м2 | 002901354 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4000 | 980680 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 | Уточнение номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000161768 от 09.08.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 245.17 | 09.08.2022 | 245.17 | 09.08.2022 | [7 empty] | 245.17 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162311 | Заявка №350339 от 26.01.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ22_ИА | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | м2 | 002653088 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 4000 | 5334400 | Дата окончания поставки по спецификации 31.08.2022 0:00:00 | Приведение наименований в соответствие (Корректировка заявки на обеспечение №000145934 от 24.02.2022) | 01.02.2022 |  |  | 000030464 | КМ |  | 1333.6 | 24.02.2022 | 1333.6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1333.6 | ООО "ТД "НЗСП" | 25.03.2022 | 31.08.2022 | 514.26 | 22.08.2022 |  | 514.26 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000464608 | Опора 325-ТС-670.00.00-25-09Г2С-14 серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729049 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 24.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000463688 | Переход ПЭ 57х5-38х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726797 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00151161 | ООО ИЗП-1208-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СС_ИВ | 0000486530 | Шнур коммутационный (патч-корд), кат.5Е UTP, 10 м, серый ITK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002785472 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1200 | 1200 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157793 от 01.07.2022) | 18.10.2021 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 01.07.2022 | 1 | 01.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 1 | 25.05.2022 |  | 1 | 08.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00179721 | Заявка №441087 от 07.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-АОВ1_ИБ | 0000126461 | Кабель КВВГэнг(А)-LS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002810219 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 79.52 | 187269.6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОВ | 15.12.2022 | 2355 | 18.07.2022 | 2355 | 19.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 2355
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427009 | Задвижка клиновая DN150 PN16 EUV-BB7-009 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601193 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779816 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 120 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 120 | 04.07.2022 | 120 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176810 | 376931 | 80633-Р-4200-ОВ2_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773866 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.11.2022 | 6 | 03.07.2022 | 6 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176810 | 376931 | 80633-Р-4200-ОВ2_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779844 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.12.2022 | 6 | 04.07.2022 | 6 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000420277 | Труба Г 159х9-12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002599933 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.4 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 0.396 | 27.12.2021 | 0.396 | 29.12.2021 | [7 empty] | 0.396 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000475081 | Клапан запорный DN20 PN37,3 МПа Ст20 класс А УХЛ4 L160 С жидкость 28х4 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790101 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 34 | 11.07.2022 | 34 | 12.07.2022 | ДС-3087-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3087-22 | 13.07.2022 |  |  | 34
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000453401 | Прокладка СНП-В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002737854 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.11.2022 | 2 | 19.05.2022 | 2 | 20.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 10.07.2022 | 04.08.2022 | 2 | 29.06.2022 |  | 2 | 11.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702665 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 5 | 10.04.2022 | 5 | 12.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 17.06.2022 | 05.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000493594 | Клапан запорный DN50 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 L230 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-15 СНП газ 57х6-09Г2С РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003024890 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000493594 | Клапан запорный DN50 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 L230 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-15 СНП газ 57х6-09Г2С РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002884419 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.01.2023 | 1 | 09.08.2022 | 1 | 10.08.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181750 | Заявка №477689 от 26.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ25_ИА | 0000496233 | Металлоконструкция кабельных опор вдоль осей 2-3 котельной №1 (80633-Р-4200-КМ25) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002852246 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 180000 | 2070000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.12.2022 | 11.5 | 28.07.2022 | 11.5 | 29.07.2022 | ДС-3550-22 | Исполнено | ДС-3550-22 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 11.5
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171300 | 399644 | 80633-Р-2465/4200-ТК1 | 0000383549 | Опора 89-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002726780 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 715 | 29315 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 41 | 05.05.2022 | 41 | 06.05.2022 | [7 empty] | 41 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465479 | Отвод гнутый 90-76х7-1700х1700х3871-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730690 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169331 | Заявка №365335 от 18.02.2022 | 80633-Р-2465_4200-05-002-КИТСО4_ИА | 0000475109 | Патч-корд FC(UPC)-FC(UPC) G.652D 3 мм duplex LSZH, 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002785287 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 500 | 11000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000157763 от 30.06.2022) | 07.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 22 | 01.07.2022 | 22 | 30.06.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 22 | 27.06.2022 |  | 22 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491235 | Раствор железа стандартный, 25 мг/л, 10 мл, 16 шт HACH 1425310 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985473 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306449 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.10.2021 | 75000 | 538800 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 7.184 | 20.08.2021 | 7.184 | 20.08.2021 | [7 empty] | 7.184 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 7.184 | 24.09.2021 |  | 7.184 | 09.10.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002312360 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 742575 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.12.2021 | 9.901 | 23.08.2021 | 9.901 | 24.08.2021 | [7 empty] | 9.901 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 9.901 | 24.09.2021 |  | 9.901 | 12.10.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000347802 | Швеллер 16П ГОСТ 8240-97/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002738025 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 7260 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 0.066 | 23.05.2022 | 0.066 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.066 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428082 | Тяга с муфтой 06 ОСТ 108.632.05-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616065 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 6 | 20.01.2022 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 6 | 20.06.2022 |  | 6 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000387773 | Лист Б-ПН-О-38 ГОСТ 19903-2015/345-9-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002694512 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 22.08.2022 | 120000 | 320040 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 26.07.2022 | 2.667 | 30.03.2022 | 2.667 | 31.03.2022 | [7 empty] | 2.667 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00151194 | ООО ИЗП-1209-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СОТ_ИБ | 0000412249 | Шнур коммутационный (патч-корд), кат.5Е FTP, 1 м, серый, PC01-C5EF-05M ITK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002488811 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | Январь 2022 г. | 05.05.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 05.05.2022 0:00:00 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 13.03.2022 | 16 | 26.10.2021 | 32 | 25.02.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 16 | 25.05.2022 |  | 16 | 08.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427096 | Клапан запорный DN65 PN100 VGL-FB9-017 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600942 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000460084 | Тройник П 219х20/16-133х18/10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002715192 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 6 | 03.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000497449 | Отвод 90 18х4-63-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002872713 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 15000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161100 от 02.08.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 02.08.2022 | 4 | 02.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 4 | 28.07.2022 |  | 4 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000497449 | Отвод 90 18х4-63-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002872714 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 15000 | 675000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161101 от 02.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 45 | 02.08.2022 | 45 | 02.08.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 45 | 28.07.2022 |  | 45 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463903 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0011 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002725676 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151161 | ООО ИЗП-1208-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СС_ИВ | 0000412248 | Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002647688 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 05.05.2022 | 441350 | 154472.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 | Согласно Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145423 от 18.02.2022) | 18.10.2021 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.35 | 21.02.2022 | 0.35 | 18.02.2022 | [7 empty] | 0.35 | ООО "Томсккабель" | 14.02.2022 | 25.04.2022 | 0.35 | 26.04.2022 |  | 0.35 | 05.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427323 | Фильтр Y-образный DN400 PN16 VF-BB1-026 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600908 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427361 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-140 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601244 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426941 | Отвод гнутый 90-273х13-1730х1030х4912-R1370 12Х1МФ 510 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601806 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000146803 | Аппарат АКОВ-10 ГОСТ 1594-69 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694129 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 9000 | 90000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000414263 | Комплект ЗИП на тягодутьевое оборудование на 2 года | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002517750 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1850000 | 5550000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.07.2021 |  | 3 | 22.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000503108 | Шпилька анкерная HAS-U 5.8 M12x160, 2223823 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003024859 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 95.58 | 382.32 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2022 | 4 | 30.08.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426506 | Переход ПК-133х10-108х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602025 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193385 |  | 80633-Р-4200-КЖ16_ИБ | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003147158 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 112300 | 84225 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.02.2023 | 0.75 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.75 | 05.10.2022 | 0.729 | 07.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488293 | Образец государственный стандартный ГСО 7271-96 МСО 0400:2002 мутности водных растворов (формазиновая суспензия) мутность 4000 ЕМФ, 5 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985386 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451316 | Трубка медицинская резиновая типа 2 10,0х2,0 ГОСТ 3399-76 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | м | 002759323 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.12.2022 | 10 | 06.06.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000409534 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002484466 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.02.2022 | 80000 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.02.2022 | 0.03 | 20.10.2021 | 0.03 | 21.10.2021 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 0.03 | 31.01.2022 |  | 0.03 | 11.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000096114 | Колба коническая Кн-2-100-34 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694037 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 35000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 100 | 30.03.2022 | 200 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427268 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-162 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601262 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00182738 |  | (80633-Р-4200-КМ2 | 0000486572 | Металлоконструкция фахверка котельной №1 (80633-Р-4200-КМ2) с ОГЗ Преград | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002873289 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 274269.1 | 1460757.23 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 5.326 | 04.08.2022 | [16 empty] | 5.326 | 04.08.2022 | 5.326 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193838 |  | 80633-Р-4200-КМ1; КМ4; КМ2 | 0000486572 | Металлоконструкция фахверка котельной №1 (80633-Р-4200-КМ2) с ОГЗ Преград | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003153102 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 274269.1 | 80909.38 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.03.2023 | 0.295 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.295 | 07.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188518 |  | 80633-Р-4200-КМ2 | 0000486572 | Металлоконструкция фахверка котельной №1 (80633-Р-4200-КМ2) с ОГЗ Преград | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003049242 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 274269.1 | 416066.22 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 1.517 | 02.09.2022 | [16 empty] | 1.517 | 02.09.2022 | 1.517 | 15.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192986 |  | 80633-Р-4200-КМ2 | 0000486572 | Металлоконструкция фахверка котельной №1 (80633-Р-4200-КМ2) с ОГЗ Преград | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003142654 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 274269.1 | 1348855.43 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.02.2023 | 4.918 | 30.09.2022 | [16 empty] | 4.918 | 30.09.2022 | 4.918 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139238 | ООО ИЗП-0272-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КМ2_ИБ | 0000486572 | Металлоконструкция фахверка котельной №1 (80633-Р-4200-КМ2) с ОГЗ Преград | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787431 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 180000 | 1292400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | огз (Корректировка заявки на обеспечение №000157906 от 04.07.2022) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 7.18 | 04.07.2022 | 7.18 | 04.07.2022 | ДС-3344-21 | Исполнено | ДС-3344-21 | 07.10.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 7.18
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189988 |  | 80633-Р-4200-КМ3; 80633-Р-4200-КМ5; 80633-Р-4200-КМ2 | 0000486572 | Металлоконструкция фахверка котельной №1 (80633-Р-4200-КМ2) с ОГЗ Преград | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003076920 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 274269.1 | 123146.83 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 09.02.2023 | 0.449 | 14.09.2022 | [16 empty] | 0.449 | 14.09.2022 | 0.449 | 01.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427222 | Задвижка клиновая DN300 PN16 EUV-BB7-043 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601116 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000239523 | Опора 273-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002950221 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1516.78 | 9100.68 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162295 от 18.08.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 19.08.2022 | 6 | 18.08.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 6 | 29.07.2022 |  | 6 | 28.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000239523 | Опора 273-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002950222 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1516.78 | 1516.78 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162296 от 18.08.2022) | 25.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 1 | 29.07.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463907 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0014 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002725679 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158782 | 0756-ООТД от 15.12.2021 тит.4200 | 80633-П-ТМ-ОЛ-031 | 0000425776 | Насос подпитки контура ОЖ-65 поз. 4200-Р-008А/В (80633-П-ТМ-ОЛ-031) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002597805 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2022 0:00:00 |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 2 | 21.12.2021 | 2 | 22.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "НК КРОН" | 27.05.2022 | 27.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000456377 | Опора 530-ТС-671.00.00-06-09Г2С-13 серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002737856 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.10.2022 | 3 | 19.05.2022 | 3 | 20.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 3 | 22.08.2022 |  | 3 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000456377 | Опора 530-ТС-671.00.00-06-09Г2С-13 серия 5.903-13 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002713588 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000435385 | Светильник светодиодный ARCTIC STANDART 1500 TH 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002634332 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 13.11.2022 | 3200 | 166400 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 09.07.2022 | 52 | 10.02.2022 | 104 | 26.05.2022 | [7 empty] | 52 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465494 | Отвод гнутый 90-76х7-530х1200х2201-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730695 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465429 | Отвод гнутый 90-76х7-300х338х1109-R300 15ГС 090 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730684 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000460706 | Байпас Eaton HotSwap MBP DIN (68431) | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002717920 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 19260 | 19260 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000439995 | Светильник светодиодный INSEL LB/S LED 80 D60 5000K G2 76 Вт | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002657874 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 14520 | 392040 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.07.2022 | 27 | 03.03.2022 | 54 | 26.05.2022 | [7 empty] | 27 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000497501 | Отвод 90 25х5-63-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002872716 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161103 от 02.08.2022) | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 24 | 02.08.2022 | 24 | 02.08.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 24 | 28.07.2022 |  | 24 | 02.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488459 | Набор стандартов SpecChecK на хлор, 0-2,0 мг/л, (4 амп/упак), HACH 2635300 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985413 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000221134 | Опора неподвижная 89-Т12.07 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002659668 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 437.29 | 3061.03 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 7 | 03.03.2022 | 7 | 04.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 7 | 22.08.2022 |  | 7 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000450480 | Пипетка 1-200 ГОСТ 18954-73 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002985367 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167999 | Заявка № 382869 от 18.03.2022 тит. 2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-КМ2_ИА | 0000452601 | Металлоконструкция наружных технологических трубопроводов (80633-Р-2465_4200-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002690911 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.10.2022 | 250000 | 8125000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 22.08.2022 | 32.5 | 28.03.2022 | 65 | 19.07.2022 | [7 empty] | 32.5 | ООО "А2" | 09.08.2022 | 10.11.2022 | 0.356 | 02.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427413 | Отвод гнутый 90-28х3-100х2727х3063-R150 12Х1МФ 460 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601843 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488295 | Образец государственный стандартный ГСО 9285-2009 общей щелочности (карбонатной) 1000 ммоль/дм3, 10 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985388 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465627 | Труба Г 219х19 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002730654 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.12 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 1.116 | 12.05.2022 | 1.116 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1.116 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176810 | 376931 | 80633-Р-4200-ОВ2_ИБ | 0000480411 | Хомут опоясывающий с одним болтом для НЛ 80х20 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779851 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.12.2022 | 20 | 04.07.2022 | 20 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176719 | 407629 | 80633-Р-4200-ЭМ2 | 0000420346 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002772664 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1642550 | 919828 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.11.2022 | 0.56 | 20.06.2022 | 0.376 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.376 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 |  |  |  | 0.184 | 21.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451294 | Трубка ТХ-П-2-17 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694097 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 850 | 8500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427010 | Задвижка клиновая DN150 PN16 EUV-BB7-010 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601192 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000463735 | Затвор обратный DN125 PN16 VCS-BB7-030 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5 л.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002762382 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000428077 | Опора 159 15 ОСТ 108.275.29-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002616062 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413203 | Труба 159х4,0 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002518432 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.03.2022 | 7 | 12.11.2021 | 14 | 20.01.2022 | [7 empty] | 7 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 7 | 28.05.2022 |  | 7 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000209900 | Стандарт электропроводности 10 мкСм/см, 250 мл, Mettler Toledo 51300169 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985462 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 6356.94 | 31784.7 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450733 | Дозатор Лайт Ленпипет 10 мкл ДПОФ-1-10 4650022 | Вспомогательная лабораторная посуда | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694024 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 16000 | 160000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162155 |  | 80633-Р-4200-КЖ | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | кг | 002626168 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 36.99 | 151659 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | ЗАЯВКА № 352839 | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.06.2022 | 4100 | 31.01.2022 | [16 empty] | 4100 | 31.01.2022 | 4100 | 01.02.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169610 | 11.04.2022 | 80633-Р-4200-КЖ2 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | кг | 002704821 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 36.99 | 749047.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 402267¶ | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.09.2022 | 20250 | 11.04.2022 | [16 empty] | 20250 | 18.06.2022 | 20250 | 13.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163237 | Заявка №351287 от 27.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2_И1; 80633-Р-4200-КЖ6_ИБ; 80633-Р-4200-КЖ7_ИА; 80633-Р-4200-КЖ8_ИА; 80633-Р-4200-КЖ9 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | кг | 002641548 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 24.04.2022 | 36.99 | 369900 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.04.2022 | изменение на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151510 от 22.04.2022)/ Уменьшено количество на 9 564 - Перенос резервирования 000052484 от 06.05.2022 12:20:17 | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.07.2022 | 10000 | 16.02.2022 | 19564 | 22.04.2022 | [7 empty] | 19564 | ООО "Вектор" (г. Челябинск) | 22.03.2022 | 27.04.2022 | 19564 | 12.04.2022 |  | 10000 | 06.05.2022 | 10000 | 14.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158686 | ООО "ИЗП"-1900-21 | 80633-Р-4200-ГСВ2 | 0000416389 | Тройник 32х18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596878 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 18.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 2 | 13.06.2022 |  | 2 | 06.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000416389 | Тройник 32х18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002761898 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.11.2022 | 7 | 14.06.2022 | 7 | 14.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000416389 | Тройник 32х18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002593468 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 25.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 6 | 13.06.2022 |  | 6 | 06.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000416389 | Тройник 32х18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596497 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 25.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 6 | 13.06.2022 |  | 6 | 06.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491188 | Контроль качества стандартные металлы для питьевой воды, высокий диапазон, V=500 мл, HACH 2833649 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985464 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427283 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB1-171 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601186 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426508 | Переход ПК 219х10/6-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602022 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 4 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426508 | Переход ПК 219х10/6-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002615471 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 3 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427140 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BN1-007 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600952 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000435372 | Люлька для подкрановых путей Л-1-120 | Захваты грузоподъемные | Приспособления грузозахватные | Грузоподъемное оборудование |  | шт. | 002634327 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 13.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.07.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 14.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "НХС" | 03.06.2022 | 23.07.2022 | 1 | 11.07.2022 |  | 1 | 22.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427300 | Отвод гнутый 90-28х3-100х119х455-R150 12Х1МФ 460 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601832 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000494537 | Лист 42 ГОСТ 19903-2015 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002884423 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 295000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2022 | 2.95 | 05.08.2022 | 5.9 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 2.95
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170218 | 404644 | 80633-Р-4200АР3 | 0000462246 | Перемычка 3ПБ16-37 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002717054 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 11.05.2022 | Август 2022 г. | 16.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 20.09.2022 | 12 | 11.05.2022 | 12 | 12.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 12 | 16.08.2022 |  | 12 | 22.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450250 | Шкаф навесной 1200х330х690 ЛАБ-1200 НШ-1 | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002693985 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000508946 | Тройник ТШ 273х8-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108049 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164340 от 19.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 19.09.2022 | 8 | 19.09.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 8 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171879 | 399579 | 80633-Р-4200-ЭН | 0000434828 | Кабель КГ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724968 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 174430 | 6105.05 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 25.09.2022 | 0.035 | 05.05.2022 | 0.035 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000434828 | Кабель КГ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002634351 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 71.93 | 26.25 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 03.07.2022 | 0.365 | 15.02.2022 | 0.73 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.365 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427192 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-124 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601177 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427099 | Клапан запорный DN65 PN100 VGL-FB9-020 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600939 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427278 | Отвод гнутый 90-28х3-100х100х436-R150 12Х1МФ 460 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601830 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427141 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BN1-008 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600951 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000467214 | Отвод 45 25х3,5-63-100-100 09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769229 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.11.2022 | 4 | 23.06.2022 | 4 | 24.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426569 | Тройник П 530x14/10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602044 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000426569 | Тройник П 530x14/10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002761901 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000309429 | Лист 1 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002730724 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.08.2022 | 113333.33 | 1586.67 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.09.2022 | 0.014 | 13.05.2022 | 0.014 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.014 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000309429 | Лист 1 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002714909 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 113333.33 | 2833.33 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.08.2022 | 0.025 | 22.04.2022 | 0.025 | 25.04.2022 | [7 empty] | 0.025 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00183882 | Заявка №420674 от 11.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ЭМ1_ИБ | 0000501325 | Сборка силовая 400В 5х35 4200-PDB-07 (80633-Р-4200-ЭМ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002900581 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 08.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.01.2023 | 1 | 15.08.2022 | 1 | 16.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170218 | 404644 | 80633-Р-4200АР3 | 0000462283 | Перемычка ПР20.2.25-0,95Я-В2,5-2 СТО 39136230-02-2018 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002717055 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 11.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 20.09.2022 | 2 | 11.05.2022 | 6 | 23.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000440967 | Расширитель адресный С2000-АР1 ИСП.01 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002651535 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 07.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.05.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 24.09.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 30.04.2022 | 25.05.2022 | 2 | 27.04.2022 |  | 2 | 13.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465413 | Блок пружинный 11,67х70 02 ОСТ 108.275.69-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790128 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2790 | 13950 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179527 | Заявка №450431 от 21.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ23_ИБ | 0000342921 | Труба 89х5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002796207 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 75000 | 96750 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.11.2022 | 1.29 | 18.07.2022 | 1.29 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1.29 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431849 | Щиток осветительный 4200-NLP-01 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634308 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427171 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-142 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601031 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427094 | Клапан запорный DN65 PN100 VGL-FB9-015 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600944 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465414 | Отвод гнутый 90-57х6-200х150х821-R300 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.15.1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730679 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426964 | Отвод гнутый 90-219х11-1220х595х3150-R850 12Х1МФ (80633-Р-4200-ТМ3 л. 7.14) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601815 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140868 | Тендер К-651 -19 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000388307 | Установка пароперегревателя по чертежу 32 5263.021.149 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002273781 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Июль 2021 г. | 10.11.2021 | 838670 | 2516010 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.11.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 20.12.2021 | 3 | 30.07.2021 | 3 | 02.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 04.08.2021 | 10.11.2021 | 3 | 24.06.2021 |  | 3 | 10.11.2021 | 3 | 12.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451299 | Чашка ЧВП-2-250 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694110 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 400 | 4000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488316 | Образец государственный стандартный ГСО 7437-98 МСО 1126:2005 сульфат-ионов, фон-H2O (10 г/дм3), 5 см3 (мл) | ГСО | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985397 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427320 | Отвод гнутый 30-28х3-166х2235х2480-R150 12Х1МФ 457 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601835 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431995 | Щиток осветительный 4200-ELP-08 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634325 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427321 | Фильтр Y-образный DN150 PN16 VF-BB1-029 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600926 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00178200 | 445499 | 80633-Р-4200-ЭМ8_И2 | 0000481302 | Шкаф силовой распределительный ШРС-100А с розетками 220/380В (IP54) | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | компл | 002785376 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 34283.4 | 445684.2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.12.2022 | 13 | 03.07.2022 | 13 | 04.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000420784 | Труба 18х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003122320 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 0.14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.02.2023 | 0.135 | 21.09.2022 | 0.135 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.135
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180635 | Заявка №470446 от 15.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ21_ИА | 0000420784 | Труба 18х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002830644 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.01 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.11.2022 | 0.005 | 21.07.2022 | 0.005 | 22.07.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000420784 | Труба 18х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002593501 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 0.005 | 16.12.2021 | 0.005 | 17.12.2021 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.005 | 11.04.2022 |  | 0.005 | 21.04.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426981 | Тройник равнопроходной 200 12Х1МФ (80633-Р-4200-ТМ3 л. 7.16) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601824 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.03.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.03.2023 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 6 | 03.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УЗДТ" | 14.10.2022 | 23.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00145561 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КД_ИВ; 80633-Р-4200-СКС_ИВ | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002432492 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | Февраль 2022 г. | 13.11.2022 | 35341.78 | 1943.8 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 06.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 28.02.2022 | 0.055 | 27.09.2021 | 0.11 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.055 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151194 | ООО ИЗП-1209-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СОТ_ИБ | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002482227 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Январь 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 512.36 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 21.03.2022 | 0.012 | 19.10.2021 | 0.024 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151161 | ООО ИЗП-1208-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-СС_ИВ | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002481637 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Январь 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 426.97 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.03.2022 | 0.01 | 19.10.2021 | 0.02 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171075 | 366443 | 80633-Р-4200-СТВ | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717932 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 512.36 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 0.012 | 25.04.2022 | 0.012 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171879 | 399579 | 80633-Р-4200-ЭН | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724970 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 426.97 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 05.10.2022 | 0.01 | 05.05.2022 | 0.01 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427385 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-191 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1 л.10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601028 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465296 | Отвод гнутый 90-16х3-100х100х357-R100 15ГС 005 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730633 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 41 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 41 | 13.05.2022 | 41 | 16.05.2022 | [7 empty] | 41 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176635 | 382871 | 80633-Р-4200-ОВ3_ИБ | 0000480261 | Труба 133х3,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002777437 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 0.45 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 0.447 | 24.06.2022 | 0.447 | 27.06.2022 | [7 empty] | 0.447 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427138 | Задвижка клиновая DN250 PN16 EUV-BN1-031 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601132 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144446 | 0368-ООТД от 18.08.2021, тит 4200 | 80633-П-ТМ-ОЛ-029_ИБ | 0000400410 | Расширитель дренажей 4200-D-004 (80633-П-ТМ-ОЛ-029) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002329240 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 06.09.2021 | Май 2022 г. | 20.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.01.2022 | 1 | 06.09.2021 | 1 | 07.09.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Сибнефтемаш" | 31.03.2022 | 29.07.2022 | 1 | 15.07.2022 |  | 1 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423488 | Опора 273-КХ-А11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002617703 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.06.2022 | 18 | 20.01.2022 | 18 | 21.01.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 18 | 22.08.2022 |  | 18 | 05.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427104 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-014 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600968 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427185 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB7-106 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601179 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140678 | 0306-ООТД от 16.07.2021г., тит 4200 | 80633-П-ТМ-ОЛ-024.1,2,3,4,5 | 0000389436 | Кран мостовой электрический подвесной 4200-GT-001 (80633-П-ТМ-ОЛ-024.1) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002271880 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 947839 | 947839 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.12.2021 | 1 | 22.07.2021 | 1 | 23.07.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000317258 | Лист 20 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002871265 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 140000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160986 от 01.08.2022) | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.4 | 01.08.2022 | 1.4 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1.4 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 1.4 | 26.07.2022 |  | 1.4 | 11.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000317258 | Лист 20 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002871266 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 141300 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160987 от 01.08.2022) | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.413 | 01.08.2022 | 1.413 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1.413 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 1.413 | 26.07.2022 |  | 1.413 | 11.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000440038 | Кронштейн настенный INSEL LB/S LED | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002657880 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 5780 | 277440 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.07.2022 | 48 | 03.03.2022 | 96 | 26.05.2022 | [7 empty] | 48 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180641 | Заявка №467977 от 13.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ20_ИА | 0000493512 | Тройник П 377х10-273х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002884179 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.12.2022 | 2 | 05.08.2022 | 2 | 08.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423496 | Лист 5 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002615457 | 14.01.2022 | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.07.2022 | 110000 | 38830 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 0.353 | 21.01.2022 | 0.353 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.353 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.353 | 09.07.2022 |  | 0.353 | 15.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000460081 | Тройник П 76х10-45х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002715196 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1.1 | 1.1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 2 | 20.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450356 | Бюретка I-1-2-2-0,01 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694009 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1100 | 2200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463883 | Стенд датчиков 4200-SS-007 (80633-Р-4200-АТМ.ОЛ-701) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002725661 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" | 14.07.2022 | 12.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450408 | Колба плоскодонная П-2-100-18 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694044 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427127 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-075 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601233 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00170218 | 404644 | 80633-Р-4200АР3 | 0000502757 | Скамья для раздевалок W-1000 455х1000х375 мм | Прочая мебель | Мебель | Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения |  | шт. | 003042396 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Август 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000163132 от 31.08.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 3 | 31.08.2022 | 3 | 31.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "АСК Трейдинг" | 26.08.2022 | 25.09.2022 | 3 | 21.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427331 | Задвижка клиновая DN150 PN16 EUV-BB7-065 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601190 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465520 | Донышко приварное 200 15ГС 18 СТО ЦКТИ 504.01-2009 | Днище по ТУ | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730700 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463900 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0009 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002725674 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480376 | Задвижка запорная DN150 Pр=23,5 МПа/280 град. С 15ГС класс А УХЛ4 L490 C жидкость 194х15 РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790118 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 109640 | 328920 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 3 | 11.07.2022 | 3 | 12.07.2022 | К-514-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-514-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427335 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-AB1-193 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601070 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163171 | Заявка № 348447 от 24.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ9_ИА | 0000445889 | Конструкция газоходов водогрейных котлов котельной №1 (80633-Р-4200-ТМ9) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002734713 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 09.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 09.11.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КИС" | 11.08.2022 | 09.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000456408 | Прокладка СНП-Д-В-В-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002761892 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.10.2022 | 350 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.12.2022 | 24 | 14.06.2022 | 24 | 14.06.2022 | [7 empty] | 24 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 24 | 07.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491239 | Раствор сульфата стандартный, 1000 мг/л, 500 мл, HACH 21757-49 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985476 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428498 | Блок подвески с проушиной 06 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611714 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 4 | 20.06.2022 |  | 4 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000115806 | Штатив для бюреток с креплениями ПЭ-2710 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002694146 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 13000 | 65000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427032 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BB7-034 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601130 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451297 | Трубка ТХ-П-2-19 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694098 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 750 | 7500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427273 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-166 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601258 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427254 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB1-148 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601064 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412750 | Опоры воздуховода 2509218 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002517756 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 375000 | 1125000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 23.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427410 | Отвод гнутый 90-28х3-100х105х441-R150 12Х1МФ 460 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601840 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 8 | 27.12.2021 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186614 |  | (80633-Р-4200-КМ1 | 0000486571 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с ОГЗ Преград | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002983232 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 359065.97 | 5680064.58 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.01.2023 | 15.819 | 24.08.2022 | [16 empty] | 15.819 | 24.08.2022 | 15.819 | 15.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181471 | 26.07.2022 | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000486571 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с ОГЗ Преград | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845381 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 359065.97 | 3521359.97 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 9.807 | 26.07.2022 | [16 empty] | 9.807 | 26.07.2022 | 9.807 | 27.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181763 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000486571 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с ОГЗ Преград | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002852451 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 359065.97 | 2591379.11 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.12.2022 | 7.217 | 28.07.2022 | [16 empty] | 7.217 | 28.07.2022 | 7.217 | 29.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189472 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000486571 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с ОГЗ Преград | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067888 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 359065.97 | 3057805.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 8.516 | 09.09.2022 | [16 empty] | 8.516 | 09.09.2022 | 7.052 | 15.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191958 |  | 80633-Р-4200-КМ1 | 0000486571 | Металлоконструкция каркаса котельной №1 (80633-Р-4200-КМ1) с ОГЗ Преград | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003129823 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 359065.97 | 3242006.64 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.02.2023 | 9.029 | 23.09.2022 | [16 empty] | 9.029 | 23.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427336 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-AB1-194 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601069 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465312 | Опора 194 12 ОСТ 108.275.26-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002730641 | 12.05.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3320 | 9960 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450240 | Стол письменный 1200х700х760 ЛАБ-1200 СП | Мебель для нужд ООО ИЗП | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002693978 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 26.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | К-337-22 | Исполнено | К-337-22 | 31.03.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170681 | Заявка №407788 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ29_ИБ | 0000338914 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002714399 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 110000 | 30250 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.08.2022 | 0.275 | 22.04.2022 | 0.275 | 25.04.2022 | [7 empty] | 0.275 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.275 | 04.08.2022 |  | 0.275 | 22.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00154113 | 14.11.2021 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) тендер К-651 -19 | 0000355160 | Каркас котла чертеж 30 1151.004.458 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002520097 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 7446530 | 22339590 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309878¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 13.04.2022 | 3 | 15.11.2021 | [16 empty] | 3 | 15.11.2021 | 3 | 21.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000486634 | Втулка под фланец с рифленой контактной поверхностью, PVC-U d20 DN15 PN16 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002907408 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 17.12.2022 | 2 | 12.08.2022 | 2 | 15.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426497 | Переход ПК-159х12-108х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602027 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000426497 | Переход ПК-159х12-108х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707816 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 4 | 18.04.2022 | 4 | 19.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 27.08.2022 | 05.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173698 | Заявка №421795 от 12.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КМ10_ИА | 0000466969 | Металлоконструкция опорная технологического оборудования между осями 1-2 котельной №1 (80633-P-4200-KM10) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002740274 | 22.05.2022 | 22.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.12.2022 | 200000 | 386000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.12.2022 0:00:00 |  | 22.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 19.10.2022 | 1.93 | 23.05.2022 | 3.86 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1.93 | ООО "Кузнецкие металлоконструкции" | 27.06.2022 | 15.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000217736 | Тройник П 133х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599337 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 700 | 5600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 8 | 13.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427269 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB1-163 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601261 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480383 | Задвижка запорная DN175 Pр=23,5 МПа/250 град. С 15ГС класс А УХЛ4 L650 C жидкость 219х16 РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790121 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 168171 | 504513 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 3 | 11.07.2022 | 3 | 12.07.2022 | К-514-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-514-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465304 | Тройник равнопроходный 20 15ГС 05 СТО ЦКТИ 720.01-2009 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730640 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 5 | 13.05.2022 | 5 | 16.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000269670 | Реометр РДС-4 ГОСТ 9932-75 | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | шт. | 002985508 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170218 | 404644 | 80633-Р-4200АР3 | 0000462285 | Перемычка ПР20.3.25-1,4Я-В2,5-1 СТО 39136230-02-2018 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002717056 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 11.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 20.09.2022 | 1 | 11.05.2022 | 3 | 23.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000412703 | Клапан обратный DN150 PN16 СЧ18 класс С ХЛ1 L160 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002498738 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | 08.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 02.04.2022 | 2 | 08.11.2021 | 2 | 10.11.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427006 | Задвижка клиновая DN200 PN100 L550 VG-012 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601197 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000230304 | Тройник П 426х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599345 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 09.10.2022 | 18545 | 37090 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000230304 | Тройник П 426х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002593466 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 09.10.2022 | 18545 | 18545 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000230304 | Тройник П 426х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596496 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 09.10.2022 | 18545 | 18545 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000508523 | Переход К 108х4-57х3-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-02 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108046 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164340 от 19.09.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 19.09.2022 | 4 | 19.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 4 | 14.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000427414 | Отвод гнутый 90-16х2,5-100х301х558-R100 12Х1МФ 455 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601844 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423417 | Балка опорная 02 ОСТ 34-10-737-93 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002620592 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 1 | 24.01.2022 | 1 | 25.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176810 | 376931 | 80633-Р-4200-ОВ2_ИБ | 0000480398 | Лоток перфорированный ЛПМЗ 40х40х3000 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779845 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.12.2022 | 15 | 04.07.2022 | 15 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491230 | Раствор железа стандартный, 100 мг/л, 100 мл, HACH 1417542 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | шт. | 002985471 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000475186 | Задвижка клиновая DN80 PN16 09Г2С А ХЛ1 L280 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 89х5 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002769303 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 44757 | 89514 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144962 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-НВ1_ИА | 0000421854 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 ВСт3сп ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002601487 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.02.2022 | 140000 | 43120 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141391 от 24.12.2021) | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.308 | 24.12.2021 | 0.308 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.308 | ПАО "ТМК" | 24.11.2021 | 30.01.2022 | 0.308 | 31.01.2022 |  | 0.308 | 04.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450368 | Воронка ВФ-1-75 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694018 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 20 | 30.03.2022 | 40 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450459 | Стакан 5 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694090 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 950 | 4750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000146725 | Бюретка 1-1-2-5-0,02 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694008 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1100 | 2200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491247 | Стандарт-титр соляная кислота, 0,1 H 10 шт, ТУ 2642-001-33813273-97 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985483 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426945 | Отвод гнутый 90-159х9-1711х1000х3732-R650 12Х1МФ 490 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601809 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427370 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB7-054 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601046 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427124 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-072 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601236 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000426599 | Ушко 1-04 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617779 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00145190 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ГСВ1_ИА | 0000402419 | Клапан запорный DN50 PN16 с ручным управлением (80633-Р-4200-ГСВ1_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002388677 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГСВ | 07.02.2022 | 1 | 16.09.2021 | 2 | 08.06.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423548 | Тройник П 108х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-005-01394395-98 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002619210 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.06.2022 | 9 | 20.01.2022 | 18 | 18.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000127885 | Опора 426-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002593469 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1452.75 | 1452.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 1 | 08.06.2022 |  | 1 | 09.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488622 | Пробка неопрен HACH 14808-02, 12 шт. | Лабораторные принадлежности | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности |  | упак | 002985452 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 24.02.2023 | 5 | 25.08.2022 | 5 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000445010 | Переход ПЭ 89х8/5-57х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002667846 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 2 | 15.03.2022 | 2 | 16.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431984 | Щиток осветительный 4200-ELP-07 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634320 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427115 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BN1-066 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601125 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426579 | Труба 76х8 ГОСТ 8732-78 / В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002611567 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.94 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 0.939 | 13.01.2022 | 0.939 | 14.01.2022 | [7 empty] | 0.939 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000426579 | Труба 76х8 ГОСТ 8732-78 / В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707829 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.94 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.08.2022 | 0.938 | 14.04.2022 | 0.938 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.938 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000426579 | Труба 76х8 ГОСТ 8732-78 / В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002730725 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.24 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 0.237 | 12.05.2022 | 0.237 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.237 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000431981 | Щиток осветительный 4200-ELP-05 (80633-Р-4200-ЭО) | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | компл | 002634318 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002694490 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 1182.27 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.08.2022 | 0.008 | 31.03.2022 | 0.008 | 01.04.2022 | [7 empty] | 0.008 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178076 | Заявка №449433 от 20.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП2_ИБ | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002784251 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 5615.8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 11.11.2022 | 0.038 | 03.07.2022 | 0.038 | 04.07.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.038
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169874 | Заявка №394096 от 01.04.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ10_ИБ | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707443 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 1034.49 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 0.007 | 14.04.2022 | 0.007 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.007 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002738011 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 7093.65 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.09.2022 | 0.048 | 23.05.2022 | 0.048 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.048 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696625 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 5763.59 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 0.039 | 01.04.2022 | 0.039 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.039 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002593457 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Март 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 10492.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 0.071 | 16.12.2021 | 0.071 | 17.12.2021 | [7 empty] | 0.071 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.071 | 12.07.2022 |  | 0.071 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002634510 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2216.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.06.2022 | 0.015 | 10.02.2022 | 0.015 | 11.02.2022 | [7 empty] | 0.015 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.015 | 12.07.2022 |  | 0.015 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158639 | ООО "ИЗП"-1951-21 | 80633-Р-4200-ТМ5 | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002634505 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 17142.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.06.2022 | 0.116 | 10.02.2022 | 0.116 | 11.02.2022 | [7 empty] | 0.116 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.116 | 12.07.2022 |  | 0.116 | 03.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002658543 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 4433.53 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 0.03 | 03.03.2022 | 0.03 | 04.03.2022 | [7 empty] | 0.03 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000440964 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.03 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Прокат труб | шт. | 002649316 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 07.05.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.05.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 23.09.2022 | 11 | 22.02.2022 | 11 | 24.02.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Русичи Трейд" | 30.04.2022 | 25.05.2022 | 11 | 27.04.2022 |  | 11 | 13.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427228 | Затвор обратный DN80 PN16 VCS-BB7-019 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.5 л.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600996 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-140-22 | Торг | К-140-22 | 11.02.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170692 | Заявка №398140 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ4_ИА | 0000458611 | Колонна железобетонная Км6-1 (80633-Р-2465/4200-КЖ4) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714500 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 09.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 06.06.2022 | 31.08.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 1 | 23.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000201349 | Переход ПК-325х8-219х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599328 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 1453 | 5812 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 13.08.2022 |  | 3 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450440 | Лодочка ЛЗ 2 ГОСТ 9147-80 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694052 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000384184 | Тройник 25x18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002593483 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 25.06.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 2 | 13.06.2022 |  | 2 | 06.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000384184 | Тройник 25x18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659675 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 33000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 11 | 03.03.2022 | 11 | 04.03.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 11 | 06.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178066 | Заявка №438067 от 09.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ЭС1_ИБ | 0000481631 | Кабель EPRCab Внг(А)-LS 3х120/70-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002784219 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4052000 | 13655240 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 01.12.2022 | 3.37 | 03.07.2022 | 3.37 | 04.07.2022 | [7 empty] | 3.37 | ООО "Камский кабель" | 27.09.2022 | 23.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000426528 | Переход ПК-219х16-133х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002602028 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 3 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000218352 | Толуол нефтяной высший сорт по ГОСТ 14710-78 | Растворители лабораторные | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985493 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 152.1 | 1521 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002779802 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 190 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.12.2022 | 190 | 04.07.2022 | 190 | 05.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427238 | Фильтр Y-образный DN100 PN16 VF-BB7-023 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600929 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-397-22 | Исполнено | ДС-397-22 | 13.01.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465294 | Отвод гнутый 90-219х16-697х420х2452-R850 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.17) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730629 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450357 | Бюретка I-1-2-1-0,01 ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694010 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1100 | 2200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465618 | Труба Х 16х3 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002730631 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.04 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 0.035 | 12.05.2022 | 0.035 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.035 | ПАО "ТМК" | 23.09.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000125059 | Тройник П 377х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694508 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 18000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423424 | Тяга шарнирная 02 ОСТ 34-10-742-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002617706 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451293 | Трубка ТС-П ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694091 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 850 | 4250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 5 | 30.03.2022 | 10 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002694492 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 2216.76 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.08.2022 | 0.015 | 31.03.2022 | 0.015 | 01.04.2022 | [7 empty] | 0.015 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452292 | Задвижка клиновая DN500 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L700 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 530х10 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002694521 | 29.03.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 407300 | 407300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427158 | Задвижка клиновая DN80 PN16 EUV-BB7-035 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601075 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00167121 |  | БЗЭМ ЗИП к паровым котлам | 0000440375 | Комплект ЗИП котла Е-60-4,8-420Г | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002681237 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 910000 | 2730000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 3 | 23.03.2022 | [16 empty] | 3 | 23.03.2022 | 3 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000423497 | Швеллер 12 ГОСТ 8240-97/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003024854 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 14410 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.12.2022 | 0.131 | 30.08.2022 | 0.131 | 31.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.131
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000423497 | Швеллер 12 ГОСТ 8240-97/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002738002 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 990 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 0.009 | 23.05.2022 | 0.009 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.009 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423497 | Швеллер 12 ГОСТ 8240-97/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615455 | 14.01.2022 | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Апрель 2022 г. | 05.08.2022 | 110000 | 13750 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 0.125 | 21.01.2022 | 0.125 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.125 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.125 | 19.07.2022 |  | 0.125 | 07.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427102 | Клапан запорный DN50 PN16 VGL-BB7-012 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600970 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187825 | Заявка №477687 от 26.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ34_ИБ | 0000503076 | Ограждение кровельное h=0,9 м, L=3000 мм, в комплекте с креплениями и метизами, RAL1003 (80633-Р-4200-КЖ34) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003024730 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 10000000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 29.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ | 26.01.2023 | 100 | 31.08.2022 | 100 | 01.09.2022 | ДС-4111-22 | Тех.согласование | ДС-4111-22 | 28.09.2022 |  |  | 100
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423655 | Тяга гладкая ТС-676-00.003-43 серия 5.903-13 выпуск 6-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002619330 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 21.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.06.2022 | 2 | 21.01.2022 | 2 | 24.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423903 | Угольник УТ 90-2-25-1,6-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002617765 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.06.2022 | 12 | 20.01.2022 | 24 | 18.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 12 | 08.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000452378 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L250 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 57х5 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714445 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 15000 | 75000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.09.2022 | 5 | 22.04.2022 | 5 | 20.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000480384 | Клапан обратный приварной DN20 Pр=37,3 МПа Ст20 класс D УХЛ4 L160 C жидкость 28х4 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790103 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 2 | 11.07.2022 | 2 | 12.07.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441979 | Герметик силиконовый (Кайрос), бесцветный, картридж, 280 г | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002874460 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 237.5 | 696350 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 2932 | 02.08.2022 | [16 empty] | 2932 | 02.08.2022 | 1920 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427118 | Задвижка клиновая DN250 PN16 VG-BN1-069 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601123 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428500 | Блок пружинный 04 ОСТ 34-10-743-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002611713 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 4 | 23.06.2022 |  | 4 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427260 | Задвижка клиновая DN80 PN16 VG-BB1-178 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601059 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465526 | Тройник равнопроходный 65 15ГС 09 СТО ЦКТИ 720.01-2009 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730701 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 5 | 13.05.2022 | 5 | 16.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169641 | Заявка №399555 от 08.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-КЖ3_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705073 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Июнь 2022 г. | 03.06.2022 | 80000 | 328640 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.08.2022 | 4.108 | 12.04.2022 | 4.108 | 13.04.2022 | [7 empty] | 4.108 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 4.108 | 22.05.2022 |  | 4.108 | 06.06.2022 | 4.108 | 10.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172569 | Заявка №414824 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4100-КЖ12_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002730444 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 80000 | 20320 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.09.2022 | 0.254 | 12.05.2022 | [16 empty] | 0.254 | 13.05.2022 | 0.254 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182893 |  | 80633-Р-4200-КЖ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002875812 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 70000 | 97860 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.11.2022 | 1.398 | 03.08.2022 | [16 empty] | 1.398 | 04.08.2022 | 0.717 | 09.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164030 | Заявка № 350316 от 26.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ10_И2 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002647388 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Май 2022 г. | 08.04.2022 | 80000 | 16480 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.06.2022 | 0.206 | 18.02.2022 | 0.206 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.206 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.206 | 31.03.2022 |  | 0.206 | 15.04.2022 | 0.206 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162070 | 350676 | 80633-Р-4200-КЖ11 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002696261 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Апрель 2022 г. | 08.04.2022 | 66458.33 | 53033.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149618 от 31.03.2022) | 29.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.798 | 31.03.2022 | 0.798 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.798 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.798 | 31.03.2022 |  | 0.798 | 15.04.2022 | 0.798 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162070 | 350676 | 80633-Р-4200-КЖ11 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002696262 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Апрель 2022 г. | 08.04.2022 | 60000 | 300 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149618 от 31.03.2022) | 29.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.005 | 31.03.2022 | 0.005 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.005 | 31.03.2022 |  | 0.005 | 15.04.2022 | 0.005 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00154730 | ООО ИЗП-1491-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ12_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002532500 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | Март 2022 г. | 10.03.2022 | 55869.29 | 11173.86 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.03.2022 | 0.2 | 18.11.2021 | 0.4 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.2 | 22.02.2022 |  | 0.2 | 31.03.2022 | 0.2 | 24.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161030 | Заявка №344454 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ13_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002617496 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.03.2022 | 80000 | 261600 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.05.2022 | 3.27 | 19.01.2022 | 3.27 | 20.01.2022 | [7 empty] | 3.27 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 3.27 | 25.02.2022 |  | 3.27 | 31.03.2022 | 3.27 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144826 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ14_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002333307 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.10.2021 | 75000 | 118800 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.12.2021 | 1.584 | 02.09.2021 | 1.584 | 03.09.2021 | [7 empty] | 1.584 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 1.584 | 08.10.2021 |  | 1.584 | 19.10.2021 | 1.584 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169644 | Заявка №399566 от 08.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ15_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705079 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Июнь 2022 г. | 03.06.2022 | 80000 | 362800 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.08.2022 | 4.535 | 12.04.2022 | 4.535 | 13.04.2022 | [7 empty] | 4.535 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 4.535 | 22.05.2022 |  | 4.535 | 06.06.2022 | 4.535 | 10.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179635 | Заявка №466089 от 11.07.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ18_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002797780 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 12000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.11.2022 | 0.15 | 14.07.2022 | [16 empty] | 0.15 | 15.07.2022 | 0.15 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165955 | Заявка №376922 от 09.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ18_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002669900 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.05.2022 | 80000 | 1116000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.07.2022 | 13.95 | 11.03.2022 | 13.95 | 14.03.2022 | [7 empty] | 13.95 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 13.95 | 20.04.2022 |  | 13.95 | 09.05.2022 | 13.95 | 24.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166836 | Заявка №380371 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ19_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702838 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 04.05.2022 | 65000 | 360035 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150238 от 07.04.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.539 | 07.04.2022 | 5.539 | 07.04.2022 | [7 empty] | 5.539 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 5.539 | 20.04.2022 |  | 5.539 | 09.05.2022 | 3.671 | 01.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306439 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 3208275 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 42.777 | 20.08.2021 | 42.777 | 20.08.2021 | [7 empty] | 42.777 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 42.777 | 18.09.2021 |  | 42.777 | 01.10.2021 | 42.777 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002312358 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 365700 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.12.2021 | 4.876 | 23.08.2021 | 4.876 | 24.08.2021 | [7 empty] | 4.876 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 4.876 | 18.09.2021 |  | 4.876 | 03.10.2021 | 4.876 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164051 | Заявка № 361803 от 14.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ21_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002647569 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Май 2022 г. | 08.04.2022 | 80000 | 1326800 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.06.2022 | 16.585 | 18.02.2022 | 16.585 | 21.02.2022 | [7 empty] | 16.585 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 16.585 | 31.03.2022 |  | 16.585 | 15.04.2022 | 16.585 | 17.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179527 | Заявка №450431 от 21.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ23_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002796200 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 406000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.11.2022 | 5.075 | 14.07.2022 | [16 empty] | 5.075 | 15.07.2022 | 5.075 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144833 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ24_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002333350 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.10.2021 | 75000 | 128025 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.12.2021 | 1.707 | 02.09.2021 | 1.707 | 03.09.2021 | [7 empty] | 1.707 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 1.707 | 08.10.2021 |  | 1.707 | 19.10.2021 | 1.707 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155772 | 24.11.2021 | 80633-Р-4200-КЖ25 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002556640 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 14175 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.03.2022 | 0.189 | 25.11.2021 | [16 empty] | 0.189 | 25.11.2021 | 0.189 | 26.11.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00156777 | ООО "ИЗП"-1622-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-4200-КЖ25 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002682633 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 66458.33 | 30703.75 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148393 от 21.03.2022) | 01.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.462 | 21.03.2022 | 0.462 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.462 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.462 | 22.02.2022 |  | 0.462 | 31.03.2022 | 0.462 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158364 | ООО "ИЗП"-1948-21 | 80633-Р-4200-КЖ25_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002682637 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 66458.33 | 2126.67 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148397 от 21.03.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.032 | 21.03.2022 | 0.032 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.032 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.032 | 22.02.2022 |  | 0.032 | 31.03.2022 | 0.032 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165936 | Заявка №376918 от 09.03.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ26_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002669756 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.05.2022 | 80000 | 23680 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.07.2022 | 0.296 | 11.03.2022 | 0.296 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.296 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.296 | 20.04.2022 |  | 0.296 | 09.05.2022 | 0.296 | 10.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165936 | Заявка №376918 от 09.03.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ26_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002703291 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 04.05.2022 | 60000 | 10260 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150343 от 07.04.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.171 | 07.04.2022 | 0.171 | 07.04.2022 | [7 empty] | 0.171 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.171 | 20.04.2022 |  | 0.171 | 09.05.2022 | 0.171 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167681 | Заявка №385649 от 23.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ27_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687185 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 30.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.07.2022 | 0.01 | 30.03.2022 | [16 empty] | 0.01 | 30.03.2022 | 0.01 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169467 | Заявка №398144 от 07.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ28_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002703954 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Июнь 2022 г. | 03.06.2022 | 80000 | 551600 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.08.2022 | 6.895 | 11.04.2022 | 6.895 | 12.04.2022 | [7 empty] | 6.895 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 6.895 | 22.05.2022 |  | 6.895 | 06.06.2022 | 6.895 | 10.07.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166879 | Заявка №380720 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ5_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702840 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 04.05.2022 | 80000 | 17200 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150239 от 07.04.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.215 | 07.04.2022 | 0.215 | 07.04.2022 | [7 empty] | 0.215 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.215 | 20.04.2022 |  | 0.215 | 09.05.2022 | 0.215 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161021 | Заявка №344474 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ7_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002617393 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.03.2022 | 80000 | 127280 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.05.2022 | 1.591 | 19.01.2022 | 1.591 | 20.01.2022 | [7 empty] | 1.591 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.591 | 25.02.2022 |  | 1.591 | 22.03.2022 | 1.591 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165960 | Заявка №376945 от 09.03.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ8_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002669956 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.05.2022 | 80000 | 30800 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.07.2022 | 0.385 | 11.03.2022 | 0.385 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.385 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.385 | 21.04.2022 |  | 0.385 | 09.05.2022 | 0.385 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161022 | Заявка №344470 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ8_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002617397 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.03.2022 | 80000 | 127280 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.05.2022 | 1.591 | 19.01.2022 | 1.591 | 20.01.2022 | [7 empty] | 1.591 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.591 | 25.02.2022 |  | 1.591 | 22.03.2022 | 1.591 | 08.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306450 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 142800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 2.04 | 20.08.2021 | 2.04 | 20.08.2021 | [7 empty] | 2.04 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.04 | 22.09.2021 |  | 2.04 | 08.10.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143192 | ООО ИЗП-0664-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КЖ2,3,4,5,6,9,10 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002312361 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 1181740 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.12.2021 | 16.882 | 23.08.2021 | 16.882 | 24.08.2021 | [7 empty] | 16.882 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 16.882 | 22.09.2021 |  | 16.882 | 08.10.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164051 | Заявка № 361803 от 14.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-КЖ21_ИА | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002647572 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 48821.07 | 8494.87 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.06.2022 | 0.174 | 18.02.2022 | 0.174 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.174 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.174 | 31.03.2022 |  | 0.174 | 15.04.2022 | 0.174 | 18.06.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187463 |  | 80633-Р-4200-КЖ21_ИА | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003008299 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 69000 | 12006 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2022 | 0.174 | 29.08.2022 | [16 empty] | 0.174 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166879 | Заявка №380720 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ5_И1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678762 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.05.2022 | 69000 | 83835 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.07.2022 | 1.215 | 18.03.2022 | 1.215 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1.215 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1.215 | 20.04.2022 |  | 1.215 | 10.05.2022 | 0.176 | 12.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450486 | Пробирка П3-100 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694074 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00145561 | ООО ИЗП-0744-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-КД_ИВ; 80633-Р-4200-СКС_ИВ | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002432488 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 51240 | 6148.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 06.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 24.02.2022 | 0.12 | 27.09.2021 | 0.24 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.12
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163486 | ООО "ИЗП"-2040-21 | 80633-Р-4200-ОС_ИБ | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002638922 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 51240 | 43810.2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 17.07.2022 | 0.855 | 15.02.2022 | 0.855 | 16.02.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.855
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Муратов Артём Наильевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182714 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441968 | Лента уплотнительная ППЭ 30х3 | ! Номенклатура для оприходования |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | пог. м | 002873330 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 20 | 60000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 3000 | 02.08.2022 | [16 empty] | 3000 | 02.08.2022 | 3000 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00191657 |  | 80633-Р-4200-КМ6 | 0000441968 | Лента уплотнительная ППЭ 30х3 | ! Номенклатура для оприходования |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | пог. м | 003122815 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 20 | 60500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.02.2023 | 3025 | 23.09.2022 | [16 empty] | 3025 | 23.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427218 | Задвижка клиновая DN80 PN16 EUV-BB7-050 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601073 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000319302 | Переход ПК 89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002659673 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 04.09.2022 | 500 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 4 | 03.03.2022 | 4 | 04.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000265968 | Опора 325-ТС-626.00.000-018-09Г2С серия 5.903-13 выпуск 8-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697623 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1900 | 5700 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 3 | 22.08.2022 |  | 3 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170751 | Заявка №407662 от 19.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ2_ИБ | 0000462707 | Шпилька анкерная HAS-U 5.8 M24x300, 2223881 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730896 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.08.2022 | 14 | 13.05.2022 | 14 | 16.05.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427131 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BN1-079 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601230 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491297 | Тест кюветный для БПК-5, 0,5-12,0 мг/л, 20 шт HACH LCK554 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985488 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 3 | 25.08.2022 | 3 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463898 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0007 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725672 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465314 | Опора 219 13 ОСТ 108.275.26-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002730642 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 3 | 22.08.2022 |  | 3 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426925 | Отвод гнутый 90-273х13-1050х1330х4532-R1370 12Х1МФ 510 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601797 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000428510 | Ушко 1-02 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002615681 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.06.2022 | 6 | 20.01.2022 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 6 | 23.06.2022 |  | 6 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159255 | ООО ИЗП-2051-21 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ6_ИБ | 0000428510 | Ушко 1-02 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002615443 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.06.2022 | 8 | 20.01.2022 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 8 | 23.06.2022 |  | 8 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00188437 | Письмо от 01.09.2022 | 80633-Р-4200-ТМ1; 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000292136 | Котел водогрейный 80633-П-1-ТЗ2 (80633-П-1-ТЗ2) | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 003046020 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 01.09.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 3 | 01.09.2022 | 3 | 02.09.2022 | ДС-3763-22 | Обработка заявок | ДС-3763-22 | 02.09.2022 |  |  | 3
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140678 | 0306-ООТД от 16.07.2021г., тит 4200 | 80633-П-ТМ-ОЛ-024.1,2,3,4,5 | 0000389437 | Кран мостовой электрический подвесной 4200-GT-002 (80633-П-ТМ-ОЛ-024.2) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002271881 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 947839 | 947839 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.12.2021 | 1 | 22.07.2021 | 1 | 23.07.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427005 | Задвижка клиновая DN200 PN100 L550 VG-011 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601198 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159121 | 0683-ООТД от 02.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-НВК-ЗТП-001_ИС | 0000427390 | Задвижка DN150 PN16 4200-OWS-0001 (80633-Р-4200-НВК-ОЛ-001) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600812 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | К-422-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-422-22 | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168401 | Заявка №381462 от от 16.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-2465_4200-ТК2_ИБ | 0000454636 | Опора 325-ТС-670.00.00-25-09Г2С серия 5.903-10 выпуск 7-95 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002714464 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 7000 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426979 | Переход 350х250 12Х1МФ 42 СТО ЦКТИ 318.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601823 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.03.2023 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 3 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 14.10.2022 | 23.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176882 | Заявка №445579 от 14.06.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ17_ИА | 0000207258 | Труба 108х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002774361 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 41738.27 | 7512.89 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.11.2022 | 0.18 | 21.06.2022 | 0.18 | 22.06.2022 | [7 empty] | 0.18 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450369 | Воронка ВФ-1-56 ХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694019 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 50 | 30.03.2022 | 100 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427281 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-BB1-152 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601188 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412759 | Трубопровод калориферов 2104804 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002517761 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 113000 | 339000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 23.12.2021 | 3 | 20.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465297 | Переход 150х100 15ГС 23 СТО ЦКТИ 318.02-2009 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730634 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.03.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.03.2023 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 3 | 13.05.2022 | 6 | 03.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УЗДТ" | 14.10.2022 | 23.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000456392 | Переход ПК-133х6-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002713593 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 4 | 22.04.2022 | 8 | 03.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000214651 | Труба 159х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003122319 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 62572.01 | 14266.42 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 10.02.2023 | 0.228 | 21.09.2022 | 0.228 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.228
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413118 | Отвод 45-1-139,7х4,0 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002518428 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 04.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 29.03.2022 | 2 | 13.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Уралстроймет" | 16.07.2022 | 04.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168633 | Заявка №380712 от 15.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ18_ИБ | 0000098069 | Переход ПК-273х8-219х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697639 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1287 | 1287 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 12.08.2022 |  | 1 | 13.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140678 | 0306-ООТД от 16.07.2021г., тит 4200 | 80633-П-ТМ-ОЛ-024.1,2,3,4,5 | 0000389439 | Кран мостовой электрический подвесной 4200-GT-004 (80633-П-ТМ-ОЛ-024.4) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002271883 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3643430 | 3643430 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.12.2021 | 1 | 22.07.2021 | 1 | 23.07.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000450787 | Стакан В-1-100 ТХС ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694086 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 150 | 15000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 100 | 30.03.2022 | 200 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169926 | Заявка №387246 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ16_ИБ | 0000382689 | Переход ПК-45х6-32х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707835 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 1200 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 1 | 22.07.2022 |  | 1 | 17.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488390 | Эриохром черный ч.д.а. ТУ 6-09-1760-72 | Индикаторы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | кг | 002985408 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 0.1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 0.1 | 25.08.2022 | 0.1 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000423355 | Опора 38-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002614500 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.05.2022 | 7 | 20.01.2022 | 7 | 21.01.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 7 | 23.06.2022 |  | 7 | 29.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187834 | Заявка №489389 от 05.08.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-КЖ35_ИБ | 0000503087 | Профиль 80х80х4 ГОСТ 30245-2003 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003024852 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 12210 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.12.2022 | 0.111 | 30.08.2022 | 0.111 | 31.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.111
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000491303 | Тест-набор для определения щелочности, 10-4000 мг/л, 100 шт HACH 22719-00 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985490 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Буслова Ольга Александровна | ЗО00168310 | Заявка № 355763 от 03.02.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И1 | 0000451300 | Чашка ЧВП-2-400 ГОСТ 25336-82 | Посуда лабораторная из стекла | Лабораторная посуда | Лабораторная посуда, принадлежности и запчасти к оборудованию | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002694111 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 550 | 5500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 14.10.2022 | 10 | 30.03.2022 | 20 | 20.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426960 | Отвод гнутый 90-219х11-500х500х2335-R850 12Х1МФ 500 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601814 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465590 | Блок пружинный 04 ОСТ 108.275.58-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002790127 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2960 | 11840 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00186682 | Заявка №426433 от 19.05.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ВП1_И2 | 0000488552 | Набор реагентов на на нитраты, 6-70 мг/л, 100 тестов, HACH 2106169 | Специальные реактивы | Химреактивы для лабораторий | Продукция химической промышленности |  | упак | 002985438 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВП | 16.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465542 | Отвод гнутый 90-133х13-3062х794х4799-R600 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л.19.1) | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002730708 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" (г. Уфа) | 24.08.2022 | 23.10.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152320 |  | Поставка оборудования 4200 | 0000412732 | Экран задний топки 2104663 | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002517766 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2104663 | 6313989 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 10.04.2022 | 3 | 12.11.2021 | 3 | 15.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 26.11.2021 | 30.12.2021 | 3 | 30.09.2021 |  | 3 | 16.12.2021 | 3 | 24.03.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158932 | ООО ИЗП-2016-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ10; 80633-Р-4200-ТМ11; 80633-Р-4200-ТМ16; 80633-Р-4200-ТМ18 | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673580 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 11.09.2022 | 147784.32 | 479560.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147477 от 13.03.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3.245 | 14.03.2022 | 3.245 | 13.03.2022 | [7 empty] | 3.245 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 3.245 | 11.08.2022 |  | 3.245 | 09.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173385 | Заявка №414732 от 28.04.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ11_ИВ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872665 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.10.2022 | 147784.32 | 390741.74 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161062 от 01.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.644 | 02.08.2022 | 2.644 | 01.08.2022 | [7 empty] | 2.644 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 2.644 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173392 | Заявка №415710 от 29.04.2022 | 80633-Р-4200-ТМ12_ИБ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872666 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.10.2022 | 147784.32 | 272662.07 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161063 от 01.08.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.845 | 02.08.2022 | 1.845 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1.845 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 1.845 | 27.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158336 | ООО "ИЗП"-1882-21 | 80633-Р-4200-ТМ4; 80633-Р-4200-ТМ7 | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596336 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70853.89 | 1062.81 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.05.2022 | 0.015 | 20.12.2021 | [16 empty] | 0.015 | 21.12.2021
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165111 | Заявка №347386 от 21.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ8_ИБ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872661 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 26601.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161058 от 01.08.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.18 | 02.08.2022 | 0.18 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.18 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.18 | 19.09.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427101 | Клапан запорный DN65 PN100 VGL-FB9-022 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600937 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.07.2022 | 22.02.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172591 | Заявка №387254 от 25.03.2022 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ17_ИБ | 0000465268 | Отвод крутоизогнутый 90-219х16-615х800х2004-R375 15ГС (80633-Р-4200-ТМ17 л. 7.10) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002730619 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163117 | ООО ИЗП-2052-21 от 23.12.2021 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ЭО_ИБ | 0000435386 | Светильник светодиодный ACORN LED 30 D150 5000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002634333 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 23.12.2022 | 3200 | 67200 | Дата окончания поставки по спецификации 23.12.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 09.07.2022 | 21 | 10.02.2022 | 42 | 26.05.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 05.09.2022 | 23.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165115 | Заявка №351588 от 28.01.2022 тит. 4200 | 80633-Р-4200-ТМ17.СО ПР_Трубопроводы питательной воды сверхвысокого давления | 0000440512 | Тройник переходный 175x150 15ГС (07 СТО ЦКТИ 720.12-2009) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002659683 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Август 2022 г. | 23.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 03.03.2022 | 2 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 14.10.2022 | 23.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151437 | ООО ИЗП-1205-21, тит 4200 | 80633-Р-4200-ВК1 | 0000413140 | Труба 32х2 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002594820 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Март 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 29.04.2022 | 0.024 | 17.12.2021 | 0.048 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.024 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180662 | тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ19 | 0000413140 | Труба 32х2 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003122322 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 3000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.04.2023 | 0.03 | 21.09.2022 | 0.03 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.03
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159132 | 0695-ООТД от 06.12.2021 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ-ЗТП-001 | 0000427354 | Задвижка клиновая DN100 PN16 VG-BB7-029 (80633-Р-4200-ТМ-ОЛ-001.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002601250 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 12.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.03.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 03.10.2022 | 12.03.2023
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159020 | ООО ИЗП-1508-21 тит.4200 | 80633-Р-4200-ТМ3 | 0000426936 | Отвод гнутый 30-219х11-1695х1326х3466-R850 12Х1МФ 497 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601803 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171923 | 0492-ООТД от 25.04.2022 тит.4200 | 80633-P-4200-АТМ.ЗТП-701_ИА, 80633-P-4200-АТМ-ЗТП-301_ИА | 0000463915 | Расходомер ультразвуковой 4200-FT-0023 (80633-P-4200-АТМ-ОЛ-301) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002725685 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.4200 Котельная | 95.9.08.013.80. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169817 | 382873 | 80633-Р-2465/4200-05-002-СС3 | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002706532 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 1226.24 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.09.2022 | 0.016 | 14.04.2022 | 0.016 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.016 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022