## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139266 | ООО "ИЗП"-0065-21 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ-И1 | 0000383019 | Отвод П90 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002247653 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2500 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 12 | 14.07.2021 | 12 | 15.07.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 12 | 18.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000482060 | Крепление стеновое по типу BMD1051HDZ (S=6,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002852281 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 300 | 8400 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160397 от 27.07.2022) | 24.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 28 | 27.07.2022 | 28 | 27.07.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150775 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ0 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002476666 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 27.12.2021 | 75000 | 127200 | Дата окончания поставки по спецификации 27.12.2021 0:00:00 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.02.2022 | 1.696 | 15.10.2021 | 1.696 | 18.10.2021 | [7 empty] | 1.696 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 1.696 | 30.11.2021 |  | 1.696 | 17.12.2021 | 1.696 | 26.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152187 | ООО "ИЗП"-1484-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ2 И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002491899 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 28.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.01.2022 | 75000 | 1482300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 |  | 27.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.02.2022 | 19.764 | 28.10.2021 | 19.764 | 29.10.2021 | [7 empty] | 19.764 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 19.764 | 24.12.2021 |  | 19.764 | 06.01.2022 | 19.733 | 01.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150646 | ООО "ИЗП"-1264-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ2_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002554729 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.01.2022 | 75000 | 1258575 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 |  | 13.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.03.2022 | 16.781 | 22.11.2021 | 16.781 | 23.11.2021 | [7 empty] | 16.781 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 16.781 | 24.12.2021 |  | 16.781 | 06.01.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129536 | УПО ОЗХ-ИЗП-0005-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ3_ИБ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002195557 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 08.06.2021 | 49925 | 118022.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124748 от 14.04.2021) | 03.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.364 | 14.04.2021 | 2.364 | 14.04.2021 | [7 empty] | 2.364 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 2.364 | 30.05.2021 |  | 2.364 | 23.06.2021 | 2.364 | 18.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00177038 |  | 2150 взис | 0000418584 | Песок природный | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002775829 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1530 | 48470.4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 18.11.2022 | 31.68 | 22.06.2022 | [16 empty] | 31.68 | 22.06.2022 | 31.68 | 25.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152187 | ООО "ИЗП"-1484-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ2 И1 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608786 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 301050 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000142068 от 10.01.2022) | 27.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.014 | 10.01.2022 | 4.014 | 10.01.2022 | [7 empty] | 4.014 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 4.014 | 31.12.2021 |  | 4.014 | 11.01.2022 | 3.69 | 19.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150646 | ООО "ИЗП"-1264-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ2_ИА | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608789 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 53025 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000142071 от 10.01.2022) | 13.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.707 | 10.01.2022 | 0.707 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.707 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 0.707 | 31.12.2021 |  | 0.707 | 11.01.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136694 | Сахаровский от 19.05.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272238 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.08.2021 | 60000 | 425760 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131122 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.096 | 21.07.2021 | 7.096 | 21.07.2021 | [7 empty] | 7.096 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 7.096 | 27.07.2021 |  | 7.096 | 14.08.2021 | 7.096 | 07.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138909 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1_ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277390 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 443550 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131742 от 29.07.2021) | 01.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.914 | 29.07.2021 | 5.914 | 29.07.2021 | [7 empty] | 5.914 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 5.914 | 31.08.2021 |  | 5.914 | 20.09.2021 | 5.075 | 26.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136694 | Сахаровский от 19.05.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272211 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 60000 | 365340 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131100 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.089 | 21.07.2021 | 6.089 | 21.07.2021 | [7 empty] | 6.089 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 6.089 | 11.07.2021 |  | 6.089 | 25.07.2021 | 3.35 | 26.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136799 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272215 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 200060 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131104 от 21.07.2021) | 04.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.858 | 21.07.2021 | 2.858 | 21.07.2021 | [7 empty] | 2.858 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 2.858 | 11.07.2021 |  | 2.858 | 25.07.2021 | 2.858 | 26.08.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150768 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002576164 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 85575 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000139187 от 02.12.2021) | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.141 | 02.12.2021 | 1.141 | 02.12.2021 | [7 empty] | 1.141 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 1.141 | 30.11.2021 |  | 1.141 | 17.12.2021 | 0.094 | 26.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138909 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1_ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277007 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 200060 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131610 от 29.07.2021) | 01.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.858 | 29.07.2021 | 2.858 | 29.07.2021 | [7 empty] | 2.858 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 2.858 | 06.08.2021 |  | 2.858 | 21.08.2021 | 2.858 | 26.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136694 | Сахаровский от 19.05.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272320 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.07.2021 | 40524.28 | 1231735.49 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131183 от 21.07.2021)/ Уменьшено количество на 9,369 - Перенос резервирования 000050718 от 22.03.2022 14:58:47 | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 30.395 | 21.07.2021 | 39.764 | 21.07.2021 | [7 empty] | 39.764 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 39.764 | 14.07.2021 |  | 30.395 | 22.03.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136799 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272324 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.07.2021 | 70000 | 1785700 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131187 от 21.07.2021). Количество изменено с 37,639 т на 32,11 т | 04.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 25.51 | 21.07.2021 | 37.639 | 21.07.2021 | [7 empty] | 37.639 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 37.639 | 14.07.2021 |  | 25.51 | 11.05.2022 | 20.678 | 21.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138909 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1_ИА | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277368 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 70000 | 1349810 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131727 от 29.07.2021)/ Уменьшено количество на 18,356 - Перенос резервирования 000050235 от 10.03.2022 9:40:20 | 01.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 19.283 | 29.07.2021 | 37.639 | 29.07.2021 | [7 empty] | 37.639 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 37.639 | 17.08.2021 |  | 19.283 | 10.03.2022 | 6.801 | 04.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136694 | Сахаровский от 19.05.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272270 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.07.2021 | 62000 | 35216 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131151 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.568 | 21.07.2021 | 0.568 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.568 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.568 | 22.07.2021 |  | 0.568 | 08.08.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136784 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0¶ | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272271 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.07.2021 | 70000 | 39690 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131152 от 21.07.2021) | 04.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.567 | 21.07.2021 | 0.567 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.567 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.567 | 22.07.2021 |  | 0.567 | 08.08.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136799 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1 | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272272 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.07.2021 | 70000 | 515480 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131153 от 21.07.2021) | 04.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.364 | 21.07.2021 | 7.364 | 21.07.2021 | [7 empty] | 7.364 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 7.364 | 22.07.2021 |  | 7.364 | 08.08.2021 | 2 | 26.08.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138909 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1_ИА | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277265 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 515480 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131682 от 29.07.2021) | 01.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.364 | 29.07.2021 | 7.364 | 29.07.2021 | [7 empty] | 7.364 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 7.364 | 29.08.2021 |  | 7.364 | 17.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138909 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1_ИА | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277211 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 28000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131665 от 29.07.2021) | 01.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.4 | 29.07.2021 | 0.4 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.4 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.4 | 29.08.2021 |  | 0.4 | 18.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136694 | Сахаровский от 19.05.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173291 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272279 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 62000 | 102176 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131160 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.648 | 21.07.2021 | 1.648 | 21.07.2021 | [7 empty] | 1.648 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 1.648 | 25.07.2021 |  | 1.648 | 06.08.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000175281 | Выключатель автоматический S201-C6 1P, 6 А, 2CDS251001R0064 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002622778 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 26.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 267.27 | 267.27 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 12.06.2022 | 1 | 26.01.2022 | 1 | 27.01.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000175378 | Выключатель автоматический серия Acti 9 тип iC60N 1P, C, 16 А A9F79116 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002717242 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 214.79 | 214.79 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 09.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000175382 | Выключатель автоматический серия Acti 9 тип iC60N 1P, C, 6 А A9F79106 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002717241 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 341 | 1023 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 09.09.2022 | 3 | 25.04.2022 | 3 | 26.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 3
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000178623 | Кабель ВВГнг(А)LS 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002622326 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 26.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 113000.07 | 2825 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 28.06.2022 | 0.025 | 26.01.2022 | 0.05 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.025 | 05.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000178665 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717246 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 25580.11 | 51.16 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.09.2022 | 0.002 | 25.04.2022 | 0.002 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00178492 | 458811 от 01.07.2022 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО2_И2 | 0000182220 | Контроллер доступа модульный APC-AMC2-4R4CF | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002787179 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 03.02.2023 | 1 | 08.07.2022 | 1 | 11.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168720 | ООО "ИЗП"-0385-21 от 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_И2 | 0000188318 | Отвод П90-76х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697561 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 178.81 | 3039.77 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 17.08.2022 | 17 | 03.04.2022 | 17 | 04.04.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170927 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002716807 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 79.1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 24.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002713105 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 79.1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.09.2022 | 2 | 20.04.2022 | 2 | 21.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000195953 | Тройник П 76х3,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778460 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1093.35 | 3280.05 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.11.2022 | 3 | 24.06.2022 | 3 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139266 | ООО "ИЗП"-0065-21 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ-И1 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070959 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 92300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163744 от 09.09.2022) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.923 | 09.09.2022 | 0.923 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.923 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000199752 | Шина нулевая IEK 6х9 8/1 YNN10-08-100 | Принадлежности к шкафам, боксам | Комплектующие к шкафам, щитам, пунктам распределительным | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | шт. | 002622388 | 25.01.2022 | 25.02.2022 | 04.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 36.82 | 73.64 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 24.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 05.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170292 | ООО "ИЗП"-1089-21 | 80633-Р-2150-05-001-СС6_ИБ | 0000460938 | Коммутатор Cisco IE-4010-16S12P с комплектующими | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002755914 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401531 | Щит управления 2150-LP-VС-003А/В (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002398313 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170927 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002716805 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 2030 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 24.09.2022 | 0.029 | 25.04.2022 | 0.029 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.029 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713102 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 5110 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.09.2022 | 0.073 | 20.04.2022 | 0.073 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.073 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729143 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 9 | 12.05.2022 | 9 | 13.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000460702 | Точка доступа Wi-Fi Cisco AIR-AP2802I-R-K9 с интегрированными антенами, 802.11ac, W2 | Устройства Wi-Fi, радиорелейной связи и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002726121 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.09.2022 | 3 | 05.05.2022 | 3 | 06.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178723 | 458839 от 01.07.2022 | 80633-Р-2465/2150-05-001-КИТСО4_И2 | 0000443063 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. КЛЗ 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789215 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 12.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401532 | Щит управления 2150-LP-АVС-001 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002398314 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002775858 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.09.2022 | 20 | 22.06.2022 | 20 | 23.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401547 | Пост управления местный 2150-ZBAVC-001 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002398329 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169683 | 0418 - ООТД от 04.04.2022 | 80633-Р-2150-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2150-04-703-АТХ.ОЛ | 0000458024 | Шкаф КИП обогреваемый 2150-PT302 (80633-Р-2150-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002705286 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 230000 | 230000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 08.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150775 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ0 | 0000383563 | Уголок 75х75х6 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002476672 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 11.06.2022 | 100000 | 8300 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.02.2022 | 0.083 | 15.10.2021 | 0.083 | 18.10.2021 | [7 empty] | 0.083 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.083 | 25.04.2022 |  | 0.083 | 16.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000480333 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002852276 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160395 от 27.07.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 5 | 27.07.2022 | 5 | 27.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000480333 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002852282 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160398 от 27.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 9 | 27.07.2022 | 9 | 27.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401540 | Пост управления 2150-ZSК456 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002398321 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717245 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 40.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.09.2022 | 0.002 | 25.04.2022 | 0.002 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.002 | 26.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002658327 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 120.35 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 02.08.2022 | 0.006 | 01.03.2022 | 0.012 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.006 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.006 | 26.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165590 | "ИЗП"-1010-21 от 20.09.21 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ_И1 | 0000451922 | Труба 48х3 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002684849 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.43 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.08.2022 | 0.43 | 24.03.2022 | 0.43 | 25.03.2022 | [7 empty] | 0.43 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.43 | 31.07.2022 |  | 0.43 | 23.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401550 | Пункт тепловой индивидуальный 2150-IHU-001 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002398326 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401528 | Щит управления 2150-LP-VС-001/002 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002398311 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00146841 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ | 0000405606 | Втулка соединительная ВСЭ-А-57х3 ТУ 14-2Р-387-2011 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002478295 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 15.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 23 | 18.10.2021 | 23 | 19.10.2021 | [7 empty] | 23 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 23 | 04.07.2022 |  | 23 | 21.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171332 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0073-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2150-12-001-АГПТ_ИБ | 0000450121 | Вставка круглая CFS-T RR-100 GS 2014892 | Комплектующие к кабелю греющему | Кабель и комплектующие для промышленного электрообогрева | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002720550 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 6672 | 6672 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 13.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401518 | Кондиционер 2150-KV/KN-002 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002398301 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000435847 | Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24P-4G-E (A) в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002648475 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 3 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000365102 | Трансивер GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002717450 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 41489.68 | 82979.36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170292 | ООО "ИЗП"-1089-21 | 80633-Р-2150-05-001-СС6_ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126024 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164705 от 22.09.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126033 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1050 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164712 от 22.09.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 8 | 22.09.2022 | 8 | 22.09.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 8 | 19.09.2022 |  | 8 | 26.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401515 | Установка приточная 2150-РС-002А/В (80633-Р-2150-10-002-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002398298 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401515 | Установка приточная 2150-РС-002А/В (80633-Р-2150-10-002-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002522264 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.04.2022 | 1 | 15.11.2021 | 1 | 16.11.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171332 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0073-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2150-12-001-АГПТ_ИБ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002720548 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 6912 | 6912 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 14.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139266 | ООО "ИЗП"-0065-21 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ-И1 | 0000404569 | Опора 57-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002660999 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 70000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000146544 от 03.03.2022)/ Уменьшено количество на 1 - Перенос резервирования 000053287 от 31.05.2022 14:48:49 | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 35 | 04.03.2022 | 36 | 03.03.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 36 | 01.03.2022 |  | 35 | 31.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438133 | Клапан огнезадерживающий d630 с электромеханическим приводом 230В FD-001 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632593 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438136 | Клапан огнезадерживающий d630 с электромеханическим приводом 230В FD-002 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632594 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438138 | Клапан огнезадерживающий d200 с электромеханическим приводом 230В FD-003 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632595 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438140 | Клапан огнезадерживающий d125 с электромеханическим приводом 230В FD-004 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632596 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438142 | Клапан огнезадерживающий d315 с электромеханическим приводом 230В FD-005 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632597 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438144 | Клапан огнезадерживающий d500 с электромеханическим приводом 230В FD-006 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632598 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438146 | Клапан огнезадерживающий d500 с электромеханическим приводом 230В FD-011 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632599 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438148 | Воздухонагреватель канальный электрический Ду200 Er-001 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632600 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438150 | Клапан огнезадерживающий d630 с электромеханическим приводом 230В FD-007 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632601 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438152 | Вентилятор канальный VC-001 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632602 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438155 | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе VC-002 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632603 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438156 | Клапан огнезадерживающий d315 с электромеханическим приводом 230В FD-010 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632604 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438160 | Вентилятор взрывозащищенный осевой VC-003 А/В (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632605 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 2 | 08.02.2022 | 2 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162950 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO | 0000438162 | Вентилятор канальный AVC-001 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.СO) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002632606 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401520 | Кондиционер 2150-KV/KN-004 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002398303 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170440 | ООО "ИЗП"-1091-21 | 80633-Р-2150-05-001-ЭН_ИВ | 0000399068 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002712827 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 335070 | 33507 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.09.2022 | 0.1 | 20.04.2022 | 0.1 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000420568 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 2х2х1,0 Пс | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002642414 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 169000 | 1352 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 19.07.2022 | 0.008 | 16.02.2022 | 0.008 | 17.02.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.008
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458491 | Кронштейн MQK-41/450 369610 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002776739 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 19.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165590 | "ИЗП"-1010-21 от 20.09.21 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ_И1 | 0000449453 | Кран шаровый DN50 PN1,6 МПа, ст.20, класс А, У4 с КОФ тип 11, ряд 1, исп. B ГОСТ 33259-2015, t раб. ср. до +150 град. C | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002683336 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 18.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 4
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731655 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 156 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 18.10.2022 | 156 | 23.05.2022 | 156 | 24.05.2022 | [7 empty] | 156 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166766 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0028-22 | 80633-P-2150-05-001-ЭГ_И2 | 0000258627 | Круг 16 Ст3пс ГОСТ 2590-2006 оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 | Круг из углеродистой стали обыкновенного качества | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002677236 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 120000 | 34080 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 13.07.2022 | 0.284 | 18.03.2022 | 0.284 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.284 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.284 | 11.07.2022 |  | 0.284 | 16.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165590 | "ИЗП"-1010-21 от 20.09.21 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ_И1 | 0000452003 | Труба 76х5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002684851 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.08.2022 | 0.122 | 24.03.2022 | 0.122 | 25.03.2022 | [7 empty] | 0.122 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.122 | 31.07.2022 |  | 0.122 | 23.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000420572 | Патч-корд экранированный PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-BL, черный | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002642410 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 10.05.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 10.05.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 04.07.2022 | 4 | 16.02.2022 | 4 | 18.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Снежный барс" | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 4 | 07.06.2022 |  | 4 | 01.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401543 | Пост управления местный 2150-ZBVC-001 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002398323 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000466349 | Шкаф питания телекоммуникационный ШПТ-ИНК-К1 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002772293 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 14.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 14.12.2022 0:00:00 |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 05.09.2022 | 14.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171332 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0073-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2150-12-001-АГПТ_ИБ | 0000044034 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х6 жз | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002720546 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 29.32 | 146.6 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 18.09.2022 | 5 | 27.04.2022 | 5 | 28.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458327 | Анкер-шуруп HUS3-H 10x70 15/-/- 2079912 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002775862 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.09.2022 | 8 | 24.06.2022 | 8 | 27.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141262 |  | 80633-Р-2150-07-001-КЖ | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276920 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 32900 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 29.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.12.2021 | 0.47 | 29.07.2021 | [16 empty] | 0.47 | 29.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139565 | 10.07.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ / 80633-Р-2150-07-003-КЖ | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251383 | 10.07.2021 | 10.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 6440 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 10.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.12.2021 | 0.092 | 13.07.2021 | [16 empty] | 0.092 | 13.07.2021 | 0.041 | 02.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401546 | Пост управления местный 2150-ZBVC-003B (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002398324 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170440 | ООО "ИЗП"-1091-21 | 80633-Р-2150-05-001-ЭН_ИВ | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002852280 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160396 от 27.07.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 9 | 27.07.2022 | 9 | 27.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000480345 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002852277 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160395 от 27.07.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 5 | 27.07.2022 | 5 | 27.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000480345 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002852283 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160398 от 27.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 9 | 27.07.2022 | 9 | 27.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000420591 | Устройство защиты фидерных линий проводного вещания УЗФЛ-ПВ-2 | Ограничители перенапряжения, разрядники | Разъединители, разрядники | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002642404 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1850.24 | 3700.48 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 18.02.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401538 | Пост управления 2150-ZSК123 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002398320 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401519 | Кондиционер 2150-KV/KN-003 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002398302 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401514 | Установка приточная 2150-РС-001А/В (80633-Р-2150-10-001-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002398297 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401514 | Установка приточная 2150-РС-001А/В (80633-Р-2150-10-001-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002522263 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.04.2022 | 1 | 15.11.2021 | 1 | 16.11.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401534 | Пост аварийного отключения 2150-ZSA1 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002398316 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00171735 | 30.04.2022 | 80633-Р-2150-07-001-КМ2 Эстакада | 0000349155 | Металлоконструкция эстакады кабельной 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002724089 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 156100 | 4061253.7 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.09.2022 | 26.017 | 04.05.2022 | [16 empty] | 26.017 | 04.05.2022 | 26.017 | 11.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180546 |  | 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ1 | 0000349155 | Металлоконструкция эстакады кабельной 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002828700 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 156100 | 1881941.6 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.12.2022 | 12.056 | 19.07.2022 | [16 empty] | 12.056 | 19.07.2022 | 12.056 | 21.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00183052 |  | 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | 0000349155 | Металлоконструкция эстакады кабельной 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002879819 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 156100 | 292999.7 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 31.12.2022 | 1.877 | 04.08.2022 | [16 empty] | 1.877 | 04.08.2022 | 1.877 | 13.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184130 |  | 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | 0000349155 | Металлоконструкция эстакады кабельной 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002903799 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 156100 | 2147311.6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 13.756 | 12.08.2022 | [16 empty] | 13.756 | 12.08.2022 | 13.756 | 13.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184356 |  | 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | 0000349155 | Металлоконструкция эстакады кабельной 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002909280 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 156100 | 2714735.1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.01.2023 | 17.391 | 11.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184679 |  | 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | 0000349155 | Металлоконструкция эстакады кабельной 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002918249 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 156100 | 2714735.1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 13.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.01.2023 | 17.391 | 15.08.2022 | [16 empty] | 17.391 | 15.08.2022 | 17.391 | 19.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185505 |  | 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | 0000349155 | Металлоконструкция эстакады кабельной 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002949977 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 156100 | 14985.6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 0.096 | 18.08.2022 | [16 empty] | 0.096 | 18.08.2022 | 0.096 | 30.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187729 |  | 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | 0000349155 | Металлоконструкция эстакады кабельной 80633-Р-2150-07-ОД-001-КМ2 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003022273 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 156100 | 1951406.1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.01.2023 | 12.501 | 29.08.2022 | [16 empty] | 12.501 | 29.08.2022 | 12.501 | 30.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00146841 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ | 0000399538 | Отвод П90 57х3 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002478297 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 15.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 4 | 18.10.2021 | 4 | 19.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 4 | 28.04.2022 |  | 4 | 05.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000208031 | Выключатель автоматический ABB S201 C16, 1P, 16 А, 2CDS251001R0164 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002622777 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 26.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 346.5 | 346.5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 12.06.2022 | 1 | 26.01.2022 | 1 | 27.01.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139565 | 10.07.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ / 80633-Р-2150-07-003-КЖ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251380 | 10.07.2021 | 10.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 32200 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 10.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.12.2021 | 0.46 | 13.07.2021 | [16 empty] | 0.46 | 13.07.2021 | 0.46 | 14.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150768 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486451 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 16350 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | перевод на другой код НСИ для резервирования со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000136604 от 22.10.2021) | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.218 | 22.10.2021 |  | 22.10.2021 | [14 empty] | 0.218 | 22.10.2021 | 0.172 | 19.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138909 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276851 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 202160 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131574 от 29.07.2021) | 01.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.888 | 29.07.2021 | 2.888 | 29.07.2021 | [7 empty] | 2.888 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 2.888 | 02.08.2021 |  | 2.888 | 20.08.2021 | 2.888 | 19.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00187865 | № 495542 от 13.08.2022 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ2_И2 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003025530 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 64425.3 | 1546.21 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.01.2023 | 0.024 | 29.08.2022 | [16 empty] | 0.024 | 29.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129536 | УПО ОЗХ-ИЗП-0005-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ3_ИБ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160888 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 3850 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.07 | 03.03.2021 | [16 empty] | 0.07 | 04.03.2021 | 0.07 | 05.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170440 | ООО "ИЗП"-1091-21 | 80633-Р-2150-05-001-ЭН_ИВ | 0000260287 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002712829 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 179440 | 5383.2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.09.2022 | 0.03 | 20.04.2022 | 0.03 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170440 | ООО "ИЗП"-1091-21 | 80633-Р-2150-05-001-ЭН_ИВ | 0000461274 | Коробка ответвительная взрывозащищенная 1ExdIICT6, IP 65, КР-В-100d-3 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729872 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 20000 | 400000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 10.09.2022 | 20 | 12.05.2022 | 20 | 13.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 20
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150775 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ0 | 0000383561 | Уголок 50х50х5 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002476671 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 17.06.2022 | 100000 | 22700 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.02.2022 | 0.227 | 15.10.2021 | 0.498 | 18.10.2021 | [7 empty] | 0.498 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.498 | 02.06.2022 |  | 0.227 | 26.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139266 | ООО "ИЗП"-0065-21 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ-И1 | 0000383027 | Опора 57-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 на опорной стойке по чертежу ТМ-06-НКР-017 изм. 2 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002660998 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2100 | 21000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000146544 от 03.03.2022) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 10 | 04.03.2022 | 10 | 03.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 10 | 01.03.2022 |  | 10 | 11.03.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166766 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0028-22 | 80633-P-2150-05-001-ЭГ_И2 | 0000450015 | Полоса 10х100 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002683393 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 4700 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 18.07.2022 | 0.047 | 23.03.2022 | 0.047 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.047 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178723 | 458839 от 01.07.2022 | 80633-Р-2465/2150-05-001-КИТСО4_И2 | 0000443064 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. КЛЗ 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789214 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 12.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175483 | ООО "ИЗП"-0065-21 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ-И1 | 0000473500 | Отвод П45-57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002760092 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 3 | 07.06.2022 | 3 | 08.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗДТ "Реком" | 07.10.2022 | 04.02.2023
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171332 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0073-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2150-12-001-АГПТ_ИБ | 0000460410 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720547 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 15000 | 75 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 28.09.2022 | 0.005 | 27.04.2022 | 0.005 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401516 | Установка приточная 2150-РС-003А/В (80633-Р-2150-10-003-ОВ.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002398299 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166766 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0028-22 | 80633-P-2150-05-001-ЭГ_И2 | 0000465166 | Анкер-шпилька HST2 M8x75/10, 2108161 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730427 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 06.08.2022 | 64 | 12.05.2022 | 64 | 13.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000438847 | Выключатель автоматический S201-C, 3 А, 2CDS251001R0034 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002713097 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 847 | 847 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.09.2022 | 1 | 20.04.2022 | 1 | 21.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401537 | Пост аварийного отключения 2150-ZSA4 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002398319 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731666 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 18.10.2022 | 16 | 23.05.2022 | 16 | 24.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164956 | № 0217 - ООТД от 14.02.2022 | 80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ | 0000441755 | Щит распределительный для питания щитков электроосвещения 0,4 кВ 2150-LDB-01 (80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ-126) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002656936 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.07.2022 | 1 | 02.03.2022 | 1 | 03.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136675 | Сахаровский от 19.05.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ3_ИБ | 0000159764 | Арматура А-I 12 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002243119 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 70000 | 19950 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017219 от 28.06.2021 9:20:55 (Корректировка заявки на обеспечение №000129721 от 29.06.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.285 | 29.06.2021 | 0.285 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.285 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.285 | 06.08.2021 |  | 0.285 | 11.08.2021 | 0.016 | 07.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00180971 |  | 80633-Р-2150-07-001-КМ/КМ1 | 0000381980 | Металлоконструкция здания электроподстанции с контроллерной (80633-Р-2150-07-001-КМ/КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002835444 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 174353.44 | 1840300.56 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.12.2022 | 10.555 | 26.07.2022 | [16 empty] | 10.555 | 26.07.2022 | 8.611 | 04.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185064 |  | 80633-Р-2150-07-001-КМ/КМ1 | 0000381980 | Металлоконструкция здания электроподстанции с контроллерной (80633-Р-2150-07-001-КМ/КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002935560 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 174353.44 | 107053.01 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 13.01.2023 | 0.614 | 16.08.2022 | [16 empty] | 0.614 | 16.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137322 | ОПС-8-21 | 80633-Р-2150-07-001-КМ2 | 0000381980 | Металлоконструкция здания электроподстанции с контроллерной (80633-Р-2150-07-001-КМ/КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002559631 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 13049 | 13049 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138382 от 26.11.2021) | 10.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 1 | 26.11.2021 | 1 | 26.11.2021 | ДС-3344-21 | Исполнено | ДС-3344-21 | 07.10.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137322 | ОПС-8-21 | 80633-Р-2150-07-001-КМ2 | 0000381980 | Металлоконструкция здания электроподстанции с контроллерной (80633-Р-2150-07-001-КМ/КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002559632 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 180000 | 4537800 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138382 от 26.11.2021) | 10.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 25.21 | 26.11.2021 | 25.21 | 26.11.2021 | ДС-3344-21 | Исполнено | ДС-3344-21 | 07.10.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.21
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000442908 | Розетка информационная настенная RJ45 категория 5е, CS2-1C5EU-12 | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002788208 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  | 24.11.2022 | 7 | 13.07.2022 | 7 | 14.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458973 | Анкер-шпилька HSA M10х68 оцинкованная 2004127 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002775860 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.11.2022 | 20 | 24.06.2022 | 20 | 27.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140654 | ООО "ИЗП"-0082-21 | 80633-Р-2150-07-001-АР_ИА | 0000388665 | Перемычка 5 ПБ18-27 (1.038.1-вып.1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002271705 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 6800 | 13600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 21.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 18.12.2021 | 2 | 23.07.2021 | 2 | 26.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 21.10.2021 | 30.12.2021 | 2 | 06.12.2021 |  | 2 | 24.12.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000480330 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002852285 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160398 от 27.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 6 | 27.07.2022 | 6 | 27.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152187 | ООО "ИЗП"-1484-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ2 И1 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002608807 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 186600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000142072 от 10.01.2022) | 27.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.488 | 10.01.2022 | 2.488 | 10.01.2022 | [7 empty] | 2.488 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 2.488 | 31.12.2021 |  | 2.488 | 11.01.2022 | 2.488 | 19.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139055 | 15.06.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002246053 | 04.07.2021 | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 2189055 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 04.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.12.2021 | 39.801 | 08.07.2021 | [16 empty] | 39.801 | 08.07.2021 | 39.801 | 14.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139266 | ООО "ИЗП"-0065-21 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ-И1 | 0000204423 | Швеллер 14У 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493656 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 100000 | 29500 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137118 от 01.11.2021) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.295 | 01.11.2021 | 0.295 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.295 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.295 | 07.10.2021 |  | 0.295 | 11.11.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00165590 | "ИЗП"-1010-21 от 20.09.21 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ_И1 | 0000486727 | Механизм передвижения МП-А-0,5 | Тали ручные | Тали | Грузоподъемное оборудование |  | шт. | 002786780 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157831 от 04.07.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 1 | 04.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Элеватормельмаш" | 14.06.2022 | 29.06.2022 | 1 | 29.06.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000445600 | Фланец 65-16-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778461 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000327129 | Шнур оптический NIKOMAX NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-001 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002788213 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  | 24.11.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00178642 | 458832 от 01.07.2022 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_И2 | 0000327129 | Шнур оптический NIKOMAX NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-001 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002788367 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 05.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 21.11.2022 | 2 | 08.07.2022 | 2 | 11.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178723 | 458839 от 01.07.2022 | 80633-Р-2465/2150-05-001-КИТСО4_И2 | 0000482441 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. КЛЗ 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789216 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 12.12.2022 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136694 | Сахаровский от 19.05.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243125 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.07.2021 | 60000 | 44880 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017219 от 28.06.2021 9:20:55 (Корректировка заявки на обеспечение №000129724 от 29.06.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.748 | 29.06.2021 | 0.748 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.748 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.748 | 12.07.2021 |  | 0.748 | 16.07.2021 | 0.073 | 21.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136799 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243192 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 02.08.2021 | 70000 | 202160 | Дата окончания поставки по спецификации 02.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129746 от 29.06.2021) | 04.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.888 | 29.06.2021 | 2.888 | 29.06.2021 | [7 empty] | 2.888 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 2.888 | 27.07.2021 |  | 2.888 | 02.08.2021 | 1.58 | 28.08.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170440 | ООО "ИЗП"-1091-21 | 80633-Р-2150-05-001-ЭН_ИВ | 0000461236 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.40Т1(230АС)-УХЛ1 Version 2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002729871 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 45000 | 765000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.10.2022 | 17 | 12.05.2022 | 17 | 13.05.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 17
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170927 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002716803 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 87.16 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 14.09.2022 | 0.002 | 25.04.2022 | 0.002 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713101 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 87.16 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 10.09.2022 | 0.002 | 20.04.2022 | 0.002 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168720 | ООО "ИЗП"-0385-21 от 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_И2 | 0000231897 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002697552 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 45805.35 | 24047.81 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 13.08.2022 | 0.525 | 04.04.2022 | 0.525 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.525 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.525 | 31.07.2022 |  | 0.525 | 23.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158919 | ООО "ИЗП"-1807-21 | 80633-Р-2150-12-001-ГПТ_ИГ | 0000426746 | Батарея газового пожаротушения 2Б4(М2э)-МПТУ 150-100-12 (80633-Р-2150-12-001-ГПТ) | Модули пожаротушения | Оборудование пожарно-техническое | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002611310 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2800000 | 2800000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 14.08.2022 | 1 | 13.01.2022 | 1 | 14.01.2022 | К-87-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-87-22 | 19.01.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165590 | "ИЗП"-1010-21 от 20.09.21 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ_И1 | 0000487913 | Труба 57х3 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002794123 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 54997.94 | 31678.81 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000158514 от 10.07.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 0.576 | 11.07.2022 | 0.576 | 10.07.2022 | [7 empty] | 0.576 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.576 | 31.07.2022 |  | 0.576 | 23.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000286051 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717244 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 208000 | 2080 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.09.2022 | 0.01 | 25.04.2022 | 0.01 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000463164 | Выключатель автоматический Acti 9 C60H-DC 1P 10 кА 16А С 250B, A9N61511 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002726119 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 4687.2 | 9374.4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.09.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002785477 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4212 | 12636 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 06.11.2022 | 3 | 04.07.2022 | 3 | 05.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002792381 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  | 13.11.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730262 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4212 | 12636 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.09.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169683 | 0418 - ООТД от 04.04.2022 | 80633-Р-2150-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2150-04-703-АТХ.ОЛ | 0000457989 | Шкаф КИП обогреваемый 2150-PT301 (80633-Р-2150-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002705285 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 230000 | 230000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 08.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000502629 | Источник бесперебойного питания Info Rackmount Pro, 3000 ВА/2400 Вт, 1/1, EPO, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 4x9 Aч, INFORPRO3000IN | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140294 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 157083.33 | 157083.33 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165217 от 29.09.2022) | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000269980 | Шайба 12 13x24x2,5 Zn ISO7089 200HV, 2184512 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002775864 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.09.2022 | 8 | 22.06.2022 | 8 | 23.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401545 | Пост управления местный 2150-ZBVC-003A (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002398328 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152187 | ООО "ИЗП"-1484-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ2 И1 | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002601750 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 3150 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000141445 от 24.12.2021) | 27.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.042 | 24.12.2021 | 0.042 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.042 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 0.042 | 31.12.2021 |  | 0.042 | 11.01.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126034 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1200 | 52800 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164712 от 22.09.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 44 | 22.09.2022 | 44 | 22.09.2022 | [7 empty] | 44 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 44 | 19.09.2022 |  | 44 | 26.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401544 | Пост управления 2150-ZBVC-002 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002398327 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000420592 | Модуль интерфейсный ITW IM-D-RJ45-C4L8 99900011 | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002707725 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 31.08.2022 | 1 | 15.04.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000454110 | Кабель питания C13-C14 (3x0,75), 1,8 м PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002792345 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  | 24.11.2022 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000482057 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002852286 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160398 от 27.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 16 | 27.07.2022 | 16 | 27.07.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000292072 | Органайзер кабельный NMC-OK600H-BK-2 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002622329 | 25.01.2022 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 665 | 1330 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 22.07.2022 | 2 | 09.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 23.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165590 | "ИЗП"-1010-21 от 20.09.21 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ_И1 | 0000449460 | Кран шаровый DN40 PN1,6 МПа, ст.20, класс А, У4 с КОФ тип 11, ряд 1, исп. B ГОСТ 33259-2015, t раб. ср. до +150 град. C | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002683335 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 18.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 4
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401548 | Пост управления местный 2150-ZBFD-011 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002398330 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164956 | № 0217 - ООТД от 14.02.2022 | 80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ | 0000441753 | Щит распределительный для систем вентиляции 0.4 кВ 2150-PDB-02 (80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ-125) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002656935 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.07.2022 | 1 | 02.03.2022 | 1 | 03.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458274 | Анкер забивной HKD М10х40 378430 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002776738 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 17.09.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000502650 | Блок батарейный для ИБП Info Rackmount Pro INFORPRO3000I, Small Rackmount SMALLR2A5, Rack 2U, 8х9 Ач, 48В, BPSMLR2-48V | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140296 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165217 от 29.09.2022) | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169683 | 0418 - ООТД от 04.04.2022 | 80633-Р-2150-04-701-АТХ.ОЛ, 80633-Р-2150-04-703-АТХ.ОЛ | 0000457986 | Коробка соединительная 2150-01JBEi-01 (80633-Р-2150-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002705284 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 08.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401524 | Кондиционер 2150-KV/KN-008 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002398307 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178723 | 458839 от 01.07.2022 | 80633-Р-2465/2150-05-001-КИТСО4_И2 | 0000462156 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. ЛНМЗ 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789212 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 12.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 4
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171332 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0073-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2150-12-001-АГПТ_ИБ | 0000224416 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720545 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 83959 | 2350.85 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 28.09.2022 | 0.028 | 27.04.2022 | 0.028 | 28.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.028
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188112 | №495539 от 13.08.2022 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1 _И2 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003034023 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 01.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 33390 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.12.2022 | 0.371 | 01.09.2022 | [16 empty] | 0.371 | 02.09.2022 | 0.036 | 19.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000229642 | Цоколь перфорированный 600х800х100 мм с отв. для щеточного ввода R5ZEIT681 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002622324 | 25.01.2022 | 14.04.2022 | 19.04.2022 | Май 2022 г. | 24.12.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 31.08.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 20.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129536 | УПО ОЗХ-ИЗП-0005-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ3_ИБ | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160891 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 2035 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.037 | 03.03.2021 | [16 empty] | 0.037 | 04.03.2021 | 0.037 | 21.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178723 | 458839 от 01.07.2022 | 80633-Р-2465/2150-05-001-КИТСО4_И2 | 0000445072 | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789209 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 51 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 12.12.2022 | 51 | 14.07.2022 | 51 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 51
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164956 | № 0217 - ООТД от 14.02.2022 | 80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ | 0000441762 | Щит распределительный для панелей противопожарных устройств 0,4 кВ 2150-FPD-01 (80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ-128) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002656938 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.07.2022 | 1 | 02.03.2022 | 1 | 03.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000462024 | Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002730261 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 228390 | 456.78 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 12.10.2022 | 0.002 | 12.05.2022 | 0.002 | 13.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.002
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139565 | 10.07.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ / 80633-Р-2150-07-003-КЖ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251379 | 10.07.2021 | 10.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 26110 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 10.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.12.2021 | 0.373 | 13.07.2021 | [16 empty] | 0.373 | 13.07.2021 | 0.373 | 14.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150775 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486449 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 3975 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | перевод на другой код НСИ для резервирования со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000136602 от 22.10.2021) | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.053 | 22.10.2021 |  | 22.10.2021 | [14 empty] | 0.053 | 22.10.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136694 | Сахаровский от 19.05.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0_ИБ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243126 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.07.2021 | 62000 | 51460 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017219 от 28.06.2021 9:20:55 (Корректировка заявки на обеспечение №000129724 от 29.06.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.83 | 29.06.2021 | 0.83 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.83 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.83 | 23.07.2021 |  | 0.83 | 27.07.2021 | 0.279 | 12.01.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136799 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243193 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 02.08.2021 | 70000 | 6650 | Дата окончания поставки по спецификации 02.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129746 от 29.06.2021) | 04.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.095 | 29.06.2021 | 0.095 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.095 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.095 | 27.07.2021 |  | 0.095 | 02.08.2021 | 0.095 | 21.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00187862 | № 495542 от 13.08.2022 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ2_И2 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003025341 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 01.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 58929.45 | 2475.04 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.01.2023 | 0.042 | 01.09.2022 | 0.042 | 02.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129536 | УПО ОЗХ-ИЗП-0005-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ3_ИБ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160890 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 55000 | 935 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.017 | 03.03.2021 | 0.034 | 31.03.2021 | [7 empty] | 0.017 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 0.017 | 15.04.2021 |  | 0.017 | 01.06.2021 | 0.017 | 14.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139565 | 10.07.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ / 80633-Р-2150-07-003-КЖ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251384 | 10.07.2021 | 10.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 26180 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 10.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.12.2021 | 0.374 | 13.07.2021 | [16 empty] | 0.374 | 13.07.2021 | 0.374 | 14.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000030089 | Провод ПВС 3х2,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002622387 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 26.01.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 49612.1 | 99.22 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 28.06.2022 | 0.002 | 26.01.2022 | 0.004 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168720 | ООО "ИЗП"-0385-21 от 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_И2 | 0000440898 | Клапан обратный 113AR DN65 PN16 Khlop CV-02/W Dinarm | Стволы пожарные ручные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002698797 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 04.11.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170292 | ООО "ИЗП"-1089-21 | 80633-Р-2150-05-001-СС6_ИБ | 0000431783 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002711574 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 65000 | 195 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.09.2022 | 0.003 | 19.04.2022 | 0.003 | 20.04.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000462085 | Видеокамера Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZHS(2,8-12 mm) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002788210 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  | 07.02.2023 | 12 | 13.07.2022 | 12 | 14.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000307338 | Патч-корд UTP Cat.5e, 2 м | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002769317 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 225 | 450 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156404 от 16.06.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 2 | 16.06.2022 | 2 | 16.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 2 | 25.05.2022 |  | 2 | 08.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170440 | ООО "ИЗП"-1091-21 | 80633-Р-2150-05-001-ЭН_ИВ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002712830 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 25.09.2022 | 9 | 11.05.2022 | 9 | 12.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000441475 | Преобразователь DC/DC на 48VDC, 19…72/48, 10,5 А (500 Вт) SD-500L-48 | Преобразователи, генераторы | Сварочное оборудование | Общепромышленное оборудование и комплектующие |  | шт. | 002707553 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 19.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 8740 | 8740 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 26.08.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000438848 | Выключатель двери концевой SZ 4127.010 | Принадлежности к шкафам, боксам | Комплектующие к шкафам, щитам, пунктам распределительным | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | шт. | 002713098 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4737.38 | 9474.76 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.09.2022 | 2 | 20.04.2022 | 2 | 21.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401527 | Щит управления 2150-LP-PC-003А/В (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Низковольтное оборудование | компл | 002398310 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000342916 | Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD5A46G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Низковольтное оборудование | шт. | 002788209 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  | 07.02.2023 | 6 | 13.07.2022 | 6 | 14.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Низковольтное оборудование | шт. | 002775863 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.11.2022 | 4 | 22.06.2022 | 4 | 23.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175653 | 440568 от 06.06.2022 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Низковольтное оборудование | кг | 002850141 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 36.99 | 73980 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Замена на летний материал (Корректировка заявки на обеспечение №000160365 от 27.07.2022) | 08.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2000 | 27.07.2022 | 2000 | 27.07.2022 | [7 empty] | 2000 | ООО "Вектор" (г. Челябинск) | 27.06.2022 | 31.08.2022 | 1850 | 07.07.2022 |  | 1850 | 01.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166766 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0028-22 | 80633-P-2150-05-001-ЭГ_И2 | 0000450017 | Полоса 5х50 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002683394 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 49000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 18.07.2022 | 0.49 | 23.03.2022 | 0.49 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.49 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.49 | 20.07.2022 |  | 0.49 | 25.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152187 | ООО "ИЗП"-1484-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ2 И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002491895 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 28.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 140 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 | . Количество изменено с 1,191 т на 0,002 т | 27.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.02.2022 | 0.002 | 28.10.2021 | 2.382 | 25.01.2022 |  | Исполнено |  | 31.01.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 0.002 | 1.189 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.189 | 22.02.2022 |  |  | 29.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000420570 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 1х2х2,5 Пс | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002642412 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 220000 | 21780 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 19.07.2022 | 0.099 | 16.02.2022 | 0.099 | 17.02.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.099
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000466193 | Подвес вертикальный двойной 50х50х1000 по типу BSD9210HDZ УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002735903 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.10.2022 | 13 | 23.05.2022 | 13 | 24.05.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146070 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 350 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165635 от 04.10.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 04.10.2022 | 1 | 04.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164956 | № 0217 - ООТД от 14.02.2022 | 80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ | 0000441745 | Щит гарантированного питания цепей управления 0.23 кВ 2150-GSS-01 (80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ-122) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002656933 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.07.2022 | 1 | 02.03.2022 | 1 | 03.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150775 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ0 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002476670 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 21210 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.02.2022 | 0.303 | 15.10.2021 | [16 empty] | 0.303 | 18.10.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136694 | Сахаровский от 19.05.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002229473 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 65000 | 62075 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.09.2021 | 0.955 | 03.06.2021 | 0.955 | 04.06.2021 | [7 empty] | 0.955 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.955 | 13.08.2021 |  | 0.955 | 29.08.2021 | 0.247 | 21.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000435597 | Выключатель автоматический однополюсный 20А С S203 6 кА, 2CDS253001R0204 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002623115 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 13.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401525 | Щит управления 2150-LP-PC-001А/В (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002398308 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170927 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002716804 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 51240 | 2152.08 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 24.09.2022 | 0.042 | 25.04.2022 | 0.042 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.042
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002775859 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.09.2022 | 10 | 22.06.2022 | 10 | 23.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401535 | Пост аварийного отключения 2150-ZSA2 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002398317 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000463167 | Выключатель автоматический C60H-DC 1P 10kA 2А C 250В DC, A9N61502 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002726120 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 5880 | 5880 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164956 | № 0217 - ООТД от 14.02.2022 | 80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ | 0000441751 | Щит распределительный для электрозадвижек 0,4 кВ 2150-PDB-01 (80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ-124) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002656934 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.07.2022 | 1 | 02.03.2022 | 1 | 03.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002718352 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 52400 | 49832.4 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 26.09.2022 | 0.951 | 25.04.2022 | 0.951 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.951 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.951 | 10.08.2022 |  | 0.951 | 31.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170440 | ООО "ИЗП"-1091-21 | 80633-Р-2150-05-001-ЭН_ИВ | 0000399067 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002712828 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 169390 | 28796.3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.09.2022 | 0.17 | 20.04.2022 | 0.17 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.17 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.147 | 14.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150768 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ1 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002476560 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 1650 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.02.2022 | 0.022 | 15.10.2021 | [16 empty] | 0.022 | 18.10.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138909 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1_ИА | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002245019 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 70000 | 6650 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 |  | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.10.2021 | 0.095 | 02.07.2021 | 0.095 | 04.07.2021 | [7 empty] | 0.095 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.095 | 06.08.2021 |  | 0.095 | 11.08.2021 | 0.095 | 07.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161367 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0019-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2150-07-001-АР-И1 | 0000497980 | Перемычка 5ПБ18-27-п (серия 1.038.1-1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002881022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 6800 | 13600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161523 от 04.08.2022) | 21.01.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 2 | 04.08.2022 | 2 | 04.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458577 | Хомут MPN-RC 21/2'' B 335688 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002781741 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 24.11.2022 | 4 | 28.06.2022 | 4 | 29.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00165590 | "ИЗП"-1010-21 от 20.09.21 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ_И1 | 0000486733 | Таль ручная шестеренная ТРШС г/п 0,5 т, в/п 6 м | Тали ручные | Тали | Грузоподъемное оборудование |  | шт. | 002785642 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157818 от 01.07.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 1 | 01.07.2022 | 1 | 01.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Элеватормельмаш" | 14.06.2022 | 29.06.2022 | 1 | 29.06.2022 |  | 1 | 10.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178723 | 458839 от 01.07.2022 | 80633-Р-2465/2150-05-001-КИТСО4_И2 | 0000462155 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. ЛНМЗ 150х50-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789211 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 12.12.2022 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 10
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717248 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 153000 | 765 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.09.2022 | 0.005 | 25.04.2022 | [16 empty] | 0.005 | 26.04.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166766 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0028-22 | 80633-P-2150-05-001-ЭГ_И2 | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002677235 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 49100 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 13.07.2022 | 0.491 | 18.03.2022 | 0.491 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.491 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.491 | 20.07.2022 |  | 0.491 | 25.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168720 | ООО "ИЗП"-0385-21 от 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_И2 | 0000451441 | Задвижка клиновая DN65 PN16 чугунная ВЧШГ40, класс А, Ф, с КОФ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002773897 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 17.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143136 | ООО "ИЗП"-0593-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0 | 0000325131 | Арматура 28 А400 25Г2C ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002305925 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 26100 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 0.348 | 19.08.2021 | 0.348 | 20.08.2021 | [7 empty] | 0.348 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.348 | 20.09.2021 |  | 0.348 | 06.10.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401523 | Кондиционер 2150-KV/KN-007 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002398306 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129536 | УПО ОЗХ-ИЗП-0005-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ3_ИБ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195556 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 124263.33 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124748 от 14.04.2021) | 03.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.489 | 14.04.2021 | 2.489 | 14.04.2021 | [7 empty] | 2.489 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 2.489 | 28.04.2021 |  | 2.489 | 11.05.2021 | 2.489 | 25.06.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401517 | Кондиционер 2150-KV/KN-001 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002398300 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000217258 | Анкер-шпилька HST3 М10х110 арт.2105714 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002775861 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2000 | 16000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.09.2022 | 8 | 22.06.2022 | 8 | 23.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161816 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | 0000435256 | Система электрообогрева кровли и водостоков электроподстанции с контроллерной тит.2150 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002623536 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 18.02.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142173 | ООО ИЗП-0593-21, тит 2150 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0 | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002285312 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 32410 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 09.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.01.2022 | 0.463 | 09.08.2021 | [16 empty] | 0.463 | 09.08.2021 | 0.463 | 09.08.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136694 | Сахаровский от 19.05.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0_ИБ | 0000361583 | Болт 1.1.М24х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240786 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1600 | 38400 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2021 | 24 | 01.07.2021 | 24 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 24 | 24 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 24 | 01.10.2021 |  | 24 | 06.10.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136799 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1 | 0000361583 | Болт 1.1.М24х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002239381 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 04.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 8 | 01.07.2021 | 8 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 8 | 8 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 8 | 01.10.2021 |  | 8 | 06.10.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153213 | ООО "ИЗП"-1283-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1_ИБ | 0000361583 | Болт 1.1.М24х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002500175 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1600 | 32000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 08.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.04.2022 | 20 | 09.11.2021 | [16 empty] | 20 | 09.11.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164956 | № 0217 - ООТД от 14.02.2022 | 80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ | 0000441777 | Щит управления насосами 0,4 кВ 2150-МСС-01 (80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ-201) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002656940 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.07.2022 | 1 | 02.03.2022 | 1 | 03.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00146841 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ | 0000405616 | Переход ПЭ 57х3-32х2-09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002478298 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 15.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 2 | 28.04.2022 |  | 2 | 05.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164956 | № 0217 - ООТД от 14.02.2022 | 80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ | 0000441760 | Щит распределительный для питания сварочных постов 0,4 кВ 2150-WSS-01 (80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ-127) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002656937 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.07.2022 | 1 | 02.03.2022 | 1 | 03.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171332 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0073-22 от 16.01.2022 | 80633-Р-2150-12-001-АГПТ_ИБ | 0000450117 | Модуль уплотнительный CFS-T 20/0+5-12, 2014596 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002720549 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 805.2 | 3220.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 24.09.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401533 | Щит распределения сигналов 2150-LPPC (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002398315 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140654 | ООО "ИЗП"-0082-21 | 80633-Р-2150-07-001-АР_ИА | 0000388673 | Перемычка 3ПБ16-37-п (1.038.1-вып.1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002271707 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 4000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 21.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 18.12.2021 | 2 | 23.07.2021 | 2 | 26.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 21.10.2021 | 30.12.2021 | 2 | 10.12.2021 |  | 2 | 02.01.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161367 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0019-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2150-07-001-АР-И1 | 0000388673 | Перемычка 3ПБ16-37-п (1.038.1-вып.1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002620480 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Апрель 2022 г. | 16.06.2022 | 4000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 20.06.2022 | 4 | 28.01.2022 | 4 | 01.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401526 | Щит управления 2150-LP-PC-002А/В (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002398309 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731659 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175483 | ООО "ИЗП"-0065-21 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ-И1 | 0000473524 | Переход ПЭ 57х3-32х2-12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002760094 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 2 | 07.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 07.10.2022 | 04.02.2023
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401521 | Кондиционер 2150-KV/KN-005 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002398304 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140654 | ООО "ИЗП"-0082-21 | 80633-Р-2150-07-001-АР_ИА | 0000388672 | Перемычка 3ПБ16-37 (1.038.1-вып.1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002271706 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 3600 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 21.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 18.12.2021 | 2 | 23.07.2021 | 2 | 26.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 21.10.2021 | 30.12.2021 | 2 | 06.12.2021 |  | 2 | 24.12.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161367 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0019-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2150-07-001-АР-И1 | 0000388672 | Перемычка 3ПБ16-37 (1.038.1-вып.1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002620479 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Апрель 2022 г. | 16.06.2022 | 3600 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 20.06.2022 | 2 | 28.01.2022 | 2 | 01.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164956 | № 0217 - ООТД от 14.02.2022 | 80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ | 0000441768 | Щит распределительный для питания оборудования систем связи 0,4 кВ 2150-USB-01 (80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ-129) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002656939 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.07.2022 | 1 | 02.03.2022 | 1 | 03.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002666458 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 12.08.2022 | 9 | 09.03.2022 | 9 | 10.03.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178723 | 458839 от 01.07.2022 | 80633-Р-2465/2150-05-001-КИТСО4_И2 | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789210 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 51 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 12.12.2022 | 51 | 14.07.2022 | 51 | 15.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731657 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 301 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 18.10.2022 | 301 | 23.05.2022 | 301 | 24.05.2022 | [7 empty] | 301 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458371 | Гайка монтажная MRN-M10 2171503 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002775867 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.09.2022 | 4 | 22.06.2022 | 4 | 23.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458988 | Шайба 10,5х40х3 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184517 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002775866 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.11.2022 | 4 | 22.06.2022 | 4 | 23.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000480350 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002852279 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160395 от 27.07.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 5 | 27.07.2022 | 5 | 27.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000480350 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002852284 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160398 от 27.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 8 | 27.07.2022 | 8 | 27.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140654 | ООО "ИЗП"-0082-21 | 80633-Р-2150-07-001-АР_ИА | 0000246391 | Перемычка 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002271708 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 21.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 06.12.2021 | 4 | 22.07.2021 | 4 | 23.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 21.10.2021 | 30.12.2021 | 4 | 06.12.2021 |  | 4 | 24.12.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00161367 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0019-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2150-07-001-АР-И1 | 0000246391 | Перемычка 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002620478 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Апрель 2022 г. | 16.06.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 08.06.2022 | 6 | 28.01.2022 | 6 | 01.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 6 | 16.05.2022 |  | 6 | 26.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401536 | Пост аварийного отключения 2150-ZSA3 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002398318 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178723 | 458839 от 01.07.2022 | 80633-Р-2465/2150-05-001-КИТСО4_И2 | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002789207 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 283292 | 53258.9 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 07.12.2022 | 0.188 | 08.07.2022 | 0.188 | 11.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170440 | ООО "ИЗП"-1091-21 | 80633-Р-2150-05-001-ЭН_ИВ | 0000461275 | Коробка ответвительная взрывозащищенная 1ExdIICT6, IP 65, КР-В-100d-4 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729873 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 30000 | 90000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 10.09.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002666461 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 28 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 12.08.2022 | 28 | 09.03.2022 | 28 | 10.03.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178723 | 458839 от 01.07.2022 | 80633-Р-2465/2150-05-001-КИТСО4_И2 | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789217 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 12.12.2022 | 31 | 14.07.2022 | 31 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 31
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731662 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 156 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 18.10.2022 | 156 | 23.05.2022 | 156 | 24.05.2022 | [7 empty] | 156 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000474839 | Патч-панель 1U кат. 5Е UTP 24 порта PP24-1UC5EU-K05-G | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002765066 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 350 | 350 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156104 от 10.06.2022) | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  |  | 1 | 10.06.2022 | 1 | 10.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 1 | 25.05.2022 |  | 1 | 08.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000224919 | Шкаф напольный 42U 600х800 мм две перфорированные двери крыша укомплектована вводом и заглушками R5IT4268PF | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002622323 | 25.01.2022 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 02.06.2022 | 61861.82 | 61861.82 | Дата окончания поставки по спецификации 02.06.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 14.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139266 | ООО "ИЗП"-0065-21 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ-И1 | 0000383023 | Опора 57 Т12.02-09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612091 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142389 от 12.01.2022) | 06.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 12.01.2022 | 3 | 12.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 3 | 01.03.2022 |  | 3 | 11.03.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170927 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002716806 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 23.02 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 14.09.2022 | 0.002 | 25.04.2022 | 0.002 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713103 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 23.02 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 10.09.2022 | 0.002 | 20.04.2022 | 0.002 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150768 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ1 | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002476562 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.02.2022 | 89250 | 63099.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.02.2022 | 0.707 | 15.10.2021 | 0.707 | 18.10.2021 | [7 empty] | 0.707 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 0.707 | 31.01.2022 |  | 0.707 | 11.02.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000438853 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002713099 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.09.2022 | 1 | 20.04.2022 | 1 | 21.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000435589 | Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети Osnovo SP-IP/100PD | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002788214 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  | 24.11.2022 | 6 | 13.07.2022 | 6 | 14.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139266 | ООО "ИЗП"-0065-21 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ-И1 | 0000383021 | Переход П Э 57x6-32x4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002247654 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 18.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168720 | ООО "ИЗП"-0385-21 от 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_И2 | 0000253679 | Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.214.N.04 Pу1,6 МПа | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002732068 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 433.33 | 433.33 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 24.09.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170927 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000513710 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 3,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144452 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3650 | 3650 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165483 от 03.10.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129536 | УПО ОЗХ-ИЗП-0005-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ3_ИБ | 0000310356 | Aрматура А-I 16 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160887 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 31240 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.568 | 03.03.2021 | 1.136 | 13.04.2021 | [14 empty] | 0.568 | 13.04.2021 | 0.568 | 05.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136675 | Сахаровский от 19.05.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ3_ИБ | 0000310356 | Aрматура А-I 16 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243116 | 29.06.2021 | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.07.2021 | 70000 | 31500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017219 от 28.06.2021 9:20:55 (Корректировка заявки на обеспечение №000129720 от 29.06.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 30.10.2021 | 0.45 | 29.06.2021 | 0.45 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.45 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.45 | 12.07.2021 |  | 0.45 | 15.07.2021 | 0.1 | 26.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002775865 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.11.2022 | 4 | 22.06.2022 | 4 | 23.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00180545 |  | 80633-Р-2150-07-001-КМ1 | 0000416469 | Металлоконструкция электроподстанции с контроллерной (80633-Р-2150-07-001-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002828698 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 180000 | 1473300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.12.2022 | 8.185 | 19.07.2022 | [16 empty] | 8.185 | 19.07.2022 | 8.185 | 21.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154303 | ООО "ИЗП"-0478-21 | 80633-Р-2150-07-001-КМ1_ИА | 0000416469 | Металлоконструкция электроподстанции с контроллерной (80633-Р-2150-07-001-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002559635 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 180000 | 2065320 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138385 от 26.11.2021) | 15.11.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 11.474 | 26.11.2021 | 11.474 | 26.11.2021 | ДС-3344-21 | Исполнено | ДС-3344-21 | 07.10.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 11.474
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166766 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0028-22 | 80633-P-2150-05-001-ЭГ_И2 | 0000443807 | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002677234 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 17600 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 13.07.2022 | 0.176 | 18.03.2022 | 0.176 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.176 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.176 | 20.07.2022 |  | 0.176 | 25.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00180793 |  | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000457435 | Розетка настенная RJ45 FinePower RJ45 8P8C | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002833184 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2023 г. | 30.09.2023 | 183.33 | 2016.63 | Потребность заявлена на Сентябрь 2023 г. |  | 20.07.2022 |  |  | 000030247 | КИТСО | 06.12.2022 | 11 | 26.07.2022 | [16 empty] | 11 | 26.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000420589 | Шлюз цифровых интерфейсов Upo VIPCOS V900 | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002707724 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 405000 | 405000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 31.08.2022 | 1 | 15.04.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175483 | ООО "ИЗП"-0065-21 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ-И1 | 0000412358 | Опора 57-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003041641 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 801.67 | 801.67 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000163063 от 31.08.2022) | 06.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 31.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000462158 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. ЛНМЗ 150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002858274 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160772 от 29.07.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 2 | 01.08.2022 | 2 | 29.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178723 | 458839 от 01.07.2022 | 80633-Р-2465/2150-05-001-КИТСО4_И2 | 0000462158 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. ЛНМЗ 150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789213 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 12.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 4
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000462158 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. ЛНМЗ 150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002852287 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160398 от 27.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 6 | 27.07.2022 | 6 | 27.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000375890 | Кабель NIKOLAN U/UTP кат.5e, 24 AWG 4 пары одножильный внутренний LSZH оранжевый, NKL 4100C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717250 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 130200 | 63016.8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.09.2022 | 0.484 | 25.04.2022 | 0.484 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.484
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139565 | 10.07.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ / 80633-Р-2150-07-003-КЖ | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251382 | 10.07.2021 | 10.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 24365 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 10.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.12.2021 | 0.443 | 13.07.2021 | [16 empty] | 0.443 | 13.07.2021 | 0.443 | 14.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000435708 | Модуль потолочный 4 вентилятора с термостатом для крыши 600 RAL7011, R5VSIT6004FT | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002792383 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  | 24.11.2022 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000463148 | Коммутатор Catalyst C9300L-48P-4G-E, Network Essentials,4x1GE Uplinks в комплекте: | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002726118 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000443970 | Шкаф телекоммуникационный настенный сварной 19", 6U (600х300) ШТ-НСс-6U-600-300-М | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002707726 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Август 2022 г. | 14.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 14.12.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 31.08.2022 | 1 | 15.04.2022 | 1 | 15.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 05.09.2022 | 14.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00146841 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002965072 | 21.08.2022 | 21.08.2022 | 22.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162451 от 21.08.2022) | 15.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.24 | 22.08.2022 | 0.24 | 21.08.2022 | [7 empty] | 0.24 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170927 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000113613 | Считыватель регистрационный LECTUS duo 3000 C (ARD-AYBS6260) | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002716799 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.11.2022 | 4 | 25.04.2022 | 2 | 27.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 26.04.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401522 | Кондиционер 2150-KV/KN-006 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002398305 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729142 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 9 | 12.05.2022 | 9 | 13.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022 | 9 | 06.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729145 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 9 | 12.05.2022 | 9 | 13.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178723 | 458839 от 01.07.2022 | 80633-Р-2465/2150-05-001-КИТСО4_И2 | 0000464809 | Соединитель лотковый СЛ240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002796163 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 102 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 18.12.2022 | 102 | 14.07.2022 | 102 | 15.07.2022 | [7 empty] | 102 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143136 | ООО "ИЗП"-0593-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002305926 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.10.2021 | 75000 | 34725 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 0.463 | 19.08.2021 | 0.463 | 20.08.2021 | [7 empty] | 0.463 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.463 | 24.09.2021 |  | 0.463 | 09.10.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150775 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ0 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002476667 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 27.12.2021 | 75000 | 63075 | Дата окончания поставки по спецификации 27.12.2021 0:00:00 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.02.2022 | 0.841 | 15.10.2021 | 0.841 | 18.10.2021 | [7 empty] | 0.841 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 0.841 | 30.11.2021 |  | 0.841 | 17.12.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141353 | 30.07.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002278093 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 1955775 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 30.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.11.2021 | 26.077 | 30.07.2021 | [16 empty] | 26.077 | 30.07.2021 | 26.077 | 30.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150768 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002476559 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 27.12.2021 | 75000 | 658125 | Дата окончания поставки по спецификации 27.12.2021 0:00:00 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.02.2022 | 8.775 | 15.10.2021 | 8.775 | 18.10.2021 | [7 empty] | 8.775 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 8.775 | 30.11.2021 |  | 8.775 | 17.12.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152187 | ООО "ИЗП"-1484-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ2 И1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002491900 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 28.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 3825 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 27.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.02.2022 | 0.051 | 28.10.2021 | [16 empty] | 0.051 | 29.10.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000412249 | Шнур коммутационный (патч-корд), кат.5Е FTP, 1 м, серый, PC01-C5EF-05M ITK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002765074 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 350 | 3850 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156108 от 10.06.2022) | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  |  | 11 | 10.06.2022 | 11 | 10.06.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 11 | 25.05.2022 |  | 11 | 08.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401549 | Пост управления 2150-ZSAVC-001 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002398325 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000513706 | Патч-корд UTP4 cat 5е, 0,5 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144456 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 350 | 17150 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165484 от 03.10.2022) | 24.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 49 | 03.10.2022 | 49 | 03.10.2022 | [7 empty] | 49 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00146418 | 0374-ООТД от 18.08.2021 | 80633-Р-2150-10-001-ОВ | 0000401541 | Пост управления 2150-ZSК078 (80633-Р-2150-10-001-ОВ.2.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002398322 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 1 | 15.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00192573 | 0937-ООТД от 12.09.2022 | 80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ-501 | 0000510993 | Система бесперебойного питания (80633-Р-2150-ЭТ-05-ОЛ-501) | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 003138578 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 5000000 | 30000000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 24.02.2023 | 6 | 04.10.2022 | 6 | 05.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002852288 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160398 от 27.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030240 | СС |  | 6 | 27.07.2022 | 6 | 27.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000463113 | Выключатель автоматический Acti 9 C60H-DC 1P 4А C 250В DC, A9N61504 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002726900 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 5880 | 5880 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.09.2022 | 1 | 06.05.2022 | 1 | 11.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170292 | ООО "ИЗП"-1089-21 | 80633-Р-2150-05-001-СС6_ИБ | 0000450251 | Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module SFP, MMF/SMF, 1300nm, GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002711572 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.09.2022 | 2 | 19.04.2022 | 2 | 20.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000420569 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 1х2х1,0 Пс | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002642413 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 140000 | 840 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 19.07.2022 | 0.006 | 16.02.2022 | 0.006 | 17.02.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.006
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000434337 | Шнур коммутационный (патч-корд) ITK, кат.5Е FTP, 1 м, серый | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002622886 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 05.05.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 05.05.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 13.06.2022 | 16 | 31.01.2022 | 16 | 01.02.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 16 | 25.05.2022 |  | 16 | 08.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000434337 | Шнур коммутационный (патч-корд) ITK, кат.5Е FTP, 1 м, серый | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002788395 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 350 | 5600 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157984 от 05.07.2022) | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  |  | 16 | 06.07.2022 | 16 | 05.07.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 16 | 25.05.2022 |  | 16 | 08.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170292 | ООО "ИЗП"-1089-21 | 80633-Р-2150-05-001-СС6_ИБ | 0000257888 | Провод ПуГВ 6,0 зелено-желтый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002711946 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 36.48 | 218.88 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.09.2022 | 6 | 19.04.2022 | 6 | 20.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000232442 | Провод ПВ3 4,0 З-Ж | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002622327 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 26.01.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 28.97 | 86.91 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 28.06.2022 | 3 | 26.01.2022 | 6 | 12.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000232442 | Провод ПВ3 4,0 З-Ж | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002788207 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Февраль 2023 г. | 03.12.2022 | 28.97 | 57.94 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  | 09.12.2022 | 2 | 12.07.2022 | 2 | 13.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178492 | 458811 от 01.07.2022 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО2_И2 | 0000306231 | Кабель КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002787180 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 290560 | 7264 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 0.025 | 08.07.2022 | 0.025 | 11.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.025
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139266 | ООО "ИЗП"-0065-21 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ-И1 | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002247652 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2500 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 8 | 14.07.2021 | 8 | 15.07.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 8 | 18.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00146841 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ | 0000405614 | Отвод П45-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002478296 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 15.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 3 | 28.04.2022 |  | 3 | 05.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002788215 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 116000 | 83984 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  | 09.12.2022 | 0.724 | 12.07.2022 | 0.724 | 13.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.724
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170927 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002716802 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 116000 | 5336 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 24.09.2022 | 0.046 | 25.04.2022 | 0.046 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.046
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713100 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 116000 | 1972 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.09.2022 | 0.017 | 20.04.2022 | 0.017 | 21.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.017
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458598 | Хомут MP-P 75-82 "21/2" 2167456 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002775857 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.11.2022 | 16 | 22.06.2022 | 16 | 27.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000478864 | Блок розеток PH12-8D1-P PDU 8 розеток нем. стандарт, с LED выключателем, 1U, шнур 2 м | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002772148 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Июнь 2022 г. | 20.06.2022 | 4390 | 4390 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156536 от 17.06.2022) | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  |  | 1 | 17.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 1 | 06.06.2022 |  | 1 | 20.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000420588 | Усилитель мощности VIPCOS V1000 PA | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002642407 | 15.02.2022 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 25348.3 | 25348.3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 14.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000462721 | Шкаф сетевой для серверов Rittal VX IT 5330.113 с вентилируемыми дверьми, с 19" профильными шинами, standard 600x2000x800 42U в комплекте | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002726016 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 14.12.2022 0:00:00 |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 05.09.2022 | 14.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000310071 | Видеокамера DS-2CD5A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002648479 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 60250 | 241000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 22.09.2022 | 4 | 22.02.2022 | 8 | 31.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000466192 | Профиль С-образный профиль 41х41 по типу BPL4110HDZ (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002735905 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 24.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717243 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 1135.82 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.09.2022 | 0.007 | 25.04.2022 | 0.007 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.007 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002718349 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 1784.86 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 26.09.2022 | 0.011 | 25.04.2022 | 0.011 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.011 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139565 | 10.07.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ / 80633-Р-2150-07-003-КЖ | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251381 | 10.07.2021 | 10.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 246840 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 10.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.12.2021 | 4.488 | 13.07.2021 | [16 empty] | 4.488 | 13.07.2021 | 4.488 | 14.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000330304 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717247 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 45124.55 | 451.25 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.09.2022 | 0.01 | 25.04.2022 | 0.01 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002785479 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7116 | 21348 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 28.11.2022 | 3 | 04.07.2022 | 3 | 05.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002792382 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 7116 | 7116 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  | 05.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002730263 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7116 | 21348 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 08.10.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002775869 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7116 | 14232 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.11.2022 | 2 | 22.06.2022 | 2 | 23.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000437298 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 3 м, NMC-PC4SD55B-ES-030-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002788212 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.01.2022 |  |  | 000030240 |  | 24.11.2022 | 13 | 13.07.2022 | 13 | 14.07.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00161614 | ООО "ИЗП"-1090-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000127197 | Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM, GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002622322 | 25.01.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 34764.05 | 69528.1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 14.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 6 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002666457 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 12.08.2022 | 9 | 09.03.2022 | 9 | 10.03.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022 | 9 | 06.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171107 | ООО "ИЗП"-1089-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2465_2150-05-001-СС3.СО_ИБ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731656 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 301 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 18.10.2022 | 301 | 23.05.2022 | 301 | 24.05.2022 | [7 empty] | 301 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022 | 251 | 06.10.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142173 | ООО ИЗП-0593-21, тит 2150 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0 | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002285309 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 24360 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 09.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.01.2022 | 0.348 | 09.08.2021 | [16 empty] | 0.348 | 09.08.2021 | 0.348 | 09.08.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Шамсудинов Николай Рафаельевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142177 |  | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0 | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002285915 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 24360 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 09.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.01.2022 | 0.348 | 09.08.2021 | [16 empty] | 0.348 | 09.08.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150775 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ0 | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486448 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 5100 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | перевод на другой код НСИ для резервирования со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000136602 от 22.10.2021) | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.068 | 22.10.2021 |  | 22.10.2021 | [14 empty] | 0.068 | 22.10.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136784 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0¶ | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002230033 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 115290 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 04.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.11.2021 | 1.647 | 08.06.2021 | [16 empty] | 1.647 | 09.06.2021 | 1.647 | 25.06.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150775 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002476665 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2021 | 75000 | 109275 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.02.2022 | 1.457 | 15.10.2021 | 1.457 | 18.10.2021 | [7 empty] | 1.457 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 1.457 | 06.11.2021 |  | 1.457 | 17.12.2021 | 1.457 | 26.05.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136784 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ0¶ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002230025 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 496580 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 04.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.10.2021 | 7.094 | 08.06.2021 | [16 empty] | 7.094 | 09.06.2021 | 7.094 | 05.07.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136799 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002230057 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 337820 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | Уменьшено количество на 0,804 - Перенос резервирования 000042623 от 24.06.2021 8:32:40. Количество изменено с 5,11 т на 4,826 т | 04.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.10.2021 | 4.826 | 08.06.2021 | [16 empty] | 4.826 | 28.03.2022 | 4.638 | 05.08.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150768 | ООО "ИЗП"-1260-21 | 80633-Р2150-07-001-КЖ1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002476557 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2021 | 75000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.02.2022 | 0.08 | 15.10.2021 | 0.08 | 18.10.2021 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 0.08 | 06.11.2021 |  | 0.08 | 17.12.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152187 | ООО "ИЗП"-1484-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ2 И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002491898 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 28.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 489900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 27.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.02.2022 | 6.532 | 28.10.2021 | 6.532 | 29.10.2021 | [7 empty] | 6.532 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 6.532 | 19.12.2021 |  | 6.532 | 10.01.2022 | 6.483 | 30.06.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150646 | ООО "ИЗП"-1264-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ2_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002554728 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 55869.29 | 48550.41 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 13.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.03.2022 | 0.869 | 22.11.2021 | 0.869 | 23.11.2021 | [7 empty] | 0.869 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 0.869 | 19.12.2021 |  | 0.869 | 10.01.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136799 | ООО "ИЗП"-0075-21 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002230061 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 28000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 04.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.10.2021 | 0.4 | 08.06.2021 | [16 empty] | 0.4 | 09.06.2021 | 0.4 | 21.09.2021
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000420590 | Устройство защиты фидерных линий проводного вещания УЗФЛ-ПВ-1 | Ограничители перенапряжения, разрядники | Разъединители, разрядники | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002642405 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1850.24 | 1850.24 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 17.10.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170478 | ООО "ИЗП"-1805-21 | 80633-Р-2150-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713104 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 51240 | 14705.88 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.09.2022 | 0.287 | 20.04.2022 | 0.287 | 21.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.287
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175483 | ООО "ИЗП"-0065-21 | 80633-Р-2150-06-001-ТМ-И1 | 0000464152 | Отвод П90-57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002760093 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 4 | 07.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177036 | ООО "ИЗП"-0385-21 14.07.2021 | 80633-Р-2150-12-001-ВПВ_ИБ | 0000486859 | Фланец 65-2,5-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002786928 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 19.11.2022 | 1 | 08.07.2022 | 1 | 11.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170971 | ООО ООО ИЗП-1257-21 от 12.10.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС1_ИВ | 0000466194 | Консоль усиленная КСЗ-330-2,0 по типу BBH6030HDZ УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002735904 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.11.2022 | 1 | 100 | Дата окончания поставки по спецификации 05.11.2022 0:00:00 |  | 24.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.10.2022 | 100 | 23.05.2022 | 100 | 24.05.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 05.11.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163712 | ООО "ИЗП"-1001-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2150-05-001-СС2 | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002642409 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 3295.52 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | СС | 19.07.2022 | 0.043 | 16.02.2022 | 0.086 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.043 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 95.9.08.013.99. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178723 | 458839 от 01.07.2022 | 80633-Р-2465/2150-05-001-КИТСО4_И2 | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002789208 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Март 2023 г. | 03.12.2022 | 76640 | 1226.24 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 07.12.2022 | 0.016 | 08.07.2022 | 0.016 | 11.07.2022 | [7 empty] | 0.016 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022