## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143061 |  | 0633-Р-8710-10-001-ОВ | 0000398299 | Щит согласователя работы кондиционеров 8710-LP-003 (80633-Р-8710-10-001-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002304322 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030236 | Прочее | 15.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143237 | 360 от 13.07.2021 | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306843 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 280575 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 3.741 | 20.08.2021 | 3.741 | 20.08.2021 | [7 empty] | 3.741 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 3.741 | 27.09.2021 |  | 3.741 | 13.10.2021 | 3.741 | 30.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143237 | 360 от 13.07.2021 | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306842 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 75000 | 26850 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 0.358 | 20.08.2021 | 0.358 | 20.08.2021 | [7 empty] | 0.358 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.358 | 07.10.2021 |  | 0.358 | 16.11.2021
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138573 |  | СЗ ООО "ИЗП"-0231-21 от 27.06.2021 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277280 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 70000 | 32200 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатур поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131692 от 29.07.2021) | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 0.46 | 29.07.2021 | 0.46 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.46 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.46 | 30.09.2021 |  | 0.46 | 15.10.2021 | 0.4 | 17.01.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138573 |  | СЗ ООО "ИЗП"-0231-21 от 27.06.2021 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002281195 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 340060 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000132454 от 03.08.2021) | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 4.858 | 03.08.2021 | 4.858 | 03.08.2021 | [7 empty] | 4.858 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 4.858 | 31.08.2021 |  | 4.858 | 20.09.2021 | 4.858 | 14.01.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138573 |  | СЗ ООО "ИЗП"-0231-21 от 27.06.2021 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277181 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 540400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131646 от 29.07.2021) | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 7.72 | 29.07.2021 | 7.72 | 29.07.2021 | [7 empty] | 7.72 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 7.72 | 06.08.2021 |  | 7.72 | 02.09.2021 | 7.72 | 17.01.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138573 |  | СЗ ООО "ИЗП"-0231-21 от 27.06.2021 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277223 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131671 от 29.07.2021) | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 0.01 | 29.07.2021 | 0.01 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.01 | 29.08.2021 |  | 0.01 | 17.09.2021
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164516 | 24.02.2022 | 80633-Р-8710-07-001-КЖ0 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002656922 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90000 | 125100 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.06.2022 | 1.39 | 01.03.2022 | [16 empty] | 1.39 | 01.03.2022 | 1.39 | 02.03.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138573 |  | СЗ ООО "ИЗП"-0231-21 от 27.06.2021 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277344 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 461860 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131722 от 29.07.2021) | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 6.598 | 29.07.2021 | 6.598 | 29.07.2021 | [7 empty] | 6.598 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 6.598 | 17.08.2021 |  | 6.598 | 07.09.2021 | 6.598 | 14.01.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138573 |  | СЗ ООО "ИЗП"-0231-21 от 27.06.2021 | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277207 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 21700 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131661 от 29.07.2021) | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 0.31 | 29.07.2021 | 0.31 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.31 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.31 | 29.08.2021 |  | 0.31 | 18.09.2021 | 0.31 | 14.01.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Правилова Диана Владимировна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000173695 | Блок компрессионный Wedge 120 galv ARW0001201018 | Roxtec | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755287 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5565 | 111300 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.09.2022 | 20 | 01.06.2022 | 20 | 02.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 20
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000175281 | Выключатель автоматический S201-C6 1P, 6 А, 2CDS251001R0064 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002692726 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 267.27 | 267.27 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000178640 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002747546 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 161210 | 6448.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 0.04 | 30.05.2022 | 0.04 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.04 | 05.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000182221 | Контроллер доступа модульный APC-AMC2-4WCF | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002692911 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.10.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175051 |  | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000184036 | Лист 4 Ст3сп ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002766477 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 41198.48 | 11617.97 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.10.2022 | 0.282 | 15.06.2022 | [16 empty] | 0.282 | 15.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175051 |  | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000184047 | Лист 8 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002766476 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 94600 | 64328 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.10.2022 | 0.68 | 15.06.2022 | [16 empty] | 0.68 | 15.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002692919 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 39.55 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000200080 | Шнур ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002692918 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 16572 | 16.57 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.08.2022 | 0.001 | 29.03.2022 | 0.001 | 30.03.2022 | [7 empty] | 0.001 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000200080 | Шнур ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002693274 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 16572 | 33.14 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.08.2022 | 0.002 | 30.03.2022 | 0.002 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002692917 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 3220 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.08.2022 | 0.046 | 29.03.2022 | 0.046 | 30.03.2022 | [7 empty] | 0.046 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002698744 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 10.09.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 4
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168262 | Гандива № 378753 | 80633-Р-2465/8710-05-001-КИТСО4.СО | 0000509639 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 5 м, Duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126009 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Июль 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164695 от 22.09.2022) | 28.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000467475 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А)-LS 1х35 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002747556 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 609350 | 30467.5 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 0.05 | 30.05.2022 | 0.05 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161792 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО-ЗТП_ИА | 0000435215 | Система электрообогрева кровли и водостоков трансформаторной подстанции для объектов предзаводской зоны тит.8710 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002623457 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782468 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1512 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 1512 | 14.07.2022 | 1512 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 1512
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756249 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 636 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 636 | 02.06.2022 | 636 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 636
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000439870 | Накладка для основания лотка 400 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782478 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 34 | 14.07.2022 | 34 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 34
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175406 | ООО "ИЗП"-0360-21 | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000449480 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 / С245-4 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002759373 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 66000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.10.2022 | 0.66 | 06.06.2022 | 0.66 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.66 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000473472 | Лоток угловой для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х65-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758543 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 10.11.2022 | 4 | 07.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 4
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000475467 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 400х80-У45В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782471 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 10
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000000547 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT SURT1000RMXLI | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002698768 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 65835 | 65835 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.09.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153689 |  | 80633-Р-8710-07-001-АР_ИА | 0000375419 | Система водосточная фирмы "Ruukki" (воронки) (80633-Р-7540-07-001-АР_ИБ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002516342 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2450 | 4900 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 2 | 29.11.2021 | 2 | 30.11.2021
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000473471 | Лоток угловой для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х65-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758547 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 10.11.2022 | 4 | 07.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 4
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000482058 | Профиль С-образный 41х41 СТ-120-2,5 по типу BPM4112HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782454 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 65 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 65 | 14.07.2022 | 65 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 65
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143061 |  | 0633-Р-8710-10-001-ОВ | 0000398264 | Установка приточная 8710-РVС-001 (80633-Р-8710-10-001-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002304317 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030236 | Прочее | 15.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143061 |  | 0633-Р-8710-10-001-ОВ | 0000398264 | Установка приточная 8710-РVС-001 (80633-Р-8710-10-001-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002590927 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | Прочее | 12.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000458971 | Консоль кабельная усиленная КСЗ-430-2,5 по типу BBH6040HDZ УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782463 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 862 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 26.11.2022 | 862 | 14.07.2022 | 862 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 862
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163069 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 8710 | 80633-Р-8710-10-001-ОВ.СО - ИБ | 0000438024 | Клапан огнезадерживающий 600x300 с электромеханическим приводом 230В (80633-Р-8710-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633915 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163069 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 8710 | 80633-Р-8710-10-001-ОВ.СО - ИБ | 0000438026 | Клапан огнезадерживающий d315 с электромеханическим приводом 230В (80633-Р-8710-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633916 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163069 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 8710 | 80633-Р-8710-10-001-ОВ.СО - ИБ | 0000438029 | Клапан воздушный утепленный с электроприводом 300х300 (80633-Р-8710-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633917 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000480006 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 2 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144414 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165464 от 03.10.2022) | 28.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000473474 | Разделитель лотковый РЛ 2000х65 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758544 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 10.11.2022 | 140 | 07.06.2022 | 140 | 08.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 140
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170450 |  | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1 | 0000486718 | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002794150 | 11.07.2022 | 19.04.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 20.07.2022 | 40000 | 160000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024103 от 10.06.2022 10:15:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158536 от 11.07.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030240 |  | 19.11.2022 | 4 | 11.07.2022 | 4 | 11.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 11.06.2022 | 05.08.2022 | 4 | 15.07.2022 |  | 4 | 26.07.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000275898 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 4х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002693273 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 103334 | 516.67 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.08.2022 | 0.005 | 30.03.2022 | 0.005 | 31.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.005
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000439875 | Держатель кабеля B=200 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782480 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 188 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 188 | 14.07.2022 | 188 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 188
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143061 |  | 0633-Р-8710-10-001-ОВ | 0000398286 | Пост аварийного отключения 8710-SA-001 (80633-Р-8710-10-001-ОВ.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002304320 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030236 | Прочее | 15.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143061 |  | 0633-Р-8710-10-001-ОВ | 0000398283 | Система кондиционирования 8710-KV/KN-001, 002, 003 (80633-Р-8710-10-001-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002304319 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030236 | Прочее | 15.01.2022 | 3 | 23.08.2021 | 3 | 24.08.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 3
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696427 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 04.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.09.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 3
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153689 |  | 80633-Р-8710-07-001-АР_ИА | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002516343 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 4700 | 164500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 35 | 12.11.2021 | 35 | 15.11.2021 | [7 empty] | 35 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153689 |  | 80633-Р-8710-07-001-АР_ИА | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002561579 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 4700 | 864800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 28.04.2022 | 184 | 30.11.2021 | 184 | 01.12.2021 | [7 empty] | 184 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 177.37 | 21.04.2022 |  | 177.37 | 26.04.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000250495 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 7x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002755538 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 243860 | 404807.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 01.11.2022 | 1.66 | 01.06.2022 | 1.66 | 02.06.2022 | [7 empty] | 1.66 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000446237 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756237 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 7 | 02.06.2022 | 7 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 7
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Замосько Станислав Игоревич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137282 |  | 80633-P-8710-05-101-ЭТ.ОЛ | 0000382952 | Устройство распределительное низкого напряжения (80633-P-8710-05-101-ЭТ.ОЛ) | Подстанции комплектные трансформаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002616462 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании Решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000142723 от 17.01.2022) | 10.06.2021 |  |  | 000030244 | ЭС |  | 1 | 18.01.2022 | 1 | 17.01.2022 | К-289 -21 | Исполнено | К-289 -21 | 06.05.2021 | 23.12.2021 | 17.01.2022 | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000513714 | Патч-панель UTP, 19", 24 порта RJ45, категория cat.5е, 1U, 110 Type, "L" | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144413 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165464 от 03.10.2022) | 28.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000208031 | Выключатель автоматический ABB S201 C16, 1P, 16 А, 2CDS251001R0164 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002692728 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 297.95 | 297.95 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138573 |  | СЗ ООО "ИЗП"-0231-21 от 27.06.2021 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002242431 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 9030 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.11.2021 | 0.129 | 29.06.2021 | [16 empty] | 0.129 | 30.06.2021 | 0.129 | 30.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175051 |  | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002756984 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7.83 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 438338 | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.11.2022 | 7.83 | 03.06.2022 | [16 empty] | 7.83 | 03.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000434944 | Извещатель магнитоконтактный, ИО 102-20 Б2П (1) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002692913 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 131 | 262 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.08.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696430 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 04.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.09.2022 | 5 | 04.04.2022 | 5 | 05.04.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 5
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00187924 | 0815-ООТД от 03.08.2022 тит.8710 | 80633-P-8710-05-001.1-ЭТ.ЗТП_ИБ | 0000501565 | Подстанция трансформаторная комплектная ТП-11 8710-TS-1 (80633-P-8710-05-001.1-ЭТ.ЗТП) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003027342 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 50000000 | 50000000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 30.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | К-607-22 | Сбор заявок | К-607-22 | 19.09.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000440966 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.04 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002693267 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.10.2022 | 3 | 30.03.2022 | 6 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 3
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000494485 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003142513 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 190 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025438 от 02.08.2022 10:54:07 (Корректировка заявки на обеспечение №000165360 от 30.09.2022) | 29.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 190 | 30.09.2022 | 190 | 30.09.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 190
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000437293 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 0,5 м, NMC-PC4SD55B-ES-005-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002692723 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 350 | 1750 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165464 от 03.10.2022) | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 14.08.2022 | 5 | 29.03.2022 | 16 | 03.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00149097 |  | 80633-P-8710-05-001-ЭО.ОЛ1,2 | 0000406593 | Щиток освещения 0,4 кВ 8710-LBR-001 (80633-P-8710-05-001-ЭО.ОЛ1) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002456254 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 27.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАР" | 02.06.2022 | 31.08.2022 | 1 | 23.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000482059 | Профиль С-образный 41х41 СТ-80-2,5 по типу BPM4108HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782460 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 54 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 54 | 14.07.2022 | 54 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 54
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000438847 | Выключатель автоматический S201-C, 3 А, 2CDS251001R0034 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002693212 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 847 | 847 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000203929 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002747547 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 1089463.84 | 87157.11 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 0.08 | 30.05.2022 | 0.08 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.08 | 30.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000434934 | Устройство разблокировки дверей ST-ER115 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002692912 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 4 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143061 |  | 0633-Р-8710-10-001-ОВ | 0000398288 | Щит распределения сигналов 8710-LP-002 (80633-Р-8710-10-001-ОВ.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002304321 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030236 | Прочее | 15.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756233 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 38 | 02.06.2022 | 38 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 38
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000315696 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6, ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002690545 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 40320.26 | 2016.01 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 19.08.2022 | 0.05 | 30.03.2022 | 0.05 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000475459 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782477 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 68 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 68 | 14.07.2022 | 68 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 68
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143237 | 360 от 13.07.2021 | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486825 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 70200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136622 от 22.10.2021) | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.936 | 22.10.2021 | 0.936 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.936 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.936 | 30.10.2021 |  | 0.936 | 19.11.2021
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00149981 |  | 80633-Р-8710-07-001-АР_ИА | 0000388455 | Конструкция металлическая здания трансформаторной подстанции объектов предзаводской зоны (80633-Р-8710-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002559633 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 182000 | 1426880 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138383 от 26.11.2021) | 07.10.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 7.84 | 26.11.2021 | 7.84 | 26.11.2021 | ДС-3344-21 | Исполнено | ДС-3344-21 | 07.10.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 7.84
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185498 |  | 80633-Р-8710-07-001-КМ | 0000388455 | Конструкция металлическая здания трансформаторной подстанции объектов предзаводской зоны (80633-Р-8710-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002949956 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 182000 | 373828 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 2.054 | 18.08.2022 | [16 empty] | 2.054 | 18.08.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000229573 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002693215 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.10.2022 | 1 | 30.03.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000473470 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х65-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758542 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 10.11.2022 | 10 | 07.06.2022 | 10 | 08.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 10
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000439824 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛ-У40х8-45 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782466 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 22 | 14.07.2022 | 22 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 22
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002690543 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 58473.06 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.08.2022 | 0.61 | 30.03.2022 | 0.61 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.61 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.61 | 26.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002692732 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 130.74 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.08.2022 | 0.003 | 29.03.2022 | 0.003 | 30.03.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002693272 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 87.16 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.08.2022 | 0.002 | 30.03.2022 | 0.002 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153689 |  | 80633-Р-8710-07-001-АР_ИА | 0000403086 | Панель кровельная ПМКМ-150-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002516344 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 5500 | 806850 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 146.7 | 12.11.2021 | 146.7 | 15.11.2021 | [7 empty] | 146.7 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 146.7 | 21.04.2022 |  | 116.72 | 27.04.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175051 |  | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002766475 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 91750 | 64592 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.10.2022 | 0.704 | 15.06.2022 | [16 empty] | 0.704 | 15.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003142514 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 780 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025438 от 02.08.2022 10:54:07 (Корректировка заявки на обеспечение №000165361 от 30.09.2022) | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 780 | 30.09.2022 | 780 | 30.09.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 780
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756247 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 40 | 02.06.2022 | 40 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 40
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000481692 | Пластина защитная RP для лотка основанием 400 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782479 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 26.11.2022 | 14 | 14.07.2022 | 14 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 14
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000286051 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002747554 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 208000 | 4160 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 0.02 | 30.05.2022 | 0.02 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000481685 | Профиль С-образный 41х41 СТ-100-2,5 по типу BPM4110HDZ, УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782459 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 37 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 26.11.2022 | 37 | 14.07.2022 | 37 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 37
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000441116 | Светильник ACORN LED 30 D120 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002690540 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 23.12.2022 | 5700 | 17100 | Дата окончания поставки по спецификации 23.12.2022 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.08.2022 | 3 | 30.03.2022 | 3 | 31.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 05.09.2022 | 23.12.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000473467 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х65х2000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758541 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 88 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 10.11.2022 | 88 | 07.06.2022 | 88 | 08.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 88
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000111225 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002747548 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1966853.76 | 629393.2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 0.32 | 30.05.2022 | 0.32 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.32 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.32 | 31.08.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143237 | 360 от 13.07.2021 | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349305 | 06.09.2021 | 19.08.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 13575 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134362 от 06.09.2021) | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 0.181 | 06.09.2021 | 0.181 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.181 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.181 | 30.10.2021 |  | 0.181 | 19.11.2021 | 0.181 | 19.03.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000475473 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 400х80-У45Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782472 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 14 | 14.07.2022 | 14 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 14
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782473 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 67 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 67 | 14.07.2022 | 67 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 67
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000502655 | Батарея аккумуляторная SECURITY FORCE SF1207, 12В, 7 Ач | Батареи аккумуляторные, устройства зарядные | Системы и устройства электропитания | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003140286 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165214 от 29.09.2022) | 28.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 29.09.2022 | 2 | 29.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000454110 | Кабель питания C13-C14 (3x0,75), 1,8 м PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002736994 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.10.2022 | 1 | 19.05.2022 | 1 | 20.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Зеон" | 18.07.2022 | 22.08.2022 | 1 | 01.08.2022 |  | 1 | 08.08.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000454110 | Кабель питания C13-C14 (3x0,75), 1,8 м PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002737061 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.10.2022 | 1 | 19.05.2022 | 1 | 20.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Зеон" | 18.07.2022 | 22.08.2022 | 1 | 01.08.2022 |  | 1 | 08.08.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000513707 | Патч-корд FTP4 cat 5e, 0,5 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144411 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 350 | 350 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165464 от 03.10.2022) | 28.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175051 |  | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002766474 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 95000 | 42750 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.10.2022 | 0.45 | 15.06.2022 | [16 empty] | 0.45 | 15.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000472584 | Анкер-шпилька HST3 M8x75, 2105888 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002756854 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.08.2022 | 6 | 03.06.2022 | 6 | 06.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000446341 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756238 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 6 | 02.06.2022 | 6 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 6
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000030089 | Провод ПВС 3х2,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002692733 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 49612.1 | 99.22 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.08.2022 | 0.002 | 29.03.2022 | 0.002 | 30.03.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000357854 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138176 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 580131.34 | 104423.64 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164982 от 26.09.2022) | 29.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.18 | 27.09.2022 | 0.18 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.18 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.18 | 19.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782469 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 67 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 67 | 14.07.2022 | 67 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 67
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000481687 | Профиль С-образный 41х41 СТ-40-2,5 по типу BPM4104HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782461 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 26.11.2022 | 60 | 14.07.2022 | 60 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 60
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000454108 | Батарея дополнительная APC Smart-UPS RT SURT48RMXLBP | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002736995 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.10.2022 | 1 | 19.05.2022 | 2 | 08.07.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175406 | ООО "ИЗП"-0360-21 | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000308810 | Швеллер 8У С255-5 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002759372 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 65120 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.11.2022 | 0.592 | 06.06.2022 | 0.592 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.592 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000464826 | Крепление приварное по типу BSW4101HDZ (S=6,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782462 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 380 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 380 | 14.07.2022 | 380 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 380
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002698742 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 10.09.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 4
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756251 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 7 | 02.06.2022 | 7 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 7
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000310182 | Замок накладной электромагнитный ST-EL360MW | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002692914 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 11.06.2022 | 8724 | 17448 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.06.2022 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 2 | 31.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 27.05.2022 | 16.06.2022 | 2 | 10.06.2022 |  | 2 | 28.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000438848 | Выключатель двери концевой SZ 4127.010 | Принадлежности к шкафам, боксам | Комплектующие к шкафам, щитам, пунктам распределительным | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | шт. | 002693213 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4737.38 | 9474.76 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 24.08.2022 | 2 | 30.03.2022 | 2 | 31.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00164516 | 24.02.2022 | 80633-Р-8710-07-001-КЖ0 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002652531 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 36473.03 | 43767.64 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.07.2022 | 1.2 | 24.02.2022 | [16 empty] | 1.2 | 24.02.2022 | 1.2 | 24.02.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00164516 | 24.02.2022 | 80633-Р-8710-07-001-КЖ0 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002655775 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 36473.03 | 101686.81 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.07.2022 | 2.788 | 01.03.2022 | [16 empty] | 2.788 | 01.03.2022 | 2.788 | 19.03.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000486714 | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3850-24P-S в комплекте № 1 | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002804279 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 485000 | 485000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 | аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000158937 от 13.07.2022) | 28.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 31.08.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 13.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 21.06.2022 | 16.02.2023 | 1 | 29.08.2022 |  | 1 | 05.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000439863 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 400-У45Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782476 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 14 | 14.07.2022 | 14 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 14
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000446328 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 400-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756240 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 4 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 4
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000434931 | Термоконтейнер 300х150х146 прозрачная крышка -45.+50 град.C 301514-FP-45 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002692909 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 8000 | 16000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.10.2022 | 2 | 30.03.2022 | 2 | 31.03.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146063 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 350 | 3500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165629 от 04.10.2022) | 28.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 10 | 04.10.2022 | 10 | 04.10.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146064 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 350 | 350 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165630 от 04.10.2022) | 28.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 04.10.2022 | 1 | 04.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146065 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 350 | 350 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165631 от 04.10.2022) | 28.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 04.10.2022 | 1 | 04.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000435597 | Выключатель автоматический однополюсный 20А С S203 6 кА, 2CDS253001R0204 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002692727 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 3025 | 3025 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002692916 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51240 | 4714.08 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.08.2022 | 0.092 | 29.03.2022 | 0.092 | 30.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.092
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000243498 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002690542 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 64460.81 | 15470.59 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.08.2022 | 0.24 | 30.03.2022 | 0.24 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.24 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.24 | 14.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153689 |  | 80633-Р-8710-07-001-АР_ИА | 0000375422 | Снегозадержатель решетчатый (для металлочерепицы) (80633-Р-7540-07-001-АР_ИБ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | пог. м | 002516339 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1800 | 23400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 13 | 29.11.2021 | 13 | 30.11.2021
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00175432 |  | 80633-Р-8710-07-001-АР_И1 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002759522 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 59465.45 | 2200.22 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 03.11.2022 | 0.037 | 07.06.2022 | [16 empty] | 0.037 | 07.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002693271 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 37273.37 | 186.37 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.08.2022 | 0.005 | 30.03.2022 | 0.005 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.005 | 05.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179529 |  | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002796215 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 80000 | 14400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.11.2022 | 0.18 | 13.07.2022 | [16 empty] | 0.18 | 13.07.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138573 |  | СЗ ООО "ИЗП"-0231-21 от 27.06.2021 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002242430 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.07.2021 | 70000 | 29330 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2021 |  | 28.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 25.10.2021 | 0.419 | 29.06.2021 | 0.419 | 30.06.2021 | [7 empty] | 0.419 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.419 | 27.07.2021 |  | 0.419 | 02.08.2021 | 0.419 | 19.03.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696429 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 04.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.09.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 2
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000439856 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 400-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782475 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 10
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000399411 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х35-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002747541 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2127800 | 2638472 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 1.24 | 30.05.2022 | 1.24 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1.24 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002690541 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 289170 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.08.2022 | 1.89 | 30.03.2022 | 1.89 | 31.03.2022 | [7 empty] | 1.89 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.89 | 26.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002747545 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 12240 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 0.08 | 30.05.2022 | 0.08 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.08 | 26.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000472561 | Кабель EPRCab Внг(А)-LS-ХЛ 3х120/50-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758545 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 5224000 | 8671840 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 05.11.2022 | 1.66 | 06.06.2022 | 1.66 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1.66 | ООО "Камский кабель" | 27.09.2022 | 23.11.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00179529 |  | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002796213 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59805 | 223790.31 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.12.2022 | 3.742 | 13.07.2022 | [16 empty] | 3.742 | 13.07.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00155920 |  | 80633-Р-8710-07-001-КМ1 | 0000418047 | Здание трансформаторной подстанции объектов предзаводской зоны (80633-Р-8710-07-001-КМ1) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002557212 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Февраль 2022 г. | 29.08.2022 | 200000 | 1774000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.08.2022 |  | 25.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 24.04.2022 | 8.87 | 29.11.2021 | 8.87 | 30.11.2021 | [7 empty] | 8.87 | ООО "СПМ-ПРОЕКТ" | 03.02.2022 | 03.07.2022 | 6.611 | 26.08.2022 |  | 5.817 | 19.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000462086 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x25 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002747555 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 459000 | 20655 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 20.10.2022 | 0.045 | 30.05.2022 | 0.045 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.045 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000119534 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002690544 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 104170 | 25000.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.08.2022 | 0.24 | 30.03.2022 | 0.24 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.24 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.24 | 26.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000235448 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002692731 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 115842.7 | 579.21 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.08.2022 | 0.005 | 29.03.2022 | 0.005 | 30.03.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000475474 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х80-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782470 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 5 | 14.07.2022 | 5 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 5
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153689 |  | 80633-Р-8710-07-001-АР_ИА | 0000375416 | Система водосточная фирмы "Ruukki" (стояки) (80633-Р-7540-07-001-АР_ИБ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | пог. м | 002516340 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2100 | 18900 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 9 | 29.11.2021 | 9 | 30.11.2021
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000453621 | Светильник светодиодный FREGAT LED 35 (W) 4000K (EXTREME) | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002695428 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 23.12.2022 | 32000 | 160000 | Дата окончания поставки по спецификации 23.12.2022 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 31.08.2022 | 5 | 10.04.2022 | 5 | 12.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 05.09.2022 | 23.12.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170450 |  | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1 | 0000435549 | Видеокамера HikVision DS-2CD3726G2T-IZS | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002712877 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Август 2022 г. | 03.07.2022 | 40000 | 80000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2022 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 19.11.2022 | 2 | 20.04.2022 | 2 | 21.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 11.06.2022 | 05.08.2022 | 2 | 01.07.2022 |  | 2 | 13.07.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000441187 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х2000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756236 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 88 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 88 | 02.06.2022 | 88 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 88
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756244 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 230 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 230 | 02.06.2022 | 230 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 230
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143237 | 360 от 13.07.2021 | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306840 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 119100 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 1.588 | 20.08.2021 | 1.588 | 20.08.2021 | [7 empty] | 1.588 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.588 | 30.09.2021 |  | 1.588 | 15.10.2021 | 0.538 | 19.03.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00179529 |  | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002796214 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 66458.33 | 220641.66 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.12.2022 | 3.32 | 13.07.2022 | [16 empty] | 3.32 | 13.07.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00175051 |  | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756965 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 66458.33 | 102345.83 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.10.2022 | 1.54 | 03.06.2022 | [16 empty] | 1.54 | 03.06.2022 | 1.54 | 30.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000261677 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4,0 з-ж | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002755539 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 60430 | 604.3 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 01.11.2022 | 0.01 | 01.06.2022 | 0.01 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168262 | Гандива № 378753 | 80633-Р-2465/8710-05-001-КИТСО4.СО | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002693317 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 12.08.2022 | 283292 | 58074.86 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.08.2022 | 0.205 | 30.03.2022 | 0.41 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.205 | ООО "Инкаб" | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 0.205 | 03.08.2022 |  | 0.205 | 22.08.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00187409 | 0814-ООТД от 03.08.2022 тит.8715 | 80633-Р-8715-05-001-ЭТ.ЗТП-001 | 0000501541 | Подстанция трансформаторная в блочно-модульном исполнении 8715-TS-1/ТП-8 (80633-Р-8715-05-001-ЭТ.ЗТП) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003005373 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 50000000 | 50000000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | К-609-22 | Сбор заявок | К-609-22 | 19.09.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000446327 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 400-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756241 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 4 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 4
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003142515 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025438 от 02.08.2022 10:54:07 (Корректировка заявки на обеспечение №000165361 от 30.09.2022) | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 34 | 30.09.2022 | 34 | 30.09.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 34
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756243 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 680 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 680 | 02.06.2022 | 680 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 680
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000431951 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002736998 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.12.2022 | 2 | 19.05.2022 | 2 | 20.05.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000439820 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782465 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 28 | 14.07.2022 | 28 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 28
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000439820 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756245 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 25 | 02.06.2022 | 25 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 25
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000438853 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002707510 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 31.08.2022 | 1 | 15.04.2022 | 1 | 15.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 21.06.2022 | 16.02.2023 | 1 | 29.08.2022 |  | 1 | 05.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Замосько Станислав Игоревич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137282 |  | 80633-P-8710-05-101-ЭТ.ОЛ | 0000382969 | Трансформатор силовой 10,0/0,4 кВ (80633-P-8710-05-121-ЭТ.ОЛ_ИВ) | Трансформаторы силовые для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002616463 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании Решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000142723 от 17.01.2022) | 10.06.2021 |  |  | 000030244 | ЭС |  | 2 | 18.01.2022 | 2 | 17.01.2022 | К-289 -21 | Исполнено | К-289 -21 | 06.05.2021 | 23.12.2021 | 17.01.2022 | 2
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000435589 | Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети Osnovo SP-IP/100PD | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002692725 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 10.06.2022 | 6000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 14.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 |  | 4 | 23.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782474 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 5 | 14.07.2022 | 5 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 5
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756239 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 10 | 02.06.2022 | 10 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 10
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756250 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 16 | 02.06.2022 | 16 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 16
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000401152 | Уголок К237 (50х36х2000) УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782481 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 41 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 41 | 14.07.2022 | 41 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 41
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000467494 | Лоток тройниковый НЛП 400х65-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758546 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 10.11.2022 | 6 | 07.06.2022 | 6 | 08.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 6
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000454138 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 4х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002737063 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 20.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 68900 | 3858.4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.10.2022 | 0.056 | 20.05.2022 | 0.056 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.056 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00149097 |  | 80633-P-8710-05-001-ЭО.ОЛ1,2 | 0000406648 | Щиток освещения 0,4 кВ 8710-LBА-001 (80633-P-8710-05-001-ЭО.ОЛ2) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002456255 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 27.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАР" | 02.06.2022 | 31.08.2022 | 1 | 23.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153689 |  | 80633-Р-8710-07-001-АР_ИА | 0000375417 | Система водосточная фирмы "Ruukki" (желоба) (80633-Р-7540-07-001-АР_ИБ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | пог. м | 002516341 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1450 | 19285 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 13.3 | 29.11.2021 | 13.3 | 30.11.2021
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000113613 | Считыватель регистрационный LECTUS duo 3000 C (ARD-AYBS6260) | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002692908 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 9725.76 | 38903.04 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.10.2022 | 4 | 30.03.2022 | 8 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000462081 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002747553 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 220000 | 15400 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 20.10.2022 | 0.07 | 30.05.2022 | 0.07 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.07 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000446144 | Лоток прямой лестничный НЛ40x8-П2,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782464 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 411 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 05.12.2022 | 411 | 14.07.2022 | 411 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 411
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000111230 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002747551 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 244310 | 7329.3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 0.03 | 30.05.2022 | 0.03 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.03 | 05.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002698743 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 10.09.2022 | 40 | 04.04.2022 | 40 | 05.04.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 40
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177146 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001.2-ЭК_ИГ | 0000481691 | Накладка соединительная для крышки 400 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783605 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 26.11.2022 | 34 | 14.07.2022 | 34 | 15.07.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 34
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165018 | ИЗП-0148-22 от 23.02.2022 тит.8710 | 80633-Р-8710-КЖ0-ИА, 80633-Р-8710-07-001-КЖ0 лист4 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002657643 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.05.2022 | 45822.96 | 63510.62 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 01.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.06.2022 | 1.386 | 03.03.2022 | 1.386 | 04.03.2022 | [7 empty] | 1.386 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1.386 | 20.04.2022 |  | 1.386 | 09.05.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000473468 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х65х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758604 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 10.11.2022 | 7 | 07.06.2022 | 7 | 08.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 7
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000446452 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756235 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 28 | 02.06.2022 | 28 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 28
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000420378 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002747543 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 5571300 | 5125596 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 0.92 | 30.05.2022 | 0.92 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.92 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.92 | 31.08.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000440967 | Расширитель адресный С2000-АР1 ИСП.01 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002693268 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.10.2022 | 4 | 30.03.2022 | 8 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168208 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО1.СО | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002692730 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 116000 | 8932 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.08.2022 | 0.077 | 29.03.2022 | 0.077 | 30.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.077
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168231 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО2.СО | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002692915 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 116000 | 10208 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.08.2022 | 0.088 | 29.03.2022 | 0.088 | 30.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.088
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000325661 | Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 мм (черный) ТУ 16.К99-025-2005 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002693276 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 159735.79 | 319.47 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.08.2022 | 0.002 | 30.03.2022 | 0.002 | 31.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.002
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756234 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 238 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 238 | 02.06.2022 | 238 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 238
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000119533 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002747550 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 556020 | 44481.6 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 0.08 | 30.05.2022 | 0.08 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000467442 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х150-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140430 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 8579160 | 343166.4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165259 от 29.09.2022) | 29.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.04 | 29.09.2022 | 0.04 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.04 | 31.08.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000446202 | Лоток тройниковый НЛ-Т40x8 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756248 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 15 | 02.06.2022 | 15 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 15
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168262 | Гандива № 378753 | 80633-Р-2465/8710-05-001-КИТСО4.СО | 0000349386 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 1 м, duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126008 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Июль 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164695 от 22.09.2022) | 28.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000357852 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002747542 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3999780 | 2719850.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 0.68 | 30.05.2022 | 0.68 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.68 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.68 | 31.08.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143061 |  | 0633-Р-8710-10-001-ОВ | 0000398281 | Щит управления приточно-вытяжной установкой 8710-LP-001 (80633-Р-8710-10-001-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002304318 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030236 | Прочее | 15.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143237 | 360 от 13.07.2021 | 80633-Р-8710-07-001-КЖ2_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306841 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 143850 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 19.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 1.918 | 20.08.2021 | 1.918 | 20.08.2021 | [7 empty] | 1.918 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.918 | 18.09.2021 |  | 1.918 | 03.10.2021 | 1.918 | 30.06.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165018 | ИЗП-0148-22 от 23.02.2022 тит.8710 | 80633-Р-8710-КЖ0-ИА, 80633-Р-8710-07-001-КЖ0 лист4 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002657642 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 03.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.05.2022 | 48821.07 | 194747.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 |  | 01.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.06.2022 | 3.989 | 03.03.2022 | 3.989 | 04.03.2022 | [7 empty] | 3.989 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 3.989 | 20.04.2022 |  | 3.989 | 10.05.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168258 | Гандива № 378753 | 80633-Р-8710-05-001-КИТСО3.СО | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002693275 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51240 | 6456.24 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.08.2022 | 0.126 | 30.03.2022 | 0.126 | 31.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.126
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000446130 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756246 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 25 | 02.06.2022 | 25 | 03.06.2022 | ДС-3239-22 | Исполнено | ДС-3239-22 | 08.05.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 25
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00167962 | Гандива № 378753 | 80633-P-8710-05-001-ЭО_ИБ | 0000444124 | Светильник светодиодный линейный SLICK.PRS LED 30 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002690539 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 4680 | 65520 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.08.2022 | 14 | 30.03.2022 | 14 | 31.03.2022 | [7 empty] | 14 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000420381 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х150-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002747544 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 8579160 | 31056559.2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 3.62 | 30.05.2022 | 3.62 | 31.05.2022 | [7 empty] | 3.62 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 3.62 | 07.09.2022
Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны | 95.9.08.013.53. | Тит.8710 Трансформаторная подстанция для объектов предзаводской зоны (МВЗ7607) | 95.9.08.013.53.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174471 |  | 80633-Р-8710-05-001-ЭП_ИБ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002747552 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 1916 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 30.10.2022 | 0.025 | 30.05.2022 | 0.025 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022