## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3400 Автомобильные весы | 95.9.08.013.79. | Тит.3400 Автомобильные весы на отгрузочной площадке (МВЗ7608) | 95.9.08.013.79.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174557 |  | 80633-Р-3400-07-001-КЖ_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816103 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 80000 | 231840 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159210 от 15.07.2022) | 30.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.898 | 15.07.2022 | 2.898 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2.898 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 2.898 | 29.07.2022 |  | 2.898 | 18.08.2022
Тит.3400 Автомобильные весы | 95.9.08.013.79. | Тит.3400 Автомобильные весы на отгрузочной площадке (МВЗ7608) | 95.9.08.013.79.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174557 |  | 80633-Р-3400-07-001-КЖ_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816354 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 43015.71 | 34240.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159227 от 15.07.2022) | 30.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.796 | 15.07.2022 | 0.796 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.796 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.796 | 29.07.2022 |  | 0.796 | 18.08.2022
Тит.3400 Автомобильные весы | 95.9.08.013.79. | Тит.3400 Автомобильные весы на отгрузочной площадке (МВЗ7608) | 95.9.08.013.79.002 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186332 |  | 80633-Р-3400-05-001-АК.СО | 0000487827 | Профиль Z-образный 50х50х50х1000 по типу BPM3510HDZ УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002971815 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 |  |  | 000030464 | АК | 29.01.2023 | 7 | 25.08.2022 | 7 | 26.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 7
Тит.3400 Автомобильные весы | 95.9.08.013.79. | Тит.3400 Автомобильные весы на отгрузочной площадке (МВЗ7608) | 95.9.08.013.79.002 | Мальцева Анастасия Александровна | Тетерядченко Екатерина Николаевна | ЗО00186332 |  | 80633-Р-3400-05-001-АК.СО | 0000498115 | Весы автомобильные СКАТ-80/1 (80633-Р-3400-05-001-АК.СО) | Складское оборудование |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 003141392 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 01.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АК | 10.06.2023 | 1 | 01.10.2022 | 1 | 03.10.2022
Тит.3400 Автомобильные весы | 95.9.08.013.79. | Тит.3400 Автомобильные весы на отгрузочной площадке (МВЗ7608) | 95.9.08.013.79.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181533 |  | 80633-Р-3400-05-002-СС3_ИБ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002846285 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 84000 | 11844 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.12.2022 | 0.141 | 08.08.2022 | 0.141 | 09.08.2022
Тит.3400 Автомобильные весы | 95.9.08.013.79. | Тит.3400 Автомобильные весы на отгрузочной площадке (МВЗ7608) | 95.9.08.013.79.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174557 |  | 80633-Р-3400-07-001-КЖ_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002749512 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 100000 | 48300 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.09.2022 | 0.483 | 30.05.2022 | 0.483 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.483 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.483 | 29.07.2022 |  | 0.483 | 18.08.2022
Тит.3400 Автомобильные весы | 95.9.08.013.79. | Тит.3400 Автомобильные весы на отгрузочной площадке (МВЗ7608) | 95.9.08.013.79.002 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175217 | Гандива № 426512 | 80633-Р-3400-07-001-КМ_ИБ | 0000473830 | Металлоконструкция весы автомобильные (80633-Р-3400-07-001-КМ_И1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002759380 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.10.2022 | 200000 | 3780000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2022 |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 03.11.2022 | 18.9 | 14.06.2022 | 37.8 | 19.08.2022 | [7 empty] | 18.9 | АО "Северсталь Стальные Решения" | 19.08.2022 | 31.12.2022 | 12.919 | 30.09.2022
Тит.3400 Автомобильные весы | 95.9.08.013.79. | Тит.3400 Автомобильные весы на отгрузочной площадке (МВЗ7608) | 95.9.08.013.79.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00174557 |  | 80633-Р-3400-07-001-КЖ_ИБ | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002816414 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 80000 | 8880 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159230 от 15.07.2022) | 30.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.111 | 15.07.2022 | 0.111 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.111 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.111 | 29.07.2022 |  | 0.111 | 18.08.2022
Тит.3400 Автомобильные весы | 95.9.08.013.79. | Тит.3400 Автомобильные весы на отгрузочной площадке (МВЗ7608) | 95.9.08.013.79.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181533 |  | 80633-Р-3400-05-002-СС3_ИБ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002846284 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 76640 | 229.92 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.12.2022 | 0.003 | 08.08.2022 | 0.003 | 09.08.2022