## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00173827 | Гандива № 366650 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО1_ИВ | 0000436700 | Микрофон STELBERRY M-70HD | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002741024 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 4000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.12.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 4 | 05.10.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446279 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 200х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855711 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160624 от 28.07.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 1 | 28.07.2022 | 1 | 28.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000446136 | Крышка к прямому лотку КНЛ 20x3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855721 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1000 | 17000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160627 от 28.07.2022) | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 17 | 28.07.2022 | 17 | 28.07.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446345 | Лоток крестообразный НЛП 300х50-К УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855707 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160624 от 28.07.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 2 | 28.07.2022 | 2 | 28.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000446121 | Лоток прямой лестничный НЛ20x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755483 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.11.2022 | 20 | 02.06.2022 | 20 | 03.06.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147760 |  | 80633-Р-3405-07-001-КЖ0,1,2 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002427015 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 26.11.2021 | 75000 | 101925 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 21.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.01.2022 | 1.359 | 22.09.2021 | 1.359 | 23.09.2021 | [7 empty] | 1.359 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 1.359 | 26.10.2021 |  | 1.359 | 13.11.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000441230 | Уголок крепежный УСТ-70-50-5,0 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855724 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160627 от 28.07.2022) | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 64 | 28.07.2022 | 64 | 28.07.2022 | [7 empty] | 64 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000175281 | Выключатель автоматический S201-C6 1P, 6 А, 2CDS251001R0064 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002756191 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 624.13 | 624.13 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 17.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171977 |  | 80633-Р-3405-07-001-АР_И1 | 0000191372 | Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002726421 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 36614.02 | 10984.21 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 16.08.2022 | 0.3 | 05.05.2022 | [16 empty] | 0.3 | 05.05.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174874 | Гандива № 417488 | 80633-Р-3405-07-001-АР_И2 | 0000191372 | Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002755853 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 36614.02 | 10984.21 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 13.09.2022 | 0.3 | 02.06.2022 | [16 empty] | 0.3 | 02.06.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000192081 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027 | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002796177 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 8508.67 | 8508.67 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.02.2023 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000384621 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002755481 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 68093 | 53521.1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 0.786 | 01.06.2022 | 0.786 | 02.06.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.786
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166549 | Гандива № 377001 | 80633-Р-3405-12-001-АУПС_ИГ | 0000208408 | Провод ПуГВ 1х0,75 450/750 белый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002675138 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 9170 | 9.17 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 15.08.2022 | 0.001 | 16.03.2022 | 0.001 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.001 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000449624 | Профиль П-образный СТ-50-2,0 (по типу BPV2905HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755485 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 61 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.11.2022 | 61 | 02.06.2022 | 61 | 03.06.2022 | [7 empty] | 61 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000426799 | Кабель Holdcab PVC LV LS(AF) 5х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002651354 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.07.2022 | 0.02 | 01.03.2022 | 0.04 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000467128 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х80х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755490 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.11.2022 | 15 | 02.06.2022 | 15 | 03.06.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 15 | 04.10.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169480 | Гандива № 387317 | 80633-Р-3405-05-001-СЭО_ИБ | 0000426797 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х4 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002704057 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Август 2022 г. | 23.11.2022 | 227000 | 11350 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 12.09.2022 | 0.05 | 19.04.2022 | 0.05 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000426797 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х4 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002651352 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 0.1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.07.2022 | 0.1 | 01.03.2022 | 0.2 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000443066 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855704 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160624 от 28.07.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 30 | 28.07.2022 | 30 | 28.07.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000463402 | Кабель КВВГнг(A)-LS-ХЛ 5x0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002755480 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 11.10.2022 | 62630 | 12776.52 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 0.204 | 01.06.2022 | 0.204 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.204 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169609 | Гандива № 387325 | 80633-Р-3405-05-001-СС3_ИВ | 0000446496 | Профиль П-образный СТ-50-2,5 (по типу BPM2905HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729926 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 15.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000231216 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002755478 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 94940 | 62565.46 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 0.659 | 01.06.2022 | 0.659 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.659 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.659 | 05.10.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000266776 | Блок питания Cisco PWR-IE170W-PC-DC= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002756398 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153234 |  | 0542 - ООТД от 25. 10. 2021 г. | 0000415100 | Емкость цилиндрическая для хозяйственно-бытовых стоков 3405-Т-001 (80633-P-3405-10-001-ВК.ОЛ1) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002500271 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | Май 2022 г. | 01.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.04.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПК "Поли-Групп" | 22.07.2022 | 01.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153696 |  | 80633-Р-3405-07-001-АР_И1 | 0000375419 | Система водосточная фирмы "Ruukki" (воронки) (80633-Р-7540-07-001-АР_ИБ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002516445 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2450 | 9800 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 4 | 29.11.2021 | 4 | 30.11.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169484 | Гандива № 387320 | 80633-Р-3405-05-001-СС1_ИБ | 0000365102 | Трансивер GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002704077 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 41489.68 | 82979.36 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 2 | 11.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126059 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164731 от 22.09.2022) | 01.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166549 | Гандива № 377001 | 80633-Р-3405-12-001-АУПС_ИГ | 0000152692 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002675135 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30243.43 | 635.11 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 15.08.2022 | 0.021 | 16.03.2022 | 0.021 | 17.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169609 | Гандива № 387325 | 80633-Р-3405-05-001-СС3_ИВ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002704830 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 19.09.2022 | 84000 | 93156 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.09.2022 | 1.109 | 14.04.2022 | 1.109 | 15.06.2022 | [7 empty] | 1.109 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 1.109 | 10.08.2022 |  | 1.109 | 31.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163942 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-3405-10-001-ОВ.СO - ИБ | 0000438213 | Вентилятор канальный L=100 м3/ч, Рсвоб.=100 Па, Nдв=0,06 кВт, U=220/230В, УХЛ4 (3405-VC-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002646799 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 17.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | 2 | 21.02.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163942 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-3405-10-001-ОВ.СO - ИБ | 0000438215 | Вентилятор канальный L=590 м3/ч, Рсвоб.=300 Па, Nдв=0,16 кВт, U=220/230В, УХЛ4 (3405-VC-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002646800 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 17.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | 2 | 21.02.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000418331 | Разделитель лотковый РЛ 3000х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002651347 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 25500 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 31.07.2022 | 17 | 25.02.2022 | 17 | 08.04.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169466 | ООО "ИЗП"-2058-21 от 23.12.2021 | 80633-Р-3405-12-001-АГПТ_ИД | 0000415905 | Провод ПуГВ (ПВЗ) 1х0,75 черный | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002703913 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 15700 | 78.5 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 09.09.2022 | 0.005 | 11.04.2022 | 0.005 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00173827 | Гандива № 366650 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО1_ИВ | 0000493116 | Видеокамера Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZHSU (2.8-12 mm) (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003149184 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165791 от 05.10.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 23.12.2022 | 7 | 06.10.2022 | 7 | 05.10.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153234 |  | 0542 - ООТД от 25. 10. 2021 г. | 0000415103 | Eмкость с насосом для хранения питьевой воды 3405-U-001 (80633-P-3405-10-001-ВК.ОЛ2) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002500272 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | Май 2022 г. | 01.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.04.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПК "Поли-Групп" | 22.07.2022 | 01.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446282 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 300х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002703550 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 10.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 14.09.2022 | 3 | 10.04.2022 | 3 | 12.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855709 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160624 от 28.07.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 1 | 28.07.2022 | 1 | 28.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169466 | ООО "ИЗП"-2058-21 от 23.12.2021 | 80633-Р-3405-12-001-АГПТ_ИД | 0000044034 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х6 жз | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002705871 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 28.11.2022 | 29.32 | 146.6 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 03.09.2022 | 5 | 14.04.2022 | 5 | 15.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169616 | Гандива № 387330 | 80633-Р-3405-12-001-ГПТ_ИД | 0000241046 | Отвод П90-1-21,3х3,2 ст. 20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002706064 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 98 | 196 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 28.08.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169475 | Гандива № 387315 | 80633-Р-3405-05-001-ЭО_ИГ | 0000456952 | Кабель Holdcab PVC LV LS(AF) 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002723574 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 23.11.2022 | 133870 | 20080.5 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.09.2022 | 0.15 | 05.05.2022 | 0.15 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000458637 | Стойка усиленная монтажная СТ50-20-3,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728877 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 14.10.2022 | 40 | 12.05.2022 | 40 | 13.05.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000276781 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002796172 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1754.96 | 1754.96 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.02.2023 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169424 | ООО "ИЗП"-0833-21 от 03.09.2021 | 80633-Р-3405-07-001-АР_И1 | 0000378757 | Арматура 8 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002703621 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 80000 | 32000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 05.09.2022 | 0.4 | 08.04.2022 | [16 empty] | 0.4 | 01.06.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166941 | Гандива № 377001 | 80633-Р-3405-12-001-АУПС_ИГ | 0000449315 | Кабель ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002679292 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 11000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 18.08.2022 | 0.055 | 18.03.2022 | 0.055 | 21.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.055
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000446163 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КНЛ20-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) (R=600) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755489 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.11.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000463396 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 1х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002756200 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 37536 | 1876.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.11.2022 | 0.05 | 02.06.2022 | 0.05 | 03.06.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.05
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167631 | Гандива № 377001 | 80633-Р-3405-12-001-АУПС_ИГ | 0000442172 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е КВМ20 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002685361 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 20.08.2022 | 4 | 24.03.2022 | 8 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166549 | Гандива № 377001 | 80633-Р-3405-12-001-АУПС_ИГ | 0000457715 | Кабель Герда-КВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х2х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002901035 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 204000 | 28152 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 09.01.2023 | 0.138 | 15.08.2022 | 0.138 | 16.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.138
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000426792 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002651349 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.07.2022 | 0.03 | 01.03.2022 | 0.06 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169475 | Гандива № 387315 | 80633-Р-3405-05-001-ЭО_ИГ | 0000458641 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-Р 0,25 230/36 УХЛ4 IP54 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002723572 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 4117.9 | 8235.8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.09.2022 | 2 | 04.05.2022 | 2 | 05.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000445169 | Соединитель лотковый оцинкованный СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755492 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.11.2022 | 30 | 02.06.2022 | 30 | 03.06.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169609 | Гандива № 387325 | 80633-Р-3405-05-001-СС3_ИВ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729924 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 15.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000441705 | Кабель Holdcab PVC LV LS(AF) 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002651355 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.07.2022 | 0.03 | 01.03.2022 | 0.06 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169475 | Гандива № 387315 | 80633-Р-3405-05-001-ЭО_ИГ | 0000441705 | Кабель Holdcab PVC LV LS(AF) 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704037 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Август 2022 г. | 23.11.2022 | 215000 | 53750 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 12.09.2022 | 0.25 | 19.04.2022 | 0.25 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000446231 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755495 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.11.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147760 |  | 80633-Р-3405-07-001-КЖ0,1,2 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002432106 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 19040 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Перевод на другой код номенклатуры для резервирования с СО (Корректировка заявки на обеспечение №000135222 от 23.09.2021) | 21.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.272 | 23.09.2021 |  | 29.09.2021 | [14 empty] | 0.272 | 29.09.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000229573 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002796176 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1801.72 | 1801.72 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.02.2023 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169396 | 0420 - ООТД от 04.04.2022 г. | 80633-Р-3405-05-001-ЭО_ОЛ-001 | 0000456942 | Шкаф освещения 0,4 кВ 3405-LP11 (80633-Р-3405-05-001-ЭО_ОЛ-001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002703402 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭО | 04.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147760 |  | 80633-Р-3405-07-001-КЖ0,1,2 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002432002 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 25950 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Перевод на другой код НСИ забрать со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000135212 от 23.09.2021) | 21.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.346 | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.346 | 23.09.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169466 | ООО "ИЗП"-2058-21 от 23.12.2021 | 80633-Р-3405-12-001-АГПТ_ИД | 0000389127 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002703910 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 19885.55 | 1869.24 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 09.09.2022 | 0.094 | 11.04.2022 | 0.094 | 12.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.094
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166549 | Гандива № 377001 | 80633-Р-3405-12-001-АУПС_ИГ | 0000389127 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002675136 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 19885.55 | 477.25 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 15.08.2022 | 0.024 | 16.03.2022 | 0.024 | 17.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.024
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855722 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160627 от 28.07.2022) | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 40 | 28.07.2022 | 40 | 28.07.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169484 | Гандива № 387320 | 80633-Р-3405-05-001-СС1_ИБ | 0000286051 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002704085 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 208000 | 416 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 09.09.2022 | 0.002 | 11.04.2022 | 0.002 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000458639 | Траверса стойки СТ50-20-3,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728878 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 14.10.2022 | 40 | 12.05.2022 | 40 | 13.05.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169475 | Гандива № 387315 | 80633-Р-3405-05-001-ЭО_ИГ | 0000456947 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704038 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Август 2022 г. | 23.11.2022 | 103000 | 20600 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 12.09.2022 | 0.2 | 19.04.2022 | 0.2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000446451 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755486 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 93 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.11.2022 | 93 | 02.06.2022 | 93 | 03.06.2022 | [7 empty] | 93 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000458917 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.03 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002796175 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.02.2023 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169484 | Гандива № 387320 | 80633-Р-3405-05-001-СС1_ИБ | 0000415807 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138208 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 106656.09 | 1386.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164998 от 26.09.2022) | 08.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.013 | 27.09.2022 | 0.013 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.013 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.013 | 26.09.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169466 | ООО "ИЗП"-2058-21 от 23.12.2021 | 80633-Р-3405-12-001-АГПТ_ИД | 0000224416 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002703911 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 83959 | 671.67 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 09.09.2022 | 0.008 | 11.04.2022 | 0.008 | 12.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.008
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000446390 | Стойка кабельная СТ-20-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755494 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.11.2022 | 32 | 02.06.2022 | 32 | 03.06.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169616 | Гандива № 387330 | 80633-Р-3405-12-001-ГПТ_ИД | 0000452141 | Труба 22х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897476 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 130000 | 2470 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161683 от 07.08.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ГПТ |  | 0.019 | 08.08.2022 | 0.019 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.019 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000443180 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659075 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.08.2022 | 15 | 05.03.2022 | 15 | 09.03.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169475 | Гандива № 387315 | 80633-Р-3405-05-001-ЭО_ИГ | 0000410072 | Кабель HoldCab PVC LV TLS(AF) 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704036 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Август 2022 г. | 23.11.2022 | 253800 | 15228 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 12.09.2022 | 0.06 | 14.04.2022 | 0.06 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00169475 | Гандива № 387315 | 80633-Р-3405-05-001-ЭО_ИГ | 0000359922 | Пост кнопочный ПКУ-15-21.121-54У2 | Командоаппараты, кнопки управления | Переключатели, командоаппараты, кнопки управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002723571 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 2236.76 | 2236.76 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 14.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144163 | 357 от 12.08.2021 | 80633-Р-3405-10-001-ОВ | 0000399676 | Завеса воздушно-тепловая 3405-WAN-001/2/3/4 (80633-Р-3405-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322461 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 4 | 31.08.2021 | 4 | 01.09.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169484 | Гандива № 387320 | 80633-Р-3405-05-001-СС1_ИБ | 0000277482 | Шкаф напольный ШПТ-ИНК-К3 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002704078 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 15.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 945100 | 945100 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.08.2022 | 1 | 15.04.2022 | 1 | 15.04.2022 | К-626-22 | Сбор заявок | К-626-22 | 24.05.2022 |  |  | 1
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00173827 | Гандива № 366650 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО1_ИВ | 0000508930 | Камера видеонаблюдения iDS-2CD7A46G0-IZHS (2.8-12 mm) (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 003149180 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 46250 | 416250 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165787 от 05.10.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 9 | 06.10.2022 | 9 | 05.10.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169609 | Гандива № 387325 | 80633-Р-3405-05-001-СС3_ИВ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729923 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446307 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 300х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855708 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160624 от 28.07.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 3 | 28.07.2022 | 3 | 28.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000438848 | Выключатель двери концевой SZ 4127.010 | Принадлежности к шкафам, боксам | Комплектующие к шкафам, щитам, пунктам распределительным | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | шт. | 002756186 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4737.38 | 37899.04 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.10.2022 | 8 | 02.06.2022 | 8 | 03.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 8
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169484 | Гандива № 387320 | 80633-Р-3405-05-001-СС1_ИБ | 0000263074 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704086 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 46000 | 92 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 09.09.2022 | 0.002 | 11.04.2022 | 0.002 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153696 |  | 80633-Р-3405-07-001-АР_И1 | 0000375422 | Снегозадержатель решетчатый (для металлочерепицы) (80633-Р-7540-07-001-АР_ИБ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | пог. м | 002516442 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1800 | 518400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 288 | 29.11.2021 | 288 | 30.11.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161835 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435281 | Система электрообогрева кровли и водостоков контрольно-пропускного пункта на отгрузочной площадке тит.3405 | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002623733 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144163 | 357 от 12.08.2021 | 80633-Р-3405-10-001-ОВ | 0000399675 | Кондиционер 3405-KV/KN-002 (80633-Р-3405-10-001-ОВ.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002322460 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855703 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160624 от 28.07.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 40 | 28.07.2022 | 40 | 28.07.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446281 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 300х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855710 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160624 от 28.07.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 3 | 28.07.2022 | 3 | 28.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000368926 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002756199 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 11218.89 | 1963.31 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.11.2022 | 0.175 | 02.06.2022 | 0.175 | 03.06.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.175
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000274850 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002755482 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 34400 | 14207.2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 0.413 | 01.06.2022 | 0.413 | 02.06.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.413
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153696 |  | 80633-Р-3405-07-001-АР_И1 | 0000375416 | Система водосточная фирмы "Ruukki" (стояки) (80633-Р-7540-07-001-АР_ИБ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | пог. м | 002516443 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2100 | 26040 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 12.4 | 29.11.2021 | 12.4 | 30.11.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169484 | Гандива № 387320 | 80633-Р-3405-05-001-СС1_ИБ | 0000295256 | Коммутатор Cisco C9300L-24P-4G-E в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002707512 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 290000 | 290000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 31.08.2022 | 1 | 15.04.2022 | 1 | 15.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002703551 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 10.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 14.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166549 | Гандива № 377001 | 80633-Р-3405-12-001-АУПС_ИГ | 0000232573 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002675134 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 69580 | 10784.9 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 15.08.2022 | 0.155 | 16.03.2022 | 0.155 | 17.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.155
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144163 | 357 от 12.08.2021 | 80633-Р-3405-10-001-ОВ | 0000399663 | Установка приточная 3405-РС-001 (80633-Р-3405-10-001-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002322458 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169475 | Гандива № 387315 | 80633-Р-3405-05-001-ЭО_ИГ | 0000458679 | Кабель HoldCab PVC LV TLS(AF) 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002704818 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Август 2022 г. | 23.11.2022 | 177000 | 6195 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 12.09.2022 | 0.035 | 19.04.2022 | 0.035 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000409934 | Кабель Вз-ВВГнг(А)-LS ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002755477 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 26.10.2022 | 108300 | 38879.7 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 0.359 | 01.06.2022 | 0.359 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.359 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147760 |  | 80633-Р-3405-07-001-КЖ0,1,2 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002427013 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 75000 | 7650 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 21.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.01.2022 | 0.102 | 22.09.2021 | 0.102 | 23.09.2021 | [7 empty] | 0.102 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.102 | 10.11.2021 |  | 0.102 | 17.12.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144163 | 357 от 12.08.2021 | 80633-Р-3405-10-001-ОВ | 0000399683 | Щит управления 3405-LP-001 (80633-Р-3405-10-001-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002322462 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000426795 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х6 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002651351 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.07.2022 | 0.03 | 01.03.2022 | 0.06 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169480 | Гандива № 387317 | 80633-Р-3405-05-001-СЭО_ИБ | 0000426798 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х2,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002704058 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Август 2022 г. | 23.11.2022 | 159000 | 7155 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 12.09.2022 | 0.045 | 19.04.2022 | 0.045 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.045 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000426798 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х2,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002651353 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 0.22 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.07.2022 | 0.22 | 01.03.2022 | 0.44 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.22 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446332 | Лоток тройниковый НЛП 300х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855706 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160624 от 28.07.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 2 | 28.07.2022 | 2 | 28.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659087 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.08.2022 | 2 | 05.03.2022 | 2 | 09.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169487 | 0403 - ООТД от 31.03 2022 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ.ОЛ-002 | 0000457390 | Панель противопожарных устройств 0,4кВ 3405-FPD (80633-Р-3405-05-001-ЭМ.ОЛ-002) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704119 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 05.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000149786 | Консоль КС3-140-2-ц УТ1,5 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002651346 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 95.07 | 3802.8 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 31.07.2022 | 40 | 25.02.2022 | 40 | 28.02.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000431951 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002796173 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.02.2023 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000426791 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002651348 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.07.2022 | 0.02 | 01.03.2022 | 0.04 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000438853 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002756400 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000444143 | Соединитель переходной левый ПУгЛ 100х50 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659086 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.08.2022 | 1 | 05.03.2022 | 1 | 09.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158977 |  | 80633-Р-3405-07-001-КМ1.ОД | 0000426747 | Металлоконструкция КПП отгрузочной площадки (80633-Р-3405-07-001-КМ1_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002599601 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 200000 | 642000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 21.05.2022 | 3.21 | 10.01.2022 | 9.63 | 19.08.2022 | [7 empty] | 3.21 | АО "Северсталь Стальные Решения" | 19.08.2022 | 31.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000446162 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У20x8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755491 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.11.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153696 |  | 80633-Р-3405-07-001-АР_И1 | 0000375417 | Система водосточная фирмы "Ruukki" (желоба) (80633-Р-7540-07-001-АР_ИБ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | пог. м | 002516444 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1450 | 37700 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 26 | 29.11.2021 | 26 | 30.11.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169484 | Гандива № 387320 | 80633-Р-3405-05-001-СС1_ИБ | 0000375890 | Кабель NIKOLAN U/UTP кат.5e, 24 AWG 4 пары одножильный внутренний LSZH оранжевый, NKL 4100C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002704088 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 130200 | 53512.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 09.09.2022 | 0.411 | 11.04.2022 | 0.411 | 12.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.411
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173827 | Гандива № 366650 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО1_ИВ | 0000463148 | Коммутатор Catalyst C9300L-48P-4G-E, Network Essentials,4x1GE Uplinks в комплекте: | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002741025 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 09.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000443188 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. ЛПМЗ 300х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659078 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.08.2022 | 1 | 05.03.2022 | 1 | 09.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000443188 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. ЛПМЗ 300х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855705 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160624 от 28.07.2022) | 22.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 2 | 28.07.2022 | 2 | 28.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000463394 | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002756198 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 266478 | 7994.34 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.11.2022 | 0.03 | 02.06.2022 | 0.03 | 03.06.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.03
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000469580 | Видеокамера тепловизионная HikVision DS-2TD2637B-10/P | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002755474 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 13.10.2022 | 1000000 | 1000000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 31.12.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000426793 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 5х6 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002651350 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 0.13 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.07.2022 | 0.13 | 01.03.2022 | 0.26 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.13 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169484 | Гандива № 387320 | 80633-Р-3405-05-001-СС1_ИБ | 0000513706 | Патч-корд UTP4 cat 5е, 0,5 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144424 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 350 | 9100 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165471 от 03.10.2022) | 08.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 26 | 03.10.2022 | 26 | 03.10.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169449 | 0403 - ООТД от 31.03 2022 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ.ОЛ-001 | 0000457389 | Шкаф распределительный 0,4 кВ 3405-DP (80633-Р-3405-05-001-ЭМ.ОЛ-001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704118 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 05.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000440967 | Расширитель адресный С2000-АР1 ИСП.01 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002796178 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.02.2023 | 7 | 14.07.2022 | 7 | 15.07.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144163 | 357 от 12.08.2021 | 80633-Р-3405-10-001-ОВ | 0000399668 | Кондиционер 3405-KV/KN-001А/В (80633-Р-3405-10-001-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002322459 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 24.01.2022 | 2 | 31.08.2021 | 2 | 01.09.2021
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169609 | Гандива № 387325 | 80633-Р-3405-05-001-СС3_ИВ | 0000443090 | Консоль КС3-140-3 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729920 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 15.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000306231 | Кабель КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002755476 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 290560 | 81066.24 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 0.279 | 01.06.2022 | 0.279 | 02.06.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.279
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173827 | Гандива № 366650 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО1_ИВ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002741026 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 116000 | 57652 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 24.10.2022 | 0.497 | 23.05.2022 | 0.497 | 24.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.497
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002755475 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 116000 | 115768 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 0.998 | 01.06.2022 | 0.998 | 02.06.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.998
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000426802 | Кабель Holdcab PVC LV LS(AF) 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002651356 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 0.15 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.07.2022 | 0.15 | 01.03.2022 | 0.3 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000440964 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.03 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002796174 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.02.2023 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00174953 | Гандива № 371363 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО3_ИА | 0000157786 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002756401 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147760 |  | 80633-Р-3405-07-001-КЖ0,1,2 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002591596 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 55869.29 | 826250.93 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.04.2022 | 14.789 | 14.12.2021 | 29.578 | 25.01.2022 | [7 empty] | 14.789 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 14.789 | 22.02.2022 |  | 14.789 | 31.03.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000407989 | Косынка КП-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755487 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 61 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.11.2022 | 61 | 02.06.2022 | 61 | 03.06.2022 | [7 empty] | 61 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169609 | Гандива № 387325 | 80633-Р-3405-05-001-СС3_ИВ | 0000407989 | Косынка КП-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729921 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 15.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174790 | Гандива № 366656 | 80633-Р-3405-05-001-КИТСО2_ИВ | 0000462702 | Кабель МКШнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002755479 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 53960 | 19695.4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.10.2022 | 0.365 | 01.06.2022 | 0.365 | 02.06.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.365
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169480 | Гандива № 387317 | 80633-Р-3405-05-001-СЭО_ИБ | 0000138430 | Кабель КВБШвнг(А)-LS 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002705858 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 43.58 | 2179 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 13.09.2022 | 50 | 14.04.2022 | 50 | 15.04.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164361 | ООО "ИЗП"-1567-21 02.11.2021 | 80633-Р-3405-05-001-ЭМ_ИВ | 0000458640 | Комплект метизов к траверсе СТ50 (болт М12х100-2 шт, гайка с фланцем М12) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728876 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 14.10.2022 | 40 | 12.05.2022 | 40 | 13.05.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169484 | Гандива № 387320 | 80633-Р-3405-05-001-СС1_ИБ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002704084 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 153.28 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 09.09.2022 | 0.002 | 11.04.2022 | 0.002 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3405 КПП на отгрузочной площадке | 95.9.08.013.88. | Тит.3405 Контрольно-пропускной пункт на отгрузочной площадке (МВЗ7609) | 95.9.08.013.88.003 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166549 | Гандива № 377001 | 80633-Р-3405-12-001-АУПС_ИГ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002675137 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 766.4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 15.08.2022 | 0.01 | 16.03.2022 | 0.01 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022