## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3300 Площадка для хранения контейнеров и терминал для отгрузки пиролизной смолы | 95.9.08.013.99. | Тит.3300 Площадка для хранения контейнеров и терминал для отгрузки пиролизной смолы (МВЗ7611) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175837 | Гандива № 431682 | 80633-Р-3200_3300-11-001-ГТ_И2 | 0000179092 | Камень бордюрный БР100.30.15 ГОСТ 6665-91 | Элементы дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002774491 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Январь 2023 г. | 30.11.2022 | 973 | 710290 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 09.06.2022 |  |  | 000030464 | ГТ | 05.11.2022 | 730 | 22.06.2022 | 730 | 23.06.2022 | [7 empty] | 730 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3300 Площадка для хранения контейнеров и терминал для отгрузки пиролизной смолы | 95.9.08.013.99. | Тит.3300 Площадка для хранения контейнеров и терминал для отгрузки пиролизной смолы (МВЗ7611) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00175837 | Гандива № 431682 | 80633-Р-3200_3300-11-001-ГТ_И2 | 0000337617 | Арматура A-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002837198 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 25.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 57260.19 | 20489356.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.09.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159848 от 22.07.2022) | 09.06.2022 |  |  | 000030464 | ГТ |  | 357.829 | 25.07.2022 | 357.829 | 22.07.2022 | [7 empty] | 357.829 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 357.829 | 30.07.2022 |  | 357.829 | 22.09.2022