## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000474695 | Лоток угловой для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 100х65-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767323 | 15.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000416477 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758781 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 493016 | 54231.76 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.11 | 14.06.2022 | 0.11 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000230176 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002850164 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2935300 | 146765 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.12.2022 | 0.05 | 08.08.2022 | 0.05 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.05
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444791 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У09-3 бетонный с уклоном 42076/09 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733840 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000473247 | Разъединитель высоковольтный трехфазный РЛК-2-IV-10/630 УХЛ1 в комплекте с приводом ПРК-2-10 УХЛ1 | Разъединители | Разъединители, разрядники | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | компл | 002764229 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Июль 2022 г. | 13.10.2022 | 80521.8 | 644174.4 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 08.02.2023 | 8 | 14.06.2022 | 8 | 14.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 04.08.2022 | 13.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444789 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У10-3 бетонный с уклоном 42076/10 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733839 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177778 | Гандива № 455452 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-КЛ | 0000482060 | Крепление стеновое по типу BMD1051HDZ (S=6,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783894 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.12.2022 | 18 | 14.07.2022 | 18 | 15.07.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177996 | Гандива № 455992 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-СС изм.4 | 0000482060 | Крепление стеновое по типу BMD1051HDZ (S=6,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002796057 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 18.12.2022 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000446121 | Лоток прямой лестничный НЛ20x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889621 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 17 | 08.08.2022 | 17 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 17
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137843 |  | 80633-P-3390-05-001-ЭО.ОЛ | 0000384410 | Щит освещения 3390-ELP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002236894 | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 14.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176444 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ0_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002768618 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 43015.71 | 13033.76 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.10.2022 | 0.303 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.303 | 23.06.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000441230 | Уголок крепежный УСТ-70-50-5,0 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758821 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 30 | 07.06.2022 | 30 | 08.06.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000441230 | Уголок крепежный УСТ-70-50-5,0 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889637 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 96 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 96 | 08.08.2022 | 96 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 96
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174425 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_И1 | 0000360356 | Труба 89х5 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002747247 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 59852.65 | 7421.73 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.10.2022 | 0.124 | 30.05.2022 | 0.124 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.124 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000467511 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х65 У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758814 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 7 | 07.06.2022 | 7 | 08.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158772 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_ИА | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002681215 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 67550 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148273 от 18.03.2022) | 20.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.965 | 18.03.2022 | 0.965 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.965 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.965 | 22.02.2022 |  | 0.965 | 07.04.2022 | 0.965 | 09.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133708 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ0 | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240901 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 28.06.2021 | 62000 | 180358 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129380 от 24.06.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.909 | 24.06.2021 | 2.909 | 24.06.2021 | [7 empty] | 2.909 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 2.909 | 21.06.2021 |  | 2.909 | 01.07.2021 | 2.909 | 16.04.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164455 | ООО "ИЗП"-1953-21 от 10.12.2021 | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_ИА | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702819 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 63000 | 14679 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150230 от 07.04.2022) | 23.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.233 | 07.04.2022 | 0.233 | 07.04.2022 | [7 empty] | 0.233 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.233 | 30.04.2022 |  | 0.233 | 17.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000187332 | Опора 57-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002734497 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 550 | 8250 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 15 | 17.05.2022 | 15 | 18.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000187392 | Опора анкерно-угловая 2АУС10ПИ-1М, серия ЭЛ-ТП.10-220.02.02.30 | Опоры ЛЭП и порталы стальные | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002766358 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 228693.64 | 2744323.68 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 25.11.2022 | 12 | 17.06.2022 | 12 | 20.06.2022 | ДС-2633-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2633-22 | 21.06.2022 |  |  | 12
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000187393 | Опора анкерная угловая двухцепная 2АУС35ПИ-1М, серия ЭЛ-ТП.10-220.03.02.22 | Опоры ЛЭП и порталы стальные | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002766357 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 560000 | 2800000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 25.11.2022 | 5 | 17.06.2022 | 5 | 20.06.2022 | ДС-2633-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2633-22 | 21.06.2022 |  |  | 5
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178627 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002788637 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 20.11.2022 | 4 | 11.07.2022 | [16 empty] | 4 | 11.07.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734499 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1200 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 4 | 17.05.2022 | 4 | 18.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000188291 | Отвод П90-32х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002741442 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 140.91 | 2395.47 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.10.2022 | 17 | 25.05.2022 | 17 | 26.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000188293 | Отвод П90-32х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002882292 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.12.2022 | 2 | 04.08.2022 | 2 | 05.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002741443 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 193.23 | 2318.76 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.10.2022 | 12 | 25.05.2022 | 12 | 26.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734501 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1800 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 3 | 17.05.2022 | 3 | 18.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002741444 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1000 | 23000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.10.2022 | 23 | 25.05.2022 | 23 | 26.05.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000189208 | Переход ПК-57х5-38х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002741445 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 100 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.10.2022 | 6 | 25.05.2022 | 6 | 26.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 6 | 02.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000189210 | Переход ПК-57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734506 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 400 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 2 | 17.05.2022 | 2 | 18.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000195949 | Тройник 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734508 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 268.67 | 268.67 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000196596 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002775350 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 116045.35 | 34465.47 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.11.2022 | 0.297 | 22.06.2022 | 0.297 | 23.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.297
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002733799 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 17350.23 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.09.2022 | 0.231 | 17.05.2022 | 0.231 | 18.05.2022 | [7 empty] | 0.231 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000400475 | Тройник 89х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734509 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 4 | 17.05.2022 | 4 | 18.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000473244 | Опора анкерная двухцепная 2ПС35ПИ-1М в комплекте с метизами, оттяжками и зажимом ЗБ-С | Опоры ЛЭП и порталы стальные | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | компл | 002766354 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 228693.64 | 1372161.84 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 25.11.2022 | 6 | 17.06.2022 | 6 | 20.06.2022 | ДС-2633-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2633-22 | 21.06.2022 |  |  | 6
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174425 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_И1 | 0000472529 | Труба 108х2,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002757762 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 0.08 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.10.2022 | 0.08 | 06.06.2022 | 0.08 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.08 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000465017 | Лоток прямой лестничный НЛ 60х8-П 3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889620 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 76 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 76 | 08.08.2022 | 76 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 76
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171924 | Гандива № 384649 | 80633-Р-3390-07-001-АР_ИБ | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002901347 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 6000 | 546000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 | Уточнение номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000161762 от 09.08.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 91 | 09.08.2022 | 91 | 09.08.2022 | [7 empty] | 91 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000496920 | Лоток крестообразный ЛПМЗ 200х65-ОТ УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889619 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 8 | 08.08.2022 | 8 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 8
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000454602 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 200х65 У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889624 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 2 | 08.08.2022 | 2 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 2
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000235458 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002740778 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 88816.2 | 7549.38 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.10.2022 | 0.085 | 23.05.2022 | 0.085 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.085 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158772 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_ИА | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597616 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 15960 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.05.2022 | 0.228 | 21.12.2021 | [16 empty] | 0.228 | 22.12.2021 | 0.228 | 16.04.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733817 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 17 | 17.05.2022 | 17 | 18.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00159113 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП | 0000422747 | Система оперативного постоянного тока (80633-Р-3390-05-001-ЭП.ОЛ5) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600667 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-184-22 | На согласовании | К-184-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000299432 | Переход ПК-108х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134928 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 382.63 | 382.63 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164816 от 23.09.2022) | 16.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00174822 | 0585-ООТД от 27.05.2022 | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000472676 | Панель противопожарных устройств 0,4 кВ 3390-28FFDP-01 (80633-Р-3390-05-001-ЭМ.ОЛ4) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002755663 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 150000 | 150000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 28.10.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177778 | Гандива № 455452 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-КЛ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783898 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.12.2022 | 64 | 14.07.2022 | 64 | 15.07.2022 | [7 empty] | 64 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758820 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 60 | 07.06.2022 | 60 | 08.06.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889627 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1818 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 1818 | 08.08.2022 | 1818 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 1818
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000474691 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х65х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767319 | 15.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 86 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 86 | 03.07.2022 | 86 | 04.07.2022 | [7 empty] | 86 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133708 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ0 | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207895 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 6882 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 0.111 | 30.04.2021 | 0.111 | 04.05.2021 | [7 empty] | 0.111 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 0.111 | 26.06.2021 |  | 0.111 | 07.07.2021 | 0.111 | 13.12.2021
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000481864 | Фундамент к опоре ЛЭП типа Ф426.3.СТ.5600.10 (ЭЛ-ТП.10-220.02.04.50) | Фундаменты металлические к опорам ЛЭП по сериям ЭЛСИ | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002783195 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 10.12.2022 | 16 | 29.06.2022 | 16 | 30.06.2022 | ДС-2820-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2820-22 | 03.07.2022 |  |  | 16
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174425 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_И1 | 0000449480 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 / С245-4 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002747243 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 42400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.09.2022 | 0.424 | 30.05.2022 | 0.424 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158096 |  | 80633-Р-3390-ОВ | 0000420410 | Установка приточная 3390-PС-101A/B (80633-Р-3390-ОВ-ОЛ-001_И1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002591355 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 12.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000420371 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758780 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 420000 | 18900 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.045 | 06.06.2022 | 0.045 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.045 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758798 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 50 | 07.06.2022 | 50 | 08.06.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002741446 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 800 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.10.2022 | 10 | 25.05.2022 | 10 | 26.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 10 | 02.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000010810 | Тройник П 89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734511 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734510 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1666.52 | 1666.52 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | [16 empty] | 1 | 18.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000416509 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 4х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758788 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 337372.04 | 18892.83 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.056 | 10.06.2022 | 0.056 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.056 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000481871 | Фундамент к опоре ЛЭП типа Ф530.7.СТ.5600.8 (ЭЛ-ТП.10-220.02.04.19) | Фундаменты металлические к опорам ЛЭП по сериям ЭЛСИ | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002783197 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 10.12.2022 | 7 | 29.06.2022 | 7 | 30.06.2022 | ДС-2820-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2820-22 | 03.07.2022 |  |  | 7
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00174283 |  | 80633-Р-3390-05-002-СС3_ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126056 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164729 от 22.09.2022) | 27.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 24 | 22.09.2022 | 24 | 22.09.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 24 | 19.09.2022 |  | 24 | 26.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00174822 | 0585-ООТД от 27.05.2022 | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000472646 | Щит распределительный 0,4 кВ 3390-28PDB-01 (80633-Р-3390-05-001-ЭМ.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002755660 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 400000 | 400000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 28.10.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178627 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002788636 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 66608.29 | 9724.81 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 16.11.2022 | 0.146 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.146 | 11.07.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00174425 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_И1 | 0000387901 | Труба 273х6 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002747245 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 100000 | 47500 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.10.2022 | 0.475 | 30.05.2022 | 0.475 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.475 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758770 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 94829.55 | 30345.46 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.32 | 06.06.2022 | 0.32 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.32 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.32 | 14.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002740776 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 94829.55 | 22759.09 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.10.2022 | 0.24 | 23.05.2022 | 0.24 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.24 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.24 | 14.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000453867 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.10-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-1Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755785 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177554 | Гандива № 445529 | 80633-Р-3390-07-001-КМ1_ИБ | 0000243007 | Анкер-шпилька HST3 М20х200 2105892 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002780878 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 469.69 | 11272.56 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 22.09.2022 | 24 | 27.06.2022 | 24 | 28.06.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000474696 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х65-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767321 | 15.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000225160 | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 5х10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002850162 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 601750 | 120350 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.12.2022 | 0.2 | 08.08.2022 | 0.2 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.2
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177778 | Гандива № 455452 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-КЛ | 0000439875 | Держатель кабеля B=200 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783889 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 348 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.12.2022 | 348 | 14.07.2022 | 348 | 15.07.2022 | [7 empty] | 348 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000430704 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872702 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 147784.32 | 49359.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161098 от 02.08.2022) | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК |  | 0.334 | 02.08.2022 | 0.334 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.334 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.334 | 09.09.2022 |  | 0.334 | 06.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758815 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 7 | 07.06.2022 | 7 | 08.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002740777 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 13803.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.10.2022 | 0.25 | 23.05.2022 | 0.25 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.25 | 26.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000153366 | Опора 89-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002844319 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 142.11 | 426.33 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.12.2022 | 3 | 25.07.2022 | 3 | 26.07.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 3
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000038880 | Плита покрытия лотка ПТ 75.30.6-15 серия 3.006.1-8 выпуск 3-1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002767527 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.11.2022 | 10000 | 1760000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 31.10.2022 | 176 | 20.06.2022 | 176 | 21.06.2022 | [7 empty] | 176 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174820 | Гандива № 430087 | 75_82-09_22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС изм.3 | 0000038880 | Плита покрытия лотка ПТ 75.30.6-15 серия 3.006.1-8 выпуск 3-1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755648 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 10000 | 1760000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 16.10.2022 | 176 | 02.06.2022 | 176 | 03.06.2022 | [7 empty] | 176 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158096 |  | 80633-Р-3390-ОВ | 0000420420 | Установка приточная 3390-PС-105 (80633-Р-3390-ОВ-ОЛ-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002591359 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 12.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177778 | Гандива № 455452 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-КЛ | 0000446539 | Крышка двускатная лотка лестничного КНЛ50х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783895 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 41 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.12.2022 | 41 | 14.07.2022 | 41 | 15.07.2022 | [7 empty] | 41 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444775 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У17-3 бетонный с уклоном 42076/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733832 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444812 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-5Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755787 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897519 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 4400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161686 от 07.08.2022) | 16.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.044 | 08.08.2022 | 0.044 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.044 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171924 | Гандива № 384649 | 80633-Р-3390-07-001-АР_ИБ | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 002901346 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 5500 | 1765500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 | Уточнение номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000161762 от 09.08.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 321 | 09.08.2022 | 321 | 09.08.2022 | [7 empty] | 321 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000492984 | Труба 20х2 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002836469 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 03.12.2022 | 0.01 | 26.07.2022 | 0.01 | 27.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.01
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758811 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 2 | 07.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000474694 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 200х65-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767320 | 15.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000474693 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х65-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767322 | 15.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444776 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У16-3 бетонный с уклоном 42076/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733833 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758808 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 15 | 07.06.2022 | 15 | 08.06.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00159113 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП | 0000421337 | Устройство распределительное 10 кВ 3390-MVSWG-01 с РЗА (80633-Р-3390-05-001-ЭП.ОЛ1; 80633-Р-3390-05-001-ЭП.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600669 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-249-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-249-22 | 10.03.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444811 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-4Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755786 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000494349 | Отвод боковой НЛ-ОБ 40х8 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002889626 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 02.01.2023 | 8 | 08.08.2022 | 8 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 8
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00174822 | 0585-ООТД от 27.05.2022 | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000472682 | Щит распределительный для питания задвижек 3390-28PDB-02 (80633-Р-3390-05-001-ЭМ.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002755661 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 400000 | 400000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 28.10.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176444 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ0_ИА | 0000159733 | Швеллер 12П С345 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002768619 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 45910.82 | 5692.94 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.11.2022 | 0.124 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.124 | 23.06.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000481878 | Фундамент к опоре ЛЭП типа Ф530.7.СТ.4600.8 (ЭЛ-ТП.10-220.02.04.19) | Фундаменты металлические к опорам ЛЭП по сериям ЭЛСИ | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002783199 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 10.12.2022 | 12 | 29.06.2022 | 12 | 30.06.2022 | ДС-2820-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2820-22 | 03.07.2022 |  |  | 12
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000473238 | Кабель EPRCab БВнг(А)-LS-ХЛ 3х50/16-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758768 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2500000 | 800000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.32 | 14.06.2022 | 0.32 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.32 | ООО "Камский кабель" | 27.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000232708 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002850165 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2788150 | 446104 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.12.2022 | 0.16 | 08.08.2022 | 0.16 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.16
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000496918 | Лоток для поворота разветвления кабельной трассы НЛ-У60х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм), толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889618 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 4 | 08.08.2022 | 4 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 4
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439340 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х65х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758807 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 34 | 07.06.2022 | 34 | 08.06.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 34 | 04.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158096 |  | 80633-Р-3390-ОВ | 0000420414 | Установка приточная 3390-PС-103A /B (80633-Р-3390-ОВ-ОЛ-003_И2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002591357 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 12.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000453863 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У20-3 бетонный с уклоном 42076/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733829 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000420375 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140412 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 639710 | 9595.65 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Решение К-424--22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165245 от 29.09.2022) | 04.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.015 | 29.09.2022 | 0.015 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.015 | 14.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000454584 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889616 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 56 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 56 | 08.08.2022 | 56 | 09.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174283 |  | 80633-Р-3390-05-002-СС3_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002745090 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.11.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174425 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_И1 | 0000291401 | Уголок 50х50х5 С255-5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002747248 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 13600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.09.2022 | 0.136 | 30.05.2022 | 0.136 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.136 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174425 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_И1 | 0000291401 | Уголок 50х50х5 С255-5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002768580 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 13600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.10.2022 | 0.136 | 17.06.2022 | 0.272 | 21.09.2022 | ДС-4009-22 | Исполнено | ДС-4009-22 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 0.136
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444814 | Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ, класс C 223033 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755788 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 51 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 51 | 02.06.2022 | 51 | 03.06.2022 | [7 empty] | 51 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 51 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000229198 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002740784 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 80954.41 | 9714.53 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.10.2022 | 0.12 | 23.05.2022 | 0.12 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.12 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000420348 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002850169 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 538360 | 18842.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.12.2022 | 0.035 | 08.08.2022 | 0.035 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.035
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000458356 | Кабель EPRCab БВнг(А)-LS-ХЛ 3х95/25-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758769 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 6264000 | 1566000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.25 | 14.06.2022 | 0.25 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "Камский кабель" | 27.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000158131 | Переход ПК-57х6-25х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734505 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 226.97 | 226.97 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000453864 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У19-3 бетонный с уклоном 42076/19 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733830 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000481856 | Фундамент к опоре ЛЭП типа Ф426.3.СТ4600.10 (ЭЛ-ТП.10-220.02.04.50) | Фундаменты металлические к опорам ЛЭП по сериям ЭЛСИ | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002783194 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 43 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 10.12.2022 | 43 | 29.06.2022 | 43 | 30.06.2022 | ДС-2820-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2820-22 | 03.07.2022 |  |  | 43
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000368497 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 4х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758775 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 372589.22 | 3725.89 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.01 | 06.06.2022 | 0.01 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000473470 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х65-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758810 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 9 | 07.06.2022 | 9 | 08.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000407072 | Отвод 90-89х6,0 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734498 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 18 | 17.05.2022 | 21 | 18.05.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444777 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У15-3 бетонный с уклоном 42076/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733834 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137843 |  | 80633-P-3390-05-001-ЭО.ОЛ | 0000384409 | Щит освещения 3390-NLP-02 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002236893 | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 14.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174425 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_И1 | 0000472534 | Труба 76х2,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002757763 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 0.33 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.10.2022 | 0.326 | 06.06.2022 | 0.326 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.326 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133708 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240900 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 36146 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129380 от 24.06.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.583 | 24.06.2021 | 0.583 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.583 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.583 | 28.06.2021 |  | 0.583 | 08.07.2021 | 0.548 | 13.12.2021
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000229205 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758790 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 416068.8 | 31205.16 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.075 | 06.06.2022 | 0.075 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.075 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000229205 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002740782 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 416068.8 | 14562.41 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.10.2022 | 0.035 | 23.05.2022 | 0.035 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444763 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У18-3 бетонный с уклоном 42076/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733831 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446293 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК100-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758816 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 2 | 07.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000286227 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758784 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 2627307.08 | 78819.21 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.03 | 14.06.2022 | 0.03 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000458575 | Хомут MPN-RC 110 B 335696 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002733849 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.10.2022 | 8 | 17.05.2022 | 8 | 18.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000482061 | Соединитель лотковый СЛ240х65 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889631 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 102 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 102 | 08.08.2022 | 102 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 102
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000474697 | Лоток угловой для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 100х65 У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767324 | 15.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758797 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 44 | 07.06.2022 | 44 | 08.06.2022 | [7 empty] | 44 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889634 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 24 | 08.08.2022 | 24 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 24
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000469608 | Отвод П90-38х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002745348 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 12.10.2022 | 15 | 30.05.2022 | 15 | 31.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169716 | 12.04.2022 | 80633-Р-3390-КЖ0,КЖ1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002705857 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70000 | 7840 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.09.2022 | 0.112 | 12.04.2022 | [16 empty] | 0.112 | 12.04.2022 | 0.112 | 12.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158096 |  | 80633-Р-3390-ОВ | 0000420424 | Вентилятор вытяжной 3390-VС-102 (80633-Р-3390-ОВ-ОЛ-008) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002591362 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 12.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000465055 | Основание для крепления стоек ОСД-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889625 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 62 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 62 | 08.08.2022 | 62 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 62
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158772 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_ИА | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002680954 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 34300 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка наименования согласно спецификации для оприходования (Корректировка заявки на обеспечение №000148197 от 18.03.2022) | 20.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.343 | 18.03.2022 | 0.343 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.343 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.343 | 22.02.2022 |  | 0.343 | 07.04.2022 | 0.343 | 16.04.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169716 | 12.04.2022 | 80633-Р-3390-КЖ0,КЖ1 | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705855 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 68666.67 | 68666.67 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.08.2022 | 1 | 12.04.2022 | [16 empty] | 1 | 12.04.2022 | 0.245 | 12.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00174283 |  | 80633-Р-3390-05-002-СС3_ИБ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126057 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1150 | 27600 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164729 от 22.09.2022) | 27.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 24 | 22.09.2022 | 24 | 22.09.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 24 | 19.09.2022 |  | 24 | 26.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00159113 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП | 0000422718 | Батарея конденсаторная 10,0 кВ (80633-Р-3390-05-001-ЭП.ОЛ4) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002600666 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2023 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 22.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Новосибирский завод конденсаторов" | 23.08.2022 | 28.02.2023
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177996 | Гандива № 455992 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-СС изм.4 | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002796060 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 117 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 18.12.2022 | 117 | 14.07.2022 | 117 | 15.07.2022 | [7 empty] | 117 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002874117 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 78490 | 89478.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 03.01.2023 | 1.14 | 08.08.2022 | 1.14 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 1.14
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00174822 | 0585-ООТД от 27.05.2022 | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000472654 | Щит распределительный для питания ремонтного оборудования 3390-28PDB-03 (80633-Р-3390-05-001-ЭМ.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002755662 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 400000 | 400000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 28.10.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000473336 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758786 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 137110 | 1371.1 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.01 | 06.06.2022 | 0.01 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000456805 | Разделитель лотковый РЛ 3000х65 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758818 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 32 | 07.06.2022 | 32 | 08.06.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000456805 | Разделитель лотковый РЛ 3000х65 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889629 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 10 | 08.08.2022 | 10 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 10
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000383080 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002850170 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 882371.36 | 92648.99 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.12.2022 | 0.105 | 08.08.2022 | 0.105 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.105
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177996 | Гандива № 455992 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-СС изм.4 | 0000442192 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-0.5M-LSZH-YL | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002783862 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1150 | 110400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.11.2022 | 96 | 03.07.2022 | 96 | 04.07.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740788 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.10.2022 | 24 | 23.05.2022 | 24 | 24.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758813 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 7 | 07.06.2022 | 7 | 08.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00156264 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002562697 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 10430 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 29.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.04.2022 | 0.149 | 01.12.2021 | [16 empty] | 0.149 | 01.12.2021
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00148038 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ0_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002431991 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 35325 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Перевод на другой код НСИ забрать со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000135202 от 23.09.2021) | 22.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.471 | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.471 | 23.09.2021
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000468235 | Консоль кабельная КС3-250-2,5 (по типу BBP4120HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889610 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 104 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 104 | 08.08.2022 | 104 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 104
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444806 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У11-3 бетонный с уклоном 42076/11 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733838 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000137787 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1/021 | Ограничители перенапряжения, разрядники | Разъединители, разрядники | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002760891 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Июль 2022 г. | 06.09.2022 | 6179.37 | 1099927.86 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2022 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 06.02.2023 | 178 | 14.06.2022 | 178 | 14.06.2022 | [7 empty] | 178 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 04.08.2022 | 13.10.2022 | 178 | 06.09.2022 |  | 178 | 30.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177778 | Гандива № 455452 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-КЛ | 0000482470 | Крепление к потолку с площадкой по типу BSF4101HDZ (S=5,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783892 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 26.11.2022 | 12 | 14.07.2022 | 12 | 15.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177996 | Гандива № 455992 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-СС изм.4 | 0000482470 | Крепление к потолку с площадкой по типу BSF4101HDZ (S=5,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002796056 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 09.12.2022 | 12 | 14.07.2022 | 12 | 15.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00160215 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП | 0000422635 | Устройство распределительное 0,4 кВ 3390-LVSWG-01 со шкафами и трансформатором (80633-Р-3390-05-001-ЭП.ОЛ6,7,10,11) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002609470 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 09.06.2022 | 1 | 14.01.2022 | 1 | 18.01.2022 | К-354-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-354-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000215892 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758777 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1260790.05 | 44127.65 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.035 | 06.06.2022 | 0.035 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.035 | 30.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758789 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 61736 | 5556.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.09 | 06.06.2022 | 0.09 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.09 | 26.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002740781 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 61736 | 30559.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.10.2022 | 0.495 | 23.05.2022 | 0.495 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.495 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.495 | 26.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156991 |  | 80633-Р-3390-07-001-КМ | 0000421034 | Металлоконструкция насосной станции 2 подъема (80633-Р-3390-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | т | 002579008 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.07.2022 | 180000 | 25405200 | Дата окончания поставки по спецификации 03.07.2022 0:00:00 |  | 03.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 02.05.2022 | 141.14 | 08.12.2021 | 141.14 | 09.12.2021 | ДС-4162-21 | Исполнено | ДС-4162-21 | 20.12.2021 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 141.14
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000155501 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002850173 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 522610 | 250852.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.12.2022 | 0.48 | 08.08.2022 | 0.48 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.48
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446448 | Консоль кабельная КСЗ-140-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758803 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 194 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 194 | 07.06.2022 | 194 | 08.06.2022 | [7 empty] | 194 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137843 |  | 80633-P-3390-05-001-ЭО.ОЛ | 0000384406 | Щит освещения 3390-NLP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002236892 | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 14.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000316359 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758779 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 490000 | 75950 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.155 | 06.06.2022 | 0.155 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.155 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.155 | 14.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000316359 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002850161 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 490000 | 14700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.12.2022 | 0.03 | 08.08.2022 | 0.03 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.03
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872657 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 24679.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161054 от 01.08.2022) | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК |  | 0.167 | 02.08.2022 | 0.167 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.167 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.167 | 19.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444782 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У13-3 бетонный с уклоном 42076/13 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733836 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174425 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_И1 | 0000472532 | Труба 720х7 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002813713 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1.49 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.11.2022 | 1.488 | 20.07.2022 | 1.488 | 21.07.2022 | К-469-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-469-22 | 04.07.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | 1.488
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758822 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 10 | 07.06.2022 | 10 | 08.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000318878 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002758794 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 178000 | 140620 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.79 | 14.06.2022 | 0.79 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.79 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177996 | Гандива № 455992 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-СС изм.4 | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002855738 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 117 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025331 от 27.07.2022 18:40:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000160629 от 28.07.2022) | 29.06.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 117 | 28.07.2022 | 117 | 28.07.2022 | [7 empty] | 117 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177778 | Гандива № 455452 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-КЛ | 0000456722 | Профиль С-образный 41х41 СТ-300-2,5 по типу BPM4130HDZ, УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783900 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 198 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.12.2022 | 198 | 14.07.2022 | 198 | 15.07.2022 | [7 empty] | 198 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177996 | Гандива № 455992 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-СС изм.4 | 0000456722 | Профиль С-образный 41х41 СТ-300-2,5 по типу BPM4130HDZ, УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002796061 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 18.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444797 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У07-3 бетонный с уклоном 42076/07 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733842 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000481888 | Фундамент к опоре ЛЭП типа Ф0219.СТА.5300.8.300 (ЭЛ-ТП.10-220.02.04.24) | Фундаменты металлические к опорам ЛЭП по сериям ЭЛСИ | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002783202 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 10.12.2022 | 4 | 29.06.2022 | 4 | 30.06.2022 | ДС-2820-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2820-22 | 03.07.2022 |  |  | 4
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000314490 | Опора анкерная концевая двухцепная 2АС10ПИ-1М | Опоры ЛЭП и порталы стальные | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002766356 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 292000 | 1168000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 25.11.2022 | 4 | 17.06.2022 | 4 | 20.06.2022 | ДС-2633-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2633-22 | 21.06.2022 |  |  | 4
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157294 |  | 0633-Р-3390-06-001-МР | 0000420342 | Кран мостовой опорный 3390-GT-001 (80633-Р-3390-06-001-МР-ЗТП-001) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002583385 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.05.2022 | 1 | 07.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | К-108-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-108-22 | 03.10.2021 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000452032 | Полоса перфорированная К106 40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740787 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.10.2022 | 23 | 23.05.2022 | 23 | 24.05.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897613 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 97460 | 30017.68 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161691 от 07.08.2022) | 16.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.308 | 08.08.2022 | 0.308 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.308 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | шт. | 002733819 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.10.2022 | 2 | 17.05.2022 | 2 | 18.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872624 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 111600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161021 от 01.08.2022) | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК |  | 1.116 | 02.08.2022 | 1.116 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1.116 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158096 |  | 80633-Р-3390-ОВ | 0000420422 | Кондиционер 3390-KV-101-103/3390-KN-101-103 (80633-Р-3390-ОВ-ОЛ-006_ИЕ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002591360 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 12.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 3
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00142556 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ0_ИА | 0000337289 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-15 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002332565 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 19.11.2021 | 500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.11.2021 | Уменьшено количество на 16 - Перенос резервирования 000052713 от 16.05.2022 18:23:24 | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.01.2022 | 12 | 02.09.2021 | 28 | 03.09.2021 | [7 empty] | 28 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 29.10.2021 | 28.11.2021 | 28 | 09.11.2021 |  | 12 | 16.05.2022 | 12 | 18.04.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000427346 | Кран запорный шаровый фланцевый КШ 50.16.3110 DN50 PN16 У4 А КОФ 09Г2С СНП тип Д крепеж, навивка, жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002741447 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 80000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 20.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 4
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000481889 | Фундамент к опоре ЛЭП типа Ф0325.СТА.5300.8.400 (ЭЛ-ТП.10-220.02.04.25) | Фундаменты металлические к опорам ЛЭП по сериям ЭЛСИ | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002783203 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 10.12.2022 | 12 | 29.06.2022 | 12 | 30.06.2022 | ДС-2820-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2820-22 | 03.07.2022 |  |  | 12
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000458970 | Хомут трубный усиленный MPN-RC 87-93 3" 335692 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Конструкционные материалы |  | шт. | 002733815 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.10.2022 | 36 | 17.05.2022 | 36 | 25.07.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164455 | ООО "ИЗП"-1953-21 от 10.12.2021 | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_ИА | 0000441717 | Болт 1.1.M12х400 ст3кп2 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002652165 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.05.2022 | 8 | 25.02.2022 | 8 | 28.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 8 | 01.07.2022 |  | 8 | 13.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000281164 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002758793 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 47470 | 15190.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.32 | 10.06.2022 | 0.32 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.32 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000281164 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002850172 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 85318.35 | 17916.85 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.12.2022 | 0.21 | 08.08.2022 | 0.21 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.21
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000314495 | Опора промежуточная двухцепная 2ПС10ПИ-3М в комплекте с метизами | Опоры ЛЭП и порталы стальные | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002766359 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 195000 | 11505000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 25.11.2022 | 59 | 17.06.2022 | 59 | 20.06.2022 | ДС-2633-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2633-22 | 21.06.2022 |  |  | 59
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000464763 | Крышка лотка лестничного КНЛ 40-П2,87 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889617 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 4 | 08.08.2022 | 4 | 09.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000481874 | Фундамент к опоре ЛЭП типа Ф530.7.СТ.6600.8 (ЭЛ-ТП.10-220.02.04.19) | Фундаменты металлические к опорам ЛЭП по сериям ЭЛСИ | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002783198 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 10.12.2022 | 4 | 29.06.2022 | 4 | 30.06.2022 | ДС-2820-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2820-22 | 03.07.2022 |  |  | 4
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444810 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-3-К-01 бетонный каскад 42076/01-01 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733848 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758800 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 13 | 07.06.2022 | 13 | 08.06.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00159113 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП | 0000422756 | Установка конденсаторная 0,4 кВ (80633-Р-3390-05-001-ЭП.ОЛ9) | Батареи конденсаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002600668 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 22.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | К-354-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-354-22 | 14.02.2022 |  |  | 2
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000262372 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002741440 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 75000 | 12450 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.10.2022 | 0.166 | 25.05.2022 | 0.166 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.166 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000466685 | Стойка кабельная сдвоенная СТД-110-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889633 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 31 | 08.08.2022 | 31 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 31
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000473242 | Кабель РпБВнг(А)-ХЛ 3х240/25-20 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002760022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 7762880 | 11900495.04 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 07.11.2022 | 1.533 | 14.06.2022 | 1.533 | 15.06.2022 | [7 empty] | 1.533 | ООО "Камский кабель" | 27.09.2022 | 23.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174425 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_И1 | 0000330327 | Труба 530х8 ГОСТ 10704-91 / В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002747246 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 75243.62 | 93904.04 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.11.2022 | 1.248 | 30.05.2022 | 1.248 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1.248 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133708 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ0 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207762 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 140120 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 2.26 | 30.04.2021 | 2.26 | 04.05.2021 | [7 empty] | 2.26 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 2.26 | 26.06.2021 |  | 2.26 | 07.07.2021 | 2.26 | 13.12.2021
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000499492 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12.6/5/250 УХЛ1 | Ограничители перенапряжения, разрядники | Разъединители, разрядники | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002904369 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 3525.6 | 84614.4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161847 от 10.08.2022) | 06.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 24 | 10.08.2022 | 24 | 10.08.2022 | [7 empty] | 24 | АО "Завод энергозащитных устройств" | 20.07.2022 | 29.08.2022 | 24 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000467550 | Кран запорный шаровый фланцевый 09Г2С DN80 PN16 класс А УХЛ4 L280 Ф тип 11 09Г2С ГОСТ 9544-2015 СНП Д жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002742741 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000420291 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002740775 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 50000 | 10750 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.10.2022 | 0.215 | 23.05.2022 | 0.215 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.215 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177554 | Гандива № 445529 | 80633-Р-3390-07-001-КМ1_ИБ | 0000217262 | Анкер-шпилька HST3 М16х145 арт.2105859 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002780879 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 374.81 | 749.62 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 22.09.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000304335 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758787 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 79801.22 | 7980.12 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.1 | 06.06.2022 | 0.1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000496740 | Лоток тройниковый ЛПМЗ 200х65-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002929564 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 21.01.2023 | 5 | 23.08.2022 | 5 | 24.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 5
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000289986 | Труба 57х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002733793 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 363122.93 | 111841.86 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.09.2022 | 0.308 | 17.05.2022 | 0.308 | 18.05.2022 | [7 empty] | 0.308 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758823 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 27 | 07.06.2022 | 27 | 08.06.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002740786 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 194 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.10.2022 | 194 | 23.05.2022 | 194 | 24.05.2022 | [7 empty] | 194 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000423878 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002740783 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 138020 | 8281.2 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.10.2022 | 0.06 | 23.05.2022 | 0.06 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444785 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У12-3 бетонный с уклоном 42076/12 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733837 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000496916 | Крышка к крестообразному лотку КЛЗ 200-Т УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889614 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 5 | 08.08.2022 | 5 | 09.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758809 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 83 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 83 | 07.06.2022 | 83 | 08.06.2022 | [7 empty] | 83 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174283 |  | 80633-Р-3390-05-002-СС3_ИБ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002745091 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.11.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000465038 | Косынка для крепления стоек КП-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889613 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 165 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 165 | 08.08.2022 | 165 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 165
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758804 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 10 | 07.06.2022 | 10 | 08.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889622 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 159 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 159 | 08.08.2022 | 159 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 159
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000304180 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758771 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 153179.05 | 3829.48 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.025 | 06.06.2022 | 0.025 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00177778 | Гандива № 455452 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-КЛ | 0000144342 | Плита покрытия лотка ПТ 300.120.12-3 серия 3.006.1-8 выпуск 3-1-12 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002783897 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 8611.84 | 998973.44 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 14.11.2022 | 116 | 14.07.2022 | 116 | 15.07.2022 | ДС-3184-22 | Исполнено | ДС-3184-22 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 116
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000203008 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002741441 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 56544.8 | 38167.74 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.10.2022 | 0.675 | 25.05.2022 | 0.675 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.675 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000467509 | Лоток угловой горизонтальный для поворота на 90 град. НЛП 100х65 У90 УХЛ1 (S=1,0 мм), горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758812 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 8 | 07.06.2022 | 8 | 08.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133708 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207761 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 499348 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 8.054 | 30.04.2021 | 8.054 | 04.05.2021 | [7 empty] | 8.054 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 8.054 | 26.06.2021 |  | 8.054 | 07.07.2021 | 8.054 | 13.12.2021
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169716 | 12.04.2022 | 80633-Р-3390-КЖ0,КЖ1 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002705856 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 66458.33 | 29374.58 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.09.2022 | 0.442 | 12.04.2022 | [16 empty] | 0.442 | 12.04.2022 | 0.442 | 12.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000464771 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140428 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 259420 | 32427.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165257 от 29.09.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 0.125 | 29.09.2022 | 0.125 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.125 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000468243 | Консоль кабельная КС3-650-2,5 (по типу BBP4160HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889612 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 310 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 310 | 08.08.2022 | 310 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 310
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000458371 | Гайка монтажная MRN-M10 2171503 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733820 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 2 | 17.05.2022 | 2 | 18.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000458988 | Шайба 10,5х40х3 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184517 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733821 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.10.2022 | 2 | 17.05.2022 | 2 | 18.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000304178 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 4х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758774 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 234290 | 48029.45 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.205 | 10.06.2022 | 0.205 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.205 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000420383 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х185-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002850168 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 13276920 | 2257076.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.12.2022 | 0.17 | 08.08.2022 | 0.17 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.17
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444804 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У04-3 бетонный с уклоном 42076/04 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733845 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000204782 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002850166 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3288517.52 | 493277.63 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.12.2022 | 0.15 | 08.08.2022 | 0.15 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.15
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177996 | Гандива № 455992 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-СС изм.4 | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783861 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 283292 | 525506.66 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.11.2022 | 1.855 | 03.07.2022 | 1.855 | 04.07.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174283 |  | 80633-Р-3390-05-002-СС3_ИБ | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002745089 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 100568.66 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.10.2022 | 0.355 | 30.05.2022 | 0.355 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.355 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.355 | 10.08.2022 |  | 0.355 | 31.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000456804 | Разделитель лотковый РЛ 3000х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758817 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 4 | 07.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000456804 | Разделитель лотковый РЛ 3000х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889630 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 20 | 08.08.2022 | 20 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 20
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177778 | Гандива № 455452 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-КЛ | 0000446129 | Лоток прямой лестничный НЛ50x10-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783896 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 41 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.12.2022 | 41 | 14.07.2022 | 41 | 15.07.2022 | [7 empty] | 41 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000493071 | Труба 25х2 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002836468 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 03.12.2022 | 0.149 | 26.07.2022 | 0.149 | 27.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.149
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444808 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У02-3 бетонный с уклоном 42076/02 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733847 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000465197 | Задвижка клиновая DN50 PN16 12Х18Н10Т А УХЛ4 L250 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002742740 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.10.2022 | 1 | 30.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002740779 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 63.49 | 12380.55 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.10.2022 | 195 | 23.05.2022 | 195 | 24.05.2022 | [7 empty] | 195 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 195 | 05.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439820 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758819 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 2 | 07.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000481866 | Фундамент к опоре ЛЭП типа Ф530.1.СТ.5600.8 (ЭЛ-ТП.10-220.02.04.17) | Фундаменты металлические к опорам ЛЭП по сериям ЭЛСИ | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002783196 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 10.12.2022 | 2 | 29.06.2022 | 2 | 30.06.2022 | ДС-2820-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2820-22 | 03.07.2022 |  |  | 2
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000454575 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х65х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758806 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 66 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 66 | 07.06.2022 | 66 | 08.06.2022 | [7 empty] | 66 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 13 | 04.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000362069 | Анкер-шпилька HSA M10x113 50/40/10, 2004150 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733818 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100 | 400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 4 | 17.05.2022 | 4 | 18.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000450101 | Отвод П90-57х6-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734502 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 2 | 17.05.2022 | 13 | 18.05.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002733822 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.10.2022 | 2 | 17.05.2022 | 2 | 18.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000454603 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200 У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889615 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 2 | 08.08.2022 | 2 | 09.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002733807 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.11 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.09.2022 | 0.105 | 17.05.2022 | 0.105 | 18.05.2022 | [7 empty] | 0.105 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000496320 | Стойка кабельная СТ-90-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889636 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 50 | 08.08.2022 | 50 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 50
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177778 | Гандива № 455452 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-КЛ | 0000468240 | Консоль кабельная КС3-550-2,5 (по типу BBP4150HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783890 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 379 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.12.2022 | 379 | 14.07.2022 | 379 | 15.07.2022 | [7 empty] | 379 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177996 | Гандива № 455992 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-СС изм.4 | 0000468240 | Консоль кабельная КС3-550-2,5 (по типу BBP4150HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002796055 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 186 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 18.12.2022 | 186 | 14.07.2022 | 186 | 15.07.2022 | [7 empty] | 186 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000252143 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758773 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 98879.04 | 26202.95 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.265 | 06.06.2022 | 0.265 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.265 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000458572 | Хомут MPN-RC 1" А 335678 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002733816 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.10.2022 | 31 | 17.05.2022 | 31 | 18.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000158395 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758778 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 64268.43 | 16709.79 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.26 | 06.06.2022 | 0.26 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.26 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.26 | 05.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00142556 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ0_ИА | 0000236419 | Болт 1.1.М24х710 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002332566 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 19.11.2021 | 550 | 4400 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.11.2021 |  | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.11.2021 | 8 | 02.09.2021 | 8 | 03.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 29.10.2021 | 28.11.2021 | 8 | 09.11.2021 |  | 8 | 01.02.2022 | 8 | 04.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000422923 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х50-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758783 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2990890 | 448633.5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.15 | 14.06.2022 | 0.15 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.15 | 16.09.2022 |  | 0.15 | 30.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000454569 | Стойка кабельная СТ-110-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758796 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 15 | 07.06.2022 | 15 | 08.06.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000454569 | Стойка кабельная СТ-110-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889635 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 108 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 108 | 08.08.2022 | 108 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 108
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000469609 | Переход ПК-57х5-25х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002745349 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 12.10.2022 | 4 | 30.05.2022 | 4 | 31.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176445 | Гандива № 426496 | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_И1 | 0000398280 | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97/С255-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002778220 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 11.10.2022 | 100000 | 29500 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 15.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.11.2022 | 0.295 | 24.06.2022 | 0.295 | 27.06.2022 | [7 empty] | 0.295 | АО "МК-М" | 12.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158096 |  | 80633-Р-3390-ОВ | 0000420426 | Пункт тепловой индивидуальный 3390-IHP-101 (80633-Р-3390-ОВ-ОЛ-009_ИЖ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002591363 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 12.05.2022 | 1 | 20.12.2021 | 1 | 21.12.2021 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758799 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 62 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 62 | 07.06.2022 | 62 | 08.06.2022 | [7 empty] | 62 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444781 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У14-3 бетонный с уклоном 42076/14 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733835 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000038744 | Труба 25х2,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002797814 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 125000 | 9375 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.11.2022 | 0.075 | 18.07.2022 | 0.075 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.075
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444801 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У06-3 бетонный с уклоном 42076/06 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733843 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446452 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758802 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 112 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 112 | 07.06.2022 | 112 | 08.06.2022 | [7 empty] | 112 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177554 | Гандива № 445529 | 80633-Р-3390-07-001-КМ1_ИБ | 0000479423 | Металлоконструкция производственное здание насосной 2 подъема (80633-Р-3390-07-001-КМ1_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781772 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 12.10.2022 | 180000 | 4464000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 24.11.2022 | 24.8 | 28.06.2022 | 24.8 | 29.06.2022 | [7 empty] | 24.8 | АО "Северсталь Стальные Решения" | 19.08.2022 | 31.12.2022 | 3.144 | 04.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444793 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У08-3 бетонный с уклоном 42076/08 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733841 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000420346 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758776 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1642550 | 41063.75 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.025 | 06.06.2022 | 0.025 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177778 | Гандива № 455452 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-КЛ | 0000446463 | Консоль кабельная КСЗ-540-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783891 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.12.2022 | 28 | 14.07.2022 | 28 | 15.07.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177778 | Гандива № 455452 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-КЛ | 0000446501 | Профиль П-образный СТ-100-2,5 (по типу BPM2910HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783899 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 112 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.12.2022 | 112 | 14.07.2022 | 112 | 15.07.2022 | [7 empty] | 112 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174887 | Гандива № 417520 | 80633-Р-3390-05-001-ЭГ_ИБ | 0000462148 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А) 1х25 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002755908 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 309610 | 38391.64 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 23.10.2022 | 0.124 | 02.06.2022 | 0.124 | 03.06.2022 | [7 empty] | 0.124 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158096 |  | 80633-Р-3390-ОВ | 0000420412 | Установка приточная 3390-PС-102A/B (80633-Р-3390-ОВ-ОЛ-002_И2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002591356 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 12.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133708 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ0 | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240899 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 20522 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129380 от 24.06.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.331 | 24.06.2021 | 0.331 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.331 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.331 | 28.06.2021 |  | 0.331 | 08.07.2021 | 0.331 | 13.12.2021
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897460 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161682 от 07.08.2022) | 16.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.014 | 08.08.2022 | 0.014 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.014 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158096 |  | 80633-Р-3390-ОВ | 0000420419 | Установка приточная 3390-PС-104 (80633-Р-3390-ОВ-ОЛ-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002591358 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 12.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000467476 | Отвод 45-108х6,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016, тип 1 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002755520 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.10.2022 | 8 | 01.06.2022 | 8 | 02.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 8
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000407987 | Профиль монтажный зетовый К239 (97х40х60х500) УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889628 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 6 | 08.08.2022 | 6 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 6
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000244399 | Кабель КВВГнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002758792 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 44849.12 | 2018.21 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.045 | 06.06.2022 | 0.045 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.045 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.045 | 14.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000217742 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758782 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 970000 | 344350 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.355 | 14.06.2022 | 0.355 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.355 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000217742 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002850163 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 970000 | 33950 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.12.2022 | 0.035 | 08.08.2022 | 0.035 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.035
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000241316 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002758795 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 68238.3 | 51178.73 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.75 | 14.06.2022 | 0.75 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.75 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.75 | 26.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000423879 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758772 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 117920 | 2948 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.025 | 06.06.2022 | 0.025 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.025 | 26.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00174822 | 0585-ООТД от 27.05.2022 | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000472679 | Щит распределительный для питания щитков освещения 3390-28LB-01 (80633-Р-3390-05-001-ЭМ.ОЛ5) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002755664 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 400000 | 400000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 28.10.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000473245 | Опора анкерная двухцепная ПС35ПИ-1М в комплекте с метизами, оттяжками и зажимом ЗБ-С | Опоры ЛЭП и порталы стальные | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | компл | 002766355 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 228693.64 | 457387.28 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 25.11.2022 | 2 | 17.06.2022 | 2 | 20.06.2022 | ДС-2633-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2633-22 | 21.06.2022 |  |  | 2
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178627 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК | 0000452737 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002788638 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 0.26 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 16.11.2022 | 0.257 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.257 | 11.07.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173852 |  | 80633-Р-3390-10-001-ОВ_ИВ | 0000101119 | Труба 38х3 ГОСТ 8734-75 /В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002797815 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 103101.65 | 9588.45 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.11.2022 | 0.093 | 18.07.2022 | 0.093 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.093
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000112878 | Уголок 63х63х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002733813 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 95000 | 13110 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.09.2022 | 0.138 | 17.05.2022 | 0.138 | 18.05.2022 | [7 empty] | 0.138 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173798 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭО_ИБ | 0000421828 | Провод ТРП 1х2х0,5-0,66 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002740785 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 7470 | 336.15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.10.2022 | 0.045 | 23.05.2022 | 0.045 | 24.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.045
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758801 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 338 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 338 | 07.06.2022 | 338 | 08.06.2022 | [7 empty] | 338 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000454578 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х65х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889623 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 56 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 56 | 08.08.2022 | 56 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 56
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444803 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У05-3 бетонный с уклоном 42076/05 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733844 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000329128 | Опора анкерная двухцепная 2АС35ПИ-1М в комплекте с метизами, оттяжками и зажимом ЗБ-С | Опоры ЛЭП и порталы стальные | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | компл | 002766353 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 228693.64 | 228693.64 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 25.11.2022 | 1 | 17.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | ДС-2633-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2633-22 | 21.06.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000481885 | Фундамент к опоре ЛЭП типа Ф0219.СТА.4300.8.300 (ЭЛ-ТП.10-220.02.04.24) | Фундаменты металлические к опорам ЛЭП по сериям ЭЛСИ | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002783201 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 10.12.2022 | 22 | 29.06.2022 | 22 | 30.06.2022 | ДС-2820-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2820-22 | 03.07.2022 |  |  | 22
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158096 |  | 80633-Р-3390-ОВ | 0000420423 | Вентилятор вытяжной 3390-VС-101 (80633-Р-3390-ОВ-ОЛ-007) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002591361 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 12.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000326759 | Лист 3 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002733814 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 89750 | 18937.25 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.09.2022 | 0.211 | 17.05.2022 | 0.211 | 18.05.2022 | [7 empty] | 0.211 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000467442 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х150-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002850167 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 8579160 | 900811.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.12.2022 | 0.105 | 08.08.2022 | 0.105 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.105
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446138 | Крышка к прямому лотку КНЛ 40x3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758805 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 2 | 07.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000444805 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У03-3 бетонный с уклоном 42076/03 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733846 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000453855 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У21-3 бетонный с уклоном 42076/21 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733828 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174425 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_И1 | 0000472530 | Труба 114х2,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002757765 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 0.17 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.10.2022 | 0.168 | 06.06.2022 | 0.168 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.168 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158772 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002682635 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 66458.33 | 2083867.4 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148395 от 21.03.2022) | 20.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 31.356 | 21.03.2022 | 31.356 | 21.03.2022 | [7 empty] | 31.356 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 31.356 | 22.02.2022 |  | 31.356 | 31.03.2022 | 31.356 | 12.05.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164455 | ООО "ИЗП"-1953-21 от 10.12.2021 | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002702832 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Июнь 2022 г. | 04.05.2022 | 65000 | 9360 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150236 от 07.04.2022). Количество изменено с 31,5 т на 0,144 т | 23.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.144 | 07.04.2022 | 31.5 | 07.04.2022 | [7 empty] | 31.5 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.5 | 20.04.2022 |  | 0.144 | 20.06.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173005 |  | 80633-Р-3390-10-001-ВК.С | 0000319302 | Переход ПК 89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734503 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 500 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 4 | 17.05.2022 | 4 | 18.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174425 |  | 80633-Р-3390-07-001-КЖ1_И1 | 0000431758 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91/Ст3сп ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002747244 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 0.27 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.10.2022 | 0.272 | 30.05.2022 | 0.272 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.272 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000446130 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889632 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 466 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 466 | 08.08.2022 | 466 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 466
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177778 | Гандива № 455452 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-КЛ | 0000484995 | Крепление к потолку с узкой площадкой по типу BSF4102HDZ (S=5,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783893 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 360 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 26.11.2022 | 360 | 14.07.2022 | 360 | 15.07.2022 | [7 empty] | 360 | ООО "КЭМЗ" | 02.08.2022 | 02.08.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000316555 | Провод СИП-3 1х240-20 | Провода для воздушных линий электропередачи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002760016 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Июль 2022 г. | 21.10.2022 | 205000 | 7935550 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 03.11.2022 | 38.71 | 14.06.2022 | 38.71 | 14.06.2022 | [7 empty] | 38.71 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 28.07.2022 | 21.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175462 | Гандива № 430087 | 75/82-09/22-1-ВЛ3390-ИЗП-ЭС | 0000481881 | Фундамент к опоре ЛЭП типа Ф530.9.СТ.5600.8 (ЭЛ-ТП.10-220.02.04.52) | Фундаменты металлические к опорам ЛЭП по сериям ЭЛСИ | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002783200 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 10.12.2022 | 5 | 29.06.2022 | 5 | 30.06.2022 | ДС-2820-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2820-22 | 03.07.2022 |  |  | 5
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175294 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭМ_ИБ | 0000281842 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002758785 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 4482285.85 | 380994.3 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.085 | 14.06.2022 | 0.085 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.085 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181695 |  | 80633-Р-3390-05-001-ЭП.СО | 0000468239 | Консоль кабельная КС3-450-2,5 (по типу BBP4140HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002889611 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 540 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 11.01.2023 | 540 | 08.08.2022 | 540 | 09.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 540
Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема | 95.9.08.013.87. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174283 |  | 80633-Р-3390-05-002-СС3_ИБ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002745086 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 459.84 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.10.2022 | 0.006 | 30.05.2022 | 0.006 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.006 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022