## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000463219 | Кабель ВВГЭнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721763 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 133870 | 33601.37 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.251 | 05.05.2022 | 0.251 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.251 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171492 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭО_И2 | 0000463312 | Щит групповой ЩО-2 УХЛ3 (IP31) (80633-Р-7000-ЭО) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783717 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 26.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000230176 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721754 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2935300 | 29353 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.01 | 04.05.2022 | 0.01 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.01 | 29.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000440276 | Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko, выключатель R519SH8OPSHC14 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002773179 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 24.12.2022 | 4390 | 4390 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478607 | Крышка лотка замковая КЛЗ 80х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781317 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 27 | 13.07.2022 | 27 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000446492 | Комплект метизов к консолям КС5 (болт М8х20-4 шт, гайка М8-4 шт, шайба плоская М8-8 шт, шайба гровер М8-4 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002790807 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 13.12.2022 | 100 | 14.07.2022 | 100 | 15.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000446492 | Комплект метизов к консолям КС5 (болт М8х20-4 шт, гайка М8-4 шт, шайба плоская М8-8 шт, шайба гровер М8-4 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789138 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 55 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 55 | 14.07.2022 | 55 | 15.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140512 |  | 80633-Р-7000-КЖ0/1/2/3_ИВ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002270592 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 75000 | 1834575 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 220282¶ | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.11.2021 | 24.461 | 19.07.2021 | [16 empty] | 24.461 | 19.07.2021 | 24.461 | 07.04.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140512 |  | 80633-Р-7000-КЖ0/1/2/3_ИВ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002270591 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 35416.67 | 1160816.78 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 220282¶ | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.11.2021 | 32.776 | 19.07.2021 | [16 empty] | 32.776 | 19.07.2021 | 32.776 | 07.04.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167573 | 23.03.2022 | 80633-Р-7000-КЖ2 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002684780 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90000 | 1080 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.07.2022 | 0.012 | 23.03.2022 | [16 empty] | 0.012 | 23.03.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000178640 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721746 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 65612.9 | 16075.16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.245 | 04.05.2022 | 0.245 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.245 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.245 | 05.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000178664 | Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002721757 | 28.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 75.08 | 16592.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.10.2022 | 221 | 05.05.2022 | 221 | 06.05.2022 | [7 empty] | 221 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 221 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000182219 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002782866 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2300 | 2300 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000182221 | Контроллер доступа модульный APC-AMC2-4WCF | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002768446 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 80000 | 240000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 3 | 16.06.2022 | 3 | 16.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 3
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721038 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 79.1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 2 | 28.04.2022 | 2 | 29.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721121 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 79.1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 2 | 04.05.2022 | 2 | 05.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000119536 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721762 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 193187.15 | 15068.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.078 | 04.05.2022 | 0.078 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.078 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.078 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000227434 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721747 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 44079.46 | 1234.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.028 | 04.05.2022 | 0.028 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.028 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.028 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000481462 | Точка доступа Wi-Fi Cisco AIR-AP2802I-R-K9 с интегрированными антеннами, 802.11ac, W2 (80633-Р-7000-05-001-СС1) в комплекте | Устройства Wi-Fi, радиорелейной связи и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002783607 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 15.11.2022 | 10 | 03.07.2022 | 10 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 10
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000486918 | Секция переходная симметричная НЛП 300х80/80х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789134 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721743 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 140.41 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.007 | 04.05.2022 | 0.007 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.007 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.007 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773183 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 8 | 03.07.2022 | 8 | 04.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768786 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 21.11.2022 | 100 | 20.06.2022 | 100 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000327099 | Патч-панель неэкранированная, 24 порта, 19", 1U, категория 5e, NMC-RP24UD2-1U-BK | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002773177 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000446496 | Профиль П-образный СТ-50-2,5 (по типу BPM2905HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768787 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 21.11.2022 | 100 | 20.06.2022 | 100 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171386 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-2465_7000-05-001-СС3_ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126036 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164714 от 22.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 20 | 22.09.2022 | 20 | 22.09.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 20 | 19.09.2022 |  | 20 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140512 |  | 80633-Р-7000-КЖ0/1/2/3_ИВ | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002270589 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 57610 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 220282¶ | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.12.2021 | 0.823 | 19.07.2021 | [16 empty] | 0.823 | 19.07.2021 | 0.629 | 06.08.2021
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171386 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-2465_7000-05-001-СС3_ИБ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721013 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 84000 | 17052 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 0.203 | 27.04.2022 | 0.203 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.203 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.203 | 10.08.2022 |  | 0.203 | 31.08.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163062 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7000 | 80633-Р-7000-ОВ.СО - И1 | 0000438020 | Вентилятор крышный приточный ПД1 L=10500 м3/ч, Рсвоб.=300 Па, Nдв=4,0 кВт, U=400В, УХЛ1 (80633-Р-7000-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002633852 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163062 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7000 | 80633-Р-7000-ОВ.СО - И1 | 0000438022 | Вентилятор крышный, дымоудаления с вертикальным выбросом, температура перемещаемой среды 400 град. С, ДУ1 (80633-Р-7000-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002633853 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000463007 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721103 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 237860 | 2378.6 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.09.2022 | 0.01 | 28.04.2022 | 0.01 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143347 | 0356-ООТД от 12.08.2021, тит 7000 | 80633-Р-7000-ОВ, ОВ1, ОВ2; ТМ-ОЛ-001-002 | 0000399138 | Система-VRV К2 (80633-Р-7000-ОВ-ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308249 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 73166.7 | 73166.7 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478625 | Держатель кабеля B=80 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781319 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 81 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 81 | 13.07.2022 | 81 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162289 | 0086-ООТД от 20.01.2022 тит. 7000 | 80633-Р-7000-ОВ.ЗТП-001_И2 | 0000435717 | Установка приточно-вытяжная П3/В3 (80633-Р-7000-ОВ.1-ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002627755 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 01.07.2022 | 1 | 03.02.2022 | 1 | 04.02.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00172157 | Заявка №350223 от 26.01.2022 тит.7000 | 80633-Р-7000-АР_И6 | 0000465021 | Фальшпол (80633-Р-7000-АР) | Отделочные материалы (для "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002727517 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 32.02 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 03.10.2022 | 32.02 | 12.05.2022 | 32.02 | 13.05.2022 | ДС-2824-22 | Тех.согласование | ДС-2824-22 | 24.06.2022 |  |  | 32.02
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000486718 | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003149195 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 40000 | 160000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165802 от 05.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 19.01.2023 | 4 | 06.10.2022 | 4 | 05.10.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769139 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 334 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 334 | 20.06.2022 | 334 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171492 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭО_И2 | 0000463313 | Щит групповой ЩОА УХЛ3 (IP31) (80633-Р-7000-ЭО) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783718 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 26.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000088771 | Трансивер GLC-LH-SMD | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002779506 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 41621.96 | 166487.84 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.11.2022 | 4 | 27.06.2022 | 4 | 28.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143347 | 0356-ООТД от 12.08.2021, тит 7000 | 80633-Р-7000-ОВ, ОВ1, ОВ2; ТМ-ОЛ-001-002 | 0000399134 | Щит управления приточно-вытяжной установкой П1/В1-ЩА (80633-Р-7000-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002308245 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000479587 | Кронштейн для установки извещателя С2000-ИК исп. 03 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002778529 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.11.2022 | 26 | 27.06.2022 | 26 | 28.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161833 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435276 | Система электрообогрева кровли и водостоков инженерного корпуса тит.7000 | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002623713 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171492 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭО_И2 | 0000204539 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721707 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 53851.36 | 8077.7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.15 | 04.05.2022 | 0.15 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.15 | 05.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000480345 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781327 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 4 | 13.07.2022 | 4 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000446234 | Крышка лотка замковая КЛЗ 300х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769134 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 28 | 20.06.2022 | 28 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169765 | Заявка № 350223 от 26.01.2022 | 80633-Р-7000-АР_И6 | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002901355 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4500 | 3462750 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 | Уточнение номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000161769 от 09.08.2022) | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 769.5 | 09.08.2022 | 769.5 | 09.08.2022 | [7 empty] | 769.5 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143347 | 0356-ООТД от 12.08.2021, тит 7000 | 80633-Р-7000-ОВ, ОВ1, ОВ2; ТМ-ОЛ-001-002 | 0000399143 | Щит управления системой противодымной вентиляции ДУ1, ПД1.ЩА (80633-Р-7000-ОВ.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308252 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000454182 | Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002782869 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000119532 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721761 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 118520 | 6044.52 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.051 | 04.05.2022 | 0.051 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.051 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140512 |  | 80633-Р-7000-КЖ0/1/2/3_ИВ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002270588 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 73290 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 220282¶ | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.12.2021 | 1.047 | 19.07.2021 | [16 empty] | 1.047 | 19.07.2021 | 1.047 | 07.04.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000434944 | Извещатель магнитоконтактный, ИО 102-20 Б2П (1) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | шт. | 002768448 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 131 | 786 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 12.11.2022 | 6 | 16.06.2022 | 6 | 16.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 6
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769131 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143347 | 0356-ООТД от 12.08.2021, тит 7000 | 80633-Р-7000-ОВ, ОВ1, ОВ2; ТМ-ОЛ-001-002 | 0000399136 | Щит управления приточно-вытяжной установкой П2/В2-ЩА (80633-Р-7000-ОВ.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308247 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478731 | Уголок опорный H=100 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776152 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 28.11.2022 | 10 | 03.07.2022 | 10 | 04.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000486924 | Крышка лотка переходного симметричного НЛК 300/150 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789140 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174392 |  | 80633-Р-7000-ВК (футляр) | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002746961 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 51936.41 | 39004.24 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 08.10.2022 | 0.751 | 30.05.2022 | [16 empty] | 0.751 | 30.05.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158074 | 2021.11.21 №0644-ООТД 7000 | 80633-Р-7000-ВК.ОЛ1_И4 | 0000420538 | Задвижка клиновая DN100 PN16 (80633-Р-7000-ВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002591226 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.05.2022 | 8 | 13.12.2021 | 8 | 14.12.2021
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000437293 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 0,5 м, NMC-PC4SD55B-ES-005-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002721018 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 5600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 16 | 28.04.2022 | 32 | 18.08.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000445169 | Соединитель лотковый оцинкованный СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769138 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 150 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 150 | 20.06.2022 | 150 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000203903 | Провод ПуГВ 1х25(PE) 450/750В | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721767 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 113944.29 | 5697.21 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.05 | 04.05.2022 | 0.05 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000434934 | Устройство разблокировки дверей ST-ER115 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002768447 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 5 | 16.06.2022 | 5 | 16.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 5
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000475435 | Заглушка торцевая ЗТ 300х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769141 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000229573 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002782867 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1801.72 | 1801.72 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478660 | Секция переходная симметричная НЛП 150х100/80х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002776154 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 28.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478660 | Секция переходная симметричная НЛП 150х100/80х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781315 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000496548 | Телефон SIP Yealink SIP-T33G | Телефоны, факсы, радиостанции | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002877704 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 8161.3 | 620258.8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | Аналог согласно наименования поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161407 от 03.08.2022) | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС |  | 76 | 03.08.2022 | 76 | 03.08.2022 | [7 empty] | 76 | ООО "Интант" | 22.07.2022 | 31.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478674 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781324 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 32 | 13.07.2022 | 32 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721023 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 130.74 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.09.2022 | 0.003 | 27.04.2022 | 0.003 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000204636 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721756 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 50770 | 4823.15 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.095 | 04.05.2022 | 0.095 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.095 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.095 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171492 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭО_И2 | 0000204636 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721709 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 50770 | 27517.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.542 | 04.05.2022 | 0.542 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.542 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.542 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000431788 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721104 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 80000 | 960 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 0.012 | 28.04.2022 | 0.012 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000475440 | Консоль потолочная СКП-100-3,0 по типу BBA1010 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769140 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 67 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 67 | 20.06.2022 | 67 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000463292 | Щит групповой ЩКс УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7000-ЭМ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002781336 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 24.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140512 |  | 80633-Р-7000-КЖ0/1/2/3_ИВ | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002270593 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 695640 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.12.2021 | 12.648 | 20.07.2021 | [16 empty] | 12.648 | 20.07.2021 | 12.648 | 24.03.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171831 |  | 80633-Р-7000-ВК | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002729093 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 89745 | 13910.48 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 20.09.2022 | 0.155 | 11.05.2022 | [16 empty] | 0.155 | 11.05.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000228134 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721748 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 63340 | 4940.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.078 | 04.05.2022 | 0.078 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.078 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.078 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000481460 | Стек коммутаторов (80633-Р-7000-05-001-СС1) в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002965608 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.02.2023 | 6 | 22.08.2022 | 6 | 23.08.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 6
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000287801 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721759 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 93665.44 | 7680.57 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.082 | 04.05.2022 | 0.082 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.082 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143347 | 0356-ООТД от 12.08.2021, тит 7000 | 80633-Р-7000-ОВ, ОВ1, ОВ2; ТМ-ОЛ-001-002 | 0000399135 | Установка приточно-вытяжная П2/В2 (80633-Р-7000-ОВ1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002308246 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 213401.66 | 213401.66 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721025 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4212 | 21060 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.09.2022 | 5 | 05.05.2022 | 5 | 06.05.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721039 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721122 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4212 | 42120 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.09.2022 | 10 | 05.05.2022 | 10 | 06.05.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000502629 | Источник бесперебойного питания Info Rackmount Pro, 3000 ВА/2400 Вт, 1/1, EPO, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 4x9 Aч, INFORPRO3000IN | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140317 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 85700 | 85700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165226 от 29.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000452532 | Консоль потолочная СКП-150-3,0 по типу BBA1015 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769130 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 65 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 65 | 20.06.2022 | 65 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000486922 | Крышка лотка переходного симметричного НЛК 150/80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789136 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000502655 | Батарея аккумуляторная SECURITY FORCE SF1207, 12В, 7 Ач | Батареи аккумуляторные, устройства зарядные | Системы и устройства электропитания | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003140288 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165216 от 29.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 29.09.2022 | 2 | 29.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769135 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 14 | 20.06.2022 | 14 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000463287 | Щит групповой ЩР-4 УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7000-ЭМ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002781332 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 24.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000463284 | Щит групповой ЩР-2 УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7000-ЭМ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002781330 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 24.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721765 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 30457.19 | 1949.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.064 | 04.05.2022 | 0.064 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.064 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.064 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000475433 | Держатель кабеля B=300 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769142 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 84 | 20.06.2022 | 84 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000502650 | Блок батарейный для ИБП Info Rackmount Pro INFORPRO3000I, Small Rackmount SMALLR2A5, Rack 2U, 8х9 Ач, 48В, BPSMLR2-48V | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140316 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165226 от 29.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000118052 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х4-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721760 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 71600 | 4510.8 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.063 | 04.05.2022 | 0.063 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.063 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171382 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-2465_7000-05-001-КИТСО4_ИА | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721004 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 141200 | 15532 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.11 | 27.04.2022 | 0.11 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.11 | 10.08.2022 |  | 0.11 | 31.08.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000458917 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.03 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002782865 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 17 | 29.06.2022 | 17 | 30.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000280296 | Шкаф напольный ШПТ-ИНК-К2 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002779507 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1049950 | 2099900 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00171831 |  | 80633-Р-7000-ВК | 0000421636 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002729094 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.86 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 06.10.2022 | 0.855 | 11.05.2022 | [16 empty] | 0.855 | 11.05.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000229642 | Цоколь перфорированный 600х800х100 мм с отв. для щеточного ввода R5ZEIT681 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002773180 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 24.12.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000262500 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721753 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 397050.61 | 10720.37 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.027 | 04.05.2022 | 0.027 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.027 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478684 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 150х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781326 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 4 | 13.07.2022 | 4 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00178232 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС2_ИА | 0000463330 | Патч-корд неэкранированный PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1,5M-LSZH-BK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002785522 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000475432 | Держатель кабеля B=100 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769143 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 42 | 20.06.2022 | 42 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000454132 | Блок питания 120Вт 10А Mean Well SDR-120-12 | Системы обеспечения питания | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002773222 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 9040 | 27120 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 3
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140512 |  | 80633-Р-7000-КЖ0/1/2/3_ИВ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002307952 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 115430 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.01.2022 | 1.649 | 20.08.2021 | [16 empty] | 1.649 | 20.08.2021 | 0.583 | 07.04.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000030089 | Провод ПВС 3х2,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721024 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 49612.1 | 99.22 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.002 | 27.04.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478676 | Держатель кабеля B=150 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781325 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 96 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 96 | 13.07.2022 | 96 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143347 | 0356-ООТД от 12.08.2021, тит 7000 | 80633-Р-7000-ОВ, ОВ1, ОВ2; ТМ-ОЛ-001-002 | 0000399133 | Установка приточно-вытяжная П1/В1 (80633-Р-7000-ОВ1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308244 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 213401.66 | 213401.66 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143347 | 0356-ООТД от 12.08.2021, тит 7000 | 80633-Р-7000-ОВ, ОВ1, ОВ2; ТМ-ОЛ-001-002 | 0000399141 | Сплит-система К4 (80633-Р-7000-ОВ-ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308251 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 73166.7 | 73166.7 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000310182 | Замок накладной электромагнитный ST-EL360MW | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002768449 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.09.2022 | 8724 | 43620 | Дата окончания поставки по спецификации 28.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 5 | 16.06.2022 | 5 | 16.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Русичи Трейд" | 29.08.2022 | 28.09.2022 | 5 | 03.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478645 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 80-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781322 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000438848 | Выключатель двери концевой SZ 4127.010 | Принадлежности к шкафам, боксам | Комплектующие к шкафам, щитам, пунктам распределительным | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | шт. | 002768464 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4737.38 | 9474.76 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.11.2022 | 2 | 16.06.2022 | 2 | 17.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000475434 | Заглушка торцевая ЗТ 100х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769144 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171492 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭО_И2 | 0000463311 | Щит групповой ЩО-1 УХЛ3 (IP31) (80633-Р-7000-ЭО) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783716 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 26.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171492 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭО_И2 | 0000225389 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721710 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 62786.23 | 627.86 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.01 | 04.05.2022 | 0.01 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.01 | 14.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146078 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 7000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165642 от 04.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 20 | 04.10.2022 | 20 | 04.10.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146079 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 130 | 390 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165643 от 04.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 3 | 04.10.2022 | 3 | 04.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146080 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165644 от 04.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000463306 | Консоль потолочная СКП-300-3,0 по типу BBA2030 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789137 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 55 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 55 | 14.07.2022 | 55 | 15.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721035 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 51240 | 11785.2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.23 | 27.04.2022 | 0.23 | 28.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.23
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163298 | 10.02.2022 | 80633-Р-7000-КЖ1, КЖ2, КЖ3 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002636200 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 59465.45 | 14866.36 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.07.2022 | 0.25 | 11.02.2022 | [16 empty] | 0.25 | 11.02.2022 | 0.25 | 28.02.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721744 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 37273.37 | 9131.98 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.245 | 04.05.2022 | 0.245 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.245 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.245 | 05.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171492 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭО_И2 | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721706 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 37273.37 | 55723.69 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 1.495 | 04.05.2022 | 1.495 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1.495 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.495 | 05.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721745 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 348840 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 2.28 | 04.05.2022 | 2.28 | 05.05.2022 | [7 empty] | 2.28 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 2.28 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171492 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭО_И2 | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721708 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 45900 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.3 | 04.05.2022 | 0.3 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.3 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000446270 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769136 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142305 | ООО ИЗП-0505-21, тит 7000 | 80633-Р-7000-КЖ0_ИБ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002287792 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 15960 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 10.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.01.2022 | 0.228 | 10.08.2021 | [16 empty] | 0.228 | 10.08.2021 | 0.228 | 07.04.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163298 | 10.02.2022 | 80633-Р-7000-КЖ1, КЖ2, КЖ3 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002636199 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 59805 | 20393.51 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.07.2022 | 0.341 | 11.02.2022 | [16 empty] | 0.341 | 11.02.2022 | 0.341 | 28.02.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000475556 | Крышка к прямому лотку КНЛ 15х3000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773226 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 25 | 03.07.2022 | 25 | 04.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000347593 | Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721764 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 95190 | 23892.69 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.251 | 04.05.2022 | 0.251 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.251 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143347 | 0356-ООТД от 12.08.2021, тит 7000 | 80633-Р-7000-ОВ, ОВ1, ОВ2; ТМ-ОЛ-001-002 | 0000399139 | Сплит-система К3 (80633-Р-7000-ОВ-ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308250 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 73166.7 | 73166.7 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000446476 | Консоль кабельная КС5-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768784 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 21.11.2022 | 100 | 20.06.2022 | 100 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000435549 | Видеокамера HikVision DS-2CD3726G2T-IZS | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002773175 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 40000 | 480000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.01.2023 | 12 | 20.06.2022 | 12 | 21.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 12 | 05.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000481459 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM (80633-Р-7000-05-001-КИТСО3) в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002783167 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000297662 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721752 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 341393.31 | 48477.85 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.142 | 04.05.2022 | 0.142 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.142 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.142 | 19.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000479575 | Доводчик дверной пневматический уличного исполнения DSM-150M | Скобяные и замочные изделия | Скобяные изделия | Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения |  | шт. | 002781288 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 08.11.2022 | 5 | 28.06.2022 | 5 | 29.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769132 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 14 | 20.06.2022 | 14 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478604 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 80х80х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781316 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 27 | 13.07.2022 | 27 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000486921 | Крышка лотка переходного симметричного НЛК 300/80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789135 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478618 | Заглушка торцевая ЗТ 80х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781318 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 8 | 13.07.2022 | 8 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000464771 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138203 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 133520 | 5607.84 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164994 от 26.09.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.042 | 27.09.2022 | 0.042 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.042 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769133 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 32 | 20.06.2022 | 32 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171492 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭО_И2 | 0000304893 | Ящик с понижающим разделительным трансформатором ЯТПР-0,25-220/36В IP44 УХЛ3 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002783275 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3530 | 17650 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 30.11.2022 | 5 | 03.07.2022 | 5 | 04.07.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 5
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143347 | 0356-ООТД от 12.08.2021, тит 7000 | 80633-Р-7000-ОВ, ОВ1, ОВ2; ТМ-ОЛ-001-002 | 0000399144 | Пункт тепловой (80633-Р-7000-ТМ-ОЛ-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308253 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769137 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 80 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 80 | 20.06.2022 | 80 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000431951 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002768470 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1000 | 3000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 3 | 16.06.2022 | 3 | 16.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 3
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000446223 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002791268 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 13.12.2022 | 28 | 14.07.2022 | 28 | 15.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000224919 | Шкаф напольный 42U 600х800 мм две перфорированные двери крыша укомплектована вводом и заглушками R5IT4268PF | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002773178 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 24.12.2022 | 61861.82 | 61861.82 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721037 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 23.02 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.09.2022 | 0.002 | 27.04.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721118 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 23.02 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.09.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | 0.002 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000280250 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721034 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 28987 | 57.97 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.09.2022 | 0.002 | 27.04.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000280250 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721117 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 28987 | 57.97 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.09.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | 0.002 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140512 |  | 80633-Р-7000-КЖ0/1/2/3_ИВ | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002270587 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 426440 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 220282 | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.12.2021 | 6.092 | 19.07.2021 | [16 empty] | 6.092 | 19.07.2021 | 6.092 | 24.03.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000486923 | Секция переходная симметричная НЛП 300х100/150х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789139 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000435589 | Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети Osnovo SP-IP/100PD | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002768342 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 6000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 4 | 16.06.2022 | 4 | 16.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 4 | 05.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000513710 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 3,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144468 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165492 от 03.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000475516 | Лоток прямой лестничный НЛ15x5-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783173 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000475516 | Лоток прямой лестничный НЛ15x5-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773225 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 25 | 03.07.2022 | 25 | 04.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171382 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-2465_7000-05-001-КИТСО4_ИА | 0000291711 | Кросс оптический ШКОС-М -1U/2 -16 -FC/ST 16 -FC/D/SM 16 -FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002764260 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 1834.6 | 1834.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 26.10.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171386 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-2465_7000-05-001-СС3_ИБ | 0000291711 | Кросс оптический ШКОС-М -1U/2 -16 -FC/ST 16 -FC/D/SM 16 -FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002760539 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 1834.6 | 7338.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 24.10.2022 | 4 | 07.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 4 | 05.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000454138 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 4х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721036 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 68900 | 8543.6 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.124 | 27.04.2022 | 0.124 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.124 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000205547 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721766 | 28.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 48.51 | 3104.64 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.10.2022 | 64 | 05.05.2022 | 64 | 06.05.2022 | [7 empty] | 64 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 64 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000156024 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721751 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 195317.51 | 63282.87 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.324 | 04.05.2022 | 0.324 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.324 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.078 | 05.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000375890 | Кабель NIKOLAN U/UTP кат.5e, 24 AWG 4 пары одножильный внутренний LSZH оранжевый, NKL 4100C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721106 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 130200 | 876246 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 6.73 | 28.04.2022 | 6.73 | 29.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 6.73
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000463291 | Щит управления обогревом Щуо-1 УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7000-ЭМ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002781335 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 24.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000435708 | Модуль потолочный 4 вентилятора с термостатом для крыши 600 RAL7011, R5VSIT6004FT | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002773181 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 24.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000463283 | Щит групповой ЩР-1 УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7000-ЭМ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002781329 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 24.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000113613 | Считыватель регистрационный LECTUS duo 3000 C (ARD-AYBS6260) | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002768445 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 10 | 16.06.2022 | 10 | 16.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 10
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000126461 | Кабель КВВГэнг(А)-LS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721755 | 28.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 34.45 | 1102.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.10.2022 | 32 | 05.05.2022 | 32 | 06.05.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 32 | 14.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000513706 | Патч-корд UTP4 cat 5е, 0,5 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144470 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 104650 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165494 от 03.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 299 | 03.10.2022 | 299 | 03.10.2022 | [7 empty] | 299 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000431564 | Источник резервированного питания РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002768465 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 7500 | 7500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140512 |  | 80633-Р-7000-КЖ0/1/2/3_ИВ | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002307953 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 42000 | 4200 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.12.2021 | 0.1 | 20.08.2021 | [16 empty] | 0.1 | 20.08.2021
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000440967 | Расширитель адресный С2000-АР1 ИСП.01 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002782868 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 10 | 29.06.2022 | 10 | 30.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171386 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-2465_7000-05-001-СС3_ИБ | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721011 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 512.36 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 0.012 | 27.04.2022 | 0.012 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000463289 | Щит групповой ЩСВ УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7000-ЭМ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002781334 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 24.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721021 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 116000 | 63916 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.551 | 27.04.2022 | 0.551 | 28.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.551
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721033 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 116000 | 28536 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.246 | 27.04.2022 | 0.246 | 28.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.246
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000463285 | Щит групповой ЩР-3 УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7000-ЭМ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002781331 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 24.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000325661 | Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 мм (черный) ТУ 16.К99-025-2005 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721120 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 159735.79 | 319.47 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | 0.002 | 29.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.002
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000117726 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5x4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721022 | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 84898 | 2122.45 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 26.09.2022 | 0.025 | 04.05.2022 | 0.025 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.025 | 05.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000117726 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5x4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721750 | 28.04.2022 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 237660 | 38500.92 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.11.2022 | 0.162 | 10.06.2022 | 0.162 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.162 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.162 | 05.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721102 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 28882.28 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 0.178 | 28.04.2022 | 0.178 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.178 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721768 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 25961.6 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.16 | 04.05.2022 | 0.16 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.16 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171387 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО1.ИА | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002773063 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 7116 | 35580 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.11.2022 | 5 | 22.06.2022 | 5 | 23.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171391 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО2_ИА | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002773221 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 7116 | 7116 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002773224 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7116 | 71160 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.11.2022 | 10 | 22.06.2022 | 10 | 23.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002773227 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7116 | 71160 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.11.2022 | 10 | 20.06.2022 | 10 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000440964 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.03 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002782864 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 26 | 29.06.2022 | 26 | 30.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171831 |  | 80633-Р-7000-ВК | 0000237513 | Труба 57х6-К52-13ХФА ТУ 14-3Р-124-2017 с наружным 3хслойным антикор. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2003 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002724490 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 105801.4 | 9522.13 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 14.09.2022 | 0.09 | 05.05.2022 | [16 empty] | 0.09 | 05.05.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162289 | 0086-ООТД от 20.01.2022 тит. 7000 | 80633-Р-7000-ОВ.ЗТП-001_И2 | 0000435716 | Щит управления приточно-вытяжной установкой П3/В3 (80633-Р-7000-ОВ2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002627756 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 01.07.2022 | 1 | 03.02.2022 | 1 | 04.02.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171382 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-2465_7000-05-001-КИТСО4_ИА | 0000349386 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 1 м, duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126035 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164713 от 22.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 22.09.2022 | 4 | 22.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 19.09.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478662 | Лоток для поворота трассы вниз на 90 град. с разворотом правый НЛП-КСП 80х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781321 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 4 | 13.07.2022 | 4 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000458920 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-40 Б2П (В) | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002768474 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 15 | 16.06.2022 | 15 | 16.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 15
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000241309 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721758 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 40142.93 | 3291.72 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.082 | 04.05.2022 | 0.082 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.082 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143347 | 0356-ООТД от 12.08.2021, тит 7000 | 80633-Р-7000-ОВ, ОВ1, ОВ2; ТМ-ОЛ-001-002 | 0000399137 | Система кондиционирования К1 (80633-Р-7000-ОВ1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002308248 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 73166.7 | 73166.7 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140512 |  | 80633-Р-7000-КЖ0/1/2/3_ИВ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002270590 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 75000 | 4000275 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 220282¶ | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.11.2021 | 53.337 | 19.07.2021 | [16 empty] | 53.337 | 19.07.2021 | 53.291 | 12.04.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171400 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-КИТСО3_ИВ | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721119 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 51240 | 33408.48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.652 | 28.04.2022 | 0.652 | 29.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.652
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171395 | №379621 от 14.03.2022 | 80633-Р-7000-05-001-СС1_ИВ | 0000407989 | Косынка КП-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768785 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 21.11.2022 | 6 | 20.06.2022 | 6 | 21.06.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478633 | Лоток тройниковый НЛП 80х80-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781320 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000478716 | Консоль монолитная с опорой, основание 200 мм КС3-200-2,0 по типу BBL5020HDZ УХЛ1, горячеоцинкованная, покрытие не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781323 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 19 | 13.07.2022 | 19 | 14.07.2022
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171494 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7000-ЭМ_ИВ | 0000463288 | Щит групповой ЩК-1 УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7000-ЭМ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002781333 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 24.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием | 95.9.08.013.74. | Тит.7000 Инженерный корпус с укрытием (МВЗ7613) | 95.9.08.013.74.009 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143347 | 0356-ООТД от 12.08.2021, тит 7000 | 80633-Р-7000-ОВ, ОВ1, ОВ2; ТМ-ОЛ-001-002 | 0000399145 | Пункт тепловой (80633-Р-7000-ТМ-ОЛ-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002308254 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1