## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140785 | ООО ИЗП-0013-21, тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ0/1-ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272889 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 75000 | 2898225 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 221949¶ | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.11.2021 | 38.643 | 23.07.2021 | [16 empty] | 38.643 | 23.07.2021 | 38.643 | 06.08.2021
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163308 | 11.02.2022 | 80633-Р-7010-КЖ1, КЖ3 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002636271 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 57260.19 | 19697.51 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.06.2022 | 0.344 | 11.02.2022 | [16 empty] | 0.344 | 11.02.2022 | 0.344 | 28.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00130431 | НСИО-8-21 тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ2/КЖ3_ИВ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002195564 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 08.06.2021 | 49925 | 1416472.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124752 от 14.04.2021) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 28.372 | 14.04.2021 | 28.372 | 14.04.2021 | [7 empty] | 28.372 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 28.372 | 30.05.2021 |  | 28.372 | 23.06.2021 | 28.372 | 23.07.2021
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180863 |  | 80633-Р-7010-КЖ1,Кж3 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002834385 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 65900 | 38353.8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.11.2022 | 0.582 | 22.07.2022 | [16 empty] | 0.582 | 22.07.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161786 | 0649-ООТД | 80633-Р-2465-05-001-СЭО-ЗТП_ИА | 0000435204 | Система электрообогрева центральной операторной тит.7010 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002623449 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140785 | ООО ИЗП-0013-21, тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ0/1-ИБ | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002446551 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 31500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.02.2022 | 0.45 | 27.09.2021 | [16 empty] | 0.45 | 27.09.2021 | 0.45 | 29.09.2021
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Курков Максим Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00180863 |  | 80633-Р-7010-КЖ1,Кж3 | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002834373 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 64591.55 | 1937.75 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.12.2022 | 0.03 | 22.07.2022 | [16 empty] | 0.03 | 22.07.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140785 | ООО ИЗП-0013-21, тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ0/1-ИБ | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002272885 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 22400 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 221949¶ | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.12.2021 | 0.32 | 23.07.2021 | [16 empty] | 0.32 | 23.07.2021 | 0.32 | 06.08.2021
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438090 | Клапан противопожарный огнезадерживающий фланцевый КП-02 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633854 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438091 | Клапан противопожарный огнезадерживающий фланцевый КП-06 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633855 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438093 | Клапан противопожарный огнезадерживающий фланцевый КП-04 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633856 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438095 | Клапан противопожарный огнезадерживающий фланцевый КП-07 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633857 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438097 | Клапан двойного действия с электромеханическим приводом 230В КП-03 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633858 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438099 | Клапан противопожарный огнезадерживающий фланцевый КП-01 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633859 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438100 | Клапан противопожарный огнезадерживающий фланцевый КП-05 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633860 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438102 | Клапан противопожарный огнезадерживающий фланцевый КП-08 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633861 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438104 | Клапан противопожарный огнезадерживающий фланцевый КП-10 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633862 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438106 | Клапан двойного действия с электромеханическим приводом 230В КП-09 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633863 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438108 | Вентилятор вытяжной канальный L=320м3/час, P=280 Па; U=220/230 В, 50 Гц, N=115 Вт, n=2580 об/мин. (7010-VC-1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633870 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438111 | Вентилятор вытяжной канальный L=965м3/час, P=310 Па; U=220/230 В, 50 Гц, N=274 Вт, n=2500 об/мин. (7010-VC-2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633871 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438113 | Вентилятор вытяжной канальный L=965м3/час, P=310 Па; U=220/230 В, 50 Гц, N=274 Вт, n=2500 об/мин. (7010-VC-3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633872 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438115 | Вентилятор вытяжной канальный для круглых воздуховодов (7010-VC-4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633873 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438117 | Клапан противопожарный огнезадерживающий фланцевый КП-11 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633864 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438120 | Клапан противопожарный огнезадерживающий фланцевый КП-12 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633865 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438122 | Установка вытяжная дымоудаления (7010-VC-5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633874 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438124 | Клапан противодымной вентиляции КДУ-1 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633866 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438127 | Клапан противодымной вентиляции КДУ-2 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633867 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438128 | Клапан воздушный утепленный с электроподогревом ЭВ-1 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633868 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163063 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-10-001-ОВ-С - ИБ | 0000438131 | Клапан воздушный утепленный с электроподогревом ЭВ-2 (80633-Р-7010-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633869 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169815 | Заявка № 346777 от 20.01.2022 | РД 80633-Р-7010-АР_И3 | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002901352 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4500 | 4349970 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 | Уточнение номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000161766 от 09.08.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 966.66 | 09.08.2022 | 966.66 | 09.08.2022 | [7 empty] | 966.66 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140785 | ООО ИЗП-0013-21, тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ0/1-ИБ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002272884 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 36400 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 221949¶ | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.12.2021 | 0.52 | 23.07.2021 | [16 empty] | 0.52 | 23.07.2021 | 0.52 | 28.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00192972 |  | 80633-Р- 7010-АР | 0000149528 | Мембрана профилированная PLANTER geo 2.0х15м | Геосинтетики | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | м2 | 003142603 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 327.7 | 226113 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 27.02.2023 | 690 | 03.10.2022 | [16 empty] | 690 | 03.10.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00193055 |  | 80633-Р- 7010-АР | 0000149528 | Мембрана профилированная PLANTER geo 2.0х15м | Геосинтетики | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | м2 | 003143277 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 130 | 159900 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.10.2022 |  | 02.10.2022 |  |  | 000037068 | АР | 01.03.2023 | 1230 | 02.10.2022 | [16 empty] | 1230 | 03.10.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172184 | Заявка №398091 от 07.04.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-КЖ3_И2. Лист 10. Лестница Лэ-1 в осях 5/Л | 0000459090 | Лестница Лэ-1 (80633-Р-7010-КЖ3_И2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727792 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.10.2022 | 200000 | 384800 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.10.2022 | 1.924 | 06.05.2022 | 3.848 | 19.08.2022 | [7 empty] | 1.924 | АО "Северсталь Стальные Решения" | 19.08.2022 | 31.12.2022 | 0.606 | 04.10.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130431 | НСИО-8-21 тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ2/КЖ3_ИВ | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212777 | 05.05.2021 | 17.03.2021 | 05.05.2021 | Июнь 2021 г. | 28.05.2021 | 65850 | 89424.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016408 от 30.04.2021 10:46:56 (Корректировка заявки на обеспечение №000126392 от 05.05.2021) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 14.08.2021 | 1.358 | 05.05.2021 | 1.358 | 05.05.2021 | [7 empty] | 1.358 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 1.358 | 26.05.2021 |  | 1.358 | 03.06.2021 | 1.358 | 28.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130431 | НСИО-8-21 тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ2/КЖ3_ИВ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002187425 | 31.03.2021 | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 50550 | 25578.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000015928 от 31.03.2021 9:52:45 (Корректировка заявки на обеспечение №000123508 от 31.03.2021) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 14.08.2021 | 0.506 | 31.03.2021 | 0.506 | 31.03.2021 | [7 empty] | 0.506 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 0.506 | 15.04.2021 |  | 0.506 | 01.06.2021 | 0.461 | 24.08.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180863 |  | 80633-Р-7010-КЖ1,Кж3 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002834375 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 5490 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.11.2022 | 0.061 | 22.07.2022 | [16 empty] | 0.061 | 22.07.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130431 | НСИО-8-21 тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ2/КЖ3_ИВ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002171398 | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 55000 | 3795 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 |  | 17.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.08.2021 | 0.069 | 19.03.2021 | 0.069 | 19.03.2021 | [7 empty] | 0.069 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 0.069 | 15.04.2021 |  | 0.069 | 01.06.2021
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130431 | НСИО-8-21 тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ2/КЖ3_ИВ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002171404 | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Июнь 2021 г. | 03.07.2021 | 55000 | 271755 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 |  | 17.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.08.2021 | 4.941 | 19.03.2021 | 4.941 | 19.03.2021 | [7 empty] | 4.941 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 4.941 | 30.06.2021 |  | 4.941 | 21.07.2021 | 4.941 | 20.08.2021
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00172161 | Заявка №346777 от 20.01.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-АР_И3 | 0000465031 | Фальшпол (80633-Р-7010-АР) | Отделочные материалы (для "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002727562 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1521.14 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 03.10.2022 | 1521.14 | 12.05.2022 | 1521.14 | 13.05.2022 | ДС-2824-22 | Тех.согласование | ДС-2824-22 | 24.06.2022 |  |  | 1521.14
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140785 | ООО ИЗП-0013-21, тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ0/1-ИБ | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002272886 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 637280 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 221949¶ | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.12.2021 | 9.104 | 23.07.2021 | [16 empty] | 9.104 | 23.07.2021 | 9.104 | 04.08.2021
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163308 | 11.02.2022 | 80633-Р-7010-КЖ1, КЖ3 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002636269 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 59465.45 | 31695.08 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.07.2022 | 0.533 | 11.02.2022 | [16 empty] | 0.533 | 11.02.2022 | 0.533 | 28.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Курков Максим Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00180863 |  | 80633-Р-7010-КЖ1,Кж3 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002834374 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59465.45 | 37106.44 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.12.2022 | 0.624 | 22.07.2022 | [16 empty] | 0.624 | 22.07.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130431 | НСИО-8-21 тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ2/КЖ3_ИВ | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002171401 | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 4730 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 17.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.08.2021 | 0.086 | 19.03.2021 | [16 empty] | 0.086 | 19.03.2021 | 0.086 | 28.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144060 | 26.08.2021 | 80633-Р-7010-КЖ2 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002321136 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 4125 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2021 | 0.055 | 26.08.2021 | [16 empty] | 0.055 | 26.08.2021 | 0.055 | 28.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163308 | 11.02.2022 | 80633-Р-7010-КЖ1, КЖ3 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002636270 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 90000 | 1710 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.06.2022 | 0.019 | 11.02.2022 | [16 empty] | 0.019 | 11.02.2022 | 0.019 | 28.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163308 | 11.02.2022 | 80633-Р-7010-КЖ1, КЖ3 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002636267 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 59805 | 29483.87 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.07.2022 | 0.493 | 11.02.2022 | [16 empty] | 0.493 | 11.02.2022 | 0.493 | 28.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Курков Максим Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00180863 |  | 80633-Р-7010-КЖ1,Кж3 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002834376 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59805 | 28108.35 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.12.2022 | 0.47 | 22.07.2022 | [16 empty] | 0.47 | 22.07.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00172181 | Заявка №398081 от 07.04.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-КЖ3_И2 Труба из серии Т-ОВ-03-06-25.ВО | 0000459160 | Труба воздухозаборная (80633-Р-7010-КЖ3 л.8) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002727675 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | ДС-3263-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3263-22 | 29.06.2022 |  |  | 1
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163308 | 11.02.2022 | 80633-Р-7010-КЖ1, КЖ3 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002636268 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 66458.33 | 38545.83 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.07.2022 | 0.58 | 11.02.2022 | [16 empty] | 0.58 | 11.02.2022 | 0.58 | 28.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130431 | НСИО-8-21 тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ2/КЖ3_ИВ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195563 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 50341.67 | 1062662.31 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124752 от 14.04.2021) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 21.109 | 14.04.2021 | 21.109 | 14.04.2021 | [7 empty] | 21.109 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 21.109 | 30.04.2021 |  | 21.109 | 11.05.2021 | 21.109 | 28.02.2022
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140785 | ООО ИЗП-0013-21, тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ0/1-ИБ | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002272883 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 322420 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 221949¶ | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.12.2021 | 4.606 | 23.07.2021 | [16 empty] | 4.606 | 23.07.2021 | 4.606 | 02.08.2021
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130431 | НСИО-8-21 тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ2/КЖ3_ИВ | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002187426 | 31.03.2021 | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Июнь 2021 г. | 03.07.2021 | 49958.33 | 139034.03 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000015928 от 31.03.2021 9:52:45 (Корректировка заявки на обеспечение №000123508 от 31.03.2021) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 14.08.2021 | 2.783 | 31.03.2021 | 2.783 | 31.03.2021 | [7 empty] | 2.783 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 2.783 | 30.06.2021 |  | 2.783 | 21.07.2021 | 2.783 | 20.08.2021
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00172183 | Заявка №398090 от 07.04.2022 тит.7010 | 80633-Р-7010-КЖ3_И2. Лист 9. Труба воздухозаборная в осях 5/И | 0000459162 | Труба воздухозаборная (80633-Р-7010-КЖ3 л.9) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002727680 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | ДС-3263-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3263-22 | 29.06.2022 |  |  | 1
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140785 | ООО ИЗП-0013-21, тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ0/1-ИБ | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002272899 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 70140 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 221949¶ | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.12.2021 | 1.002 | 23.07.2021 | [16 empty] | 1.002 | 23.07.2021 | 1.002 | 06.08.2021
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130431 | НСИО-8-21 тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ2/КЖ3_ИВ | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195562 | 14.04.2021 | 17.03.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 06.08.2021 | 49925 | 762654.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124751 от 14.04.2021) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 14.08.2021 | 15.276 | 14.04.2021 | 15.276 | 14.04.2021 | [7 empty] | 15.276 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 15.276 | 26.07.2021 |  | 15.276 | 10.08.2021 | 15.276 | 12.10.2021
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150738 | 0451-ООТД от 28.09.2021, тит 7010 | 80633-Р-0000-05-001-АЭТ.ОЛ | 0000409212 | Cистема контроля и управления энергоснабжением автоматизированная (80633-Р-0000-05-001-АЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002476282 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 13.03.2022 | 1 | 15.10.2021 | 1 | 18.10.2021 | К-546-21 | Тех.согласование | К-546-21 | 11.10.2021 |  |  | 1
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140785 | ООО ИЗП-0013-21, тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ0/1-ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272887 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 75000 | 2525700 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 221949¶ | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.11.2021 | 33.676 | 23.07.2021 | [16 empty] | 33.676 | 23.07.2021 | 33.676 | 06.08.2021
Тит.7010 Центральная операторная | 95.9.08.013.73. | Тит.7010 Центральная операторная (МВЗ7614) | 95.9.08.013.73.010 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140785 | ООО ИЗП-0013-21, тит 7010 | 80633-Р-7010-КЖ0/1-ИБ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272890 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 227430 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 221949¶ | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.11.2021 | 3.249 | 23.07.2021 | [16 empty] | 3.249 | 23.07.2021 | 3.249 | 06.08.2021