## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409790 | Аквадистиллятор (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.413) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002599603 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 21.05.2022 | 2 | 29.12.2021 | 4 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409847 | Центрифуга (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.707) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476659 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1472000 | 1472000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410171 | Шкаф навесной с 2 панелями для снабжения газами ШГ-2 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.411) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476832 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 4 | 20.10.2021 | 4 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410128 | Стол-тумба пристенный физический глубокий СтПФг-П1500я3 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.233) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476810 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 9 | 20.10.2021 | 9 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 9
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410107 | Стол пристенный физический глубокий низкий СПФг-ПТ1200 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.224) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476773 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 6 | 20.10.2021 | 6 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 6
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409687 | Кондуктометр-pH метр (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.204) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478343 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-186-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-186-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409649 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.107) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476510 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410088 | Стол лабораторный мобильный СМВ-П1200 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.208) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478410 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 3 | 20.10.2021 | 3 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 3
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410083 | Стол весовой СВГ-1200Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.203) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478405 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000294063 | Кабель ВВГнг(A) 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722150 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 24118.48 | 79832.17 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 3.31 | 04.05.2022 | 3.31 | 05.05.2022 | [7 empty] | 3.31 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 3.31 | 14.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000294063 | Кабель ВВГнг(A) 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722444 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 24118.48 | 9888.58 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.41 | 04.05.2022 | 0.41 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.41 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.41 | 14.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175144 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000473638 | Ворота ВМ 2200х2600 утепленные ГОСТ 31174-2017 | Входная группа (для "Иркутского завода полимеров") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002757614 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 13.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.06.2022 |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 31.10.2022 | 2 | 03.06.2022 | 2 | 06.06.2022 | [7 empty] | 2 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 19.07.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00177662 | 0639-ООТД от 14.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-АТХ.ЗТП_ИА; 80633-Р-7020-2-АТХ.ЗТП_ИА | 0000479296 | Датчик газоанализатор 7020-GA-005 (80633-Р-7020-2-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002781666 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409830 | Плазма индуктивно связаная с масс-спектрометрическим детектором (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.601) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002481137 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-482-22 | Тех.согласование | К-482-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410184 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002558065 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 25.04.2022 | 2 | 26.11.2021 | 2 | 29.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409684 | Кондуктометр-кислородомер-pH метр (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.203) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478342 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-186-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-186-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380443 | Рампа разрядная для аргона + метана 10% (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.7_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232886 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 29500 | 59000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 2 | 21.06.2021 | 4 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410174 | Зонт вытяжной (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.413) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481153 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409855 | Термогигрометр с функцией отображения давления (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.803) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476663 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 10000 | 260000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 26 | 20.10.2021 | 26 | 21.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 26
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409707 | Аппарат для определения антикоррозийных свойств (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.303) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476545 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162690 | Заявка № 348923 от 24.01.2022 тит. 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_И3; 80633-Р-7020-1-КЖ1_И1; 80633-Р-7020-2-КЖ_И2 | 0000354170 | Арматура 18-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002631101 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 55000 | 221430 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.07.2022 | 4.026 | 07.02.2022 | [16 empty] | 4.026 | 08.02.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Шамсудинов Николай Рафаельевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128776 | ООО ИЗП-0040-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_ИВ/ 80633-Р-7020-2-КЖ_ИБ | 0000354170 | Арматура 18-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002153129 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Май 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 369930 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 |  | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.07.2021 | 6.726 | 19.02.2021 | 13.452 | 31.03.2021 | [7 empty] | 6.726 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 6.726 | 30.05.2021 |  | 6.726 | 23.06.2021 | 1.989 | 17.12.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Шамсудинов Николай Рафаельевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128776 | ООО ИЗП-0040-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_ИВ/ 80633-Р-7020-2-КЖ_ИБ | 0000354170 | Арматура 18-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002222654 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | Июнь 2021 г. | 22.05.2021 | 55000 | 27445 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 | Факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000127358 от 21.05.2021) | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.499 | 21.05.2021 | 0.499 | 21.05.2021 | [7 empty] | 0.499 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.499 | 17.05.2021 |  | 0.499 | 07.06.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138065 | ООО ИЗП-0179-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ1; 80633-Р-7020-3-КЖ; 80633-Р-7020-4-КЖ | 0000354170 | Арматура 18-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002238318 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.08.2021 | 55000 | 825000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.08.2021 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 15 | 24.06.2021 | 15 | 25.06.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 15 | 21.08.2021 |  | 15 | 12.09.2021 | 4.914 | 24.03.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410130 | Стол весовой СВГ-600Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.235) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478412 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410193 | Шкаф отсечной (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.11) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476849 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 2 | 14.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410089 | Стол лабораторный мобильный СМВ-П900 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.209) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478411 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00177662 | 0639-ООТД от 14.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-АТХ.ЗТП_ИА; 80633-Р-7020-2-АТХ.ЗТП_ИА | 0000479289 | Датчик газоанализатор 7020-GD-007 (80633-Р-7020-2-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002781660 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00177614 | 0611-ООТД от 01.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-ВК.СО1_ИБ; 80633-Р-7020-1-ВК.СО2_ИБ | 0000475635 | Расходомер для водопровода PW(В1) (80633-Р-7020-1-ВК.ОЛ1.1) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002781449 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 27.06.2022 |  |  | 000030464 | ВК | 24.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410145 | Тумба подкатная ТН-500-3н (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.311) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476824 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 10 | 20.10.2021 | 10 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 10
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409823 | Система отбора проб с пробоотборником (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.502) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478352 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 51 | 14.04.2022 | К-515-22 | Обработка заявок | К-515-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409703 | Комплекс программный клиент/серверной архитектуры (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.215) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476542 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-186-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-186-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409663 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.117) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476521 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409852 | Газоанализатор переносной СН и О (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.802) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481139 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 4 | 20.10.2021 | 4 | 21.10.2021 | К-357-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-357-22 | 29.04.2022 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722149 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 33497.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 1.67 | 04.05.2022 | 1.67 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1.67 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.67 | 26.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722443 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 5816.93 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.29 | 04.05.2022 | 0.29 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.29 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.29 | 26.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409714 | Аппарат для определения температуры вспышки методом Кливленда (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.309_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476556 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 22.10.2021 | 2 | 25.10.2021 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163081 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000439244 | Комплект фасонных и доборных элементов лабораторного корпуса со складом (80633-Р-7020-2-АС) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002634053 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 15.12.2021 | 1 | 22.03.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000436740 | Ввод кабельный взрывозащищенный М25х1,5 NA2MBNS | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722438 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1000 | 18000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.08.2022 | 18 | 05.05.2022 | 18 | 06.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 18
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410079 | Шкаф вытяжной химический ШВEN-П1600Н1 с мойкой и встроенной посудомоечной машиной (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.108) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476767 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 4 | 20.10.2021 | 4 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000463596 | Коробка клеммная взрывозащищенная с клеммником 5х2,5 мм2 с 3-я взрывозащищенными кабельными вводами IP66 1ExdIICT5Gb | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002765376 | 10.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 23000 | 460000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 23.10.2022 | 20 | 24.06.2022 | 20 | 27.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 20
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410082 | Стол антивибрационный САГ-1200Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.202) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478404 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1598242 | 3196484 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151351 | ООО ИЗП-1267-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0 (л.1-9)_И2-3-2 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002483999 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 27.12.2021 | 70000 | 253400 | Дата окончания поставки по спецификации 27.12.2021 0:00:00 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.03.2022 | 3.62 | 20.10.2021 | 3.62 | 21.10.2021 | [7 empty] | 3.62 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 3.62 | 30.11.2021 |  | 3.62 | 17.12.2021 | 0.159 | 24.03.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Шамсудинов Николай Рафаельевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128776 | ООО ИЗП-0040-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_ИВ/ 80633-Р-7020-2-КЖ_ИБ | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002153128 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Май 2021 г. | 21.05.2021 | 55000 | 2878920 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.05.2021 |  | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.07.2021 | 52.344 | 19.02.2021 | 104.688 | 31.03.2021 | [7 empty] | 52.344 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 52.344 | 17.05.2021 |  | 52.344 | 28.06.2021 | 52.344 | 19.12.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138065 | ООО ИЗП-0179-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ1; 80633-Р-7020-3-КЖ; 80633-Р-7020-4-КЖ | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002238319 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.08.2021 | 70000 | 700000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.08.2021 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 10 | 24.06.2021 | 10 | 25.06.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 10 | 21.08.2021 |  | 10 | 12.09.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410166 | Шкаф навесной с 3 панелями для снабжения газами ШГ-3 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.409) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476830 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Русецкая Елена Петровна | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410231 | Дрель безударная d10 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ4.6) | Дрели, перфораторы | Электропневмоинструмент | Инструменты | Общепромышленное оборудование и комплектующие | шт. | 002476933 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 6000 | 6000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409858 | Анализатор портативный содержания кислорода (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.806) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002476673 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-357-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-357-22 | 29.04.2022 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00177662 | 0639-ООТД от 14.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-АТХ.ЗТП_ИА; 80633-Р-7020-2-АТХ.ЗТП_ИА | 0000479280 | Датчик газоанализатор 7020-GD-006 (80633-Р-7020-2-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002781659 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000432534 | Манометр показывающий, закись азота (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.7) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002617641 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 1 | 19.01.2022 | 1 | 20.01.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000432530 | Манометр показывающий, ацетилен (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.7) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002617640 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 1 | 19.01.2022 | 1 | 20.01.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410189 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L180 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.8) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002558066 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 25.04.2022 | 2 | 26.11.2021 | 2 | 29.11.2021 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410191 | Кран шаровой муфтовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002476847 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 2 | 07.06.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410087 | Стол лабораторный глубокий СЛг-П1200Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.207) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478409 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 7 | 20.10.2021 | 7 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 7
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410116 | Стол-тумба островной физический глубокий СтОФг-К1200я6 с лотком для опуска коммуникаций с потолка (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.227) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476787 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175144 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000473623 | Дверь ДСН Оп Брг Л Н ГОСТ 31173-2016 870х2070 | Входная группа (для "Иркутского завода полимеров") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002757617 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 31.10.2022 | 6 | 03.06.2022 | 6 | 06.06.2022 | [7 empty] | 6 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 6 | 31.05.2022 |  | 6 | 11.07.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409635 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.102) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476505 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163081 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000439247 | Комплект водосточной системы лабораторного корпуса со складом (80633-Р-7020-АР) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002634055 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 15.12.2021 | 1 | 22.04.2022 |  | 1 | 09.07.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162690 | Заявка № 348923 от 24.01.2022 тит. 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_И3; 80633-Р-7020-1-КЖ1_И1; 80633-Р-7020-2-КЖ_И2 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002631099 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Апрель 2022 г. | 06.04.2022 | 70000 | 3485090 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.07.2022 | 49.787 | 07.02.2022 | 49.787 | 24.02.2022 | [7 empty] | 49.787 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 49.787 | 18.03.2022 |  | 49.787 | 11.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131549 | ООО ИЗП-0040-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_ИВ | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002187917 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 152790 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 30.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.08.2021 | 2.778 | 01.04.2021 | [16 empty] | 2.778 | 02.04.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Шамсудинов Николай Рафаельевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128776 | ООО ИЗП-0040-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_ИВ/ 80633-Р-7020-2-КЖ_ИБ | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002153127 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Май 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 2976765 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 |  | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.07.2021 | 54.123 | 19.02.2021 | 108.246 | 31.03.2021 | [7 empty] | 54.123 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 54.123 | 30.05.2021 |  | 54.123 | 06.07.2021 | 53.788 | 11.05.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138065 | ООО ИЗП-0179-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ1; 80633-Р-7020-3-КЖ; 80633-Р-7020-4-КЖ | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002238317 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 11830000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 169 | 24.06.2021 | 169 | 25.06.2021 | [7 empty] | 169 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 169 | 02.09.2021 |  | 169 | 18.09.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409700 | Дозатор механический с технологией LTS (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.212) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478344 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 10 | 22.10.2021 | 10 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 10
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000446663 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722153 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 130 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 130 | 11.05.2022 | 130 | 12.05.2022 | [7 empty] | 130 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410192 | Манометр показывающий (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.10) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476848 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 5 | 18.10.2021 | 5 | 19.10.2021 | [7 empty] | 5 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163089 | 0121-ООТД от 27.01.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1 | 0000437124 | Анализатор частиц лазерный LaserNet 230 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.310) | Измерительные приборы и оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002634104 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 09.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163089 | 0121-ООТД от 27.01.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1 | 0000437125 | Анализатор дымовых газов (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.807) | Измерительные приборы и оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002634105 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 09.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 17.02.2022 | К-357-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-357-22 | 29.04.2022 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163089 | 0121-ООТД от 27.01.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1 | 0000437126 | Влагомер (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.808) | Измерительные приборы и оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002634106 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 09.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163089 | 0121-ООТД от 27.01.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1 | 0000437127 | Газоанализатор переносной СН и О2 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.809) | Измерительные приборы и оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002634107 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 09.07.2022 | 4 | 16.02.2022 | 4 | 17.02.2022 | К-357-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-357-22 | 29.04.2022 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163089 | 0121-ООТД от 27.01.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1 | 0000437128 | Анализатор пыли (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.810) | Измерительные приборы и оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002634108 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 09.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 | К-357-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-357-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409708 | Аппарат автоматический для определения температуры помутнения и застывания (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.304) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476546 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409709 | Анализатор серы рентгенофлуоресцентный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.305) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476547 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380453 | Расходомер для азота технического (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.17_ИВ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002232896 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Июнь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 1 | 14.06.2021 | 1 | 15.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410047 | Шкаф вытяжной для термокамер ШВТ-П900Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.101) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476758 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 19 | 20.10.2021 | 19 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 19
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409816 | Анализатор нефтепродуктов в воде (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.435) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476607 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410084 | Стол весовой СВГ-1200-2Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.204) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478406 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409876 | Фильтр тонкой очистки (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.1001) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476676 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 10 | 20.10.2021 | 10 | 21.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 10
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380444 | Рампа разрядная для ацетилена (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.8_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002232887 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 25800 | 51600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 2 | 21.06.2021 | 4 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380437 | Рампа разрядная для кислорода 99,996 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.1_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002232880 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 31900 | 63800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 2 | 21.06.2021 | 4 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175144 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000473628 | Дверь ДСН Оп Брг Л Н ГОСТ 31173-2016 1270х2070 | Входная группа (для "Иркутского завода полимеров") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002757615 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 31.10.2022 | 1 | 03.06.2022 | 1 | 06.06.2022 | [7 empty] | 1 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 1 | 31.05.2022 |  | 1 | 11.07.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410149 | Устройство вытяжное подъемно-поворотное (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.402) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476826 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419524 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.3.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631661 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 36 | 07.02.2022 | 36 | 08.02.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419528 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.4.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631665 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 6 | 07.02.2022 | 6 | 08.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000228615 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1,5 белый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002722445 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 19000 | 190 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.01 | 04.05.2022 | 0.01 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409800 | Холодильник лабораторный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.422) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002481054 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409800 | Холодильник лабораторный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.422) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674080 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 11.08.2022 | 1 | 14.03.2022 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000204539 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722152 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 53851.36 | 9154.73 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.17 | 04.05.2022 | 0.17 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.17 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.17 | 05.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409804 | Холодильник лабораторный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.426) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002481056 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409659 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.114) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476518 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380442 | Рампа разрядная для аргона 99,999 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.6_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002232885 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35200 | 70400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 2 | 21.06.2021 | 4 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175144 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000473624 | Дверь ДПС 01 2070х870 левая EI 45 ТУ 5262-002-26283834-2015 | Входная группа (для "Иркутского завода полимеров") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002757616 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 31.10.2022 | 3 | 03.06.2022 | 3 | 06.06.2022 | [7 empty] | 3 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 3 | 31.05.2022 |  | 3 | 11.07.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410076 | Шкаф вытяжной химический ШВEN-П1300Н1 с мойкой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.105) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476764 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 4 | 20.10.2021 | 4 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410233 | Лифт грузопассажирский (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ4.5) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476932 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1100599 | 1100599 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 2 | 14.03.2022 | ДС-1219-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-1219-22 | 15.03.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409710 | Вискозиметр автоматический (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.306) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476548 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409779 | Устройство для сушки посуды (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.407) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476571 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 11 | 22.10.2021 | 22 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000463587 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-2 230/36В, 250ВА IP54, УХЛ2, TN-S | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002783225 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3874.2 | 85232.4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.11.2022 | 22 | 29.06.2022 | 22 | 30.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 22
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000463587 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-2 230/36В, 250ВА IP54, УХЛ2, TN-S | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002765369 | 10.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3874.2 | 11622.6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.11.2022 | 3 | 24.06.2022 | 3 | 27.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 3
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409803 | Охладитель погружной (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.425) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002481055 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409656 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.111) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476516 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409880 | Облучатель бактерицидный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.1003) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476678 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 5 | 20.10.2021 | 5 | 21.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 5
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410103 | Стол островной низкий глубокий с 3 газовыми линиями СОГг-П1200Эг3 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.221) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002481152 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410182 | Клапан сильфонный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002558063 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 25.04.2022 | 4 | 26.11.2021 | 4 | 29.11.2021 | ДС-3404-22 | Обработка заявок | ДС-3404-22 | 09.08.2022 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00177662 | 0639-ООТД от 14.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-АТХ.ЗТП_ИА; 80633-Р-7020-2-АТХ.ЗТП_ИА | 0000479290 | Датчик газоанализатор 7020-GD-008 (80633-Р-7020-2-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002781661 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419529 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.4.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631666 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 2 | 07.02.2022 | 2 | 08.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410173 | Шкаф навесной с 6 панелями для снабжения газами ШГ-6 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.412) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476833 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 7 | 20.10.2021 | 7 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 7
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409785 | Печь муфельная (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.411) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478347 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 4 | 22.10.2021 | 8 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177614 | 0611-ООТД от 01.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-ВК.СО1_ИБ; 80633-Р-7020-1-ВК.СО2_ИБ | 0000475642 | Еврокуб (80633-Р-7020-1-ВК.ОЛ2.2) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002781453 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 27.06.2022 |  |  | 000030464 | ВК | 24.11.2022 | 10 | 04.07.2022 | 10 | 05.07.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410113 | Стол-тумба островной физический глубокий СтОФг-К1200я6 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.226) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476786 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Русецкая Елена Петровна | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410228 | Шуруповерт (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ4.2) | Дрели, перфораторы | Электропневмоинструмент | Инструменты | Общепромышленное оборудование и комплектующие | шт. | 002476929 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 8500 | 17000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409704 | Аппарат для определения времени деэмульсации масла (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.301) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002476543 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161800 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435218 | Система электрообогрева кровли и водостоков лабораторного комплекса со складом тит.7020 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | шт. | 002623501 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000398307 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.14.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002295913 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 14.08.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 10.01.2022 | 4 | 14.08.2021 | 8 | 07.06.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000463616 | Щит распределительный ЩРн-24з-1 У2 IP54 (2ЩО1,3ЩО1) (860633-Р-7020-1-ЭО_ИБ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783224 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 50000 | 100000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 26.11.2022 | 2 | 29.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410160 | Стеллаж С-700 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.406) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478415 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 8 | 20.10.2021 | 8 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 8
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410178 | Мойка одинарная с сушкой МОС-П900Нг (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.503) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476836 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409662 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.116) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476520 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000423553 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722146 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 206000 | 346080 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 1.68 | 04.05.2022 | 1.68 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1.68 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000423553 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722440 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 206000 | 76220 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.37 | 04.05.2022 | 0.37 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.37 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000252368 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002722156 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 10822.86 | 454.56 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.042 | 04.05.2022 | 0.042 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.042 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722154 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 95 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 95 | 11.05.2022 | 95 | 12.05.2022 | [7 empty] | 95 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167262 | 0340-ООТД от 18.03.2022 тит. 7020/1 | 80633-Р-7020-1-ТХ | 0000450782 | Бокс портативный перчаточный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.414) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002682596 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 350000 | 350000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162690 | Заявка № 348923 от 24.01.2022 тит. 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_И3; 80633-Р-7020-1-КЖ1_И1; 80633-Р-7020-2-КЖ_И2 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002631098 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Апрель 2022 г. | 08.04.2022 | 58028.2 | 1183195 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.07.2022 | 20.39 | 07.02.2022 | 20.39 | 08.02.2022 | [7 empty] | 20.39 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 20.39 | 31.03.2022 |  | 20.39 | 15.04.2022 | 9.53 | 11.05.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419519 | Клапан сильфонный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.2.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631658 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 6 | 07.02.2022 | 6 | 08.02.2022 | ДС-3404-22 | Обработка заявок | ДС-3404-22 | 09.08.2022 |  |  | 6
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410096 | Стол лабораторный низкий глубокий СЛПг-П1500Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.214) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476770 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 4 | 20.10.2021 | 4 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410169 | Шкаф навесной с 5 панелями для снабжения газами ШГ-5 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.410) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476831 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380434 | Холодильник лабораторный (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1.3_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002232877 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35000 | 420000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 12 | 21.06.2021 | 36 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409680 | Плотномер цифровой с системой автоматической подачи образца (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.201) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476530 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 5 | 22.10.2021 | 5 | 25.10.2021 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 5
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409655 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.110) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476514 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 8075342 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162690 | Заявка № 348923 от 24.01.2022 тит. 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_И3; 80633-Р-7020-1-КЖ1_И1; 80633-Р-7020-2-КЖ_И2 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002687809 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 80000 | 482080 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148697 от 23.03.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.026 | 24.03.2022 | 6.026 | 23.03.2022 | [7 empty] | 6.026 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 6.026 | 31.03.2022 |  | 6.026 | 15.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410078 | Шкаф вытяжной химический ШВEN-П1600 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.107) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476766 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 9 | 20.10.2021 | 9 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 9
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410141 | Шкаф для хранения химических реактивов ШР-900 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.309) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476822 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 50 | 20.10.2021 | 50 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 50
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184393 | Заявка №491733 от 09.08.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-3-КМ_ИА | 0000501899 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-7020-3-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002909833 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 180000 | 6177600 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 08.01.2023 | 34.32 | 15.08.2022 | 34.32 | 16.08.2022 | ДС-4111-22 | Тех.согласование | ДС-4111-22 | 28.09.2022 |  |  | 34.32
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409837 | Набор контрольных сит (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ702) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476658 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410097 | Стол лабораторный низкий глубокий СЛПг-ПТ1200Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.215) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481146 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 10 | 20.10.2021 | 10 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 10
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409781 | Инкубатор микробиологический с естественной конвекцией (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.408) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476572 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409805 | Мутномер (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.427) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476586 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410098 | Стол лабораторный низкий глубокий СЛПг-ПТ1500Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.216) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481147 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 14 | 20.10.2021 | 14 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 14
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002722446 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 10895 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 19.09.2022 | 0.25 | 04.05.2022 | 0.25 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409715 | Баня водяная (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.401_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476563 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 3 | 22.10.2021 | 6 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409667 | Хроматограф ВЭЖХ (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.119) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476523 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410134 | Шкаф для хранения реактивов ШХЛ-1200 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.304) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476815 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 4 | 20.10.2021 | 4 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409839 | Насос вакуумный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.704) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002481138 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 4 | 20.10.2021 | 8 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00177662 | 0639-ООТД от 14.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-АТХ.ЗТП_ИА; 80633-Р-7020-2-АТХ.ЗТП_ИА | 0000479279 | Датчик газоанализатор 7020-GA-001 (80633-Р-7020-1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002781658 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00176529 | 0000478746 | 80633-Р-7020-1-ТМ.ЗТП1_ИА; 80633-Р-7020-1-ТМ.ЗТП2_ИА | 0000478746 | Пункт тепловой (80633-Р-7020-1-ТМ.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002769597 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409806 | Спектрофотометр компактный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.428) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478349 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409661 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.115) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476519 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409647 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.106) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476509 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419522 | Клапан сильфонный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.2.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631659 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 6 | 07.02.2022 | 6 | 08.02.2022 | ДС-3404-22 | Обработка заявок | ДС-3404-22 | 09.08.2022 |  |  | 6
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Екатерина Николаевна | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380432 | Тележка для перевозки баллонов с поверочными газовыми смесями (ПГС) (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1.1_ИВ) | Складское оборудование |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232875 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 4200 | 4200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 12.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410126 | Стол-тумба пристенный физический глубокий СтПФг-П1200я3 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.232) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476800 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 17 | 20.10.2021 | 17 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 17
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409826 | Кейс для транспортировки (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.503) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476631 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 8 | 22.10.2021 | 8 | 25.10.2021 | К-515-22 | Обработка заявок | К-515-22 | 29.04.2022 |  |  | 8
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410077 | Шкаф вытяжной химический ШВEN-П1300Н1 с мойкой и встроенной посудомоечной машиной (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.106) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476765 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 4 | 20.10.2021 | 4 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409822 | Пакет тедларовый 25 л (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.501) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481060 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 5 | 20.10.2021 | 10 | 14.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00177662 | 0639-ООТД от 14.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-АТХ.ЗТП_ИА; 80633-Р-7020-2-АТХ.ЗТП_ИА | 0000479291 | Датчик газоанализатор 7020-GD-009 (80633-Р-7020-2-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002781662 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409795 | Гомогенизатор (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.416) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476576 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409829 | Устройство пробоотборное (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.504) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476632 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 2 | 14.04.2022 | К-515-22 | Обработка заявок | К-515-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419516 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.1.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631655 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 19 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 19 | 07.02.2022 | 19 | 08.02.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409692 | Комплекс для проведения анализа воды на базе универсального титратора (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.207) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476533 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 22.10.2021 | 2 | 25.10.2021 | К-186-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-186-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000463641 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722148 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 220860 | 75092.4 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.34 | 05.05.2022 | 0.34 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.34 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000463641 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722442 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 220860 | 2208.6 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.01 | 05.05.2022 | 0.01 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410129 | Стол-тумба пристенный физический СтПФ-П1200я3 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.234) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476811 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000423561 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722145 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 115440 | 138528 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 1.2 | 05.05.2022 | 1.2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1.2 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000423561 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722439 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 115440 | 35786.4 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.31 | 05.05.2022 | 0.31 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.31 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380436 | Шкаф для хранения химических реактивов ШР-900 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1.5_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002232879 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 32500 | 32500 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 13.01.2022 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380436 | Шкаф для хранения химических реактивов ШР-900 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1.5_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002322803 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 32500 | 97500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.01.2022 | 3 | 30.08.2021 | 3 | 31.08.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 3
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409850 | Дозатор бутылочный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.709) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476662 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 42000 | 210000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 5 | 20.10.2021 | 5 | 21.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 5
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409794 | Гомогенизатор (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.415) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476575 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410101 | Стол лабораторный низкий СЛП-ПТ1500Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.219) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002481150 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 14 | 20.10.2021 | 14 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 14
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409832 | Тигель (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.603) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476633 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 3 | 22.10.2021 | 6 | 04.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00176529 | 0000478746 | 80633-Р-7020-1-ТМ.ЗТП1_ИА; 80633-Р-7020-1-ТМ.ЗТП2_ИА | 0000478748 | Пункт тепловой (промтеплофикационная вода) (80633-Р-7020-1-ТМ.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002769598 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409699 | Дозатор механический с технологией LTS (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.211) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476538 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 10 | 22.10.2021 | 10 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 10
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409811 | Прибор рН-метр портативный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.431) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002478350 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-186-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-186-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000302890 | Профиль С-образный К108/2 УТ1,5 (горячий цинк) (S 2,0 мм) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772879 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 60 | 20.06.2022 | 60 | 21.06.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409860 | Комплект ротаметров (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.901) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478356 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 19.05.2022 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410075 | Шкаф вытяжной химический ШВEN-П1300 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.104) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002476762 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162690 | Заявка № 348923 от 24.01.2022 тит. 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_И3; 80633-Р-7020-1-КЖ1_И1; 80633-Р-7020-2-КЖ_И2 | 0000376745 | Арматура 14 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002631100 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 60000 | 655560 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.07.2022 | 10.926 | 07.02.2022 | 10.926 | 08.02.2022 | [7 empty] | 10.926 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 10.926 | 31.03.2022 |  | 10.926 | 15.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162690 | Заявка № 348923 от 24.01.2022 тит. 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_И3; 80633-Р-7020-1-КЖ1_И1; 80633-Р-7020-2-КЖ_И2 | 0000376745 | Арматура 14 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002644806 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 60000 | 279240 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.07.2022 | 4.654 | 16.02.2022 | 4.654 | 17.02.2022 | [7 empty] | 4.654 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 4.654 | 31.03.2022 |  | 4.654 | 15.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410133 | Шкаф для хранения баллонов с ПГС ШХБ-600 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.303) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476814 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 9 | 20.10.2021 | 9 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 9
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410102 | Стол островной низкий глубокий с 3 газовыми линиями и панелью для подключения СОГг-П1200Эг3П-ТН-500-3 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.220) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481151 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409813 | Набор для определения цветности (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.433) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476594 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410152 | Устройство вытяжное подъемно-поворотное (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.403) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476827 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409836 | Система очистки кислот (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.701) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478353 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163081 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000439240 | Комплект профилей стальных листовых гнутых с трапециевидными гофрами для строительства (80633-Р-7020-2-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002634049 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 30.03.2022 | 200000 | 1504000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.03.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 09.07.2022 | 7.52 | 09.02.2022 | 7.52 | 10.02.2022 | [7 empty] | 7.52 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 15.12.2021 | 1.471 | 22.03.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409776 | Колбонагреватель (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.405) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481049 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 5 | 20.10.2021 | 10 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409798 | Охладитель циркуляционный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.420) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481052 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410179 | Мойка одинарная с сушкой МОС-ПТ900Нг (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.504) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476837 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 5 | 20.10.2021 | 5 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 5
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410147 | Зонт вытяжной (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.401) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476825 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419530 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L180 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.8.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631667 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 19.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.01.2023 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 2 | 07.02.2022 | 2 | 08.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 19.09.2022 | 19.01.2023
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409701 | Дозатор механический с технологией LTS (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.213) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476539 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 10 | 22.10.2021 | 10 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 10
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409818 | Пакет тедларовый 3 л (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.501) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481058 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 10 | 20.10.2021 | 20 | 14.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409873 | Микровизор медицинский проходящего света (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.903) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476674 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409812 | Анализатор БПК (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.432) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476591 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380438 | Рампа разрядная для гелия 99,9999 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.2_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232881 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35200 | 70400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 2 | 21.06.2021 | 4 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409638 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.103) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476506 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 8075342 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409809 | Измеритель портативный растворенного кислорода (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.430) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476589 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380454 | Рампа разрядная для закиси азота 99,999 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.18_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232897 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35200 | 70400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 2 | 21.06.2021 | 4 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410137 | Шкаф для хранения образцов ШХО-900 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.306) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476817 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 32 | 20.10.2021 | 32 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 32
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131549 | ООО ИЗП-0040-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_ИВ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002187918 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 55000 | 21010 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 |  | 30.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.08.2021 | 0.382 | 01.04.2021 | 0.382 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.382 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.382 | 26.05.2021 |  | 0.382 | 03.06.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Шамсудинов Николай Рафаельевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128776 | ООО ИЗП-0040-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_ИВ/ 80633-Р-7020-2-КЖ_ИБ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002153126 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Май 2021 г. | 20.04.2021 | 55000 | 128260 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 | . Количество изменено с 2,352 т на 2,332 т | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.07.2021 | 2.332 | 19.02.2021 | 4.704 | 31.03.2021 | [7 empty] | 2.352 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 2.352 | 15.04.2021 |  | 2.332 | 18.07.2022 | 0.5 | 11.05.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409791 | Испаритель роторный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.414) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476574 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410187 | Манометр показывающий, кислород, азот, аргон, азот технический, воздух технический (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.7) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002694642 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.08.2022 | 36 | 01.04.2022 | 36 | 01.04.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 36
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Русецкая Елена Петровна | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410229 | Машинка шлифовальная угловая d125 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ4.3) | Машинки отрезные и шлифовальные | Электропневмоинструмент | Инструменты | Общепромышленное оборудование и комплектующие | шт. | 002476930 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 5200 | 5200 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409808 | Титратор потенциометрический (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.429) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002476587 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-186-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-186-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410139 | Шкаф для хранения химических реактивов ШР-600 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.308) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002476821 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 29 | 20.10.2021 | 29 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 29
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410117 | Стол-тумба островной физический глубокий СтОФг-К1500я6 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.228) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002476788 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 21 | 20.10.2021 | 21 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 21
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410143 | Тумба подкатная ТН-500-2н (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.310) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002476823 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 10 | 20.10.2021 | 10 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 10
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409834 | Наконечник для щипцов (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.605) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | пар | 002476657 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 2 | 04.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166532 | 0295-ООТД от 04.03.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-2-ВК.СO | 0000445958 | Душ аварийный (80633-Р-7020-2-ВК.ОЛ) | Мойки, раковины, умывальники | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002674882 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 220000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.07.2022 | 2 | 15.03.2022 | 4 | 21.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380447 | Кран шаровой (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.11) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002232890 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 15.06.2021 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 4 | 15.06.2021 | 4 | 16.06.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380450 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.14) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002232893 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 15.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 1 | 15.06.2021 | 2 | 07.06.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409802 | Автоклав автоматический (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.424) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476585 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 3 | 22.10.2021 | 6 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409856 | Газоанализатор переносной NO2, CO, SО2 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.804) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476664 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 366000 | 732000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-357-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-357-22 | 29.04.2022 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163081 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000417945 | Панель стеновая ТСП-Z-120-1000-Г-Г-MB (ПЭ-01-RAL9010-0,7/ПЭ-01-RAL9010-0,7) ГОСТ 32603-2012 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002634052 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 30.03.2022 | 5500 | 2820180 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.03.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 09.07.2022 | 512.76 | 09.02.2022 | 512.76 | 10.02.2022 | [7 empty] | 512.76 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 15.12.2021 | 512.76 | 24.03.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410164 | Стул лабораторный СЛ-002 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.408) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476829 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 50 | 20.10.2021 | 50 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 50
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410132 | Шкаф для посуды и приборов ШП-900-4-Р2 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.302) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476813 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 29 | 20.10.2021 | 29 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 29
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409833 | Чашка со сферическим дном с усиленной кромкой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.604) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476650 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 5 | 22.10.2021 | 10 | 04.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410175 | Мойка двойная с сушкой МДС-ПТ1200Нr (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.501) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476834 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162690 | Заявка № 348923 от 24.01.2022 тит. 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_И3; 80633-Р-7020-1-КЖ1_И1; 80633-Р-7020-2-КЖ_И2 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002631096 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 80000 | 448800 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.06.2022 | 5.61 | 07.02.2022 | 5.61 | 08.02.2022 | [7 empty] | 5.61 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 5.61 | 31.03.2022 |  | 5.61 | 15.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177614 | 0611-ООТД от 01.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-ВК.СО1_ИБ; 80633-Р-7020-1-ВК.СО2_ИБ | 0000475651 | Насос дренажный (80633-Р-7020-1-ВК.ОЛ2.3) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002781454 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 27.06.2022 |  |  | 000030464 | ВК | 24.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | 2 | 29.06.2022 | К-445-22 | Согласование протокола | К-445-22 | 30.06.2022 | 23.09.2022 | 27.09.2022 | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138065 | ООО ИЗП-0179-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ1; 80633-Р-7020-3-КЖ; 80633-Р-7020-4-КЖ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277275 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.08.2021 | 45000 | 405000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131690 от 29.07.2021) | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 9 | 29.07.2021 | 9 | 29.07.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 9 | 10.08.2021 |  | 9 | 23.08.2021 | 3.775 | 24.03.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409825 | Цилиндр 500 мл (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.503) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476630 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 4 | 22.10.2021 | 4 | 25.10.2021 | К-515-22 | Обработка заявок | К-515-22 | 29.04.2022 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167262 | 0340-ООТД от 18.03.2022 тит. 7020/1 | 80633-Р-7020-1-ТХ | 0000450781 | Комплект оборудования для отбора проб почв (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.505) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002682595 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 35000 | 35000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 18.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | К-515-22 | Обработка заявок | К-515-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409827 | Редуктор БАМЗ РВ-90 с комплектом арматуры для подсоединения цилиндра (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.503) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481136 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-515-22 | Обработка заявок | К-515-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Русецкая Елена Петровна | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410232 | Дрель ударная d20 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ4.7) | Дрели, перфораторы | Электропневмоинструмент | Инструменты | Общепромышленное оборудование и комплектующие | шт. | 002476934 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 12500 | 12500 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138065 | ООО ИЗП-0179-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ1; 80633-Р-7020-3-КЖ; 80633-Р-7020-4-КЖ | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002238315 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 70000 | 386330 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 | . Количество изменено с 6 т на 5,519 т | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.10.2021 | 5.519 | 24.06.2021 | 6 | 25.06.2021 | [7 empty] | 6 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 6 | 06.08.2021 |  | 5.519 | 22.07.2022 | 1.168 | 24.03.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409881 | Фильтр тонкой очистки (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.1004) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476684 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 6 | 20.10.2021 | 6 | 21.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 6
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419526 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.3.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631663 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 230 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 230 | 07.02.2022 | 232 | 07.06.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 1 | 230 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380435 | Шкаф для хранения реактивов ШХЛ-1200 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1.4_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002232878 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 13.01.2022 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380435 | Шкаф для хранения реактивов ШХЛ-1200 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1.4_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002322802 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 200000 | 600000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.01.2022 | 3 | 30.08.2021 | 3 | 31.08.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 3
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419531 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.13.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631668 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 3 | 07.02.2022 | 3 | 08.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409676 | Генератор нулевого воздуха (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.121) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476525 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 8 | 22.10.2021 | 16 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409651 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.108) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476511 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410124 | Стол-тумба островной физический глубокий СтОФг-П1500я6 с лотком для опуска коммуникаций с потолка (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.231) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476799 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 5 | 20.10.2021 | 5 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 5
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410185 | Рампа разрядная для аргона 99,9999 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.5) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481163 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 118000 | 118000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 2 | 14.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409697 | Полумикровесы (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.209) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476536 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-186-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-186-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410119 | Стол-тумба островной физический глубокий СтОФг-К1500я6 с лотком для опуска коммуникаций с потолка (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.229) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476797 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 13 | 20.10.2021 | 13 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 13
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409796 | Шкаф сушильный с принудительной вентиляцией (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.417) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476579 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 6 | 22.10.2021 | 12 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000479051 | Светильник взрывозащищенный ZENITH LED 50 D120 (B) (EM) Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002776208 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 40000 | 480000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 23.11.2022 | 12 | 22.06.2022 | 12 | 23.06.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 12
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380440 | Рампа разрядная для азота 99,995 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.4_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232883 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35935 | 71870 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 2 | 21.06.2021 | 4 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Русецкая Елена Петровна | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410226 | Перфоратор (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ4.1) | Дрели, перфораторы | Электропневмоинструмент | Инструменты | Общепромышленное оборудование и комплектующие | шт. | 002476928 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 8000 | 8000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409817 | Пакет тедларовый 1 л (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.501) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002481057 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 30 | 20.10.2021 | 60 | 14.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409664 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.118) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002476522 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163081 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000439239 | Конструкция металлическая лабораторного корпуса со складом с ОГЗ (80633-Р-7020-2-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | т | 002634048 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 30.06.2022 | 300000 | 11301000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 09.07.2022 | 37.67 | 09.02.2022 | 37.67 | 10.02.2022 | [7 empty] | 37.67 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 15.12.2021 | 10.137 | 20.06.2022 |  | 10.137 | 24.07.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380455 | Кран шаровой (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.19) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002232898 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 15.06.2021 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 2 | 15.06.2021 | 2 | 16.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163081 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000439241 | Комплект настила и ступеней (80633-Р-7020-2-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002634050 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 800000 | 784000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 09.07.2022 | 0.98 | 09.02.2022 | 0.98 | 10.02.2022 | [7 empty] | 0.98 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 15.12.2021 | 0.584 | 14.04.2022 |  | 0.584 | 10.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409878 | Облучатель-рециркулятор (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.1002) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476677 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 7 | 20.10.2021 | 7 | 21.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 7
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409842 | Средоварка автоматическая (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.706) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478355 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 2 | 22.10.2021 | 4 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410081 | Верстак слесарный ВС-1600-тсЭ (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.201) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481141 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409678 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.122) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476526 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419523 | Клапан сильфонный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.2.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631660 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 14 | 07.02.2022 | 14 | 08.02.2022 | ДС-3404-22 | Обработка заявок | ДС-3404-22 | 09.08.2022 |  |  | 14
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410105 | Стол островной низкий глубокий с 6 газовыми линиями и панелью для подключения СОГг-П1200Эг6П-ТН-500-3 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.222) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476771 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 37 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 37 | 20.10.2021 | 37 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 37
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Екатерина Николаевна | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380433 | Тележка для перевозки пробоотборников (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1.2_ИВ) | Складское оборудование |  |  |  | шт. | 002232876 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 3500 | 3500 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 12.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410186 | Рампа разрядная для гелия 99,9999 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.6) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481164 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 174257 | 174257 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 2 | 14.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409712 | Аппарат автоматический для определения фракционного состава (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.307) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476554 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409670 | Генератор водорода (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.120) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476524 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 14 | 22.10.2021 | 28 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000463595 | Коробка клеммная взрывозащищенная с клеммником 5х2,5 мм2 IP66 1ExdIICT5Gb | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002765375 | 10.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20000 | 2600000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 23.10.2022 | 130 | 24.06.2022 | 130 | 27.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 130
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380446 | Кран шаровой (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002232889 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 15.06.2021 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 4 | 15.06.2021 | 4 | 16.06.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419527 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.4.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631664 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 6 | 07.02.2022 | 6 | 08.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410095 | Стол лабораторный низкий глубокий СЛПг-П1200Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.213) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481145 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 5 | 20.10.2021 | 5 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 5
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380448 | Кран шаровой (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.12) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002232891 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 15.06.2021 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 6 | 15.06.2021 | 6 | 16.06.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410092 | Стол лабораторный низкий глубокий с 2 газовыми линиями и панелью для подключения СЛПГг-П1200Эг2П (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.210) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481142 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 4 | 20.10.2021 | 4 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409824 | Цилиндр 200 мл (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.503) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476608 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 4 | 22.10.2021 | 4 | 25.10.2021 | К-515-22 | Обработка заявок | К-515-22 | 29.04.2022 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409782 | Камера климатическая (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.409) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476573 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 22.10.2021 | 4 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410138 | Шкаф для хранения пробоотборников ШХП-600 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.307) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476820 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 9 | 20.10.2021 | 9 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 9
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410085 | Стол весовой СВГ-1500-2Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.205) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478407 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 8 | 20.10.2021 | 8 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 8
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409871 | Комплект оборудования для измерения факторов физического воздействия (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.902) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481140 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410183 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002558064 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 25.04.2022 | 4 | 26.11.2021 | 4 | 29.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000432525 | Манометр показывающий, гелий (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.7) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002617638 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410050 | Шкаф вытяжной химический ШВEN-К1300 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.102) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476759 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 44 | 20.10.2021 | 44 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 44
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380449 | Задвижка клиновая DN50 PN16 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.13) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002232892 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 15.06.2021 | Июнь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 4 | 15.06.2021 | 4 | 16.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175144 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000473621 | Дверь ДСН Оп Брг ПР Н ГОСТ 31173-2016 870х2070 | Входная группа (для "Иркутского завода полимеров") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002757618 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 31.10.2022 | 7 | 03.06.2022 | 7 | 06.06.2022 | [7 empty] | 7 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 7 | 31.05.2022 |  | 7 | 11.07.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Русецкая Елена Петровна | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410230 | Машинка шлифовальная угловая d230 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ4.4) | Машинки отрезные и шлифовальные | Электропневмоинструмент | Инструменты | Общепромышленное оборудование и комплектующие | шт. | 002476931 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 7200 | 7200 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163081 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000439246 | Комплект снегозадержателей (80633-Р-7020-2-АС) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002634076 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 49 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 09.07.2022 | 49 | 09.02.2022 | 49 | 10.02.2022 | [7 empty] | 49 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 15.12.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410106 | Стол островной низкий глубокий с 6 газовыми линиями СОГг-ПТ1200Эг6 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.223) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002476772 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409679 | Компрессор безмасляный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.123) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002476529 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 22.10.2021 | 4 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00177662 | 0639-ООТД от 14.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-АТХ.ЗТП_ИА; 80633-Р-7020-2-АТХ.ЗТП_ИА | 0000479294 | Датчик газоанализатор 7020-GA-003 (80633-Р-7020-2-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002781664 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177614 | 0611-ООТД от 01.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-ВК.СО1_ИБ; 80633-Р-7020-1-ВК.СО2_ИБ | 0000475641 | Насос дренажный (80633-Р-7020-1-ВК.ОЛ2.1) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002781452 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 27.06.2022 |  |  | 000030464 | ВК | 24.11.2022 | 11 | 28.06.2022 | 11 | 29.06.2022 | К-445-22 | Согласование протокола | К-445-22 | 30.06.2022 | 23.09.2022 | 27.09.2022 | 11
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410123 | Стол-тумба островной физический глубокий СтОФг-П1500я6 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.230) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002476798 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 5 | 20.10.2021 | 5 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 5
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380439 | Рампа разрядная для гелия 99,995 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.3_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002232882 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35200 | 70400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 2 | 21.06.2021 | 4 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409717 | Плитка электрическая нагревательная с магнитной мешалкой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.403_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002476569 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 7 | 22.10.2021 | 14 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410080 | Шкаф ламинарный БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 SAVVY SL (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.109) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002476768 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 3 | 20.10.2021 | 3 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 3
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163081 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000439238 | Конструкция металлическая лабораторного корпуса со складом (80633-Р-7020-2-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | т | 002634047 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 05.07.2022 | 200000 | 910000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 09.07.2022 | 4.55 | 09.02.2022 | 4.55 | 10.02.2022 | [7 empty] | 4.55 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 15.12.2021 | 4.55 | 01.07.2022 |  | 4.55 | 07.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409801 | Анализатор БПК (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.423) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002478348 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 2 | 22.10.2021 | 2 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409820 | Пакет тедларовый 10 л (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.501) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002481059 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 10 | 20.10.2021 | 20 | 14.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150317 | 0466-ООТД от 04.10.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.602, 703 | 0000409587 | Спектрометр атомно-абсорбционный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.602) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие | компл | 002469835 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 11.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 10.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-482-22 | Тех.согласование | К-482-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000463575 | Светильник взрывозащищенный ZENITH LED 50 D120 (B) Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002765377 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 35000 | 210000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.11.2022 | 6 | 20.06.2022 | 6 | 21.06.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 6
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419525 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.3.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631662 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 36 | 07.02.2022 | 36 | 08.02.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409688 | Кондуктометр pH-метр (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.205) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476532 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-186-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-186-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409799 | Холодильник лабораторный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.421) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481053 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 6 | 20.10.2021 | 12 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410131 | Шкаф для посуды и приборов ШП-600-2-Р1 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.301) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476812 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410194 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.13) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002558067 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 25.04.2022 | 2 | 26.11.2021 | 2 | 29.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410100 | Стол лабораторный низкий СЛП-ПТ1200Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.218) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481149 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419517 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.1.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631656 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 19 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 19 | 07.02.2022 | 19 | 08.02.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Шамсудинов Николай Рафаельевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128776 | ООО ИЗП-0040-21, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-КЖ0_ИВ/ 80633-Р-7020-2-КЖ_ИБ | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002153124 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Май 2021 г. | 03.07.2021 | 55000 | 526240 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 | . Количество изменено с 11,6 т на 11,42 т. Количество изменено с 10,972 т на 9,568 т | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.07.2021 | 9.568 | 19.02.2021 | 22.152 | 31.03.2021 |  | Исполнено |  | 12.02.2021 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 1.584 | 10.284 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 10.284 | 30.06.2021 |  | 8.432 | 13.09.2022 | 8.432 | 17.12.2021
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00177662 | 0639-ООТД от 14.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-АТХ.ЗТП_ИА; 80633-Р-7020-2-АТХ.ЗТП_ИА | 0000479293 | Датчик газоанализатор 7020-GA-002 (80633-Р-7020-2-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002781663 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000398305 | Задвижка клиновая DN50 PN16 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.13.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002295912 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 14.08.2021 | Июнь 2022 г. | 19.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.01.2023 0:00:00 |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 10.01.2022 | 2 | 14.08.2021 | 2 | 16.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 19.09.2022 | 19.01.2023
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00177662 | 0639-ООТД от 14.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-АТХ.ЗТП_ИА; 80633-Р-7020-2-АТХ.ЗТП_ИА | 0000479300 | Датчик газоанализатор 7020-GA-010 (80633-Р-7020-2-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002781667 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410074 | Шкаф вытяжной химический ШВEN-К1600 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.103) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476760 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 14 | 20.10.2021 | 14 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 14
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000446242 | Разделитель лотковый РЛ 3000х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722155 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 225 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 225 | 11.05.2022 | 225 | 12.05.2022 | [7 empty] | 225 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419518 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.1.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631657 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 25 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 25 | 07.02.2022 | 25 | 08.02.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419518 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.1.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002707874 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 11.09.2022 | 1 | 15.04.2022 | 1 | 18.04.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000463614 | Щит распределительный ЩРн-24з-1 У2 IP54 1ЩО1 (860633-Р-7020-1-ЭО_ИБ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783226 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 26.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409689 | Титратор универсальный + Карла Фишера (кулонометрический метод) (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.206) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481048 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-186-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-186-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410158 | Стеллаж С-1000 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.405) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478414 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 18822 | 1863378 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 99 | 20.10.2021 | 99 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 99
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380452 | Шкаф отсечной (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.16_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002465863 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 30240 | 30240 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 05.03.2022 | 1 | 06.10.2021 | 2 | 14.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410108 | Стол пристенный физический глубокий низкий СПФг-ПТ1500 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.225) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476779 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409695 | Полумикровесы (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.208) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476534 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-186-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-186-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409702 | Дозатор механический с технологией LTS (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.214) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476541 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 10 | 22.10.2021 | 10 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 10
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409849 | Мельница аналитическая (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.708) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476660 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 118000 | 236000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 4 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00177662 | 0639-ООТД от 14.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-АТХ.ЗТП_ИА; 80633-Р-7020-2-АТХ.ЗТП_ИА | 0000479295 | Датчик газоанализатор 7020-GA-004 (80633-Р-7020-2-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002781665 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409653 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.109) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476512 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 8075342 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410099 | Стол лабораторный низкий глубокий СЛПг-ПТ900Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.217) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481148 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 6 | 20.10.2021 | 6 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 6
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409718 | Термореактор (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.404) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476570 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410155 | Рукав вытяжной (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.404) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478413 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 31068 | 2609712 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 84 | 20.10.2021 | 84 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 84
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419533 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.13.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631670 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410177 | Мойка одинарная с сушкой МОС-П1200Нг (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.502) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476835 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409639 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.104) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476507 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409657 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.113) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476517 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163081 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000422793 | Панель кровельная МП-ТСП-К-150-1000-Т-Г-MB (ПЭ-01-RAL7004-0,7/ПЭ-01-RAL9010-0,7) - ГОСТ 32603-2012 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002634051 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 05.04.2022 | 6000 | 2667840 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.04.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 09.07.2022 | 444.64 | 09.02.2022 | 444.64 | 10.02.2022 | [7 empty] | 444.64 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 15.12.2021 | 444.64 | 30.03.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410162 | Стул лабораторный СЛ-001 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.407) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476828 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 50 | 20.10.2021 | 50 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 50
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409783 | Печь муфельная (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.410) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478346 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409819 | Пакет тедларовый 5 л (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.501) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478351 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 20 | 22.10.2021 | 40 | 14.04.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409716 | Плитка электрическая нагревательная (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.402_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476564 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 5 | 22.10.2021 | 10 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410093 | Стол лабораторный низкий глубокий с 2 газовыми линиями и панелью для подключения СЛПГг-П1500Эг2П (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.211) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481143 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410181 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002558062 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 25.04.2022 | 8 | 26.11.2021 | 8 | 29.11.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162794 | 0626-ООТД от 17.11.2021 тит.7020 | 0633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ | 0000419532 | Кран шаровой (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.13.2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631669 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.07.2022 | 3 | 07.02.2022 | 3 | 08.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163081 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000439245 | Комплект крепежных и стыковочных элементов лабораторного корпуса со складом (80633-Р-7020-2-АС) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002634054 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 15.12.2021 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410086 | Стол весовой СВГ-900Э (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.206) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478408 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 3 | 20.10.2021 | 3 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 3
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000463584 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722147 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 185960 | 215713.6 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 1.16 | 05.05.2022 | 1.16 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1.16 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171541 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-2-ЭО_ИБ | 0000463584 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722441 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 185960 | 26034.4 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.14 | 05.05.2022 | 0.14 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.14 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000423879 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722151 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 117920 | 104948.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.89 | 04.05.2022 | 0.89 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.89 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.89 | 14.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409797 | Встряхиватель для колб (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.418) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476580 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150317 | 0466-ООТД от 04.10.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.602, 703 | 0000409588 | Дозатор бутылочный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.703) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002469836 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 11.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 10.03.2022 | 10 | 20.10.2021 | 10 | 21.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 10
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000432528 | Манометр показывающий, аргон-метан 10% (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ3.7) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002617639 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 1 | 19.01.2022 | 1 | 20.01.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175144 | НСИО-3-21 от 20.02.2021 тит. 7020 | 80633-Р-7020-2-КМ_ИБ; 80633-Р-7020-2-АС_ИА | 0000473625 | Дверь ДСВ Оп Брг ПР ГОСТ 31173-2016 870х2070 | Входная группа (для "Иркутского завода полимеров") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002757613 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 31.10.2022 | 3 | 03.06.2022 | 3 | 06.06.2022 | [7 empty] | 3 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 3 | 31.05.2022 |  | 3 | 11.07.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409840 | Минерализатор-СВЧ (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.705) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002478354 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 14.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 2 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409778 | Колбонагреватель (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.406_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002481050 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 5 | 20.10.2021 | 10 | 03.10.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409681 | Весы аналитические (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.202) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476531 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 4 | 22.10.2021 | 4 | 25.10.2021 | К-186-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-186-22 | 12.11.2021 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00177614 | 0611-ООТД от 01.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-ВК.СО1_ИБ; 80633-Р-7020-1-ВК.СО2_ИБ | 0000475637 | Душ аварийный (80633-Р-7020-1-ВК.ОЛ1.2) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002781450 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 27.06.2022 |  |  | 000030464 | ВК | 24.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | 2 | 29.06.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409644 | Хроматограф газовый (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.105) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002476508 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 4037671 | 4037671 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-183-22 | Согласование протокола | К-183-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000389428 | Задвижка клиновая DN50 PN16 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.13.1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002295911 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 14.08.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 10.01.2022 | 2 | 14.08.2021 | 2 | 16.08.2021 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409875 | Микроскоп (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.904) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476675 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | К-344-22 | Торг | К-344-22 | 29.04.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410094 | Стол лабораторный низкий глубокий с 2 газовыми линиями и панелью для подключения СЛПГг-П900Эг2П (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.212) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481144 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 10 | 20.10.2021 | 10 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 10
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409814 | Лаборатория портативная для определения коли-индекса (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.434) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476595 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | К-512-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-512-22 | 12.11.2021 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380451 | Манометр показывающий (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.15_ИВ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232894 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 5 | 14.06.2021 | 10 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 5
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000410136 | Шкаф для хранения образцов ШХО-600 (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ2.305) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476816 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 4 | 20.10.2021 | 4 | 21.10.2021 | К-204-22 | Торг | К-204-22 | 12.11.2021 |  |  | 4
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000463609 | Щит распределительный 0ЩО, 0ЩОА, 1ЩО1А, 1ЩО2, 1ЩО2А, 3ЩО2 У2 IP54 (860633-Р-7020-1-ЭО_ИБ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002785347 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 50000 | 300000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.11.2022 | 6 | 03.07.2022 | 6 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 6
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380441 | Рампа разрядная для аргона 99,9999 (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.5_ИВ) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232884 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35200 | 70400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 2 | 21.06.2021 | 4 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409698 | Весы аналитические (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.210) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002476537 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 13.03.2022 | 2 | 22.10.2021 | 2 | 25.10.2021 | К-186-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-186-22 | 12.11.2021 |  |  | 2
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137195 |  | 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ1_ИВ, 80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2_ИВ | 0000380445 | Кран шаровой (80633-Р-7020-2-ТХ.ОЛ2.9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002232888 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 15.06.2021 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 06.11.2021 | 8 | 15.06.2021 | 8 | 16.06.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00177614 | 0611-ООТД от 01.06.2022 тит.7020 | 80633-Р-7020-1-ВК.СО1_ИБ; 80633-Р-7020-1-ВК.СО2_ИБ | 0000475638 | Расходомер для деминерализованной воды DW (80633-Р-7020-1-ВК.ОЛ1.3) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002781451 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 27.06.2022 |  |  | 000030464 | ВК | 24.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171537 | №380959 от 15.03.2022 | 80633-Р-7020-1-ЭО_ИБ | 0000463618 | Щит распределительный 2ЩО1А,2ЩО2, 2ЩО2А,3ЩО1А,3ЩО2А,4ЩО,4ЩОА У2 IP54 (860633-Р-7020-1-ЭО_ИБ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002785348 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 50000 | 350000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.11.2022 | 7 | 03.07.2022 | 7 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 7
Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) | 95.9.08.013.70. | Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы) (МВЗ7615) | 95.9.08.013.70.011 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150764 | 0424-ООТД от 17.09.2021, тит 7020 | 80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1;ОЛ2;ОЛ3;ОЛ4 | 0000409787 | Охладитель циркуляционный (80633-Р-7020-1-ТХ.ОЛ1.412) | Оборудование лабораторное ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002481051 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.03.2022 | 6 | 20.10.2021 | 12 | 03.10.2022